## 시트1
년도 | TER No | Rev. No. | 발행자 | 발생일자 | 접수일자 | 수주번호 | 품목구분 | 고객명 | 1. Project /현장1 | 2. Project/현장 | 이슈 장소 | 관련장비 (YSM No.) | 부적합상태 및 발생상태 | 1.구분-1 | 1.구분-2 | 2.기기-1 | 2.기기-2 | 3.항목-1 | 3.항목-2 | 4.위치-1 | 4.위치-2 | 부적합원인 | 부적합현상 | 5.원인발생조직 T-1 | 5.원인발생조직 T-2 | 6.기능원인 F1 | 6.기능원인 F2 | 7.근본원인 R1 | 7.근본원인 R2 | 조치/특이사항 | 재발방지대책 | 재발방지대책 C1 | 재발방지대책 C2 | 원인 제공자 | TER 처리자 | TER 처리부서 | TER 품질지수 | 조치비용 구분 (유상/무상) | 접수 비용1 (품질) | 집행 비용2 (구매) | 종결여부 | 집행일 | 종결일
2021 | TER-21-005 | R0 | 송용해-001 | 2021-01-15 |  | 2005-33 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 현장 | - | ANALOG MODULE 추가로 인한 전기판넬 개조 1. LEVEL TRANSMITTER 추가 및 JACKET 냉각수 유량센서(고객사 제공)에 따른 PLC ANALOG 입력 MODULE 채널 부족 2. PD 및 BTM MIXER 고속카운터 MODULE에서 MOTOR SPEED SENSOR의 PULSE 신호 누락 문제 보완 3. 고객사에서 요청한 LEVEL 센서 추가 및 냉각수 유량센서 추가에 대해 전기설계시 반영 누락함 (HANDOVER 접수된 내용을 전기업체 견적발주 시 누락함) 4. CC-LINK 고속카운터 모듈 문제를 SK창저우 진행시 발견하여 SK라인에는 보완 적용하였으나 (CC-LINK 고속카운터 통신속도 한계로 카운트 오류 발생) 신규 LG라인 검토 시 전기설계 반영 누락함 * 누락분 추가 물류비는 TER-21-019에 적용 | E | 장비 | R | 전기제어 부품 | 170 | PLC (Module 등) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 전기 설계시 추가센서에 대한 IO검토 누락 2. 기 개선사항에 대한 보완 적용 누락 | 사양변경(추가) 고객요구 미반영 | T-09 | 전기제어 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.추가 발주/구매 후 현장 설치 예정 - CNB 4호기 PD 및 BTM : ANALOG INPUT MODULE(Q68ADI) 7EA 추가 및 전기공사/프로그래밍 추가 - CNJ 7호기 PD : ANALOG INPUT MODULE(Q68ADI) 4EA 추가 및 전기공사 추가 2.기 개선사항 및 문제점 조치 이력관리 3.업체 견적 검토 시 복수인원 검토 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 20112000 | 12794000 | CLOSE |  | 2021-01-18
2021 | TER-21-008 (1/2) | R0 | 이채신-001 | 2021-01-26 |  | 2001-25 | 기타(식품,제약,화학) | 하이트진로 | 하이트진로 | 강원 | 현장 | - | 하이트진로 가성소다 TANK 누수로 인한 수정 및 교체 1.C-PVC 배관 누수 : 배관 작업 후 압력 TEST를 안 한 것으로 판단됨 2.SUS304 물받이 누수 : 불량 상태 PM 잘 못된 승인 3.FCU 코일 누수 : FCU 업체 분해 본사 입고 후 유/무상 판단 후 금액 반환 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 63 | FCU (FAN COIL UNIT) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 현장의 배관 작업 후 압력 TEST 미실시 Leak 제품(자체 시험 확인불가) | 배관리크 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.C-PVC 배관 수정 작업 후 압력 TEST 확인 2.SUS304 물받이 누수 : 불량 상태 PM 잘 못된 승인 3.FCU 코일 분해 교체 (유/무상 판단 후 반환) | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1270000 | 635000 | CLOSE |  | 2021-01-26
2021 | TER-21-008 (2/2) | R0 | 이채신-001 | 2021-01-26 |  | 2001-25 | 기타(식품,제약,화학) | 하이트진로 | 하이트진로 | 강원 | 현장 | - | 하이트진로 가성소다 TANK 누수로 인한 수정 및 교체 1.C-PVC 배관 누수 : 배관 작업 후 압력 TEST를 안 한 것으로 판단됨 2.SUS304 물받이 누수 : 불량 상태 PM 잘 못된 승인 3.FCU 코일 누수 : FCU 업체 분해 본사 입고 후 유/무상 판단 후 금액 반환 | E | 장비 | N | PIPING | 67 | PIPING | BX | Piping Line | 현장의 배관 작업 후 압력 TEST 미실시 | 배관리크 | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1.C-PVC 배관 수정 작업 후 압력 TEST 확인 2.SUS304 물받이 누수 : 불량 상태 PM 잘 못된 승인 3.FCU 코일 분해 교체 (유/무상 판단 후 반환) | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1700000 | 635000 | CLOSE |  | 2021-01-26
2021 | TER-21-009 | R0 | 이인엽-001 | 2021-01-29 |  | 1906-20 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | - | BINDER MIXER CONTROL UPS 교체 1. 생산중 Control panel shut down 2. 재가동 하였으나 전원이 들어오지 않음 3. 1차 전기 정상 공급 확인 4. UPS 자체적으로 문제가 되어 정상적인 전원이 켜지지 않음 5. 추후 한국 발송 후 공급업체 문제 확인 요청 | E | 장비 | R | 전기제어 부품 | 78 | CONTROL PANEL | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. UPS 문제로 전원이 켜지지 않음 | 제어장비 고장(오류) | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.#3 생산이 없어 #1 대체 사용 가능 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 850000 | 195850 | CLOSE |  | 2021-02-01
2021 | TER-21-010 | R1 | 정제일-001 | 2021-02-04 |  | 1810-06 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | B-MX0104B (YSM-0088) | INNO MIXWER 가동중 소음 1. 2020.12.15 세정작업 중 이상소음 발생 2. VESSEL DOWN 후 볼트풀림, 이물질 떨어짐, 스크레치, 감속기, 모터, 구동부 벨트 , 체인 등 점검하였으나 이상무 3. 남경에 파견중인 홍성명 대리 창주로 긴급 이동하여 소음 재확인 결과 원인을 알수 없음 4. 개발실로부터 상세 설계도를 설명과 함께 제공받고 외부의 이상소음 부위를 예측 중인 상태 5. 구동부 내부 분체 유입으로 인한 문제로 결론되었음 | E | 장비 | C | INNO | 260 | Differential pressure sensor | AT | Hood | 1. 기존 차압센서의 위치가 너무 낮게 설치되어 파우더 투입시 파우더가 센서 높이 이상으로 쌓여 노즐을 막아서, 양압을 센싱하지 못함 2. 슬러리 이송의 양압공정시 이러한 센싱이 이루어지지 못해 누적된 양압을 해소(벤트) 시키지 못함 3. 이로 인해 Planetary 하부 베어링 및 여러 부분에 파우더 분체가 끼임으로 인한 소음이 발생 4. 또한 양압발생으로 인해 메인기어 Grease도 상부로 타고 올라가고, 메인기어에도 분체가 쌓여 고장 발생 5. 이노믹서 최초 설계시 고객사에서는 양압공정이 없음으로 요청하여 설계됨 | 소음발생 분체유입 | T-03 | 기술연구소 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.더스트씰 방향변경 : 진공/진공을 진공/가압 타입으로 변경함으로써 가압에 의한 씰 파손 및 씰링 방지 2.배기라인 높이수정 : 막힘현상 개선 3.해외 전 사이트 내용 공유되어 수정 진행 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 236850000 | 299296344 | CLOSE |  | 2021-02-05
2021 | TER-21-012 | R0 | 박근규-004 | 2021-02-07 |  | 1903-09-01 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | BM-C5201 (YSM-0156) | BINDER MIXER - DISPER 이상 소음 발생.(고객사의 과도한 사용) 1. LGESNJ #5,6 원료실 탱크 BINDER MIXER(BM-C5201) 고속축 좌측/우측 (맨홀기준) 베어링의 손상이 예상되는 소음 발생 2. 베어링손상 및 장시간 운전으로 베어링 미세진동이 지속적으로 발생하면서 SHAFT와 BEARING 사이의 공차 간격이 생겨 베어링의 강종보다 SHAFT SUS304의 재질이 약해 베어링자리 마모가 발생된 것으로 판단됨 | E | 장비 | I | TANK (MIXER TYPE) | 1 | Bearing | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 많은 사용빈도 및 과한 레시피 사용 및 SHAFT의 재질에 의한 수명단축(15개월 사용) | 소음발생 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.BINDER MIXER 구동부 설계변경 개선안으로 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 4850000 | 4363000 | CLOSE |  | 2021-02-08
2021 | TER-21-013 | R0 | 이학종-002 | 2021-02-08 |  | 1910-02-02 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0104A/BC (YSM-0236, 237 238) | CMC MIXER - 공회전으로 부하발생(베어링고착) / OVER CURRENT ALARM 으로 정지 1.CMC MIXER #3호기 DISPER OVER CURRENT ALARM 정지 2.#2 DISPER HOUSING 하부 검은색 물질 발견 3.#2 DISPER HOUSING BEARING 고착으로 정지 4. DISPER 재구동 시 이상소음 발생 5. 부하 그래프 199A 이상 상승(정상 60~100A) 6. 공정 RECIPE 중 DI WATER 교반시 1800L를 채우지 않고 1350L 만 공급하고 진행 7. 상부 DISPER 교반기가 액상에서 노출되어 교반와류(회오리)가 강하게 발생, 교반와류를 안정시키지 못하고 부하를 받은 DISPER SHAFT가 흔들림으로 베어링에 부하가 전달되어 베어링 고착으로 이어짐 8.#2 DISPER는 1차 오버홀 시 DISPER SHAFT 동심도가 0.2mm(Spec.0.05mm 이하) 오버된 SHAFT | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 259 | 공회전 | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1.공정 RECIPE 중 DI WATER 교반 시 1800L를 채우지 않고 1350L만 공급하고 진행 2.상부 Disper 교반기가 액상에서 노출되어 교반와류(회오리)가 강하게 발생. 교반와류를 안정시키지 못하고, 부하를 받은 Disper Shaft는 흔들림으로 베어링에 부하가 전달되어 베어링 고착으로 이어짐 3.#2 DISPER는 1차 오버홀 시 DISPER SHAFT 동심도가 0.2mm(SPEC’ 0.05mm이하) 오버된 SHAFT | 과부하 정지 접액부 이물질 BEARING 파손 소음발생 SHAFT 동심도 불량 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.문제발생 #2 DISPER SHAFT 교체 2.점도가 낮은 DI WATER 교반시 1800L를 채우고 DISPER를 구동시켜야 한다는 조건으로 SKBJ에 변경 요청 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1570200 | 1570200 | CLOSE |  | 2021-02-08
2021 | TER-21-016 | R0 | 김성규-001 | 2021-01-26 |  | 2011-07-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 1. 분획실 PM 프로젝트 생산인건비 대비 실행내역 부족 2. 고객사 요청으로 작업 일정 변경(4일 내에 작업 완료 요청) 3. 생산팀과 같이 현장방문하여 검토한 기준(3인*5일)보다 1인 추가 투입하여 작업 (4인*4일)하였으나 기간 내 작업 완료를 위한 잔업/특근 비용 발생 4. 공장 내 출장준비 작업(지그 제작, 공구 준비 등)에 대한 내역 부족 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객에 의해 4일 내 작업 완료 요청 2. 계획은 3인/5일로 견적 했으나 4인/4일로 변경 및 잔업, 특근 발생으로 추가 비용 발생 3. 공장내 작업을 위한 지그 제작 및 공구 준비의 내역 누락 | 예산초과(누락) 추가인원투입 | T-04 | 사업관리 | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-08 | 시간적 압박 | 1.3인5일 작업을 4인4일 작업 및 잔업/특근하여 작업(고객 요청 기간내 완료) | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 3643200 | 3643200 | CLOSE |  | 2021-02-08
2021 | TER-21-011 | R0 | 박찬혁-002 | 2021-02-07 |  | 1812-03 1904-08 1909-14 1912-06 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | C3-M1/M2/M3-CM (YSM-0103,105,107) C4-M1/M2/M3-CM (YSM-0109,111,113) C5-M1/M2/M3-CM (YSM-0172,174,176) C6-M1/M2/M3-CM (YSM-0229,231,233) C7-M1/M2/M3-CM (YSM-0251,253,255) | PRE MIXER DISPER 개선품 교체 요청 건. 1. 양산중에 NMP / SLURRY가 SEAL 내부로 침투되어 베어링 손상 발생. 1-1) 기구품 개선(고객사->테크윈->윤성) 테크윈에 견적 제출 - 개선품(유상) : 슬러리 튐 방지판 , LIP SEAL , O-RING , 베어링 , 진동계용 브라켓 - 개선품(무상) : TOP SHAFT , SLEEVE COVER , COLLAR , OILSEAL,NUT&WASHER , O-RING , 볼트 1-2) 현장 기구품 개선(무상) : 15대 | E | 장비 | I | TANK (MIXER TYPE) | 33 | Seal | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 양산중 SLURRY와 NMP가 SEAL 내부로 침투하여 BEARING을 손상시킨 것으로 추정 | BEARING 파손 SEAL 파손 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1. 수정된 PRE MIXER 데스파 개선 도면에 따라 교체 실시 2. 1차 납품 무상 (14 Sets) 2차 납품 유상 (본품 15대 + Spare 6 Sets) | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2510762 | 2510762 | CLOSE |  | 2021-02-09
2021 | TER-21-017 | R0 | 박찬혁-004 | 2021-02-03 |  | 1912-06 ->1812-03 1812-03 1904-08 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | A3-M3-CCM (YSM-0096) A4-M1-CCM (YSM-0098) A5-M1-CCM (YSM-0167) | 1.CMC MIXER 데스파 축 및 베어링 손상 발생으로 교체(3대) -CMC 4-1 #1(왼쪽) 데스파 : 1/28일 발생(1년2개월 사용) -CMC 3-3 #2(오른쪽) 데스파 : 1/30일 발생(1년 사용) -CMC 5-1 #1(오른쪽) 데스파 : 2/5일 발생(8개월 사용) -모두 하자 보증 기간 내 발생 2. 3&4호기 : 교체 기간 도래로 데스파 축 및 베어링 손상 발생(고객사 보고) 3. 5호기 : 교체 주기 안되었는데 손상되었으므로 베어링 및 축 하자 발생 4. 3&4호기 : 고객사 SPARE 자재 사용하여 교체 후 정상 운전중임 5. 5호기 : 고객사 SPARE 자재 사용하여 교체시 SHAFT COLLAR 외부 규격이 OIL SEAL 내부 규격보다 크게 제작되어, OIL SEAL이 상부 방향으로 따라 올라가서 SHAFT LOCK NUT와 접촉되어, 회전하면서 열 발생으로 연기와 고무 냄새 발생하여 소방관 출동 - COLLAR 규격이 도면과 상이 제작되었음 - OIL SEAL이 SHAFT와 접촉되면서 열 발생함 | E | 장비 | I | TANK (MIXER TYPE) | 33 | Seal | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 레시피의 악조건으로 씰의 수명이 단축 추정 2. 납기문제로 6호기와 동일한 COLLAR 사이즈로 제작 3. 설계변경(사이즈변경) 관리 부적합 | SHAFT 손상 BEARING 파손 구동부 간섭(손상) 제작(작업)불량 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.CMC 4-1 & 3-3 : 베어링(2EA), TOP SHAFT(1개), OIL SEAL(3EA) 교체 (고객사 자재사용) - 교체 후 고객사에 HANDOVER 하여 정상운영중 2.COLLAR 규격 및 SHAFT 규격 : 가공치수 준수 바람 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 7600000 | 909000 | CLOSE |  | 2021-02-09
2021 | TER-21-018 (1/2) | R0 | 김종호-001 | 2021-02-10 |  | 1907-06 2006-16 ->2006-06 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 설치된 분체이송호스 구간에 적정곡률이 반영되지 못하고 대부분 수직으로 설치, 해당 구간에 분체 쌓임 현상이 발생하여 원활한 분체 이송이 되지 못함 2. 분체 이송 호스 (Hose) 설치 시 적절한 곡률(R=10D이상)이 반영되어야 하나 SKBA에 배정된 분체룸이 협소하여 수직 상승구간이 많을 것으로 판단, 저장호퍼와 디스차지 호퍼간 이송 구간에 분체 쌓임 현상을 방지하기 위해 VENT FILTER를 추가하였음 (20년5월) 3. SKBA #1-3 증설과정에서 기존 계획에 없던 STORAGE HOPPER 4대와 DUMPING HOPPER 1대가 뒤늦게 추가되어 장비 배치공간이 더욱 협소해지면서 덤핑호퍼와 저장호퍼 간 분체 이송 호스 (Hose) 또한 수직으로 이루어지게 되어 조건이 예상보다 훨씬 더 악화됨 4. 분체 이송이 원활하지 않은 구간에 VENT FILTER 설치 필요 | E | 장비 | N | PIPING | 75 | 분체 이송 호스 (Hose) | BX | Piping Line | 1. 배관 설계 부적합 2. 기존 계획에 없던 Storage Hopper 4대와 Dumping Hopper 1대 설치로 공간이 더 협소해짐 | 성능(기능)불량 사양변경(추가) | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.덤핑호퍼와 저장호퍼 간 이송구간에 VENT FILTER 설치 2.현지 구매 가능한 자재 외 FILTER와 VALVE는 국내 구매 후 현지 배송 3.신규 프로젝트부터는 고객사와 협의 중인 분체 시스템 SKID화가 적용될 예정으로 사전에 충분한 검토를 통해 분체 이송 문제 발생 가능성을 줄이고 SITE 별 조건 변동에 따른 영향을 최소화할 것임 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2130000 | 2289904 | CLOSE |  | 2021-02-10
2021 | TER-21-018 (2/2) | R0 | 김종호-001 | 2021-02-10 |  | 1907-06 2006-16 ->2006-06 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 설치된 분체이송호스 구간에 적정곡률이 반영되지 못하고 대부분 수직으로 설치, 해당 구간에 분체 쌓임 현상이 발생하여 원활한 분체 이송이 되지 못함 2. 분체 이송 호스 (Hose) 설치 시 적절한 곡률(R=10D이상)이 반영되어야 하나 SKBA에 배정된 분체룸이 협소하여 수직 상승구간이 많을 것으로 판단, 저장호퍼와 디스차지 호퍼간 이송 구간에 분체 쌓임 현상을 방지하기 위해 VENT FILTER를 추가하였음(20년5월) 3. SKBA #1-3 증설과정에서 기존 계획에 없던 STORAGE HOPPER 4대와 DUMPING HOPPER 1대가 뒤늦게 추가되어 장비 배치공간이 더욱 협소해지면서 덤핑호퍼와 저장호퍼 간 분체 이송 호스 (Hose) 또한 수직으로 이루어지게 되어 조건이 예상보다 훨씬 더 악화됨 4. 분체 이송이 원활하지 않은 구간에 VENT FILTER 설치 필요 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 75 | 분체 이송 호스 (Hose) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 배관 설계 부적합 2. 기존 계획에 없던 Storage Hopper 4대와 Dumping Hopper 1대 설치로 공간이 더 협소해짐 | 성능(기능)불량 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.덤핑호퍼와 저장호퍼 간 이송구간에 VENT FILTER 설치 2.현지 구매 가능한 자재 외 FILTER와 VALVE는 국내 구매 후 현지 배송 3.신규 프로젝트부터는 고객사와 협의 중인 분체 시스템 SKID화가 적용될 예정으로 사전에 충분한 검토를 통해 분체 이송 문제 발생 가능성을 줄이고 SITE 별 조건 변동에 따른 영향을 최소화할 것임 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2130000 | 2289904 | CLOSE |  | 2021-02-10
2021 | TER-21-019 | R0 | 박근규-005 | 2021-02-17 |  | 2005-33 2009-10 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 윤성 | MX-A4101~4401 MX-C4101~4301 MX-A7101~7201 MX-C7101~7201 | 1.BTM/PD MIXER용 추가구매 전기/제어 계장부품 물류비용 발생 2.LEVER TRANSMITTER 추가 및 JACKET 냉각수 유량센서(고객사 제공)에 따른 PLC ANALOG 입력 MODULE 채널 부족 3.PD 및 BTM MIXER 고속카운터 MODULE에서 모터 스피드센서의 PULSE 신호 누락 문제 보완 * TER-21-005 건의 현장 배송물류비용 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. TER-21-005의 물류비 발생 | 예산초과(누락) | T-09 | 전기제어 | F-33 | 발주 누락 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.사양(설계)검토 철저히 관리하여 누락물품으로 인한 해외 물류비용 발생을 최소화함 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 446610 | 446610 | CLOSE |  | 2021-02-18
2021 | TER-21-020 | R0 | 박근규-006 | 2021-02-17 |  | 2009-10-01 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | - | 1. LGESNJ #7 음극 PD MIXER용 LOCK PIN CYLINDER 우측(정면기준) AIR SOL. V/V 파손 2. PD MIXER 현장 반입시 반입구 지반이 아래로 침하되면서 반입구 출입구에 부딪혀 SOL. V/V 파손 | E | 장비 | A | PD (YS) | 50 | Solenoid Valve | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 현장 반입구 지반 침하로 인한 파손 | 제어장비 고장(오류) | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.재구매하여 설치 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 480000 | 290000 | CLOSE |  | 2021-02-18
2021 | TER-21-028 | R0 | 김종호-002 | 2020-12-31 |  | 1907-06-02 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0101A/B/C B-MX0103A/B/C/D/E B-MX0104A/B/C B-MX0106 | 1. 최근 글로벌 사이트의 믹서 내부 부품 이탈로 인한 장비 파손 이슈가 발생하여 SKBA 법인측에서 위험요소 원천 제거 목적으로 UDM의 SIGHT GLASS의 타입 변경을 요구하여 기존 WIPER TYPE에서 평판 TYPE으로 변경 교체함 2. 대상 : B-MX0101A/B/C, 0103A/B/C/D/E, 0104A/B/C, 0106 | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 23 | SIGHT & LIGHT GLASS | AT | Hood | 1. 믹서 내부 부품 이탈로 인한 장비파손 이슈를 방지를 위한 목적으로 고객사에서 요청 | 개선(예방)조치 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1.기존 WIPER TYPE에서 평판 TYPE으로 변경 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 3000000 | 2450000 | CLOSE |  | 2021-02-23
2021 | TER-21-057 | R0 | 이현태-003 | 2021-02-23 |  | 1907-06-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1.SKBA 1, 2라인 현장 시운전지원 1명 현장 채용 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 시운전 및 현장 안정화 대응 인력의 부족 | 추가인원투입 | T-04 | 사업관리 | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-09 | 인력 부족 | 1.멕시칸인 1명 채용 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 16980000 | 25872000 | CLOSE |  | 2021-02-23
2021 | TER-21-029 | R0 | 박근규-008 | 2021-02-23 |  | 2005-33 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 현장 | - | 1. 양극 BTM MIXER(3SET)의 VESSEL UP 할 때 CABLEVEYOR와 BTM MIXER FRAME 사이에 조업자가 지나갈 수 있는 공간이 발생하는데 안전사고 예방 및 CABLEVEYOR의 손상 등을 예방하기 위해 조업자가 이 공간을 지나다닐 수 없게 GUARD RAIL(3SETS) 설치를 고객사에서 요청함 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 14 | GUARD RAIL | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. FRAME과 CABLEVEYOR 사이 공간으로 조업자 이동을 사전에 차단하고자 고객사가 요청 | 고객요청 변경 안전기준 미준수 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.GUARDRAIL(3SET) 신규제작 설치 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1000000 | 1000000 | CLOSE |  | 2021-02-24
2021 | TER-21-030 | R0 | 박찬혁-005 | 2021-02-26 |  | 1909-14 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | C6-M1-CM-BT | 1.음극 6-1호기 PRE WET BUFFER TANK 베어링 손상 발생 a) 발생일자 : 2021년 2월20일 b) 발생내용 : Agitator Overload Alarm 발생으로 설비 정지하였음 - 베어링 손상되어 구동 불가능 하였음 d) 조치내용 : 베어링 손상으로 교체 완료하였음 e) 하자 보증 기간내 발생하였음 (무상 조치) 2.원인파악 a) 운전 조건 : 자동 운전중 베어링 손상으로, 설비 정지하였음. b) 과부하 검토 : 저장탱크 이므로 과부하 없으며, 저속(87 rpm)이므로 공회전 발생 없음. c) 파손베어링 확인 : 베어링부가 열을 받아서 내부 그리스가 하나도 없게 되었으며, 또한 베어링이 파손되어 내부에서 베어링이 이탈 하였음. 3.고객사 요청 a) 6호기만 2대 베어링 손상 발생하였으므로 6호기 가공 치수 혹은 조립과정 원인 파악을 요청 하였음 - 음극 6-1 pre buffer tank: 2021년 2월 베어링 손상발생 - 양극 6-2 storage tank : 2020년 12월 베어링 손상발생 | E | 장비 | U | TANK | 1 | BEARING | AB | Agitator Assy | 1. 베어링 공차 오류로 추정 도면 : 95(-0.02 mm) 실제 : 95(+0.04 mm) | BEARING 파손 과부하 정지 SHAFT 구동불가 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.조립 공차가 너무 설계 도면과 상이하여, 현장 조립 불가로 인하여 베어링과 접촉되는 shaft면을 외주 연마 가공하였음 1) 도면 공차 : 95 (-0.02mm) 2) 실제 측정 : 95 (+0.04mm) 2.Shaft 가공 후 베어링 조립하여, 완료하였음 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 500000 | ₩- | CLOSE |  | 2021-03-02
2021 | TER-21-031 | R0 | 박찬혁-006 | 2021-03-01 |  | 1812-03 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | C4-M1-CM (YSM-0109) | 1.양극 4-1 PRE MIXER DISPER 2번(오른쪽) 베어링 손상 발생 a) 발생일자 : 2021년 2월 28일 23시 b) 발생내용 : Homo disper #2 Overload Alarm 발생으로 설비 정지 하였음 - 100rpm으로 회전시 구동은 가능하나, 베어링 손상되어 소리 발생하였음 - Alarm 창에는 Disper 1번으로 표현되었으나, 실제2번이 고장 발생하였음 (기구와 제어 연결 잘못되었음) c) 하자 보증 기간내 발생 하였음 (무상조치), 2. 사용기간 1년이 경과하여, 베어링 손상 되었음 3. 자동 운전 중 베어링 손상되었으며, 과부하에 의한 발생은 없는 것으로 추측함 | E | 장비 | I | TANK (MIXER TYPE) | 1 | Bearing | AL | DISPER SHAFT ASSY | 미확인 | BEARING 파손 과부하 정지 소음발생 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 1.자재 : 한국->폴란드 Hand Carry 요청함 (자재 delivery sch. 참조) 2.조립인원 : 본사 기계 1명 현장 출장 요청함 3.작업계획 : 세정 및 해체 : 3/1~3/3, 조립 및 테스트 : 3/4~3/5. 4.작업절차 : 고객사에서 폴란드 엔지니어 및 고객사 테크니션에게 직접 해결하라고 시킬 예정임 - 윤성/테크윈은 현 상황만 지켜서 알려주고, 고객사의 확인 받고 추후 작업 지원토록 함 - 탱크 내부 들어가서 작업 진행 하므로 고객사 테크니션이 안전을 이유로 탱크 내부 작업을 거부 할수도 있음 (지난번 CMC 베어링 교체시에도 작업 거부 하여 윤성에서 직접 수행 하였음) | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 0 | ₩- | CLOSE |  | 2021-03-02
2021 | TER-21-034 | R0 | 정제일-002 | 2021-03-02 |  | 1810-06 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | B-MX0104B (YSM-0088) | 1.2/25일경 이노믹서 1호기 장비 구동시 일정 간격으로 매우 큰 소음발생(쾅쾅) 2.체인 손상 및 파손 의심으로 확인요청 3.체인 손상 확인 후 그에 따른 조치 진행 4.추측원인 : 믹서 체인 그리스 주입 관리 미흡, 최근(21년1월 중순) 오버홀 공사 하였던 장비여서 해당 공사 진행 시 해체 진행하였던 장비로 해당 공사 진행 시 문제를 제기 할 수 있으나 조치사항에 대한 근거로 내용 전달하였음 (매뉴얼에 기재되었음) 5.2020.12.18일경 이노믹서 1호기 점검 진행 시 체인에 그리스 도포 작업을 우선으로 진행하였음 -> 해당 내용을 근거로 현장 도착시 체인의 상태가 매우 좋지 않았고, 한번도 그리스 도포를 시행되지 않았던 것 같다고 관리에 대한 내용을 주재원에게 전달하였음 6.기존 21년1월 중순경 오버홀 진행하였던 장비이나 약 40일 기간동안 사용하는데 문제가 발생하지 않았음 -> 체인이 파손된 부위가 2세트 모두 고정핀 연결부위(가장 힘에 약함)임에 따라 장기간 사용하면서 해당 부위에 윤활 | E | 장비 | C | INNO | 60 | Grease | AW | Motor to Reducer | 1.고객사의 장비관리(체인에 그리스 주입) 미흡 2.동일한 양압 문제로 인한 체인에 피로 누적 | 소음발생 CHAIN 파손(풀림) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.이노믹서 체인 부품 현장 가공 후 임시조치 진행 2.이노믹서 체인 구매 후 현장발송 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 3200000 | 5437050 | CLOSE |  | 2021-03-02
2021 | TER-21-033 | R0 | 박근규-009 | 2021-03-03 |  | 2005-33 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 현장 | MX-C4101~03 MX-A4101~4401 | 1. LGES에서 당초 설비 설치업체인 ROSS와 당사 업무영역을 나누면서 SPRAY BALL 노즐부와 후드 환상배관의 토출 밸브와의 연결 후렉시블은 업무영역구분에서 누락된 항목으로 LGESNB #4 BTM/PD MIXER(7SET)의 NMP/DI WATER 고압분사구 SPRAY BALL 노즐부의 연결용 후렉시블을 연결을 하지 못하고 있는 상태. 2. LGES 증설팀에서 ROSS에 납품을 종용하였으나 납품이 제대로 되지 않아 시운전 및 샘플생산 등의 일정이 늦어지고 있어 고객사에서 당사에 연결용 후렉시블(28EA) 납품을 요청한 상황입니다. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 고객사 요청 | 사양변경(추가) 현장설치비용 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.연결용 후렉시블 구매 후 납품 2.고객사 DR MEETING 업무영역을 확실히 구분 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2800000 | 1715500 | CLOSE |  | 2021-03-05
2021 | TER-21-035 | R0 | 최성원-001 | 2021-03-10 |  | 1805-10 | 기타(식품,제약,화학) | 서울우유 | 서울우유 | 양주 | 현장 | - | 1. PURIFIED WATER TANK(20,000L) 사용 중 TANK BODY 찌그러짐 발생 | E | 장비 | U | TANK | 55 | VESSEL | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 설계도면 미준수(AIR VENT 제작) 2. AIR VENT 제작불량, 음압이 발생되어 TANK BODY 파손됨 | 외관(연마)불량 제품파손 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.신규 TANK 무상으로 제작하여 설치 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 47652800 | 47652800 | CLOSE |  | 2021-03-11
2021 | TER-21-036 | R0 | 김우석-001 | 2021-03-15 |  | 2005-32 | 기타(식품,제약,화학) | LG화학 | LG화학 | 오창 | 현장 | - | 1.고객사 요청 접수 1) NAME PLATE for KCS(자율안전확인신고명판) 추가 제작 요청 2) NAME PLATE BRACKET 추가 제작 및 현장용접 부착 요청 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 고객사 요청 | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.국내 사업장 공급 계약의 경우 추후 발생 예상 후속 작업까지 고객사로 사전 안내하여 추후 불필요한 현장 작업이 발생되지 않도록 선제 대응 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 753400 | 247000 | CLOSE |  | 2021-03-15
2021 | TER-21-037 | R0 | 박찬혁-007 | 2021-03-15 |  | 1904-08-01 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | A5-M1-CCM (YSM-0167) A5-M3-CCM (YSM-0169) A5-M4-CCM (YSM-0170) | 1. CMC Mixer 5-1,3,4 데스파 축 및 베어링 손상 발생 추정 (3대) A) CMC 5-1 #1번 (왼쪽)데스파 : 1450 rpm 회전시 데스파 축 약하게 흔들림 발생 B) CMC 5-3 #1번 (왼쪽)데스파 : 1450 rpm 회전시 데스파 축 약하게 흔들림 발생 C) CMC 5-4 #1 & 2번(왼쪽 & 오른쪽) : 1450 rpm 회전시 데스파 축 흔들림 및 베어링 소음 발생 2. 사용기간 : 10개월 3. 교체 주기 안되었는데 손상 되었으므로 베어링 및 축 하자 발생 추정 A) 고객사 레시피 및 운전 조건 : 특이 사항 없음 B) 전체호기(3,4,5,6&7) 동일 조건으로 자동 운전하고 있으나, 5호기만 발생 하였음 C) 모터 부하 확인 : 특이사항 없음 D) 모터 과부하 발생 되기전에 고객사 테크니션이 설비 흔들림 현상 발견하여 교체 요청함 4. 고객사에서는 축 가공부 불량으로 베어링이 손상된 것인지 확인 요청 하였음 | E | 장비 | I | TANK (MIXER TYPE) | 261 | 고객요구(과실)비 | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1.제시한 베어링 사용 연한 대비 과도한 사용 2.제시(일8시간,365일), 사용(일17시간,10개월사용) | 진동발생 소음발생 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2115375 | 2115375 | CLOSE |  | 2021-03-15
2021 | TER-21-060 | R0 | 차상진-001 | 2021-03-18 |  | 2005-33 2102-15 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 현장 | - | 1. RPM 측정을 위해 구동부 상부에 RPM 측정용 마커를 설치하는데 기존 STS재질로 제작하여 설치하였으나 회전시 떨리는 현상이 발생하여 SS400재질로 제작하여 교체 필요 | E | 장비 | A | PD (YS) | 53 | RPM SENSOR | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 회전력에 의해 마커가 떨리는 현상이 발생하여 RPM센서 보호를 위해 재질 및 두께 변경 실시 | 개선(예방)조치 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-12 | 개선을 위한 변경 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 300000 | 45000 | CLOSE |  | 2021-03-25
2021 | TER-21-061 | R0 | 이현태-004 | 2021-03-24 |  | 1907-06 2006-06 -> 1907-06-02, 04 1907-07 2006-0620, 0640 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0102A~C B-MX0103A~E B-MX0105A~B | 1. 현 유량검증 방식의 경우 검증을 위한 임시 배관 조립이 어렵고 이 과정에서 슬러리가 흘러나오거나 잔량이 남아 불편하고 위험요소를 가지고 있음 2. 개선 요청 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 192 | 유량 검증 장비 | ZZ | 해당사항 없음 | 고객사 측에서 JOB CHANGE 및 이상발생시 자체검증 할 것을 현장에 전달, 편의성 개선 필요 | 개선(예방)조치 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1.플랙시블 호스를 음/양극 각각 길이별로 구비하여 안전하고 편리한 물량검증을 진행할 수 있도록 함 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1130000 | 1429596 | CLOSE |  | 2021-03-25
2021 | TER-21-039 | R0 | 송용해-002 | 2021-03-25 |  | 1902-08-01 | 기타(식품,제약,화학) | APROGEN | APROGEN | 오송 | 현장 | - | 1. 자동제어 인력의 AUTOMATION FAT 대응기간이 길어짐에 따른 추가 정산 요청 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.예상보다 AUTOMATION FAT에 많은 시간 소요됨 2.프랑스와 원격으로 진행하는 관계로 작업속도가 느림 3.야간 대응으로 인원 대응에 어려움 발생 | 현장설치비용 추가인원투입 | T-09 | 전기제어 | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.업무 PROCESS 및 SCOPE, 절차에 대한 확인, 외주 업체 역량 검토 철저 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 70000000 | 70000000 | CLOSE |  | 2021-03-29
2021 | TER-21-040 | R0 | 정제일-003 | 2021-03-31 |  | 1810-06 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | B-MX0125A (YSM-0245) | 1.현장 OPERATOR 작동 오류로 MULTI MIXER 공회전으로 SHAFT 파손 2.SHAFT 2세트 연결 플랜지, 볼트체결 부위 파손 확인 (DISPER SHAFT로 추정) | E | 장비 | G | MULTI (음극) | 259 | 공회전 | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1.OPERATOR의 작동 오류 2.SK는 프로그램상 INTERLOCK이 없어서 발생했다 주장 | SHAFT 탈락 고객(운전)과실 공회전 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.헝가리 SPARE를 창저우에서 사용 2.프로그램에 INTERLOCK 설정 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 8240000 | ₩- | CLOSE |  | 2021-04-01
2021 | TER-21-046 | R1 | 이학종-007 | 2021-04-05 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0102A (YSM-0235) | 1. 세정공정(NMP 1800L, ANCHOR 30RPM, DISPER 1470RPM)에서 DISPER OVER CURRENT ALARM 정지함 2. #1 DISPER HOUSING 하부 부하 흔적 발견 3. DISPER 구동시 이상소음 발생 4. 부하 그래프 199A이상 상승(정상 : 60~100A) | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 60 | Grease | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 높은 온도에서 베어링 그리스의 산화로 베어링 고착 | 과부하 정지 소음발생 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.신규 개선된 구동부로 교체 2.고열용 구리스로 개선 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 420000 | 3230000 | CLOSE |  | 2021-04-08
2021 | TER-21-047 | R0 | 이현태-002 | 2021-04-10 |  | 1907-06-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 윤성 | B-MX0101A~C B-MX0104A~C | 1. 양산 중 CMC 투입 노즐 막힘으로 인한 SPEC 미달 2. 청소를 용이하게 할 수 있도록 개선이 필요 3. BINDER, CMC 파우더 투입 중 유증기로 인한 노즐 막힘이 지속적으로 발생 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 28 | NOZZLE | AT | Hood | 유증기로 인한 노즐 막힘 | 성능(기능)불량 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.전용 세척봉 공급 2.초기 납품시 전용 청소도구 공급항목으로 지정하여 공급 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 920000 | 500000 | CLOSE |  | 2021-04-19
2021 | TER-21-063 | R0 | 이현태-005 | 2021-04-20 |  | 2006-06-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1.1-3라인 양극 증설 구축 중 배송 누락부품 발생 BLIND FERRULE 20EA CON REDUCER 6EA FLEXIBLE HOSE 6EA | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 130 | 물류비 | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.구매요청누락 2.물량파악 오류 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.재구매하여 납품 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2054000 | 1018000 | CLOSE |  | 2021-04-23
2021 | TER-21-071 | R0 | 이현태-008 | 2021-04-20 |  | 2006-06-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 1-3라인 양극 증설 구축 중 배송 누락부품 발생 2. 1/2" BALL VALVE 20개 냉각팬 4SET | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 물량파악오류 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.구축 진행 상 긴급 사항이므로 항공운송 처리 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 960000 | 958032 | CLOSE |  | 2021-04-23
2021 | TER-21-050 | R0 | 이인엽-002 | 2021-04-26 |  | 1906-20 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | B-MX0107B | 1. INNO MIXER #2 OVERHAUL 공사 중 VESSEL 온도센서 파손 | E | 장비 | C | INNO | 35 | Temp. Sensor | BJ | Vessel (Mixer) | 1. 작업자 취급 부주의 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.신품 구매 후 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 155000 | 218000 | CLOSE |  | 2021-04-26
2021 | TER-21-052 | R0 | 정경진-001 | 2021-04-27 |  | 2021-06-01 | 기타(식품,제약,화학) | 삼일제약 | 삼일제약 | 호치민 | 윤성 | - | 1. 협력사(JEC) Data sheet 검토 미비로 인해 CIP Return pump 견적이 전혀 다른 모델로 접수됨 2. 해당 건에 대해 견적 검토하지 못하고 수주가 되어, 후에 Pump 모델이 상이함을 확인 | E | 장비 | V | 기구 (공구 / 제작 / 설치 기구) | 161 | Circulation Pump | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 견적 검토 미흡 | 견적오류 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.재견적 실시 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 146110000 | 146110000 | CLOSE |  | 2021-04-27
2021 | TER-21-062 (1/2) | R0 | 차상진-002 | 2021-04-13 |  | 2009-10-01 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | 확인 안됨 | 1.7라인 LIGHT CURTAIN CABLE 부족 2.DRAIN V/V ON/OFF 표식 파손 3.CABLE CONVEYOR COVER 미부착 납품 | E | 장비 | A | PD (YS) | 179 | CABLE | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.LIGHT CURTAIN CABLE 길이 산출 오류 2.중국 현지 작업자 부주의 3.부착 부품 누락 | 자재분실(파손,누락) 조립오류(누락) | T-05 | 설계 | F-13 | 구매 요청 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.재구매하여 설치 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1100000 | 200000 | CLOSE |  | 2021-04-27
2021 | TER-21-062 (2/2) | R0 | 차상진-002 | 2021-04-13 |  | 2009-10-01 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | 확인 안됨 | 1.7라인 LIGHT CURTAIN CABLE 부족 2.DRAIN V/V ON/OFF 표식 파손 3.CABLE CONVEYOR COVER 미부착 납품 | E | 장비 | A | PD (YS) | 19 | DRAIN VALVE | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.LIGHT CURTAIN CABLE 길이 산출 오류 2.중국 현지 작업자 부주의 3.부착 부품 누락 | 자재분실(파손,누락) 조립오류(누락) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.재구매하여 설치 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1100000 | 200000 | CLOSE |  | 2021-04-27
2021 | TER-21-053 | R0 | 김성규-002 | 2021-04-27 |  | 2104-20 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 윤성 | - | 1. 3,4호기 Vari. Seal SET 당 각 1개로 영업실행 작성되었으나 사양 확인 중 SET 당 2개 필요로 확인 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 2020년 기발송한 견적서 그대로 복사하여 내역 작성 2. 견적서 작성 전/후 설계부서에 내역 확인 절차 없었음 | 견적오류 | T-08 | 영업 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.발주 전 필요수량 확인 후 구매팀 추가 내용 전달 2.고객 요청시 설계팀에 필요 자재 리스트 검토 요청 후 해당 내역 기준 견적 작성 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 5200000 | 5200000 | CLOSE |  | 2021-04-29
2021 | TER-21-054 | R0 | 박준열-001 | 2021-04-29 |  | 2102-03-01 | 이차전지 | 헝다 | 헝다 | 양저우 | 윤성 | - | 1.BINDER, SP, CMC, MULTI 장비 조립 중 거스플랜지 상하부 HOLE 가공 수량이 상이함 발견 | E | 장비 | I | TANK (MIXER TYPE) | 13 | GIRTH FLANGE | BG | Tank Body (Shell/Head) | 가공도와 제작도가 상이함 | 조립불가 사양불일치 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.기존 HOLE을 메우고 새로 HOLE 작업 실시 1.가공도면과 제작도면을 따로 관리하지 않고 단일화로 관리 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 99000 | 99000 | CLOSE |  | 2021-04-30
2021 | TER-21-055 | R0 | 이인엽-003 | 2021-04-29 |  | 1906-20 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | B-MX0107B (YSM-0199) | 1. 2021. 04. 16 음극 이노믹서 #2호기 생산 중 모터 전류 상한 알람이 발생하여 가동 중단 2. VESSEL DOWN후 BOLT 풀림, 이물, 스크레치, 감속기, 구동부 BELT등 점검하였으나 이상무 3. 모터의 결함은 없었으며, 센터 축이 수동으로도 회전하지 않음 4. 센터축 테이퍼 롤러베어링 2개 중 상부 베어링 롤러 파손 | E | 장비 | C | INNO | 1 | Bearing | BD | Main Shaft Assy | 1. 양압발생으로 인한 테이퍼 롤러베어링 2개 중 상부 베어링 롤러 파손 | 과부하 정지 SHAFT 구동불가 BEARING 파손 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.2021.04.18~29 Overhaul(교체 작업 진행) | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 69561000 | 69561000 | CLOSE |  | 2021-05-06
2021 | TER-21-065 (1/2) | R0 | 한종현-002 | 2021-04-22 |  | 2101-24 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 윤성 | - | 1. 공급품 중 Lock Washer 와 Bolt를 태그용접 후 발송했어야 하나 그러지 않고 발송함 2. SITE에서 용접 여건이 되지 않아, 해당 자재 사용불가 3. Overhaul 일정 촉박하여, 대안품 Nord Lock Washer를 국내에서 추가 구매하여 발송함 | E | 장비 | A | PD (YS) | 3 | BOLT/NUT/WASHER | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.3월08일 설계팀 도면 배포 시, 용접지시선 누락 2.3월10일 사업팀->생산팀 제작 요청 3.3월26일 설계팀 도면에 용접지시선 추가, 사업팀이 생산팀에 바뀐 내용 전달 안함 (생산팀 자체에서 용접 필요성 인지하고 있었음) 4.3월31일 사업팀 검수 결과, 용접 안되어 있었음 5.품질팀이 검수를 안함 (사업팀이 검사 요청을 안 했었음) 6.4월01일 사업팀이 포장 진행함 (Overhaul 일정 4월초) | 조립오류(누락) 제작(작업)불량 | T-05 | 설계 | F-24 | 설계 자료 미배포 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1.현장 긴급 대안품(Nord Lock Washer) 구매 후 현장으로 추가 발송함 2.설계팀은 도면 배포 시, 용접지시선을 누락하지 않는다. 3.생산팀은 Washer 용접에 대해 관리 강화한다. 4.사업팀은 검수 대상품이 무엇인지 품질팀에게 사전 공유하고 검사신청을 한다 5.품질팀은 제작품에 대해 검수 후, 문제 내용 공유한다. | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1216800 | 1216800 | CLOSE |  | 2021-05-18
2021 | TER-21-065 (2/2) | R0 | 한종현-002 | 2021-04-22 |  | 2101-24 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 윤성 | - | 1. 공급품 중 Lock Washer 와 Bolt를 태그용접 후 발송했어야 하나 그러지 않고 발송함 2. SITE에서 용접 여건이 되지 않아, 해당 자재 사용불가 3. Overhaul 일정 촉박하여, 대안품 Nord Lock Washer를 국내에서 추가 구매하여 발송함 | E | 장비 | A | PD (YS) | 3 | BOLT/NUT/WASHER | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.3월08일 설계팀 도면 배포 시, 용접지시선 누락 2.3월10일 사업팀->생산팀 제작 요청 3.3월26일 설계팀 도면에 용접지시선 추가, 사업팀이 생산팀에 바뀐 내용 전달 안함 (생산팀 자체에서 용접 필요성 인지하고 있었음) 4.3월31일 사업팀 검수 결과, 용접 안되어 있었음 5.품질팀이 검수를 안함 (사업팀이 검사 요청을 안 했었음) 6.4월01일 사업팀이 포장 진행함 (Overhaul 일정 4월초) | 조립오류(누락) 제작(작업)불량 | T-04 | 사업관리 | F-16 | 정보 전달 누락 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.현장 긴급 대안품(Nord Lock Washer) 구매 후 현장으로 추가 발송함 2.설계팀은 도면 배포 시, 용접지시선을 누락하지 않는다. 3.생산팀은 Washer 용접에 대해 관리 강화한다. 4.사업팀은 검수 대상품이 무엇인지 품질팀에게 사전 공유하고 검사신청을 한다 5.품질팀은 제작품에 대해 검수 후, 문제 내용 공유한다. | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1216800 | 1216800 | CLOSE |  | 2021-05-18
2021 | TER-21-068 | R1 | 이학종-008 | 2021-05-14 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0105A/B (YSM-0239, 240) | 1. INNOMIXER MAIN SHAFT BEARING 상태 점검 2. EUE(혜주) MAIN BEARING 소손으로 예방 점검 실시 3. 감속기 우마 설치 4. 1호기 BEARING 상태 양호하나 구리스 주입은 필요한 상황으로 구리스 주입함 5. 5->2호기 BEARING 상태 양호하고 구리스 양도 양호하나 구리스 추가 주입함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 148 | 현장관리비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. EUE(혜주) MAIN BEARING 소손으로 예방 점검 실시 | 개선(예방)조치 | T-04 | 사업관리 | F-38 | 예방 조치 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1.BEARING에 고열 구리스(SHELL_S2_OG_50) 주입 2.BELT TENSION CHECK | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 48889450 | 45900000 | CLOSE |  | 2021-05-18
2021 | TER-21-069 | R0 | 이현태-006 | 2021-05-21 |  | 1907-06 2006-06 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 현재 DUMP HOPPER 하단 분체이송 HEADER와 이송호스 상에 설치된 AIR 흡입필터의 길이가 짧아(200L) AIR 흡입량 조절에 어려움 있음 2. 내부 WIRE CAGE가 3개로 제작되어 진공 흡입 시 필터가 겹치는 현상 (필터 면적 급격히 감소)있음 3. 이는 분체 막힘 현상의 원인이 되는 경우도 있음 4. 200L 규격의 FILTER는 다소 작음 (최소 400L) 5. 사용 시간이 증가함에 따라 FILTER 통기율이 떨어짐 6. 고아텍스 필타가 직경이 크게 제작될 경우 FILTER 끼리 서로 닿아 FILTER 면적이 순간 감소함 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 56 | FILTER (AIR 흡입) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 분체이송 배관 설계 미흡 | 성능(기능)불량 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.200L로 제작하여 입고 설치된 분에 대하여 내부 WIRE CAGE를 4개로 늘리고 400L로 제작하여 교체 함 2.내부 WIRE CAGE 4개, 길이 400L로 하고 고아텍스 직경이 과다하게 크지 않도록 제작(고아텍스 내경이 크지 않다면 3-WIRE 문제 없음) | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2500000 | 2500000 | CLOSE |  | 2021-05-24
2021 | TER-21-070 | R0 | 이현태-007 | 2021-05-20 |  | 1907-06 2003-06 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 생산 중 호스연결 부위에서 다양한 LEAK 현상 발생 2. 조임나사 파손으로 더 이상 조일 수 없는 상태에서 심각한 분체 LEAK가 있는 경우 발생. 3. 미국 현지 구매 분은 TYPE이 국내분과 상이하고 확실한 조임이 어려움 4. 조임이 어려울 시 호스 내 진공 압력 저하로 분체 이송량 감소현상 발생 5. 설치 작업 시 고압밴드의 균형설치와 조임균형이 필요 6. 조임나사의 파손에 대비하여 여유분 필요(적어도 20%) 7. 스테인레스 재질->carbon steel 사용에 대한 검토 필요 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 75 | 분체 이송 호스 (Hose) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 분체이송 배관 설계 미흡 | 배관리크 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.기 파손 분 및 SOP 부터 양산 후 3개월 간의 예상 치 구매하여 분체 LEAK 발생 기 즉시 교체 대응 2.조임나사의 파손에 대비하여 여유분 필요(적어도 30%) | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 880000 | 800000 | CLOSE |  | 2021-05-24
2021 | TER-21-073 | R0 | 장재혁-001 | 2021-05-15 |  | 1810-06-03 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | B-MX0104A (088) B-MX0124B (087) ->B-MX0104B (087) | 1. 창저우 SKI 이노믹서 플래내러티 하부 축 슬리브 및 씰 교체 이후, 구동테스트 중 소음 및 과부하 발생하여 확인한 결과 슬리브와 씰커버가 서로 간섭이 발생되어 갈리고 있었음(5/4일 발생) 2. 구동부 내로 양압이 들어갈 수 없도록 차단하는 구조로 개선된 부분들 중에 슬리브도 개선품으로 발송되어야 했으나, 도면 버전을 확인하지 못하여 신형 슬리브가 발송이 안되었고 그로 인해 구형 슬리브가 장착된 채로 신형 씰커버를 장착을 하였다. * 2대 모두 교체했는지 확인 불가 | E | 장비 | C | INNO | 39 | SLEEVE | BC | Planetary Shaft Assy | 1.변경된 도면에 대한 검토 미흡 2.신형 슬리브와 구형 씰커버하우징으로 조립 | 소음발생 과부하 정지 구동부 간섭(손상) 사양불일치 | T-03 | 기술연구소 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.신형 씰커버를 해채하고 구형 씰커버로 교체하여 재조립함(5/6일 완료) | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 6750000 | ₩- | CLOSE |  | 2021-05-27
2021 | TER-21-074 | R0 | 장재혁-002 | 2021-05-15 |  | 1810-06-03 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | B-MX0104B (YSM-0088) | 1. 4/29일, SK에서 이노믹서 슬러리 샘플 측정 검사결과에 황이 검출되었음 2. SK 측에서 문제가 되는 플래내터리 축 1개 분해 요청하였음 3. 확인결과 오일씰을 고정해주는 스냅링이 이탈되어 구동 중 오일씰이 이탈되고 이로 인해 구리스가 누유되었음 4.기존 장착된 스냅링 재질은 STS304로 스프링스틸보다 복원력이 낮아 구동 중 이탈되었음 | E | 장비 | C | INNO | 91 | SNAP RING | BC | Planetary Shaft Assy | 스냅링 재질 선정 오류 | 슬러리 오염 그리스 리크 SEAL 파손 | T-03 | 기술연구소 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.스프링 스틸로 변경한 스냅링, 신규 씰커버 및 씰류 창저우로 발송 2.창저우 총 2대 중 1호기(1대) 5/4일 교체, 나머지 1대분은 Spare로 보관 3.현재 SKI 글로벌 사이트의 플래내터리 스핀들 스냅링 재질은 스프링강 재질로 모두 교체 완료 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 20320000 | 20320000 | CLOSE |  | 2021-05-27
2021 | TER-21-076 | R0 | 이철호-001 | 2021-06-02 |  | 2101-22 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 윤성 | - | 1. NMP TANK LOADCELL이 설치된 상태에서 품질팀에서 사전검수 진행 2. LOADCELL B/K 연마 추가요청(5/7일) 3. LOADCELL B/K 연마작업자(샤리프)가 연마작업중 LOADCELL에 연결된 전선 절단 | E | 장비 | U | TANK | 179 | Cable | BG | Tank Body (Shell/Head) | 짧은 납기로 인해 작업이 급박하게 진행되어 제품에 대한 관리가 미흡하였으며, 작업자의 부주의로 인한 LOADCELL 전선 절단됨 | 제품파손 작업자 부주의 | T-07 | 생산관리(화성) | F-37 | 작업자 과실 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.LOADCELL 업체(큐리오텍)에 긴급 재발주하여 재설치 2.불량 발생 내역 및 동일 작업 전 작업자 교육실시 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 210000 | 210000 | CLOSE |  | 2021-06-03
2021 | TER-21-078 | R0 | 김성진-001 | 2021-06-07 |  | 2101-03-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1. PD Mixer Planetary Shaft 도면 작성시 중간 베어링 조립 부분의 공차를 -0.01~-0.03으로 기입해야 했으나, 오일씰 조립 공차인 -0.1~-0.3을 적용하여 도면 작성이 완료되었으며, 이후 도면 배포, 가공이 완료됨(수량 6ea) | E | 장비 | B | PD (Primix) | 29 | PLANETARY SHAFT | BC | Planetary Shaft Assy | 1.베어링 조립 부분 공차에 대한 지식 및 경험부족 2.도면작성 시간 및 검토 시간 부족 | 설계오류 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.경질 크롬 도금 후 연마 공정으로 규격 공차에 맞추어 조립 2.베어링 조립부 공차관련 교육실시 3.공차표준화(베어링조립부분, 오일씰 조립부분, 풀리, 스프라켓 등)업데이트 4.도면 작성시간 및 검토 시간 적절히 부여 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1680000 | 1500000 | CLOSE |  | 2021-06-07
2021 | TER-21-079 | R0 | 이효근-001 | 2021-06-08 |  | 2104-18 | 기타(식품,제약,화학) | 오스템파마 | 오스템파마 | 오송 | 윤성 | - | 1. LEVEL SENSOR 견적 오류 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | CIP TANK LEVEL SENSOR 견적서 접수 시 CONNECTION TYPE 및 성적서 발급여부 미확인 | 견적오류 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.적합한 모델 견적 재접수 후 적용 2.협력사 견적요청 및 견적 수신 후 견적서 CROSS CHECK 후 견적에 반영 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 620000 | 620000 | CLOSE |  | 2021-06-08
2021 | TER-21-072 | R0 | 이인엽-004 | 2021-05-26 |  | 2102-18 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 윤성 | - | 1.자재 운송비가 CIF에서 DDP로 변경되어 초과됨 2.Overhaul 공사는 CIF로 계약을 하였으나, 계약 후에 DDP로 변경이 되어 운송비가 초과됨 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 고객 요구 사항 | 예산초과(누락) 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.혜주EUE 구매 담당으로부터 현재 진행중인 11월 음극 PD MIXER 및 TANK 류 OVERHULAL 공사에 450만원을 추가로 받기로 협의했고 영업과도 공유하였음 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 4500000 | 10000000 | CLOSE |  | 2021-06-10
2021 | TER-21-082 | R0 | 김호-001 | 2021-06-10 |  | 1905-09-01 | 기타(식품,제약,화학) | 풀무원다논 | 풀무원다논 | 무주 | 현장 | - | 1. 2020.10.26 POWER TANK 생산시 유막분리 발생 2. FST 12~17번 현상과 동일하므로 FST 수정도면과 동일하게 수정요청 | E | 장비 | U | TANK | 98 | IMPELLER SHAFT | AB | Agitator Assy | 1. 풀무원 다논에서 기존 사용중인 TANK의 SHAFT/BLADE SIZE를 고객에서 적극적으로 요청하여 받았으면 본 TER이 발생하지 않았을 것이고, 자체 설계시 MIXING이 되지 않는 RISK가 없어짐 | 성능(기능)불량 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.고객사가 운영중인 기기의 DATA를 활용하는 적극적이고 능동적인 노력 필요 2.현장 실측 철저 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 5743000 | 4523000 | CLOSE |  | 2021-06-10
2021 | TER-21-099 (1/2) | R0 | 이학종-013 | 2021-06-07 |  | 1910-02 ->1910-03 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0103A (YSM-0241) | 1.6/3일 상부 고속축 V-BELT에서 이상음 발생 2.상부 저속축 T-BELT에서도 이상음 발생 3.DISPER 외관 및 전류치 정상 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 115 | V-BELT | BY | Reducer Assy | 1.V-BELT TENSION이 이완되어 발생 2.T-BELT 모터-감속기 간 PULLEY 높이가 상이하여 발생 | 소음발생 | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.V-BELT, T-BELT의 마모가 심하여 교체 2.BELT TENSION 주기에 맞게 TENSION 확인 3.구동 전 모터-감속기간 PULLEY 높이 확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1849000 | 924500 | CLOSE |  | 2021-06-10
2021 | TER-21-099 (2/2) | R0 | 이학종-013 | 2021-06-07 |  | 1910-02 ->1910-03 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0103A (YSM-0241) | 1.6/3일 상부 고속축 V-BELT에서 이상음 발생 2.상부 저속축 T-BELT에서도 이상음 발생 3.DISPER 외관 및 전류치 정상 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 106 | Pulley | BY | Reducer Assy | 1.V-BELT TENSION이 이완되어 발생 2.T-BELT 모터-감속기 간 PULLEY 높이가 상이하여 발생 | 소음발생 | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.V-BELT, T-BELT의 마모가 심하여 교체 2.BELT TENSION 주기에 맞게 TENSION 확인 3.구동 전 모터-감속기간 PULLEY 높이 확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1849000 | 924500 | CLOSE |  | 2021-06-10
2021 | TER-21-086 | R0 | 이채신-003 | 2021-06-15 |  | 2007-17 | 기타(식품,제약,화학) | JW홀딩스 | JW홀딩스 | 송학-국내 | 현장 | N3MT-21 | 1. 5/20일 LIQUID OIL WEIGHING TANK 럽쳐디스크 설치 온도/압력이 높은 대상 탱크에 1개 온도/압력 낮은 럽쳐디스크 설치 2. 6/3일 SIP 진행 온도/압력 상승으로 파손 | E | 장비 | U | TANK | 107 | RUPTURE DISK | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.설치시 대상 탱크 미확인 2.구성품(럽쳐디스크) 사양 미확인 | 사양불일치 제품파손 | T-04 | 사업관리 | F-26 | 구성품 설치 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.사양에 맞는 1.5S, 0.25Mpag, 100℃ 구매 후 설치 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 540000 | 540000 | CLOSE |  | 2021-06-15
2021 | TER-21-090 | R0 | 이현태-010 | 2021-04-28 |  | 2006-06-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 캘리브레이션을 위한 상주 기간 연장 2. 1-3라인용 유량검증을 위하여 “동아계기”에서 4월4일 현장 도착 후 현재까지 다음의 이유로 유량계 캘리브레이션의 완료가 지연. 1) SKBA측의 원료(H-NBR, CPD등)공급 지연 2) SKBA발주처(폭스바겐,포드)의 RANDOM 방문으로 인한 배관, 전기 공사의 작업지연 3) SKI측의 지속 대응 요청(철수 없이 원료공급 시 까지 대응 요청) LEVEL TRANSMITTER 포함 4) #1-3라인 B-NBR등 5월3일 입고 예정 5) 동아계기 기존 계약상 파견일 14일 간 (4월2일~4월16일)-> 25일 간 추가 연장 (4월2일~5월11일) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.기존 1,2라인 유량계 및 LT 부분적으로 비정상 2.SKBA측의 원료 공급 지연 3.SKBA측 상황(RANDOM공사중단, 불규칙생산)에 따른 배관 공사 지연 | 추가인원투입 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.SKBA측에서 원료 공급 시까지 대기 2.기존라인 생산에 따른 대응(유량계+LT) 3.최대한 준비완료 후 최대한 늦게 투입 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 6500000 | 6500000 | CLOSE |  | 2021-06-17
2021 | TER-21-091 | R0 | 추건우-002 | 2021-06-17 |  | 1909-26 | 이차전지 | 비츠로밀텍 | 비츠로밀텍 | 천안 | 현장 | - | 1. 진동으로 인한 스윙암 구조물 볼트풀림 2. 6/9일, 리튬음극믹서 2호기에서 믹싱이 끝난 후 베셀 내부에 있는 믹싱결과물을 꺼내기 위해 베셀 한 쪽을 지지해주는 스윙암 구조물을 베셀에 체결 후 같이 유압실린더로 올리는 중 스윙 암 구조물이 넘어지는 현상 발생 | E | 장비 | O | 기타 믹서 | 3 | BOLT/NUT/WASHER | BL | Swing Arm (스윙 암) | 1.베셀 내부 믹싱결과물을 꺼내기 위해서는 스윙 암 구조물을 주기적으로 사용함 2.스윙 암 구조물 반복 동작 및 진동에 의해 고정되어 있던 볼트가 풀려서 빠짐 | 볼트파손(탈락) | T-03 | 기술연구소 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.6/11일 풀림방지 와샤와 새 볼트를 구매 후 화물로 고객사에 납품 2.납품 후 고객사측에서 직접 해당 볼트 교체함 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 45000 | 51160 | CLOSE |  | 2021-06-21
2021 | TER-21-058 | R0 | 박동준-001 | 2021-02-19 |  | 2101-37 | 기타(식품,제약,화학) | BR코리아 | BR코리아 | 음성 | 윤성 | - | 1. 2020년 PJT 진행시 BR코리아 요청으로 생산팀에서 보온재 추가 충전 2. 본 PJT 견적시 보온재 추가 충전에 대한 INFORM.을 받지 못한 채 지난 PJT와 동일하게 견적 진행함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.견적 작성시 기존 납품 이력을 기준으로 견적서 작성 2.PJT 진행 중 발생한 ISSUE 사항의 공유 누락 | 견적오류 | T-07 | 생산관리(화성) | F-16 | 정보 전달 누락 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1.보온재 추가 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 210000 | 210000 | CLOSE |  | 2021-06-22
2021 | TER-21-067 | R0 | 박준형-001 | 2021-05-19 |  | 2102-26 | 이차전지 | SK | ON | 서산 | 현장 | - | 1.생산 2동 바인더 믹서 오버홀 공사 후 자재 반출 중 반입구 디펜스 도어 파손 | N | 비장비 | T | 타설비 및 시설 | 148 | 현장관리비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.공사 진행 완료 후 기계반 인원(3名)이 샤프트 반출을 위한 적재 과정에서 우천으로 인하여 차량을 실내 이동하여 적재하려던 도중 반입구 디펜스 도어가 차량을 인식하지 못하고 하강하여 차량 앞 번호판을 치면서 도어 하단부 파손. 2.하강 방지 센서가 디펜스도어 기준 건물 내외부에 각각 설치되어 있어야 하나 외부쪽에만 설치되어 있어 외부 센서를 지나 셔터 아래 정차되어 있는 차량을 인식하지 못하고 디펜스 도어에 간섭 발생 | 제품파손 | T-06 | 생산관리(안성) | F-40 | 취급 부주의 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.고객사측 디펜스 도어 수리 요청 2.추후 건물 내 차량 진입 필요 시 반입구 개방 후 전원 차단 및 사고 예방 교육 실시 예정 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1551000 | 1410000 | CLOSE |  | 2021-06-22
2021 | TER-21-092 | R0 | 한종현-003 | 2021-06-22 |  | 2105-12-01 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 윤성 | - | 1.LIP SLEEVE 구매요청 실수 2.사업관리팀이 구매팀으로 구매요청할 때, 구매요청서의 사양은 문제가 없었으나 잘못된 도면을 전달함 3.자재입고시 수량이 잘못된 것을 확인 | E | 장비 | A | PD (YS) | 39 | SLEEVE | BC | Planetary Shaft Assy | 사업관리팀이 구매팀으로 구매요청할 때, 구매요청서의 사양은 문제가 없었으나 잘못된 도면을 전달함 | 구매요청(발주)오류 | T-04 | 사업관리 | F-13 | 구매 요청 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.오류로 준비안 된 SLEEVE는 7/19일 별도 납품하기로 협의 2.타공사로 재고소진 예정 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 0 | 12300000 | CLOSE |  | 2021-06-22
2021 | TER-21-093 | R0 | 이준용-001 | 2021-06-22 |  | 2012-17 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | VE-PP420 | 1. 6/18일 BUFFER TANK에 대해 FAT 이후 고객사 요청으로 아이볼트 개수를 8개에서 6개로 수정 요청 2. 리프팅 러그도 제거 요청 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 2. 제품의 형상에 대한 도면승인을 득하였으나 FAT 이후 고객이 기존탱크와 동일하게 해달라고 요청 | 구객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.맨홀 아이볼트 8개를 6개로 수정 2.리프팅 러그 제거 3.표면 코팅 재처리 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 900000 | ₩- | CLOSE |  | 2021-06-22
2021 | TER-21-094 | R0 | 추건우-003 | 2021-06-22 |  | 1909-26 | 이차전지 | 비츠로밀텍 | 비츠로밀텍 | 천안 | 현장 | - | 1. 리튬음극믹서 2호기 사용시 물건을 패스챔버 내부에 넣고 진공 및 알곤 투입 후 챔버 내부에 있는 패스챔버의 문을 열어 물건을 빼야 하는데 핸들이 돌아가지 않음 2. 힌지 도어의 볼트가 씹혀 도어가 고장남 | E | 장비 | O | 기타 믹서 | 111 | HINGE DOOR | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 진공 및 알곤으로 패스 챔버의 문이 자주 압력을 받은 상태이며 해당 파트가 볼트와 탭이 연성재질의 STS304라 그 압력으로 인해 서로 씹혀서 돌아가지 않음 | 기타장비 고장 | T-03 | 기술연구소 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.볼트재질 SCM440+아연도금으로 재질 변경 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 400000 | ₩- | CLOSE |  | 2021-06-22
2021 | TER-21-095 (1/2) | R0 | 박종훈-001 | 2021-06-23 |  | 2003-13 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 음성 | 윤성 | - | 1.보온재 재질변경 요청(고객사 요청 사항) 2.LEVEL SWITCH SLEEVE함 미설치로 인한 추가 설치 비용 발생 | E | 장비 | U | TANK | 112 | LEVEL SWITCH | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.PVC재질 보온재를 SUS케이싱으로 변경 요청 2.LEVEL SWITCH의 SLEEVE 누락으로 인한 SLEEVE 함 추가설치 3.업무에 대한 이해도 부족으로 설치 당시 배관 라인 쪽 SLEEVE 만 매설하고 LEVEL SWITCH 전기선의 SLEEVE를 매설할 생각을 하지 못함 | 고객요청 변경 현장설치비용 | T-04 | 사업관리 | F-25 | 구성품 설치 누락 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.보온재 및 SLEEVE 설치 2.고객사와의 원활한 커뮤니케이션 필요 3.현장 SLEEVE 매설 시 누락 유무 확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 7000000 | 3500000 | CLOSE |  | 2021-06-28
2021 | TER-21-095 (2/2) | R0 | 박종훈-001 | 2021-06-23 |  | 2003-13 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 음성 | 윤성 | - | 1. 보온재 재질변경 요청(고객사 요청 사항) 2. LEVEL SWITCH SLEEVE함 미설치로 인한 추가 설치 비용 발생 | E | 장비 | U | TANK | 18 | 보온재 (INSULATION) | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1.PVC재질 보온재를 SUS케이싱으로 변경 요청 2.LEVEL SWITCH의 SLEEVE 누락으로 인한 SLEEVE 함 추가설치 3.업무에 대한 이해도 부족으로 설치 당시 배관 라인 쪽 SLEEVE 만 매설하고 LEVEL SWITCH 전기선의 SLEEVE를 매설할 생각을 하지 못함 | 고객요청 변경 현장설치비용 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.보온재 및 SLEEVE 설치 2.고객사와의 원활한 커뮤니케이션 필요 3.현장 SLEEVE 매설 시 누락 유무 확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 7000000 | 3500000 | CLOSE |  | 2021-06-28
2021 | TER-21-096 (1/3) | R0 | 박종훈-002 | 2021-06-24 |  | 2007-15 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 진천 | 윤성 | - | 1.LPG 가스라인 변경 요청(고객사 요청 사항) 2.PH SENSOR 트랜스미터 오발주(1CH 2개 -> 2CH 1개) 3.TEMP. 트랜스미터 구매 수량 누락(20.11.19 TER 작성 분) | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 113 | PH SENSOR TRANSMITTER | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.잘못된 정보로 인한 PH SENSOR 트랜스미터 오발주(초기설비 설치 전 2CH 하나로 묶어 사용할 계획이었으나 2CH SENSOR로는 사용할 수 없는 구조였음) 2.PM 실수로 잘못된 수량 CHECK 및 누락된 수량으로 발주 3.고객사 요청으로 윤성 SCOPE이 아닌 LPG 가스라인 변경 | 고객요청 변경 구매요청(발주)오류 | T-08 | 영업 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.영업부와 고객의 커뮤니케이션 2.정확한 SPEC 확인 후 고객사 승인받고 발주 3.구매 수량을 꼼꼼히 재 체크하여 구매 수량 누락 방지 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2626000 | 545000 | CLOSE |  | 2021-06-28
2021 | TER-21-096 (2/3) | R0 | 박종훈-002 | 2021-06-24 |  | 2007-15 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 진천 | 윤성 | - | 1.LPG 가스라인 변경 요청(고객사 요청 사항) 2.PH SENSOR 트랜스미터 오발주(1CH 2개 -> 2CH 1개) 3.TEMP. 트랜스미터 구매 수량 누락(20.11.19 TER 작성 분) | E | 장비 | N | PIPING | 67 | PIPING | BX | Piping Line | 1.잘못된 정보로 인한 PH SENSOR 트랜스미터 오발주(초기설비 설치 전 2CH 하나로 묶어 사용할 계획이었으나 2CH SENSOR로는 사용할 수 없는 구조였음) 2.PM 실수로 잘못된 수량 CHECK 및 누락된 수량으로 발주 3.고객사 요청으로 윤성 SCOPE이 아닌 LPG 가스라인 변경 | 고객요청 변경 구매요청(발주)오류 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.영업부와 고객의 커뮤니케이션 2.정확한 SPEC 확인 후 고객사 승인받고 발주 3.구매 수량을 꼼꼼히 재 체크하여 구매 수량 누락 방지 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2626000 | 545000 | CLOSE |  | 2021-06-28
2021 | TER-21-096 (3/3) | R0 | 박종훈-002 | 2021-06-24 |  | 2007-15 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 진천 | 윤성 | - | 1.LPG 가스라인 변경 요청(고객사 요청 사항) 2.PH SENSOR 트랜스미터 오발주(1CH 2개 -> 2CH 1개) 3.TEMP. 트랜스미터 구매 수량 누락(20.11.19 TER 작성 분) | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 34 | TEMP. TRANSMITTER | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.잘못된 정보로 인한 PH SENSOR 트랜스미터 오발주(초기설비 설치 전 2CH 하나로 묶어 사용할 계획이었으나 2CH SENSOR로는 사용할 수 없는 구조였음) 2.PM 실수로 잘못된 수량 CHECK 및 누락된 수량으로 발주 3.고객사 요청으로 윤성 SCOPE이 아닌 LPG 가스라인 변경 | 고객요청 변경 구매요청(발주)오류 | T-04 | 사업관리 | F-13 | 구매 요청 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.영업부와 고객의 커뮤니케이션 2.정확한 SPEC 확인 후 고객사 승인받고 발주 3.구매 수량을 꼼꼼히 재 체크하여 구매 수량 누락 방지 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2626000 | 545000 | CLOSE |  | 2021-06-28
2021 | TER-21-097 | R0 | 정제일-004 | 2021-06-28 |  | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1.고객사 요청으로 TANK LEG 길이가 450MM 증가로인한 추가 비용 발생 | E | 장비 | U | TANK | 114 | LEG | BG | Tank Body (Shell/Head) | 고객사 요청 | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.유상 처리 2. SKSKBJ(옌청) 2동 이후 공사에 비용 추가 적용 예정 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 11800000 | 31900000 | CLOSE |  | 2021-06-28
2021 | TER-21-098 | R0 | 정경진-002 | 2021-06-28 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 윤성 | - | 1. 올리고동 FILTER TANK 외주 제작으로 영업실행 금액 초과 2. 설계 및 FILTER 수입의 절대적인 시간 부족, 기 설치된 탱크의 성능과 비교 문제 등으로 해당 탱크는 기존에 납품한 업체에서 동일한 성능의 탱크를 제작하는 편이 좋다고 판단 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.설계팀 도면 검토 후 인력 부재 및 시간 부족으로 외주제작 의뢰 2.기 설치된 탱크의 성능과 비교 문제 등으로 해당 탱크는 기존에 납품한 업체에서 동일한 성능의 탱크를 제작하는 편이 좋다고 판단 | 외주제작(용역)비용 예산초과(누락) | T-05 | 설계 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-09 | 인력 부족 | 기존 납품 업체 견적 의뢰 및 접수 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 6159360 | 5659360 | CLOSE |  | 2021-06-29
2021 | TER-21-100 | R0 | 박찬혁-011 | 2021-07-04 |  | 2104-07-01 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 윤성 | - | 1.CWA 1,2 PD & BTM 믹서 OVERHAUL 작업용 지그 제작을 현지에서 구매 - SUS PIPE, H-BEAM, JIG PLATE | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 76 | 공구 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. O/H를 위한 작업 지그 현지 구매 필요 | 현장설치비용 | T-04 | 사업관리 | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-01 | 업무 준비 미흡 | 비용처리 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2589300 | ₩- | CLOSE |  | 2021-07-05
2021 | TER-21-108 | R0 | 김호-002 | 2021-07-07 |  | 2010-08-01 | 기타(식품,제약,화학) | 제일헬스사이언스 | 제일헬스사이언스 | 백암 | 윤성 | - | 1. 자율안전인증 대상 수량 파악 오류 - 영업예산 누락 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 54 | 테스트 | ZZ | 해당사항 없음 | 자율인증 대상 TANK가 2종 3기였으나 동일한 용량의 TANK를 JACKET 유무와 상관없이 1기로 판단함 | 안전기준 미준수 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1500000 | 1500000 | CLOSE |  | 2021-07-06
2021 | TER-21-084 | R3 | 이학종-009 | 2021-07-06 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0104C (YSM-0238) | 1. 음극 CMC MIXER 3호기 소음발생 정지 건 2. 4/23일 오전 10시경 발생 3. 공정 6STEP(DISPER 1470RPM, ANCHOR 30RPM)에서 이상 소읍 (베어링 갈리는 소리는 아님)으로 다음 생산 중지 4. DISPER 외관상 특이사항은 없고, 전류치 정상임 5. DISPER 구동벨트에서 이음 발생 6. CENTER SHAFT 마모, KEY 파손, PULLEY 양호 | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 59 | KEY | BO | High Speed Shaft Assy | 미확인 | 소음발생 구동부 마모 KEY(키홈) 파손 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 1.DISPER SHAFT ASS’Y 2SET 교체. 베어링 고열 구리스 타입으로 적용(05/11) 2.신규 CENTER SHAFT ASS’Y(PULLEY 포함) 장착, 신규 BELT(2EA) 장착 3.강건 설계용 DISPER 교체 완료(06/02) | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 3600000 | 26400000 | CLOSE |  | 2021-07-08
2021 | TER-21-085 | R3 | 이학종-010 | 2021-07-06 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0102A (YSM-0235) | 1.양극 CPDM(도전제) MIXER 이음 및 정지 건 2.5/19일 오전 1시경 발생 3.이음 및 내부온도 하강(DISPER 무회전) 4.DISPER 수동회전시 양호, 부하 전류치 양호 5.DISPER 구동 벨트 2개 파손 6.CENTER SHAFT 마모, KEY 파손, PULLEY 2개 손상 7.DISPER BOTTOM IMPELLER BOSS 1개 손상 | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 59 | KEY | BO | High Speed Shaft Assy | 미확인 | 소음발생 BELT 파손(마모) 구동부 마모 KEY(키홈) 파손 PULLEY 파손 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 1.#2 DISPER교체, 고열 그리스 베어링 사용(05/19) 2. CMC MIXER #3호기의 CENTER SHAFT ASS’Y를 장탈하여 장착함. 3.PULLEY 2개 포함, 벨트 2개 신규 교체(05/20) 4.신규 CENTER SHAFT ASS’Y(PULLEY 포함), 신규 BELT(2EA), 기존 DISPER 장착(05/27) 5.강건 설계용 DISPER 교체 완료(06/03) | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 31764232 | 548000 | CLOSE |  | 2021-07-08
2021 | TER-21-087 | R1 | 이학종-011 | 2021-07-06 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0101A (YSM-0234) | 1. 양극 BINDER MIXER 이음 정지 건 2. 6/8일 02:30분경, 공정 2STEP에서 DISPER BEARING 소음발생 3. DISPER HOUSING 하부 부하 흔적 4. DISPER 재가동시 부하 전류치 상승 | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 52 | Timing Belt | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 타이밍 벨트의 과한 장력 2. 타이밍 풀리간 ALIGNMENT 틀어짐 3. 오일씰 상태 불량에 따른 베어링 파손 | 소음발생 과부하 정지 | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.CENTER SHAFT ASSY(PULLEY 포함) 점검 2.강건 설계용 DISPER ASSY로 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 12042744 | 8225000 | CLOSE |  | 2021-07-08
2021 | TER-21-088 | R1 | 이학종-012 | 2021-07-06 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0104A (YSM-0236) | 1.음극 CMC MIXER 1호기 DISPER 교체 건 2.6/11일 강건설계용 DISPER SHAFT ASS'Y로 신규 교체 | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 108 | DISPER SHAFT ASSY | AL | DISPER SHAFT ASSY | 현재 구동상에는 특이사항이 없지만 추후 구동 안전을 위해 강건설계용 DISPER로 교체 | 개선(예방)조치 | T-04 | 사업관리 | F-38 | 예방 조치 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1.강건 설계용 DISPER ASSY로 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 3600000 | ₩- | CLOSE |  | 2021-07-11
2021 | TER-21-081 | R1 | 박근규-010 | 2021-06-24 |  | 1812-13 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 현장 | MX-A1101 (YSM-0141) | 1. 6/8일 19:50 경 고객사 생산팀 운전요원이 믹서내부 청소를 실시하면서 PLANENTARY BLADE 스크래치가 발생한 것을 발견하여 PD MIXER(MX-A1101) 스크래치 발생됨을 현장 PM(박근규부장)에게 통보. 2. 현장확인 결과 PLANENTARY BLADE 하부 끝단에서 상부로 약 300mm BLADE 한쪽 면에서 각각 스크래치 발생. | E | 장비 | A | PD (YS) | 59 | Key | BC | Planetary Shaft Assy | 1.2021.05.15~2021.05.19 OVERHAUL 진행 시 PLANETARY SHAFT와 BLADE의 KEY 부분이 한쪽은 도면대로 제작된 것이고 한쪽은 가공된 KEY가 사용되었음에도 현장의 PM 및 기계반의 당사인원이 가공된 KEY의 기능을 잘 이해하지 못하고 상/하를 바꿔 끼워서 BLADE 간극이 한쪽부분이 더 가까이 붙는 결과를 초래한 것으로 판단되며, BLADE CLEARANCE 측정 시 각도마다 돌려가며, CLEARANCE 체크를 하여야 하나 가장 가깝다고 판단되는 부분을 측정하여 측정치의 오류가 있었던 것으로 확인됨. 2. 상기와 같은 사유로 BLADE CLEARANCE가 SPEC. OUT 상황에서 슬러리 생산을 진행하여 슬러리 부하 의해 BLADE 간 유격이 좁아지면서 SCRATCH가 발생한 것으로 판단됨. 3. KEY의 형상이 도면에 KEY의 상부는 ROUND, 하부는 일자형태로 제작되어야 하나 가공된 KEY은 상,하부 모두 ROUND가 되어있어 현장에서 상/하부 판별하기 어려웠음. | 구동부 간섭(손상) | T-06 | 생산관리(안성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.BLADE를 잡고 좌우로 흔들어 GEAR BACKLASH(2ea) 확인(6/11) → 한쪽의 PLANETARY GEAR BACKLASH가 다른 쪽보다 많이 있음을 확인 2.BLADE 해체하고 BLADE KEY 홈과 KEY 상태확인_양호(6/11) → 한쪽의 PLANETARY KEY가 가공된 것을 확인 3.PLANETARY SHAFT 회전상태를 확인하기 위해 MOTOR COVER해체하고 IMPELLER를 돌려 PLANETARY SHAFT 회전상태확인_회전상태는 양호(6/11) 4.PLANETARY BLADE(A) → PLANETARY SHAFT(B) 에 조립, PLANETARY BLADE(B) → PLANETARY SHAFT(A) 에 조립하여 BLADE 유격확보, KEY를 신규 제작하여 가공된 KEY와 교체(6/12) 5.PLANETARY BLADE SCRATCH 부분 버핑처리(6/13) 6.이후 여러차례 TEST 후 측정하여 이상없음을 확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 8000000 | 8000000 | CLOSE |  | 2021-07-12
2021 | TER-21-167 | R0 | 엄상섭-001 | 2021-06-23 |  | 2102-03-01 | 이차전지 | 헝다 | 헝다 | 양저우 | 윤성 | - | 1. 5/28일, 세원스텐레스에서 디스퍼 2종 각 2EA 총 4EA 수량 확인 후 해당 자재 관련 담당자와 상의 후 창고 내 선반에 적재하여 보관 자재과에 불출요청 없이 불출하여 분실됨 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 제품 관리 미흡 | 자재분실(파손,누락) | T-06 | 생산관리(안성) | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-02 | 프로세스 미준수 | 재 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 100000 | ₩- | CLOSE |  | 2021-07-12
2021 | TER-21-109 | R0 | 한종현-004 | 2021-07-12 |  | 2105-24 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 윤성 | - | 1. 운송비 예산 초과 2. FOB가 아닌 DDP로 진행 실수 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. INCOTERMS 및 해상/항공운송 비용차이에 대해 명확히 인지하지 않고 프로젝트를 수행 2. OVERHAUL 1차 계약과 헷갈려서 DDP로 잘못 진행 | 견적오류 예산초과(누락) | T-04 | 사업관리 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.향후 과거 운송 경험/비용 숙지하여 프로제트 진행 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1392732 | ₩- | CLOSE |  | 2021-07-13
2021 | TER-21-110 | R0 | 박동준-002 | 2021-07-16 |  | 2104-15 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 윤성 | - | 1. 108L TANK BODY & JACKET SUS PLATE 예산 초과 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 물가변동 | 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-10 | 주변 환경 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 350500 | 1812000 | CLOSE |  | 2021-07-16
2021 | TER-21-111 | R0 | 박훈균-001 | 2021-06-16 |  | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | 확인 안됨 | 1. 어셈블리에서 제작한 GEAR DRUM 3EA가 유엔테크에서 가공 중 용접부 크랙이 발생 2. 보수하였으나 이중 1개가 하우징 부위 공차 SPEC 아웃되어 폐기 후 신규 제작 필요 * NCR-21-037 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 122 | GEAR DRUM | AR | Gear Drum | 용접불량 | CRACK 발생 제작(작업)불량 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.폐기 후 재제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 5423000 | 7956000 | CLOSE |  | 2021-07-19
2021 | TER-21-115 | R0 | 박준열-002 | 2021-07-21 |  | 2101-22 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 윤성 | C1-M1-PM (YSM-0305) C1-M2-PM (YSM-0306) C1-M3-PM (YSM-0307) | 1. 음극 PRE MIXER 생산 작업 중 임펠라 하부 샤프트 길이 부족으로 데스파 축 조립시 간섭 발생 2. 임펠라 하부 샤프트 수정 수량 3EA | E | 장비 | I | TANK (MIXER TYPE) | 98 | IMPELLER SHAFT | AB | Agitator Assy | 도면 작성 시간 및 검토 부족 | 구동부 간섭(손상) | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-08 | 시간적 압박 | 1.임펠라를 하부로 내리기 위한 SPACER 제작 2.샤프트 보강을 위한 ROUND BAR 가공, 용접 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 4400000 | ₩- | CLOSE |  | 2021-07-22
2021 | TER-21-112 | R0 | 김종호-003 | 2021-07-19 |  | 2006-06-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 윤성 | - | 1.미국 현장 트레일러 오피스 임대 연장 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 120 | 임대비 | ZZ | 해당사항 없음 | 양극 증설 잔여 시운전 대응 및 2동 공사 대비 연속적인 미국 현장 사무실 운영을 위함. | 예산초과(누락) | T-04 | 사업관리 | F-38 | 예방 조치 | R-18 | 회사 전략 | 1.연장 계약함 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 55709000 | 55709000 | CLOSE |  | 2021-07-23
2021 | TER-21-113 | R0 | 박동준-003 | 2021-07-22 |  | 2003-13 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 진천 | 현장 | - | 1. BM 견적 및 입찰하여 업체 선정되었으나 BM 및 시방서에 비파괴검사업체 입회 하에 압력테스트 진행에 대한 내용 없음 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 166 | 검사비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.BM 견적이라 내역대로 견적 2.위험물 시공시 비파괴검사 전문업체 입회 테스트에 대한 내용 무지 3.BM이 없었던 내역에 대해 고객과 최종 협의 안됨 | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.비파괴검사 전문업체 입회 하에 테스트 진행 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 500000 | 500000 | CLOSE |  | 2021-07-23
2021 | TER-21-116 | R0 | 한승윤-003 | 2021-07-23 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 윤성 | - | 1. 도면 승인 전 맨홀용 Sight glass의 제작도를 배포하여 flange 자재 준비를 위해 미리 제작을 하였으나 고객사 측의 사이즈 변경 요청으로 재 제작을 하게 됨 | E | 장비 | U | TANK | 12 | FLANGE | BG | Tank Body (Shell/Head) | 도면 승인이 되지 않았음에도 촉박한 납기 일정으로 항상 적용하던 사양으로 미리 제작을 하였으나 고객사의 변경 요청 내용을 접수 즉시 생산 부서에 공유하는 것을 누락함 | 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.고객 요청사항 반영된 도면으로 재 제작 진행 2.미승인 상태의 도면으로 선작업 시 사이즈 변경 소지가 있는 부분은 고객 의견 확인 후 진행 3.기 제작된 자재는 타 공사에 적용 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 4350000 | 4300000 | CLOSE |  | 2021-07-27
2021 | TER-21-118 | R0 | 박찬혁-014 | 2021-08-04 |  | 2104-07-01 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 윤성 | - | 1.CWA 1,2호기 BTM 믹서 오버홀 작업용 지그 제작을 현지에서 구매 2.SHAFT로부터 베어링 분리를 용이하게 하기 위해 현장에서 지그 제작함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 76 | 공구 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. O/H를 위한 작업 지그 제작 필요 | 현장설치비용 | T-04 | 사업관리 | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-01 | 업무 준비 미흡 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 724397 | 724397 | CLOSE |  | 2021-08-05
2021 | TER-21-121 | R0 | 박근규-012 | 2021-08-18 |  | 2102-41 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | MX-A4101 | 1.10호기 음극 PD MIXER(MX-A10101)용 LOCK PIN CYLINDER 좌측(정면기준) 근접센서 및 브라켓 파손 발생 | E | 장비 | A | PD (YS) | 124 | 근접센서 | ZZ | 해당사항 없음 | 설치업체(ROSS 협력사)에서 고속작업대 사용시 UP/DOWN 하면서 부딪혀 근접센서 및 브라켓을 파손함 | 자재분실(파손,누락) | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 근접센서 및 브라켓 재구매 후 설치 2. 관계사 작업자 교육실시 요청 및 설비관리 철저 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 151000 | 193000 | CLOSE |  | 2021-08-18
2021 | TER-21-122 | R0 | 이효근-002 | 2021-08-12 |  | 2104-18 | 기타(식품,제약,화학) | APROGEN | APROGEN | 오송 | 윤성 | - | 1. 배관스티커 제작 품목 누락 2. TANK LIGHT 견적오류 3. PASSIVATION 수행시 약품비용 누락 4. LEVEL SWITCH 견적오류 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 제작 사양 및 견적 업무 미흡 | 견적오류 | T-08 | 영업 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1.재 구매 및 재 견적 실시 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 910000 | 908100 | CLOSE |  | 2021-08-18
2021 | TER-21-123 | R0 | 박근규-013 | 2021-08-18 |  | 2001-01-01 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | MX-A4101 (YSM-0029) | 1.8/16일 09:30분경 고객사 설비보전팀 요원이 고속축 운전이 되지 않아 점검을 한 결과, DISPER SHAFT의 풀리가 탈락되고 풀리 자리 SHAFT 마모와 타이밍벨트 파단이 발생됨을 통보 2. 8/16일 13:00 현장 확인결과 DISPER SHAFT의 풀리탈락, 풀리 자리 SHAFT 마모, 타이밍벨트 파단, CENTER SHAFT PULLEY 손상, PULLEY KEY 자리 패임 확인 3. 2020.05.18~05.25 사이에 1차 OVERHAUL 완료(이 당시 DISPER SHAFT와 PULLEY KEY 교체를 하지 않았음) | E | 장비 | A | PD (YS) | 3 | Bolt/Nut/Washer | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 장시간 운전하면서 DISPER SHAFT PULLEY 고정볼트의 스프링와샤의 탄성 저하로 인한 유격 발생으로 고정볼트가 풀리고 풀린 유격으로 고속 회전되는 PULLEY의 진동이 발생하여 시간이 지나면서 DISPER SHAFT & PULLEY KEY가 마모되고 고정볼트(고장력)의 파단 한계점을 넘어 고정볼트의 머리가 끊어지면서 PULLEY END CAP이 분리되고, TIMING BELT 장력으로 버티면서 운전은 지속되어 PULLEY KEY 마모 및 PULLEY 내부 홀 마모, PULLEY 자리 SHAFT 까지 마모되면서 TIMING BELT 파단, PULLEY 탈리가 발생된 것으로 판단됨 2. 2020.05.18~05.25 사이에 1차 OVERHAUL 완료(당시 DISPER SHAFT와 PULLEY KEY 교체를 하지 않았음) | SHAFT 구동불가 구동부 마모 PULLEY 파손 BELT 파손(마모) KEY(키홈) 파손 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.우선 10호기 예비품으로 대체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 0 | ₩- | CLOSE |  | 2021-08-19
2021 | TER-21-124 | R0 | 우승붕-001 | 2021-08-19 |  | 2102-05-01 | 기타(식품,제약,화학) | 삼일제약 | 삼일제약 | 호치민 | 현장 | - | 1. 조제탱크 13대분 로드셀 OUTPUT INTERFACE 방식 미검토 및 미확인으로 통신 보드 교체 2. 고객 권고 통신 방식과 회사의 통신 방식이 차이남 | E | 장비 | U | TANK | 170 | PLC (Module 등) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 조제탱크 13대분 로드셀 OUTPUT INTERFACE 방식 미검토 및 미확인 | 사양불일치 | T-09 | 전기제어 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.베트남 호치민 현장에서 보드 교체 예정 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 5770000 | 5770000 | CLOSE |  | 2021-08-20
2021 | TER-21-168 | R0 | 이성철-001 | 2021-08-13 |  | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1. 8/2일 기계반에서 기제작된 INNO 분체 튐 방지판이 조립되지 않는다고 보고 2. 볼트 홀 위치가 맞지 않아 조립이 어려운 것을 확인 3. 8/5일, 기존 자재 수정하여 사용 여부 확인하였으나, 설계변경하여 추후 조립 및 관리 용이한 형태로 변경 | E | 장비 | C | INNO | 93 | 분체 방지판 (차폐판) | AO | Drive Body | 기존에 제작된 튐 방지판이 밴딩이 진행되면서 홀 위치가 도면과 다르게 제작되어, 수정 작업 시 튐 방지판 역활이 어려워져서 신규 제작을 진행 | 조립불가 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 재 제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 589720 | ₩- | CLOSE |  | 2021-08-20
2021 | TER-21-125 (1/2) | R0 | 이효근-003 | 2021-08-27 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 윤성 | - | 1. 열교환기 FRAME 및 EP 비용 누락 2. 생산팀 제작일정으로 인해 총 6차에 걸쳐 탱크 반입(설치비 금액 상승) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 185 | 설치비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 초기 견적 당시 열교환기 FRAME 제작 비용 및 EP 비용 누락 2. 생산팀 제작일정 지연에 따른 설치비용 상승 | 제작(납품)지연 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.초기 견적 당시 정확한 SPEC 확인 및 생산 스케줄, 탱크 반입조건 확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 25000000 | 16050000 | CLOSE |  | 2021-08-27
2021 | TER-21-125 (2/2) | R0 | 이효근-003 | 2021-08-27 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 윤성 | - | 1.열교환기 FRAME 및 EP 비용 누락 2.생산팀 제작일정으로 인해 총 6차에 걸쳐 탱크 반입(설치비 금액 상승) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 초기 견적 당시 열교환기 FRAME 제작 비용 및 EP 비용 누락 2. 생산팀 제작일정 지연에 따른 설치비용 상승 | 제작(납품)지연 예산초과(누락) | T-07 | 생산관리(화성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.초기 견적 당시 정확한 SPEC 확인 및 생산 스케줄, 탱크 반입조건 확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 25000000 | 16050000 | CLOSE |  | 2021-08-27
2021 | TER-21-127 | R0 | 이진화-001 | 2021-08-27 |  | 600 | 이차전지 | SK | ON | GLOBAL SPARE | 윤성 | - | 1. SK GLOBAL SITE MIXER MAINTENANCE 용 우마(해체나 설치용 가설 FRAME)의 물류비가 해상운송에서 항공운송으로 변경 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 제작시간 및 운송기간이 오래 걸림 | 현장설치비용 | T-04 | 사업관리 | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 윤성 상주인원(PM)에게 추가분 반영에 대한 협의 시도 2. 유상처리 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 259000000 | 332000000 | CLOSE |  | 2021-08-30
2021 | TER-21-126 (1/2) | R0 | 박동준-004 | 2021-08-30 |  | 2105-09-01 | 기타(식품,제약,화학) | 프레스티지바이오로직스 | 프레스티지바이오로직스 | 오송 | 윤성 | - | 1. Vent filter Housing & Filter 실행 금액 부족 2. 중량물 운송 실행 금액 부족 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.견적 단가 상승분 미확인 2.납기지연으로 인한 4차에 걸쳐 납품 조건으로 변경 | 예산초과(누락) | T-07 | 생산관리(화성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.비용 추가 2.금액이 큰 ITEM에 대해서는 단가 변동 확인 후 견적 진행 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 15536000 | 48485000 | CLOSE |  | 2021-09-03
2021 | TER-21-126 (2/2) | R0 | 박동준-004 | 2021-08-30 |  | 2105-09-01 | 기타(식품,제약,화학) | 프레스티지바이오로직스 | 프레스티지바이오로직스 | 오송 | 윤성 | - | 1. Vent filter Housing & Filter 실행 금액 부족 2. 중량물 운송 실행 금액 부족 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.견적 단가 상승분 미확인 2.납기지연으로 인한 4차에 걸쳐 납품 조건으로 변경 | 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.비용 추가 2.금액이 큰 ITEM에 대해서는 단가 변동 확인 후 견적 진행 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 15536000 | 48485000 | CLOSE |  | 2021-09-03
2021 | TER-21-130 | R0 | 김준석-001 | 2021-09-03 |  | 2106-33 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 1. GEAR PUMP 실행금액 부족 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | GEAR PUMP 방폭 조건 인지하지 못함으로 일반모터에서 방폭모터로 변경 비용 상승 | 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 5070000 | 3120000 | CLOSE |  | 2021-09-07
2021 | TER-21-131 | R0 | 김준석-002 | 2021-09-14 |  | 2107-19 | 기타(식품,제약,화학) | NCK | NCK | 평택 | 윤성 | - | 1. AGITATOR 실행금액 부족 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 제작사 Vender List의 Mechanical Seal Maker 확인 누락으로 인한 타사 실적가 반영 | 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2730000 | 2730000 | CLOSE |  | 2021-09-14
2021 | TER-21-129 | R0 | 추건우-004 | 2021-09-15 |  | 500-12 | 이차전지 | SK | ON | GLOBAL SPARE | 윤성 | - | 1.이노믹서 구동부 내의 플래내터리 스핀들 바디 상부와 미들플레이트를 체결해주는 볼트가 고장력 볼트 대신 STS304 볼트로 잘못 발주되었음 | E | 장비 | C | INNO | 3 | BOLT/NUT/WASHER | AO | Drive Body | 이노믹서 구동부 볼트 리스트 확인 결과 재질의 오기가 있었음 | 구매요청(발주)오류 | T-03 | 기술연구소 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.볼트교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 220000 | 233328 | CLOSE |  | 2021-09-15
2021 | TER-21-120 | R2 | 송용해-003 | 2021-08-10 |  | 1902-08-01 | 기타(식품,제약,화학) | APROGEN | APROGEN | 오송 | 윤성 | - | 1.시운전 일정지연에 따른 인건비 추가 2.기존 프로그램의 수정 및 시운전 대응에 있어 일정에 지연이 발생함 * TER-21-039 추가 비용 발생 건 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.견적 검토 시 제어 디자인 업무 및 오토메이션 FAT의 업무 방법 미숙 2.외주업체 역량 검토 부족 3.외주업체가 아닌 사내 인원으로 대응하려 했으나 인원 미충원으로 외주업체에서 진행 | 추가인원투입 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 60200000 | 60200000 | CLOSE |  | 2021-09-23
2021 | TER-21-134 | R0 | 박근규-014 | 2021-09-17 |  | 2101-01-01 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | MX-A8101 | 1.9/16일 설치 완료된 LGNJ 8호기 음극 PD MIXER 용 유압유니트의 솔밸브를 원료실 현장설치업체 ROSS 작업자가 고소작업대 운전미숙으로 인해 파손시킴 | E | 장비 | A | PD (YS) | 50 | SOLENOID VALVE | BK | 유압 유닛 (Hydraulic Unit) | 고객의 설치업체에서 고소작업대 운전미숙으로 파손시킴 | 제품파손 고객(운전)과실 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.신규구매 유상처리함 2.고객에 관계사 작업자 교육실시 및 설비 관리 철저 요청 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 680000 | 680000 | CLOSE |  | 2021-09-23
2021 | TER-21-135 | R0 | 박근규-015 | 2021-09-27 |  | 2005-33 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 현장 | B-MX-A4101~4401 | 1. 4호기 음극 PD(MX-A4101~4401) 플레네터리 블레이드 및 DISPER SHAFT ASSY 고정용 노드락 와샤 녹발생 | E | 장비 | A | PD (YS) | 134 | NORD LOCK WASHER | BB | Planetary Blade Assy | 노드락 와샤의 몸체는 STS304이나 열처리 과정에서 노드락의 톱니부분의 강화를 위해 탄소강의 코팅 처리가 되는데 이부분에 생산 슬러리 모델체인지를 위해 베셀 및 블레이드 청소진행 후 지속적으로 생산을 하면 녹발생이 안되나 현재 간헐적 생산을 하기위해 청소 이후 장시간 방치되어 로드락와샤에서 녹이 발생함 | 부식발생 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-03 | 경험 부족 | 1.고객의 사용과 무관하게 개량형 이붙이 와셔 제작 후 설치 교환 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1400000 | 578560 | CLOSE |  | 2021-09-27
2021 | TER-21-140 | R0 | 김진배-001 | 2021-10-07 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 현장 | - | 1. 고정식 탱크(41기)에 적용되는 온도계 포켓 재질이 SHELL부와 JACKET부가 STS304로 동일하게 적용되어 제작 및 납품되었음 (SHELL부 온도계 포켓 재질은 STS316L로 변경되어야 함) | E | 장비 | U | TANK | 139 | TEMP. POCKET | BG | Tank Body (Shell/Head) | 납기일정으로 인하여 외주업체 도면상에 재질 오기사항으로 도면 검토시 누락됨 | 사양불일치 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.구매교체 후 추후 반영 2.향후 도면 검토 시간을 적절히 부여 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 11256000 | 11256000 | CLOSE |  | 2021-10-04
2021 | TER-21-139 | R0 | 김성규-003 | 2021-09-27 |  | 2106-34 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | - | 1. 고객사로부터 3S-1.5S SPRAY NOZZLE 5SET 제작 및 납품 요청(탈부착 가능형태로) 2. 5 SET를 납품하였으나 탱크외부에서 탈부착 불가 3. 스프레이볼 1.5S로는 해당 조건을 맞추기가 어려워 1S로 재제작 필요 | E | 장비 | U | TANK | 47 | SPRAY BALL | BG | Tank Body (Shell/Head) | 특기 사항에 대한 검토 부족으로 고객 요청 규격에 맞지 않는 제품 제작 | 조립불가 | T-05 | 설계 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.해당 사양으로 적용하여 재납품 진행 2.기 납품 부품 수거 3.향후 고객의 사소한 특기사항에 대해서도 설계팀 검토 요청 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 536500 | 550000 | CLOSE |  | 2021-10-05
2021 | TER-21-133 | R1 | 이학종-017 | 2021-08-28 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0101A (YSM-0234) | 1.8/28 22시 양극 BINDER 이상소음으로 현장 보전팀 점검 - 상부 CENTER SHAFT PULLEY COVER 장착 BOLT 파손, PULLEY KEY 상승, PULLEY COVER 이탈 -> 파손 BOLT 교체 후 조치 완료 2.9/1 동일 현상 발생 -> 08/28 조치 내용과 동일 하게 조치 완료 3.9/3 이상 소음량이 더 커짐 4.9/6 상부 CENTER SHAFT 소음은 동일하게 소음량 증가 - 상부 DISPER 구동 MOTOR와 CENTER SHAFT 연결 TIMING BELT TENSION량 조절 결과, 소음은 약간 감소하였으나 소음량 높음 5.9/8 상부 CENTER SHAFT 소음 점검 - 육안 점검으로는 CENTER SHAFT 떨림 현상이 있고, 보전팀에서는 CENTER SHAFT 착탈 후, 구성품 점검을 원하고 있음 | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 59 | Key | BO | High Speed Shaft Assy | 1. 베어링 이음 발생 원인은 6월경 발생된 Disper 과부하 당시 센터 고속축도 과부하를 받았으며, 이때 발생된 고열로 베어링 구리스가 산화되어 베어링이 손상된 것으로 판단됨. 2. 손상된 베어링으로 인하여 불규칙적이고 과한 진동이 발생되었으며, 이로 인해 풀리 커버의 볼트가 파손된 것으로 판단됨. | 소음발생 볼트파손(탈락) KEY(키홈) 파손 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 13782750 | 13600000 | CLOSE |  | 2021-10-12
2021 | TER-21-143 | R0 | 이철호-003 | 2021-10-12 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 윤성 | - | 1. 4/23 HOM 진행시 납기 촉박하여 에너지 도서 승인 6/14일까지 완료 요청 2. 7/15(R사) & 7/20(자사) 고정식 탱크 에너지 도서 승인 완료 (고객사 도면 변경 및 승인이 지연) 3. 고객사에서 납기 준수 요청 (도면승인 지연에 따른 납기 연장 조치 안됨) 4. 제작일정 및 납기촉박으로 고정식탱크(54대) 구동테스트 및 CIP Test 현장 진행 협의(생산&품질&PM) 5. 1차분-11대(9/2~3), 2차-18대(9/7~8) 출고시 작업시간 부족으로 마그네틱드라이브 미설치 후 출고 6. 마크네틱드라이브 설치비 추가 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 185 | 설치비 | ZZ | 해당사항 없음 | 도면 승인 지연에 따른 납기 연장을 받지 못해 제작일정 부족 | 조립오류(누락) 제작(납품)지연 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.9/30 PM(이채신부장) 세드나이엔지㈜ 설치 견적 진행 2.10/6~10/15일까지 세드나이엔지㈜ 현장 설치 작업 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1600000 | 1600000 | CLOSE |  | 2021-10-12
2021 | TER-21-183 | R0 | 추건우-005 | 2021-10-12 |  | 1907-04 -> 500-12 | 이차전지 | SK | ON | GLOBAL SPARE | 현장 | - | 1. SKI KOM, SKI 내에서 21.09.10~09.27 사이 이노믹서 BEST(창저우) 1호기, BH(헝가리) 2호기, BM(헝가리) 1호기에서 동일한 하부 그리스 누유 불량으로 보완 가공을 요청해 옴 * TER-21-137 건에 대해 GLOBAL SITE 전체 수정 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 127 | 가공 및 절단비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.이노믹서 양압 사용 2.현장에서 플래내터리 조립 불량 | 개선(예방)조치 | T-03 | 기술연구소 | F-38 | 예방 조치 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1.9/21일 씰하우징 다시 조립 및 상부 핀홀 용접 2.플래내터리 쪽 오일씰 및 오링 추가 3.메인 사프트 쪽 오링 홈 및 오링 추가 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 16134000 | ₩- | CLOSE |  | 2021-10-15
2021 | TER-21-145 | R0 | 이채신-004 | 2021-10-18 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 윤성 | - | 1. 영업/계약 조건에 없는 구조계산을 고객사에서 요청 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 131 | 구조계산 | ZZ | 해당사항 없음 | 고객사 요청 | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.구조계산 외주 진행 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 500000 | 2000000 | CLOSE |  | 2021-10-18
2021 | TER-21-138 | R0 | 이철호-002 | 2021-10-19 |  | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | B-T0210C | 1. 2101-0440BM(옌청) 2동 Coater Buffer Tank 1,000L 내부 코팅 벗겨짐 2. FAT(9/16) 일정이 촉박하므로 우선 FAT 완료 후 재코팅 진행 협의-품질/PM/생산 | E | 장비 | U | TANK | 55 | VESSEL | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 코팅 완료품은 품질팀에서 코팅검사를 해서 이상이 없는 것만 당사로 입고 진행 2. 작업자 실수로 코팅 표면에 충격이 가해서 코팅 벗겨짐 발생 3. 코팅 벗겨짐 부분이 거스후렌지와 자켓사이 내조만 존재하는 부분에 발생된 것으로 보아 마무리 연마중 핀홀 or 얼룩제거를 위해 집중연마를 진행하다보니 열로인해 코팅이 들고 일어난 것으로 예상 | 코팅손상 | T-07 | 생산관리(화성) | F-35 | (직영) 생산/작업 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.9/16 코팅업체(두루텍) 협의하여 코팅 비용 및 일정 협의 - 원료비정도만 청구 2.9/17 구동부 분해 및 코팅 출고 3.9/27 코팅 완료 입고/ 마무리 연마(외주)/ 구동부조립/ 세정/ 포장/ 출고준비 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1500000 | 1000000 | CLOSE |  | 2021-10-19
2021 | TER-21-146 | R0 | 이진화-002 | 2021-09-27 |  | 2104-25 외 3 -> 2104-25 2104-26 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 윤성 | - | 1.21.09.27, 해당 프로젝트 발주 품목 점검 중, 진공펌프 모터 오발주 내용 확인 (총10대) | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 141 | MOTOR | BI | Vacuum Pump Assy | 1. 진공펌브는 극 장납기 품목으로, 고객사와의 계약 전 선발주 단계에서 모터 사양 체크 미비 | 구매요청(발주)오류 | T-04 | 사업관리 | F-13 | 구매 요청 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.신규 구매 2.기구매품 타프로젝트에 적용 | 미확인 | C038 | 크로스체크 실시 |  | N/A |  | N/A |  | 26915000 | 26915000 | CLOSE |  | 2021-10-19
2021 | TER-21-148 | R0 | 김진배-002 | 2021-09-29 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 윤성 | - | 1. 안전변측 플랜지 규격과 탱크측 플랜지 규격의 차이로 조립 불가함 2. 안전변측(JIS B2220), 탱크측(KS B6216) | E | 장비 | U | TANK | 12 | FLANGE | BG | Tank Body (Shell/Head) | 견적 및 발주 당시 KS 규격으로 적용할 것을 업체에 요청했어야 하나, 규격을 다시 확인하지 않은 상태로 발주 진행 | 조립불가 사양불일치 | T-05 | 설계 | F-16 | 정보 전달 누락 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.재구매 후 납품 2.업체 실제품 카다로그 도면 확인 후 도면 표시 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 4530000 | 2800000 | CLOSE |  | 2021-10-20
2021 | TER-21-150 | R0 | 송용해-004 | 2021-10-28 |  | 1902-08-01 | 기타(식품,제약,화학) | APROGEN | APROGEN | 오송 | 윤성 | - | 1외산장비 UF CIP 컨셉변경(기능추가)에 따른 프로그램 변경 2.시운전 추가로 인건비 추가됨 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 고객사 요청 | 사양변경(추가) 추가인원투입 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.PLC 15일 추가 대응 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 62500000 | 10500000 | CLOSE |  | 2021-10-28
2021 | TER-21-151 | R0 | 추건우-006 | 2021-10-26 |  | 500-12 | 이차전지 | SK | ON | GLOBAL SPARE | 윤성 | - | 1. 옌청2동 2차분 KOM 때 구조개선 건으로 글로벌 스페어 사이트 구동부 분해 후 재조립 진행 중 앞서 10/12일 제출한 이노믹서 그리스 누유방지 플래내터리 파트 추가가공 TER 건에서 시켰던 오일씰 및 오링의 수량이 모자름 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 구매요청 누락 | 구매요청(발주)오류 | T-03 | 기술연구소 | F-12 | 구매 요청 누락 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.추가 발주/구매 2.그리스 누출 방지를 위한 글로벌 스페어 파트 구조개선 재조립시 오일씰과 오링 재사용 건은 폐기 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1812150 | ₩- | CLOSE |  | 2021-10-28
2021 | TER-21-152 | R0 | 추건우-007 | 2021-10-27 |  | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1. 옌청 2차 KOM 때 고객사에서 그리스 누유방지를 위해 플래내터리 ASSY 쪽에 씰 및 오링을 추가 요청하였고, 해당 플래내터리 ASSY 내에 플래내터리 스핀들 하우징 및 플래내터리 사프트 쪽 부위에 씰 및 오링 추가 반영하기 위해서 설계 변경하였고, 제작에 반영하려고 하였으나 소재가 이미 9월 초에 생산관리팀에 의해 발주가 나갔음 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 구매요청 오류 | 고객요청 변경 사양불일치 | T-03 | 기술연구소 | F-21 | 정보 전달 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.기존에 발주된 소재로 수정하여 제작에 반영 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 0 | 850000 | CLOSE |  | 2021-10-28
2021 | TER-21-153 | R0 | 박근규-016 | 2021-10-28 |  | 2101-02 2102-41 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | MX-A9101~9201 MX-C9101~9201 MX-A10101~10201 MX-C10101~10201 | 1. 10/24일 설치 중인 PD믹서 VESSEL용 LT커넥터가 분실됨을 발견함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 분실 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-11 | 부품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.추가 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 252000 | 160000 | CLOSE |  | 2021-10-28
2021 | TER-21-154 | R0 | 이채신-005 | 2021-11-02 |  | 2003-13 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 음성 | 현장 | - | 1.탱크 매설시 내부 모래(이물질) 유입으로 탱크 내부 세척 요청 받음 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 228 | 세정비 | ZZ | 해당사항 없음 | 탱크 매설 시 내부 모래 유입 | 현장설치비용 | T-04 | 사업관리 | F-31 | 본품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.내부 세척 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2500000 | 1800000 | CLOSE |  | 2021-11-08
2021 | TER-21-155 | R0 | 이인엽-005 | 2021-11-10 |  | 500-06 500-07 500-08 | 이차전지 | SK | ON | GLOBAL SPARE | 윤성 | - | 1. INNOMIXER 구동부 내의 더스트 씰, 오일씰 및 보강링 Spare 재고 확보 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | N/A | SPARE 요청 | T-04 | 사업관리 | F-38 | 예방 조치 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 9450000 | ₩- | CLOSE |  | 2021-11-11
2021 | TER-21-158 | R0 | 이채신-006 | 2021-11-09 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 윤성 | - | 1. 분실로 인한 온도센서 재구매 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 온도센서 입고시 관리 미흡으로 인한 분실 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-11 | 부품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.재구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 720000 | 770000 | CLOSE |  | 2021-11-11
2021 | TER-21-156 | R1 | 송용해-005 | 2021-11-09 |  | 2106-33 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 현장 | - | 1. 모바일 탱크 제어반 전원 사양 변경 2. URS 사양으로 모바일 탱크 제어반 제작 3. 현장 설치를 위해 대상 리셉터를 확인 시 현장 전원이 AC380V, 3Φ로 확인 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.고객은 전원사양 내용을 구두로 전달 to 영업 2.제어 판넬 제작업체로 변경내용 전달 안 됨 3.제어팀에서 수동 장비인 모바일 탱크 부분은 검토 누락 | 사양불일치 | T-08 | 영업 | F-16 | 정보 전달 누락 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.변경 제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 6000000 | 2750000 | CLOSE |  | 2021-11-15
2021 | TER-21-157 | R1 | 추건우-008 | 2021-11-15 |  | 1909-26 | 이차전지 | 비츠로밀텍 | 비츠로밀텍 | 천안 | 현장 | - | 1. 리튬음극믹서 2호기 장비 기동 준비 중 메인 전원이 차단됨 | E | 장비 | O | 기타 믹서 | 151 | 촉매히터 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 세라믹 히터 해당 부품에 남아 있는 파우더가 히터의 접점부에 닿아 쇼트된 것으로 추정 2. 촉매히터의 배선 피복이 날카로운 모서리에 긁혀 피복이 벗겨져 누설이 발생된 것으로 추정 | 제어장비 고장(오류) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. 211118 세라믹 히터 탈거, 윤성 반입 2. 211130 새 세라믹 히터 조립 완료 3. 211201 현장 세라믹 히터 조립 및 전선 작업 완료 4. 211203 촉매히터 전류 누설 확인 후 전선 2개중 1개 제거 누전차단기 SBE-104CA 교체 정상작동 확인 완료 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1348000 | 198000 | CLOSE |  | 2021-11-15
2021 | TER-21-159 | R0 | 이채신-007 | 2021-11-05 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 현장 | - | 1. 고객사에서 Breather Valve Setting 압력 변경 요청으로 대기방출형을 Line 구성을 위한 valve type으로 변경 | E | 장비 | U | TANK | 152 | BREATHER VALVE | ZZ | 해당사항 없음 | 영업견적 내역에 따라 대기방출 SBF type으로 고객 검토 후 발주 진행하였으나 valve 현장 입고 후 고객사에서 type 변경 및 valve setting 압력 변경 요청 | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.Change Order 진행 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2300000 | 2320000 | CLOSE |  | 2021-11-16
2021 | TER-21-160 | R0 | 이효근-004 | 2021-11-18 |  | 2108-26 | 기타(식품,제약,화학) | 한미약품 | 한미약품 | 평택 | 윤성 | - | 1. PM 현장 관리비 부족 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 148 | 현장관리비 | ZZ | 해당사항 없음 | 초기 견적 당시 현장관리비를 낮게 책정함 | 현장설치비용 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.초기 견적 당시 누락되는 부분이 없는지 검토 후 견적 제출 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 4500000 | ₩- | CLOSE |  | 2021-11-18
2021 | TER-21-161 | R1 | 김종호-004 | 2021-11-16 |  | 2002-06-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-D0104B | 1. 2주전, 양극 분체 설비 중 1라인 3호기 Discharge hopper PHS용 butterfly의 Sol. 밸브의 작동 오류 발생 | E | 장비 | J | HOPPER | 50 | SOLENOID VALVE | AV | Hopper | 1. DC24V Sol.밸브의 쇼트에 의한 코일 손상 예상 2. 정전기에 의한 쇼트인지 분체 유입에 의한 쇼트인지 분석중 | 제어장비 고장(오류) | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 1.미사용 라인의 Sol.밸브로 임시 교체 후 대응 2.지속적으로 PHS 운전 상태 체크 중 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 675000 | 675000 | CLOSE |  | 2021-11-18
2021 | TER-21-162 | R1 | 김종호-005 | 2021-11-18 |  | 1907-06-04 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0105A,B | 1. 지난 8월초 믹싱설비(탱크 및 믹서) 감속기 오일량 자체 점검시 이노믹서 감속기 오일 부족 확인 2. 본사 연구소 문의시, 감속기 오일이 후드 및 베셀 내부로 유입 가능성 없음 확인 3. 현장 감속기 주변에도 감속기 오일 누유 자국 없음 확인 4. 8/18일, 초기 오일부족 발견으로 SKBA 보존팀 이재산 대리와 협의하여 행복나래로 납품된 8드럼 중 2드럼 대체 사용하여 긴급 조치 완료 5. 하자보증기간 중에 발생한 내용으로 감속기 오일 재 납품 필요 | E | 장비 | C | INNO | 38 | REDUCER (감속기) | AQ | Top Frame | 포장 전 미국 통관 문제로 감속기 오일을 드레인 했는지 감속기 업체에서 부족량 충진으로 납품됐는지 원인 불분명함 | 모터(감속기)고장 오일누유 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 1.2동 공사 물류에 포함하여 납품 예정 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1320000 | 1200000 | CLOSE |  | 2021-11-18
2021 | TER-21-163 | R1 |  | 2021-09-21 |  | 1907-06-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-D0104A,B | 1. 지난 9월 최종 생산품의 불량이슈가 발생, 원료공정에서 원인분석 진행 2. 9/21일, SKME 및 주재원 보전팀과 같이 계량호퍼에서 로터리밸브 분리, 내부확인 결과 스크래치 발견 3. 스크래치는 로터 회전으로 인한 것(1호기)과 로터 설치시 발생한 것으로 보이는 것(2호기) 각각 있었음 4. 확인 당시 스크래치 원인으로 조립불량(2호기), 원료분체에 금속 이물질(1호기) 등이 언급됨 5. 결과적으로 로터리밸브 바디 간격이 좁아 발생한 문제이므로 간격이 넓어진 개선품으로 로터 교체요청 6. 확인 직후 SKBA 보존팀과 협업하여 행복나래 스페어로 납품한 로터리밸브(개선모델)로 교체하여 이에 대한 수량보전 제품이 필요함 | E | 장비 | J | HOPPER | 36 | ROTARY VALVE | AV | Hopper | 로터리밸브 바디 간격이 좁아서 발생 | 슬러리 오염 조립오류(누락) | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.9/21~22일, 고객사 스페어 파트로 교체 2.현장 구축 완료 후 부품(구매품)에 대한 설계변경 및 개선사항 발생시 사전에 고객사(주재원) 측에 정보 제공하여 생산활동 전 대책 협의 예정 3.BA1동1라인,2라인은 1차 개선품, 3라인은 2차 개선품으로 장착됨 - 1차개선 : 하우징과 블레이드 간격 0.5mm 유지 및 테프론으로 블레이드 보완 - 2차개선 : 갈림 현상 발생으로 간극 15mm로 확장 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 8200000 | 18027000 | CLOSE |  | 2021-11-18
2021 | TER-21-184 | R0 | 이채신-010 | 2021-11-09 |  | 2106-33 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 1. 기존 탱크 브라인 공급 냉각 온도 제어 없이 사용함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 고객사에서 탱크 공급 브라인 공급 냉각 온도 제어 요청 | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1. 온도센서 3개 구매 및 설치 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1080000 | ₩- | CLOSE |  | 2021-11-19
2021 | TER-21-164 (1/2) | R0 | 정제일-005 | 2021-10-21 |  | 2101-03 2101-04 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0203A (YSM-0308) B-MX0206A (YSM-0310) | 1. 현장 설비 SETUP 후 확인 중 HOOD 제작 오류 확인. (21년10월21일경 확인) 2. INNO MIXER HOOD 제작 오류.(노즐위치 반대로 제작) 3. PD MIXER HOOD 제작 오류.(노즐위치 반대로 제작) | E | 장비 | B | PD (Primix) | 28 | NOZZLE | AT | Hood | 1.초기 진행 수량 Inno, PD 각 3 Set -> 2 Set로 수량 변경 (1Set씩 제작 Holding)됨이 전부서에 정확히 전달 안됨 2.설계팀의 Mirror형 도면이 생산관리팀에 전달되지 않음 3.생산관리팀에서 기계반 내용전달 미흡 및 의사소통 오류. 4.품질관리팀에서 Orientation 검수 시 제대로 검수하지 않음. | 제작(작업)불량 | T-03 | 기술연구소 | F-24 | 설계 자료 미배포 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1.설계팀/연구소 : 설비 수량이 변경될 시 도면 재배포 or 확실한 내용전달. 2.생산관리팀 : 설비 수량 & 도면이 변경될 시 기계반 재전달 및 보유 도면 확인. 3.품질관리팀 : 설비 검수 시 Nozzle Orientation 검수 철저히 시행. 4.사업관리팀 : 부서간 혼선이 없도록 주요 내용이 변경될 시 각 부서 공유. 5.현상태 유지 후 분체배관 연결 시 문제 여부 발생시 대책을 세움 6.운전 전까지 신규제작하여 교체 진행 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 89800000 | 9264167 | CLOSE |  | 2021-11-23
2021 | TER-21-164 (2/2) | R0 | 정제일-005 | 2021-10-21 |  | 2101-03 2101-04 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0203A (YSM-0308) B-MX0206A (YSM-0310) | 1.현장 설비 SETUP 후 확인 중 HOOD 제작 오류 확인. (21년10월21일경 확인) 2.INNO MIXER HOOD 제작 오류.(노즐위치 반대로 제작) 3.PD MIXER HOOD 제작 오류.(노즐위치 반대로 제작) | E | 장비 | B | PD (Primix) | 28 | NOZZLE | AT | Hood | 1.초기 진행 수량 Inno, PD 각 3 Set -> 2 Set로 수량 변경 (1Set씩 제작 Holding)됨이 전부서에 정확히 전달 안됨 2.설계팀의 Mirror형 도면이 생산관리팀에 전달되지 않음 3.생산관리팀에서 기계반 내용전달 미흡 및 의사소통 오류. 4.품질관리팀에서 Orientation 검수 시 제대로 검수하지 않음. | 제작(작업)불량 | T-10 | 품질관리 | F-04 | 검사 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.설계팀/연구소 : 설비 수량이 변경될 시 도면 재배포 or 확실한 내용전달. 2.생산관리팀 : 설비 수량 & 도면이 변경될 시 기계반 재전달 및 보유 도면 확인. 3.품질관리팀 : 설비 검수 시 Nozzle Orientation 검수 철저히 시행. 4.사업관리팀 : 부서간 혼선이 없도록 주요 내용이 변경될 시 각 부서 공유. 5.현상태 유지 후 분체배관 연결 시 문제 여부 발생시 대책을 세움 6.운전 전까지 신규제작하여 교체 진행 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 89800000 | 9264167 | CLOSE |  | 2021-11-23
2021 | TER-21-165 | R0 | 추건우-009 | 2021-11-25 |  | 2104-25 2104-26 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 윤성 | B-MX0205A,B B-MX0105C | 1. 미국2동(2104-25), 미국1-3(2104-26) 이노믹서 감속기 샤프트와 풀리 및 파워락 조립 중 규격이 맞지 않음 2. 미국프로젝트의 이노믹서 3D와 BOM이 서로 상이함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 해당 물품에 대한 변경 사양을 확인하지 못한 채 물품구매요청서를 작성함 | 조립불가 사양불일치 설계오류 | T-03 | 기술연구소 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 2101-0520, 중국2차분 입고된 풀리 및 파워락을 우선 사용 2. 남은 풀리, 파워락은 향후 미국 프로젝트에 사용 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 15036000 | 14420000 | CLOSE |  | 2021-11-29
2021 | TER-21-166 (1/2) | R0 | 박동준-005 | 2021-11-29 |  | 2106-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 영진토건 | 영진토건 | 김천 | 윤성 | - | 1.중량물 초과 비용 및 LT 구매 요청 2.현장 생활폐수 물성에 대한 다른 판단으로 제품 선정에 대한 이견 차이 발생 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.Green Field(녹십자EM) 프로젝트로 현장 확인이 불가하여 고객사와 예상 반입로 협의 후 견적 2.엔드레스하우저 신은철 부장과 기술 협의 후 모델 선정하였으나 PM의 다른 판단으로 모델 변경 | 사양불일치 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 7290000 | 9950000 | CLOSE |  | 2021-11-29
2021 | TER-21-166 (2/2) | R0 | 박동준-005 | 2021-11-29 |  | 2106-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 영진토건 | 영진토건 | 김천 | 윤성 | - | 1. 중량물 초과 비용 및 LT 구매 요청 2. 현장 생활폐수 물성에 대한 다른 판단으로 제품 선정에 대한 이견 차이 발생 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.Green Field(녹십자EM) 프로젝트로 현장 확인이 불가하여 고객사와 예상 반입로 협의 후 견적 2.엔드레스하우저 신은철 부장과 기술 협의 후 모델 선정하였으나 PM의 다른 판단으로 모델 변경 | 사양불일치 | T-04 | 사업관리 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 7290000 | 9950000 | CLOSE |  | 2021-11-29
2021 | TER-21-136 | R1 | 이학종-018 | 2021-09-27 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0105A (YSM-0239) | 1.9/27일 1라인 1동 INNO #1 전류치 변동폭 심함 - 공정 STEP 3, 4단계에서 발생 - 30RPM에서 150~233A, 40RPM에서 190~280A 변동폭 2.공정 진행 중 소음이 심함 | E | 장비 | C | INNO | 998 | 확인불가 | ZW | 확인불가 | 미확인 | 소음발생 과부하 정지 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 35641976 | 133641976 | CLOSE |  | 2021-12-02
2021 | TER-21-170 | R0 | 박동준-006 | 2021-12-02 |  | 2106-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 영진토건 | 영진토건 | 김천 | 윤성 | - | 1. Bucket strainer 제품 선정 오류로 재구매 요청 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 155 | STRAINER | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.생활폐수의 걸러지는 오물의 양에 대한 이해도 부족으로 제품 선정이 오류 2.Bucket type의 strainer가 필요했으나 견적에는 배관용(소규모) strainer 반영 | 사양불일치 | T-05 | 설계 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 재 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 6650000 | 6650000 | CLOSE |  | 2021-12-02
2021 | TER-21-149 | R0 | 이인엽-005 | 2021-10-26 |  | 1810-06 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | B-MX0104B (YSM-0088) | 1. 9월10일, 1-1라인 음극 INNO #1 플랜터리 A 축 상부 커버(씰커버 위)에서 그리스가 누유되어 제품에 혼입, 생산 진행이 안됨 2. 구동부 상부층 기어박스내에 그리스 없음 확인, 구동부 하부층 플랜타리 B 축에 그리스가 외부로 흘러 바닥에 흥건히 고임 3. 공정 진행 중 소음이 있었으며, 세척시에 그리스 누유 확인(BEST 생산팀) | E | 장비 | C | INNO | 30 | O-RING | BC | Planetary Shaft Assy | 1. 구동부 하부 바디와 스핀들 바디 사이의 조립불량으로 인해 오링 씹힘 2. 내부에 가압(양압)으로 인해 누유 발생 | 그리스 리크 슬러리 오염 소음발생 | T-06 | 생산관리(안성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.구동부 하부 그리스 청소 작업 후 실리콘 작업 진행 2.11월~12달 사이 신형 구동부(가압 해소되는 구조)로 교체할 예정 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 87170000 | 87170000 | CLOSE |  | 2021-12-03
2021 | TER-21-173 | R0 | 김진배-003 | 2021-11-25 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 현장 | PT-3411~3416 | 1. 11/25일, 에스티팜 현장에서 이동 중 Mixer motor 방향으로 6기 전도 발생함 | E | 장비 | U | TANK | 261 | 고객요구(과실)비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 영업부 견적에 leg 4ea를 반영하여 도면상에도 4ea를 반영하여 승인 제출함 2. 고객사가 도면 코멘트(2021.05.21)에 leg 3ea로 제작 요청하여 이를 반영하여 제작됨 | 제품전복사고 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.모터부 leg 양쪽에 bending support leg 추가 제작(19기) 2.작은 용량의 tank라도 leg 4ea를 적용하고 tank의 무게중심을 검토하여 설계 적용함 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1640000 | 1729000 | CLOSE |  | 2021-12-08
2021 | TER-21-174 | R0 | 문현우-001 | 2021-12-03 |  | 2107-19 | 기타(식품,제약,화학) | NCK | NCK | 평택 | 현장 | - | 1. NEP HEAD TANK 감속기 Stage cover를 납품, 설치 후 고객사에서 open type으로 변경 요청함 | E | 장비 | U | TANK | 156 | STAGE COVER | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사의 변경 요청 | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 50000 | ₩- | CLOSE |  | 2021-12-09
2021 | TER-21-176 | R0 | 김종호-007 | 2021-12-07 |  | 2006-06-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0102C (YSM-0270) | 1. 2021년9월, 양극 PD믹서 3호기 시운전 중 음압(-0.98bar) 및 양압(0.3bar)에서 리크 발생 2. 10월 김종호 미국 단기 출장시 음압 리크 현상은 처리 완료 3. 양압 테스트시 약1분 이내에서 양압유지 실패 4. 기존 1호기, 2호기는 양압 유지 양호 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 33 | SEAL | BP | Hollow Shaft Assy | 1. 음압은 유지되나 양압 리크 발생은 바리씰 손상 및 조립불량 의심됨 2. 바리씰은 이중으로 설치되고 모두 음압유지 방향으로 설치됨 3. 현장운용 상 양압공정이 없으나 분체투입 및 믹서운영상 부득이하게 미압의 양압이 발생할 수 있음 4. 바리씰 자체의 스프링 장력, 샤프트 공자 및 조립 상태에 따라 드물게 양압에서 리크 발생이 생길 수 있음 | 성능(기능)불량 | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.현재 음압방향으로 이중으로 설치되어있는 바리씰 중 두번째 바리씰은 양압방향으로 설치 예정(설계의견) 2.PRE-FAT 시 음압 및 양압 테스트 진행 3.RCS에 양압테스트 반영 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 54464000 | 54464000 | CLOSE |  | 2021-12-09
2021 | TER-21-175 | R0 | 김진배-004 | 2021-11-25 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 현장 | - | 1. 에스티팜 안산 현장에서 Manhole spring balancer 방향이 제작도면과 다르게 5~10도 틀어져 제작된 것에 대해 고객사에서 수정작업을 요청함 2. 제작시 생산팀에서 맨홀 아이볼트와 노즐 간섭이 예상되어 한승윤 과장에게 구두로 도면변경할 것을 전달한 후, 맨홀 각도를 5~10도 정도 수정함 3. 그러나 도면 변경없이 FAT를 진행 후 현장에 납품되었었고 에스티팜에서는 원래의 도면대로 제작할 것을 요청함 4. FAT 때까지도 제작 및 준비 미흡으로 spring balancer 등이 부착되지 않은 채 FAT가 진행되어 확인할 수 없었고, FAT 시에는 고객의 코멘트없이 검사를 마침 | E | 장비 | U | TANK | 51 | SPRING BALANCE | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 생산의 도면변경 요청에 대해 빠른 도면변경 후 고객의 승인을 득한 후 변경 제작을 했어야 했으나 그냥 진행됨 | 설계오류 | T-05 | 설계 | F-17 | 고객 승인 누락 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1. 맨홀 NECK 길이를 높인 후 각도를 주어 수정함 2. FAT 전까지는 모든 악세서리류를 부착한 후 품질검사를 필하고 그렇지 않은 경우 NCR을 발행한다. | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 400000 | ₩- | CLOSE |  | 2021-12-10
2021 | TER-21-178 | R0 | 박근규-017 | 2021-12-21 |  | 2101-01-01 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | - | 1. 8호기 PD MIXER의 Spray Nozzle용 Flexible hose 분실 | E | 장비 | A | PD (YS) | 92 | Flexible Hose | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 제품분실 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-11 | 부품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 재구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 900000 | 2710000 | CLOSE |  | 2021-12-21
2021 | TER-21-179 (1/2) | R0 | 이채신-008 | 2021-12-21 |  | 2106-33 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 1. 고객사 요청으로 이동식탱크 15기, CIP Spool 1set 제작 2. 탱크 맨홀 볼트/너트 조작공구 1set 고객사 제공 요청 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 76 | 공구 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사 요청 | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 제작 및 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 655000 | ₩- | CLOSE |  | 2021-12-21
2021 | TER-21-179 (2/2) | R0 | 이채신-008 | 2021-12-21 |  | 2106-33 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 1. 고객사 요청으로 이동식탱크 15기, CIP Spool 1set 제작 2. 탱크 맨홀 볼트/너트 조작공구 1set 고객사 제공 요청 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사 요청 | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 제작 및 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 655000 | ₩- | CLOSE |  | 2021-12-21
2021 | TER-21-180 | R0 | 이채신-009 | 2021-12-21 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 윤성 | - | 1. 에스티팜 담당자에게 Mesh filter 참조 도면 접수 후 발주 진행을 했으나 이과정에서 PM의 검토/승인 미진행됨 2. 그결과 고객사 제품과 상이한 제품이 제작되어 에스티팜에서 재제작 요청함 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 참조 도면 접수 후 고객의 요구사항과 일치하는지 검토하고 고객의 승인 과정을 거쳐야 했으나 그러지 않음 | 사양불일치 | T-04 | 사업관리 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-02 | 프로세스 미준수 | 재 제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 17550000 | ₩- | CLOSE |  | 2021-12-21
2021 | TER-21-177 (1/3) | R1 | 김진배-005 | 2021-12-09 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 윤성 | - | 1. 8월말에 탱크 제작도외 별도로 standard 타입으로 ingold plug 도면이 작성되어 제작이 완료됨 2. 탱크 하부에 붙은 플러그 길이는 경판 안쪽과 같아야 하나 짧게 설계되어 제작됨 3. 탱크 출고시 노즐에 해당 플러그를 부착하지 않고 현장에 탱크만 납품됨 4. 현장에 납품되지 않은 플러그에 대해 고객사에서 현장에 납품되지 않은 플러그에 대해 플러그 길이 및 오링재질을 변경하여 제작 요청함 | E | 장비 | U | TANK | 158 | INGOLD NOZZLE | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 탱크 하부에 붙은 플러그 길이는 경판 안쪽과 같아야 하나 짧게 설계되어 제작됨 | 설계오류 조립오류(누락) 사양변경(추가) | T-07 | 생산관리(화성) | F-25 | 구성품 설치 누락 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 재제작 후 납품 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2478200 | 137000 | CLOSE |  | 2021-12-27
2021 | TER-21-177 (2/3) | R1 | 김진배-005 | 2021-12-09 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 현장 | - | 1. 8월말에 탱크 제작도외 별도로 standard 타입으로 ingold plug 도면이 작성되어 제작이 완료됨 2. 탱크 하부에 붙은 플러그 길이는 경판 안쪽과 같아야 하나 짧게 설계되어 제작됨 3. 탱크 출고시 노즐에 해당 플러그를 부착하지 않고 현장에 탱크만 납품됨 4. 현장에 납품되지 않은 플러그에 대해 고객사에서 현장에 납품되지 않은 플러그에 대해 플러그 길이 및 오링재질을 변경하여 제작 요청함 | E | 장비 | U | TANK | 157 | INGOLD PLUG | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1.탱크 하부에 붙은 플러그 길이는 경판 안쪽과 같아야 하나 짧게 설계되어 제작됨 | 설계오류 조립오류(누락) 사양변경(추가) | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 재제작 후 납품 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2478200 | 137000 | CLOSE |  | 2021-12-27
2021 | TER-21-177 (3/3) | R1 | 김진배-005 | 2021-12-09 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 윤성 | - | 1. 8월말에 탱크 제작도외 별도로 standard 타입으로 ingold plug 도면이 작성되어 제작이 완료됨 2. 탱크 하부에 붙은 플러그 길이는 경판 안쪽과 같아야 하나 짧게 설계되어 제작됨 3. 탱크 출고시 노즐에 해당 플러그를 부착하지 않고 현장에 탱크만 납품됨 4. 현장에 납품되지 않은 플러그에 대해 고객사에서 현장에 납품되지 않은 플러그에 대해 플러그 길이 및 오링재질을 변경하여 제작 요청함 | E | 장비 | U | TANK | 157 | INGOLD PLUG | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1.탱크 하부에 붙은 플러그 길이는 경판 안쪽과 같아야 하나 짧게 설계되어 제작됨 | 설계오류 조립오류(누락) 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 재제작 후 납품 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2478200 | 137000 | CLOSE |  | 2021-12-27
2022 | TER-22-003 | R0 | 박정호-001 | 2022-01-14 |  | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | - | 1.2021.11.24일, 건설측 전기공사 Hook-up 업체(SK건설)에서 전선케이블 인입을 위한 메인판넬(Control Panel) 상부 그라인더 타공 중 판넬 내부 보양을 하지 않고 판넬상부 그라인더로 타공을 하여 내부 인버터에 쇳가루 유입 | E | 장비 | R | 전기제어 부품 | 70 | Inverter | BN | Panel | 1. 고객사의 타외주업체에서 판넬상부 그라인더 작업하여 쇳가루 인버터유입 (타공 작업전 작업업체(SK건설)에 주의사항 미전달) 2. 타공작업 후 타공 이물질 제거는 기본 작업이나 작업업체에서 이를 이행하지 않음 | 고객(운전)과실 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.인버터 내부 쇼트 발생 우려 및 SK구축팀 요청으로 Siemens 측 검사요청 및 진행 - Siemens에서 현장출장 검수 및 내부 클리닝 진행 - 검수결과 일부 자재 교체 필요 진단. (현재 턴온 하였으며, 문제발생 없음) | 1.타사의 작업 전후 당사 제품에 손상을 주었는지 여부를 수시로 점검하고 근거를 확보 | C041 | 현장관리 강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 9850000 | 9736000 | CLOSE |  | 2022-01-10
2022 | TER-22-001 | R1 | 박근규-001 | 2022-01-09 |  | 2101-01 2101-02 2102-41 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | MX-A8101~8201 (YSM-0277, 0278) MX-C8101~8201 (YSM-0279, 0280) MX-A9201 (YSM-0289) MX-A10101~10201 (YSM-0299, 0300) MX-C10101~10201 (YSM-0301, 0302) | 1. 2021.12.31 양산중인 PD MIXER(MX-C8101) 생산팀 운전요원이 HOOD GUARD와 VESSEL FLANGE 내측에 스크래치가 발생한 것을 확인 후 당사 현장 PM(박근규부장)에게 통보를 함. 2. 2021.12.31 21:00시 현장확인 결과 각각 HOOD GUARD 와 VESSEL FLANGE 내측 스크래치 발생. | E | 장비 | A | PD (YS) | 13 | Girth Flange | BJ | Vessel (Mixer) | 1. 바닥면의 수평도를 제대로 맞추지 않은 상태에서 PD MIXER를 설치 후 최초 VESSEL 승하강 TEST를 진행 했을 때는 이상이 없었으나 샘플생산 및 양산 후 VESSEL 하강 시 바닥 면까지 다 내린 후 재 상승했을 시 리프트 실린더의 밸런스가 틀어지고 베셀의 좌우, 앞/뒤면의 수평도가 틀어져 VESSEL 상승 시 HOOD GUARD와 VESSEL FLANGE 내측에 각각 스크래치가 발생. 2. 현장 작업에 대한 관리 미흡 | 설비간섭 | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. MX-C8101~82101) 얼라인먼트 조정 및 연마(12/31 ~ 1/2) 2. MX-A8101~82101) 얼라인먼트 조정 및 연마(1/3 ~ 1/4) 3. MX-A92101) 얼라인먼트 조정 및 연마(1/4) 4. MX-A92101) 얼라인먼트 조정 및 연마(1/6 예정) 5. 장비 설치시 설치업체 교육 및 체크 증빙 확보 | 1. 현장설치시 수평도검사 확인을 위한 검사체크시트 제작/배포 2. 현장 설치시 반드시 PM 입회 확인 실시 | C037 | 체크리스트 운용 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 4000000 | 3800000 | CLOSE |  | 2022-01-11
2022 | TER-22-002 (1/2) | R0 | 박근규-002 | 2022-01-09 |  | 2005-33 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 현장 | MX-C4301 (YSM-0269) | 1.22/01/07 양산 중인 BTM MIXER(MX-C4301) 생산팀 운전요원이 DISPER #2 인버터 알람이 발생하면서 설비 정지가 계속 발생함을 당사 현장 PM(박근규부장)에게 통보를 함. 2.11:30 현장확인 결과 4호기 양극 BTM MIXER(MX-C4301) #2 DISPER SHAFT 베어링 손상으로 인해 인버터 알람경고 발생됨을 확인 3. 베어링 하우징으로 분체가 쌓이면서 베어링에 손상을 준 것으로 판단되나 정확한 원인은 고속축을 탈착하여 베어링 하우징을 분해하여 확인 4.1/9 고속축 해체 후 베어링 분해 검사실시 결과 하부베어링 하우징 아래 첫번재 베어링 손상(볼베어링 가이드 파손) | E | 장비 | H | BTM | 1 | Bearing | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1.현장 설치 시 고속축의 에어퍼지 노즐부분의 결합부 조립불량으로 공기 주입시 분체가 같이 딸려 들어가 베어링에 분체가 들어감으로 손상이 발생 | 과부하 정지 BEARING 파손 | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.BTM MIXER(MX-C4301) #2 DISPER SHAFT 해체예정 (1/9) 2.BTM MIXER(MX-C4301) #2 DISPER SHAFT 베어링 및 오일씰 교체 및 조립 예정(1/16) | 1.현장설치후 리크검사를 통해 에어퍼지 노즐 결합 양호여부 확인 | C001 | 검사강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 3825000 | 4185000 | CLOSE |  | 2022-01-11
2022 | TER-22-002 (2/2) | R0 | 박근규-002 | 2022-01-09 |  | 2005-33 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 현장 | MX-C4301 (YSM-0269) | 1. 22/01/07 양산 중인 BTM MIXER(MX-C4301) 생산팀 운전요원이 DISPER #2 인버터 알람이 발생하면서 설비 정지가 계속 발생함을 당사 현장 PM(박근규부장)에게 통보를 함. 2. 11:30 현장확인 결과 4호기 양극 BTM MIXER(MX-C4301) #2 DISPER SHAFT 베어링 손상으로 인해 인버터 알람경고 발생됨을 확인 3. 베어링 하우징으로 분체가 쌓이면서 베어링에 손상을 준 것으로 판단되나 정확한 원인은 고속축을 탈착하여 베어링 하우징을 분해하여 확인 4. 1/9 고속축 해체 후 베어링 분해 검사실시 결과 하부베어링 하우징 아래 첫번재 베어링 손상(볼베어링 가이드 파손) | E | 장비 | H | BTM | 167 | AIR PURGE NOZZLE | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 현장 설치 시 고속축의 에어퍼지 노즐부분의 결합부 조립불량으로 공기 주입시 분체가 같이 딸려 들어가 베어링에 분체가 들어감으로 손상이 발생 | 과부하 정지 BEARING 파손 | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.BTM MIXER(MX-C4301) #2 DISPER SHAFT 해체예정 (1/9) 2.BTM MIXER(MX-C4301) #2 DISPER SHAFT 베어링 및 오일씰 교체 및 조립 예정(1/16) | 1.현장설치후 리크검사를 통해 에어퍼지 노즐 결합 양호여부 확인 | C001 | 검사강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 3825000 | 4185000 | CLOSE |  | 2022-01-11
2022 | TER-22-004 | R1 | 차상진-001 | 2022-01-14 |  | 2104-46 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 윤성 | B-MX0107C | 1. 2021.12.14, SK-EUE C동 PD MIXER의 제작중 SPROCKET과 BODY가 결합되지 않는 것을 발견(박훈균 주임) 2. 기 설치된 장비와의 부품 호환성을 위해 SPROCKET BODY 재제작이 필요함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 1902-13 EUE 1라인 CAPA UP 사양이 사용 중인 사양과 상이한 것을 검토하지 않음 2. 설계자 변경에 따른 인수인계(변경 내용 전달) 미흡 | 조립불가 | T-05 | 설계 | F-24 | 설계 자료 미배포 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.이미 제작된 부품은 타 프로젝트에 사용 | 1.각 프로젝트별 도면검토 및 관리강화 2.설계변경시 목록 작성 및 관련자 공유 3.설계 검토자는 목록 관련되는 사항 필히 확인 | C004 | 검토강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 398400 | 420000 | CLOSE |  | 2022-01-11
2022 | TER-22-007 | R0 | 추건우-001 | 2022-01-17 |  | 1712-12 | 이차전지 | 비츠로밀텍 | 비츠로밀텍 | 천안 | 현장 | - | 1. 21.11.17일, 리튬음극믹서 1호기에서 리튬슬러리 생산 중 베셀을 감싸는 외부 히터 온도가 떨어짐 2. 베셀 히터쪽 배선 저항 측정 결과 리튬 슬러리로 인한 히터 쇼트로 단선 확인 | E | 장비 | O | 기타 믹서 | 150 | 세라믹 히터 (Vessel Heater) | BJ | Vessel (Mixer) | 1. 리튬슬러리로 인한 히터 쇼트로 단선 확인 2.히터는 단품으로 정기적으로 교체토록 고객사 전달함 | 성능(기능)불량 제어장비 고장(오류) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.유상처리함 | 1.베셀 주변청소 후 베셀탈거 고객사 요청 2.히터는 단품이므로 정기적으로 교체하도록 고객사에 전달, 교체주기는 향후협의 | C007 | 고객과 협의 |  | N/A |  | N/A | 유상 | 395000 | 395000 | CLOSE |  | 2022-01-21
2022 | TER-22-008 | R0 | 박근규-003 | 2022-01-19 |  | 2101-02-01 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | MX-A9201 (YSM-0289) | 1.22.01.19일, TER-22-001건에 대한 확인을 위해 PDM(MX-A9201)를 운전원이 내부 점검 중 Hood Inner O-ring이 파단된 것을 확인 *TER-22-001 HOOD, VESSEL GIRTH FLANGE 스크래치의 건 | E | 장비 | A | PD (YS) | 30 | O-Ring | AT | Hood | 1.Vessel 하강시 운전원이 진공을 제거하지 않은 상태에서 하강을 하는 바람에 걸린 진공(음압)으로 인해 Hood Inner O-ring이 일부 삐져나오게 되었고, 이를 모르고 운전원이 다시 상승시켜 삐져나온 오링이 Vessel에 씹히면서 파단됨 | O-RING 파손 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.고객만족 차원에서 무상교체함 | 1.일정 음압이상이면 Vessel 하강이 안 되도록 인터락 설정 예정 | C028 | 인터락 추가 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 276800 | 76000 | CLOSE |  | 2022-01-21
2022 | TER-22-009 | R0 | 조상혁-001 | 2022-01-05 |  | 2104-42 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 윤성 | - | 1. 기존 납품처의 Omron Safety PLC 수급불가에 따른 납품처 변경으로 구매비용 증가 2. 납품업체인 형제전기로부터 2021.09.02일 발주진행한 PLC의 제품수급 문제로 인하여 납품이 불가능하다는 통보를 2022.01.05에 받음 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 글로벌 반도체 수급부족문제 이슈로 인한 PLC 제품 수급부족 | 기타 | T-14 | 구매품업체 | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-10 | 주변 환경 | 1.고객사에 이슈내용 공유 및 대체모델 검토 요청 | 1.지속적인 제품 납기일정 체크 2.차후 프로젝트 수주시, 고객사 측에 이슈내용 공유 및 대체모델 검토요청 예정 | C029 | 일정관리 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1127000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-01-24
2022 | TER-22-010 | R0 | 이채신-001 | 2022-01-20 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 현장 | - | 1. 에스티팜 현장에서 공사업체들이 작업 중 내부 크린판넬을 손상시켜 고객이 보수작업비용을 관련 업체 들에 분배 요청됨 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 998 | 기타 (구분 불가 품목) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 공사 현장의 작업 순서로 문제 발생 2. 정확한 손상 업체 미확인 | 기타 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1. 공사중 건물 바닥,벽,천장 등 스크래치 제거비용을 전체업체 계약금액 비율로 분담 | 공사전 현장보양 철저 | C041 | 현장관리 강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1340000 | 1340000 | CLOSE |  | 2022-01-27
2022 | TER-22-012 | R1 | 김성진-001 | 2022-01-24 |  | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1.22.01.24_입고된 감속기가 중실축 TYPE의 감속기가 입고되어야 하나 중공축 TYPE의 감속기의 잘못된 사양의 감속기가 입고되었음을 발견함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 감속기 사양에 대한 검토가 미흡하여 감속기 타입을 정확히 확인하지 않고 구매요청서를 작성함 | 조립불가 사양불일치 | T-05 | 설계 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.재구매 실시 ->Shaft와 Flange를 가공하여 중공축에서 중실축으로 변경 | 1.구매요청서 검토자 1명 추가(총2명) 2.모든 구매요청이 완료된 후 모든 구매품 사양 체크 | C004 | 검토강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 3376000 | 3300000 | CLOSE |  | 2022-01-28
2022 | TER-22-023 | R0 | 방남석-001 | 2022-01-28 |  | 2109-25 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 윤성 | A2-M2-PM, A2-M3-PM A3-M2-PM, A3-M3-PM A4-M2-PM, A4-M3-PM | 1. 220127_GM 1동 2,3,4 라인 Pre wet mixer의 disper blade 자재 발주 오류 (양광이어야 하나 무광으로 발주) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 담당자의 업무 실수로 인한 발생 | 구매요청(발주)오류 | T-07 | 생산관리(화성) | F-13 | 구매 요청 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.재발주 실시 | 1.상세도면 확인시 철저한 검토 2.설계도면에 상세 사양 표기 | C004 | 검토강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 496069 | 500000 | CLOSE |  | 2022-02-04
2022 | TER-22-014 | R0 | 박동준-001 | 2022-02-04 |  | 2107-33 | 기타(식품,제약,화학) | 삼성 바이오로직스 | 삼성 바이오로직스 | 송도 | 윤성 | - | 1. 22.01.28, 삼성바이오로직스에서 11/4일 탱크 반출시 회의에서 고객사에 지게차 지원을 요청하였고, 1/26일 FAT시 고객사에 납품시 지게차 지원 요청을 재확인함. 고객사에서 지게차 지원에 대한 절차가 변경되어 현장 지게차 지원이 어렵다고 답변하여, 지게차 현장 사용비가 발생함 2. 1/28일 FAT 후 고객사 담당자와 전원연결 방법에 대해 최종 재확인하였는데, 2/8일 납품 현장에 220V 단상전기공급 확인, 현재 모바일 제어반은 220V 3상으로 제작되어 단상의 인버터로 교체비용 발생함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 148 | 현장관리비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 최초 견적시 설치현장과 납품장소에 대한 파악 부족으로 예산 누락 및 오견적 제출됨 | 현장설치비용 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 미확인 | 1. 견적시 사전검토를 철저히 하여 현장상황을 반영한 견적서 작성 | C004 | 검토강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 910000 | 760000 | CLOSE |  | 2022-02-08
2022 | TER-22-005 (1/2) | R0 | 이진화-001 | 2022-01-18 |  | 1910-02-03 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | - | 1. 2022.01.18, Storage Hopper의 Cross Filter Frame 용접부가 파손되어 하부 Butterfly Valve 손상 및 자재 혼입 사고 발생 2. 고객사측 입장에서는 #2LINE 정식 양산시점이 코로나로 인해 많이 밀린 상황이라 대략 1년 정도로 보고 있으며, 문제발생된 설비가 1대가 아닌 여러 대가 문제발생이 됨에 따라 전수 무상교체를 요청하고 있는 상황 3. 압력이 받지 말아야 할 설비에 압력으로 인해 용접부가 파손이 됨에 따라 FRAME 보완이 필요해 보임 | E | 장비 | J | HOPPER | 129 | Frame | AV | Hopper | 1.Cross Filter 교체주기가 지나 사용함으로써 Hopper 內에 압력이 차 있는 상태에서 지속적인 음압, 양압의 영향을 받으면서 장기간 Frame 용접부에 스트레스 받아 용접부가 떨어져 나간 것으로 추정됨(애초 압력을 받지 않는 설비로써 해당 구조는 2018년 서산공장 뿐만 아니라 타SITE에도 동일한 사양으로 사용된 Frame이며, 발생원인은 Cross Filter 교체주기에 따른 문제로 추정됨) 2. Frame을 제작하는 환봉의 용접시 개선이 없이 설계되었고, 용접 후에 버핑 때문에 용접비드가 갈려나가 매우 약해져 더욱 빠르게 파손된 것으로 추정 | 용접부 파손(변형) | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.재제작 | ■설계변경 1.상부 프레임은 개선을 주어 용접 강화 2.중간에 보강링을 반영하여 강성을 키움 3.환봉 사이즈를 Φ6에서 Φ8로 변경 | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 15900000 | 7000000 | CLOSE |  | 2022-02-11
2022 | TER-22-005 (2/2) | R0 | 이진화-001 | 2022-01-18 |  | 1912-04-04 / 1910-02-03 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | - | 1. 2022.01.18, Storage Hopper의 Cross Filter Frame 용접부가 파손되어 하부 Butterfly Valve 손상 및 자재 혼입 사고 발생 2. 고객사측 입장에서는 #2LINE 정식 양산시점이 코로나로 인해 많이 밀린 상황이라 대략 1년 정도로 보고 있으며, 문제발생된 설비가 1대가 아닌 여러 대가 문제발생이 됨에 따라 전수 무상교체를 요청하고 있는 상황 3. 압력이 받지 말아야 할 설비에 압력으로 인해 용접부가 파손이 됨에 따라 FRAME 보완이 필요해 보임 | E | 장비 | J | HOPPER | 129 | Frame | AV | Hopper | 1.Cross Filter 교체주기가 지나 사용함으로써 Hopper 內에 압력이 차 있는 상태에서 지속적인 음압, 양압의 영향을 받으면서 장기간 Frame 용접부에 스트레스 받아 용접부가 떨어져 나간 것으로 추정됨(애초 압력을 받지 않는 설비로써 해당 구조는 2018년 서산공장 뿐만 아니라 타SITE에도 동일한 사양으로 사용된 Frame이며, 발생원인은 Cross Filter 교체주기에 따른 문제로 추정됨) 2. Frame을 제작하는 환봉의 용접시 개선이 없이 설계되었고, 용접 후에 버핑 때문에 용접비드가 갈려나가 매우 약해져 더욱 빠르게 파손된 것으로 추정 | 용접부 파손(변형) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.재제작 | ■설계변경 1.상부 프레임은 개선을 주어 용접 강화 2.중간에 보강링을 반영하여 강성을 키움 3.환봉 사이즈를 Φ6에서 Φ8로 변경 | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 15900000 | 7000000 | CLOSE |  | 2022-02-11
2021 | TER-21-147 | R0 | 박준형-002 | 2021-10-19 |  | 2109-26 -> 2110-13 -> 1708-11 | 이차전지 | SK | ON | 서산 | 현장 | M-309 (YSM-0020) | 1. 21.10.18 생산 2동 PD Mixer #4호기 생산中 Over Load 알람 발생(16:50 알람발생) 2. 점검 결과 Drum 내부 분체 다량 발견(센터고속축 점검 결과 이상無) 3. 하부 Disper Shaft 점검 결과 회전 불가. (Bearing 파손 의심) 4. Disper shaft assy 해체결과 Disper Housing Flange부 O-ring 씹힘 현상 발견 * 해당 설비 Disper Shaft Ass’y 마지막 교체 일자 (2021.03.01) * 해당 설비 센터 고속축 Bearing 교체 일자 (2021.08.15) | E | 장비 | B | PD (Primix) | 30 | O-Ring | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1.Disper Shaft Ass’y 해체 결과 Disper Housing Flange부 O-Ring 씹힘 현상 발견. 2.2021.08.11. 센터고속축 Bearing 교체 공사中 Disper Timing Belt Tension 조정시 Disper Housing이 밀려나면서 해당 O-Ring과 Hood의 마찰로 인해 O-Ring 이탈한 것으로 추정. | 과부하 정지 분체유입 SHAFT 구동불가 O-RING 파손 | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.21.10.19, Disper Shaft Ass’y Spare 준비 및 교체 공사 실시(시운전 및 고객사 완료 보고) 2.해당 부위 Vacuum Grease 도포하여 최대한 O-Ring 이탈 가능성 낮춤 3.O-Ring 취부 및 Disper Housing 설치 방법 개선 방안 要 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 165000000 | 10430000 | CLOSE |  | 2022-02-24
2022 | TER-22-016 (1/2) | R0 | 정경진-001 | 2022-02-04 |  | 2112-12-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 1. 메인 자재 Over 비용 발생 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 경판 플라즈마 작업 후 잔여 자재에 대한 금액 부분이 견적에 반영되지 않아 over 되는 현상이 발생함 2. 견적 당시 cutting plan 도면이 미 작업되어 정확한 잔여 자재에 대한 비용 산출이 불가함 | 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 잔여 자재에 대한 비용은 매입처에서 save시킬 수 있는 방안 모색 2. 수주 후 견적시 명기되어 있는 비용 이외 발생되는 자재 및 악세서리 비용에 대해서는 자재비의 10% 금액 부잡자재비를 활용하여 발주 진행 | 1. 잔여 자재에 대한 비용은 매입처에서 SAVE 시킬 수 있는 방안 모색 2. 탱크 용량 별 CUTTING PLAN SAMPLE 도면 공유 (자재공급처에서 판에 맞는 컷팅도면 받아서 확인) 3. 수주 후 견적 시 명기되어 있는 비용 외 발생되는 자재 및 ACC'Y 비용에 대해서는 자재비의 10%인 금액 부잡자재비를 활용하여 발주 진행 | C034 | 정확한 영업실행 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1636773 | 1636773 | CLOSE |  | 2022-02-24
2022 | TER-22-016 (2/2) | R0 | 정경진-001 | 2022-02-04 |  | 2112-12-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 1. 메인 자재 Over 비용 발생 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 경판 플라즈마 작업 후 잔여 자재에 대한 금액 부분이 견적에 반영되지 않아 over 되는 현상이 발생함 2. 견적 당시 cutting plan 도면이 미 작업되어 정확한 잔여 자재에 대한 비용 산출이 불가함 | 예산초과(누락) | T-05 | 설계 | F-24 | 설계 자료 미배포 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1.잔여 자재에 대한 비용은 매입처에서 save시킬 수 있는 방안 모색 2.수주 후 견적시 명기되어 있는 비용 이외 발생되는 자재 및 악세서리 비용에 대해서는 자재비의 10% 금액 부잡자재비를 활용하여 발주 진행 | 1. 잔여 자재에 대한 비용은 매입처에서 SAVE 시킬 수 있는 방안 모색 2. 탱크 용량 별 CUTTING PLAN SAMPLE 도면 공유 (자재공급처에서 판에 맞는 컷팅도면 받아서 확인) 3. 수주 후 견적 시 명기되어 있는 비용 외 발생되는 자재 및 ACC'Y 비용에 대해서는 자재비의 10%인 금액 부잡자재비를 활용하여 발주 진행 | C034 | 정확한 영업실행 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1636773 | 1636773 | CLOSE |  | 2022-02-24
2022 | TER-22-017 | R0 | 추건우-002 | 2022-02-23 |  | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1. 볼밸브 7종(삼성정공)이 실적가 대비 가격이 오버됨 2. 2021년 견적, 수주한 해당 프로젝트를 2022년 1월에 볼밸브에 대한 물품구매 요청을 하려고 하니 단가가 인상되어 작년 실적가 대비 가격이 오버됨 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.볼밸브 물품구매요청을 재때 하지 않음 | 예산초과(누락) | T-03 | 기술연구소 | F-13 | 구매 요청 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 미확인 | 1.프로젝트 진행시 물품구매요청서 2개월 내 일괄 작성 후 구매팀 배포 | C014 | 내용공유 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 505000 | 12505000 | CLOSE |  | 2022-02-24
2021 | TER-21-169 | R0 | 정종섭-002 | 2021-10-13 |  | 2011-31 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 5월, SKBA Spare Part가 현장 입고 확인 시 포장불량 확인 (믹서 및 탱크 스패어 파트: 사프트, 디스퍼 블레이드, 디스퍼 블레이드 핀) -> 샤프트 및 블래이드 등에 스크래치 확인, SKBA 주재원 측 전량 반품 요청 -> TER 미발행 건 2. 210929 1차 재작업하여 납품한 Spare Part 재손상으로 보고됨 3. 2차 재작업 후 납품 4. 기 최초 공급, 1차 재작업 납품 분은 역수입 후 점검 결정 -> TER-21-182에 추가 발행 | E | 장비 | Y | SPARE 부품 | 58 | DISPER BLADE | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 가공업체에서 보낸 국내운송용 포장에서 해외운송용 개별포장 미적용 2. 완충제 등이 없이 다단 적재 3. (포장전) 가공불량도 일부 있음 | 포장오류(파손) 제품파손 | T-04 | 사업관리 | F-02 | 공정 선정 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.외주 가공 후 전수 검사 실시 2.개별 포장 진행 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 44990000 | 41410000 | CLOSE |  | 2022-02-28
2022 | TER-22-021 | R0 | 이채신-002 | 2022-03-14 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 현장 | R-3301,3302,3401,3402 CT-3301,3401,3402 R-3451,3452,3453 | 1. 온도검증시 목표온도에 도달하지 못하는 현상 발생(기준은 목표온도 ±2℃) 2. 온도검증 대상 탱크 중 저온(3℃)과 고온(89.1℃) 동시 검증 대상탱크 : 총 12대 3. 온도센서(방폭 2ch), 업체 검교정팀 재 점검 -> 이상 무 4. 전기업체 전기 배선/결선/저항 점검, 프로그램 재 확인 -> 이상 무 5. 윤성 제어팀 방문하여 온도센서 자체는 이상이 없음을 재확인함 | E | 장비 | U | TANK | 35 | TEMP. SENSOR | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 고객 추천 SPRING LOAD TYPE TEMP. SENSOR의 성능 부적합 2. 고객의 TEMP. SENSOR TYPE 변경 요청으로 변경하였으나 프로그램 컨트롤 레시피 변경 불가로 정확한 온도상승 및 측정 불가 | 성능(기능)불량 제어장비 고장(오류) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. 211229 온도센서의 업체 검교정 팀에서 검사 : 이상없음 2. 220104 전기업체 전기 배선/결선/저항 점검 : 이상없음 3. 윤성제어팀 방문, 수정점검시 온도센서 자체 이상없음 4. 220228 127L 온도센서 구매 후 교체 : 일부만 합격 5. Well Socket 드릴로 Well 두께 수정 작업(자사8, 타사3) - 검증 가능은 자사 3개 진행 : 1개 합격, 나머지 불합격 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 10944000 | 8700000 | CLOSE |  | 2022-03-14
2022 | TER-22-018 | R5 | 이강현-001 | 2022-03-03 |  | 1807-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0105B (YSM-0081) | 1. 220225_1라인 음극 Disper Bearing 파손 (교체 후 8개월) 2. 220227_SKBM Global Spare 사용하여 Disper 교체 완 (1차 교체) 3. 220301 Disper Bearing 파손 (교체 후 1일) 4. 긴급 대응으로 3/3일 Disper 교체 완(2차 교체) - 2차 교체품 기존 탈거된 가공품 사용하여 조립 5. 1차 교체품 SKOH 분해 결과 Disper Shaft Sleeve Set Screw 미체결로 인한 분체 유입 확인 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 39 | Sleeve | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1.Sleeve Set Screw 풀림 또는 조립불량 2.Seal과 Sleeve 사이 손상 발생 3.손상된 Gap를 통하여 Housing로 분체 유입 4.Bearing 파손 | BEARING 파손 분체유입 조립오류(누락) | T-06 | 생산관리(안성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. DISPER SHAFT ASS’Y 교체 완료 (2/27, SKBM GP Spare로 교체) 2.DISPER SHAFT 소모품 교환 및 교체 작업 (3/2) 3.3/3일 03:00 DISPER SHAFT 교체 완료 (기존 탈거품 수리 교체) * 현지 인력비용(3명 2일) : 2,000EUR / 운송비 900EUR 유상처리 예정 | 1.해당 무두볼트 용접 2.조립불량 방지를 위해 조립자 실명제(자주검사 체크시트) 운영 | C025 | 용접추가 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 28000000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-03-22
2022 | TER-22-020 | R2 | 박찬혁-001 | 2022-03-09 |  | 2104-07 -> 1801-06 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | MX-A2201 (YSM-0047) | 1. PD2-2 Disper shaft 베어링 손상(추정)으로 설비 정지됨.(오버홀 완료후 8개월 사용) 2. Disper 믹싱 중간에서 암페어 및 진동이 갑자기 높게 올라갔음 (진동 spec. 4 (mm/sec, 진동 Actual : 15 (mm/sec) 3. Disper 소음 발생 : 저속 (200~300rpm) 운전시에도 심한 소리 발생 4. Timing belt tension 결과 : Disper A 값이 규정치 Over (Spec. 25~30hz, Actual : 36hz) 5. 220310_점검에서 Disper 베어링 손상 되었음을 확인 하였음 | E | 장비 | A | PD (YS) | 33 | Seal | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. Disper 베어링에 분체/슬러리가 들어와서 베어링 손상 하였음 2. 원인 A : Power가 베어링에 유입된 원인은 seal 손상으로 추정 3. 원인 B : Disper shaft 손상으로 추정 (3.5년 장기 사용에 따른 접촉면 손상 추정) - 고객사에는 원인B 로 통보 | 과부하 정지 진동발생 소음발생 BELT TENSION BEARING 파손 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.Disper shaft set 부품(고객 우선 제공) 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 5000000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-03-22
2022 | TER-22-022 (1/4) | R0 | 이철호-001 | 2022-03-18 |  | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1. 선진행 공사로 해당 공사의 Multi mixer를 제작과 동시에 코팅 출고 진행 2. 220215 코팅 시공업체(두루텍)에서 색상 문의하였으나 비 담당자(이철호)가 색상을 반대로 전달 3. 220222~24 품질팀에서 코팅 검사를 하였으나 색상 바뀜을 확인 못하고 합격시켜 공장에 입고 4. 220314 FAT 준비 중 코팅 이상을 발견 5. 220315 고객에 양해 구하고 FAT 변경함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 229 | Coating(코팅) | ZZ | 해당사항 없음 | 1.사양을 정확히 확인하지 않고 업무를 진행 | 제작(작업)불량 | T-06 | 생산관리(안성) | F-21 | 정보 전달 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.재코팅 실시 | 1.코팅 출고시 코팅 spec 및 도면을 제품에 부착하여 담당자 확인 후 출고 | C009 | 관리강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 11013250 | 9448000 | CLOSE |  | 2022-03-22
2022 | TER-22-022 (2/4) | R0 | 이철호-001 | 2022-03-18 |  | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1. 선진행 공사로 해당 공사의 Multi mixer를 제작과 동시에 코팅 출고 진행 2. 220215 코팅 시공업체(두루텍)에서 색상 문의하였으나 비 담당자(이철호)가 색상을 반대로 전달 3. 220222~24 품질팀에서 코팅 검사를 하였으나 색상 바뀜을 확인 못하고 합격시켜 공장에 입고 4. 220314 FAT 준비 중 코팅 이상을 발견 5. 220315 고객에 양해 구하고 FAT 변경함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 229 | Coating(코팅) | ZZ | 해당사항 없음 | 1.사양을 정확히 확인하지 않고 업무를 진행 | 제작(작업)불량 | T-10 | 품질관리 | F-04 | 검사 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.재코팅 실시 | 1.코팅 출고시 코팅 spec 및 도면을 제품에 부착하여 담당자 확인 후 출고 | C009 | 관리강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 11013250 | 9448000 | CLOSE |  | 2022-03-22
2022 | TER-22-022 (3/4) | R0 | 이철호-001 | 2022-03-18 |  | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1. 선진행 공사로 해당 공사의 Multi mixer를 제작과 동시에 코팅 출고 진행 2. 220215 코팅 시공업체(두루텍)에서 색상 문의하였으나 비 담당자(이철호)가 색상을 반대로 전달 3. 220222~24 품질팀에서 코팅 검사를 하였으나 색상 바뀜을 확인 못하고 합격시켜 공장에 입고 4. 220314 FAT 준비 중 코팅 이상을 발견 5. 220315 고객에 양해 구하고 FAT 변경함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 229 | Coating(코팅) | ZZ | 해당사항 없음 | 1.사양을 정확히 확인하지 않고 업무를 진행 | 제작(작업)불량 | T-06 | 생산관리(안성) | F-21 | 정보 전달 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.재코팅 실시 | 1.코팅 출고시 코팅 spec 및 도면을 제품에 부착하여 담당자 확인 후 출고 | C009 | 관리강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 11013250 | 9448000 | CLOSE |  | 2022-03-22
2022 | TER-22-022 (4/4) | R0 | 이철호-001 | 2022-03-18 |  | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1. 선진행 공사로 해당 공사의 Multi mixer를 제작과 동시에 코팅 출고 진행 2. 220215 코팅 시공업체(두루텍)에서 색상 문의하였으나 비 담당자(이철호)가 색상을 반대로 전달 3. 220222~24 품질팀에서 코팅 검사를 하였으나 색상 바뀜을 확인 못하고 합격시켜 공장에 입고 4. 220314 FAT 준비 중 코팅 이상을 발견 5. 220315 고객에 양해 구하고 FAT 변경함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 229 | Coating(코팅) | ZZ | 해당사항 없음 | 1.사양을 정확히 확인하지 않고 업무를 진행 | 제작(작업)불량 | T-10 | 품질관리 | F-04 | 검사 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.재코팅 실시 | 1.코팅 출고시 코팅 spec 및 도면을 제품에 부착하여 담당자 확인 후 출고 | C009 | 관리강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 11013250 | 9448000 | CLOSE |  | 2022-03-22
2022 | TER-22-024 | R1 | 김재봉-001 | 2022-03-09 |  | 2109-26 | 이차전지 | RIVIAN | RIVIAN | 캘리포니아 | 윤성 | YS1AYS0101-000 (442) | 1.구매요청서 기재 오류로 인한 자재 구매비용 증가 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1.구매요구 사양서 및 도면 검토 미흡 | 구매요청(발주)오류 | T-05 | 설계 | F-13 | 구매 요청 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.신규구매 및 구매요구사양서 수정 2.Cutting Plan 도면출도 | 1.구매요청서 검토자 1명 추가(총2명, 이철주, 박준영) 2. 도면, CUTTING PLAN 도면 비교 검토 철저 3. 구매 요청서 작성시 검토 철저 4. 모든 구매요청이 완료된 후 모든 구매품 상양 체크 | C004 | 검토강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 170000 | 200000 | CLOSE |  | 2022-03-24
2022 | TER-22-015 | R1 | 박근규-005 | 2022-02-24 |  | 2005-33 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 현장 | MX-C4301 (YSM-0269) | 1.22/02/23 양산 중인 BTM MIXER(MX-C4301) 생산팀 운전요원이 DISPER #2 인버터 알람이 발생하면서 설비 정지가 계속 발생함을 당사 현장 PM(박근규부장)에게 통보를 함. 2.11:30 현장확인 결과 4호기 양극 BTM MIXER(MX-C4301) #2 DISPER SHAFT 베어링 손상으로 인해 인버터 알람경고 발생됨을 확인 3.동일설비 동일불량이 22/01/07 발생하여 베어링 교체한 장비임 (1개월 만에 재발생) *TER-22-002 동일 불량 | E | 장비 | H | BTM | 108 | Disper Shaft Assy | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 고속축 ass'y 조립시 수직도가 맞지 않은 상태로 조립하여 베어링에 과도한 부하가 걸려 베어링이 손상됨 | 과부하 정지 BEARING 파손 | T-06 | 생산관리(안성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.에어퍼지라인 철거 후 블라인드 처리 2.상부베어링 하우징 하부가이드를 가공하여 수직도를 맞춤 | 1.Hood top plate hole과 middle plate hole 가공 후 수직도에 대한 검사를 철저히 수행 | C001 | 검사강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 8750000 | 12069362 | CLOSE |  | 2022-03-29
2022 | TER-22-171 | R0 | 김순태-001 | 2022-02-23 |  | 2112-05-01 | 이차전지 | 삼성SDI | 삼성SDI | 기흥 | 윤성 | - | 1. 220222_연마중 핀홀 용접시 내부 베셀 두께 부족 의심 두께 측정 결과 : 스펙은 6mm , 측정 두께 : 2~3mm(최저부분 2mm미만 발생) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 자재발주 두께 변경시 고려해야 할 사항 미반영 - 설계 9t => 6t(3mm가공) , 자재발주 : 8t =>(3mm가공) 2. 과다한 용접량 대비 용접변형 방지 미흡 - 하부 16t plate 기준 full 개선에 의한 용접량이 많음 - 용접시 변형방지를 위한 충분한 용접시간 분산 미흡 | 제작(작업)불량 | T-07 | 생산관리(화성) | F-29 | 용접 불량 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1. 폐기 후 재제작 | 1. 용접절차 준수 - 용접변형을 방지하기 위한 충분한 용접 시간 간격 유지. - 용접 진행 후 변형 정도 수시 체크 - 변형 방지용 보강재 추가 설치 | C033 | 절차 준수 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 25000000 | 7321000 | CLOSE |  | 2022-03-29
2022 | TER-22-027 | R0 | 이현태-001 | 2022-03-14 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 윤성 | - | 1. 2021년5월_1공장 펀치사항으로 밸브 엑츄에이터 작동용 공압호스A,B (IN/OUT) 구분해 달라는 고객의 요청이 있었으나, 이미 설치된 상태라 적용불가를 통하였고, 그럼 2공장에서는 반드시 적용할 것을 요청 받음 2. 하지만 2공장 자재 발주시 반영하지 않음 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 현장과 본사 담당자간 커뮤니케이션 부족 2. 현장에서 펀치리스트를 본사와 공유해야 하나 어느 부분에 특히 개선을 요청받았는지 전달이 부족했음 | 사양불일치 | T-04 | 사업관리 | F-16 | 정보 전달 누락 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.미국 현지 구입비용이 경제적임 2.대체 구매 후 남은 에어튜브는 공통 범용품이므로 법인 창고에 보관 후 향후에 사용 | 1.공사완료 후 Lesson & Learned의 하나로 현장담당자와 본사 관계부서 최종 펀치리스트 리뷰 시행 2.프로젝트 종결 후 관련 부서와 미팅 개최 | C014 | 내용공유 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 13000000 | 12856332 | CLOSE |  | 2022-04-04
2022 | TER-22-173 | R0 | 심정기-007 | 2022-03-29 |  | 2104-43 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 윤성 | - | LGES UC PD/BTM MIXER TOP FRAME FLANGE SURFACE 외 COVER 분실 자재 발주 요청 건 1. 발생현황 1) PD MIXER FRAME PART TOP FRAME FLANGE SURFACE 4SET 분실 2) PD/BTM MIXER FRAME PART ANCHOR BRACKET COVER 등 44EA 분실 2. 내용 1) 수주번호 2101-4310 PD MIXER (4SET) & BTM MIXER (3SET) 분량으로 자재 발주, 입고 이상없이 진행 되었음 2) 220321 FAT 준비를 위해 FRAME 조립 작업 중 분실품목 기계반으로부터 확인요청 받음 3) 220321~22 자재 입고여부 확인 - COVER 류 : 21년 12월 15일 ~ 12월 22일 화성 4공장 입고 확인 - TOP FRAME FLANGE SURFACE : 21년 12월 23일 입고 후 용접, 연마 후 기계반 인계 (#3 LINE 작업시 안성공장에서 자재 수령) 4) 220322~28 안성공장 및 화성공장 분실품 확인하였으나 발견하지 못함 3. 결과 1) 220413 FAT 진행 예정으로 분실품 추가발주 필요 4. 특이사항 1) LG GM #3, #4 LINE 발주 진행 제작 중 #11, #12 LINE 납기 조정으로 우선 제작하게 되어 #3, #4 LINE 자재 우선 사용 이후 #11, #12 LINE 자재 입고되어야 하나 자재관리 미흡으로 분실된 것으로 판단됨 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 제품관리 미흡 2. PROJECT 진행 간 수주번호별 자재 사용하지 않고, 다른 수주번호 자재 사용 (자재 사양 동일) 3. 후 수주 이후 선 수주된 PROJET 자재 사용 및 후속 관리 미흡 | 자재분실(파손,누락) | T-06 | 생산관리(안성) | F-11 | 부품 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. PROJECT 진행 간 기계반 포함하여 전체적으로 자재 정리 예정이며, 분실품 발견 시 동일 사양의 PD/BTM MIXER에 제품 사용하겠음 | 1. BOM 상에 자재 사용처별 명기, 자재과 통하여 입고 및 출고 진행하여 분실품 예방하겠음 (PALLET 별 분류 실시) | C002 | 기준 수립 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 6400000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-04-05
2022 | TER-22-028 | R0 | 전학인-001 | 2022-03-14 |  | 2104-43 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 윤성 | - | 1.3/14일 PD 믹서용 모터 이동중 낙하에 의한 손상 발생 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 물품 이동시 고정상태 미확인 | 자재분실(파손,누락) 모터(감속기)고장 | T-06 | 생산관리(안성) | F-37 | 작업자 과실 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.효성모터에서 출장 점검함 2.팬과 팬커버 재구매 | 1.물품 이동시 고정확인 후 작업 실시 2.1인 작업이 아닌 2인1조 작업 실시 | C030 | 작업전 준비철저 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 340000 | 290000 | CLOSE |  | 2022-04-11
2022 | TER-22-029 | R0 | 방남석-002 | 2022-03-29 |  | 2109-25 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 윤성 | C2-M2-PM (YSM-0408) | 1. 3/21일 GM 1동 2호기 PRE MIXER 사내 Pre-FAT 진행시 이상이 없었으나 3/23일 FAT시 진동이 발생 2. 3/24일 원인 파악을 위해 구동부 공회전 중 소음 및 진동과 함께 DISPER SHAFT 파손 - 파손된 SHAFT 및 부품 해체 후 다른 SHAFT 조립 및 재시험하였으나 동일부위 파손 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. FAT 내용 중 고속시의 RPM 측정을 하던 중 물을 Working volume 이상 채우지 않고 운전하여 Disper shaft가 휨 발생 | 진동발생 소음발생 SHAFT 탈락 | T-06 | 생산관리(안성) | F-37 | 작업자 과실 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.shaft 재 가공 | 1.모든 고속운전 test시 working volume 만족여부 탱크 외부에 표시하고 확인 후 시험 실시 | C011 | 기록관리 철저 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 15177240 | 34131000 | CLOSE |  | 2022-04-12
2022 | TER-22-030 (1/2) | R0 | 방남석-003 | 2022-03-27 |  | 1810-06 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | B-T0109A/B/C B-T0108 I/J/K/L/M/N/O/P | 1. 3/27일, 전극 1라인 CMC Storage Tank (3대), Coater Supply Tank (8대)의 Jacket closer의 용접부 누수 및 녹 발생이 접수됨 | E | 장비 | U | TANK | 181 | JACKET | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1.용접 전 개선을 미실시하고 용접하였고, 용접 후 과도한 연마로 용접부 내 핀홀이 돌출되어 누수와 녹을 발생시킨 것으로 추정 | 용접부 리크 부식발생 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 현지 인근 용접업체 수배하여 수리 2. 외주제작 분은 claim 청구 진행 3. 외주제작분은 CLAIM 청구 예정 (가산엔지니어링 COATER SUPPLY TANK 8EA) | 1.용접 전 fit-up 검사 신청하여 용접 개선 실시여부 확인 | C003 | 검사신청 실시 | 가산 엔지니어링 | N/A |  | N/A | 협력업체 부담 | 0 | 5250000 | CLOSE |  | 2022-04-12
2022 | TER-22-030 (2/2) | R0 | 방남석-003 | 2022-03-27 |  | 1810-06 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | B-T0109A/B/C B-T0108 I/J/K/L/M/N/O/P | 1. 3/27일, 전극 1라인 CMC Storage Tank (3대), Coater Supply Tank (8대)의 Jacket closer의 용접부 누수 및 녹 발생이 접수됨 | E | 장비 | U | TANK | 181 | JACKET | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1.용접 전 개선을 미실시하고 용접하였고, 용접 후 과도한 연마로 용접부 내 핀홀이 돌출되어 누수와 녹을 발생시킨 것으로 추정 | 용접부 리크 부식발생 | T-07 | 생산관리(화성) | F-35 | (직영) 생산/작업 불량 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1. 현지 인근 용접업체 수배하여 수리 2. 외주제작 분은 claim 청구 진행 | 1.용접 전 fit-up 검사 신청하여 용접 개선 실시여부 확인 | C003 | 검사신청 실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 3000000 | 5250000 | CLOSE |  | 2022-04-12
2022 | TER-22-031 | R0 | 박준열-001 | 2022-04-08 |  | 2109-25 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | - | 1. 220408 GM 1,2,3,4 호기 Pre wet mixer 초기 구동시 안정화 전까지 진동 발생 2. DISPER BLADE의 교반력이 높아 일정시간 안정된 후 기준 진동 이내로 들어오는 현상에 대한 보완 설계 필요 3. 보완 설계 및 제작 (32EA) | E | 장비 | I | TANK (MIXER TYPE) | 58 | DISPER BLADE | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. DISPER BLADE의 교반력을 너무 높게 설계함 | 진동발생 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-03 | 경험 부족 | 1.현재 제작된 블레이드는 다른 프로젝트에 사용(나노신소재) | 1.고속축 블레이드 보완 설계 변경 | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 685600 | 670000 | CLOSE |  | 2022-04-13
2022 | TER-22-032 | R0 | 김우석-001 | 2022-01-20 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 윤성 | - | 1. 22.01.19, SKBA 2동 수출포장 완료 화물의 고정 Frame 1개가 선적 직전에 파손됨 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 운송 중 급브레이크로 인해 파손됨 | 포장오류(파손) | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.최종 결제 시 복구 비용을 외주업체에 청구 | 1.운송 전 운송시 주의사항 전달 | C014 | 내용공유 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 3500000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-04-25
2022 | TER-22-033 | R0 | 김우석-002 | 2022-02-24 |  | 2104-41 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 윤성 | - | 1. 21.09.16, 고객사에서 2호기 설비부터 현장상황에 맞게 운송 프레임 제작을 요청받음 2. 22.03.30, 3호기 품목에 대해 운송 프레임 별도 제작 필요성 판단 3. 고객사 실무진에 반드시 필요한 요청인지 확인결과 필요하다고 판단 확인 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사 요청에 의한 추가 비용 발생 | 사양변경(추가) 개선(예방)조치 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.고객사 요청에 의한 Change order 건이므로 PJT 종료 전까지 비용 청구하기로 함 (유상처리) | 1.기존 수출용 Shipping Frame 현장반입에 문제없는지 사전협의 후 제작 | C007 | 고객과 협의 |  | N/A |  | N/A | 유상 | 48000000 | 48000000 | CLOSE |  | 2022-04-25
2022 | TER-22-034 | R0 | 이채신-003 | 2022-04-27 |  | 2112-12-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 현장 | - | 1. 고객사에서 보유 Tank에 CIP Nozzle 2개 추가 요청 | E | 장비 | U | TANK | 123 | CIP NOZZLE | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 고객사 요청에 의한 추가 비용 발생 | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 고객사 보유한 Tank 뚜껑 본사입고 후 2 set Nozzle 취부 | 미확인 |  | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 0 | 1736000 | CLOSE |  | 2022-04-28
2022 | TER-22-036 (1/2) | R0 | 박동준-002 | 2022-04-28 |  | 2106-33 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 현장 | - | 1. Mobile Tank(15대) 캐스터 교체 요청(비회전형을 회전형으로) 2. 고객사에 도면 승인받고 진행했으나 고객사 출입문 진입 구조가 문제임 | E | 장비 | U | TANK | 183 | CASTER | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1.고객사의 도면 승인시 검토 미흡으로 발생 2.서비스 차원의 교체 요청함 | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 미확인 * 교체된 바퀴는 Stock 처리 - 타 프로젝트에 사용 예정 | 1.Mobile Tank 설계시 Control Box - Magnetic Mixer는 무게 중심 및 출입문 진입 이동동선을 고려해 설계필요 2.설계 및 사업관리팀에 상기 공유 및 협업필요 | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A | N/A | 0 | ₩- | CLOSE |  | 2022-05-06
2022 | TER-22-036 (2/2) | R0 | 박동준-002 | 2022-04-28 |  | 2106-33 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 현장 | - | 1.Mobile Tank(15대) 캐스터 교체 요청(비회전형을 회전형으로) 2.고객사에 도면 승인받고 진행했으나 고객사 출입문 진입 구조가 문제임 | E | 장비 | U | TANK | 183 | CASTER | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1.고객사의 도면 승인시 검토 미흡으로 발생 2.서비스 차원의 교체 요청함 | 고객요청 변경 | T-05 | 설계 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 미확인 | 1.Mobile Tank 설계시 Control Box - Magnetic Mixer는 무게 중심 및 출입문 진입 이동동선을 고려해 설계필요 2.설계 및 사업관리팀에 상기 공유 및 협업필요 | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A | N/A | 0 | ₩- | CLOSE |  | 2022-05-06
2022 | TER-22-090 | R0 | 이권재-001 | 2022-04-29 |  | 2104-43 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 윤성 | A4-M4-MX | 1. 4/28일 14시경 사내 기계반에서 LGGM 4F라인 PD #4 JACKET의 수압시험 중 압력계이지 불량을 인지하지 못한 채 지속적으로 압력을 올려 Vessel의 차켓 부위가 팽창함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.생산에서 수압시험을 위한 압력을 올리던 중 게이지 압력이 정상적으로 올라가는지 확인하지 않고 시험을 진행 2. 압력게이지 2개를 사용하지 않음 | 제품파손 작업자 부주의 | T-06 | 생산관리(안성) | F-37 | 작업자 과실 | R-02 | 프로세스 미준수 | 미확인 | 1.수압시험 중 압력계 2개를 사용하여 게이지 불량 대비 | C033 | 절차 준수 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 39825250 | 29113306 | CLOSE |  | 2022-05-11
2022 | TER-22-039 | R0 | 이채신-004 | 2022-01-12 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 현장 | - | 1. 촉박한 납기로 인해 FAT 시 CIP테스트를 하지 않고 납품 협의됨 2. 납품후 테스트시 CIP 커버되지 않는 노즐 발생으로 수정 사항 발생 3. 확인 결과 현장 압력 조건이 부족한 것이 확인되었으나 고객사는 CIP가 잘되도록 요구함 | E | 장비 | U | TANK | 123 | CIP NOZZLE | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1.현설 당시 고객사 현장 조건에 대한 검토 및 증빙 MOM 등 작성 누락 | CIP 불량 사양변경(추가) | T-08 | 영업 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 선조치를 위해 CIP DIP 노즐곡관 2EA 제작 2. 현장 Test 압력이 확인되지 않은 채 에스티팜과 사업부간에 CIP DIP 노즐 곡관으로 변경공급 협의 후 테스트없이 진행 | 1. 현장설명회 참가시 확인 체크리스트 작성 및 MOM 작성 | C037 | 체크리스트 운용 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 7423000 | 6500000 | CLOSE |  | 2022-05-12
2022 | TER-22-040 | R0 | 이준용-001 | 2022-05-11 |  | 2112-12-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | PCG012 | 1. 2022.01.13일 고객사의 요청으로 칼럼(GEL) (F-IX] TANK의 임펠러 길이가 늘어남으로 인한 마력수 증가에 따라 감속기 모델 변경됨 2. 감속기 입고 후 감속기 모델 변경이 안되어 입고됨을 확인 2. 감속기 모델 변경으로 샤프트 축경 변경 및 플랜지 추가가공 필요 | E | 장비 | U | TANK | 38 | REDUCER (감속기) | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 모터 마력수 증가에 따라 감속기 모델이 변경되었으나 이를 인지하지 못하고 감속기 입고 후에 확인됨 | 구매요청(발주)오류 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 미확인 | 1.정기 팀회의를 통해 재발방지 | C043 | 회의실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 250000 | 273000 | CLOSE |  | 2022-05-12
2022 | TER-22-038 | R1 | 박근규-006 | 2022-05-09 |  | 2102-41 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | MX-A10201 (YSM-0300) | 1. 5/4일, 양산중인 #10 음극 PD(MX-A10201)의 LG 생산 운전자가 믹서 내부 이상소음이 발생하여 점검하면서 고속축 슬리브가 탈락되어 블래이드 쪽으로 떨어진 것을 발견 | E | 장비 | A | PD (YS) | 39 | Sleeve | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1.Disper shaft sleeve 고정볼트(무두볼트)의 조립작업자의 조임불량으로 고속회전 및 진동으로 볼트가 풀리면서 탈락됨 | 소음발생 구성품 탈락 | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.보관중인 #3,4 Spare로 선 대환하여 신규 교체 | 1.조립자주검사 체크시트로 볼트 조립 확인 2.슬리브 셋팅볼트 자리파기를 추가하여 탈락 방지 | C037 | 체크리스트 운용 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 21386500 | 9595360 | CLOSE |  | 2022-05-13
2022 | TER-22-041 | R0 | 이현태-002 | 2022-05-09 |  | 2105-01-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1.5/2일 1공장 양압해소 공사를 끝낸 후, 5/9일 IO 체크 진행시, 펄스밸브 부분에서 Air leak를 확인 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 37 | PULSE VAVLE | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 설치 또는 운송 중 파손 또는 밸브자체 불량인지 원인 불 분명 | 기타장비 고장 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 미확인 | 1.밸브 설치 전 밸브 파손 여부 확인 | C030 | 작업전 준비철저 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 153000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-05-13
2022 | TER-22-043 | R0 | 이종건-001 | 2022-05-19 |  | 2106-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 영진토건 | 영진토건 | 김천 | 현장 | - | 1. 시운전 중 Diaphragm Pump의 유지보수 시 멸균을 목적으로 Steam Line을 구성하였으나 역류방지 목적의 Ball check로 인한 Pump suction 부분의 멸균이 안됨 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 125 | DIAPHRAGM PUMP | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. Diaphragm pump 내부 구조물을 간과하여 설계를 함 | 성능(기능)불량 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-03 | 경험 부족 | 1.Steam 공급라인과 응축수 회수라인의 구성을 변경하여 해결함 | 1.공정설계를 하여 사용되는 품목들에 대한 Datasheet 및 구조도에 대한 교육 실시 | C010 | 교육실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 2000000 | 4300000 | CLOSE |  | 2022-05-24
2022 | TER-22-044 | R0 | 박훈균-001 | 2022-05-11 |  | 2109-19 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 윤성 | - | 1. 220308 현장설치 중 파손된 근접센서, Bracket 발견 (TER-22-019-취소) 2. 해당 현장으로 납품한 PD 자재 중 누락품 발생 (안전명판, 라이트커튼, 브라켓, 유압호스 고정블럭) 3. 구매 파손품과 누락품 발송 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 255 | 부품비 | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 모터룸 근접센서 및 브라켓 손상의 발생원인은 손상형태를 볼 때 FAT 이후 수출포장하기 위해 설비 해체 시 4공장 OHC 이동하면서 슬링벨트 또는 샤클 등에 근접센서 브라켓이 걸려서 브라켓이 휘어지고 근접센서 2개 손상된 것으로 판단됨 2. 조립 작업자가 조립될 악세서리 품목을 조립하지 않고 납품하여 누락품 발생 3. 누락된 자재를 찾지 못해 발송 누락 4. 제품 발송 시 발송 품목을 전부 체크하지 않음 | 자재분실(파손,누락) | T-06 | 생산관리(안성) | F-25 | 구성품 설치 누락 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 2/11일 누락품 확인 2. 2/20일까지 파손품 입고 예정 3. 2/25일 현지 발송 진행 | 1.설비해체 또는 OHC 이동시 설비의 걸림이 있는지 필히 확인하여 작업하도록 작업자 교육실시 2.포장 및 조립/제관 물품에 대한 팔레트 식별 분류 실시 3.자재 리스트 작성시 설치/미설치 구분 4.포장 작업전 각 센서들 파손 확인 후 파손시 교체 후 포장실시 | C010 | 교육실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 597120 | 580000 | CLOSE |  | 2022-05-26
2022 | TER-22-047 | R0 | 김상정-001 | 2022-05-31 |  | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 윤성 | - | 1. UDM4000의 Hood/Vessel 파트 예상되는 제작도면 출도완료되었으나, Hood 노즐 방향 변경에 따른 pipe 규격 변경으로 추가 발주 요청 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1.도면 오리엔테이션 확정이 늦어져 납기 미준수가 우려되어 설계팀과 협의 후 선발주 진행함 | 사양변경(추가) | T-06 | 생산관리(안성) | F-13 | 구매 요청 오류 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1.선발주된 pipe는 식별관리를 철저히 하여 차후 프로젝트에 사용 예정 | 1.미확정된 도면은 설계팀과 협의 후 변경이 불가한 품목에 대해서만 선발주 진행함 | C008 | 고객시방 확정 후 업무진행 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 7550000 | 14860000 | CLOSE |  | 2022-06-15
2022 | TER-22-049 | R0 | 이효근-001 | 2022-06-20 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 현장 | - | 1. Guide radar level transmitter 파손 2. 설치 완료 후 IQ, OQ 시 이상 없었으나 에스티팜 생산 과정 중 파손 발생 3. Magnetic mixer impeller와 level transmitter guide가 근접한 위치에 설치되어 높은 RPM 가동시 와류 현상으로 인해 impeller 와 접촉되어 guide 파손 | E | 장비 | U | TANK | 99 | LEVEL TRANSMITTER | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. Level transmitter nozzle 위치 선정 부적합 | 구동부 간섭(손상) | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.Guide 밑단 부분을 45도 기울여 교반기 와류에도 impeller와 접촉되지 않도록 재설치 | 1.Guide radar level transmitter 위치검토 2.Guide radar level transmitter 설치 시 교반기 impeller 설치 위치가 가까우면 guide 부분을 기울여 impeller 속도에 영향이 없도록 설치 3.설계팀 내 개인별 TER 작성하여 격월 평가 회의 실시(전달 교육)하여 재발 방지 | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 500000 | 500000 | CLOSE |  | 2022-06-20
2022 | TER-22-048 | R0 | 이효근-001 | 2022-06-20 |  | 2112-12-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 1. Gear pump 예산 부족 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.URS 검토 미흡 2.3L/min 이상 사양이 선정되어야 하나 초기 견적 당시 gear pump 사양 검토 미흡 | 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.재 견적 요청 | 1.URS 검토 철저 | C004 | 검토강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1100000 | 2000000 | CLOSE |  | 2022-06-21
2022 | TER-22-050 (1/2) | R0 | 송용해-001 | 2022-06-10 |  | 2112-12-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 1.F-9 Colm+Mixer 장비(이동형) 제어반 누락 (교반기+스프레이용 인버터 2ea 포함 모바일 형 제어반) 2.영업: 견적시 업체 견적 입수 누락 3.제어: URS detail 검토 미비(AT3+항온수조+F-9 중 F-9 부분 검토 미흡), 외주 제어업체 유비즈솔루션 간 업무 분장 회의 때 협의 과정에서도 누락 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.URS 검토 시 담당자간 의사소통 미비 및 크로스 체크 누락 | 견적오류 예산초과(누락) | T-09 | 전기제어 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 미확인 | 1.MOM 이전 URS 검토회의 with PM : 최소한 URS 항목별 검토자 각 서명하여 검토의견 공유 | C043 | 회의실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 3500000 | 8250000 | CLOSE |  | 2022-06-21
2022 | TER-22-050 (2/2) | R0 | 송용해-001 | 2022-06-10 |  | 2112-12-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 1.F-9 Colm+Mixer 장비(이동형) 제어반 누락 (교반기+스프레이용 인버터 2ea 포함 모바일 형 제어반) 2.영업: 견적시 업체 견적 입수 누락 3.제어: URS detail 검토 미비(AT3+항온수조+F-9 중 F-9 부분 검토 미흡), 외주 제어업체 유비즈솔루션 간 업무 분장 회의 때 협의 과정에서도 누락 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.URS 검토 시 담당자간 의사소통 미비 및 크로스 체크 누락 | 견적오류 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-05 | 견적 누락 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 미확인 | 1.MOM 이전 URS 검토회의 with PM : 최소한 URS 항목별 검토자 각 서명하여 검토의견 공유 | C043 | 회의실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 3500000 | 8250000 | CLOSE |  | 2022-06-21
2022 | TER-22-051 | R0 | 심정기-001 | 2022-06-22 |  | 2110-16 2201-02 2204-12 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 윤성 | - | 1. Multi mixer 2500L Anchor blade(impeller) center rib 13set 오발주 2. Multi mixer 4000L Anchor blade(impeller) center rib 9set 오발주 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.자재 발주 담당자 도면 해독 및 검토 미흡 2.BOM List 및 절단 도면 중복 검토 미흡 | 구매요청(발주)오류 | T-06 | 생산관리(안성) | F-13 | 구매 요청 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.사이즈가 크게 오발주 제작된 건은 향후 절단하여 타 프로젝트에 사용 가능 | 1.BOM List 및 자재발주용 절단 도면 생산관리팀 중복 검토 | C004 | 검토강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 3309439 | 3300000 | CLOSE |  | 2022-06-23
2022 | TER-22-053 | R0 | 추건우-003 | 2022-03-20 |  | 1909-26 | 이차전지 | 비츠로밀텍 | 비츠로밀텍 | 천안 | 현장 | - | 1. 리튬음극믹서 2호기, 진공펌프 트립현상 발생 2. 모터 코일 파손 추정 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 81 | VACUUM PUMP (진공 펌프) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 솔레노이드밸브가 열리는 순간 과량의 에어 유입으로 인하여 모터 부하가 순차적으로 상승 2. 해당 솔레노이드 개폐동작에 따라 진공펌프가 적정 암페어보다 증가하여 트립 발생 | 펌프고장 | T-03 | 기술연구소 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-03 | 경험 부족 | 1.새 진공펌프로 교체 | 1.매뉴얼 볼밸브를 설치하여 흡입량 조절 | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1275500 | 1130000 | CLOSE |  | 2022-07-05
2022 | TER-22-055 | R0 | 김호-001 | 2022-05-30 |  | 2012-34 | 기타(식품,제약,화학) | LG화학 | LG화학 | 익산 | 현장 | - | 1. 5/26일,고객사로부터 탱크의 물이 끓고 있는데 THEMOWELL에 설치된 T.T의 온도가 약80도씨로 표시된다는 내용 접수 2. 탱크 THEMOWELL 설계 오류 | E | 장비 | U | TANK | 34 | TEMP. TRANSMITTER | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 제품사양 검토 미흡으로 설계오류: PROBE 인입길이가 짧아져 온도 센싱이 잘 안됨 | 제어장비 고장(오류) 설계오류 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.재구매 | 1.고객사 지정 구매품에 대한 정확한 사양을 설계담당자에 메일 등 전달하여 근거를 남김 2.설계도면과 사양의 비교는 PM과 함께 실시 | C011 | 기록관리 철저 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1100000 | 990000 | CLOSE |  | 2022-07-05
2022 | TER-22-069 | R0 | 오정환-001 | 2022-07-13 |  | 2104-32 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 안산 | 현장 | BBT-3351 | 1.2022.07.13 에스티팜 자사에서 생산전 자체 CIP Coverage Test중 1대에서 일부 미세척 구간 발생 2.설치 완료 후 SAT, OQ 시에도 문제발생이 없었으나, 에스티팜에서 자체 Test 중 Manhole 부위에서 미세척 구간 발견. | E | 장비 | U | TANK | 47 | SPRAY BALL | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1.스프레이 노즐의 분사각 문제로 추정됨 | CIP 불량 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.Manhole 옆 Spray Ball 2개(N3a, N3d)중 1개를 맨홀 방향으로 꺾어 개선 | 1.출하 전 검사(FAT)를 일정 때문에 놓치지 않도록 일정관리 및 고객사와 협의 필요 2.FAT&SAT 수행시 고객입회하에 현장에서 확인하고 승인을 받을 수 있도록 관리 필요 3.출하전 모든 항목을 철저히 검사하고 확인하여 현장에서 발생하지 않도록 할 것 | C007 | 고객과 협의 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 135000 | 120000 | CLOSE |  | 2022-07-08
2022 | TER-22-057 (1/2) | R0 | 송용해-002 | 2022-06-22 |  | 2204-12-01 | 이차전지 | SK | ON | 서산 | 윤성 | - | 1. 서산1동 음극DP라인 사급자재 예산부족 2. Global 기준 spec 적용으로 금액상승(DR협의시 고객요청 수락) 3. 예산편성시 SBR판넬 일부품목 누락 및 BCR추가관련 RFQ검토 부족 4. 영업예산실행 내역부족 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1.고객 요청사항에 대한 확인부족 2.예산편성 경험 부족 | 예산초과(누락) 견적오류 | T-09 | 전기제어 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 미확인 | 1.Project별 action list 관리 2.RFQ Revision 시 check list 팀별 교차 확인 3.계약전 또는 KOM시 RFQ check list에 근거하에 고객사와 deviation 진행 4.사급 part BOM 주도적 작업 및 영업 견적시 검토 지원 | C038 | 크로스체크 실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 13500000 | 21940000 | CLOSE |  | 2022-07-11
2022 | TER-22-057 (2/2) | R0 | 송용해-002 | 2022-06-22 |  | 2204-12-01 | 이차전지 | SK | ON | 서산 | 윤성 | - | 1. 서산1동 음극DP라인 사급자재 예산부족 2. Global 기준 spec 적용으로 금액상승(DR협의시 고객요청 수락) 3. 예산편성시 SBR판넬 일부품목 누락 및 BCR추가관련 RFQ검토 부족 4. 영업예산실행 내역부족 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1.고객 요청사항에 대한 확인부족 2.예산편성 경험 부족 | 예산초과(누락) 견적오류 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 미확인 | 1.Project별 action list 관리 2.RFQ Revision 시 check list 팀별 교차 확인 3.계약전 또는 KOM시 RFQ check list에 근거하에 고객사와 deviation 진행 4.사급 part BOM 주도적 작업 및 영업 견적시 검토 지원 | C038 | 크로스체크 실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 13500000 | 21940000 | CLOSE |  | 2022-07-11
2022 | TER-22-058 | R0 | 이진화-002 | 2022-06-22 |  | 2201-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1. OY옌청 1동 전기판넬 Future 공간반영에 따른 사이즈 증가로 인한 예산부족 2. 수동투입이 있는 구간에는 모든 적용구간에 BCR, Touch 미반영 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객 요청사항에 대한 확인부족 | 예산초과(누락) 사양불일치 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 미확인 | 1.Project별 action list 관리 2.RFQ Revision 시 check list 팀별 교차 확인 3.계약전 또는 KOM시 RFQ check list에 근거하에 고객사와 deviation 진행 4.사급 part BOM 주도적 작업 및 영업 견적시 검토 지원 | C038 | 크로스체크 실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 80800000 | 35870000 | CLOSE |  | 2022-07-11
2022 | TER-22-059 | R1 | 박준형-001 | 2022-03-20 |  | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0207B (320) | 1. 2022.03.20 BJ옌청 2동 음극 Multi Mixer #4호기 구동부 소음 발생 접수 2. 부하 및 전류치 상태 확인시 정상 (생산에 문제는 없음) 3. Low RPM (700↓)까지는 소음 발생하지 않으나, 그 이상의 RPM으로 동작시 구동부에서 소음 발생. 불규칙한 소음이 아니며, 구동부 내 공명음 따위가 지속적으로 발생. 현재까지 생산시 지속적으로 소음 발생 | E | 장비 | G | MULTI (음극) | 999 | 확인중 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 이노믹서 점검 시 같이 Overhaul 진행 예정 2. 오버홀 진행 이전 정확한 발생 원인에 대해 확인 불가 | 소음발생 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 1. 타이밍벨트 텐션조정 및 소음 재측정(4/10) 2. 추후 해당 소음으로 인한 설비 구동 관련 문제 발생시 A/S 제안 하였으나 고객사측 양산 돌입 이전 DISPER SHAFT PART 전체 오버홀 요청. | 1.오버홀 후 문제발생 원인파악하여 설계팀측 개선대책 검토필요 | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 8800000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-07-11
2022 | TER-22-060 (1/2) | R1 | 박준형-002 | 2022-05-31 |  | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-T0209B, 0214C B-T0209C, 0215H, 0214F B-T0211F | 1. 220520_ Coater Slurry 공급용 Mobile Tank 2기 Jacket 누수 접수, 하경판 배출구 & 자켓 용접부 연쇄 핀홀 발생 2. 220603_ Mobile Tank 3기 Jacket 누수 추가 발생 접수, 하경판 배출구&자켓 용접부 및 자켓 상단 쉘 이음부에서도 연쇄 핀홀 발생 3. 220621_CMC Storage Tank Jacket 1기 추가 누수 접수, 자켓 상단 쉘 & 자켓 이음부 연쇄 핀홀 발생 | E | 장비 | U | TANK | 181 | JACKET | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1.개선작업없이 용접진행 2.용접후 연마작업으로 비드가 낮아짐 | 용접부 리크 | T-07 | 생산관리(화성) | F-35 | (직영) 생산/작업 불량 | R-02 | 프로세스 미준수 | 미확인 | 1.Fit-up검사를 통한 용접부 개선작업 확인 | C024 | 용접개선 적용 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 7000000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-07-11
2022 | TER-22-060 (2/2) | R1 | 박준형-002 | 2022-05-31 |  | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-T0209B, 0214C B-T0209C, 0215H, 0214F B-T0211F | 1. 220520_ Coater Slurry 공급용 Mobile Tank 2기 Jacket 누수 접수, 하경판 배출구 & 자켓 용접부 연쇄 핀홀 발생 2. 220603_ Mobile Tank 3기 Jacket 누수 추가 발생 접수, 하경판 배출구&자켓 용접부 및 자켓 상단 쉘 이음부에서도 연쇄 핀홀 발생 3. 220621_CMC Storage Tank Jacket 1기 추가 누수 접수, 자켓 상단 쉘 & 자켓 이음부 연쇄 핀홀 발생 | E | 장비 | U | TANK | 181 | JACKET | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1.개선작업없이 용접진행 2.용접후 연마작업으로 비드가 낮아짐 | 용접부 리크 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 미확인 | 1.Fit-up검사를 통한 용접부 개선작업 확인 | C024 | 용접개선 적용 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 7000000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-07-11
2022 | TER-22-061 | R1 | 박준형-003 | 2022-06-19 |  | 2101-04 ->2101-04 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0207A(319) ->B-MX0204A(317) B-MX0207B(320) ->B-MX0204B(318) | 1. Multi #3,4호기 Shaft 최하단 sub-blade(Anchor mini Blade)와 Vessel 간섭으로 인한 scratch 발생(코팅 벗겨짐) 2. vessel & hood girth flange부 scratch발생(코팅 벗겨짐) 3. vessel up-down 및 hood & vessel align check시 이상없음 4. 스크래치 발견일 이전 유압펌프 오일부족으로 인한 공회전 발생 이력있음 | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 225 | Hydro Unit(유압유닛) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. Vessel 센터부 스크래치는 경판 용접시 변형 및 spacer 추가로 인한 shaft 길이 증가한 상태에서 유압펌프 오일부족으로 유압실린더 수평 밸런스가 틀어져 발생한 것으로 추정 2. Vessel & girth flange 스크래치 역시 오일부족으로 인한 유압실린더 밸런스가 틀어져 발생한 것으로 추정 | 구동부 간섭(손상) 코팅손상 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 미확인 | 1.유압펌프오일 점검주기 방법 및 비정상 작동시 조치방안에 대한 세부 내용 보완(매뉴얼) 및 현장 오퍼레이터 교육 2.FAT 진행시 Sub-blade에 대한 gap 기준 마련 및 검사항목 추가 | C010 | 교육실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 14000000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-07-11
2022 | TER-22-166 | R0 | 김상정-006 | 2022-03-31 |  | 2201-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 윤성 | - | 1. UDM MIXER - VESSEL 자재 오발주 - UP&DOWN BRACKET-1 : 도면[1.6T X 51 X 318] / 구매요청[1.6T X 41 X 318] - HANDLE : 도면[8T X 295 X 115] / 구매요청[8T X 220 X 115] | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 도면 해석 오류로 인하여 오발주 | 구매요청(발주)오류 | T-06 | 생산관리(안성) | F-13 | 구매 요청 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 재구매 요청 | 1. BOM LIST 수정 2. 자재 오발주 건 DATA화하여 LIST 정리 3. 발주요청 전 철저한 도면 검토로 자재 오발주 사전방지 (오발주 예상 또는 불확실한 경우 실적 BOM과 비교 또는 설계문의) | C011 | 기록관리 철저 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1090800 | 2242000 | CLOSE |  | 2022-07-11
2022 | TER-22-062 | R0 | 정경진-002 | 2022-07-13 |  | 2206-11-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대한약품공업 | 대한약품공업 | 안산 | 윤성 | - | 1. Tank 제작 공간 협소 및 제작 인원 부족으로 인한 외주 제작 비용 발생 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 타 프로젝트 Tank 출하 전으로 Tank 제작을 위한 공장 space 협소 및 제작 인원 부족 | 외주제작(용역)비용 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 미확인 | 1.견적시 제작 여건 확인 후 외주 금액 적용여부 확인 | C005 | 견적에 비용포함 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 27097028 | 17097028 | CLOSE |  | 2022-07-14
2022 | TER-22-064 | R0 | 추건우-005 | 2022-04-27 |  | 1909-26 | 이차전지 | 비츠로밀텍 | 비츠로밀텍 | 천안 | 현장 | - | 1.리튬음극믹서 2호기가 작동 중 오일쿨러 소음발생 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 128 | OIL COOLER | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 구매품 오일쿨러 내 모터 베어링 파손 | 기타장비 고장 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.제작업체 A/S기간이 지남에 따라 당사 조치 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 650000 | 500000 | CLOSE |  | 2022-07-14
2022 | TER-22-065 | R0 | 추건우-006 | 2022-06-18 |  | 1909-26 | 이차전지 | 비츠로밀텍 | 비츠로밀텍 | 천안 | 현장 | - | 1.리튬음극믹서 2호기 촉매 리젠 프로그램 작동이 안 됨 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 50 | SOLENOID VALVE | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 구매품 솔레노이드 밸브 파손되어 촉매 리젠 프로그램이 작동되지 않음 | 제어장비 고장(오류) | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 1.제작업체 A/S기간이 지남에 따라 당사 조치 | 1.솔레노이드 밸브는 소모품이며, 리젠 프로그램이 안 될 시 솔레노이드 밸브 확인요청 | C997 | 대책수립 오류 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 185000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-07-14
2021 | TER-21-181 | R0 | 박찬혁-018 | 2021-12-23 |  | 1812-12 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | A4-M2 (138) A4-M4 (140) | 1. 음극 PD 4Line 오버홀 기간에 새로 교체한 Blade의 Coating이 심하게 손상됨 (사용1개월) | E | 장비 | A | PD (YS) | 58 | DISPER BLADE | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. ZIRCONIA 코팅불량 | 코팅손상 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 미확인 * 선 지불후 제작 업체와 협의 예정 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1700000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-07-15
2022 | TER-22-072 | R0 | 김성규-001 | 2022-07-11 |  | 2206-13 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 윤성 | - | 1. 메카니칼씰 금액이 22.03.31 업체견적 기준으로 견적서 작성하였으나 구매 진행하는 7월부터 단가가 인상되어 상승된 금액으로 구매 필요 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 신규 견적서 작성시 3개월 전 별도 확인없이 3개월 전 실적가 적용하여 견적 진행 | 예산초과(누락) | T-02 | 구매 | F-18 | 발주 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 미확인 | 1.자재 금액 변동이 급격한 근래에는 최소 분기별 주요 구매품 금액 변동 확인 | C019 | 사전 파악 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 6100000 | 2500000 | CLOSE |  | 2022-07-15
2022 | TER-22-068 | R0 | 이진화-003 | 2022-07-15 |  | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1. 말리익에시드 DECK 투입 컨셉에 대한 협의가 되지 않은 상황에서 홀딩이 된 상태에서 FAT 및 현장설치가 이루어졌으며, 현장설치 도중 컨셉 확정이 됨에 따라 제작 진행 2. 제작비가 구분없이 TANK DECK에 포함이 되어 있었으나 집행이 완료된 상태에서 추가적인 비용발생이 일어남에 따라 영업측으로 TER을 요청(예산은 반영이 되어있으나 기존DECK 제작분에 통합으로 진행되지 않은 부분으로 인해 부수적인 비용이 발생) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.상세 품목 영업실행 구분을 하지 않음 | 예산초과(누락) 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 미확인 | 1.MIXER, TANK, HOPPER별로 DECK 비용이 구분되어 있으나 각 설비별 DECK항목을 구분하여 집행부처에서 손쉽게 확인이 가능하여 발주누락을 방지 | C034 | 정확한 영업실행 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 9500000 | 1100000 | CLOSE |  | 2022-07-18
2022 | TER-22-070 (1/2) | R0 | 김호-002 | 2022-07-04 |  | 2106-07-01 | 이차전지 | 현대자동차 | 현대자동차 | 의왕 | 현장 | - | 1. 코팅룸에서 반응탱크의 슬러리를 교반하면서 코터기로 슬러리 이송시 현재의 샤프트 길이는 6L 이하는 교반이 되지 않아 슬러리를 폐기해야 되는 상황을 설명하며 이것에 대해서는 협의가 없었고, 현대차에서도 놓쳤다고 인정함 2. 샤프트 길이는 도면상 확정된 사항으로, 샤프트 길이 변경 건은 추가사항이라고 대응했으나 고객사에서는 이런 사항들을 검토하라고 윤성을 선정한 것이라고 주장하며, 무상 교체를 요구함 | E | 장비 | I | TANK (MIXER TYPE) | 98 | IMPELLER SHAFT | AB | Agitator Assy | 1.교반기 설계시 최고/최저 수위 확인 미흡 | 성능(기능)불량 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 미확인 | 1.고객사와 협의된 사항이라도 설계적으로 잘못됐다고 판단되면 고객사에 엔지니어링적인 조언을 해야 함(수동적인 설계업무 지양) | C007 | 고객과 협의 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1150000 | 1150000 | CLOSE |  | 2022-07-18
2022 | TER-22-070 (2/2) | R0 | 김호-002 | 2022-07-04 |  | 2106-07-01 | 이차전지 | 현대자동차 | 현대자동차 | 의왕 | 현장 | - | 1. 코팅룸에서 반응탱크의 슬러리를 교반하면서 코터기로 슬러리 이송시 현재의 샤프트 길이는 6L 이하는 교반이 되지 않아 슬러리를 폐기해야 되는 상황을 설명하며 이것에 대해서는 협의가 없었고, 현대차에서도 놓쳤다고 인정함 2. 샤프트 길이는 도면상 확정된 사항으로, 샤프트 길이 변경 건은 추가사항이라고 대응했으나 고객사에서는 이런 사항들을 검토하라고 윤성을 선정한 것이라고 주장하며, 무상 교체를 요구함 | E | 장비 | I | TANK (MIXER TYPE) | 98 | IMPELLER SHAFT | AB | Agitator Assy | 1.교반기 설계시 최고/최저 수위 확인 미흡 | 성능(기능)불량 고객요청 변경 | T-05 | 설계 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 미확인 | 1.고객사와 협의된 사항이라도 설계적으로 잘못됐다고 판단되면 고객사에 엔지니어링적인 조언을 해야 함(수동적인 설계업무 지양) | C007 | 고객과 협의 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1150000 | 1150000 | CLOSE |  | 2022-07-18
2022 | TER-22-011 | R0 | 박근규-004 | 2022-01-28 |  | 1712-03 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | MX-A4201 | 1. 22/01/27 PD MIXER OVERHAUL 완료 후 시운전 중 근접센서 시그널이 HMI에 없어 모터룸의 근접센서를 확인해 보니 고속축 근접센서 파손됨. | E | 장비 | A | PD (YS) | 124 | 근접 SENSOR | AQ | Top Frame | 1. PD MIXER(MX-A4201) 2nd OVERHAUL 마감 작업 중 근접센서 설치 시 너무 가까이 설치하여 고속으로 회전하는 근접센서 도그와 부딪혀서 근접센서 측정부가 파손되었음. | 제어장비 고장(오류) | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.신규 센서 구매 및 교체 | 1.근접센서 설치 시 센서 측정거리 조정을 철저히 하고 이를 확인, 관리함 | C041 | 현장관리 강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 110000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-07-21
2022 | TER-22-042 | R0 | 박찬혁-003 | 2022-05-05 |  | 2106-32 -> 1812-12 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | A3-M3 (YSM-0135) | 1. 21.12.05 음극 PD3-3 오버홀기간에 새로 교체한 Bolt가 탈락되어 Vessel 손상 및 slurry 폐기(5개월 사용) 2. Planetary Seal housing bolt 전체 8개중에서 2개 탈락, 1개 풀려져 있음 3. 볼트 제결 후 I-마킹 미실시 4. 슬러리 1BATCH 폐기 및 생산 지연에 따른 손해배상 예상 | E | 장비 | A | PD (YS) | 3 | BOLT/NUT/WASHER | BC | Planetary Shaft Assy | 1. 현장 작업시 규정에 따르지 않고, 습관적 방법인 SPANNER 조임으로 작업을 진행하여 BOLT 조임 불량이 발생된 것으로 추정됨 - 규정 : TORQUE 사용 BOLT 체결 및 검사 - ACT. : SPANNER 조임 (기계반 출장자 작업) | 슬러리 오염 볼트파손(탈락) 조립오류(누락) | T-06 | 생산관리(안성) | F-32 | 조립 불량 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1.Overhaul 매뉴얼에 따라서 측정 가능한 방법으로 볼트 조임 토르크 작업 진행함 | 1. 작업자 (개선) : 기존 작업자 3명 출입정지 실시 (정윤홍, 김무성, 안재식 / 외주인력) - 기존 작업자 능력 부족에 따라서 향후에는 신규 작업자로 교체함 2. 작업방법 (개선) - OVERHAUL 매뉴얼에 따라서 측정 가능한 방법으로 볼트 조임 토르크 작업 진행함 3. 검사방법 : 모든 볼트는 TORQUE 적용 후 아이마킹 실시하여 작업오류 방지 4. 검사서류 (개선) : 볼트의 조임 TORQUE REPORT 작성 5. 입회검사 (개선) : 중요 작업 공정마다 고객 입회 실시로 오류방지 및 품질 향상 | C026 | 인원배정 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 0 | ₩- | CLOSE |  | 2022-07-21
2022 | TER-22-054 | R2 | 이강현-004 | 2022-07-06 |  | 1807-01-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0102 (YSM-0078) | 1. 220706 음극 1라인 CMC(Pre type) #1 이음 발생으로 현장 점검 - DISPER SHAFT Tension 풀림 -> 약 530N으로 조정 - HOMO SHAFT Tension 과다(약3500N) -> 약 530N 조정 2. 조정 후 즉시 생산 -> 고속 RPM 주행시 굉음 발생 - 상부 벨트 소리 X , Hood와 Vessel 울림 - DISPER 고속 회전(1000RPM 이상)시 울림, - HOMO 고속 회전(1000RPM 이상)시 울림 발생 3. Disper SHAFT 동심도 체크 : DISPER & HOMO 0.3~0.5mm 동심도 Spec. out 4. Disper & Homo Shaft 분해 : Top Shaft 상부 베어링 내륜자리 마모, 슬리브 하우징의 하부 베어링 눌림면 마모, Top Shaft 하부 베어링 자리 탄 흔적 | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 108 | Disper Shaft Assy | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1.사용 주기 지나 사용 | 소음발생 BELT TENSION 진동발생 SHAFT 동심도 불량 구동부 마모 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 0 | ₩- | CLOSE |  | 2022-07-21
2022 | TER-22-056 | R0 | 박근규-007 | 2022-07-09 |  | 미정(선진행) -> 1712-03 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | MX-A4101 (YSM-0029) MX-A4201 (YSM-0030) | 1. 22/07/07, 20:00 음극 4호기 PD MIXER OVERHAUL을 완료하고 PD MIXER (MX-A4101~4201) 세정 후 운전요원이 믹서내부 점검 중 MX-A4101~4201의 고속축의 슬리브가 손상된 것을 발견 2. 2022.07.08 08:30 현장확인 결과 4호기(2SET)의 각각 1조의 DISPER SHAFT SLEEVE 손상 및 SLEEVE COVER가 손상된 것을 확인 | E | 장비 | A | PD (YS) | 104 | SLEEVE COVER | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. DISPER SHAFT SLEEVE 와 SLEEVE COVER 조립 시 생산일정에 의해 2대를 동시에 작업을 실시하였고 공간 협소로 인해 SLEEVE와 SEAL COVER의 손상된 2조는 SEAL COVER를 누여진 상태에서 조립. 2. 이로 인해 SEAL COVER가 한쪽으로 쏠리게 조립되어 SLEEVE와 SEAL COVER가 맞닿아 운전 할 때 SLEEVE와 SLEEVE COVER가 손상됨. | 구동부 간섭(손상) | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.LGESNJ #4 PD MIXER DISPER SHAFT ASS’Y SPARE PART 선 대환하여 교체실시(07/08) 2.대환한 DISPER SHAFT SLEEVE와 SLEEVE COVER 신규납품 예정(협력사 상해TQL 비용지불) 3.OVERHAUL 견적서 작성 시 BEARING(#6224ZZ) 수량 오기가 있어 6EA 부족하여 ESNJ 공장의 예비품 사용(선 납품 진행하고 체인지 오더 진행). * 유상처리 예정 : 4,055,800원 | 1.현지 조립인원 PD MIXER 조립절차 교육실시 2.PD MIXER 부품조립 시 관리감독 철저 | C010 | 교육실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 0 | ₩- | CLOSE |  | 2022-07-21
2022 | TER-22-079 | R0 | 허관욱-002 | 2022-04-20 |  | 2102-15 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | - | 1. HYDROUNIT의 UP&DOWN SPEED 조절을 위한 SET UP 작업 도중, PRI에서 기 설치 해 놓았던 DISCHARGE 용 FLEXIBLE HOSE를 파손하여 변상조치 요구를 받음(PD VESSEL WHEEL 부분에 끼임으로서 우그러짐) | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 92 | FLEXIBLE HOSE | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.작업 부주의 | 기타장비 고장 | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.우선 4라인 것을 떼어와 생산 중이며, 빠른 시일 내 실물 공급 협의됨 | 1.UP & DOWN 작업시 주의 교육 실시 | C010 | 교육실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1600000 | 1300000 | CLOSE |  | 2022-07-21
2022 | TER-22-080 | R0 | 허관욱-003 | 2022-07-24 |  | 2102-15 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | C1-M2-MX (282) | 1. BTM #2 생산중 리크 발생하여 점검 결과 HOOD 용 “O”RING 파손 2. “O”RING이 HOOD 의 DOVE TAIL GROOVE에서 빠져 씹혀 있음 | E | 장비 | H | BTM | 30 | O-RING | AT | Hood | 1. 고객사 종업원들이 세정 작업 중 부주의로 HOOD에서 빠진 것으로 판단됨 2. 당사 조립 상태에서는 쉽게 빠질 수 없는 부품 임 | 분체리크 O-RING 파손 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.우선 2라인 것을 떼어와 생산 중이며, 빠른 시일 내 실물 공급 협의됨 | 1.세정 작업자에 대한 교육 실시 | C010 | 교육실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 240000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-07-21
2022 | TER-22-073 | R0 | 박종훈-001 | 2022-07-15 |  | 2109-19 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | MX-C12101 (YSM-0351) | 1.LGESNJ #12 시운전 기간 생산작업자가 시운전중에 확인하지 않고 Vessel을 상승시켜 hood 부의 오링이 탈거됨 - 믹서 점검 중 오링의 손상을 확인함 | E | 장비 | A | PD (YS) | 30 | O-RING | AT | Hood | 1.고객사의 사용 부주의 | O-RING 파손 고객(운전)과실 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 미확인 | 1.LGESNJ 11, 12 LINE 생산 담당자에게 운전교육 실시 2.PD MIXER VESSEL 상승, 하강시 운전자 외 1명 상태 점검 실시 | C010 | 교육실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 327500 | 75000 | CLOSE |  | 2022-07-25
2022 | TER-22-083 (1/2) | R1 | 김우석-003 | 2022-06-23 |  | 2102-15 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 윤성 | - | 1. LGGM U/C 1동 1~4라인 현장설치비용 실행 초과 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 185 | 설치비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.미국 유니온 환경 이해 부족에 따른 실행 예산 편성 실수 2.계약사 현장 일정지연(유니온 작업 속도 저하)에 따른 공사기간과 인건비 증가 | 예산초과(누락) | T-04 | 사업관리 | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-03 | 경험 부족 | 1. 1동2라인부터는 1라인 현장 작업 항목 일부 최대 SHOP 출고 전 작업 실시 2. 설치 경험 누적 진행하여 당초 예산 초과 최대 방지 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 126936380 | 579186380 | CLOSE |  | 2022-07-25
2022 | TER-22-083 (2/2) | R1 | 김우석-003 | 2022-06-23 |  | 2102-15 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 윤성 | - | 1. LGGM U/C 1동 1~4라인 현장설치비용 실행 초과 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 185 | 설치비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.미국 유니온 환경 이해 부족에 따른 실행 예산 편성 실수 2.계약사 현장 일정지연(유니온 작업 속도 저하)에 따른 공사기간과 인건비 증가 | 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-03 | 경험 부족 | 1. 1동2라인부터는 1라인 현장 작업 항목 일부 최대 SHOP 출고 전 작업 실시 2. 설치 경험 누적 진행하여 당초 예산 초과 최대 방지 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 126936380 | 579186380 | CLOSE |  | 2022-07-25
2022 | TER-22-167 | R0 | 심정기-006 | 2022-07-20 |  | 2110-16 2201-02 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 윤성 | B-MX0103-001~006 B-MX0103-001~003 | 1. Multi Mixer 4,000L Pin Side Plate 오발주 (9set->18ea) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 설계 제작도면 치수기입 오류 | 구매요청(발주)오류 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 설계 불일치 사항, 설계팀에 통보 / 조치방안 협의 | 1.설계팀-제작도면 작성자 및 검토자 중복검토 2.생산팀-자재발주 리스트 작성자 및 검토자 중복검토 | C004 | 검토강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 2700000 | 2208000 | CLOSE |  | 2022-07-25
2022 | TER-22-074 | R0 | 우승붕-001 | 2022-07-25 |  | 2201-24 | 기타(식품,제약,화학) | 셀트리온 | 셀트리온 | 송도 | 윤성 | - | 1. 탱크 노즐 크기 변경 및 이동에 따른 자재비 및 인건비 추가 발생 2. 4/25일,탱크 BODY & HEAD 제작 및 노즐 Opening전 까지만 생산 관리에 작업 요청 3. 6/9일,PM 출장 후 본사 복귀 후 탱크 노즐 오프닝 작업 및 제작이 많이 진행되어 셀트리온에 현재 상황 공유, 셀트리온에서 탱크 제작 HOLD 요청 4. 고객의 요구로 노즐 추가 또는 변경 사항은 설계 변경으로 진행 예정이며, 최종 승인 도면 없이 진행한 위치 노즐 위치 변경 건은 최소 비용 손실 예상 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.고객사 도면 변경 요청 2.고객사 도면 승인 완료전 납기를 위해 선진행 하였으나 이후 도면 변경됨 | 사양변경(추가) | T-07 | 생산관리(화성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.고객 도면 변경 요청 건은 change order로 진행 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A | - | 0 | 29633000 | CLOSE |  | 2022-07-26
2022 | TER-22-075 (1/2) | R0 | 방남석-004 | 2022-05-15 |  | 2109-25 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 윤성 | C4-M1-PM C4-M3-PM C4-M2-PM C4-M4-PM | * TER-22-029와 관련하여 원인 분석을 위한 검사 진행 1. 220515~ 고속축 수정 작업 관련 소음 및 진동의 기준치 초과 이유를 파악하던 중 GM 1동 #4의 Pre & Pre-wet Mixer의 상경판 가공면 불량 예상하여 가공업체 엠스타)에 검사 의뢰 2. 가공검사 결과 상경판 MOTOR FRAME의 수직도, 수평도 불량으로 재가공 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 166 | 검사비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.외주업체(청우)의 가공불량 및 작업자, 검사자 양측 가공 검사 미비 (납기일이 촉발하여 검사 미진행 추정) | 제작(작업)불량 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 제작 업체의 기성에서 공제 조치 | 1.상부 구조물 가공검사 철저 2.Bearing housing 등 C1 가공표시 철저/가공 검사 시 품질부서 확인 필요 3.상하부 shaft 조립시 동심도 check 철저 4.구동전 tank 내 충분한 충수량 확인 후 구동 test 진행 5.동심도 test, 구동 test에 이상 있을 시 불량 발생 가능성이 있는 부분 전량 재검사 실시 | C001 | 검사강화 | 청우 | N/A |  | N/A | 협력업체 부담 | 27644000 | 14000000 | CLOSE |  | 2022-08-01
2022 | TER-22-075 (2/2) | R0 | 방남석-004 | 2022-05-15 |  | 2109-25 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 윤성 | C4-M1-PM C4-M3-PM C4-M2-PM C4-M4-PM | * TER-22-029와 관련하여 원인 분석을 위한 검사 진행 1. 220515~ 고속축 수정 작업 관련 소음 및 진동의 기준치 초과 이유를 파악하던 중 GM 1동 #4의 Pre & Pre-wet Mixer의 상경판 가공면 불량 예상하여 가공업체 엠스타)에 검사 의뢰 2. 가공검사 결과 상경판 MOTOR FRAME의 수직도, 수평도 불량으로 재가공 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 166 | 검사비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.외주업체(청우)의 가공불량 및 작업자, 검사자 양측 가공 검사 미비 (납기일이 촉발하여 검사 미진행 추정) | 제작(작업)불량 | T-10 | 품질관리 | F-03 | 검사 누락 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1. 제작 업체의 기성에서 공제 조치 | 1.상부 구조물 가공검사 철저 2.Bearing housing 등 C1 가공표시 철저/가공 검사 시 품질부서 확인 필요 3.상하부 shaft 조립시 동심도 check 철저 4.구동전 tank 내 충분한 충수량 확인 후 구동 test 진행 5.동심도 test, 구동 test에 이상 있을 시 불량 발생 가능성이 있는 부분 전량 재검사 실시 | C001 | 검사강화 |  | N/A |  | N/A | N/A | 0 | 14000000 | CLOSE |  | 2022-08-01
2022 | TER-22-045 | R1 | 허관욱-001 | 2022-05-23 |  | 2102-15 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | C1-M1-MX (YSM-0281) | 1. 시운전 중 1호기 BTM mixer No.2 disper 상부 베어링 손상 | E | 장비 | H | BTM | 154 | Power Lock | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. Power lock의 조립불량으로 추정 | BEARING 파손 | T-06 | 생산관리(안성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.WEDGE COVER의 높이를 0.2MM 내에 들어오도록 조립 작업함. | Disper bearing housing이 고정되는 상,하판의 hole 가공에 있어 구매팀과 생산팀에서는 반드시 단번에 가공하도록 가공협력업체에 요구, AH441발주하고, 기계의 가공대에서 내리기 전 당사 품질부서 확인 또는 영상촬영 자료, 기타증빙 자료를 확보하는 절차가 필요함. | C042 | 협력사 관리 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 21000000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-08-02
2022 | TER-22-046 (1/2) | R0 | 정제일-002 | 2022-04-27 |  | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-T0206A | 1. 22.04.26 SKOJ(옌청)2동 양극 CNT Storage Tank Jacket Leak 발생 | E | 장비 | U | TANK | 181 | JACKET | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1.용접 전 개선을 미실시하고 용접하였고, 용접 후 과도한 연마로 용접부 내 핀홀이 돌출되어 리크 발생으로 추정 | 용접부 리크 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.현지 인근 용접업체 수배하여 수리 2.외주제작 분은 claim 청구 진행 | 1.용접 전 fit-up 검사 신청하여 용접 개선 실시여부 확인 | C003 | 검사신청 실시 | 제관7팀 | N/A |  | N/A | 협력업체 부담 | 0 | ₩- | CLOSE |  | 2022-08-02
2022 | TER-22-046 (2/2) | R0 | 정제일-002 | 2022-04-27 |  | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-T0206A | 1. 22.04.26 SKOJ(옌청)2동 양극 CNT Storage Tank Jacket Leak 발생 | E | 장비 | U | TANK | 181 | JACKET | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1.용접 전 개선을 미실시하고 용접하였고, 용접 후 과도한 연마로 용접부 내 핀홀이 돌출되어 리크 발생으로 추정 | 용접부 리크 | T-07 | 생산관리(화성) | F-35 | (직영) 생산/작업 불량 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1.현지 인근 용접업체 수배하여 수리 2.외주제작 분은 claim 청구 진행 | 1.용접 전 fit-up 검사 신청하여 용접 개선 실시여부 확인 | C003 | 검사신청 실시 |  | N/A |  | N/A | N/A | 0 | ₩- | CLOSE |  | 2022-08-02
2022 | TER-22-099 | R1 | 허관욱-006 | 2022-09-19 |  | 2101-22 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | A1-M2-PM (YSM-0303) | 1. 220919_LGGM 1동 1라인 1호기(1-2) PRE-WET MIXER #2 disper shaft 베어링 손상으로 의심되는 이상음 발생 (사용기간 4개월, 16배치 생산) 2. 공정 운전 중 1200RPM에서 특히 이상 음 최대(첨부 동영상 #1, #2 개별가동시 at 1200RPM) -> 최대 1500RPM에서는 상당히 감소 3. 220921_Pulley와 bearing cover 제거 후 점검결과 lock nut 잠김 부실 (손으로 접촉시 유동이 매우 큼) 4. key자리 손상 심함 (강제로 해머 타격하여 key 자리가 심하게 손상되어 있던 상태 | E | 장비 | I | TANK (MIXER TYPE) | 210 | LOCK NUT | AL | DISPER SHAFT ASSY | lock nut잠금 부실에 따른 이상소음으로 판단 | 소음발생 조립오류(누락) KEY(키홈) 파손 | T-07 | 생산관리(화성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 9/22~9/25일, 분해 및 연마 작업하여 원상 복귀함 (교체작업 후 시운전 대기 상태) 9/26일, 오후 정상 생산 중 확인결과 조치된 것으로 판단됨 (주변 소음으로 정확한 측정이 어려움) | 1.작업완료 팀 또는 인원에 대한 실명제 필요. 2.무리한 조립 절대 금지<-강제로 key를 박아서 유압 jocky로만 제거가 가능 하였음 | C041 | 현장관리 강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 4000000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-08-02
2022 | TER-22-100 | R0 | 허관욱 | 2022-09-23 |  | 2102-15 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | C1-M2-MX (YSM-0282) | 1. 5/23(금) 12시 경 1동 1라인 2호기 BTM MIXER DISPER에서 과전류에 의한 자동 stop 발생하여 긴급 출동, 사실 확인하고 disper#2를 사용하여 우선 생산을 마치기로 생산팀 협의 후 지속 가동 및 해당 배치 완료 2. 5/24일, 오전 8시 현장기록 확인결과, 과전류 및 과진동 확인 3. 오전10시 1층에서 lock out 후 vessel 하강 후 손으로 직접 disper blade를 돌려 봄è#1shaft 절대부동, #2shaft 부드럽게 회전 3. 오전 12시 다음의 점검결과로 베어링의 손상을 확인함-손으로 돌릴 수 없었음 4.가동 불가를 통지, 월요일 준비 후 화요일 보수작업 통보함 | E | 장비 | H | BTM | 154 | Power Lock | AL | DISPER SHAFT ASSY | lock nut잠금 부실에 따른 이상소음으로 판단 -> POWER LOCK 조립 불량으로 추정 SHOP 또는 현장에서 조립과 조절에 어렵지 않은 설계로 개선 가능성 확인필요. 당 설비의 DISPER SHAFT UNIT은 당사 SHOP에서 조립 후 FAT 수행하였음 (현장에서 조립되지 않음) | 과부하 정지 진동발생 BEARING 파손 SHAFT 구동불가 | T-06 | 생산관리(안성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 기존 1라인 1호기에서 떼어낸 2개의 shaft (TER-22-허관욱-006)를 설치 (조치: 9/26작업준비, 9/27해체, 9/28설치) | 1.작업팀 또는 인원에 대한 실명제 필요. 2.무리한 조립 절대 금지<-강제로 key를 박아서 유압 jocky로만 제거가 가능 하였음. 3.설계개선 필요 - pulley를 제거하는데 너무나 많은 시간 필요(pulley extruder를 사용 불가, 상부 및 측면 보수 공간 협소, motor base 간섭) | C041 | 현장관리 강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 20000000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-08-02
2022 | TER-22-091 | R0 | 박훈균-002 | 2022-08-16 |  | 2109-26 | 이차전지 | RIVIAN | RIVIAN | 캘리포니아 | 윤성 | YS1AYS0101-000 (442) | 1. 8/16일_PD Vessel cover bracket cover 자재가 절곡 품목이 아닌 plate로 입고됨 - 이전 발주자가 절곡 표시된 도면 미제공 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 127 | 가공 및 절단비 | BJ | Vessel (Mixer) | 1. 발주자가 절곡 표시된 도면을 같이 표기하지 않고 발주함 | 구매요청(발주)오류 | T-06 | 생산관리(안성) | F-13 | 구매 요청 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 미확인 | 1.제작 의뢰시, 작업에 필요한 정보(광판, 티수, 절곡도 등) 도면에 필수 표기 | C017 | 도면화 실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 586000 | 699000 | CLOSE |  | 2022-08-03
2022 | TER-22-077 | R0 | 배덕빈-001 | 2022-08-04 |  | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1. 현장 결손 자재 운송비 발생 2. 8회차 : PUMP 및 FILTER 외 등 11회차 까지의 결손 자재 운송비 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.부서 간 발주누락 및 현장분실 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-11 | 부품 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 미확인 | 1.발주 자재에 대한 TAG 관리실시 2.물류비 이슈관련 미팅 3회 실시(관련부서) 3.8월말까지 관련 절차서 작성 후 각 부서 배포 | C041 | 현장관리 강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 25000000 | 25000000 | CLOSE |  | 2022-08-05
2022 | TER-22-078 (1/2) | R0 | 배덕빈-002 | 2022-08-04 |  | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1. 현장 결손 자재 구매 및 운송비 발생 2. PSV(원인불명), Pressure switch(현장분실), PT(발주누락) 등 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.부서 간 발주누락 및 현장분실 2.원인불명 | 자재분실(파손,누락) | T-02 | 구매 | F-33 | 발주 누락 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 미확인 | 1.발주 자재에 대한 TAG 관리실시 2.물류비 이슈관련 미팅 3회 실시(관련부서) 3.8월말까지 관련 절차서 작성 후 각 부서 배포 | C041 | 현장관리 강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1250000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-08-05
2022 | TER-22-078 (2/2) | R0 | 배덕빈-002 | 2022-08-04 |  | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1.현장 결손 자재 구매 및 운송비 발생 2.PSV(원인불명), Pressure switch(현장분실), PT(발주누락) 등 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.부서 간 발주누락 및 현장분실 2.원인불명 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-11 | 부품 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 미확인 | 1.발주 자재에 대한 TAG 관리실시 2.물류비 이슈관련 미팅 3회 실시(관련부서) 3.8월말까지 관련 절차서 작성 후 각 부서 배포 | C041 | 현장관리 강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1250000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-08-05
2022 | TER-22-052 | R1 | 박찬혁-004 | 2022-07-01 |  | 2104-26 -> 1907-07 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0102B (331) -> (223) | 1. 양극 1동 PD2호기 오버홀 자재 Disper Shaft 구동부 소음발생 2. 220701_본사에서 조립하여 현장에 납품되어, 오버홀 대기중인 Disper shaft를 수동으로 회전할 때 하부 베어링 부위에 이상 소음 발생 3. 현장 도착 후 1년 동안 미사용으로 인하여 베어링 너트와 베어링 와샤 부위 녹 발생으로 고객 요청에 따라 교체하고 수동으로 회전 하였음 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 33 | SEAL | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1.Oil seal 조립 불량(교체 후 정상 작동함) 2.현장에서 기계반(민세훈 주임) 데스파 내부 open 하여 확인결과 OIL SEAL 부위가 조립불량으로 회전시 데스파 축 접촉면과 접촉하면서 소음 발생하였음 | 소음발생 부식발생 | T-06 | 생산관리(안성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.Oil seal 교체 후 정상 작동함 | 본사에서 조립 후 수동작업으로 제품 품질 확인 요청함 - 샤프트 번호 각인 (생산) - 조립 실명제 / 조립 자주검사 체크시트 작성 (생산) - 구동부 부품검사 (품질) - 주요치수, 베어링 상태, 공차 등 품질검사 (품질) | C002 | 기준 수립 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 749250 | ₩- | CLOSE |  | 2022-08-09
2022 | TER-22-087 | R0 | 이효근-002 | 2022-08-16 |  | 2206-11-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대한약품공업 | 대한약품공업 | 안산 | 윤성 | - | 1. Spray nozzle 및 dip nozzle size 변경에 따른 비용 발생 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 수주 전 spray ball size 3/4s로 cover가 가능할 것으로 판단되어 견적에 반영하였으나 수주 후 고객사에서 PW, WFL 유량대비 사이즈 변경 요청에 따른 협의 | 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.Nozzle Size 변경으로 인한 추가비용 대한약품공업 배관 및 전기공사 견적서 제출시 Over된 금액 포함하여 견적서 제출 | 1.견적시 유량대비 Spray Ball Size 검토하여 견적제출 | C005 | 견적에 비용포함 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 3000000 | 3000000 | CLOSE |  | 2022-08-16
2022 | TER-22-088 | R0 | 심정기-002 | 2022-08-12 |  | 2110-16 2201-02 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 윤성 | B-MX0103-001~006 B-MX0103-001~003 | 1. 양극 MULTI 4000 Hood & Vessel 외주업체 제작비 영업실행 예산 초과로 인한 비용 발생 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.FAT 일정에 따른 제작팀 제작 물량 조절 실패 2.사내 외주팀 제작물량 소화능력 한계 | 예산초과(누락) 외주제작(용역)비용 | T-07 | 생산관리(화성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 미확인 | 1.사내 제작업체 제작 가능 물량에 따른 계획 발주 2.제작 업체의 다변화 | C042 | 협력사 관리 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 9600000 | 9600000 | CLOSE |  | 2022-08-16
2022 | TER-22-089 | R0 | 박동준-003 | 2022-08-17 |  | 2112-12-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 1. Component Loop Calibration 비용 예산 초과 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 54 | 테스트 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.견적항목에 신규제작 1,200L탱크 및 항온수주의 Loop Calibration 비용 고려 못함(누락) | 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-05 | 견적 누락 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 미확인 | 1.견적 작성시 상세 항목 나열 후 누락 항목 여부 체크 필요 2.연계 프로젝트 시 母(모)프로젝트의 동일항목 비용 부족 여부 체크 필요 | C004 | 검토강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 2180000 | 2000000 | CLOSE |  | 2022-08-18
2022 | TER-22-093 | R0 | 심정기-003 | 2022-08-18 |  | 2205-07-01 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | - | 1. OH-1 O/H PD Planetary shaft assembly가 type-A(1세트), type-B(1세트)로 조립되어 납품되어야 하나 type-B로 2세트가 조립되어 납품됨 | E | 장비 | Y | SPARE 부품 | 205 | PLANETARY SHAFT ASSY | BC | Planetary Shaft Assy | 1. 해당 shaft 재고로 type-A(2개), type-B(2개) 보유하고 있었으며, 조립을 위하여 shaft 인수인계 과정에서 조립자에게 type 구분에 대하여 명확하게 전달되지 못하여 동일 사양인 type-B로 2개가 불출되어 조립, 납품됨 | 사양불일치 | T-06 | 생산관리(안성) | F-21 | 정보 전달 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.오류된 제품은 다음 오버홀 때 사용 가능 | 1.조립품 조립전 작업내용에 대한 숙지 및 명확한 작업내용 전달 | C030 | 작업전 준비철저 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 8501360 | 12662300 | CLOSE |  | 2022-08-23
2022 | TER-22-172 | R0 | 박훈균-000 | 2022-07-01 |  | 2109-26 | 이차전지 | RIVIAN | RIVIAN | 조지아 | 윤성 | - | 1. Rail base 자재 분실 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 발주 누락 | 자재분실(파손,누락) | T-06 | 생산관리(안성) | F-12 | 구매 요청 누락 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 발주 진행하여 진행 완료 | 1. 자재 납품시 수주번호 및 품명이 명기된 쉬핑 리스트 붙여서 납품 진행. 2. 사내 입고 후 각 부품 보관장소에 보관 진행 | C039 | 포장보완 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1520000 | 1100000 | CLOSE |  | 2022-08-23
2022 | TER-22-160 | R0 | 김상정-003 | 2022-08-10 |  | 2110-16 2201-02 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 윤성 | - | 치수 오절단(ANCHOR-5) 22.06.20 자재구매 요청(생산팀) 22.07.02 자재발주 완료(구매팀) 22.07.19 자재입고 완료(우리엔지니어링) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 도면 오해독으로 인한 치수 오절단 -각도가 있는 도면을 평면도상으로 이해하여 실 SIZE보다 작은 SIZE로 자재발주 요청 2. 자재구매 요청용 도면을 신규로 작성하여 오절단 발생 | 구매요청(발주)오류 | T-06 | 생산관리(안성) | F-13 | 구매 요청 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 오절단 자재회수 | 1.과거실적 자료와 비교하여 오제작 방지 2.해당 부품에 대한 부품도를 도면으로 DATA화하여 오제작 방지 | C004 | 검토강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 15040064 | 15000000 | CLOSE |  | 2022-08-26
2022 | TER-22-095 | R0 | 문경호-001 | 2022-07-26 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 7/25일, 생산 운전 중 Lower vessel down 시 고압호스 압착으로 인한 고압호스damage 발생(by SK 생산) | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 208 | 고압 호스 (HP HOSE) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 고객사 취급불량으로 추정 | 기타장비 고장 고객(운전)과실 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 미확인 | 1.적절한 위치에 고압호스를 잡아줄 수 있는 호스릴 설치하여 재발방지 | C018 | 부품추가 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1000000 | 720000 | CLOSE |  | 2022-09-07
2022 | TER-22-096 | R1 | 문경호-002 | 2022-06-25 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. Pig launcher press switch 분실(3개) 2. 본사에서 제품 출고하였으나 현장에서 분실함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.관리 부주의 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-11 | 부품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 미확인 | 1.본사에서 SITE 출고시 DETAIL PACKING LIST가 필요하며 현장 SITE에서 철저한 MATERIAL CONTROL이 필요함 2.본사계약시 필히 협력업체 MATERIAL CONTROLLER 배치요망 | C039 | 포장보완 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1000000 | 600000 | CLOSE |  | 2022-09-08
2022 | TER-22-117 | R0 | 김호-003 | 2022-10-31 |  | 2204-11-01 | 이차전지 | 나노신소재 | 나노신소재 | 세종 | 현장 | B-MX0101-001 | 1. PRE MIXER의 분산 시간이 나노신소재에서 기보유하고 있는 MIXER 대비 상대적으로 많이 소요됨 | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 58 | Disper Blade | AL | Disper Shaft Assy | 1. 블레이드 OD 250mm(현재 OD 220mm)로 제안하였음 | 성능(기능)불량 | T-08 | 영업 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 블레이드 OD 250mm로 변경 적용(원료 분산시간이 20시간에서 15~16으로 단축될 것으로 예상됨 | 1. 모든 공사에 적용하여 본 건과 같은 상황 발생시 근거자료로 활용 | C011 | 기록관리 철저 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 858000 | 108000 | CLOSE |  | 2022-09-11
2022 | TER-22-026 | R1 | 이강현-002 | 2022-04-04 |  | 1907-04-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0205B (YSM-0206) | 1. 4/2일 설비 점검 시 INNO#1 구리스 리크 확인 2. 긴급 설비 점검 (MEB 모델 OCV불량으로인한 김진수/김태균pm) 진행시 INNO#1 기어 구리스 LEAK 확인 * 동일기기 동일불량 TER-21-137 | E | 장비 | C | INNO | 30 | O-RING | BC | Planetary Shaft Assy | 1.TER-21-137의 SEAL HOUSING 교체 중 O-RING 조립이 불량했을 것으로 추정 | 그리스 리크 | T-06 | 생산관리(안성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.22/4/2일 SKBM 1라인 이노믹서 하부드럼 내부 클리닝 후 재조립 * Old 구동부 역수입 후 분해하여 원인 점검 ->10/16일 구동부 도착 예정 | 1.구동부 점검창 AIR 주입용 Nozzle Type으로 변경고려 2.조립 후 구동부 점검창으로 CDA(압축공기) 주입하여 Leak 발생 유무 확인 * 230913 Comment (품질보증팀) 해체 자료 추적할 것 | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 265610000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-09-20
2022 | TER-22-037 | R0 | 이강현-003 | 2022-05-08 |  | 1807-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0105B (YSM-0081) | 1. 5/6일 SKBH 1라인 음극 PD DISPER SHAFT BEARING HOUSING BOLT 파손 4EA 2. DISPER SHAFT 볼트 용접으로 제거 (M16X50) 3. DISPER SHAFT 확인시 베어링 등 이상 없음 4. 볼트 제거 후 드럼 상부 tap 깊이 M16 죔으로 확인 (24~32mm) - 드릴 깊이 확인 -> 이상 없음, 틈새 측정 -> 0.1mm 이상무, - 동심 측정 -> 0.08mm 이상 무 *해당 DISPER SHAFT는 3/3일 교체된 제품 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 3 | BOLT/NUT/WASHER | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 체결시 볼트 내력을 초과한 토크값으로 볼트에 크랙이 생겼을 것으로 추정 | 볼트파손(탈락) | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.사용된 볼트에 대한 물성치 등 SPEC 확인 요청 | 1.볼트 체결시 토크렌치를 이용하여 규정치 내의 토크값으로 볼트를 체결한다(과대, 과소 금지) | C033 | 절차 준수 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 2000000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-09-20
2022 | TER-22-097 | R0 | 박동준-004 | 2022-09-14 |  | 2201-24 | 기타(식품,제약,화학) | 셀트리온 | 셀트리온 | 송도 | 윤성 | - | 1. 조제탱크 20대 Support lug 안전성을 고려한 수량변경(3개->4개)으로 인한 실행금액 부족 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 견적시 설계팀 검토요청 없이 이전 수행경험으로 견적 진행 | 안전기준 미준수 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-02 | 프로세스 미준수 | 미확인 | 1.견적전 반드시 관련부서에 견적검토의뢰 실시 | C004 | 검토강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 13442510 | 19711760 | CLOSE |  | 2022-09-20
2022 | TER-22-098 | R0 | 송용해-003 | 2022-09-20 |  | 1907-06-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 현장 구성품(밸브류) Tag 명판 불일치, 현장 밸브류 튜브 넘버링 불일치 Punch 사항에 대한 고객 개선 요청 | E | 장비 | R | 전기제어 부품 | 189 | Name Plate | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 전기공사 시 비 정상적인 넘버링/Tag 작업 2. 전기공사 완류 후 넘버링/Tag 작업에 대한 확인 절차 미비 (I/O Check 작업에서 배선경로 확인은 진행되었으나, 현장 넘버링/Tag 작업 확인절차 없음) | 명판 불일치 | T-09 | 전기제어 | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 미확인 | 1.전기공사 작업인원에 대한 작업 전 교육 2.전기공사 계약 시 중간확인 절차 및 방법/관리자 지정, 문제발생 시 책임 등의 계약사항 추가 3.전기공사 업체 내부관리 방안/절차 마련 | C010 | 교육실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 104000000 | 52000000 | CLOSE |  | 2022-09-20
2022 | TER-22-076 | R1 | 박준형-004 | 2022-08-01 |  | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | - | 1. 양/음극 분체 계량 설비간 제품 이송 라인 3S 우레탄 호스 & 커플링 조립부에서 분체 Leak 발생. 2. 기존 1차분과 동일 업체, 동일 사양으로 제작 된 것으로 확인되나, 1차분 시공시 발생하지 않았던 문제가 이번 2차분 시운전시 발생 함. 3. 특정 개소가 아닌 양음극 전반적인 개소에서 심각한 분체 Leak 발생. | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 165 | 우레탄 고압 호스 (Urethane HP Hose) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 우레탄 호스 제작 불량(호스 내경 기존과 상이)으로 인한 호스 커플링과의 유격 발생. 2. 확인 결과 호스 내경 기존과 상이 한 것으로 확인. 3. 1차 공사 호스 잔여분과 2차 공사 호스 커플링 입고품을 조립하여 한 라인에 대해 테스트 적용 결과 리크 발생 하지 않음 | 배관리크 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.초도 생산 진행 일정을 미룰 수 없어 현 상태로 어떻게든 2배치 계량하여 Coater측 초도 Test Slurry 공급 예정, 2.이송 및 계량시 현장 내 오염 발생 심각한 수준으로 현장 오염 관리 대책 강구 中 3.비용 발생 부분에 대한 납품 업체 과실 및 비용 처리 관련 협의 필요. (11,000,000원) | 1.품목의 내경 치수에 대해 업체 납품시 검수 진행 필요. 2.하드 파이프간의 조립이 아닌 플렉시블과의 조립이기 때문에 커플링 외경과 호스 내경 치수에 대한 정확한 기준 전달 및 납품 전 해당 커플링 & 호스간의 조립 공차 검수 확인 진행 | C001 | 검사강화 | 호스114 | N/A |  | N/A | 협력업체 부담 | 0 | 11000000 | CLOSE |  | 2022-09-26
2022 | TER-22-101 | R0 | 이희석-001 | 2022-09-15 |  | 2201-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1. 2종 탱크를 1종 탱크로 오인하여 노즐 홀 오프닝 작업 진행.(사내 워터젯) 2. SBR COATER SUPPLY TANK 4기 기존 경판 사용 불가로 재제작이 필요함 | E | 장비 | U | TANK | 211 | 경판(Forming head) | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 경판 제품 확인 미흡으로 SKSKOY(옌청) 2종 24기 동일 제품으로 확인하여 SKSKOY(옌청) 1종 4기 및 대한약품공업 1종 1기 총 5기 경판 노즐 홀 가공 오류 발생 2. 작업지시서 확인 누락, 도면 판독 오류 및 제품 확인 미흡 | 제작(작업)불량 | T-07 | 생산관리(화성) | F-35 | (직영) 생산/작업 불량 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1. 향후 SKOY 2동 신규 수주시 재사용 가능 2. 상경판 재사용 가능하여 별도 보관하여 관리 | 1.재발 방지 교육 실시 2.제품 분리 및 명확한 작업 내용 전달 | C010 | 교육실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 2500000 | 2350000 | CLOSE |  | 2022-09-26
2022 | TER-22-102 | R0 | 이희석-002 | 2022-09-15 |  | 2206-11-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대한약품공업 | 대한약품공업 | 안산 | 윤성 | - | 1. 타 프로젝트 노즐 홀 오프닝 작업 시 동일 경판으로 판단하여 가공 진행 (사내 워터젯) 2. 대한약품공업 1종 1기 기존 경판 사용 불가로 재 제작이 필요함 | E | 장비 | U | TANK | 211 | 경판(Forming head) | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 경판 제품 확인 미흡으로 SKSKOY(옌청) 2종 24기 동일 제품으로 확인하여 SKSKOY(옌청) 1종 4기 및 대한약품공업 1종 1기 총 5기 경판 노즐 홀 가공 오류 발생 2. 작업지시서 확인 누락, 도면 판독 오류 및 제품 확인 미흡 | 제작(작업)불량 | T-07 | 생산관리(화성) | F-35 | (직영) 생산/작업 불량 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1. 신규제작 2. 잘못 오프닝 된 경판은 추후 프로젝트에 사용 예정 | 1.재발 방지 교육 실시 2.제품 분리 및 명확한 작업 내용 전달 | C010 | 교육실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 800000 | 650000 | CLOSE |  | 2022-09-26
2022 | TER-22-124 | R0 | 이희석-003 | 2022-10-07 |  | 2204-12-01 | 이차전지 | SK | ON | 서산 | 현장 | B-T0104 | 1. Slurry Storage Tank 3기 동체와 리본 임펠러 Gap이 도면에 명시된 공차를 초과함 2. 220927_SLURRY STORAGE 2500L TANK 3기 품질팀 NCR 발행(제관5팀) - 기기의 동체와 리본 임펠러 GAP이 도면에 명시된 공차를 초과함. 3. 221004_국제벤딩 업체 샘플 작업 진행하였으나, 동일하게 공차가 초과되어 제작 - 벤딩 업체로 스크류 형상 가공 불가하여 제관 5팀에서 제작 진행. 4. 221007_스크류일번지산업 임펠라 전문 의뢰 - 임펠러 형상 가공 금액 부담이 큼 - 리본 임펠라 형상 가공으로 페들 임펠러와 용접 진행. 5. 납기로 인하여 불가피 하게 외주 가공 필요. | E | 장비 | U | TANK | 17 | Impeller Blade | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 리본 임펠러 타입 제작 실적이 적어 제작 지그 및 제작 기술이 떨어짐 | 제작(작업)불량 외주제작(용역)비용 | T-07 | 생산관리(화성) | F-35 | (직영) 생산/작업 불량 | R-03 | 경험 부족 | 1.FAT 일정 변경-by 사업관리팀 2.벤딩 및 스크류 전문업체 추천-by 설계팀 (국제벤딩 / 스크류 일번지산업) | 1.사외 전문업체의 제작이 필요 2.사내 제작이 가능하도록 작업 절차서 및 임펠러 지그 제작 검토가 필요함 | C042 | 협력사 관리 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 3018000 | 3010000 | CLOSE |  | 2022-10-14
2022 | TER-22-106 (1/2) | R1 | 이승현-002 | 2022-10-05 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 5kg 스프링 밸런스 사용 슬러리 이송시 무게를 이기지 못하고 처짐 2. DP 펌프 이송 충격에 의하여 바닥과 후렉스블 호스 마찰 발생 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 213 | DP Pump | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 후렉스블 기존 2s에서 3s로 변경 되었으나 기존과 동일 사양의 스프링밸런스(5kg)가 발주됨 | 성능(기능)불량 | T-04 | 사업관리 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 스프링 밸런스 하중 용량 15KG로 변경적용 | 충분한 설계검토가 필요함 | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1925000 | 1530000 | CLOSE |  | 2022-10-17
2022 | TER-22-106 (2/2) | R1 | 이승현-002 | 2022-10-05 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 5kg 스프링 밸런스 사용 슬러리 이송시 무게를 이기지 못하고 처짐 2. DP 펌프 이송 충격에 의하여 바닥과 후렉스블 호스 마찰 발생 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 51 | Spring Balance | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 후렉스블 기존 2s에서 3s로 변경 되었으나 기존과 동일 사양의 스프링밸런스(5kg)가 발주됨 | 성능(기능)불량 | T-04 | 사업관리 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 스프링 밸런스 하중 용량 15KG로 변경적용 | 충분한 설계검토가 필요함 | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1925000 | 1530000 | CLOSE |  | 2022-10-17
2022 | TER-22-108 | R0 | 배덕빈-003 | 2022-09-29 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 음극 스토리지 호퍼 다운 발생 - 확인결과 설비 진동으로 인한 Coil 갭 발생공간에 분체 유입으로 인한 Solenoid Coil 전기 단락으로 인한 파손 발생 | E | 장비 | J | HOPPER | 215 | Solenid Coil | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. PHS SOLENOID COIL 쇼트로 파손 발생. 2. 기계 진동으로 인하여 COIL GAP 발생 후 분체가루 유입으로 쇼트 발생 추정. 3. 작업시 HOPPER PHS SOLENOID COIL 조임 상태 불량 | 제어장비 고장(오류) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. Solenoid Coil 쪽 Cable Tie 고정 작업 예정 2. 추후 발생 시 자재 수급까지 장기간 설비 정지발생 예상되므로 SPARE 확보 | Solenoid Coil 고정상태 확인실시 | C030 | 작업전 준비철저 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 500000 | 386000 | CLOSE |  | 2022-10-26
2022 | TER-22-111 | R0 | 이진화-004 | 2022-10-20 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 진동에 의한 Load Cell Haunting으로 정량투입 오차발생 2. 제품투입간 정체로 인한 투입 오차발생 3. *SKBA-2 RAMP-UP 기간중 우선적으로 TEST 시범하여 개선시 일괄 적용 예정 | E | 장비 | J | HOPPER | 103 | Load Cell | AV | Hopper | 1. 본 System은 2018년부터 시행되었으나 현재까지 동일 컨셉으로 설계 검토 미흡 2. 현장 설치시 본사에 내용 공유가 원활지 않아 개선에 대한 인지가 없었음 | 성능(기능)불량 개선(예방)조치 | T-05 | 설계 | F-36 | 연구개발 및 시험 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1.감속기, 스크류 임펠라, 배관&제작 수행 | 1.Daily 개선방안에 대한 검토 후 Case-3에 대한 컨셉확정으로 한국에서 준비하여 현지에서 직접 Test 진행예정 | C001 | 검사강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 7246000 | 3272000 | CLOSE |  | 2022-10-31
2022 | TER-22-112 (1/2) | R0 | 문경호-003 | 2022-10-15 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. Slurry Storage Tank Sampling Valve 3EA 분실 - SK 직원 분실 2. Pressure Gauge 3EA 현장설치 후 고장 | E | 장비 | U | TANK | 174 | Press. Guage | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.SK직원 분실로 추정됨 2.Pressure Gauge는 소모성 Instrument임 | 자재분실(파손,누락) 고객(운전)과실 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. SKBA 현장 비가동 일정 확인 후 교체 및 설치작업 예정 | 1.적절한 위치에 고압호스를 잡아줄 수 있는 호스릴 설치하여 재발방지 | C018 | 부품추가 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 750000 | 373000 | CLOSE |  | 2022-10-31
2022 | TER-22-112 (2/2) | R0 | 문경호-003 | 2022-10-15 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. Slurry Storage Tank Sampling Valve 3EA 분실 - SK 직원 분실 2. Pressure Gauge 3EA 현장설치 후 고장 | E | 장비 | U | TANK | 68 | Sampling Valve | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.SK직원 분실로 추정됨 2.Pressure Gauge는 소모성 Instrument임 | 자재분실(파손,누락) 고객(운전)과실 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. SKBA 현장 비가동 일정 확인 후 교체 및 설치작업 예정 | 1.적절한 위치에 고압호스를 잡아줄 수 있는 호스릴 설치하여 재발방지 | C018 | 부품추가 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 750000 | 373000 | CLOSE |  | 2022-10-31
2022 | TER-22-109 (1/3) | R0 | 박준형-007 | 2022-09-21 |  | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | - | 1. SKOJ 2동 1,2차 납품분 UDM Mixer의 Vent 노즐부 Cylinder Stroke 길이가 길어 Anchor Blade에 간섭되는 현상 발생 2. INNO Mixer #3,4호기 클리닝 실린더 스트록 헤드와 Nozzle 내경 공차가 적은 관계로 인해 배관 내부에서 CYLINDER 헤드가 배관 연결부에서 걸려 정상적인 forward 동작 불가 3. 클리닝 실린더 포워드 상태에서 이벤트 발생(Emergency 및 Alarm)시 밸브 닫힘으로 인하여 실린더 스트록 손상됨 | E | 장비 | C | INNO | 72 | Cleaning Cylinder | AN | Cleaning System | 1.Binder Mixer 및 CMC Mixer Hood Vent Cleaning System -실린더 스트록을 120mm 짧게 선정하여 구매 2.SP Mixer Powder Inlet Cleaning System -실린더가 길게 선정됨 3.로직문제 -Cleaning Cylinder가 전진한 상태에서 전기신호 차단시 Inlet Valve가 Close가 되면서 Cylinder 손상이 발생할 가능성이 배제됨 | 구동부 간섭(손상) | T-03 | 기술연구소 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.UDM-실린더와 노즐사이에 단관을 제작하여 기장조절 2.스트록 손상 실린더 및 기장 축소가 필요한 실린더의 경우 매뉴얼 세정이 가능하도록 실린더 해체 및 블라인드 처리 3.현재 정상 설계된 항목부터 기존 Cleaning System 적용 | 1.믹서별 실린더 설치 노즐부 단관 설치 여부 확인 및 실린더 헤드 돌출 기장 등 고려하여 스트록 길이 재검토 2.노즐내경과 실린더 스트록이 완전 평행할 수 없으므로 헤드형상 설계 변경 및 내부공차 재검토 3.실린더 운용 컨셉 검토 및 실린더 설치 노즐밸브 동작에 대한 사양 적합성 검토 | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 8000000 | 733333 | CLOSE |  | 2022-11-01
2022 | TER-22-109 (2/3) | R0 | 박준형-007 | 2022-09-21 |  | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | - | 1. SKOJ 2동 1,2차 납품분 UDM Mixer의 Vent 노즐부 Cylinder Stroke 길이가 길어 Anchor Blade에 간섭되는 현상 발생 2. INNO Mixer #3,4호기 클리닝 실린더 스트록 헤드와 Nozzle 내경 공차가 적은 관계로 인해 배관 내부에서 CYLINDER 헤드가 배관 연결부에서 걸려 정상적인 forward 동작 불가 3. 클리닝 실린더 포워드 상태에서 이벤트 발생(Emergency 및 Alarm)시 밸브 닫힘으로 인하여 실린더 스트록 손상됨 | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 72 | Cleaning Cylinder | AN | Cleaning System | 1.Binder Mixer 및 CMC Mixer Hood Vent Cleaning System -실린더 스트록을 120mm 짧게 선정하여 구매 2.SP Mixer Powder Inlet Cleaning System -실린더가 길게 선정됨 3.로직문제 -Cleaning Cylinder가 전진한 상태에서 전기신호 차단시 Inlet Valve가 Close가 되면서 Cylinder 손상이 발생할 가능성이 배제됨 | 구동부 간섭(손상) | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.UDM-실린더와 노즐사이에 단관을 제작하여 기장조절 2.스트록 손상 실린더 및 기장 축소가 필요한 실린더의 경우 매뉴얼 세정이 가능하도록 실린더 해체 및 블라인드 처리 3.현재 정상 설계된 항목부터 기존 Cleaning System 적용 | 1.믹서별 실린더 설치 노즐부 단관 설치 여부 확인 및 실린더 헤드 돌출 기장 등 고려하여 스트록 길이 재검토 2.노즐내경과 실린더 스트록이 완전 평행할 수 없으므로 헤드형상 설계 변경 및 내부공차 재검토 3.실린더 운용 컨셉 검토 및 실린더 설치 노즐밸브 동작에 대한 사양 적합성 검토 | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 8000000 | 733333 | CLOSE |  | 2022-11-01
2022 | TER-22-109 (3/3) | R0 | 박준형-007 | 2022-09-21 |  | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | - | 1. SKOJ 2동 1,2차 납품분 UDM Mixer의 Vent 노즐부 Cylinder Stroke 길이가 길어 Anchor Blade에 간섭되는 현상 발생 2. INNO Mixer #3,4호기 클리닝 실린더 스트록 헤드와 Nozzle 내경 공차가 적은 관계로 인해 배관 내부에서 CYLINDER 헤드가 배관 연결부에서 걸려 정상적인 forward 동작 불가 3. 클리닝 실린더 포워드 상태에서 이벤트 발생(Emergency 및 Alarm)시 밸브 닫힘으로 인하여 실린더 스트록 손상됨 | E | 장비 | R | 전기제어 부품 | 72 | Cleaning Cylinder | AN | Cleaning System | 1.Binder Mixer 및 CMC Mixer Hood Vent Cleaning System -실린더 스트록을 120mm 짧게 선정하여 구매 2.SP Mixer Powder Inlet Cleaning System -실린더가 길게 선정됨 3.로직문제 -Cleaning Cylinder가 전진한 상태에서 전기신호 차단시 Inlet Valve가 Close가 되면서 Cylinder 손상이 발생할 가능성이 배제됨 | 구동부 간섭(손상) | T-09 | 전기제어 | F-27 | 프로그램 세팅 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.UDM-실린더와 노즐사이에 단관을 제작하여 기장조절 2.스트록 손상 실린더 및 기장 축소가 필요한 실린더의 경우 매뉴얼 세정이 가능하도록 실린더 해체 및 블라인드 처리 3.현재 정상 설계된 항목부터 기존 Cleaning System 적용 | 1.믹서별 실린더 설치 노즐부 단관 설치 여부 확인 및 실린더 헤드 돌출 기장 등 고려하여 스트록 길이 재검토 2.노즐내경과 실린더 스트록이 완전 평행할 수 없으므로 헤드형상 설계 변경 및 내부공차 재검토 3.실린더 운용 컨셉 검토 및 실린더 설치 노즐밸브 동작에 대한 사양 적합성 검토 | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 8000000 | 733333 | CLOSE |  | 2022-11-01
2022 | TER-22-110 | R0 | 박준형-008 | 2022-10-20 |  | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | - | 1. 분체계량 설비에 설치되어 있는 Solenoid Valve 동작이상으로 생산도중 잦은 NG발생. - VALVE Actuator에 물리적인 힘을 조금만 가하면 동작 하는 상태 | E | 장비 | J | HOPPER | 50 | Solenoid Valve | AV | Hopper | 1. Solenoid Valve 내부 open/close 조정 축 윤활상태 불량으로 예상됨 - 정확한 동작불량 원인은 국내 입고 후 해체/확인 필요 | 제어장비 고장(오류) | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 비가동 호기의 Valve로 임시교체한 후에 추후 신규 Valve 입고시 교체설치 협의 | ■설계변경 1.제조사 변경검토 2.밸브내부에 분체가 유입되지 않도록 에어 인/아웃에 필터추가 | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 5000000 | 2700000 | CLOSE |  | 2022-11-01
2022 | TER-22-066 | R4 | 박찬혁-005 | 2022-07-14 |  | 1907-06-03 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 미국 SKBA1동 양극 2라인 Discharge Hopper #2 PHS 내부에 핀홀 발생 2. 4mm x 8mm 불규칙한 타원형태 핀홀 발생 (위치는 PHS Out gate butterfly valve 의 디스크 축에서 약 100mm 위) 3. Warranty 기간이 지났고 아직 양산 안정화 용역계약이 완료되지 않았기 때문. 우리가 해야 한다면 오토리카를 이용해야 하는데 PO부터 요청할 것임 | E | 장비 | M | PHS (Powder Handling System | 167 | AIR PURGE NOZZLE | BF | PHS (Powder Handling System | 1. PHS 홀 발생의 원인은 분체 배출을 도와주는 에어퍼지 노즐이 동력원, 분체가 연마제로 작용하여 PHS 내부를 깎아낸 것으로 확인됨 2. 노즐이 수직으로 떨어지지 않고 살짝 측면으로 꺾여 노즐 끝이 측면 벽에 닿았고 사선의 에어노즐 방향으로 홈이 파였습니다. 3. 노즐 설치시 도면과 다르게 사선으로 설치 | 용접부 파손(변형) | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-03 | 경험 부족 | 1.고객사에서 표면부 용접 결함으로 추정하여, 윤성에게 선 진행 요청하였음 | 1.에어퍼지 노즐을 사용하지 않도록 설계 변경 | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 27173900 | 26340000 | CLOSE |  | 2022-11-03
2022 | TER-22-113 | R0 | 이진화-005 | 2022-10-31 |  | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | - | 1. 초음파세척기 4대가 출하되었어야 하나 2대가 출하(RFQ상 2대임) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. SK로부터 접수된 RFQ상의 초음파세척기 수량 오기 | 사양변경(추가) 고객(운전)과실 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. 선집행 실시 2. 향후 SKOH-2 부대장비 및 SPARE PART 구매시 해당비용을 반영예정 (26,000,000원) | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A | 유상 | 28600000 | 28600000 | CLOSE |  | 2022-11-03
2022 | TER-22-114 | R0 | 김종호-001 | 2022-09-23 |  | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | - | 1.Hopper의 성능 개선사항 발굴 필요 2.고객사(김인목 PM)요청 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 131 | 구조계산 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.성능개선 | 개선(예방)조치 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1.Magnetic Filter 사양개선으로 Leg 50mm연장 2.Top Cover 보강 개선 3.Mesh Filter 위치 조정 및 구조강화를 위한 신규제작 4.Mesh Filter의 Stopper 신규 적용 5. Vibrator 신규 적용 | 1.고객, 현장 PM 및 설계팀 간의 유기적인 의사소통으로 개발품에 대한 사전 문제점 예지 및 이슈발생 후 빠른 대처 실시 | C012 | 내부협의 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 24000000 | ₩- | CLOSE |  | 2022-11-08
2022 | TER-22-115 | R0 | 김종호-002 | 2022-10-18 |  | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 윤성 | - | 1. FAT 중, DISCHARGE HOPPER 안전 난간 높이연장에 대한 고객사 요청접수 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 131 | 구조계산 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.현장 Lay out이 협소하여, G10 Booth와 Discharge Hopper 사이의 Deck 폭 좁음 발생 | 안전기준 미준수 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.Discharge Hopper의 추락 위험부위를 "L"자 형식으로 높이 3m로 개조 | 1.안전관련 사항에 대한 충분한 사전검토 필요 | C004 | 검토강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 59430600 | 54500000 | CLOSE |  | 2022-11-08
2022 | TER-22-122 | R0 | 정경진-004 | 2022-10-31 |  | 2208-01-01 | 기타(식품,제약,화학) | 연세우유 | 연세우유 | 아산 | 윤성 | - | 1. 조제 탱크 Air Vent 외주 제작 비용 실행 예산 Over | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 18년도에 기 납품된 Air Vent를 기준으로 견적을 산정하였으나, 당시 문제가 있어 수정된 부분은 검토하지 못하고 견적에 반영이 됨. | 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 미확인 | 견적시 충분한 검토가 필요함 | C004 | 검토강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 2800000 | 6950000 | CLOSE |  | 2022-11-10
2022 | TER-22-116 | R0 | 배덕빈-004 | 2022-11-03 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. PD MIXER Sampling Valve Leak 발생 - 점검결과 Valve 쪽 Bolt 와 Handle Hole Size 안 맞음 - handle Hole 변형 발생 - valve bolt 마모발생으로 Valve Open/Close 동작 미흡 | E | 장비 | A | PD (YS) | 68 | Sampling Valve | BJ | Vessel (Mixer) | 1.Valve 쪽 Bolt와 Hole Size 안 맞음 -Handle Hole 변형 발생, Valve Bolt 마모로 Valve Open/Close 동작미흡 | 기타장비 고장 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 도면 수정 및 노르락 와셔 설치로 Handle 고정 너트 풀림방지 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 500000 | 19000 | CLOSE |  | 2022-11-11
2022 | TER-22-119 | R0 | 심정기-004 | 2022-11-01 |  | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 윤성 | B-MX0103-005/006 | 1. Multi Mixer 4,000L Vessel 수압테스트 완료 후 해체가 되지 않아 절단 작업 후 재용접, 재수압 실시함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. Socket, Nipple의 재질이 모두 SUS304여서, 나사와 나사산 부위가 서로 마찰이 발생하면서 발생된 열이 나사와 나사산이 협착되어 해체가 되지 않음. | 제품파손 | T-06 | 생산관리(안성) | F-37 | 작업자 과실 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 기존 Socket 제거 및 교체하여 수압테스트 재실시함 | 1.수압용 Nipple 재질변경(SUS->강관) 2.나사산 연결부위 체결 전 그리스 도포 | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 124000 | 130000 | CLOSE |  | 2022-11-15
2022 | TER-22-125 | R0 | 박근규-008 | 2022-08-16 |  | 2109-19 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | MX-A11101(YSM-0345) MX-A12101(YSM-0349) MX-A12201(YSM-0350) MX-C12101(YSM-0351) | 1. 220816_PD MIXER(MX-A11101, 12101) 감속기 입력축 부분 누유 PD MIXER(MX-A12101, C12101) 감속기 오일 주입배관 누유 2. 220918_감속기 오일 누유 조치를 한 감속기 중 입력축 부분 누유 재발생 * 메이커사(SEW)답변은 명확한 사유를 설명 하지 못하나 감속기 입력측 오일씰 손상 또는 불량으로 인한 오일 누유로 판단 | E | 장비 | A | PD (YS) | 38 | Reducer (감속기) | BY | Reducer Assy | 1. 감속기 입력축 오일씰의 손상 또는 불량 | 오일누유 모터(감속기)고장 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 감속기 오일씰 교체 -당사 선지급하고, 추후 외주업체에서 비용처리 | 입고검사 확인 철저 | C001 | 검사강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 9026000 | 9026000 | CLOSE |  | 2022-11-21
2022 | TER-22-128 (1/2) | R0 | 박창현-001 | 2022-11-16 |  | 2204-31 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 윤성 | - | 1. 220518_LGGM #4와 내용이 같음을 전달받아 실적 기준으로 구매 요청 2. 220728_BTM 제작공사 취소로 발주보류 3. 220902_공사재개로 구매팀에 소재발주 재개 4. 221117_배포도면과 구매요청 자료 불일치로 재구매 요청 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 도면 기준으로 구매요청되었어야 하나, 실적 자료 기준으로 구매요청하여 문제발생 | 구매요청(발주)오류 설계오류 | T-06 | 생산관리(안성) | F-18 | 발주 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 재구매요청 | 1.설계팀에서 BOM 작성, 변경사항 수정관리 필요 2.설계도면 배포시 도면 List와 변경사항 표기 및 공유 필요 | C011 | 기록관리 철저 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 895941 | 1293500 | CLOSE |  | 2022-12-01
2022 | TER-22-128 (2/2) | R0 | 박창현-001 | 2022-11-16 |  | 2204-31 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 윤성 | - | 1. 220518_LGGM #4와 내용이 같음을 전달받아 실적 기준으로 구매 요청 2. 220728_BTM 제작공사 취소로 발주보류 3. 220902_공사재개로 구매팀에 소재발주 재개 4. 221117_배포도면과 구매요청 자료 불일치로 재구매 요청 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 도면 기준으로 구매요청되었어야 하나, 실적 자료 기준으로 구매요청하여 문제발생 | 구매요청(발주)오류 설계오류 | T-05 | 설계 | F-21 | 정보 전달 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 재구매요청 | 1.설계팀에서 BOM 작성, 변경사항 수정관리 필요 2.설계도면 배포시 도면 List와 변경사항 표기 및 공유 필요 | C011 | 기록관리 철저 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 895941 | 1293500 | CLOSE |  | 2022-12-01
2022 | TER-22-129 | R0 | 박창현-002 | 2022-10-18 |  | 2209-23 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1. 221017_CMC MIXER Shaft 조립 전 부품 종류별 수량,치수 확인 중 Flat Washer 도면 불일치 발견됨 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 1동 도면 내용을 구매요청하여야 했으나, 2동 자료 기준으로 구매요청하여 문제발생됨 | 사양불일치 | T-06 | 생산관리(안성) | F-13 | 구매 요청 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 10월18일 긴급 재 구매요청 실시 | 1. Overhaul 관련 자료는 해당 수주번호 폴더에 자료저장/관리가 필요 2. 구매전에 작성된 BOM에 대하여 생산팀 내부 재검토 필요 | C011 | 기록관리 철저 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 61000 | 61000 | CLOSE |  | 2022-12-01
2022 | TER-22-130 | R0 | 박창현-003 | 2022-11-06 |  | 2205-03-01 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 윤성 | - | 1. 221106_INNO Mixer Housing Body의 Window Frame 부품이 없는 것을 공유/현장 확인. 2. 생산에서 자재 발주를 A Type 3개 4공장 가공반에서 작업 요청 B Type 3개 진양 MTS에서 가공 작업요청. 3. 소재6개가 4공장으로 모두 입고되어 가공반에서 A TYPE으로 6개 가공 진행. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 127 | 가공 및 절단비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 가공수량 및 내용에 대하여 부서간 공유미흡으로 발생됨 | 제작(작업)불량 | T-07 | 생산관리(화성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 누락된 B Type 3개에 대하여 추가발주 및 가공 | 1. List 최신관리가 필요하며, 대체 또는 타 프로젝트 공급시 재구매요청 관리가 필요(생산) 2. 관련부분 현장입고시 내용전달 및 기록관리 필요(생산) | C011 | 기록관리 철저 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1042665 | 980000 | CLOSE |  | 2022-12-01
2022 | TER-22-063 | R2 | 추건우-004 | 2022-06-18 |  | 1909-26 | 이차전지 | 비츠로밀텍 | 비츠로밀텍 | 천안 | 현장 | - | 1.리튬음극믹서 2호기가 생산 후 일정시간이 지나고 챔버 내 블레이드에 묻은 리튬이 질화됨 | E | 장비 | O | 기타 믹서 | 998 | 기타 (구분 불가 품목) | ZZ | 해당사항 없음 | * 주 원인은 산소 인입에 따른 리튬 질화 현상 -> 기존 촉매의 수명이 다했을 것으로 추정 (아래는 수리 과정에 발생한 문제 사항) 1.제품 제작 및 결선시 촉매 하우징 히터와 히터를 연결해주는 전선이 서로 닿아서 전선의 피폭이 소실되어 누전 발생 2.가스 배관 리크로 인해 산소가 배관으로 투입되어 산소 PPM이 상승함 3.배관리크 및 챔버 개봉으로 산소유입되어 촉매 손상, 실린더 봉 자체 리크발생, 작업실수로 인해 쇼트 발생, 양압테스트로 인해 산소센서 망가짐 | 성능(기능)불량 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.기존 촉매에서 바스프사 촉매로 교체, 촉매하우징의 히터 TPR 교체 2.바스프사 촉매에서 기존촉매로 재교체, 산소센서 T자 배관 교체 헬륨 디텍더를 이용하여 실린더 2군데 리크발견, 바이패스 순환구조로 변경, 리젠 프로세스 값 셋팅 변경 후 촉매하우징 리젠 실시 3.촉매 하우징 탈거하고 새촉매로 교체, 실린더봉 용접 리크발생하여 보완용접 실시, 산소센서가 고장나 비츠로밀텍에 A/S 받음, 성형밸로우즈가 쇼트발생되어 교체 | - | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 8688500 | 3294400 | CLOSE |  | 2022-12-03
2022 | TER-22-132 | R0 | 추건우-007 | 2022-09-29 |  | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | - | 1. 220929_모터 및 감속기 Frame 설치 중 이노믹서 Maintenance Frame HandRail과 간섭 문제 발생. | E | 장비 | C | INNO | 223 | Maintance Frame | AQ | Top Frame | 1. 설계작업시 핸드레일을 숨겨 놓고 설계작업을 실시하여, 간섭이 되는지 확인을 하지 못함 | 설비간섭 | T-03 | 기술연구소 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 업체에 수정진행을 요청함 | 1. 3D 확인 2. 선임설계자가 검토수행 | C004 | 검토강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 6800000 | 6500000 | CLOSE |  | 2022-12-03
2022 | TER-22-133 | R0 | 정경진-005 | 2022-10-31 |  | 2208-01-01 | 기타(식품,제약,화학) | 연세우유 | 연세우유 | 아산 | 윤성 | - | 1. 연세우유 조제탱크 11기 제작비용이 예산을 초과함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 21년도에 생산관리팀과 협의된 제작비 Table 기준으로 견적 작성함. 2. 수주 후 제작을 위해 실행예산 검토 중 제작비가 현저히 부족하다는 점 인지. 3. 제작비 인상 관련 협의 및 공유가 되지 않아 반영이 안됨 4. 21년도 대비 인건비 및 연마비 20~25% 상승. | 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 미확인 | 1. 제작비의 상승 or 하락에 대해 생산관리에서 우선 인지되므로, 유관부서로 공유가 필요 | C014 | 내용공유 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 13000000 | 13000000 | CLOSE |  | 2022-12-05
2022 | TER-22-134 | R0 | 정경진-006 | 2022-11-07 |  | 2208-01-01 | 기타(식품,제약,화학) | 연세우유 | 연세우유 | 아산 | 윤성 | - | 1. 연세우유 Silo Tank 사내제작 불가로 외주제작 협의함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 대볼륨(100톤 이상) 탱크제작 경험자 사내부재 2. 안성 및 화성공장 내 Pit 공간부족 3. 사내 설비제작 운용현황에 대해 팀간 소통 부재 | 외주제작(용역)비용 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 미확인 | 1. 차기 프로젝트시에는 대볼륨 탱크에 대한 외주업체 견적접수 후 견적반영 | C005 | 견적에 비용포함 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 77547620 | 77547620 | CLOSE |  | 2022-12-05
2022 | TER-22-127 | R0 | 박동준-005 | 2022-12-05 |  | 1606-04 | 기타(식품,제약,화학) | BR코리아 | BR코리아 | 평택 | 현장 | - | 1. 2016년 기납품된 500L Mobile 탱크에 자율안전미인증이 확인됨 -최근 붉어진 SPC 안전사고로 인해 SPC 계약서 안전 관련 전수 조사중 당사 탱크 자율 안전 미인증이 확인 됨. -R&D 센터에 납품되어진 탱크라 자율안전인증을 안 받아도 되는 걸로 판단 or 고객과 협의 by 당시 영업 안영진C -고객사 : “납품된 탱크는 윤성에서 책임지는 것이기 때문에 자율안전인증을 안받는 걸로 협의 했더라도 꼭 받아야 하는 사안이라면 인증을 받아야 된다라며 설득시켰어야 했었다”라고 함 _ by BR코리아 백종호 직장 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 166 | 검사비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. R&D 센터에 납품된 탱크라 자율안전인증을 안 받아도 되는 것으로 잘못 판단한 것으로 예상됨(당시 영업 및 PM 담당 부재) | 안전기준 미준수 | T-08 | 영업 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 그린SCA 업체에서 BR코리아 평택 공장 현장에서 자율안전인증 진행 | 1. 법적 책임에서 당사도 자유롭지 못한 사안에 대해서는 필히 고객에게 인증 진행을 요구하여 견적 및 업무 진행이 필요 | C007 | 고객과 협의 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1500000 | 1500000 | CLOSE |  | 2022-12-08
2022 | TER-22-118 | R0 | 성기용-001 | 2022-12-13 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 생산 이슈 대응을 위한 작업자(전기 1명, 기구 3명) 투입을 위해 오토리카 인력 지원 서비스 견적서 접수 2. 구매의뢰서 작성 및 오토리카 P/O 발행을 위해 TER 작성 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. Ramp-up 기간 중 발생하는 설비 보전 작업에 필요한 작업자 인력 지원 서비스 요구 | 추가인원투입 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.’22.12.5일 ~ ’23.2.28일까지 3개월간 작업자 4명(전기 1, 기계 3) 지원에 대한 견적서 접수 (오토리카) | 향후 프로젝트 견적 시 Ramp-up 관련 비용 반영 필요 | C005 | 견적에 비용포함 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 195001950 | 195011950 | CLOSE |  | 2022-12-15
2022 | TER-22-136 | R0 | 박동준-007 | 2022-12-15 |  | 2212-11-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 1. CIP Skid Air Purge 배관공사 비용실행 초과 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 1차 견적 접수 후 수정된 2차 견적을 접수하였으나 실수로 놓쳐 1차금액으로 그대로 반영됨 | 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | - | 1. 견적준비시 세심하고 면밀히 확인하여 견적제출 | C034 | 정확한 영업실행 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 2700000 | 1200000 | CLOSE |  | 2022-12-20
2022 | TER-22-138 | R0 | 성기용-002 | 2022-06-06 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 220301부터 SKBA 2동 현장 설치 공사 시작 (계약서 상 SOP 일정 : ‘22년 7/15일) → 7/13일 SOP 달성 완료 2. 220411일부터 SKBA 1동 1-3라인 음극 증설 공사 시작 - 7/29일 초도믹싱, 8/26일 연동테스트 완료 (계약서 상 SOP 일정 없음.) 3. 2204월초부터 시작한 2동 전기공사가 5월중순경 발주처 목표 대비 약 10%이상 공정율 지연되어 이를 Catch-up 하기 위해 국내 전기시공업체 (고려이엠씨)에서 전기 작업자 7명 6/6일 현장 투입하여 전기 공사 완료 후 계약 SOP 달성하였음. 4. 220617_음극 증설 전기공사도 공정율 지연되어 고려이엠씨 전기 작업자 4명 추가 투입하여 발주처 요구 시공 완료일 달성하였음. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 전기 공사 물량 대비 현장 인력 투입 계획 (작업효율 등 감안) 검토 미비 현장 전기공사에 대한 전문 관리 인력 부재. | 추가인원투입 | T-09 | 전기제어 | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.목표 대비 약 10% 이상 공정율 지연되어 이를 Catch-up 하기 위해 국내 전기시공업체 (고려이엠씨)에서 전기 작업자 7명 6/6일 현장 투입하여 계약 SOP 달성 2. 공정율 지연되어 고려이엠씨 전기 작업자 4명 추가 투입하여 발주처 요구 시공 완료일 달성하였음 | 1.전기 작업 물량 대비 투입 인력 계획 및 공정율 상세 계획 작성 필요 2.현장 작업자의 작업 효율 사전 검토 필요 3.협력업체(부영) 수퍼바이저의 업무 Scope 명확화 필요 (현장 전기작업 Management 책임 추가) 4.전기 도면 및 자재 수량에 대한 사전 검토 (by 윤성) 필요 5.전기공사에 대한 윤성 자체 관리 방안 마련 필요 (전기공사에 대한 유경험 PM 배치 또는 현장 전기/제어팀 인원이 전기공사 관리) | C029 | 일정관리 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 265285318 | ₩- | CLOSE |  | 2022-12-23
2022 | TER-22-139 | R0 | 성기용-003 | 2022-08-01 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 22년 3월1일부터 SKBA 2동 현장 설치 공사 시작 (계약서 상 SOP 일정 : ‘22년 7/15일) 2. 22년 8월1일 오토리카 C/O 1차 리스트 접수 (총 $634,025, 44건) - 총 $634,025 중 $386,686 (61%) 인정 - 인정 항목 : 제작 오류 수정, 현장 간섭 사항 수정, 자재 Packing 오류(자재누락 등)로 인한 손실 3. 22년 11월17일 오토리카 C/O 2차 리스트 접수 (총 $98,400, 44건) - 총 $98,400 중 $38,400 (39%) 인정 - 인정 항목 : Ramp-up 관련 인력 투입에 대한 비용 (10/15 ~ 11월말까지) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 현장 설치 시 간섭 사항 미체크 , 자재 Packing 시 자재 누락 여부 점검 및 1동/2동 분리 작업 미실시 등 | 현장설치비용 | T-04 | 사업관리 | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 22년 8월1일 오토리카 C/O 1차 리스트 접수 (총 $634,025, 44건) → 총 $634,025 중 $386,686 (61%) 인정 2. 22년 11월17일 오토리카 C/O 2차 리스트 접수 (총 $98,400, 44건) → 총 $98,400 중 $38,400 (39%) 인정 | 1. 설비(믹서, 탱크류) 출고 시 부착물(계기류/밸브류 등)에 대한 부착 여부 확인 2. 자재 Packing 시 세부 항목에 대한 Packing List 작성 (현장 자재 분류 및 누락 자재 조기 발견) 3. 외주 제작품에 대한 철저한 검사 (도면과 일치하는지, Dimension Check 등) 4. 호이스트 자재, 데크 자재 등 설치 도면과 매치될 수 있도록 넘버링 체계 필요 5. 소모성 소형 자재 (볼트/너트/와셔/배관 피팅류 등) 철저 관리 (가장 누락이 심한 자재) 6. 탱크류 출고 전 압력 테스트 실시 (현장 서비스 시 리크 발생) 7. 전기공사 도면에 대한 사전 점검 필요 (전기 자재 물량 검증 필요) 8. 외주 구매품들에 대한 철저한 입고 검사 필요 (현장 설치 후 작동 불량 다수 발생) | C041 | 현장관리 강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 462103846 | 462103846 | CLOSE |  | 2022-12-23
2022 | TER-22-121 | R1 | 차상진-002 | 2022-11-15 |  | 2109-26 | 이차전지 | RIVIAN | RIVIAN | 캘리포니아 | 윤성 | YS1AYS0101-000 | 1. RIVIAN PD MIXER TOP FRAME에 작업자 안전성 확보를 위해 COVER를 설치 2. 도면 작성시 MOTOR부와 REDUCER 부위 높이 단차를 인지하지 못하고 도면 작성 3. 설치시 작업자 안전성 확보가 어렵다는 판단에 커버에 절곡 추가하여 COVER 재 제작 요청 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 설계시 안정성 검토 미흡 | 설계오류 안전기준 미준수 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. RIVIAN FAT 일죽현장에 자재 재입고 후 작업 예정 | 1. COVER류등의 비중 작은 소재도 STANDARD 작성 (2300L PD MIXER) 2. 2300L PD MIXER STANDARD 재 작성 | C017 | 도면화 실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 500000 | 279000 | CLOSE |  | 2022-12-26
2022 | TER-22-135 | R0 | 박동준-006 | 2022-12-15 |  | 2201-24 | 기타(식품,제약,화학) | 셀트리온 | 셀트리온 | 송도 | 윤성 | - | 1. Process Tank 26기 제작과정에서 상/하경판 노즐부 PT에 대한 실행 예산 초과 - 견적 단계 시 TBE 중 RT 미촬영 구간에 대해서는 PT 진행으로 TBE 하였으나 견적비용에는 반영 못함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 166 | 검사비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. PT비용 견적에 반영이 안됨 | 예산초과(누락) 견적오류 | T-08 | 영업 | F-05 | 견적 누락 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | PT 견적접수 후 진행(코스텍기술) | 1. 탱크 생산과정에 대한 인지능력 향상 2. TBE 진행에 영업팀은 유관부서와 충분한 협의 후 진행필요 | C014 | 내용공유 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 7304827 | 7304827 | CLOSE |  | 2022-12-28
2022 | TER-22-161 (1/2) | R0 | 김상정-004 | 2022-12-14 |  | 2201-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1. 80A BLIND FLANGE 미조립 사양노즐에 BLIND FLANGE 부착 후 출고로 인해 80A BLIND FLANGE 14EA 부족분 발생됨 2. O-RING 조립 중 파손으로 재사용 불가. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 도면 미확인으로 인하여 BLIND FLANGE 처리가 아닌 노즐부위에 조립함으로써 부족수량 발생 2. 오림홈에 완벽히 O-RING을 조립하지 않음으로 인하여 파손발생 3. 오링 자재관리 미흡으로 인해 찍힘 발생으로 사용불가 | 조립오류(누락) O-RING 파손 | T-06 | 생산관리(안성) | F-32 | 조립 불량 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 부족 수량 재구매 | 1. 철저한 도면 확인으로 재발 방지 2. 도면 출도시 ORIENTATION 도면을 별도로 출력하여 조립시 필요한 특이사항 전달 3. 조립시 부품 파손이 발생하지 않도록 관리 철저 | C020 | 설계검토 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 319450 | 310000 | CLOSE |  | 2022-12-30
2022 | TER-22-161 (2/2) | R0 | 김상정-004 | 2022-12-14 |  | 2201-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1. 80A BLIND FLANGE 미조립 사양노즐에 BLIND FLANGE 부착 후 출고로 인해 80A BLIND FLANGE 14EA 부족분 발생됨 2. O-RING 조립 중 파손으로 재사용 불가. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 도면 미확인으로 인하여 BLIND FLANGE 처리가 아닌 노즐부위에 조립함으로써 부족수량 발생 2. 오림홈에 완벽히 O-RING을 조립하지 않음으로 인하여 파손발생 3. 오링 자재관리 미흡으로 인해 찍힘 발생으로 사용불가 | 조립오류(누락) O-RING 파손 | T-06 | 생산관리(안성) | F-11 | 부품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 부족 수량 재구매 | 1. 철저한 도면 확인으로 재발 방지 2. 도면 출도시 ORIENTATION 도면을 별도로 출력하여 조립시 필요한 특이사항 전달 3. 조립시 부품 파손이 발생하지 않도록 관리 철저 | C020 | 설계검토 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 319450 | 310000 | CLOSE |  | 2022-12-30
2022 | TER-22-142 | R0 | 김호-004 | 2022-12-29 |  | 1606-04 | 기타(식품,제약,화학) | BR코리아 | BR코리아 | 평택 | 현장 | - | 1. 2016년 기납품된 500L Mobile 탱크에 자율안전인증이 이루어 지지 않아 전기판넬 현장수정작업 비용 추가 2. TER-22-127번 내용과 동일 사항 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 166 | 검사비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. R&D 센터에 납품된 탱크라 자율안전인증을 안 받아도 되는 것으로 잘못 판단 한 것으로 예상됨(당시 영업 및 PM 담당 부재) | 안전기준 미준수 | T-08 | 영업 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 전기판넬 현장수정작업 외 수행 | 1. 법적 책임에서 당사도 자유롭지 못한 사안에 대해서는 필히 고객에게 인증 진행을 요구하여 견적 및 업무 진행이 필요 | C007 | 고객과 협의 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 3040000 | ₩- | CLOSE |  | 2023-01-09
2022 | TER-22-137 | R3 | 김성진-002 | 2022-11-08 |  | 2206-10-01 | 이차전지 | SK | ON | 서산 | 윤성 | - | 1. PD Mixer Gear Drum 가공중, 도면오작으로 불량이 발생되었음을 협력업체(엠스타)로부터 접수 2. Planetary Shaft가 조립되는 홀 위치가 0.4mm 어긋나게 도면이 작성되었음을 확인함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 127 | 가공 및 절단비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 도면 작성 미흡: 집중력 부족 2. 조립도 작성 누락: 정면 조립도만 작성하고 평면 조립도는 작성하지 않음 3. 도면검토 미흡: 특정 부위 및 몇가지 중요 포인트만 검토 실시 | 설계오류 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 11월8일 수정방법 논의 및 확정 2. 11월8일 수정도면을 엠스타에 전달 | 1.한 번에 다량의 업무가 집중되지 않도록 관리 (집중력 향상) 2. 조립도는 정면도, 평면도를 작성하도록 설계팀 내부 교육 및 절차확립 3. 도면검토가 안 되면, 배포가 안 되도록 설계팀 내부 교육 및 절차 확립 (예: 체크리스트) | C026 | 인원배정 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1100000 | 1100000 | CLOSE |  | 2023-01-10
2022 | TER-22-141 | R0 | 김재봉-002 | 2022-11-28 |  | 2109-26 | 이차전지 | RIVIAN | RIVIAN | 캘리포니아 | 윤성 | YS1AYS0102-000 | 1. 11월28일 CERAMIC MIXER MOTOR부와 CERAMIC MIXER의 VENT FILTER 설치 중 MOTOR와 간섭으로 설치가 되지 않음 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 전체 부착물에 간섭문제를 생각못하고 도면 작성 | 설비간섭 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. RIVIAN 일죽 현장에 제작 후 현장 설치 | 1. 간섭체크를 위한 조립도 필히 작성 2. 프로젝트 추가 인원 통하여 크로스 체크를 하여 오류 방지 | C017 | 도면화 실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 13432 | 13432 | CLOSE |  | 2023-01-10
2022 | TER-22-143 | R1 | 차상진-003 | 2022-12-23 |  | 2206-19 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | MX-C15101 외 | 1. ESNJ 13, 14 LINE 진행 중 소비되지 않는 소재 발생 2. 도면 확인결과 도면의 BOM LIST에 기재된 수량이 잘못된 것을 발견 (1대당 1장이 필요하나, 2장이 기재되어 있음) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 출도시 도면검토 미비 2. 평균 2년-1회 도면을 RENEWAL하여 프로젝트에 대비하였으나 2년 정도의 시간이 지났음에도 RENEWAL을 진행하지 못함 | 설계오류 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.총 14장의 플레이트 중 7장은 ESNJ 15LINE으로 사용예정 2. 남는 7장의 플레이트는 추후 프로젝트에 사용 예정 | 1. 2023년 1월~2월 PD MIXER RENEWAL 예정 2. 2023년 2월~3월 BTM MIXER RENEWAL 예정 | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 3420000 | 3420000 | CLOSE |  | 2023-01-10
2023 | TER-23-001 | R0 | 이효근-001 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2206-11-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대한약품공업 | 대한약품공업 | 안산 | 현장 | 확인 안됨 | N2 PURGE NOZZLE 제작관련 1. 납품 후 고객사에서 SIDE MANHOLE에 N2 PURGE NOZZLE을 설치하여 BUBBLING 되는 CONCEPT로 변경요청 2. N2 PURGE NOZZLE 은 기존 대한약품공업 재고 보유 제품으로 사용 하였으나 길이가 길어 처짐현상 발생함 | E | 장비 | U | TANK | 28 | NOZZLE | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 고객사 요청으로 Side Manhole에 N2 Purge Nozzle 설치 2. 고객 보유 Nozzle을 사용하여 설치하였으나, 길이가 길어 Nozzle 처짐 현상 발생 | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. 300L Tank 및 배관 전기공사 제출시 Nozzle 제작비용 (660,000) 포함하여 견적제출 예정 | 해당사항 없음 | C998 | 대책수립 불필요 | - | N/A | 영업 | N/A | 무상 | 660000 | 660000 | CLOSE | N/A | 2023-01-10
2021 | TER-21-182 (1/2) | R3 | 정종섭-003 | 2021-01-05 |  | 2011-31 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 21.05월 현장입고 확인시 포장불량 확인 2. 21.09월 제품확인시 Shaft/Blade/Blade pin 손상 보고 3. TER-21-169의 재제작비용 (44,990,000) 4. 추가 물류비용 예산 (49,000,000) 책정, 실행 (45,100,000) 5. 추가 검사비 발생 (3,600,000) * TER-21-169의 추가 비용 발생 건 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 166 | 검사비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.제작 및 납품 당시 협력업체들에 취급 주의를 주지하지 않음 2.재제작시 협력업체에 대한 정보를 생산에서 PM, 품질에 전달하지 않음 3.협력에의 제품 포장상태가 미흡함 | 예산초과(누락) | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. Spare part 제작시 협력업체에 유의사항 반드시 전달 2. 주요 spare part 제작 검사 실시 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 3600000 | 24150000 | CLOSE |  | 2023-01-11
2021 | TER-21-182 (2/2) | R3 | 정종섭-003 | 2021-01-05 |  | 2011-31 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 21.05월 현장입고 확인시 포장불량 확인 2. 21.09월 제품확인시 Shaft/Blade/Blade pin 손상 보고 3. TER-21-169의 재제작비용 (44,990,000) 4. 추가 물류비용 예산 (49,000,000) 책정, 실행 (45,100,000) 5. 추가 검사비 발생 (3,600,000) * TER-21-169의 추가 비용 발생 건 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.제작 및 납품 당시 협력업체들에 취급 주의를 주지하지 않음 2.재제작시 협력업체에 대한 정보를 생산에서 PM, 품질에 전달하지 않음 3.협력에의 제품 포장상태가 미흡함 | 예산초과(누락) | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. Spare part 제작시 협력업체에 유의사항 반드시 전달 2. 주요 spare part 제작 검사 실시 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 45100000 | 24150000 | CLOSE |  | 2023-01-11
2022 | TER-22-146 (1/2) | R0 | 김도형-001 | 2022-12-06 |  | 2206-10-01 | 이차전지 | SK | ON | 서산 | 윤성 | - | 1. 입고된 Washer(Ni)와 기존 입고된 볼트(하이텐션)의 재질 및 도금제품의 색상이 상이하여 설계팀에 재확인결과 재질이 변경됨을 확인함 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 3 | Bolt/Nut/Washer | AR | Gear Drum | 1. 재질변경에 대해 협의된 내용이 도면에 반영되지 않았음 2. 설계와 생산간의 소재변경에 대한 자료공유가 원활히 되지 않았음 3. 도면상 해당볼트 "재질+도금"표기가 되어 있지 않아 관련부서 담당자들의 업무에 혼선이 발생함 | 사양불일치 설계오류 | T-05 | 설계 | F-24 | 설계 자료 미배포 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 납품일이 촉박하여 구매의뢰 전 구매팀 담당자에게 협조요청하여 긴급하게 무전해 니켈도금 발주 진행 2. 재입고된 니켈도금된 볼트로 조립작업 실시 | 1. 도면상 볼트 및 평와셔 스프링 와셔의 재질 및 도금상태를 명확히 기재 2. 견적서에 볼트 및 PW, SW 자재의 도금여부 및 수량, 치수가 명확하게 기재되어야 한다 3. 도면에 변경사항이 있을 경우 생산과 설계간의 원활한 자료공유가 필요 | C017 | 도면화 실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 94027 | 47014 | CLOSE |  | 2023-01-11
2022 | TER-22-146 (2/2) | R0 | 김도형-001 | 2022-12-06 |  | 2206-10-01 | 이차전지 | SK | ON | 서산 | 윤성 | - | 1. 입고된 Washer(Ni)와 기존 입고된 볼트(하이텐션)의 재질 및 도금제품의 색상이 상이하여 설계팀에 재확인결과 재질이 변경됨을 확인함 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 3 | Bolt/Nut/Washer | AR | Gear Drum | 1. 재질변경에 대해 협의된 내용이 도면에 반영되지 않았음 2. 설계와 생산간의 소재변경에 대한 자료공유가 원활히 되지 않았음 3. 도면상 해당볼트 "재질+도금"표기가 되어 있지 않아 관련부서 담당자들의 업무에 혼선이 발생함 | 사양불일치 설계오류 | T-06 | 생산관리(안성) | F-18 | 발주 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 납품일이 촉박하여 구매의뢰 전 구매팀 담당자에게 협조요청하여 긴급하게 무전해 니켈도금 발주 진행 2. 재입고된 니켈도금된 볼트로 조립작업 실시 | 1. 도면상 볼트 및 평와셔 스프링 와셔의 재질 및 도금상태를 명확히 기재 2. 견적서에 볼트 및 PW, SW 자재의 도금여부 및 수량, 치수가 명확하게 기재되어야 한다 3. 도면에 변경사항이 있을 경우 생산과 설계간의 원활한 자료공유가 필요 | C017 | 도면화 실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 94027 | 47014 | CLOSE |  | 2023-01-11
2022 | TER-22-147 | R0 | 김상정-002 | 2022-11-18 |  | 2206-19 2206-20 2206-21 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 윤성 | - | 1. ROUND BAR 중복발주 -사유: 소재업체 도급으로 견적진행하였으나, 사급으로 소재발주 요청 2. COVER류 부족분 발생 -사유: 현장내 재고수량 파악시 좌/우 수량 오해석 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 계약 업무 SCOPE 미확인으로 인해 도급자재를 사급으로 발주하여 중복발주가 발생 2. 도면 오해독으로 인한 좌/우 수량오류 발생 | 구매요청(발주)오류 | T-06 | 생산관리(안성) | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 오발주 자재품목 안성공장에 보관하여 추후프로젝트 (LGES남경 16/17/18 LINE)진행시 사용예정 2. 대칭 6EA로 발주요청 | 1.계약업무 SCOPE 확인 - 철저한 업무 SCOPE 확인으로 도급/사급 구분하여 오발주 방지 2.좌우 구분이 있는 품목에 대한 BOM 관리로 오발주 방지 - SET 개념으로 관리하지 않고, 좌/우 구분 형태로 BOM 관리 | C006 | 계약검토 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 7622750 | 2540917 | CLOSE |  | 2023-01-11
2022 | TER-22-148 | R0 | 심정기-005 | 2022-12-19 |  | 2204-31 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 윤성 | MX-C5101, C5201, C5301 | 1. BTM Mixer Anchor 제작을 위한 Impeller Plate 사이즈가 도면상 110W x 15T로 명시되어 있으나, 100W x 15T로 오발주 진행되어 절곡 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 발주 요청자 도면해독 오류 및 검토 미흡 | 구매요청(발주)오류 | T-06 | 생산관리(안성) | F-18 | 발주 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 재구매 요청 | 1. BOM List(자재 구매요청서) 생산관리팀 중복 검토 2. 이전 프로젝트 발주 진행내용 확인 후 발주요청 | C038 | 크로스체크 실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1298407 | 1298000 | CLOSE |  | 2023-01-11
2022 | TER-22-149 | R0 | 이상흔-001 | 2022-12-06 |  | 2204-31 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 윤성 | MX-C5101,C5201,C5301 | 1. PD MIXER Vessel Lifting Base의 도면상 두께가 30t이며, 가공 전 원소재를 34t 이상으로 발주진행을 해야 하나, 28t로 오발주 진행 - 제작을 위한 용접 공정에서 현상파악 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 자재발주 요청 담당자 도면 해독 및 검토미흡 | 구매요청(발주)오류 | T-06 | 생산관리(안성) | F-18 | 발주 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 2022년10월24일 소재교체 진행 | 1. 휴면에러로 인한 크로스체크 병행 2. 중점관리 체크항목 선정 및 도면 표식화로 향후 프로젝트 재발방지 | C038 | 크로스체크 실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1280000 | 2480000 | CLOSE |  | 2023-01-11
2023 | TER-23-003 | R0 | 심정기-001 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2206-19 2206-20 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 윤성 | C13101~13301 (512, 513, 514) C14101~14301 (519, 520 ,521) A13101~13401 (515, 516, 517, 518) A14101~14401 (522, 523, 524, 525) | 제관 오작으로 인한 NOZZLE 자재 발주 요청 건 1. PD MIXER DRIVE BODY의 BEARING SUPPORT 내에 있는 NOZZLE의 ORIENTATION이 잘못 제작됨(DWG. 135도, 315도 : ACT. 45도, 225도) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 제관 작업자 도면 검토 및 해독 오류 | 제작(작업)불량 | T-07 | 생산관리(화성) | F-35 | (직영) 생산/작업 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 오제작 NOZZLE은 BLIND 처리 2. 정위치에 NOZZLE 추가 작업 실시 | 1. 제관품 Nozzle Marking 중복체크 및 검사실시 | C009 | 관리강화 | 오만근(제관2팀) | N/A | 화성생산 | N/A | 무상 | 780000 | 581916 | CLOSE | N/A | 2023-01-11
2022 | TER-22-140 | R0 | 김도원-001 | 2022-12-22 |  | 2104-09-01 | 기타(식품,제약,화학) | 프레스티지바이오로직스 | 프레스티지바이오로직스 | 오송 | 현장 | - | 1. 납품시 Air Vent Nozzle 조립 누락 발생 2. 화성공장 현장 확인 후 8개 누락분 찾음 3. 9개 분실분에 대한 추가 구매 요청 | E | 장비 | U | TANK | 214 | Air Vent | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 포장 전 노즐 오리엔테이션 부착 여부 미확인 | 자재분실(파손,누락) | T-07 | 생산관리(화성) | F-25 | 구성품 설치 누락 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 9개 분실분에 대한 추가 구매 요청 | 1. 도면에 준하여 구성품 조립 2. 조립 검사 실시(출하전) | C015 | 도면 준수 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 700000 | 700000 | CLOSE |  | 2023-01-12
2022 | TER-22-145 | R0 | 우승붕-002 | 2022-12-16 |  | 2201-24 | 기타(식품,제약,화학) | 셀트리온 | 셀트리온 | 송도 | 현장 | - | 1. 셀트리온 현장도착 후 지게차로 장비 하차 도중 받침대가 파손되어 작업중지 발생 2. 이동 및 설치 중 탱크 파손이 우려가 되고, 셀트리온에서 작업중지 권고 후 탱크 재입고 후 받침대 신규제작 후 익일 재입고 3. 받침대 제작의 일반적인 사항은 화물차운송 하역작업 전까지 받치는 조건으로만 제작 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 85 | 포장비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 상차 기준으로 진행이 되지만, 업무 외 하차 및 설치방법까지 파악을 하지 않고 프로젝트를 진행 | 포장오류(파손) | T-04 | 사업관리 | F-02 | 공정 선정 미흡 | R-01 | 업무 준비 미흡 | 1. 재포장 하여 입고 진행. | 1. 기본 업무 외 전반적인 사항까지 파악을 하여 여러 상황에 대비 필요 - 현장 하차 설치 관련 Concept 사전 협의 필요. - 하부 frame 제작시 안전 고려. | C004 | 검토강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 5796000 | 5300000 | CLOSE |  | 2023-01-12
2022 | TER-22-151 | R0 | 정제일-003 | 2022-11-20 |  | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 윤성 | - | 1. Mixer Fat 진행시 라이트 글라스쪽 Wiper 설치요청 있었음 (기존 사이트 글라스 2개 적용에서 라이트 글라스 1개 추가 적용 요청) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객요청사항 | 사양불일치 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1. 라이트 글라스 관련도면에 적용 | 1. 기술연구소/설계팀/영업팀 해당 내용 전달하여 후속 프로젝트에 동일내용 적용 | C014 | 내용공유 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 9050000 | 9050000 | CLOSE |  | 2023-01-12
2022 | TER-22-159 | R0 | 박제성-001 | 2022-11-23 |  | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | B-T0104-001~006 B-T0104-001~006 B-T0104-001~006 B-T0104-001~006 | 1. 선경(청우)제작 물량 조립작업 중 볼트부족 수량 확인 2. 조립 작업을 윤성 사내에서 진행으로 변경 3. 선경(청우)으로 볼트 전량 납품완료됐지만 이동 중 분실로 추정 | E | 장비 | U | TANK | 3 | Bolt/Nut/Washer | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 신규외주 제작업체 선경(청우) 제작역량 부족 2. 계약조건에 따른 납품이 불가능하다 판단하여 조립작업을 윤성 사내로 변경 3. 업체측 관리미흡 및 조립 자재들이 여러 번 이동하면서 분실 추정 | 자재분실(파손,누락) | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.11/23일 구매요청 접수(생산관리 2팀) 2.11/24일 발주요청 접수(구매팀) | 1. 자재 인수인계시 수량확인 철저 | C041 | 현장관리 강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 302575 | 302575 | CLOSE |  | 2023-01-12
2023 | TER-23-005 | R0 | 이정욱-001 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2208-01-01 | 기타(식품,제약,화학) | 연세우유 | 연세우유 | 아산 | 윤성 | CIT-01,02,03 | 연세우유 CIP TANK WELDING ADAPT 내부 나사산 손상 1. CIP TANK ADAPT NOZZLE 현장용접 중 과도한 용접열이 발생하여 내부 나사산 끝단부가 일부 녹아내림 - Adapt 재질 D50/G1 E30122은 연세우유 사급품으로 도면표시는 STS316L로 표기되어 있으나, 판매사 문의결과 316LM(1.4435) 재질로 확인됨 - 316LM(1.4435)는 열에 취약하다고 함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 자재에 대한 도면표시 부적합 -316L과 316LM(1.4435)은 다른 종류의 자재임 2. 특수 금속(316LM/1.4435)에 대한 용접 절차 미확인 | 제작(작업)불량 용접부 파손(변형) | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 내부 나사산 손상에 대한 NCR 발행 2. 육성 용접후, 재가공을 검토하였으나, 가공을 위해서는 나사산의 상세도면이 필요하여 판매사(IFM)에 요청하였으나 라이센스 관계로 공개 거부 3. 신규 구매 후 재용접 추진함 4. 나사산 보호용 JIG 제작을 위해 조립센서를 연세우유에 사급 요청 | 1. 자재에 대한 정확한 정보를 도면에 기재 2. 용접 절차서를 확립 3. Adapter Nozzle 용접시 분할용접, 각 용접층 별 서냉 후 용접 진행 4. Adapter Nozzle 용접시 나사산 보호를 위한 Jig 개발 5 .용접작업자에 대한 용접 절차별 용접방법 교육 | C032 | 절차 수립 | 제관 8팀 | N/A | 화성생산 | N/A | 무상 | 171000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-01-12
2022 | TER-22-158 | R0 | 박정호-009 | 2022-12-25 |  | 2209-29 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. (전진/후진 감지용) 실린더 위치센서 누락 2. Cylinder Housing의 Seal 누락 [옌청, 이반차, 서산 동일현상 발생 확인.] 3. Cylinder Housing 조립 불량 | E | 장비 | C | INNO | 72 | Cleaning Cylinder | AN | Cleaning System | 1. 제조업체 조립 불량 및 자재 누락(미광플랜트) | 자재분실(파손,누락) 조립오류(누락) | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 협력사 (미광플랜트) 귀책으로 무상공급 진행. | 1.설계변경 or 신규적용 제품제작시 품질검사 진행 2.도면검수 강화 필요 3.제품의 표준화/심플화 필요. | C001 | 검사강화 | 미광플랜트 | N/A |  | N/A | 협력업체 부담 | 0 | ₩- | CLOSE |  | 2023-01-19
2022 | TER-22-163 | R0 | 박제성-002 | 2022-09-30 |  | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 윤성 | B-T0103-001/002 B-T0109-501/502 | 1. TANK BODY ITEM NO. 오류로 인해 PFA 및 ETFE 코팅이 바뀌어서 진행됨 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 229 | Coating(코팅) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 제작팀에서 BODY FLANGE면 ITEM NO. 각인 오류(제관8팀, 강원) 2. FAT 현장에서 배관작업 중 발견됨 | 제작(작업)불량 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 10월4일 열처리 업체 출고 2. 10월8일 PFA 코팅완료 3. 10월11일 ETFE 코팅완료 | 1. ITP에 검사항목 명확화 2. ITP에 따라 검사 신청 3. 코팅작업 전 ITEM 확인 4. 신규업체 기술지도 및 품질집중 관리 | C032 | 절차 수립 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 16900000 | 16000000 | CLOSE |  | 2023-01-19
2022 | TER-22-164 | R0 | 이희석-004 | 2022-12-30 |  | 2201-24 | 기타(식품,제약,화학) | 셀트리온 | 셀트리온 | 송도 | 윤성 | P3-V-2260.100 | 1.2002년12월30일 - TANK INGOLD NOZZLE 수압테스트 중 BTM HEAD TO NOZZLE 용접부 크랙발생으로 수정진행 - 크랙 수정 후 인골드 노즐과 플러그 오링 체결부 유격발생으로 누수발견 (용접 열변형) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. AL6XN ROUND BAR 소재용접시 316L 소재 160~190A 전류값으로 용접 및 모재 예열/냉각 기준을 충족하지 못하여 모재응력 발생으로 크랙발생 (AL6XN 특수소재 전류값: 110~130A) 2. 융착금속은 Ni 60%, Cr 22%, Mo 9%, Nb 3.5% 성분으로 고온부식 피로강도, 고강도, 염소이온의 부식균열에 대한 저항성이 강하며, 응고 및 냉각 중에 발생되는 응력을 견디지 못해 용접금속에 균열 발생. | CRACK 발생 용접부 파손(변형) 용접부 리크 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.2023년1월4일 -AL6XN ROUND BAR OD 88.9 X 50.8L 구매팀 긴급발주진행 -탱크 노즐 보수관련 수정방안 및 납품일자 조정요청 | 1. 재질에 따라 용접절차서(WPS) 공유 및 교육 필요 2. 특수소재 용접입회검사 적용 (용접작업시 용접작업 全 STEP에 대해 입회검사) 3.인골드 노즐용접시 JIG 사용하여 용접진행 | C010 | 교육실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 11590000 | 11590000 | CLOSE |  | 2023-01-19
2022 | TER-22-165 | R0 | 이희석-005 | 2022-12-28 |  | 2201-24 | 기타(식품,제약,화학) | 셀트리온 | 셀트리온 | 송도 | 윤성 | - | 1.2002년12월28일 - 유광탱크 작업방식 적용하여 세정작업을 진행하였으나, 무광탱크 표면 전해액 및 물 얼룩제거가 안되는 현상 및 세정일정 부족으로 전문업체 변경 (목련화크린) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 228 | 세정비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 유광 탱크작업방식으로 적용하여 진행 2. 무광 탱크작업방식 개선필요 3. 세정도구 및 세정제 필요 | 외주제작(용역)비용 | T-07 | 생산관리(화성) | F-02 | 공정 선정 미흡 | R-03 | 경험 부족 | 1. 온수 및 고압스팀 세척기 등 장비와 약품 이용하여 얼룩 제거 | 1.무광탱크 세정시 공업용 알코올(IPA) 사용 및 온수 이용하여 세정진행 2.작업인원에게 세정작업 절차서 교육 후 세정작업 | C033 | 절차 준수 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 21500000 | 21000000 | CLOSE |  | 2023-01-19
2023 | TER-23-006 | R0 | 이희석-001 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2201-24 | 기타(식품,제약,화학) | 셀트리온 | 셀트리온 | 송도 | 현장 | V-1170,72 V-3480 V-3470 | PROCESS TANK 4기 포장 현장 수정작업 건 1. 230105 제약 TANK PACKING TYPE 변경 및 동절기로 인하여 테이프 탈락 발생 -> 변경 방법 : Stainless Wrapping 후 테이프 마감 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 85 | 포장비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 스테인레스 랩핑 후 테이프 마감 미흡 2. 동절기 랩핑 접착력 저하 | 포장오류(파손) | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 230105 포장업체 3명 설치현장 즉시 파견하여 수정작업 완료 2. 탱크 전체 투명 WRAPPING 적용 후 투명테이프 마감(탈락 방지) | 1. 포장시방서 개선(투명 랩포장 마무리 추가) 2. 작업인원에게 포장작업 절차서 교육 후 포장작업 3. 납품시 운반기사에게 납품처 중간에 포장상태 확인통보, 납품지 들어가기 전 포장상태 확인 통보 | C032 | 절차 수립 | 포장업체 (??) | N/A | 사업관리 | N/A | 협력업체 부담 | 0 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-01-19
2022 | TER-22-150 | R1 | 문경호-004 | 2022-07-13 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. HYDRO UNIT SOL VALVE 회로기판 DAMAGE(과전류)로 인해 교체 및 SPARE 처리 2. Hydro unit Oil 이물질로 인해 Sol Valve 내부 Pin이 원활히 작동하지 않음. - 작동하도록 신호와 전기가 계속 투입되나 작동하지 않으면서 과전류로 인해 회로 소손 | E | 장비 | C | INNO | 225 | Hydro Unit(유압유닛) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. HYDRO UNIT OIL 이물질로 인해 SOL 무리하게 작동되어 기판 손상 추정 2. 유사사례 없음 | 제어장비 고장(오류) | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 1. 시운전 도중 문제 발생 2. 고객사 지적발생 전, 해당품목 긴급 운송(HAND CARRY)하여 시운전 문제 안되게 처리완료 3. FAT 당시 문제 없이 작동 -> 현장 설치 후 시운전 단계에서 불량 발생 - VENDOR CLAIM 어려움. 유사사례 확인 안됨 | 1. FAT 후 SITE 현장 운반된 HYDRO 관련품들을 SITE 현장에서 확인 및 AIR CLEANING 후 설치 및 시운전 | C041 | 현장관리 강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 6800000 | ₩- | CLOSE |  | 2023-01-25
2022 | TER-22-153 | R0 | 김종호-004 | 2022-08-10 |  | 2104-26 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-CR0101-20 | SKBA 1동 호이스트 유지보수에 대한 SKBA 안전팀 지적사항 발생 1. 호이스트 유지보수 시, 플렛폼 위치에 호이스트가 작업자 위치로 PARKING되지 않아 작업에 위험요소 발생 지적 2. 호이스트 교체 시, 교체 대상 호이스트의 철거 및 바닥으로 내리는 하강 작업의 위험성 지적 | E | 장비 | V | 기구 (공구 / 제작 / 설치 기구) | 231 | Dumping Hoist | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. SKBA 안전팀 지적사항 | 안전기준 미준수 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-12 | 개선을 위한 변경 | * 오토리카측에 보조 플렛폼을 제작하기 위한 자재를 사급 후, 제작/설치는 오토리카와의 RAMP UP 지원 계약건으로 처리 한다 1.SKBA 1동 1라인, 2라인 및 3라인 양극은 SKBA 보존팀에서 진행 2.SKBA 3라인 음극은 윤성에서 진행 (오토리카 제작/설치, 자재는 사급) | 1. 향후, SKBA 측에 납품 예정인 분체용 호이스트 프레임에 보조 플렛폼을 설계 단계에서부터 반영한다. (향후, SKBA 3동 필히 반영) | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 3000000 | ₩- | CLOSE |  | 2023-01-26
2022 | TER-22-154 | R0 | 김종호-005 | 2022-09-24 |  | 1907-0604 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0105B(0221) | 1. 2022년 9월 24일 - SKBA 1동 이노믹서 2호기의 인버터 열부하 알람 발생 후, 음극 생산 중단 - 이노믹서 인버터의 내부 냉각팬이 작동하지 않음 확인 2 .2022년 9월 27일 - 원인 분석 결과 냉각팬 내부 콘덴서 손상으로 판명 - SKBA 1동 보존팀이 스페어로 보유중인 이노믹서 인버터 재고 확인 - Warranty 기간이 윤성 및 지멘스 모두 1년으로, 하자보수 기간은 지난 상황이나, 생산 중단 등 상황의 심각성 고려하여, 그 당시 박찬혁 부장이 SKBA1동 보존팀에게 냉각팬을 차용하고 다시 납품하겠다고 협의 함. | E | 장비 | C | INNO | 70 | Inverter | BN | Pannel | 1. 인버터 냉각팬 내부에 장착된 콘덴서의 접촉불량으로 인해 접점 온도가 증가하여 콘덴서에 데미지를 발생시켰고, 이에 따라 냉각팬의 고장이 발생함 | 과부하 정지 제어장비 고장(오류) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 9월27일 SKBA 1동 보존팀에서 차용한 냉각팬을 윤성에서 구매하여 납품하기로 협의 함 (박찬혁 부장) | 1. 글로벌 최초 발생 및 사용 2년 후 발생한 이슈로 근본원인 파악이 쉽지 않음 2. 건축 당시부터 믹싱 판넬룸에는 공조가 반영되지 않아 룸내 온도가 높은. 고객사측에 판넬룸 내부에 별도의 공조 투입 또는 에어컨 설치에 대한 의견을 꾸준히 제시하고 있음. 3. 판넬룸 내부 온도 MAX 35도 가까이 오름(인버터 열부하 알람은 40도) 4. 인버터 냉각팬의 가동시간 누적도 하나의 원인으로 판단됨. 5. 향후 진행 예정인 프로젝트도 고객사와 협의하여 판넬룸 내의 공조 반영이 적용되어야 함 | C007 | 고객과 협의 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 2800000 | 1770000 | CLOSE |  | 2023-01-26
2023 | TER-23-007 | R1 | 김정원-002 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 1906-20 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | B-MX0105B (YSM-0194) | EUE 혜주 양극 멀티믹서 2호기 DISPER SHAFT FLANGE 용접부 파단 1. 230114_07:40_C동 양극 멀티믹서 #2호기 생산 후, 슬러리 배출 도중, Disper Top Shaft의 Flange 용접부가 파단되어 Disper BTM Shaft Ass'y가 Vessel 내부로 떨어짐 - Disper Shaft Ass'y 파손 , - Vessel 내부 파손 , - Anchor Blade 파손 2. 슬러리 샘플 채취 확인 3. Anchor Blade, Vessel 스크래치 확인 - 현장 도착시, 생산 진행중으로 직접 확인은 불가능하였고, EUE측에서 Vessel, Anchor Blade 연마 후 사용중이라 전달. 4. RTDB 공회전 이력 확인 5. 메인판넬 확인 | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 259 | 공회전 | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 작업자의 생산 가동시, Disper 가동 인터락 사용방법을 미숙지하여 지속적인 Disper 공회전에 의해 피로누적으로 파단되었을 것으로 추정 | SHAFT 탈락 구동부 간섭(손상) 공회전 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. 230116 EUE측에서 슬러리 샘플 채취 후 이상 유무확인하였으나 이상 발견 없음 2. 230116 RTDB 점검에서 1/14일 DISPER 공회전 후 파단이력 확인됨 3. 230116 제어판넬 점검에서 생산시, Disper 가동 조건인 인터락 미사용 확인 (사용체크 해제 및 레벨용량 미설정) - EUE 생산담당자가 인터락 사용메뉴얼에 대해 모르고 있었다고 함 - EUE에 설치된 전체 MULTI 믹서의 Disper 피로도 검사 요청함 - EUE C동 동일믹서에 대해 Disper 가동 인터락 사용설정 완료 4. 230115 파단된 Shaft 수리에 필요한 자재 송부 완료 조치비용 관련 영업부에서 혜주 EUE 구매부서와 관련 계약 필요 | 1. 작업자의 생산 가동시, Disper 가동 인터락 사용법에 대하여 주기적인 교육 2. 인터락 레벨용량 설정 | C010 | 교육실시 | - | N/A | 사업관리 | N/A | 유상 | 0 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-01-26
2023 | TER-23-008 | R1 | 이채신-001 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2210-22 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 현장 | - | 고객 요청에 의한 공구세트 구매 1. 고객사 요청으로 (Spare Part 용 : 문구 삭제) 공구 세트 구매 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 76 | 공구 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사 요청 | 기타 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1. 공구 세트 구매 요청 | 해당사항 없음 | C998 | 대책수립 불필요 | - | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 692210 | 650000 | CLOSE | N/A | 2023-01-26
2023 | TER-23-009 | R0 | 정제일-001 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2201-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0105-501,502 | SBR MIXER BLADE TYPE 변경 요청의 건 1. 김인목 PM 요청으로 제작 완료된 SBR MIXER BLADE 3 SETS에 대한 BLADE TYPE 변경 요청 접수 - 변경요청 사유 : 리본 임펠라 TYPE으로 변경시 거품&기포 발생이 최소화되어 해당설비의 BLADE TYPE 변경요청 2. SKOY(옌청)1동 이후 공사인 SK서산 PJT 진행시 검증되어 동일 반영요청 | E | 장비 | I | TANK (MIXER TYPE) | 17 | IMPELLER BLADE | AB | Agitator Assy | 1. 고객사 요청 | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1. SBR Anchor Blade Type 변경 여부 확인 : 가능 2. 기존 Type 재활용 여부 확인 : 불가능 (일부사용 비용절감 효과 미비) 3. 변경 Blade 제작 후 설치 | 해당사항 없음 | C998 | 대책수립 불필요 | - | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 5300000 | 3508940 | CLOSE | N/A | 2023-01-26
2023 | TER-23-011 | R0 | 이상흔-001 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2204-31 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 윤성 | MX-C5101 (0509) MX-C5201 (0510) MX-C5301 (0511) | BTM MIXER 자재 오발주 1. 프레임 조립공정 중 액세서리 파트인 RPM SENSOR BRACKET 오제작 발견 2. 가공도 오류에 의한 자재 오발주(6T -> 3T) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 가공도 오류에 의한 발주 오류 2. 자재 발주에 대한 검토 프로세스 부재 | 제작(작업)불량 구매요청(발주)오류 | T-06 | 생산관리(안성) | F-13 | 구매 요청 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 230108_자재 오발주 파악 2. 230111_자재 재발주 진행 3. 230113_자재 입과 완료 | 1. 가공도 작성에 전담업무 담당자 지정 2. 제품별 BOM 도면 표준화 작업 3. BOM & 가공도 검토 프로세스 확립 (1차 BOM 담당자, 2차 믹서 담당자) | C032 | 절차 수립 | 이상흔 | N/A | 안성생산 | N/A | 무상 | 78000 | 78000 | CLOSE | N/A | 2023-01-31
2023 | TER-23-012 | R0 | 이승준-001 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2206-19 2206-20 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 윤성 | MX-C13101~C13301 (512, 513, 514) MX-A13101~A13401 (515, 516, 517, 518) MX-C14101~C14301 (519, 520, 521) MX-A14101~A14401 (522, 523, 524, 525) | PD MIXER DISPER HOUSING LOOSE PART 자재 오작으로 인한 재구매 요청 1. PD MIXER 2300L / DISPER HOUSING ANTI LOOSE PART HEX. BOLT 발주 오류 (14 SETS) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 구매요청서 작성시 검토 프로세스 부재 - 자재 발주시 도면검토 미흡 - BOM List 중복검토 미흡 2. 신입사원이 발주를 하는데 아무도 검토를 하지 않고 발주 진행. | 구매요청(발주)오류 | T-06 | 생산관리(안성) | F-13 | 구매 요청 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 구매팀에 자재 재구매 요청(M20X65L) 2. 오발주 자재에 대해서 설계팀 공유 후 추후 프로젝트에 사용할 수 있도록 업무협조 완료 | 1. BOM LIST 및 도면 생산관리팀 중복 검토 | C032 | 절차 수립 | 이승준 | N/A | 안성생산 | N/A | 무상 | 624120 | 624120 | CLOSE | N/A | 2023-01-31
2022 | TER-22-126 | R0 | 박근규-009 | 2022-11-28 |  | 2101-01-01 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | MX-A8201 (YSM-0278) | 1. 221128_PD MIXER 고속모터 과전류 경고 및 이상소음 발생으로 내부점검 실시 MX-A8201의 DISPER SHAFT의 슬리브 탈리와 베셀 바닥면 스크래치를 확인 2. 슬리브가 탈리된 DISPER SHAFT ASS’Y 분해 결과 고속축 하부베어링 자리의 마모와 베어링하우징 단습기 부분 마모발생(23/01/14) | E | 장비 | A | PD (YS) | 39 | Sleeve | AL | Disper Shaft Assy | 1. DISPER SHAFT SLEEVE 고정볼트(무두볼트)의 조임불량으로 인해 볼트가 고속회전 및 진동으로 인해 풀리면서 슬리브가 탈리되고 분체가 유입되어 베어링이 손상된 상태에서 회전이 계속되면서 고속축의 하부 베어링자리 마모와 베어링하우징 단습기 부분을 마모시킨 것으로 판단됨. | 과부하 정지 구성품 탈락 구동부 마모 | T-06 | 생산관리(안성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. LGESNJ #3,4 PD MIXER DISPER SHAFT ASS’Y SPARE PART 선 대환하여 신규 교체(11/29) 2. 교체된 DISPER SHAFT ASS’Y 반출/분해(12/06_예정) 3. 12/07(수) : 협의결과 고속축 부품(SLEEVE,OIL SEAL etc.) 3SET 납품하여 고객사 청구비용 (14,000,000원-고속축 ASS’Y 교체비용+ 1BATCH 폐기비용)갈음하기로 협의. | ■설계변경 1.기계반 인원 PD MIXER 조립절차 교육실시. 2.PD MIXER DISPER SHAFT에 SLEEVE 고정볼트 자리에 홈 파기. 3. 1월 초 PD MIXER #8,9,10 OVERHAUL 진행시 DISPER SHAFT에 SLEEVE 고정볼트 자리에 홈 파기 실시 예정. 4. PD MIXER 부품조립 시 볼트조립이 제대로 조여졌는지 재 확인 | C010 | 교육실시 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 8270000 | 12042000 | CLOSE |  | 2023-02-14
2022 | TER-22-144 | R0 | 박준형-010 | 2022-12-05 |  | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | - | 1. SKOJ 2동 1차 공사시 납품 된 Main Storage Hopper의 Vacuum Conveyor Body 외벽에 내부 마모로 인한 Body 손상 및 분체 Leak 발생 2. 문제 발생 된 모든 Conveyor의 손상 위치가 동일 3. 내부의 양극제가 에어와 혼합되어, 분사시 내부에서의 마찰로 인한 연마 작용 발생 (음극에서는 유사/동일현상 없으며, 양극에서만 발생) | E | 장비 | J | HOPPER | 180 | Vacuum Conveyer | AV | Hopper | 1. 내부의 양극제가 에어와 혼합되어, 분사 시 내부에서의 마찰로 인한 연마작용 발생(음극에서는 유사/동일현상 없으며, 양극에서만 발생) | 기타장비 고장 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-03 | 경험 부족 | 1. 초기 1대분 문제 발생시 외부 물리력으로 인한 손상으로 인지했으나, 동일부 다른 호기에서 동일한 문제가 발생하는 것을 목격하여 내부 분체 기류를 못 버티고 손상된 것으로 확인함. | 1. 진공컨베이어 외부 측 공기주입 밸브 Close 설정을 통하여 에어유입 원천차단. 2. 전 Site PM 현황공유 및 지침메일 송부 완료 -제품 개선 진행 3. 내부 에어공급 밸브를 열어도 설계 개선 진행완료. (옌청/이반차부터 적용) | C018 | 부품추가 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 9000000 | 7200000 | CLOSE |  | 2023-02-20
2022 | TER-22-152 (1/2) | R0 | 김종호-003 | 2022-07-10 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 2205_라이트커튼 스페어 확보를 위해 SKBA1동 보존팀에서 Overhaul 자재에 포함하여 발주 (방폭형 라이트커튼(Leuze) 현재까지 미입고) 2. 220710_기존에 설치된 방폭형 라이트 커튼 양극 슬러리 튐으로 인한 플라스틱 커버 및 케이블 손상(녹아내림) 3. 221213_납기,미국 수급등의 문제로 SKBA1동 보존팀에서 비방폭(KEYENCE)제품으로 변경을 강력하게 요청 -설비제작팀에서 SKBA에 한하여 비방폭 적용에 대한 의견 회신 (보존팀에서 요청하면 진행 , 설비제작팀에서는 반대 했다라고 인지) 4. 221219_관련 회의 진행 - 1,2,3라인 믹서 17대에 대한 비방폭 라이트커튼은 SKBA1동에서 사급 기존 방폭 라이트커튼 철거 및 재설치에 대한 PO 발행 예정 - 3라인(양극) 현재 이슈 있는 PD, MULTI, CPD MIXER 3개의 믹서에 한하여 윤성이 비방폭 제품 구매/설치 | E | 장비 | V | 기구 (공구 / 제작 / 설치 기구) | 62 | Light Curtain | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 고객 과실 및 고객 요청 사항 | 자재분실(파손,누락) 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. 221219_관련 회의 진행 - 1라인 , 2라인 , 3라인 믹서 17대에 대한 비방폭 라이트커튼은 SKBA1동에서 사급 (기존 방폭 라이트커튼 철거 및 재설치에 대한 PO 발행 예정) - 3라인(양극) 현재 이슈 있는 PD, MULTI, CPD 3개의 믹서에 한하여 윤성이 비방폭 제품 구매/설치 | 1. 양극 라이트 커튼의 경우 슬러리 튐에 의한 오염방지 보호커버 적용 검토 그러나 현재 사용중인 LEUZE 방폭형 라이트커튼은 보호커버 옵션X 이번 SKBA1동에 적용 예정인 KEYENCE의 비방폭형 제품은 보호커버O 2. SKON관련 프로젝트에 적용되는 라이트 커튼의 비방폭 적용은 초기 장비 납품단계에서는 불허로 결론 난상(skon 설비제작팀) 단, 구축 완료 후 해외 각 법인으로 장비가 이관 되고 양산 활동이 시작되면 법인 자체에서 비방폭 사용을 원하면 수용하는 상황임. 3. LGES 및 타 프로젝트의 라이트 커튼은 믹싱룸이 방폭존으로 지정되지 않았다면 납기 및 옵션의 다양화 문제로 비방폭 라이트 커튼 사용에 대해 고객사에 지속적으로 어필할 필요가 있음. | C007 | 고객과 협의 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 9969843 | ₩- | CLOSE |  | 2023-02-20
2022 | TER-22-152 (2/2) | R0 | 김종호-003 | 2022-07-10 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 2205_라이트커튼 스페어 확보를 위해 SKBA1동 보존팀에서 Overhaul 자재에포함하여 발주 (방폭형 라이트커튼(Leuze) 현재까지 미입고) 2. 220710_기존에 설치된 방폭형 라이트 커튼 양극 슬러리 튐으로 인한 플라스틱 커버 및 케이블 손상(녹아내림) 3. 221213_납기,미국 수급등의 문제로 SKBA1동 보존팀에서 비방폭(KEYENCE)제품으로 변경을 강력하게 요청 -설비제작팀에서 SKBA에 한하여 비방폭 적용에 대한 의견 회신 (보존팀에서 요청하면 진행 , 설비제작팀에서는 반대 했다라고 인지) 4. 221219_관련 회의 진행 - 1,2,3라인 믹서 17대에 대한 비방폭 라이트커튼은 SKBA1동에서 사급 기존 방폭 라이트커튼 철거 및 재설치에 대한 PO 발행 예정 - 3라인(양극) 현재 이슈 있는 PD,MULTI,CPD MIXER 3개의 믹서에 한하여 윤성이 비방폭 제품 구매/설치 | E | 장비 | V | 기구 (공구 / 제작 / 설치 기구) | 62 | Light Curtain | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 고객 과실 및 고객 요청 사항 | 자재분실(파손,누락) 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1. 221219_관련 회의 진행 - 1라인 , 2라인 , 3라인 믹서 17대에 대한 비방폭 라이트커튼은 SKBA1동에서 사급 (기존 방폭 라이트커튼 철거 및 재설치에 대한 PO 발행 예정) - 3라인(양극) 현재 이슈 있는 PD, MULTI, CPD 3개의 믹서에 한하여 윤성이 비방폭 제품 구매/설치 | LGes 및 타 프로젝트의 라이트 커튼은 믹싱룸이 방폭존으로 지정되지 않았다면 납기 및 옵션의 다양화 문제로 비방폭 라이트 커튼 사용에 대해 고객사에 지속적으로 어필할 필요가 있음 | C007 | 고객과 협의 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 9969843 | ₩- | CLOSE |  | 2023-02-20
2022 | TER-22-156 | R0 | 김종호-007 | 2022-10-20 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 2022년 10월 20일 -시운전 및 본격 양산 시, 믹서 슬러리 배출을 위한 메탈플랙시블 손상 발생 | E | 장비 | A | PD (YS) | 92 | Flexible Hose | BJ | Vessel (Mixer) | 메탈 플랙시블 고정용 스프링바란스 적정 장력 세팅 및 적정 사양 선정 메탈 플랙시블의 출렁임에 대한 보완 미비 | 기타장비 고장 | T-04 | 사업관리 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 긴급으로 SKBA1동 보존팀에서 보유중인 3S 메탈 플랙시블 차용 | 1.스프링 바란스의 적정 장력 및 적정 사양 선정 2.스프링 바란스 바닥 쓸림 최소화, 부득이한 경유 PP 필름 3T 로 외부 보호 3.스프링 바란스 고정용 클램프 부위 PP 필름 3T로 보호 | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 2000000 | ₩- | CLOSE |  | 2023-02-20
2022 | TER-22-157 | R0 | 김종호-008 | 2022-11-22 |  | 2006-06 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 미국 파견중인 지영준PM이 이진화 과장에게 1동3라인 양극 및 2동 바인더 유량계 업체 방문 및 점검 요청 - 양극 1-3라인 바인더유량계 (사용하지 않아도 계속 적산값 올라 가는 문제) - 2동 양극 바인더유량계 (적산값 계속 올라감. 유량계 맞지 않음), 유량계 Drive gain 99.9% 이상 지시함 - 2동 양극 CNT 유량계 점검 - 1동 2동 저장탱크 레벨 트렌스미터 점검 (비어있으나 레벨 지시함.) | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 87 | Flow Meter | BG | Tank Body (Shell/Head) | 외부 노이즈가 원인일 가능성이 높아, 여러가지 테스트를 실시 하였고 SMPS를 이용하여 외부에서 전원도 공급하여 봤으나, 완전히 해결 되진 않음 SKBA에서 유체가 흐르는 동안 zero calibration을 했거나, 장기 휴지 기간으로 인해 유량계 내부에 바인더가 굳어 있어 유량을 지시할 수 있음 | 제어장비 고장(오류) | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 유량이 없음에도 230~240kg/min 을 지시하는 원인은 SKBA에서 유체가 흐르는 동안 zero calibration을 했거나, 장기 휴지 기간으로 인해 유량계 내부에 바인더가 굳어 있어 유량을 지시할 수 있으므로 배관 세정을 요청함. 그리고 유량이 없는데도 유량을 지시하고 있어서 Factory reset을 하여 원래상태의 zero 점으로 복귀 후 다시 zero calibration 작업을 함. - 현장 조치 후 생산에서 유량 검증하여 이상 없음을 확인 후, 테스트 생산 시작 | 1.현상 최초 발생 시 테스트 및 대책안 검토 (고객 만족) 2.장기 미사용 설비였던 1동3라인 양극의 경우 시운전 및 고객사 자체 테스트 후, 청관 및 세정작업 교육 및 인지 필요 | C004 | 검토강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 12000000 | ₩- | CLOSE |  | 2023-02-20
2021 | TER-21-024 | R0 | 이학종-004 | 2021-02-20 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0104C (YSM-0238) | 1.02/19일 오후 05:30 CMC MIXER #3호기 DISPER OVER CURRENT ALARM 정지 - DISPER HOUSING 하부 검은색 물질 발견 - #2 DISPER HOUSING BEARING 고착으로 정지, DISPER 수동으로 부작동. - 부하 그래프 199A이상 상승(정상 60 ~ 100A 분포) 2.주원인 : 02/09 오버홀(베어링 교체)작업 시 베어링을 중국산으로 사용(긴급) - 사용 사유 : 긴급 공정 진행을 위해 중국 현지에서 베어링 수급 - 중국산 베어링은 DISPER SHAFT의 고속 회전에 대한 내구성이 부적합 3-1) #2 DISPER는 2호기 정상(±0.03mm) 동심도인 DISPER를 장착 했으나 베어링은 중국산, 상부 베어링 : 동일 사이즈(6221) 중국산 베어링 사용, 하부 베어링 : NSK 6224UU 사용. 기존 사양은 6224ZZ 2) #1 DISPER는 02/07 과부하로 정지하였으나 동심도 측정 시 ±0.03mm SPEC IN., 외관상이나 수동 구동 시 정상으로 판단. 구동 진행 | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 1 | BEARING | AL | DISPER SHAFT ASSY | 중국산 베어링 현지 구매품 사용 | 과부하 정지 접액부 이물질 BEARING 파손 SHAFT 구동불가 사양불일치 | T-04 | 사업관리 | F-14 | 구매품 불량 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.#1, 2 DISPER BEARING SET 교체, 구동 TEST 완료. 생산 진행 2.중국산 베어링은 사용 부적합 * TER-21-021의 비용에 포함 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1800000 | 1800000 | CLOSE |  | 2023-02-23
2021 | TER-21-025 | R0 | 이현태-001 | 2021-02-22 |  | 1907-06-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 이영호님(대명) 출장에 따른 노무비 책정 2. 현재 1,2라인의 경우(특히 분체설비) DUMPING 시 막힘현상 있음 - 작업자가 이를 우려하여 적정량을 투입하지 못하고 소량 투입 3. 생산 중 상주대응이 필요하며, 1-3라인 신규 설치와 병행하여 분체이송 부품의 조립방법 등에 대한 오토리카 지도 등을 위하여 이영호님이 현장파견되었고 한국출국 전까지 노임 문제에 대하여는 협의되지 않았다 4. 현장 협의 결과 통상 당사의 국외 파견시 50만원/일(항공료제외, 식대, 내륙교통비포함) 견적 제출 후 네고 5. 현지인 일당 450USD/일(야근별도)등을 감안할 때, 35만원/일(야근별도)로 초안 협의됨 6. 계약당시 오토리카에서 분체경험자 이영호님을 초빙하여 공사키로 구두 협의하였던 바 이행되지 않았고, 현장 수정작업도 진행되었으나 결과적으로 계량 문제가 있음(분체호스의 꺾임과 길이가 길어 마찰손실을 줄이지 못하고 막힘대비 AIR SUCTION V/V도 설치되지 않음 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 분체 이송시 막힘이나 계량 불안정에 대하여 사전에 슈퍼바이징을 외주업체와 협의하였으나 이행되지 않아 슈퍼바이징을 위한 추가 비용 발생 | 추가인원투입 성능(기능)불량 | T-12 | 외주업체 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 17500000 | 20550000 | CLOSE |  | 2023-02-23
2021 | TER-21-026 | R0 | 이채신-002 | 2021-02-22 |  | 2007-15 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 진천 | 현장 | - | 1. VIAL & AMPOULE ROOM의 고정식 LOP 판넬 2대 TANK 앞에서 조작과 TANK 앞 발판에서 내려와 ROOM 내에서 LOP HMI 화면 확인 용 회전식 LOP 판넬로 녹십자웰빙의 최성규 과장이 수정 요청 | E | 장비 | R | 전기제어 부품 | 24 | LOP Panel | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객 요청 | 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.고객사 요청의견에 따라 회전식 LOP 판넬 2대 수정 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2900000 | 2800000 | CLOSE |  | 2023-02-23
2022 | TER-22-169 | R0 | 김권능-001 | 2022-12-15 |  | 2302-08-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 현장 고객사 Punch 사항으로 인해 발생 - 이노믹서 베셀의 SAMPLING PORT 사용 후 토출구가 슬러리에 막혀 다음 사용시 어려움이 있어 뚫어 주는 용도로 스크래퍼 구입. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 76 | 공구 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사 요구사항 | 성능(기능)불량 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 320000 | ₩- | CLOSE |  | 2023-02-23
2023 | TER-23-017 | R0 | 김권능-001 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2110-16 2201-02 2204-12 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | ALL | Y노즐, 클리닝시스템 연결 프랜지 조립불가 재구매 건 1. 230207 Y노즐과 클리닝시스템 연결부 플렌지의 볼트 위치가 맞지 않음 (서산 정영석 매니저에게 연락옴) | E | 장비 | C | INNO | 72 | Cleaning Cylinder | AN | Cleaning System | 1. 퇴사자가 클리닝 시스템 해더 FLANGE SIZE 변경 수정하였지만 Y노즐의 FLANGE SIZE를 변경 하지 않고 인수인계됨 | 사양불일치 조립불가 | T-03 | 기술연구소 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 서로 다른 플랜지 사이에 각 볼트구멍 위치에 맞는 제작플랜지를 가공하여 현장조치 | 1. 모든 도면을 3D 도면화 할 것 - 2D 도면 작업에서 상호 연결 부품의 연결 일치 여부를 놓치는 실수를 보완할 것으로 예상 2. 도면 검토 프로세스 수립할 것 | C004 | 검토강화 | 추건우 | N/A | 기술연구소 | N/A | 무상 | 7258680 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-02-23
2022 | TER-22-084 | R1 | 이현태-003 | 2022-08-10 |  | 1907-06-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0104B (YSM-0218) | 1. 8/8일 : 1공장 1,2라인의 CMC Mixer #2 이상소음 발생 전달받고 현장확인 2. 8/10일 : 분해 결과 고속축 Shaft 동심 틀어짐, 키 마모, 풀리 손상 확인 -> 8/13일 새 고속축 및 키 가공, 설치하여 O/H완료 2.11/17일 : 동일 기기 이음발생, 고속축 하부의 상부풀리 및 키 손상 확인(8월과 동일부 손상) -> 고속축(강건x) 및 하부의 상하풀리, 키 교체 3.점검결과 및 손상 내용 - 고속축 Shaft 하부 갈림 및 Shaft 동심 SPEC OUT.(0.14mm, spec 0.08) - 타이밍 풀리 손상 : 2개, 키 손상 4. 고객사 요청 : 가동기간이 1년 2개월로 정상적인 조립상태에서 발생할 수 없는 손상건이 아님 | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 59 | KEY | BO | High Speed Shaft Assy | 1.키, 샤프트 제작불량 가능성 2.오버홀 setup시 타이밍 벨트 텐션 불량 가능성 3.그 외 과다한 부하 작용으로 인한 파손 가능성(RPM 가속시간이 빠름) 4.고속축 샤프트 열처리 미흡(샤프트 키 홈 손상에 대한 고객사 의견) | 소음발생 SHAFT 동심도 불량 KEY(키홈) 파손 PULLEY 파손 구동부 마모 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 고속축 손상상태 점검, 11/18 고속축 및 풀리 2개, 벨트 2개, 키교체 2. 인버터 부하점검하였으나 특이사항 없음 . RPM 가속시간은 기존대로 20초 유지 Tension Meter를 이용한 장력 측정이 설비 구조적으로 불가하여 감으로 장력 조절하나 이전 오버홀 때보다 약하게 함 | 1. 원인파악이 어려워 개선점을 찾기가 쉽지 않음 2. 본사 키 조립부분에 대하여 조립전 검수철저 요청함 3. 고객사에서 파워락 적용검토 재요청함 | C001 | 검사강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 2200000 | 2150000 | CLOSE |  | 2023-03-06
2023 | TER-23-010 | R1 | 박준형-001 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-D0208A B-D0208B | ANODE DUMPING STATION 4호기 전자해머 브라켓 파단 1. 230125_Anode Dumping Station #4호기 전자 해머 브라켓 파단 발생 2. 230212_Anode Dumping Station #3호기 전자 해머 브라켓 파단 발생 * 타 사이트에서도 동일 문제 발생이력 있음 | E | 장비 | J | HOPPER | 79 | 전자 해머 | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 전자 해머의 무게 및 진동을 해당 브라켓이 버티지 못하여 크랙이 발생 후 파단으로 추정 | 용접부 파손(변형) | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 기존 타 사이트에서도 동일 문제 발생. 2. 230125_전자 해머 브라켓 파단 발생 확인 및 TER 작성, 현지 제작을 위한 도면 설계팀 요청 3. 고객사측에 보완적용 브라켓 제작하여 설치하는 것으로 협의 4. 230208_설계팀으로 부터 보안 사항 적용 도면 전달받아 TER 승인 후 현지 제작 및 교체 작업 완료 | 1. 브라켓 구조변경, 강도보완을 위한 설계검토 필요(1/25) | C021 | 설계개선 | 남현식 | N/A | 설계 | N/A | 무상 | 112000000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-03-06
2023 | TER-23-002 | R0 | 송용해-001 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2102-15 2104-41/42/43 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | A1-M1~M4-MX A2-M1~M4-MX A3-M1~M4-MX A4-M1~M4-MX | 믹서-제어 판넬 이격거리 문제로 인한 SAFETY SIGNAL 보완을 위한 자재 추가 건 1. Vessel 정위치 감지용 Safety Switch의 간헐적 Signal Off(알람) 발생 믹서-판넬 간 이격거리가 멀어 PULSE 방식의 SAFETY SIGNAL 놓치는 문제로 확인 | E | 장비 | P | INSTRUMENT | 40 | Safety Switch | BJ | Vessel (Mixer) | 1. 믹서/판넬 간 이격거리가 멀어서(120m) Pulse방식의 Safety signal을 놓치는 문제로 확인 2. 설계단계에서 거리에 따른 문제점 예상 못함 | 제어장비 고장(오류) | T-09 | 전기제어 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-03 | 경험 부족 | 1. Safety signal 중계용 릴레이 적용 및 설치 2. Signal 차폐강화를 위한 커넥터 적용 및 설치 | ▶ Safety signal 거리 제한을 회피 방안 1.Safety PLC의 위치 변경 (Main panel → Local operation panel) : LOP 설계변경 필요 2. Signal 거리에 따른 전압강하를 방지하기 위해 케이블 도선 굵기 증대필요 : 현재 설치 및 포설이 완료된 상태라 UC1 site에 근본 개선적용시 많은 비용 추가가 필요하다 판단되어 중계용 릴레이 적용 방식으로 UC1 site 문제를 해결하려 함 ▶ LGES project의 경우 layout 자료 입수 필요 ▶ OH2 / OY1 / BOSK 등 SK site도 이격거리 문제 수평 전개하여 사전 보완 적용 | C021 | 설계개선 | 송용해 | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 4200000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-03-09
2023 | TER-23-018 | R0 | 김우석-001 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2206-19 2206-20 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 윤성 | ALL | 고객사 실수로 인한 고속축 블레이드 코팅사양 변경 1. 230131_고객사 실수로 양극 PD MX DISPER BLADE 코팅 사양 변경 요청 - 변경 전 : 지르코니아 코팅. - 변경 후 : 텅스텐카바이드 코팅. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사 실수로 인한 코팅 사양 변경. | 고객(운전)과실 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. 계약사 요청으로 변경필요 수량은 총 24EA 2. 별도 사업번호: 2301-1610으로 "지르코니아 코팅적용 Disper Blad 28set 납품 건이 있으니 교환 사용 예정 * 2301-1610의 영업 실행에서 1,540,000 추가 예정 | 1. PJT 초반 사양서 검토시 실무자는 의심스런 내용은 고객사에 문의 2. 무상대응 명분으로 돌발요청과 이슈있을 경우, 상계처리되도록 요청. | C006 | 계약검토 | - | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 1540000 | 4100000 | CLOSE | N/A | 2023-03-13
2023 | TER-23-016 | R0 | 정준식-001 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2212-27 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 현장 | 확인 안됨 | 녹십자 SPRAY BALL 재제작 1. 221117_고객사(녹십자)에서 Spray Ball 교체 접수 2. 221211_현장 방문 후 수량 파악 3. 221223_구매요청 완료. 4. 230227_물품 납품 후 확인 결과 조사한 SIZE 오류 접수 5. 230313 고객사와 재제작 협의 | E | 장비 | U | TANK | 47 | SPRAY BALL | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 영업팀에서 현장 방문시 교체하여야 할 Spray Ball 사양 파악 오류 | 구매요청(발주)오류 조립불가 | T-08 | 영업 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 221117_고객사(녹십자)에서 Spray Ball 교체 접수 2. 221211_현장 방문 후 수량 파악 3. 221223_구매요청 완료. 4. 230227_물품 납품 후 확인 결과 조사한 SIZE 오류 접수 5. 230313 고객사와 재제작 협의 | 1. Spare Part 주문 제작시, 현장 확인 및 Spec.검토를 정확히 확인 후 진행할 것 2. 설계실 기존도면 파악하여 향후PJT 도면에도 적용할 것 | C004 | 검토강화 | 정준식 | N/A | 영업 | N/A | 무상 | 4230000 | 4230000 | CLOSE | N/A | 2023-03-21
2023 | TER-23-019 | R0 | 차상진-002 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2206-19 2206-20 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 윤성 | ALL | RAIL BASE 결합 볼트 사양 오류 1. RAIL과 RAIL BASE 결합 중 가공된 TAP HOLE과 BOLT의 사양 상이 발견 2. 도면검토 결과 BOLT CAD BLOCK이 변경된 것을 확인 (도면 수정 과정에 CAD BLOCK 충돌로 인한 변경 추정) 3. 도면 오류 시기 확인 결과 하기 공사 오류 발견 - 2206-1910 ESNJ #13 오류 확인 - 2206-2010 ESNJ #14 오류 확인 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 도면수정 과정에서 블록의 충돌로 인한 강제변경 (블록: dwg 파일 내부에 각 요소의 단위) | 사양불일치 설계오류 조립불가 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. ESNJ 13 ,14 , 15 LINE 도면 수정. - 기존 : M8 X 40 -> 변경 : M10 X 40 2. 도면 오류 시기 확인 절차 진행 - 2104-4110BM ~ 2206-2010BM (LG GM 1 LINE ~ ESNJ 14LINE) 3. 도면 오류 시기 확인 결과 : - 2206-1910BM, 2206-2010BM (ESNJ 13호기, ESNJ 14호기) | 1. 2300L PD MIXER Renewal 진행 - REVISION의 개념이 아닌 전면적인 도면 재작성. 2. PD 1000L 등 진행중인 작업완료 후 2023년 상반기 RENEWAL 완료 예정. | C997 | 대책수립 오류 | 차상진 | N/A | 설계 | N/A | 무상 | 39200 | 9765 | CLOSE | N/A | 2023-03-23
2023 | TER-23-020 | R0 | 김재봉-001 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2212-16 | 이차전지 | SK | ON | 대전 | 윤성 | - | STORAGE TANK TOP COVER HOLE 가공치수 오류 건 1. 230307 Storage Tank Top Cover Hole 오제작 확인 - 도면 오류 확인 2. 도면 오류 상태로 제작이 완료됨 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 설계담당자 설계 오류 | 설계오류 조립불가 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 도면 오류 확인 2. 230308 조치 방안 논의 - 도면 수정 후 재배포 3. 재가공 | 1. 가공품의 경우 조립도의 정면도 평면도 작성하여 도면배포시 생산검토 실시 2. Hole 가공 사이즈 Standard화하고 도면에 반영하여 오류 방지 3. 체크리스트를 작성하여 설계자, 설계검토자의 검토승인이 없으면 출도되지 않도록 적용 | C040 | 표준화 | 김재봉 | N/A | 설계 | N/A | 무상 | 1260000 | 1250000 | CLOSE | N/A | 2023-03-23
2023 | TER-23-024 (1/2) | R0 | 이성진-001 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2206-19 2206-20 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 윤성 | ALL | DISPER BLADE 발주오류로 인한 재구매 1. NB #5와 NJ #13, #14, #15의 Disper Blade를 동일한 사양으로 인지하고 오발주됨 : NB는 Φ259, NJ는 Φ286 - 발주 목록 : Φ259 84개 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 221005 구매팀에서 미발주품에 대해 기실적 근거 발주함(긴급) 2. 221014 설계팀 정식도면 출도(고객 승인완료 도면) 3. 221020 생산팀 구매 요청(임의 양식 사용, 가공/소재 구분 없음 등) - 구매팀 기실적 근거 4. 230316 NJ #13 오발주 품목을 조립한 채로 납품 | 구매요청(발주)오류 | T-06 | 생산관리(안성) | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1. 기 제작된 자재는 회수하여 NB LINE Spare,, Overhaul용 자재로 사용 예정 2. NJ #13, #14용 신규 Disper Blade를 제작하여 공급(56EA) | 1. 구매팀은 생산관리팀의 구매요청에 대한 직접 개입을 하지 말 것 2. 생산관리팀은 구매요청에 대한 일정을 준수하며, 내부검토 후 구매요청할 것 3. 생산관리팀은 오발주 방지를 위한 대책 및 검토 프로세스 수립할 것 | C032 | 절차 수립 | 박창현 | N/A | 안성생산 | N/A | 무상 | 12080000 | 11550000 | CLOSE | N/A | 2023-03-28
2023 | TER-23-024 (2/2) | R0 | 이성진-001 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2206-19 2206-20 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 윤성 | ALL | DISPER BLADE 발주오류로 인한 재구매 1. NB #5와 NJ #13, #14, #15의 Disper Blade를 동일한 사양으로 인지하고 오발주됨 : NB는 Φ259, NJ는 Φ286 - 발주 목록 : Φ259 84개 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 221005 구매팀에서 미발주품에 대해 기실적 근거 발주함(긴급) 2. 221014 설계팀 정식도면 출도(고객 승인완료 도면) 3. 221020 생산팀 구매 요청(임의 양식 사용, 가공/소재 구분 없음 등) - 구매팀 기실적 근거 4. 230316 NJ #13 오발주 품목을 조립한 채로 납품 | 구매요청(발주)오류 | T-02 | 구매 | F-18 | 발주 오류 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1. 기 제작된 자재는 회수하여 NB LINE Spare,, Overhaul용 자재로 사용 예정 2. NJ #13, #14용 신규 Disper Blade를 제작하여 공급(56EA) | 1. 구매팀은 생산관리팀의 구매요청에 대한 직접 개입을 하지 말 것 2. 생산관리팀은 구매요청에 대한 일정을 준수하며, 내부검토 후 구매요청할 것 3. 생산관리팀은 오발주 방지를 위한 대책 및 검토 프로세스 수립할 것 | C033 | 절차 준수 | 이성진 | N/A | 구매 | N/A | 무상 | 12080000 | 11550000 | CLOSE | N/A | 2023-03-28
2023 | TER-23-025 | R3 | 박영근-001 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2301-14 | 이차전지 | 비츠로밀텍 | 비츠로밀텍 | 천안 | 현장 | - | 리튬음극믹서 1호기 BLADE 파손 1. 230213 고객으로부터 리튬음극믹서 1호기의 Blade 파손을 통보받음 - 2/10일 납품한 제품의 Blade가 6시간 생산 중 끝 쪽이 파손됨 - 현재는 Spare Blade로 생산 중 2. 기 납품 5 Sets 중 2 Sets 3. 깨진 부위가 동일하여 정상 Blade도 점검하여 모서리 부 Crack 확인함 | E | 장비 | O | 기타 믹서 | 17 | IMPELLER BLADE | AB | Agitator Assy | 1. 취약 지점(모서리 R0) 지점에 집중응력을 받아 Crack이 발생함 | CRACK 발생 | T-03 | 기술연구소 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. Spare Blade 교체하여 생산 진행 2. 정산 Blade 점검 결과 모서리부 Crack 발견 3. 모서리부에 Round 3R을 주어 집중 응력을 피하도록 설계 변경 요청 | 1. 도면 변경 및 도면 개선 - 집중 응력이 예상되는 취약 지점에 대해 라운드 가공을 하여 집중 응력을 해소할 것 | C021 | 설계개선 | 추건우 | N/A | 기술연구소 | N/A | 무상 | 1960000 | 1960000 | CLOSE | N/A | 2023-04-10
2023 | TER-23-026 | R0 | 이진화-001 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | - | SKOH2 COATER 자동 이송라인 및 BINDER 공급라인의 교차라인 추가구성 1. 220310 교차라인 컨셉 협의 완료 (SK 김인목 PM) 2. 230222 교차라인 컨셉 외 추가 교차라인 배관 구성 요청 (SK 양지윤 PM) 3. 230328 교차라인은 공정상 반드시 필요한 구성이고 관련 추가비용을 적용하긴 어렵다. (SK 양지윤 PM) 관련 비용은 차기 프로젝트에 반영 처리 4. 230629 공정팀이 작성한 변경 P&ID 현장 배포 완료 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사의 교차라인 배관 추가 요청 | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1. 220328 SK 양지훈 PM, 윤성 김종호, 이진화 업무 협의 - 추가 교차라인은 필수 컨셉임, 비용 추가 적용은 불가 2. 230929 변경 P&ID 현장 배포 * (합의) 차기 공사에 반영 처리 예정 유상처리 예상금액 367,000,000원 (고객사에는 5억 제시) | 1. 고객사의 추가 요청 시, 적절히 협의할 것 - 추가 비용은 적극적 해결이 요구됨 (차기 공사로 이월도 가능) 2. Coater 등의 교차 라인 컨셉을 고객사로부터 사전 확정 승인 필요 | C007 | 고객과 협의 | - | N/A | 영업 | N/A | 유상 | 367000000 | 57750250 | CLOSE | N/A | 2023-04-14
2023 | TER-23-033 | R0 | 조은별-001 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2303-08 2303-09 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 윤성 | PM-C5101-22 PM-C5101-23 | PRE MIXER, CMC & BINDER MIXER DISPER TOP SHAFT 자재 오발주 건 1. 230406_PREMIXER, CNC&BINDER MIXER 구매팀에 ROUND BAR 구매요청 - Φ80 X 876L 4EA (2303-0810), Φ80 X 876L 2EA (2303-0910) 2. 230427_가공업체(대흥정밀)로 소재 입고 3. 230502_가공업체에서 작업 전 현물 치수 확인 : Φ80 -0.1 4. 230503_도면 검토 결과 - 가공 불가 (Φ80 공차 -0.01 ~ 0.03) 5. 230504 Φ80로 재구매 요청 6. 230509 소재 입고 완료 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 가공품에 대한 가공여유 없이 도면 치수로 발주요청됨 | 구매요청(발주)오류 | T-06 | 생산관리(안성) | F-13 | 구매 요청 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 오발주된 소재의 사용 가능한 품목 검토 결과 : 대체 품목 없음. - Tank Type 검토 해본 바 유사한 Type의 Moving Tank Shaft로 사용 가능할 것으로 사료되나 Φ69 x 692L로 가공시 가공비 증가될 것으로 예상됨. - Mixer Part 해당 사양 없음. 2. 입고된 Φ80의 반품 및 교환 가능 문의 - 교환 불가 (KS 규격 상 +-0.8mm까지는 양품 - 반품시 구매 총 금액의 90%로 반품 가능 - Φ80 6ea 구매 가격 : 1,166,616원 - Φ80 6ea 반품/회수 가격 : 1,049,990원 - 손실액 : 116,600원 | 1. 모든 가공품의 소재구매 요청시 여유치수 고려하여 구매요청 2. 가공여유 치수까지 도면반영이 가능한지 검토 | C997 | 대책수립 오류 | 조은별 | N/A | 안성생산 | N/A | 무상 | 1781450 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-05-15
2023 | TER-23-034 | R0 | 이승현-001 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | - | 사양 변경으로 인한 자재 발주 요청 건 * UDM 4000L, Multi 2500L & 4000L Hood Part Nozzle 자재 등 (Pipe , Flange, Gasket, Bolt, Bracket) 구매, 연마, 용접 등 작업 등의 공정이 진행되었으나, 일부 Nozzle 사양 변경으로 인하여 추가구매 필요. 1. 230210_Lay out 및 장비 Nozzle Orientation 승인 요청(사업관리) 2. 230216_Nozzle Orientation 등 승인 재요청(사업관리) - 건축도면 및 LAY-OUT 변경 수정 ISSUE로 검토 보류(고객사) - 설비에 큰 변경이 없을 것으로 판단하여 생산에 도면 출도 결정 (사업관리/설계) 3. 230217_NOZZLE 자재 발주용 도면 출도 (설계팀) - 고객사 도면 미승인 상태 4. 230222 구매요청 (생산관리팀->원자재팀) 5. 230310_발주진행 (원자재팀) 6. 230317_순차적으로 자재 입고 및 후속 공정 진행(연마,용접) 7. 230407_고객사 미팅에서 사양 변경 요청 받음 8. 230410_고객사에게 도면 수정 반영 및 승인 요청 (사업관리) 9. 230425_수정도면 재접수 (설계팀) 10. 230427_변경된 NOZZLE 자재 구매 요청 (생산관리 -> 원자재팀) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사의 도면 승인 전 자재 발주함 - 사양변경에 따른 자재 추가 발주 | 사양변경(추가) 설계오류 | T-04 | 사업관리 | F-09 | 고객 승인 관리 미흡 | R-02 | 프로세스 미준수 | * UDM 4000L, Multi 2500L & 4000L Hood Part Nozzle 자재 등 (Pipe, Flange, Gasket, Bolt, Bracket) 구매, 연마, 용접 등 작업 등의 공정이 진행되었으나, 일부 Nozzle 사양 변경으로 인하여 추가구매 필요. | 1. 고객사 승인 후 도면 출도 2. 도면 출도시 변경 가능성 충분히 검토 하여 변경요소가 있는 부분에 대해서는 HOLD 표기하여 도면 출도. 3. 생산관리에서는 항차별 스케줄 관리로 변경 리스크 최소화 4. 고객사 승인 전 자재 구매건에 대해서는 별도 구매 요청 관리. | C008 | 고객시방 확정 후 업무진행 | 이승현 | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 20860000 | 24612378 | CLOSE | N/A | 2023-05-15
2023 | TER-23-036 (1/2) | R0 | 박준형-003 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | 확인 안됨 | LIGHT CURTAIN 수량 부족 1. 220830 LIGHT CURTAIN이 현장 설치 필요 수량 대비 현장 입고 수량 부족 인지함 - 미입고 6 SETS 중 MULTI 3 SETS 미발주 확인, 1 SET 현장분실 추정 INNO 2 SETS 현장분실 추정 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 구매팀 발주 관리 미흡 2. 현장 입고 부품 관리 미흡 | 자재분실(파손,누락) 구매요청(발주)오류 | T-02 | 구매 | F-33 | 발주 누락 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 230205 해당 품목 장기 입고 지연으로 인해 고객사에 상황 설명 및 입고 일정에 맞추어 설치 진행하는 것으로 협의 | 1. 사이즈를 공통 사양화하여 단순화 진행하면 수급원활, 관리 수월 기대 2. P&ID에 LIGHT CURTAIN 표기 및 TAG NO. 부여 3. LOOSE ITEM의 이관 책임부서 설정 4. 구매 업무 절차 개선 : 발주 요청 목록과 발주 완료품 검토 | C032 | 절차 수립 | 이미정 | N/A | 구매 | N/A | 무상 | 3500000 | 3100000 | CLOSE | N/A | 2023-05-17
2023 | TER-23-036 (2/2) | R0 | 박준형-003 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | 확인 안됨 | LIGHT CURTAIN 수량 부족 1. 220830 LIGHT CURTAIN이 현장 설치 필요 수량 대비 현장 입고 수량 부족 인지함 - 미입고 6 SETS 중 MULTI 3 SETS 미발주 확인, 1 SET 현장분실 추정 INNO 2 SETS 현장분실 추정 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 구매팀 발주 관리 미흡 2. 현장 입고 부품 관리 미흡 | 자재분실(파손,누락) 구매요청(발주)오류 | T-04 | 사업관리 | F-11 | 부품 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 230205 해당 품목 장기 입고 지연으로 인해 고객사에 상황 설명 및 입고 일정에 맞추어 설치 진행하는 것으로 협의 | 1. 사이즈를 공통 사양화하여 단순화 진행하면 수급원활, 관리 수월 기대 2. P&ID에 LIGHT CURTAIN 표기 및 TAG NO. 부여 3. LOOSE ITEM의 이관 책임부서 설정 4. 구매 업무 절차 개선 : 발주 요청 목록과 발주 완료품 검토 | C997 | 대책수립 오류 | 이현태 | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 3500000 | 3100000 | CLOSE | N/A | 2023-05-17
2023 | TER-23-037 | R0 | 최성원-001 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 상경판 인양용 발란스바 미부착 관련의 건 1. 이동식 모바일 탱크의 상경판 인양용 리프팅 브라켓(발란스 바) 미장착 발견 | E | 장비 | U | TANK | 86 | LIFTING BRACKET (BALANCE BAR) | BA | Motor Assy | 1. 생산관리팀 발주 누락 - 조립도와 상세도가 상이(상세도는 표기되었으나 조립도는 미표기) 2. 검사 신청 누락에 의한 검사 수행 안 됨 | 조립오류(누락) | T-07 | 생산관리(화성) | F-12 | 구매 요청 누락 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 230310 조립안됨 확인 - 자재 발주 내역 확인하였으나 발주 누락됨 - 조립 검사 신청 누락으로 조립 검사 안됨 2. 230313 누락 자재 구매요청 | 1. GA DWG.(설계)와 제작상세도(생산)의 일원화 - 제작 도면은 설계팀, 단품 발주 도면은 생산팀 2. 생산현장에 조립 검사 체크시트 작성 및 배포 3. 검사 항목 추가 4. 자재 발주 누락 부품 체크 | C037 | 체크리스트 운용 | 최성원 | N/A | 화성생산 | N/A | 무상 | 4500000 | ₩- | CLOSE | 2023-05-09 | 2023-05-17
2023 | TER-23-039 | R0 | 김권능-002 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 윤성 | B-MX0106-501 B-MX0106-502 | 이노믹서 그리스 발열비교 테스트용 브라켓 구매 및 제작 건 1. 이노믹서 고주도와 저주도 발열 비교 테스트를 위한 데이터 로거와 브라켓 구매 및 신규 제작 - M6 나일론 너트 10개 추가 구매 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 신규 발열 비교 테스트를 위한 테스트 장비 구매로 추가 비용 발생 | 개선(예방)조치 | T-03 | 기술연구소 | F-36 | 연구개발 및 시험 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1. 신규 발열 비교 테스트를 위하여 신규 구매 및 제작 | 없음 | C998 | 대책수립 불필요 | - | N/A | 기술연구소 | N/A | 무상 | 5212900 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-05-22
2023 | TER-23-095 | R0 | 정용주-001 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2104-42 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 윤성 | - | LGUC 프로그레머 인원 투입 건 1. 고객 요청사항으로 인한 운전 조건의 변경에 따른 빈번한 호출 및 현장 대응 요구 - 현지 제어인원 없는 상태임(협력업체 고려 철수) - 3라인 LEVEL SENSOR 영점 세팅 등의 잔영 작업 미비 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객 요청에 의한 현장에 프로그래머 상주 | 추가인원투입 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1. 외주 프로그래머 1명 투입 (3개월 예상) *COMMENT 사항(품질 보증팀) - 고객 요청으로 프로그래머를 남기거나 전기공사 핸들링 인원 충원은 A/S가 아닌 O/H 공사 또는 추가 공사로로 분류해야 될 것으로 보임 | 1. SI팀 인원의 충원 2. 각 현장 상황을 수시로 모니터링하며, 인원배치에 대한 치밀한 계획 수립 3. 프로그래머 외에 현장에서 전기공사 핸들링 가능한 인원의 충원을 통해 구체적인 업무 분담 | C027 | 인원보강 | - | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 61500000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-05-23
2023 | TER-23-038 | R0 | 박정호-001 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2110-16 2201-02 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 윤성 | ALL | MULTI MIXER 2500L 상부 COVER 누락 1. 230504 기존 공사에 설치되었던 TIMING BELT COVER가 해당공사의 도면에 누락되어 미제작됨 - 고객 지적사항으로 커버 시공을 요청받음 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 개정된 도면을 배포하지 않음 | 설계오류 | T-05 | 설계 | F-24 | 설계 자료 미배포 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 도면 배포 후 상부 커버 제작 | 1. Drawing List에 배포일이 기재가 안된 경우 사용 금지. 2. 미배포 도면이 식별 가능하도록 관리 | C016 | 도면의 배포일 유무확인 | 김성진 | N/A | 설계 | N/A | 무상 | 3500000 | 1866800 | CLOSE | N/A | 2023-05-30
2023 | TER-23-041 | R0 | 박정호-001 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2110-16 2201-02 2209-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 윤성 | - | 샘플링 밸브 마감 BLIND FLANGE 추가 건 1. 이반차 현장에서 샘플링 밸브 Open 상태에서 운전하여 누설 발생 - 고객사측 강력 요청. 2. Tank 하부, 믹서 Vessel 샘플링 밸브 마감 Blind Flange 없음 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사에서 밸브 OPEN 상태로 운전하다 누설 발생하여 BLIND 설치를 요청함 | 사양변경(추가) 고객(운전)과실 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1. BLIND FLANGE 추가 구매 후 설치 2. 현재 시공분부터 SPARE NOZZLE뿐만 아니라 샘플링 밸브측에도 BLIND FLANGE 마감이 필요 * BLIND 설치시 밸브의 ON/OFF 상태 확인이 어려울 수 있으니 사용유무를 체크할 것 | 1. 향후 진행될 프로젝트 도면에 마감 사양 도면 표기 | C035 | 제작사양서에 내용추가 | - | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 11000000 | 10400000 | CLOSE | N/A | 2023-06-02
2023 | TER-23-046 | R0 | 김우석-002 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | - | 이반차 현장으로 협력사 추가화물 항공운송 공급 1. 협력업체(부영전기-전기제어)에서 현장 설비의 설치 위치 변경에 따른 공사자재 추가 공급 요청 - 공급필요 사유와 배경은 현장책임자(김종호 팀장)와 유선 소통함 2. 추가 운송비 발생 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 미확인 - 고객 요청인지, 사업관리 요청인지, 외주업체-부영 요청인지 파악 안됨 - 사유 불분명, 공급 물량 불분명 | 사양변경(추가) 현장자재부족 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1. 공급 계획. 1-1) 1차공급 : 230513~230516 / 화물량 11 Ton (\75,500,000) 1-2) 2차공급 : 230527~230531 / 화물량 25 Ton (\130,000,000) 1-3) 3차공급 : 230603~230608 / 화물량 26 Ton (\125,000,000) | 1. 문제 발생시 책임 소재의 분석을 명확히 하여 재발 방지할 것 | C997 | 대책수립 오류 | - | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 320000000 | 328280000 | CLOSE | N/A | 2023-06-08
2023 | TER-23-031 (1/2) | R1 | 이강현-003 | 2023-04-27 | 2023-05-04 | 1812-12 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | A3-M1~4-MX (YSM-0133, 0134, 0135, 0136) A4-M1~4-MX (YSM-0137, 0138, 0139, 0140) | PD MIXER SPROCKET 홀 상이 (볼트 파손) 1. 2023.04.27 PD 음극 3-4 알람 발생 : 호모DISPER RPM 불일치 SPROCEKT 볼트 풀림 확인 2. 2023.04.28 V-belt 등 분해, SPROCKET 볼트 제거 (2개 제외) 볼트 교체 및 분해 구성품 재조립 3. 고객사에서 SPROCKET HOLE SIZE ISSUE함 DWG 22->24, ACT 28 | E | 장비 | A | PD (YS) | 49 | SPROCKET | BP | Hollow Shaft Assy | 1. 고객사 도면 제출 관련 REV 관리가 안됨. | 성능(기능)불량 볼트파손(탈락) 사양불일치 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-02 | 프로세스 미준수 | 1. 2023.04.27 17시18분 : 알람 발생 : 호모DISPER RPM 불일치 22시00분 :SPROCKET 볼트 풀림 확인 2. 2023.04.28 07시30분 : V-belt 등 분해, SPROCKET 볼트 제거 (2개 제외) 10시00분 : 볼트 교체 및 분해 구성품 재조립 13시00분 : 구동 완료 3. 고객사에서 SPROCKET HOLE SIZE ISSUE함 DWG 22->24, ACT 28 4. 230615 재제작 납품 5. 230616 생산 슬러리 폐기에 따른 비용 정산하기로 함 | 1. 정기 수리 적용부품과 기간에 대한 내부 정립 필요. 2. 정기 수리관련, 고객사와 Communication 기록확보 필요. 3. 적용규격에 근거하에 설계필요. 4. 스프라켓 홀 간격 외주 검사 실시. | C002 | 기준 수립 | 차상진 | N/A | 설계 | N/A | 무상 | 17784769 | 15923000 | CLOSE | N/A | 2023-06-16
2023 | TER-23-031 (2/2) | R1 | 이강현-003 | 2023-04-27 | 2023-05-04 | 1812-12 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | A3-M1~4-MX (YSM-0133, 0134, 0135, 0136) A4-M1~4-MX (YSM-0137, 0138, 0139, 0140) | PD MIXER SPROCKET 홀 상이 (볼트 파손) 1. 2023.04.27 PD 음극 3-4 알람 발생 : 호모DISPER RPM 불일치 SPROCEKT 볼트 풀림 확인 2. 2023.04.28 V-belt 등 분해, SPROCKET 볼트 제거 (2개 제외) 볼트 교체 및 분해 구성품 재조립 3. 고객사에서 SPROCKET HOLE SIZE ISSUE함 DWG 22->24, ACT 28 | E | 장비 | A | PD (YS) | 49 | SPROCKET | BP | Hollow Shaft Assy | 1. 협력업체에서 PCD 가공을 레이저 절단으로 진행. | 성능(기능)불량 볼트파손(탈락) 사양불일치 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 2023.04.27 17시18분 : 알람 발생 : 호모DISPER RPM 불일치 22시00분 :SPROCKET 볼트 풀림 확인 2. 2023.04.28 07시30분 : V-belt 등 분해, SPROCKET 볼트 제거 (2개 제외) 10시00분 : 볼트 교체 및 분해 구성품 재조립 13시00분 : 구동 완료 3. 고객사에서 SPROCKET HOLE SIZE ISSUE함 DWG 22->24, ACT 28 4. 230615 재제작 납품 5. 230616 생산 슬러리 폐기에 따른 비용 정산하기로 함 | 1. 정기 수리 적용부품과 기간에 대한 내부 정립 필요. 2. 정기 수리관련, 고객사와 Communication 기록확보 필요. 3. 적용규격에 근거하에 설계필요. 4. 스프라켓 홀 간격 외주 검사 실시. | C042 | 협력사 관리 | 반월베어링 | N/A | 설계 | N/A | 무상 | 17784769 | 15923000 | CLOSE | N/A | 2023-06-16
2023 | TER-23-052 (1/3) | R0 | 이현태-003 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-D0202A/B/D | 분체 메인 덤핑호퍼 전자해머 연속소손 발생 1. 4월~5월 2개월간 2동 DUMPPING HOPPER 전자해머 8개 중 4개의 작동 불가 - 고객사 및 당사 출장자 확인 결과 : 저항 0, 합선 확인 *원인미상 작동불가가 두번째 발생 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 79 | 전자 해머 | AV | Hopper | 1. 케이블 결선시 전자해머의 진동이 결선부에 영향을 주지 않도록 케이블을 늘어뜨려 설치할 것을 매뉴얼 상에 명시하였으나, 지켜지지 않아서 내부 분체 오염에 의한 전원 케이블 손상 추정 | 제어장비 고장(오류) | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 5개 확보 후 납품 예정 - 제조사 무상공급 2개, 유상 구매 3개 | 1. Cable Gland 적용 : 분진 유입 방지, 전원선을 잡아 주어 내부 마찰에 의한 마모 방지 2. 현장 전기 공사 시 제조사 설치 메뉴얼 준수여부 필히 확인 3. 고장 대비 예비 부품 비축을 권고 | C042 | 협력사 관리프로세스 확립 | 이현태 | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 11680000 | 3872333 | CLOSE | N/A | 2023-06-16
2023 | TER-23-013 (1/2) | R1 | 박준형-002 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0204A (YSM-0317) | CATHODE MULTI MIXER 3호기 DISPER SHAFT 용접부 파단 1. 230111 SKOJ 2동 Multi Mixer #3호기 Top Disper Shaft의 Flange 용접부 부위가 파단되어 추락하면서 Vessel 내부에서 Anchor Blade와 함께 계속 회전함. - 양쪽의 Disper Top Shaft Flange 용접부가 모두 파단되었으며, Bottom Shaft Flange 용접부에서도 Crack 발견 - Vessel 내부 코팅 손상 및 Sus 표면 일부 손상 (연마 필요 수준) | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 27 | DISPER SHAFT (TOP) | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 용접 부실 가능성 : Shaft와 Flange 용접 파단면을 관찰하였을 때 용접부의 용입 깊이가 부족하여 강도가 취약 - 파단 되었을 가능성 有 (설계강도는 문제 없는 것으로 전달 받음) -> 해당 내용 고객사 보고 진행 X, 내부 보완 조치 예정 2. 공회전 가능성 : 제어 프로그램 검토 결과(자동운전시 인터락 미설정 상태) - 최근 100 BATCH 에 대한 RTDM 검토 결과 공회전 이력 없음 - 다만 해당 설비 가동 기간(9개월)을 고려하였을 때, Disper 공회전 구동하였을 가능성 有. - 대부분의 레시피에서 Step1 Disper RPM 설정 값이 1000RPM인 것을 고려하였을 때, 공회전 -> 용접부 Damage 발생 -> 지속적인 생산 -> 피로도 누적으로 인한 파단 가능성 有 -> 발생 원인 관련하여 해당 내용으로 고객사 보고 진행 완료 | SHAFT 탈락 구동부 간섭(손상) 코팅손상 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. 230115_Disper Shaft A,B & Anchor Shaft & Blade & Vessel 교체 진행. (Multi mixer #7에서 탈거 하여 교체) 2. 230115_Multi Mixer 내부 설정 Level 미만일 경우 자동이나 수동 모드에 관계없이 Disper 구동 불가하도록 Interlock 추가 | 1. Disper 공회전에 대한 모든 제어 인터락 확인 및 공회전 불가 조치 (고객사 협의 조치 사항) 2. OJ 2동 납품 설치된 Multi Mixer 10기에 대한 PT 검사 실시 (고객사 협의 조치 사항) 3. 전 사이트 Shaft 용접부 건전성 확인 4. 신규 제작 Shaft 용접부 초층 검사 - 용입량 검사, PT 검사 5. 완전 용입이 될 수 있는 구조로 설계 변경 검토 | C028 | 인터락 추가 | - | N/A | 안성생산 | N/A | 무상 | 402746865 | 54042071 | CLOSE | N/A | 2023-06-20
2023 | TER-23-013 (2/2) | R1 | 박준형-002 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0204A (YSM-0317) | CATHODE MULTI MIXER 3호기 DISPER SHAFT 용접부 파단 1. 230111 SKOJ 2동 Multi Mixer #3호기 Top Disper Shaft의 Flange 용접부 부위가 파단되어 추락하면서 Vessel 내부에서 Anchor Blade와 함께 계속 회전함. - 양쪽의 Disper Top Shaft Flange 용접부가 모두 파단되었으며, Bottom Shaft Flange 용접부에서도 Crack 발견 - Vessel 내부 코팅 손상 및 Sus 표면 일부 손상 (연마 필요 수준) | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 27 | DISPER SHAFT (TOP) | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 용접 부실 가능성 : Shaft와 Flange 용접 파단면을 관찰하였을 때 용접부의 용입 깊이가 부족하여 강도가 취약 - 파단 되었을 가능성 有 (설계강도는 문제 없는 것으로 전달 받음) -> 해당 내용 고객사 보고 진행 X, 내부 보완 조치 예정 2. 공회전 가능성 : 제어 프로그램 검토 결과(자동운전시 인터락 미설정 상태) - 최근 100 BATCH 에 대한 RTDM 검토 결과 공회전 이력 없음 - 다만 해당 설비 가동 기간(9개월)을 고려하였을 때, Disper 공회전 구동하였을 가능성 有. - 대부분의 레시피에서 Step1 Disper RPM 설정 값이 1000RPM인 것을 고려하였을 때, 공회전 -> 용접부 Damage 발생 -> 지속적인 생산 -> 피로도 누적으로 인한 파단 가능성 有 -> 발생 원인 관련하여 해당 내용으로 고객사 보고 진행 완료 | SHAFT 탈락 구동부 간섭(손상) 코팅손상 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 230115_Disper Shaft A,B & Anchor Shaft & Blade & Vessel 교체 진행. (Multi mixer #7에서 탈거 하여 교체) 2. 230115_Multi Mixer 내부 설정 Level 미만일 경우 자동이나 수동 모드에 관계없이 Disper 구동 불가하도록 Interlock 추가 | 1. Disper 공회전에 대한 모든 제어 인터락 확인 및 공회전 불가 조치 (고객사 협의 조치 사항) 2. OJ 2동 납품 설치 된 Multi Mixer 10기에 대한 PT 검사 실시 (고객사 협의 조치 사항) 3. 전 사이트 Shaft 용접부 건전성 확인 4. 신규 제작 Shaft 용접부 초층 검사 - 용입량 검사, PT 검사 5. 완전 용입이 될 수 있는 구조로 설계 변경 검토 | C001 | 검사강화 | 대흥정밀 | N/A | 안성생산 | N/A | 협력업체 부담 | 100000000 | 54042071 | CLOSE | N/A | 2023-06-20
2023 | TER-23-048 | R0 | 이이슬-001 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2212-16 | 이차전지 | SK | ON | 대전 | 윤성 | B-C-MX0104-001 B-A-MX0104-501 | 자재 오발주로 인한 재발주 요청의 건 1. 230412_대전 PD DRIVE MIDDLE BODY 제작에 필요한 BTM. FLANGE 구매팀에 구매 요청. 2. 230519_가공업체(엠스타)로 자재 입고. 3. 230524_원자재 검수 중 가공 도면과 불일치 확인. - 필요 원자재: DWG: Ø880 x Ø752 x 40t - 구매요청 : 원자재: Ø88 x Ø752 x 40t - BOM CHECK 과정에 키보드 조작 오류로 '0'이 삭제된 것으로 추정 4. 230524 구매팀에 Ø880 x Ø752 x 40t로 재구매 요청 5. 오발주 자재는 추후 MULTI LIFTING BOLCK 자재로 활용 예정 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. BOM CHECK 후 발송 전 키보드 조작 오류로 숫자 ‘0’이 삭제된 상태로 오발주 됨 | 구매요청(발주)오류 | T-06 | 생산관리(안성) | F-13 | 구매 요청 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 230524_구매팀에 Ø880 x Ø752 x 40t로 재구매 요청. - 오발주 된 Ø88 x Ø752 x 40t는 추후 MULTI 4000L LIFTING BLOCK 자재로 사용할 수 있도록 업무 협조 요청 - Ø88 x Ø752 x 40t는 추후 MULTI 4000L LIFTING BLOCK 28EA (1,184,288원) 워터젯 작업 시 활용. - 오발주 비용 : 1,762,030원 - 오발주 소재로 활용 가능한 비용 : 1,184,288원 - 총TER 비용: 1,762,030 - 1,184,288 = 577,742원 | 1. BOM LIST 발송 전 대형 품목은 반드시 재검토 (원본 문서 아닌 PDF 문서로 검토할 것-수정불가) | C004 | 검토강화 | 이이슬 | N/A | 안성생산 | N/A | 무상 | 1996615 | 1990000 | CLOSE | N/A | 2023-06-21
2023 | TER-23-047 | R0 | 우승봉-001 | 2023-06-07 | 2023-07-10 | 2102-05-01 | 기타(식품,제약,화학) | 삼일제약 | 삼일제약 | 호치민 | 현장 | TK-1103 | TK-1103 조제탱크 하부 INSULATION V/V 누수 확인 1. TK-1103 조제탱크 하부 Insulation V/v에서 누수 2. 230606_조제 탱크 사용자 교육 실시 (하부 Insulation V/V 항시 Open 교육) 3. 230607_탱크 하부 1/2” Drain 밸브 2개 확인 - Jacket Drain V/V Open 후 현상 확인 : 압력이 찬 물 배수 - Insulation Drain V/V Open 후 현상 확인 : 흐르는 형식의 물 배수 4. 고객 참여 최종 현장 확인 결과 누수 부위 없어서 별도 요청 사항 없음 | E | 장비 | U | TANK | 18 | 보온재 (INSULATION) | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 보온 관련 결로 현상으로 추정됨 | 고객(운전)과실 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. 230619~29 해외 출장 파견 후 확인 - 탱크 자켓 온도 분포도 확인 : 하부 경판쪽 온도가 현저히 낮음 - 탱크 하부 2개소 절개 후 물방울 맺힘 속도 및 부위 확인 - 내시경 장비 이용 용접 상태 및 누수 부위 재확인 : 결로만 확인 (누수 부위 없음) - 자켓 압력시험 (2일 hold) : 5.5kg/cm2 압력 변화 없음 2. 22년6월 공장 제작품에 대하여 검사가 강화되어 내부 품질문제 없음 확인 | 1. 외부 보온재 검증 확인이 필요 - 품질관리팀과 지속적 확인이 필요하고 개선이 요구됨 2. 공장 출하전 보온재 두께 및 설치 상태에 대하여 확인 기록이 필요함 | C997 | 대책수립 오류 | - | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 17610000 | 5313571 | CLOSE | N/A | 2023-07-11
2023 | TER-23-055 | R0 | 허관욱-005 | 2023-06-15 | 2023-07-12 | 2202-15 -> 2102-15 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | ALL | BTM MIXER VESSEL SLIDING 방지 STOPPER 제작 설치 1. 22년 10월 VESSEL 하강 후 SLIDING 되었을 때, 재 상승시 VESSEL이 기울어져 ANCHOR BLADE와 VESSEL이 출동하여 파손 발생 - 초기 설치시 수평작업은 문제 없었음(MAX. 0.2 mm 이내) 2 23년 3월 WHEEL RAIL 하부에 SHIM PLATE을 삽입하여 높이 조절 방법으로 일시적 해결을 하였으나 재발생함 - 고객에서 STOPPER 설치를 요구함 | E | 장비 | H | BTM | 246 | STOPPER | AY | Base Frame | 1. Vessel Down시 Sliding 되는 원인을 Stopper의 부재로 추정 | 개선(예방)조치 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1. 간단한 형태의 Stopper를 제작, 설치하는 것으로 함 2. Concept 도면을 현장 PM과 협의 후 확정 -> 생산관리팀에 전달 | 1. UC 현장의 경우 ESNB에 설치된 BTM의 사용 방법과 다른 작업 방법을 추구하는 것으로 파악되며 이런 현상들의 경우 고객사와 협의 필요 | C007 | 고객과 협의 | - | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 4100000 | 1156192 | CLOSE | N/A | 2023-07-12
2023 | TER-23-068 | R0 | 박영근-001 | 2023-06-22 | 2023-06-28 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | - | INNO MIXER 박형 실린더 COVER 도면 오류 건 1. 5T 판재를 레이저 커팅 후 원형으로 말았으나 도면처럼 작업 되지 않고 호길이가 짧아지는 현상 발생 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 절곡 원리를 정확히 이해 하고 전개도를 확인하지 않음 | 설계오류 | T-03 | 기술연구소 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 재발주 | 3D SOLID WORKS의 절곡원리를 정확히 이해하고 어샘블리에서 돌출 컷 작업시 해당 세부 파트의 전개도 및 절곡 상태를 확인하여 작업한다. | C014 | 내용공유 | 박영근 | N/A | 기술연구소 | N/A | 무상 | 434000 | 433000 | CLOSE | N/A | 2023-07-12
2023 | TER-23-104 | R0 | 허관욱-010 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 2102-15 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | - | BTM MIXER VESSEL SLIDING 방지 STOPPER 제작, 설치 1. 2022년 10월 - 가동중인 BTM MIXER의 VESSEL이 하강시 SLDING 되는 경우 조업원이 인식을 못할 경우 VESSEL 상승시 기울어짐으로 인한 파손 우려 문제 제기. - GEM(현장설치업체)에 설치인원을 동원하여 LEVEL 측정 결과 정확하게 수평 설치 작업. 2. 2023년 3월 - WHEEL RAIL 하부에 SHIM PLATE를 삽입하여 높이를 조절하는 방법으로 해결을 하려 했으나 같은 문제가 발생 하여 고객사에 STOPPER를 설치 요구. | E | 장비 | H | BTM | 246 | STOPPER | AY | Base Frame | 1. SLURRY 배출 FLEXIBLE HOSE 탄력으로 당기는 인장력이 지속적 영향 2. VESSEL 후면 냉각수 FLEXIBLE HOSE가 상황에 따라 인장력이 발생 | 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 간단한 형태의 STOPPER를 제작 설치하는 것으로 함. | - |  |  | - | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 4100000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-07-12
2023 | TER-23-004 | R1 | 김정원-001 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 1906-20 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | B-MX0107A (YSM-0199) | EUE 혜주 음극 INNO MIXER 구동부 마찰 소음 발생 1. 230106_EUE C동 INNO 1호기가 생산중 구동부에서 마찰소음이 발생 - EUE 설비보전팀에서 주입구를 통해 Bearing 그리스를 주입 그리스 주입 후, 마찰소음은 발생되지 않음 3. 230108_현장 도착, 1차 점검시, 마찰소음 발생 전보다 진동이 다소 커졌으며, 미세한 이음소음 발생 - 구동부 베어링의 마찰 및 이음 소음 확인 | E | 장비 | C | INNO | 60 | GREASE | BM | Gear Box | 1. 기어박스 저점도 그리스가 상승하면서, 구동부 Bearing 그리스와 함께 상승하여 외부로 배출 추측(기술연구소 의견) 2. TIMING BELT TENSION 장력 | 소음발생 진동발생 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. 230109_2차 점검(1차 점검에 따른 조치사항) 1) 진동: 상부 BELT 텐션 조정으로 진동 저감됨. 2) 베어링 이음 소음: 점검창 오픈 후, 저속(1~2 RPM) 회전후 소음 측정하였으나 소음 발생 없음. 3) 점검창 오픈 후, 기어박스와 차폐판 간섭 및 내부상태 확인 2. 230109_생산된 슬러리 샘플 채취 검사에서 이상 없음(BY EUE) 3. 230111_3차 최종점검. 1) 진동 : 정상 2) 마찰 및 이음소음 : 소음 발생 없음 4. 230111_3차 최종미팅 후 EUE측에서 가동지속하겠다는 의견. 필요시 수리가 가능하도록 대비를 요청 | 1. Belt Tension 설정값 확립 및 작업자 교육 2. 이노믹서 그리스 누유 연관된 사항으로 추측되며 그리스 누유 방지 해결책을 마련 해야함(기술연구소) 3. 구동부 베어링 그리스 주유시기 변경 - 기존1년에서 6개월로 변경 | C010 | 교육실시 | - | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 0 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-07-21
2023 | TER-23-049 | R0 | 김정원-005 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0204B (YSM-0318) | SKOJ 2동 양극 MULTI 4호기 DISPER CRACK 긴급대응 건 1. 230521_양극 MULTI 4호기 DIPSER 용접부 건전성 검사 실시 1, 2번 DISPER 상/하단 축에서 CRACK 발견 -> 고객사에 긴급 가동중단 요청 2. 230523_비가동 중인 MULTI 7호기 1, 2번 DISPER SHAFT 해체 3. 230524_MULTI 7호기(B-MX0204E / YSM-0378)에서 해체한 DISPER SHAFT 를 4호기에 이설 완료 RCS 검측완료, 시운전 완료 후 정상가동 * TER-23-013과 동일 건으로 예방 점검시 발견됨 | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 27 | DISPER SHAFT (TOP) | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 외주 제작 업체의 용접 불량 | CRACK 발생 SHAFT 손상 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 230521 13시 해당장비 Disper Shaft 용접부위 건전성 검사 실시 14시 해당장비 Disper Shaft #1, #2 상/하 용접부에서 Crack 발견 15시 고객에 해당장비 긴급 가동 중단 요청 16시 고객사에서 해당장비 가동 중단 후 긴급 Overhaul 요청 2. 230523 비가동중인 MULTI MIXER 7호의 Disper Shaft #1, #2 해체 3. 230524 철거된 Disper Shaft #1, #2를 해당장비(4호)에 설치 해당장비 RCS 검측 및 시운전 : 이상없음 | 1. 기 개선 Type 용접부는 초층 용접 후 PT 검사 및 용입 확인을 위한 치수 검사 실시 (기 개선 Type은 완전 용입을 확인할 수 없는 구조임) 2. 완전 용입이 될 수 있는 개선 Type으로 변경하여 도면 배포 | C001 | 검사강화 | 대흥정밀 | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 0 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-07-21
2023 | TER-23-050 | R0 | 김정원-006 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0204C (YSM-0376) | SKOJ 2동 양극 MULTI 5호기 DISPER CRACK 긴급대응 건 1. 230603 13시 2동 양극 MULTI 5호기 Disper Shaft 용접부위 건전성 검사 실시 - 14시 해당장비 Disper Shaft #1 상/하 용접부에서 Crack 발견 - 16시 고객사에서 해당장비 가동 중단 후 긴급 Overhaul 요청 2. 230607 18시 Overhaul용 Spare 현장 도착 3. 230608 해당장비 Disper Shaft #1, #2 탈거 후 신규 Spare 설치 완료 4. 230609 해당장비 RCS 검측 및 시운전 : 이상없음 * TER-23-013과 동일 건으로 예방 점검시 발견됨 | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 27 | DISPER SHAFT (TOP) | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 외주 제작 업체의 용접 불량 | CRACK 발생 SHAFT 손상 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 230603 13시 해당장비 Disper Shaft 용접부위 건전성 검사 실시. 14시 해당장비 Disper Shaft #1 상/하 용접부에서 Crack 발견 15시 고객에 해당장비 긴급 가동 중단 요청 16시 고객사에서 해당장비 가동 중단 후 긴급 Overhaul 요청 17시 본사 지원팀에 긴급 Overhaul용 Spare 요청 2. 230607 18시 Overhaul용 Spare 현장 도착 3. 230608 해당장비 Disper Shaft #1, #2 탈거 후 신규 Spare 설치 완료 3. 230609 해당장비 RCS 검측 및 시운전 : 이상없음 | 1. 기 개선 Type 용접부는 초층 용접 후 PT 검사 및 용입 확인을 위한 치수 검사 실시 (기 개선 Type은 완전 용입을 확인할 수 없는 구조임) 2. 완전 용입이 될 수 있는 개선 Type으로 변경하여 도면 배포 | C001 | 검사강화 | 대흥정밀 | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 0 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-07-21
2023 | TER-23-060 (1/2) | R0 | 김정원-007 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0206B (YSM-0311) | SKOJ 2동 INNO 4호기 긴급대응 건 1. 230616 13시_SKOJ 2동 INNO 4호기에서 이상내음(기름유) 발생으로 하부 점검창 점검 결과 드럼 내부 기름 유츌 확인 2. 230616 14시_구동부 청소 후, 점검구의 오링 교체 완료 : 외부 오일 내음 없어짐. 슬러리 검측 결과, 오일성분은 검출되지 않음 - 3~4일전부터 슬러리에서 철, 크롬,니켈 성분이 검출되고 있고, 크롬 및 니켈은 기준치 초과, 철은 기준치 초과 직전 상황 (가동을 위해 공정팀에서 음압 테스트를 (-0.04)Mpa 진행했음) 3. 230617 07~11시_지속적으로 검출되는 철, 크롬,니켈 성분의 출처를 위해 세정 후, DI워터를 8차례 검측하였으나 8차례 모두 검출됨 - 금번 D.I 워터 검측에서는 철 성분도 초과됨 4. 230617 11~13시_해당 믹서 구동부 드럼 내부 확인 - 구동부 드럼 내부의 상부에 광범위하게 심각한 녹발생 확인 (D.I 워터의 수증기 인입에 의한 녹발생으로 추측) 5. 230621~22 3개 샤프트 모두 씰교체 완료 - 2번, 3번 샤프트 씰에 모두 그리스가 고임 확인 - 3번 샤프트 슬리브에는 슬리브 면 정중간에 약 폭 2mm, 깊이 약 1mm 정도의 홈이 별도 가공됨 * 230617 13~15시_INNO 3호기의 구동부 드럼 내부 확인 : 이상 없음 | E | 장비 | C | INNO | 39 | SLEEVE | AO | Drive Body | 1. 드럼부 녹발생은 구동부 내부의 수증기나 물의 유입이 유입되어 부식을 진행시킨 것으로 추정 2. 슬러리의 철, 크롬, 니켈 성분 검출은 원인 불명 (미확인) 3. DRUM 내 오일(그리스) 누유 원인 - GEAR COVER 조립 불량으로 가스켓 틈으로 기름 유출 | 그리스 리크 슬러리 오염 부식발생 | T-06 | 생산관리(안성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 230617 17~18시 : 고객사와 유선으로 1년차 OH 진행 협의 2. 230621 5시 : 해당장비 OH 1년차 부품 긴급 수신(슬리브, 실커버 제외) 3. 230621~22 3개 샤프트 모두 씰교체 완료 - 슬리브, 실커버 미보유로 인해, 긴급대응으로 씰만 교체완료 (총 12개) -> 추후, 추가 OH 진행시 필요함 (슬리브+씰커버) 4. 230622~23일_고객사 요청(기어박스 그리스내 수분유입 가능판단)에 따라 기어박스내 그리스 모두 토출 후, 재 주유 완료 (2통) - 샤프트 베어링 그리스 삽입 완료, 구동부 드럼 내 녹제거 작업 완료 - 세척 후, DI워터 검측 진행 (1차 검측 시, 이물 및 이상성분 미검출) 5. 230623일_3번 샤프트 슬리브의 가공 홈으로 인해, 3번 샤프트 슬리브 교체예정 이었으나, 생산지연으로 인해 25일 재 교체로 협의 (25일 3번 샤프트 슬리브 교체 예정) * 양압 공정 확인 : 한적 없다는 회신 (고객사) * 구동부 베어링에 녹발생시 고장의 우려는 없다고 판단 (기술연구소) * 3번 샤프트 중간 가공홈 발견은 가공 오류로 판단됨 | 1. 1년차 OH 주기 OH 시점 준수 필요 - (고객사에 요청완료) 2. 베어링 및 기어박스 그리스 주유시점 준수 - (고객사에 요청완료) 3. 해당장비의 세정작업 필요_차폐판 및 블레이드 상단 - (고객사에 요청완료) | C021 | 설계개선 | 강신범 | N/A | 안성생산 | N/A | 무상 | 0 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-07-21
2023 | TER-23-060 (2/2) | R0 | 김정원-007 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0206B (YSM-0311) | SKOJ 2동 INNO 4호기 긴급대응 건 1. 230616 13시_SKOJ 2동 INNO 4호기에서 이상내음(기름유) 발생으로 하부 점검창 점검 결과 드럼 내부 기름 유츌 확인 2. 230616 14시_구동부 청소 후, 점검구의 오링 교체 완료 : 외부 오일 내음 없어짐. 슬러리 검측 결과, 오일성분은 검출되지 않음 - 3~4일전부터 슬러리에서 철, 크롬,니켈 성분이 검출되고 있고, 크롬 및 니켈은 기준치 초과, 철은 기준치 초과 직전 상황 (가동을 위해 공정팀에서 음압 테스트를 (-0.04)Mpa 진행했음) 3. 230617 07~11시_지속적으로 검출되는 철, 크롬,니켈 성분의 출처를 위해 세정 후, DI워터를 8차례 검측하였으나 8차례 모두 검출됨 - 금번 D.I 워터 검측에서는 철 성분도 초과됨 4. 230617 11~13시_해당 믹서 구동부 드럼 내부 확인 - 구동부 드럼 내부의 상부에 광범위하게 심각한 녹발생 확인 (D.I 워터의 수증기 인입에 의한 녹발생으로 추측) 5. 230621~22 3개 샤프트 모두 씰교체 완료 - 2번, 3번 샤프트 씰에 모두 그리스가 고임 확인 - 3번 샤프트 슬리브에는 슬리브 면 정중간에 약 폭 2mm, 깊이 약 1mm 정도의 홈이 별도 가공됨 * 230617 13~15시_INNO 3호기의 구동부 드럼 내부 확인 : 이상 없음 | E | 장비 | C | INNO | 39 | SLEEVE | AO | Drive Body | 1. 샤프트 가공부가 더 있는 것은 가공 오류라 추정되며 외부 홈 추가는 문제의 가능성이 있어 교체를 해야 한다고 판단됨 | 그리스 리크 슬러리 오염 부식발생 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 230617 17~18시 : 고객사와 유선으로 1년차 OH 진행 협의 2. 230621 5시 : 해당장비 OH 1년차 부품 긴급 수신(슬리브, 실커버 제외) 3. 230621~22 3개 샤프트 모두 씰교체 완료 - 슬리브, 실커버 미보유로 인해, 긴급대응으로 씰만 교체완료 (총 12개) -> 추후, 추가 OH 진행시 필요함 (슬리브+씰커버) 4. 230622~23일_고객사 요청(기어박스 그리스내 수분유입 가능판단)에 따라 기어박스내 그리스 모두 토출 후, 재 주유 완료 (2통) - 샤프트 베어링 그리스 삽입 완료, 구동부 드럼 내 녹제거 작업 완료 - 세척 후, DI워터 검측 진행 (1차 검측 시, 이물 및 이상성분 미검출) 5. 230623일_3번 샤프트 슬리브의 가공 홈으로 인해, 3번 샤프트 슬리브 교체예정 이었으나, 생산지연으로 인해 25일 재 교체로 협의 (25일 3번 샤프트 슬리브 교체 예정) * 양압 공정 확인 : 한 적 없다는 회신 (고객사) * 구동부 베어링에 녹발생시 고장의 우려는 없다고 판단 (기술연구소) * 3번 샤프트 중간 가공홈 발견은 가공 오류로 판단됨 | 1. 1년차 OH 주기 OH 시점 준수 필요 - (고객사에 요청완료) 2. 베어링 및 기어박스 그리스 주유시점 준수 - (고객사에 요청완료) 3. 해당장비의 세정작업 필요_차폐판 및 블레이드 상단 - (고객사에 요청완료) | C007 | 고객과 협의 | 엠앤코 | N/A | 안성생산 | N/A | N/A | 0 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-07-21
2022 | TER-22-155 | R0 | 김종호-006 | 2022-10-15 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. SKBA 2동 격막식 압력 게이지 손상 - 시운전 및 양산 시작 시점, 시스템 운전 조건 테스트 기간에 발생된 것으로 예상 - 격막식 압력 게이지의 격막 부위 변형 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 174 | Press. Guage | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 초기 시운전 및 양산 초기 수격 및 맥동 발생에 의한 파손 | 제어장비 고장(오류) | T-04 | 사업관리 | F-11 | 부품 관리 미흡 | R-03 | 경험 부족 | 1. 미국 현장 보유 재고 부족으로 교체 대기중 | 1. 시운전 초기 수격현상 및 심한 맥동현상 체크 -게이지 하단에 설치된 Cut off Valve를 50%만 오픈하여 시운전 시 사용 | C041 | 현장관리 강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 500000 | ₩- | CLOSE |  | 2023-07-25
2023 | TER-23-051 (1/2) | R0 | 허관욱-004 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2104-41 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | A2-M4-MX (YSM-0326) | PD MIXER 2-4 SEW 감속기 이상소음과 과진동 발생 1. 230501 22시30분 PD 2-4 진동 통보받음 2. 230502 오전 시험 가동 : 진동 2.7이상, 이상소음 있음 - Chain 과도하게 늘어진 상태 확인 - Chain Tension 조정 후 진동 감속, 이상소음 유지 3. 230510 Motor에 2 mm washer 설치 후 가동 : 소음 변화 없음 - Planetary Blade 수동으로 회전 : 회전 불가 4. 230511~12 Chain 해체 후 P-Blade 수동 회전 : 회전 양호, Bearing 양호 5. 230512 Motor에 감속기만 조립 후 가동 : 이상소음 유지 - 감속기 해체 후 모터만 가동 : 회전 양호 6. 230515 추가 2mm washer 설치 후 가동 : 이상소음 유지, 진동 3.8이상 - 2-4, 4-4 Motor 해체 7. 230516 2-4, 4-4 감속기 해체 - 4-4 감속기를 2-4에 설치 8. 230517 오전 Motor/감속기 조립하여 15~24RPM 가동 : 소음, 진동 양호 - 오후 Motor/감속기/P-Blade 조립 15~24RPM 가동 : 이상없음 - Planetary Blade 수동으로 회전 : 회전 양호 | E | 장비 | A | PD (YS) | 38 | REDUCER (감속기) | AQ | TOP FRAME | 1. 감속기 공급 업체(SEW)의 감속기 불량 | 진동발생 소음발생 CHAIN 파손(풀림) 모터(감속기)고장 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 9. 생산 입회 확인 및 Trouble Shoot 완료 통보 10. SEW 조치 경비 및 향후 조치 방법에 일정 협의 11. 4/30일, 5/1일 Recipie 확인 결과 기존과 변화 없음 | 1. FAT 시 최소 24시간 자체 구동 후 Motor, 감속기 이상 유무 점검이 필요 2. 24시간 자체 구동 후, Chain 상태 확인이 필요 3. Sprocket 간 Alignment 반드시 확인 4. 감속기 업체의 제작 후 24시간 구동 결과에 대한 Data 요구(계약시 필수 조건으로 반영) | C042 | 협력사 관리프로세스 확립 | SEW | N/A | 구매 | N/A | 협력업체 부담 | 41500000 | 23088338 | CLOSE | N/A | 2023-07-25
2023 | TER-23-072 | R0 | 김정원-010 | 2023-07-01 | 2023-07-21 | 2101-04 2101-05 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0206A,B B-MX0206C,D,E | SKOJ 2동 INNO MIXER 구동부 교체 지그 제작 건 1. SKBJ(OJ) 1동 INNO 구동부 교체 지그의 도면이 현장 여건(기둥 간섭)에 적용하기 어려워 수정 요청함 (기존 도면 지그 사양 : H 6300 x W 3800 x D 3440) 2. 22년 2월 현장 여건에 맞는 지그로 제작하여 납품 (수정 지그 사양 : H 5300 x W 2500 x D 3440) - 1동 1호기 교체시 많은 추가 시간과 교체에 어려움이 많았던 것으로 파악됨 (지그 4기둥 중 1개의 방향을 변경 하였음) 3. SKOJ 2동 INNO 구동부 교체시 1동 보유 지그로는 작업시간 증가 및 안정성 확보가 미흡할 것으로 판단 4. 작업시간 단축 및 안정성 확보를 위해 개조가 필요하여 추가 부품 구매 품의 진행 (요청 H형강 : 기둥 800, 보 3150) | E | 장비 | C | INNO | 15 | HOIST FRAME | AU | Hoist Frame Assy | 1. 1동의 현장 여건에 맞춘 지그를 2동에 활용하려 하였으나 1동의 현장 맞춤 지그가 구동부 교체시 어려움이 있었고 안정성이 미흡하여 개조를 추진함 | 개선(예방)조치 | T-03 | 기술연구소 | F-38 | 예방 조치 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1. 230711 SKOJ 1동, 2동 INNO 현장 실측 2. 230713 법인보유 INNO 구동부 교체 지그 실측 3. 230714 2동 적용 가능 도면 작성 4. 230717 지그 제작사에 견적의뢰 및 수신 5. 230718 지그 개조 제작 품의 후 제작 진행중 * 22년 2월 구동부 교체 작업과 관련된 인원에게 요청 사항 - 기둥 간섭에 의한 지그 제작 및 설치 현황 - 상부 배관 간섭에 의한 지그 제작 및 설치 현황 - 지그 기둥(1개) 방향 변경 현황 | 1. 사이트 이슈사항들에 대해서는 명확한 인수인계가 진행되어야 할 것으로 판단 됨 2. 사이트 별 1대의 INNO 구동부 해체용 지그 제작이 필요함 (오버홀 중복에 따른 선재 대응) | C014 | 내용공유 | - | N/A | 기술연구소 | N/A | 무상 | 5000000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-07-25
2023 | TER-23-063 | R0 | 김상정-002 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2209-32 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | ALL | 자재 오발주로 인한 추가발주 요청 건 1. 230217_UDM HOOD PART NOZZLE 자재 발주 요청(생산팀) 2. 230310_발주서 송부(구매팀) 3. 230324_자재 입고 완료. 4. 230515_생산팀에서 입고 자재 수량 확인 단계에서 NOZZLE 자재 오발주 발견 - Dwg. : N19 Flange / 4" SORF ->Act. : 3" SORF (26EA) - Dwg. : N19 Pipe / 4" Sch.40s-410L->Act. : 3" Sch.40s-410L (26EA) - Dwg. : N19 GASKET / 4" SORF->Act. : 3" SORF (26EA) - Dwg. : N19 Blind Flange / 4" BLRF->Act. : 3" BLRF (26EA) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 생산관리팀의 도면 검토 미흡에 따른 자재 발주 오류 | 구매요청(발주)오류 | T-06 | 생산관리(안성) | F-13 | 구매 요청 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 230516 Nozzle 자재 재발주 요청 2. 230523 구매팀에 자재 추가 발주 예상 비용 문의 * 오발주된 3" Nozzle 자재 26 sets는 재고 관리 예정 -> 재고 파악 정리하여 List화 할 것, -> 추후 공사에 바로 적용할 것 (설계팀에 반드시 공유할 것) | 1. 도면 출력본 BOM LIST 에 검토자 및 검토일자 작성으로 오발주 방지를 위한 확인절차 강화 2. 발주 요청서 작성 후 타직원과 CROSS CHECKING으로 오발주 방지 (현재 시행중이며 증빙자료 별도첨부) | C042 | 협력사 관리프로세스 확립 | 김상정 | N/A | 안성생산 | N/A | 무상 | 6000000 | 4110000 | CLOSE | 2023-05-31 | 2023-07-31
2023 | TER-23-022 | R2 | 이강현-001 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 1807-01-03 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | MX0105B (YSM-0081) | SKOH 음극 PD MIXER 1호기 DIPSER SHAFT 베어링 파손 1. 230328 오전 5시경 Disper Overcurrent(과전류) 발생 - 수동 조작시 Disper 회전 불가 - 차폐판 탈거 : 이상 없음 (고객사요청사항), 하부 점검창 분해 : 내부 분체 유입 다량 발견 - Disper shaft의 Timing belt, V-belt 해체 : High speed shaft 이상 없음, Disper shaft 이상 확인 - Disper shaft 탈거 완료 : Bearing 하우징 고정 볼트 용접 상태 양호, 볼트 상태 이상없음 2. 230329 Disper shaft ass'y(DS-#1) 교체 및 Tension 조정, 하부 점검창 O-ring 2개 교체, 파손된 Disper shaft ass'y(DS-#4) 분해 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 30 | O-RING | AO | Drive Body | 1. 분체 유입에 의한 Disper shaft ass'y 파손 2. 유입 추정 : 1) 차폐판->점검창->기어드럼내부->상부Bearing ->중,하부Bearing->씰하우징과 Bearing하우징 결합부 2) Bearing하우징과 기어드럼 틈새->기어드럼내부->상부Bearing->중,하부Bearing ->씰하우징과 Bearing하우징 결합부 3. 양극 PD는 정상 작동되고 있으나 음극 PD만 문제 발생 - 입자의 크기가 작아 문제 발생되는 것으로 추정 | 과부하 정지 SHAFT 구동불가 분체유입 | T-06 | 생산관리(안성) | F-32 | 조립 불량 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1. 230328 오전 5시경 Disper Overcurrent 발생 - 수동 조작시 Disper 회전 불가 - 차폐판 탈거 : 이상 없음 (고객사요청사항) , 하부 점검창 분해 : 내부 분체 유입 다량 발견 - Disper shaft의 Timing belt, V-belt 해체 : High speed shaft 이상 없음, Disper shaft 이상 확인 - Disper shaft 탈거 완료 : Bearing 하우징 고정 볼트 용접 상태 양호, 볼트 상태 이상없음 (230329 완전 분해) 2. 230329_Disper shaft ass'y(DS-#1) 교체 및 Tension 조정 , 하부 점검창 O-ring 2개 교체 파손된 Disper shaft ass'y(DS-#4) 분해 | 1. 분체유입될 수 있는 틈새 검사기준 강화(현재: 0.3mm -> 0.03mm) - 점검창의 틈새, Bearing 하우징과 드럼간의 틈새 간격 2. 점검창 조립볼트 토크값 제시 3. RCS에 내용반영 및 업데이트 실시 4. 기존 실류의 사양 재검토 및 향상 방안 모색 | C001 | 검사강화 | 민세훈 | N/A | 안성생산 | N/A | 무상 | 19284893 | ₩- | CLOSE | 2023-07-21 | 2023-08-01
2023 | TER-23-023 | R1 | 이강현-002 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 1807-01-03 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | MX0105A (YSM-0080) | SKOH 양극 PD MIXER 1호기 기어 그리스 리크 발생 1. 230404 09:00분 최근(230331) Disper Inverter의 지속적인 알람 발생으로 기구적 문제 확인 요청 : V-belt 이상없음 - 15:00분 점검창 오픈후 Drive part내 타이밍 벨트 확인 : 텐션 1800N -> 하부 드럼내 기어 그리스 LEAK 확인 - 17:00분 하부 점검창 Open 상태에서 현지 Operator가 임의로 Vessel을 상승시켜 구동부 드럼을 회전시킴 -> 점검창 Bolt Pin 파손 (4EA) 2. 200405 기어 구리스의 leak가 추정되는 O-ring 교체 요청 (Planetary 측면 O-ring) | E | 장비 | B | PD (Primix) | 30 | O-RING | AR | Gear Drum | 1. 기어 드럼과 Planetary Shaft의 연결부에 있는 Oil seal housing의 O-ring이 조립 불량으로 기어 그리스가 Leak 된 것으로 추정 | 과부하 정지 그리스 리크 | T-06 | 생산관리(안성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 해당 O-ring 즉시 교체 | 1. 작업자 조립교육 실시 2. O-ring 이탈 방지 개선 요청 3. O-ring 조립 상태 확인이 가능한 구조로 변경 요청 | C010 | 교육실시 | 민세훈 | N/A | 안성생산 | N/A | 무상 | 0 | ₩- | CLOSE | 2023-07-21 | 2023-08-01
2022 | TER-22-168 | R0 | 이상흔-002 | 2022-12-26 |  | 2204-31 2206-19 2206-20 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 윤성 | - | 1. PD MIXER의 실제 필요한 BOLT는 M24X120L이나, M20X110L로 오발주되었음 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 검토 Process 부재 | 구매요청(발주)오류 | T-06 | 생산관리(안성) | F-18 | 발주 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | M24X110L로 재구매 요청함 | 1.BOM 작성 담당자 지정(이이슬과장) 2.생산팀 내 BOM Cross Check 진행 | C026 | 인원배정 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 1112400 | 865200 | CLOSE |  | 2023-08-02
2023 | TER-23-027 | R1 | 이현태-001 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 1907-06-02 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | MX0104B (YSM-0218) | CMC MIXER 2호기 CHAIN SPROCKET 손상 건 1. 230404 - 음극 CMC 2호기 믹서 모터 쪽에서 이음발생하여 점검요청 받음 - 믹서 작동중 ANCHOR 진동발생 확인 - 상주원 및 고객사 점검 결과 : 고속축 문제없음 (무부하 회전 테스트) / 모터 감속기 아래 스프라켓 손상 확인 / 스프라켓 교체 요청받음 * 2208xx - 장비 소음 : 고속축 Pulley 및 Key 마모로 교체함 * 2211xx - 장비 소음 : 고속축 Pulley 및 Key 파손으로 교체함 | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 49 | Sprocket | BY | Reducer Assy | 1. 감속기 Base Plate 두께가 도면보다 3mm 큼 (dwg.:28, act. : 31) 2. Align 측정에 대한 검사기준 미설정으로 검사 없었음 | 소음발생 진동발생 SPROCKET 손상 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 230411 현장 실사 진행 - Sprocket 상부 3mm 정도 마모, Chain 손상 , Align 3mm 정도 차이남 - Align 수정용 Spacer 제작 검토 및 Sprocket 교체용 Lifting Jig 개선 필요 - Jig 개선 및 교체 작업을 위해 고객사 추천 업체와 협의 2. 230421 고객사 보유 새 스프라켓으로 교체 (체인은 고객사 보유 수량이 부족하여 기존체인 재이용) 3. 교체했던 고객사 Spare Sprocket 1개 및 미교체 Chain 1set(낱개 3개) 공급 필요 - Sprocket은 고객사 반납, Chain은 CMC #2 오버홀 때 교체할 것 | 1. Sprocket Alignment 검사기준 수립: 품질에서 제시 -> 설계에서 내용검토 2. RCS 개정할 것 - 기존양식에 Alignment 검사항목 추가하여, 설치 후 검사를 반드시 수행할 것 | C001 | 검사강화 | 엠스타 | N/A | 안성생산 | N/A | 무상 | 13080000 | ₩- | CLOSE | 2023-06-05 | 2023-08-02
2022 | TER-22-025 | R0 | 박찬혁-002 | 2022-03-30 |  | 2106-32 -> 1812-12 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | A4-M1,M2,M4 (137,138,140) | 1. 2021.03.30 음극 PD 4Line ZIRCONIA 코팅 벗겨짐으로 새로 교체한 Disper Blade의 Coating이 사용중 다시 벗겨짐(사용3개월) *TER-21-181 동일 기기의 동일 문제 | E | 장비 | A | PD (YS) | 58 | DISPER BLADE | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 2021.03.30 PD 4Line ZIRCONIA 코팅 벗겨짐으로 새로 교체한 Disper Blade의 Coating이 사용중 다시 벗겨짐(사용3개월) | 코팅손상 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.코팅 작업 중 공정상 문제(분사온도 등)로 제작사(한국유텍)에서 조사함 2.한국유텍에서 전액처리 (1,626,857원 제품 코팅비로 상계처리 합의) | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A | 협력업체 부담 | 1626857 | 1696857 | CLOSE |  | 2023-08-08
2023 | TER-23-014 (1/2) | R0 | 이철주-001 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 윤성 | B-T0104-001~006 B-T0106-501~516 | BINDER / CMC STORAGE TANK 유지보수 HOIST FRAME 치수 오류 건 1. 230119 배포된 도면 검토중 BINDER & CMC STORAGE TANK의 유지보수용 HOIST FRAME의 상부 FRAME과 RIB FRAME의 조립되는 BOLT HOLE 위치가 상이하여 조립이 불가능할 것을 발견함 (제작 업체는 도면대로 제작하여 현장에서 조립이 안될 것을 확인함) 3. 230130 SKOH 현장에서 해당 장비의 HOIST FRAME 조립이 불가능하다고 접수 받음. | E | 장비 | U | TANK | 15 | HOIST FRAME | AU | Hoist Frame Assy | 1. 설계팀에서 도면 작성시 조립에 대한 검토가 이뤄지지 않음 - 조립도면과 상세도면의 검토가 안됨 2. 제작 업체에서 단품 제작 후 가조립을 수행하지 않고 납품함 | 설계오류 조립불가 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 230119 제작업체인 케이오제이테크에서 가조립 체크를 하지 않아 전량 무상 재제작 해주기로 협의 - 수정 도면 작성 후 제작업체에 재배포함 - 현 상황 관련 PM과 협의하여 공사 일정상 현장 수정하기로 협의함 2. 230130 수정도면을 현장 PM에게 송부함 | 1. 도면 작성 후 검토자에 의해 검토될 수 있는 프로세스 수립 - 도면 배포 관리 대장에 도면 검토자의 서명 추가하여 검토 누락이 발생되지 않게 적용 2. 가조립 검사를 검사포인트로 지정하고 검사없이 납품되지 않도록 검사 프로세스 (ITP) 수립 | C032 | 절차 수립 | 이철주 | N/A | 설계 | N/A | N/A | 0 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-08-08
2023 | TER-23-014 (2/2) | R0 | 이철주-001 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 윤성 | B-T0104-001~006 B-T0106-501~516 | BINDER / CMC STORAGE TANK 유지보수 HOIST FRAME 치수 오류 건 1. 230119 배포된 도면 검토중 BINDER & CMC STORAGE TANK의 유지보수용 HOIST FRAME의 상부 FRAME과 RIB FRAME의 조립되는 BOLT HOLE 위치가 상이하여 조립이 불가능할 것을 발견함 (제작 업체는 도면대로 제작하여 현장에서 조립이 안될 것을 확인함) 3. 230130 SKOH 현장에서 해당 장비의 HOIST FRAME 조립이 불가능하다고 접수 받음. | E | 장비 | U | TANK | 15 | HOIST FRAME | AU | Hoist Frame Assy | 1. 설계팀에서 도면 작성시 조립에 대한 검토가 이뤄지지 않음 - 조립도면과 상세도면의 검토가 안됨 2. 제작 업체에서 단품 제작 후 가조립을 수행하지 않고 납품함 | 설계오류 조립불가 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 230119 제작업체인 케이오제이테크에서 가조립 체크를 하지 않아 전량 무상 재제작 해주기로 협의 - 수정 도면 작성 후 제작업체에 재배포함 - 현 상황 관련 PM과 협의하여 공사 일정상 현장 수정하기로 협의함 2. 230130 수정도면을 현장 PM에게 송부함 | 1. 도면 작성 후 검토자에 의해 검토될 수 있는 프로세스 수립 - 도면 배포 관리 대장에 도면 검토자의 서명 추가하여 검토 누락이 발생되지 않게 적용 2. 가조립 검사를 검사포인트로 지정하고 검사없이 납품되지 않도록 검사 프로세스 (ITP) 수립 | C003 | 검사신청 실시 | 케이오제이테크 | N/A | 설계 | N/A | 협력업체 부담 | 36220000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-08-08
2023 | TER-23-015 (1/2) | R0 | 이철주-002 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2201-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | B-T0104-001~004 B-T0106-501~508 | BINDER / CMC STORAGE TANK 유지보수 HOIST FRAME 치수 오류 건 1. 230119 배포된 도면 검토중 BINDER & CMC STORAGE TANK의 유지보수용 HOIST FRAME의 상부 FRAME과 RIB FRAME의 조립되는 BOLT HOLE 위치가 상이하여 조립이 불가능할 것을 발견함 - 제작 업체는 도면대로 제작하여 현장에서 조립이 안될 것을 확인함 | E | 장비 | U | TANK | 15 | HOIST FRAME | AU | Hoist Frame Assy | 1. 설계팀에서 도면 작성시 조립에 대한 검토가 이뤄지지 않음 - 조립도면과 상세도면의 검토가 안됨 2. 제작 업체에서 단품 제작 후 가조립을 수행하지 않고 납품함 | 설계오류 조립불가 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 230119 제작업체인 케이오제이테크에서 가조립 체크를 하지 않아 전량 무상 재제작 해주기로 협의 - 수정 도면 작성 후 제작업체에 재배포함 - 신규 재 제작 공급하기로 협의 | 1. 도면 작성 후 검토자에 의해 검토될 수 있는 프로세스 수립 - 도면 배포 관리 대장에 도면 검토자의 서명 추가하여 검토 누락이 발생되지 않게 적용 2. 가조립 검사를 검사포인트로 지정하고 검사없이 납품되지 않도록 검사 프로세스 (ITP) 수립 | C032 | 절차 수립 | 이철주 | N/A | 설계 | N/A | N/A | 0 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-08-08
2023 | TER-23-015 (2/2) | R0 | 이철주-002 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2201-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | B-T0104-001~004 B-T0106-501~508 | BINDER / CMC STORAGE TANK 유지보수 HOIST FRAME 치수 오류 건 1. 230119 배포된 도면 검토중 BINDER & CMC STORAGE TANK의 유지보수용 HOIST FRAME의 상부 FRAME과 RIB FRAME의 조립되는 BOLT HOLE 위치가 상이하여 조립이 불가능할 것을 발견함 - 제작 업체는 도면대로 제작하여 현장에서 조립이 안될 것을 확인함 | E | 장비 | U | TANK | 15 | HOIST FRAME | AU | Hoist Frame Assy | 1. 설계팀에서 도면 작성시 조립에 대한 검토가 이뤄지지 않음 - 조립도면과 상세도면의 검토가 안됨 2. 제작 업체에서 단품 제작 후 가조립을 수행하지 않고 납품함 | 설계오류 조립불가 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 230119 제작업체인 케이오제이테크에서 가조립 체크를 하지 않아 전량 무상 재제작 해주기로 협의 - 수정 도면 작성 후 제작업체에 재배포함 - 신규 재 제작 공급하기로 협의 | 1. 도면 작성 후 검토자에 의해 검토될 수 있는 프로세스 수립 - 도면 배포 관리 대장에 도면 검토자의 서명 추가하여 검토 누락이 발생되지 않게 적용 2. 가조립 검사를 검사포인트로 지정하고 검사없이 납품되지 않도록 검사 프로세스 (ITP) 수립 | C003 | 검사신청 실시 | 케이오제이테크 | N/A | 설계 | N/A | 협력업체 부담 | 0 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-08-08
2023 | TER-23-058 | R0 | 허관욱-007 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2104-41 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | A2-M2-MX (YSM-0324) A2-M3-MX (YSM-0325) | PD MIXER DISPER BLADE Zr 코팅 박리 1. 230428 PD 2라인-2, 3호기 세정 도중 DISPER BLADE의 Zr Coating(코팅) 발생 2. 230502 발생일자까지 생산 BATCH량 - 2호기 221226~230501 : 22 BATCH 생산 - 3호기 221226~230501 : 24 BATCH 생산 3. 2211-2610 (#1-2 Spare Part)으로 부터 긴급 차용 - 즉시 구매 후 보충해야 함 | E | 장비 | A | PD (YS) | 229 | Coating(코팅) | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 외주 제작 업체(한국 유텍)의 제품 불량 | 코팅손상 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 성분 분석 의뢰는 ? | - | C999 | 대책 미수립 | 한국유텍 | N/A | 구매 | N/A | 협력업체 부담 | 0 | ₩- | CLOSE | 2023-07-31 | 2023-08-08
2023 | TER-23-059 | R0 | 허관욱-006 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2104-42 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | C3-M2-MX (YSM-0374) | BTM MIXER 3-2 SHAFT 이상소음과 진동 1. 230606 1동3라인 1,2,3호기 SAT RPM 체크 - NMP 1750L FILL, 1450 RPM : 완료 2. 230607 각 RPM별 진동(공진) 체크, 2호기는 진동, 소음으로 측정 불가 - 2호기 ANCHOR, DISPER-1, DISPER-2 개별로 가동 시험 -> DISPER-1 소음 심함 3. 230608 2호기 개별로 수동으로 회전 시킴, 비교적 회전원활 4. 230609 DISPER-1에 대해 TIMING BELT 분해 -> POWER LOCK 분해 -> PULLEY 수동 회전시 회전이 미세하게 원활치 않음 -> 모든 부품 WD40 세척(녹 많음, 가능한 제거) -> 진공 청소 -> POWER LOCK 높이에 맞춰 재 조립(0.7mm 이내 조절함) -> PULLEY 수동 회전시 양호함 -> 모두 조립 후 수동 회전시 양호함 -> 가동 시험 : 소음 및 진동이 감소하였으나 가동은 불능 -> 오후 동심 체크 : 양호(0.07 이내) -> NMP 1750 FILL 5. 230613 RPM별(300, 500, 800) 가동 : 소음으로 가동 불가 6. 230620 외주업체에서 기 입고된 2211-2620 (#1-3 Spare Part) Shaft ass'y 차용하여 설치, 오후 500 RPM 가동 시험 : 양호 7. 230621 기존 Shaft ass'y 분해 결과 : 물이 들어가서 BEARING에 녹발생 8. 230622 NMP 1750 FILL 후 1200 RPM 가동 결과 : 양호 9. 230623 각 RPM별 진동(공진) 시험 : 양호 * TER-22-045 1라인1호기 #2 DISPER SHAFT BEARING 손상건 확인중에 BEARING 분해 결과 내부 물이 들어간 증상 있었음 | E | 장비 | H | BTM | 1 | Bearing | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. BEARING 해체결과 내부 수분 유입으로 베어링 등에 녹발생 | 진동발생 소음발생 BEARING 파손 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 1. 230606 1동3라인 1,2,3호기 SAT RPM 체크 - NMP 1750L FILL, 1450 RPM : 완료 2. 230607 각 RPM별 진동(공진) 체크, 2호기는 진동, 소음으로 측정 불가 - 2호기 ANCHOR, DISPER-1, DISPER-2 개별로 가동 시험 ->DISPER-1 소음 심함 3. 230608 2호기 개별로 수동으로 회전 시킴, 비교적 회전원활 4. 230609 DISPER-1에 대해 TIMING BELT 분해 -> POWER LOCK 분해 -> PULLEY 수동 회전시 회전이 미세하게 원활치 않음 -> 모든 부품 WD40 세척(녹 많음, 가능한 제거) -> 진공 청소 -> POWER LOCK 높이에 맞춰 재 조립(0.7mm 이내 조절함) -> PULLEY 수동 회전시 양호함 -> 모두 조립 후 수동 회전시 양호함 -> 가동 시험 : 소음 및 진동이 감소하였으나 가동은 불능 -> 오후 동심 체크 : 양호(0.07 이내) -> NMP 1750 FILL 5. 230613 RPM별(300, 500, 800) 가동 : 소음으로 가동 불가 6. 230620 외주업체에서 기 입고된 2211-2620 (#1-3 Spare Part) Shaft ass'y 차용하여 설치, 오후 500 RPM 가동 시험 : 양호 7. 230621 기존 Shaft ass'y 분해 결과 : 물이 들어가서 BEARING에 녹발생 8. 230622 NMP 1750 FILL 후 1200 RPM 가동 결과 : 양호 9. 230623 각 RPM별 진동(공진) 시험 : 양호 * 고객에는 알리지 않음 | 1. 제품 단계에서 수분 유입 차단될 수 있는 설계 개선 가능 2. 포장 단계에서 빗물이 차단될 수 있는 방법 강구 3. 온도편차에 의해 발생될 수 있는 수분 제거 방법 강구 4. 장기 보관시 내부 수분을 차단할 수 있는 방법 강구 | C997 | 대책수립 오류 |  | N/A | 원인불명 | N/A | 무상 | 10750000 | 6000000 | CLOSE | 2023-07-25 | 2023-08-08
2023 | TER-23-065 | R1 | 허관욱-009 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 2102-15 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | A1-M1-MX (YSM-0284) A1-M4-MX (YSM-0287) | PD MIXER DISPER BLADE Zr 코팅 박리 1. 230711_ULTIUM Cell 생산팀으로 부터 PD 1라인 1호기 DISPER BLADE COATING(Zr) 박리 발생 - 당일 4호기도 COATING(Zr)박리 동일 현상 발견 2. 기 계약 납품된 Spare Part를 차용하여 우선 복구함 3. 같은 문제 지속 발생으로 원인, 대책을 요구하고, 차용된 부품 긴급 추가 발주 요함 * TER-23-058 동일 문제 | E | 장비 | A | PD (YS) | 229 | Coating(코팅) | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 외주 제작 업체(한국 유텍)의 제품 불량 | 코팅손상 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 기 계약되어 납품된 SPARE PART에서 차용 하여 복구함 2. 같은 문제가 지속 발생 하여 왔고 사용자가 원인과 대책을 요구 - 아래 사양으로 긴급히 추가 발주 요함 (SPARE 없음) (DISPER BLADE "B"형 : OD286 X ID121.3 X 29//SUS304+ZR) | - | C998 | 대책수립 불필요 | 한국유텍 | N/A | 구매 | N/A | 협력업체 부담 | 0 | ₩- | CLOSE | 2023-07-31 | 2023-08-08
2023 | TER-23-042 | R1 | 박근규-001 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 2109-19 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | MX-C12201 (YSM-0352) | PD MIXER HOOD 내부 이물질 띠 발생 1. 230522 22시 코터 슬러리 도포 중 분화구 발생 이슈로 PD MIXER 설비 점검 과정에서 고객사에서 HOOD 내부 표면의 이물질의 띠를 발견 2. 230523 8시 현장확인 결과 PD MIXER HOOD 내부(사각맨홀 상부면기준200mm 상부)에 노란색과 검정색이 섞인 띠(약40mm두께)가 한바퀴 형성되어 있고 일부는 흘러내린 것을 확인 > 샘플 채취해서 성분분석 의뢰. 3. 슬러리 생산 중 발생하는 NMP HUME에 녹아 형성된 이물질 띠는 조립반에서 사용하고 있는 노란색 테이프로 추정. | E | 장비 | A | PD (YS) | 153 | 테이프(Tape) | AT | Hood | 1. 테이프는 생산관리팀에서 조립 공정과정에 접촉 대미지를 줄이기 위해 설치했으나 제거하지 않고 조립 완료한 것으로 추정됨 -> 조립후에는 보이지 않는 위치에 있음 2. 코터 슬러리의 분화구 현상은 테이프 섞임으로 판정하기는 어려움 -> 샘플 채취 후 성분 분석 결과가 테이프 성분과 일치하다고 보기 어려움 | 슬러리 오염 접액부 이물질 | T-06 | 생산관리(안성) | F-37 | 작업자 과실 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 230524~26 HOOD 내부의 이물질 띠 제거 및 세정작업을 위해 HOOD에 부착된 밸브 및 플랜지 연결부 볼트 해체하고 TOP FRMAE과 후드연결 볼트 해체하여 후드를 하강시키고 사각맨홀 안으로 인력을 투입하여 이물질이 형성된 띠 제거 및 세정작업 진행. 2. 코터 슬러리 도포 시 분화구 발생하여 3BATCH 폐기됨 3. 이물질 성분 분석 결과 테이프로 확인됨 | 1. 조립 작업중 사용되는 부착물은 완전 제거가 될 수 있도록 현장 관리자 지정 및 확인 체크 시트가 필요 2. 제작 완료 후 품질팀은 외관 확인 시, 해당 사항에 대해 검사가 필요 | C037 | 체크리스트 운용 | 홍성명 | N/A | 안성생산 | N/A | 무상 | 6000000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-08-09
2023 | TER-23-077 | R0 | 김권능-003 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2209-32 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | - | 라이트커튼, 케이블 베어 간섭으로 인한 케이블베어 브라켓 재제작 건 1. INNO 용 라이트 커튼과 케이블베어의 간섭으로 베셀 업다운 중지 2. 이전 현장들은 현장 맞춤으로 라이트 커튼의 높이를 조정하여 임시조치함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 기존 INNO에서 센서 브라켓이 짧게 만들어져 현장 맞춤으로 높이 조정을 하여 임시조치를 하였으나 차후 공사인 해당 공사에 반영안 된 상태로 제작됨 | 설비간섭 | T-03 | 기술연구소 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 케이블 베어 브라켓의 높이를 올려 라이트 커튼과 간섭 문제 해결 -> 140 mm에서 320 mm로 재제작 2. 기존 이노믹서의 센서 브라켓이 이미 짧게 만들어져 있었고 이 상태로 출하되고 있었으나, 사용하는 곳에서 임시 조치하여 사용하고 있었음 3. 임시 조치한 비용이 설계 담당부서(연구소)에 전달되지 않아서 도면에 반영되지 않고 계속 제작되고 있었음 4. 헝가리 이반차 프로젝트에서 담당 PM에게서 최초 이슈되어 연구소에서 인지, 그러나 이미 BOSK 용 제품이 제작 완료되었음 | 1. 장비를 제작하여 현장에서 사용 중 발생/발견한 개선 사항은 설계팀에 반드시 전달 2. 현장 PM들은 TER 관리 철저 | C014 | 내용공유 | 추건우 | N/A | 기술연구소 | N/A | 무상 | 10165000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-08-09
2023 | TER-23-029 | R1 | 허관욱-003 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2101-22 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | C1-M3-PM (YSM-0307) | PREMIXER BALL SPRAY PIN 탈락에 따른 MIXER 내부 손상 1. (TER-23-028의 진동문제 발생 중) 2. 230413 생산팀으로부터 Premixer 1-3 믹서 내부 이상 소음 발생 통보를 받고 현장 확인 (Spray Ball이 분리되어 있음을 확인) - 도전제가 초기 투입으로 섞이지 않은 상태로 1배치 들어 있음 - Pin, Bal 잔해 찾기 위해 Drain을 실시하였으나 Drain 불가 - NMP를 100L씩 두 번 추가 투입하면서 Disper 가동 후 내용물 분산시키며 Drain 시킴 - 생산팀에서 이미 Ball의 분리 파손된 부분을 꺼내어 확보하고 다른 호기 것을 떼어와 설치 - Drain 완료 및 NMP 지속 세척 후 남은 파편을 수거하고 UC 내부보고함 3. Spray Ball의 Pin이 빠져서 Spray Ball 구성품이 추락함 - 하부 경판, 동체, Anchor Blade 표면에 심한 Scratch 발생 - 세정 후 동심도 검사 결과 : Disper Shaft 손상이 심함 (폐기 예정) 4. Pin Type 전면 교체 및 조립 부 3점 Tack 용접 및 Vessel 내부, Anchor Blade Buffing 실시 * 22년 6월 1라인 음극 CMC MIXER에서 동일한 PIN 빠짐 현상 발생 - 조기 발견하고 1라인 전체 분할핀 Type으로 현지 구매, 전량 교체했음 | E | 장비 | I | TANK (MIXER TYPE) | 47 | SPRAY BALL | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. Spray Ball 고정 Pin Type의 선정 불량 2. 기 문제가 있었음에도 정보 공유가 안되어 똑같은 문제를 발생시킴 | 소음발생 구성품 탈락 구동부 간섭(손상) | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 230507~08 Pin Type 전면 교체 및 조립 부 3점 Tack 용접 - Hair Pin Type에서 Bow Tie Cotter Pin Type으로 변경, 현지 구매 후 교체 2. Vessel 내부, Anchor Blade Buffing 실시 - Buffing 작업에 필요한 인원 및 시간이 과대함 | 1. 설계단계에서 분리되지 않는 Pin Type고려 및 추가 용접 등을 통해 2중으로 고정될 수 있는 개선안 선정 | C021 | 설계개선 | 의성쎄니타리 | N/A | 구매 | N/A | 무상 | 10000000 | 2977425 | CLOSE | N/A | 2023-08-11
2022 | TER-22-067 | R0 | 박찬혁-006 | 2022-07-16 |  | 1907-06-03 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. SKBA1동 7/11일 마그네트(스위치(?)) 손상 확인, 7/13일 모터 손상 확인 3. 2차측 터미널 블록의 단자대 T상 손상, 판넬 누렇게 변함 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 97 | 집진기 | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.외주업체인 이엔이에서 터미널 결선시 볼트 고정 부실로 인하여 단자내 내부 전기 충격 발생하였으며, 그 시점에 모터 코일에 손상 발생으로 추정 | 제어장비 고장(오류) 모터(감속기)고장 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 14.7/18 : 모터 분해하여 외부 반출 (미국 현지에서 수정 예정임) 2.본사에 모터 재고 있는지 확인 요청함 – 재고 보유시 현장에 선 공급요청함 3.신규모터 : 1대 공급 요청함 (이엔이에서 무상 공급키로 7월15일 협의했음) 4.지멘스 모터 제작기간 : 7개월 소요 예상함 * 모터공급, 항공운송 모두 이엔이(업체)에서 부담 (윤성 소요비용 0원) | 1.본사 출하시 품질 검사 철저 요청함 | C997 | 대책수립 오류 |  | N/A |  | N/A | 협력업체 부담 | 0 | ₩- | CLOSE |  | 2023-08-18
2023 | TER-23-083 | R0 | 이진화-004 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 6000-2-1 6000-2-2 | 이차전지 | SK | ON | 대전 | 윤성 | - | SKON(대전) ROTARY VALVE 개량 TEST & PHS 가속화 시스템 TEST 1. BINDER & CMC Rotary Valve 계량 Test - 향후 Project 검증을 위한 Test - 적용 Site : Verkor, 북미 JV, 분체 자동화 시스템 2. PHS 가속화 시스템 Test - 기존 PHS 시스템을 가속화 시스템으로 프로그램 수정하여 TEST 실행 - 별도의 PILOT TEST가 필요 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 54 | 테스트 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 개선을 위한 TEST | 개선(예방)조치 | T-08 | 영업 | F-36 | 연구개발 및 시험 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1. PHS 가속화 시스템 Test - 기존 PHS 시스템을 가속화 시스템으로 프로그램 수정하여 TEST 실행 - 생산일정 조율이 어려워 양산라인이 아닌 별도의 PILOT TEST가 필요 - 당사는 PILOT 구축이 안되어 있어서, 이에 대한 비용지불을 Global PM에서 수선비로 사용하기로 협의 * 5,405,000 유상 처리 | - |  |  | 이진화 | N/A | 영업 | N/A | 무상 | 6655000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-08-21
2023 | TER-23-044 | R0 | 박정호-002 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | - | 믹서용 진공펌프 손상 건 1. 믹서용 진공펌프에서 오일 누유된 상태에서 운전하여 진공펌프 고장발생 (운전시 진동,소음,열 발생) - 누유 원인 : 포장, 이동, 설치시에 노즐부 파손 - 고장 원인 : 누유 상태에서 운전 2. 재수입 후 제조사측에 원인분석 요청 및 관련 보고서 요청 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 81 | VACUUM PUMP (진공 펌프) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 누유 원인 : 포장,이동, 설치시 노즐부 파손 à 기여원인 2. 고장 원인 : 누유가 된 상태에서 운전진행. à 주원인 | 오일누유 펌프고장 | T-04 | 사업관리 | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 재수입 후 제조사측에 원인분석 요청 및 관련 리포트 작성 요청완료 2. 230530 고객사에 문제 진공펌프 반출 및 수리 후 재반입 예정 안내함 3. 제작업체 점검 내용. - 설치 과정에서 충격으로 드레인쪽 밸브 휨 발생으로 오일 누유 발생. - 오일이 없는 상태로 가동하여 기어파손(소음 발생 추정) - 축 마모현상 발생으로 베어링 파손 - 로터끼리 충격으로 팬날개 파손 4. 제조업체 업체 조치 내용 - 베어링,기어 교체하여 시운전 하였으나 소음 발생으로 반대 풀리 개방하여 베어링 교체 | 1. 작동전 펌프의 오일량 체크 확인 à 기기별 Warning 스티커 부착 등 시각화 2. 본 TER 공유를 통한 전파교육 3. 제조업체의 시운전시 주의 사항 전달 - 펌프를 받고 설치 시운전시 오일이 정 위치에 있는지 확인. - 배관 부위는 절대 손으로 잡지 말 것. (힘이 없는 부분이기에 휘어지고 파손 위험이 많음) - 시운전시 회전 방향 및 소음 check. | C010 | 교육실시 | 박찬혁 | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 23000000 | 44240000 | CLOSE | 2023-06-08 | 2023-08-23
2023 | TER-23-086 | R0 | 이승현-003 | 2023-07-14 | 2023-08-28 | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | SKBA2 MULTI MIXER IN-LINE 설치 건 1. 음극 MULTI #1 슬러리 라인 IN-LINE MIXER 설치, TEST FAIL로 고객사에서 무상 진행 요청 - 슬러리 점도 이상 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 54 | 테스트 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. MULTI #1 슬러리 라인 IN-LINE MIXER 설치, TEST 실패 | 성능(기능)불량 | T-08 | 영업 | F-36 | 연구개발 및 시험 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1. 220920 영업에서 MULTI 무상으로 TEST진행 및 작업 내용 공유 받음 2. 220923 오토리카에 작업 내용 설명 및 고객사(김인목PM) 일정 협의 3. 220924~25 현장 실측 및 설치 작업 4. 220926 IN-LINE MIXER TEST 진행 결과 부적합 결론 (고객사에서 무상으로 진행할 것을 요청) 5. 221214 오토리카로부터 발주서 요청받음 | 1. 미확인 |  |  | - | N/A | 영업 | N/A | 무상 | 16000000 | 15996200 | CLOSE | N/A | 2023-08-28
2023 | TER-23-089 | R1 | 박영근-002 | 2023-08-21 | 2023-08-30 | 2110-16 2204-12 2201-02 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | B-MX0106-501~508 (YSM-0443, 0444, 0466, 0467, 0468, 0469, 0481, 0482) B-MX0106-501~504 (YSM-0494, 0495, 0496, 0497) B-MX0102-001 | INNO MIXER CLEANING SYSTEM CYLINDER 길이 오류 건 1. 230821 박종훈 매니저로부터 INNO CLEANING SYSTEM이 BLADE와 간섭된다는 연락 수신 ->도면상 분체투입(200A)가 최대길이에서 80mm 간섭되는 것을 확인 2. 2110-1630 : 8개, 2201-0230 : 4개, 2204-1230 : 1개 | E | 장비 | C | INNO | 72 | CLEANING CYLINDER | AT | Hood | 1. 설계팀으로부터 2D 도면을 수신하여 INNO에 맞추어 보았으나 형상을 착오하여 간섭되지 않을 것으로 판단하고 발주함 | 구동부 간섭(손상) 설계오류 | T-03 | 기술연구소 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 230821 2209-1630 이후 공사인 BOSK 2209-3230,3330 도면 확인 결과 : 이상없음 확인 2. 230821 이전 200A에 해당되는 CYLINDER를 재구매하여 현장 교체 예정 | 1. 향후 연구소 자체적인 실린더 토출 길이 변경 금지 2. 길이 변경은 고객의 요구에 의해서만 실시하되, 영업/사업관리를 통해 접수한 후, 요구결과 반영할 것 3. CLEANING SYSTEM 변경시 반드시 설계팀과 DOUBLE CHECK 할 것 | C014 | 내용공유 | 추건우 | N/A | 기술연구소 | N/A | 무상 | 9221250 | 3640000 | CLOSE | N/A | 2023-08-29
2023 | TER-23-071 | R0 | 김정원-009 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0206B (YSM-0311) | SKOJ 2동 INNO MIXER 4호기 차폐판 긁힘 긴급대응 건 1. SKOJ 2동 4호기 INNO에 대해 고객사에서 생산 슬러리에 금속물질 초과로 가동 중단 후, 긴급 점검 요청 2. 230714 - VESSEL 내부 긁힘, 볼트 탈락 없음 - 차폐판 하부와 HOOD SUP'T 상부가 마찰에 따른 긁힘 현상 발견 - 차폐판 볼트 탈락이나 처짐 현상 없음 - 차폐판과 SUP'T 사이에 분체 인입에 의한 긁힘으로 추정 - 차폐판과 SUP'T의 이격 간격이 2mm 미만(기존 3mm) - 본사 협의 후, 차폐판 현지 제작 및 철거 3. 230715 차폐판 제작완료, 설치작업 진행(고객 요청으로 간격 5mm 설정) 4. 230716 세정완료, 갭체크, 시운전 완료 5. 230717 슬러리 테스트 정상, 정상 가동 | E | 장비 | C | INNO | 93 | 분체 방지판 (차폐판) | AO | Drive Body | 1. 차폐판 하부와 HOOD SUP'T 간격이 너무 좁아서 분체가 틈새에 적체된 후 고착화(딱딱해짐)되어 회전하면서 긁힘을 발생시킴 | 슬러리 오염 구동부 간섭(손상) | T-03 | 기술연구소 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-03 | 경험 부족 | 1. 구동부 내부 녹발생 청소 요청 -> 230715 구동부 드럼 내부 오일제거 및 청소작업 진행 2. 중국법인의 INNO 차폐판 미보유로 현장 제작 가능한 도면 요청에 따라 기술연구소로부터 도면 입수 3. 생산팀 전학인 책임으로부터 차폐판 교체시, 차폐판 3mm 이격 후 볼트 용접 진행을 요청 받음 * 230616 해당 장비 구동부 드럼 내 기름 유출 및 녹발생과 동시에 철, 크롬, 니켈 성분 발견되어 1년차 오버홀 진행(실류 교체) | 1. 차폐판 하부와 HOOD SUP'T 간 조립 기준 설정 - > 옌청 1동 1차 분부터 10mm 간격 선정함 2. 품질관리팀에서 SOP 기록 후 검사 항목 추가 3. 차폐판 이물 유입 방지를 위해 주기적인 청소 및 점검 요청 1. 이노믹서 차폐판 이격거리 충분히 유지(3 ~ 5mm) 점검시 적용사항 2. 이노믹서 차폐판 이물침입 방지를 위한 주기적인 청소 및 점검 요청 | C021 | 설계개선 | 추건우 | N/A | 기술연구소 | N/A | 무상 | 0 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-09-05
2023 | TER-23-073 | R0 | 김정원-011 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0206D (YSM-0354) | SKOJ 2동 INNO MIXER 6호기 차폐판 긁힘 긴급대응 건 1. SKOJ 2동 6호기 INNO에 대해 고객사에서 가동 중 마찰 소음과 과다 진동 발생으로 가동 중단 후, 긴급 점검 요청 2. 230719 - VESSEL 내부 긁힘, 볼트 탈락 없음 - 차폐판 하부와 HOOD SUP'T 상부가 마찰에 따른 긁힘 현상 발견 - 차폐판 볼트 탈락이나 처짐 현상 없음 - 차폐판과 SUP'T 사이에 분체 인입에 의한 긁힘으로 추정 - 차폐판과 SUP'T의 이격 간격이 2mm 미만(기존 3mm) - 본사 협의 후, 차폐판 현지 제작 및 철거 3. 230720 차폐판 제작완료, 설치작업 진행(고객 요청으로 간격 5mm 설정) 세정완료, 갭체크 4. 230721 시운전완료, 슬러리 테스트 정상, 정상 가동 | E | 장비 | C | INNO | 93 | 분체 방지판 (차폐판) | AO | Drive Body | 1. 차폐판 하부와 HOOD SUP'T 간격이 너무 좁아서 분체가 틈새에 적체된 후 고착화(딱딱해짐)되어 회전하면서 긁힘을 발생시킴 | 소음발생 진동발생 구동부 간섭(손상) | T-03 | 기술연구소 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-03 | 경험 부족 | 1. 과다 진동의 원인 규멍 요구 및 신규 차폐판 교체 요청 2. 기술연구소로부터 차폐판 교체시, 차폐판 10mm 이격 후 볼트 용접 진행을 요청 받음 * 23년 4~5월 발생된 UDM 센터축 키 파손 개선안에 대해 고객과 공유 및 협의가 필요함에 따라 개선안 도출 요청 * INNO 4, 6호기의 차폐판 긁힘 현상에 대해 고객과 공유 및 협의가 필요 함에 따라 개선안 도출 요청 | 1. INNO 차폐판 이격거리 충분히 유지 (5mm 이상) 2. 차폐판 두께 변경 요청 (3->4mm 이상) 3. 마찰시에도 금속 이물질이 발생되지 않는 차폐판 코팅 필요 | C021 | 설계개선 | 추건우 | N/A | 기술연구소 | N/A | 무상 | 0 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-09-05
2023 | TER-23-088 | R0 | 김정원-015 | 2023-07-31 | 2023-08-30 | 2101-04 2101-05 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0207A~E (YSM-0319, 0320, 0379, 0380, 0381) | SKOJ 2동 MULTI MIXER DISPER BLADE 제작 건 (고객사 요청사항) 1. 23년 2월부터 SKOJ 2동 음극 MULTI 4라인에 슬러리 점도 저하 문제 발생 2. 현시점 음극 MULTI 4,5,6,7,8라인 전체 공통으로 발생 3. 고객사에서 SKOJ 1동 MULTI 라인(타사 제품)에서 발생되지 않는 점을 착안하여, 타사 제품 DISPER BLADE를 동일하게 제작 설치 요청함 | E | 장비 | G | MULTI (음극) | 58 | DISPER BLADE | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. DISPER BLADE의 크기가 작아서 슬러리 점도 저하가 발생한 것으로 추정 | 성능(기능)불량 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1. 고객사에서 SKOJ 1동 MULTI 라인(타사 제품)에서 슬러리 점도 저하가 발생되지 않는 점을 착안하여, 타사 제품 DISPER BLADE를 동일하게 제작 설치 요청함 2. 고객사에서 9/4,5일 현장 도착하여 테스트할 수 있기를 요청 3. 8/5~16일 타사 제품 발송 4. 8/29일 실측 및 도면 제작 완료 예정 * 향후 PO 발행 예정 | 고객사 생산제품 품질에 관한 사항으로, 적극적이고 신속한 대응 필요 함 | C997 | 대책수립 오류 | - | N/A | 사업관리 | N/A | 유상 | 0 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-09-05
2023 | TER-23-110 | R1 | 정용주-002 | 2023-08-24 | 2023-11-13 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | - | BOSK KY-1 전기제어 설계변경 검증완료에 따른 예산 정리 건 1. 고객사 추가 요구 사항 반영 : RFQ 내용과 다른 방식 구현 요청. 1-1 RFQ 방식 : 각 모터 CT 적용 후 전력량 값 상위 전송 방법. 1-2 고객 협의 사항 : 통신적용하여 전력량 값 상위 전송(485통신카드를 추가하여) 1-3 모든 동력체에 인버터를 적용 하여 전력량을 PLC로 전송 -> 통신카드로 전력량 값 수진/전송 1-4 기존 MC 방식으로만 구동하던 HYDRO PUMP 외 VACCUM PUMP 등 다수 인버터 적용 1-5 INVERTER 수량 늘어난 만큼 비용 증가 발생 1-6 계약단계에서 논의 되지 않아 실행 예산에 반영되지 않았던 부분의 예산 발생. 1-7 대표님 지시사항 : 모든 DATA기록 가능한 SD카드 장착할 것 -> 추가 구매. 2. 23.08.24_FAT실시 후 FORD사와 SKon고객사 제어 및 SAFTY 관리자 미팅 진행. 2-1 안전 사양 강화 기준 LIGHT COUTAIN - RESET BUTTON 추가 반영하여 회로 구성 : 카드 추가 2-2 안전사양 적용 EMERGENCY S/W 분리/추가 설치의 회로 반영에 의한 회로 구성: 카드 추가 2-3 기존 PUSH BUTTON 에서 LAMP TYPE변경에 의한 출력회로 추가 구성 : 카드 추가 3. 고객사와 RMS 협의 내용 반영.(설비명칭 표준화 및 UNIT 구분에 의한 카드 사양 변경) 3-1 R16CPU >R32CPU : FORD사 요청 명칭/프로그램 표준화에 따른 용량부족으로 상위 모델 필요 3-2 상세설계 완료 후에 FAT 검증 완료. 이후 부족 I/O가 재정리되어 추가 요청함. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 185 | 설치비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사의 프로그램 UNIT별 , 장비별 , 개별 ADDRESS 부과 등의 항당 요구로 프로그램 증가부분은 고객사도 인지한 상태 | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1. 신규 자재 구매하여 처리 완료. | 1. 실행 예산 선정시 고객과 영업/SI 부서간 사전 내용 공유를 통한 적정한 예산 책정. 2. 현장 안전을 우선하는 해외 사이트의 현재 트레이드를 인지하고 안전사양을 인지하는 예산 책정 3. 제어시스템 및 관련 장비의 안전용품 및 전장품의 도면 설계 반영 -> 도면 설계기간 단축 및 변동사항의 최소화 목적 4. 계약시 선제적 고객과의 프로그램 관련사항 이슈화 하여 C/O 유도하여 손실 최소화 | C014 | 내용공유 | - | N/A | 사업관리 | N/A | 유상 | 94261700 | 137588906 | CLOSE | N/A | 2023-09-05
2023 | TER-23-093 | R0 | 이명창-001 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | - | BOSK KY-1 슈트배관용 ANCHOR BOLT 오발주 건 1. 230726 Bolt류 견적의뢰 접수 2. 230728 발주 진행 3. 230901 타 Anchor Bolt 발주 건 검토 중 구매의뢰 내용과 발주 내용이 다른 것을 발견 - 반품/교환 확인중 포장/납품/출고가 된 것을 확인 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 발주 담당자 부주의에 의한 오발주 | 구매요청(발주)오류 | T-02 | 구매 | F-18 | 발주 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. Set Anchor 재 구매 | 1. 본인 작성 발주서도 하이웍스 기안 전, 결재하는 것과 같이 발주 내용 재확인할 것 | C013 | 내용검토 | 이명창 | N/A | 구매 | N/A | 무상 | 660000 | 816000 | CLOSE | N/A | 2023-09-07
2023 | TER-23-030 | R0 | 이현태-002 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2104-26 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0105C (YSM-0338) | 이노믹서 CLEANING CYLINDER HEAD 탈락에 의한 손상 건 1. 230320 INNO #3 실린더 후퇴 센서 이상 알람 발생 - 현장상주 제어인원이 확인하려 이동하는 중 작업자가 샤워링 블레이드 회전 시작. - 실린더가 베셀 내부에 빠진채로 회전하며 블레이드 및 베셀 찍힘 및 스크래치 발생 - 실린더 로드 추락에 의한 손상부 확인 2. 230322 현장 조치(용접 및 버핑) 완료, 생산 재개 3. 230417 ICP test fail : 원인으로 고객사에서 스크래치 발생 점검 요청 4. 230418~21 BLADE TO VESSEL 접촉 스크래치 확인 - 그라인딩, 버핑 후 갭체크 완료 | E | 장비 | C | INNO | 72 | CLEANING CYLINDER | AT | Hood | 1. 클리닝 시스템 실린더 로드 및 헤드 전체를 지탱해주는 너트 내부 나사산이 작동중 충격에 모두 손실되어 로드 및 헤드 전체가 이탈되어 로드 및 헤드 전체가 이탈되어 베셀 내부로 유입됨. | 제어장비 고장(오류) 고객(운전)과실 구성품 탈락 구동부 간섭(손상) 슬러리 오염 | T-03 | 기술연구소 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 클리닝 실린더 상세도면 요청(공급업체 SMC) 2. 실런더 공급 업체 미팅 - 로드 끝 너트 하나가 STOPPER에 걸리며 충격으로 로드가 정지됨 (손상 너트는 나사산이 마모되어 거의 남아 있지 않음) - 실린더 종단에 운동량 감쇄시키는 SHOCK ABSORBER 적용 요청 - 공급업체로부터 전진시 배출되는 에어량 조절을 하여 속도조절하는 오리피스 사용을 제안받음 -> 기존 실린더 재사용 가능 - 고객사로부터 LM을 사용할 것을 검토 요청받음 -> 새 실린더 제작, 길이 연장됨에 따라 주변 간섭 검토 필요 3. 고객사 요청 - BOSK 포함 GLOBAL 전 사이트 SHOCK ABSORBER 적용 * 고객사에서 구동부 틀어짐을 의심-차후 무상 교체를 요청할 수 있음 | 1. Cleaning System이 작동중 충격에 Rod & Head 직접적인 영향을 받지 않는 Cleaning Cylinder 구조 변경 2. Rod 및 Head 가 이탈되는 경우 발생하여도 베셀내부로 유입되지 않도록 개선안 도출 3. 상기 개선 방안 마련되면 제작 후 기존 Cleaning System 전량 교체 적용 (확실한 이탈 방지안이 나오기 전에는 수동 실린더 적용하는 것으로 고객사가 요청) | C021 | 설계개선 | 추건우 | N/A | 기술연구소 | N/A | 무상 | 6278870 | 33110000 | CLOSE | 2023-08-24 | 2023-09-11
2023 | TER-23-075 | R0 | 이현태-007 | 2023-07-13 | 2023-08-09 | 1907-06 1907-07 2006-06 2104-26 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | ALL | SKBA PHASE 1 믹서 일체 스프링 밸런스 점검/재설치 건 1. 1공장 1~3라인의 믹서 슬러리 플렉시블 호스가 바닥을 치며 찢어짐 -> 21년 하반기 대두되었으나 22년 상반기 부분조치 후 특이사항 없음 2. 원인은 스프링 밸런스의 용량 부족으로 추정 -> 스프링 밸런스 용량증대품 교체 및 스틸 와이어 추가 요청 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 75 | 분체 이송 호스 (Hose) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 스프링 밸런스의 용량 설정이 부정확하여 FLEXIBLE HOSE의 처짐이 발생하였고 바닥에 끌리며 찢어짐 발생 | 설비간섭 기타장비 고장 | T-04 | 사업관리 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 필요시 고객사가 직접 스프링 밸런스의 위치를 조정할 수 있도록 고정 고리를 여러 개 설치해 둘 것 | 미확인 |  |  | 이현태 | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 690000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-09-11
2023 | TER-23-081 | R0 | 김종호-001 | 2023-04-11 | 2023-08-18 | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | - | SKOH2 전기공사 지연으로 인한 인건비 추가 1. SKOH 이반차 전기공사 일정 지연에 따른 추가 인원 투입에 따른 인건비 추가 - (고객보고) 물류일정 지연, Cable Duct Re-work - (내부보고) 현장이 좁아 순차 작업으로 지연 전기공사 작업인원 숙련도 및 관리능력 부족 천장구조물에 의한 루트 난이도 상승 고객 안전강화로 절대 업무시간 부족 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. (고객보고) 물류일정 지연, Cable Duct Re-work 2. (내부보고) 현장이 좁아 순차 작업으로 지연 전기공사 작업인원 숙련도 및 관리능력 부족 천장구조물에 의한 루트 난이도 상승 고객 안전강화로 절대 업무시간 부족 | 추가인원투입 | T-09 | 전기제어 | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 고객 일정 준수를 위해 추가인원 투입 2. 6/30일 기한 견적공수 6750 M/D 외 5129 M/D 추가 소요 3. 9월초 주 작업인원 철수 예상 / 최소인원 10월 기한 잔여 Punch 대응 필요 (7월초 80명 투입, 7월중 65명 투입, 7월말 40명 투입, 8월 40명 투입) * 1차 35억만 선지급, 나머지는 협의가 필요 | - |  |  | 원진호 | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 4550000000 | 4500000000 | CLOSE | 2023-08-18 | 2023-09-18
2023 | TER-23-045 | R1 | 이강현-004 | 2023-06-02 | 2023-06-08 | 1904-24 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0145A (YSM-0186) | 양극 PD MIXER 그리스 리크 1. 23060 6/2일 SKOH 내부에서 Coating 흑점 이슈로 해당 사이트 검토 및 점검 해본 결과 PD 3호기에서 그리스 성분 발견 - 하부 점검창에서 내부에 Gear Grease 및 oil 확인 2. 230606_Planetary Blade와 Shaft 틈 사이로 Grease Leak 확인 - Planetary Blade Cover open 시 Grease 흘러내림 3. 230607_Planetary Shaft (0도) : 상부 오일씰 자리 마모 확인 4. 230608_오일씰 마모자리는 SKBH 자체에서 도금 후 가공 5. 230609 Planetary Shaft (90도) : 탈거 후 오일씰 자리 마모 확인 / Planetary Shaft (0도) 재 조립 완료 6. 230612 Planetary Shaft (90도) 도금 후 가공 완료 * 현재 구형 Assy로 고객사에서는 신형 Assy(강건설계)로 적용 원함 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 60 | Grease | AR | Gear Drum | 1. 미확인 | 그리스 리크 슬러리 오염 구동부 마모 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 임시 조치 후 (SKOH 측에서 SHAFT 용접 후 재 가공) 하계 오버홀 시 교체하는 것으로 협의 하계 오버홀에 포함 (2307-1310BM) | SKOH 고객사에 YUNSUNG에서 제시하는 주기에 맞는 오버홀 시행 요청 | C007 | 고객과 협의 | - | N/A | 사업관리 | N/A | 유상 | 23000000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-09-19
2023 | TER-23-098 | R0 | 박찬혁-001 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | B-MX0103-003 (YSM-0462) | 헝가리 SKOH2 양극 멀티믹서 3호기 라이트 커튼 손상 보고 및 재 납품 요청 건 1. 230908 양극 MULTI #3 라이트 커튼이 운전중 손상된 것을 확인 2. 고객사에서 HAND OVER 전이기에 재공급을 요청함 | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 62 | LIGHT CURTAIN | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 샘플작업후 샘플밸브을 닫지 않아 슬러리가 외부로 유출되면서 라이트 커튼을 손상시킨 것으로 추정 (통상적으로 운전원이 샘플작업후 밸브 및 브라인드들 닫음) | 제어장비 고장(오류) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. 자재보유 : 자재 공급업체에 재고 보유 확인 2. 재발 발생시 고객사에 추가 주문을 구두 요청하였음 | 1. 주기적으로 운전원 교육 실시 | C010 | 교육실시 | - | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 2260500 | 2055000 | CLOSE | N/A | 2023-09-19
2023 | TER-23-100 | R0 | 김상정-002 | 2023-09-11 | 2024-09-20 | 2209-32 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | - | BOSK KY-1 CMC, BINDER MIXER HOOD PART NOZZLE FLANGE SERRATION 수정 건 1. 230829~230904_CMC, BINDER HOOD 안성공장 입고 완료 - 마무리 연마 검사 시 Visual 검사 포함 진행 완료 2. 230908_CMC,BINDER Mixer HOOD Nozzle Flange Serration 손상으로 부적합 발생 3. HOOD 제작 공정 : 제관 → 연마 → 가공 → 제관 → 연마 → 안성입고 - 제관, 연마, 가공 공정 진행중 관련 업체의 제품 취급 부주의로 인한 스크래치 및 손상 발생 4. 스크레치 발생 시 추가 육성 및 연마 공정에서 수정진행하고 있으나, Serration 부분은 연마 작업 불가 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 127 | 가공 및 절단비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. HOOD 제작 공정 : 제관 → 연마 → 가공 → 제관 → 연마 → 안성입고 - 제관, 연마, 가공 공정 진행중 관련 업체의 제품 취급 부주의로 인한 스크레치 및 손상 발생 2. 스크레치 발생 시 추가 육성 및 연마 공정에서 수정진행하고 있으나 Serration 부분은 연마 작업 불가 | 외관(연마)불량 제품파손 | T-07 | 생산관리(화성) | F-40 | 취급 부주의 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | Serration 재가공 견적 요청 → 생산관리 1팀 진행 제이에스산업 Flange Serration 재가공 위해 방문 및 제품 상태 확인 손상 및 스크래치 Flange 25EA에 대한 Serration 재가공 진행 | 1. Flange Serration의 손상 방지를 위해 관련 업체에 제품 취급 주의 강력히 요청 2. 각 공정간 이동 시 Flange Serration의 Visual 검사 진행으로 재발 방지 - 손상 발생 시 비용 청구 3. 제관, 연마업체, 가공업체 운송간 Flange Serration 보호용 Cover 사용으로 보호 조치 실시 - JRES Project에서 실시(보호 COVER 구매요청 완료), 향후 Project 동일하게 진행 4. Nozzle 용접, 가공, 연마 작업과정에서 발생한 스크래치 수정을 위한 Serration 가공 장비 구매 요함 - Serration 가공 장비 구매품의서 기안 예정 | C042 | 협력사 관리 | 김상정 | N/A | 화성생산 | N/A | 무상 | 6072000 | 5500000 | CLOSE | N/A | 2023-10-05
2023 | TER-23-052 (2/3) | R1 | 이현태-003 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-D0202A/B/D | 덤핑호퍼 전자해머 대체 MESH 배관 제작 1. 금년 4월 발생 , 2공장 양/음극 덤핑호퍼에 설치된 전자해머 연속 소손에 대한 대안. 2. 전자해머는 언제 고장날지 불안하니 사용하지 않고 그 대안으로 덤핑호퍼 하부에서 스토리지 호퍼로 넘어가는 배관에 MESH를 설치하여 테스트 해보자 고객사에서 요청함(23년 9월) 3. 서산에서 MESH 배관을 사용중인 것으로 파악하고 있으며 BA에서 요청한 사양대로 국내제작 예정. 4. 양극 분체는 마모성이 강해 MESH 배관 사용이 부적합 한 것으로 판단 되고 음극 덤핑호퍼용으로만 제작, 2공장 2개 덤핑호퍼 중 한 개에 대해서만 테스트예정. 3개의 STORAGE HOPPER로 분기되는 배관에 각각 MESH 배관 설치예정. => 본건 테스트 1기완료 결과 검토 후 나머지 1기 추가 설치하여 전자 해머 이슈 클리어 예정. | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 79 | 전자 해머 | AV | Hopper | 1. 금년 4월 발생 , 2공장 양/음극 덤핑호퍼에 설치된 전자해머 연속 소손에 대한 대안. 2. 전자해머는 언제 고장날 지 불안하니 사용하지 않고 그대안으로 덤핑호퍼 하부에서 스토리지 호퍼로 넘어가는 배관에 MESH를 설치하여 테스트 해보자 고객사에서 요청함(23년 9월) 3. 서산에서 MESH 배관을 사용중인 것으로 파악하고 있으며 BA에서 요청한 사양대로 국내제작 예정. 4. 양극 분체는 마모성이 강해 MESH 배관 사용이 부적합 한 것으로 판단 되고 음극 덤핑호퍼용으로만 제작 , 2공장 2개 덤핑호퍼 중 한 개에 대해서만 테스트예정. 3개의 STORAGE HOPPER로 분기되는 배관에 각각 MESH 배관 설치예정. => 본건 테스트 1기완료 결과 검토 후 나머지 1기 추가 설치하여 전자 해머 이슈 클리어 예정. | 개선(예방)조치 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1. 연구소에서 8월 도면 이슈한 강화된 버전의 브라켓을 현지 제작 교체. | - | C998 | 대책수립 불필요 | - | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 4180000 | 3872333 | CLOSE | N/A | 2023-10-17
2023 | TER-23-053 | R1 | 이현태-004 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 1907-06-04 2104-26 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0105A,B (YSM-0220, 0221) B-MX0105C (YSM-0338) | SKBA 분체방지판 파손으로 인한 제작 건 1. 230607 1동 INNO #1, #2, #3 개선된 분제방지판을 제작하여 납품완료 2. 230612 고객사에서 과도한 설계를 이유로 재설계를 요청함 (고객승인은 기존에 완료됨) - 설계 후, 현지 가공업체에 가공 요청 R1 1. 금년 4월 발생 , 1공장 이노 1,2 호기 분체방지판 손상건의 연장선으로 이노 3,4,5 호기용 분체 방지판 고정 브라켓 개선건임 (TER-23-053) 2. 8월 연구소에서 최종으로 이슈한 이노 3,4,5호기용 개선 브라켓을 현지 제작, 설치하고자 함 (분체방지판은 재사용) | E | 장비 | C | INNO | 93 | 분체 방지판 (차폐판) | AO | Drive Body | 1. 고객사 요청 2. 분체방지판 조립 시, 서로 겹침 발생으로 겹쳐진 판의 L-Bracket에 부하 발생 (구동시 더 큰 부하 발생) 3. 기존 2점 지지에서 3점 지지 및 중간점 지지로 피로하중 저항 증가 | 개선(예방)조치 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1. 1동 #3, 2동 #1은 기존 분체방지판 사용 요청 - 불가능시 L-Bracket만 강화하여 설치하는 쪽으로 협의 2. L-Bracket을 Angle로 사용예정 | 1. 현장조립시 불량 및 특이사항은 담당 설계자와 소통해서 근본원인 파악 후 고객에게 내용전달 및 협의 2. 고객의 요구사항에 대하여 무조건적인 수용금지. 3. 정확한 원인 파악 및 무리한 요구에 대해서는 고객 설득작업 먼저 실행 | C007 | 고객과 협의 | - | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 2900000 | 274000 | CLOSE | N/A | 2023-10-17
2023 | TER-23-105 (1/2) | R0 | 이현태-011 | 2023-02-01 | 2023-10-15 | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 진공 컨베이어 메가펌프 구매 件 1. 금년 초 부터 STORAGE HOPPER에 진공컨베이어 진공 약화, 작동불가 이슈 발생 2. VMECA 미국법인에 관련 내용을 유선/카톡으로 이슈 하여 5월 현장 방문, 6월 VMECA 본사에 정식으로 현장 점검 요청하여 미국 법인 및 본사 인원 방문하여 현장 조사를 진행 으나 이후에도 문제 발생 3. 지금까지 음/양극 진공 발생기(이하 메가펌프) 총 8개 손상 4. 메가펌프 4개는 고객사 보전에서 SPARE 구입하여 처리 5. 나머지 메가 펌프 4개에 대해서는 윤성에서 처리할 것을 고객사에서 요청 6. 4개에 대해서 Warranty 처리하려 했으나 VMECA는 본인들 기준 최초 이슈 발생이 윤성으로 납품 후 1년이 지난 시점이라 처리에 대해 난색. 7. VMECA와 최종협의로 메가펌프 4대 자재비에 대해 6000만 견적을 5000만 네고 & 고객사 교육( START-UP 서비스) 무상 제공하기로 함 8. 빠른 해결을 위해 항공운송 요청. | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 247 | Mega pump(진공발생기) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 시운전 초기 워런티 기간 확보 및 정상적인 고객 대응을 위해 , 최초 이슈 발생 시 지체하지 말고 즉각 메이커 및 본사에 관련 내용 이슈 한다. 2. 시운전시 진공컨베이어 사양에 맞는 1 cycle 당 적정 이송량 확인. -적정 분체 이송량보다 over하여 운용시 , 필터 파손에 따른 메가펌프 연쇄 파손 우려) 3. 운용상 주의사항 , 세팅 방법 및 운전 매뉴얼 등을 재정비하여 각현장에 다시 배포한다. 4. 기존(국산_브이메커)의 잦은 이슈 및 장비 내구성 등 고려하여 베르코어 프로젝트부터 설계팀에서 메이커 변경 발주 완료(독일_벌크만) 5. 고객 생산 활동에 차질이 우려되는 중요한 장비 이므로, 고객사와 50:50 부담하는 방안으로 현장 협의 | 펌프고장 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1. 시운전 초기 워런티 기간 확보 및 정상적인 고객 대응을 위해 , 최초 이슈 발생 시 지체하지 말고 즉각 메이커 및 본사에 관련 내용 이슈 한다. 2. 시운전시 진공컨베이어 사양에 맞는 1 cycle 당 적정 이송량 확인. -적정 분체 이송량보다 over하여 운용시 , 필터 파손에 따른 메가펌프 연쇄 파손 우려) 3. 운용상 주의사항 , 세팅 방법 및 운전 매뉴얼 등을 재정비 하여 각 현장에 다시 배포한다. 4. 기존(국산_브이메커)의 잦은 이슈 및 장비 내구서 등 고려하여 베르코어 프로젝트부터 설계팀에서 메이커 변경 발주 완료(독일_벌크만) 5. 고객 생산 활동에 차질이 우려되는 중요한 장비이므로, 고객사와 50:50 부담하는 방안으로 현장 협의 | 1. 고객사 Operator 및 maintenance 인원 교육을 통해 설비 손상 야기하는 행위 방지 | C010 | 교육실시 | - | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 26500000 | 26835000 | CLOSE | N/A | 2023-10-17
2023 | TER-23-105 (2/2) | R0 | 이현태-011 | 2023-02-01 | 2023-10-15 | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 진공 컨베이어 메가펌프 구매 件 1. 금년 초 부터 STORAGE HOPPER에 진공컨베이어 진공 약화, 작동불가 이슈 발생 2. VMECA 미국법인에 관련 내용을 유선/카톡으로 이슈 하여 5월 현장 방문, 6월 VMECA 본사에 정식으로 현장 점검 요청하여 미국 법인 및 본사 인원 방문하여 현장 조사를 진행 으나 이후에도 문제 발생 3. 지금까지 음/양극 진공 발생기(이하 메가펌프) 총 8개 손상 4. 메가펌프 4개는 고객사 보전에서 SPARE 구입하여 처리 5. 나머지 메가 펌프 4개에 대해서는 윤성에서 처리할 것을 고객사에서 요청 6. 4개에 대해서 Warranty 처리하려 했으나 VMECA는 본인들 기준 최초 이슈 발생이 윤성으로 납품 후 1년이 지난 시점이라 처리에 대해 난색. 7. VMECA와 최종협의로 메가펌프 4대 자재비에 대해 6000만 견적을 5000만 네고 & 고객사 교육( START-UP 서비스) 무상 제공하기로 함 8. 빠른 해결을 위해 항공운송 요청. | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 247 | Mega pump(진공발생기) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 시운전 초기 워런티 기간 확보 및 정상적인 고객 대응을 위해 , 최초 이슈 발생 시 지체하지 말고 즉각 메이커 및 본사에 관련 내용 이슈 한다. 2. 시운전시 진공컨베이어 사양에 맞는 1 cycle 당 적정 이송량 확인. -적정 분체 이송량보다 over하여 운용시 , 필터 파손에 따른 메가펌프 연쇄 파손 우려) 3. 운용상 주의사항 , 세팅 방법 및 운전 매뉴얼 등을 재정비하여 각현장에 다시 배포한다. 4. 기존(국산_브이메커)의 잦은 이슈 및 장비 내구성 등 고려하여 베르코어 프로젝트부터 설계팀에서 메이커 변경 발주 완료(독일_벌크만) 5. 고객 생산 활동에 차질이 우려되는 중요한 장비 이므로, 고객사와 50:50 부담하는 방안으로 현장 협의 | 펌프고장 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 시운전 초기 워런티 기간 확보 및 정상적인 고객 대응을 위해 , 최초 이슈 발생 시 지체하지 말고 즉각 메이커 및 본사에 관련 내용 이슈 한다. 2. 시운전시 진공컨베이어 사양에 맞는 1 cycle 당 적정 이송량 확인. -적정 분체 이송량보다 over하여 운용시 , 필터 파손에 따른 메가펌프 연쇄 파손 우려) 3. 운용상 주의사항 , 세팅 방법 및 운전 매뉴얼 등을 재정비 하여 각 현장에 다시 배포한다. 4. 기존(국산_브이메커)의 잦은 이슈 및 장비 내구서 등 고려하여 베르코어 프로젝트부터 설계팀에서 메이커 변경 발주 완료(독일_벌크만) 5. 고객 생산 활동에 차질이 우려되는 중요한 장비이므로, 고객사와 50:50 부담하는 방안으로 현장 협의 | 1. 고객사 Operator 및 maintenance 인원 교육을 통해 설비 손상 야기하는 행위 방지 | C010 | 교육실시 | VMECA | N/A | 구매 | N/A | 무상 | 26500000 | 26835000 | CLOSE | N/A | 2023-10-17
2023 | TER-23-103 | R0 | 정준식-003 | 2023-09-26 | 2023-10-23 | 2208-11-01 | 기타(식품,제약,화학) | LG화학 | LG화학 | 오송 | 현장 | - | LG화학(오창) 생산2동 조제탱크 모터 구매 1. 2022.06.20 고객사에서 TK-VL-006 탱크 모터 구매 요청 2. 2022.08.09_해당 모터 구매 완료 (납기는 6개월) 3. 2023.08.04_해당 모터 설치 하려고 했으나 연결부 커넥터 TYPE이 동일하지 않아 고객사측에서 재구매 요청. | E | 장비 | U | TANK | 141 | Motor | BG | Tank Body (Shell/Head) | 2023.10.25 정준식 매니저에게 최종 결제 전 원인 파악 정확하게 기입 요청 | 사양불일치 조립불가 | T-08 | 영업 | F-13 | 구매 요청 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1, 모터 & 커넥터 재구입 | 1. 추후 고객사에서 SPAREPART 구매요청시 현장 확인을 통하여 재구매 방지. | C014 | 내용공유 | 정준식 | N/A | 영업 | N/A | 무상 | 1300000 | 2520000 | CLOSE | N/A | 2023-10-22
2023 | TER-23-067 (1/2) | R0 | 이현태-006 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0204B (YSM-0335) | CMC MIXER 6호기 모터 풀리 및 고속축 하부 풀리, 벨트 손상 건 1. 230630 SKBA 2동 CMC 6호기 고객사에서 심한 소음으로 점검 요청 - 고속축 MOTOR PULLEY의 KEY 마모로 PULLEY END CAP에 충격을 주어CAP BOLT 머리가 부러짐 -> MOTOR PULLEY KEY 및 CAP BOLT 교체 2. 230701 소음이 해결되지 않아 고객사 요청으로 점검구 내부 확인 - HIGH SPEED SHAFT 하부 TIMING BELT 2개중 상부 쪽은 완전히 마모됨 -> 타이밍 벨트 교체 및 텐션 조정 3. 230702 7/1일 작업 직후 세정시에는 소음 개선이 있는 듯 했으나 새벽에 생산중 소음과 진동이 심해져 긴급 대응 요청 - TIMING BELT 제거하고 SHAFT 회전 점검 결과, 모터 하부 베어링 소음 및 HIGH SPEED SHAFT 회전시 소음 확인 - HIGH SPEED SHAFT 베어링 이상으로 파악하고 오후에 교체 작업 진행 - HIGH SPEED SHAFT 분리하고 하부 PULLEY 제거하자 KEY 파손 확인 -> HIGH SPEED SHAFT 새제품으로 교체 완료 - 고속축 하부의 상부 PULLEY 마모 심함 4. 230703 새벽에 소음 발생으로 점검 결과 : 고속축 MOTOR PULLEY 타이밍 벨트 손상 확인 -> 고객보유 Spare로 교체 완료 5. 230707_지멘스 담당자 모터점검 요청 6. 230802_기존 모터를 고객사보유 SPARE 모터로 교체 7. 230823_모터 점검결과 키홈 외에 손상부 없음 확인 (by 지멘스) * SKBA CMC 2호기 고속축 하부 풀리, 키 파손 (22년 8월, 11월 2건) | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 59 | KEY | BO | High Speed Shaft Assy | 1. 근본발생원인은 KEY의 치수불량(공차불만족)에 따른 고속축 파손 - 구매품업체 : KEY 제작업체의 부적합(공차 미 준수) KEY납품 - 안성생산: KEY 치수초과, 임의 가공을 통해 조립 수월한 상태(공차 미달)로 만들어 조립 KEY 치수미달, 조립이 수월하여 유격 발생이 있음에도 조립 진행 2. 근거 : KEY 입고 검사(공차 관리) 직후 KEY의 치수 불량이 과다 발생했고, KEY 검사 후 납품된 믹서가 현재(25.9.1)까지 2년2개월 사용 동일한 TER 발생 없음 | 소음발생 진동발생 KEY(키홈) 파손 볼트파손(탈락) BELT 파손(마모) PULLEY 파손 | T-02 | 구매 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 1공장 CMC MIXER 125마력 대비 증대된 150마력의 2공장 CMC MIXER가 1공장 고속축 손상 때와 비교 하여 모터 SHAFT까지 손상이 발생한 걸로 고객사는 추정 2. HIGH SPEED SHAFT 하부 PULLEY 손상은 DISPER 가감속시 모멘텀이 고속축에 지속적으로 작용하여 손상된 것으로 고객사 인지 3. 기존 1공장은 10초 , 2공장은 20초로 가감속 설정을 가속 2분 , 감속 3분으로 요청 받아 적용 (CMC MIXER 뿐만이 아니라 다른 믹서도 동일한 설정으로 적용 여부 검토 요청) 4. 고속축 하부 PULLEY 및 KEY 공차 이슈 있음 5. 현재 DISPER 모터 SHAFT에 문재 발생하여 빠른 시일내에 교체 필요. - 고객사 보유 SPARE 모터는 1공장용이라 MOTOR SLIDING PLATE 개조 필요. - 윤성에서 MOTOR 교체 진행 요청.(교체 일정 : 2023.07.25) (추가) 6. 230823 모터 제조사에 모터점검 결과 Pulley 키홈 제외 손상 없음 확인 - 워런트 처리 불가로 검사비 발생, 수리비 발생예정 | - 구매업체: KEY 및 KEY 홈에 대한 전수검사실시(2022.12월 이후 시행 중), 공급업체 자체검사 후 입고. - 안성생산:반드시 검사 합격 TAG가 부착된 KEY 만 사용, 제작(조립) 과정에서 이상(부적합) 발생시 임의 판단하지 않고 관련부서 협의 후 진행. | C001 | 검사강화 |  | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 0 | 102622 | CLOSE | N/A | 2023-10-23
2023 | TER-23-067 (2/2) | R0 | 이현태-006 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0204B (YSM-0335) | CMC MIXER 6호기 모터 풀리 및 고속축 하부 풀리, 벨트 손상 건 1. 230630 SKBA 2동 CMC 6호기 고객사에서 심한 소음으로 점검 요청 - 고속축 MOTOR PULLEY의 KEY 마모로 PULLEY END CAP에 충격을 주어CAP BOLT 머리가 부러짐 -> MOTOR PULLEY KEY 및 CAP BOLT 교체 2. 230701 소음이 해결되지 않아 고객사 요청으로 점검구 내부 확인 - HIGH SPEED SHAFT 하부 TIMING BELT 2개중 상부 쪽은 완전히 마모됨 -> 타이밍 벨트 교체 및 텐션 조정 3. 230702 7/1일 작업 직후 세정시에는 소음 개선이 있는 듯 했으나 새벽에 생산중 소음과 진동이 심해져 긴급 대응 요청 - TIMING BELT 제거하고 SHAFT 회전 점검 결과, 모터 하부 베어링 소음 및 HIGH SPEED SHAFT 회전시 소음 확인 - HIGH SPEED SHAFT 베어링 이상으로 파악하고 오후에 교체 작업 진행 - HIGH SPEED SHAFT 분리하고 하부 PULLEY 제거하자 KEY 파손 확인 -> HIGH SPEED SHAFT 새제품으로 교체 완료 - 고속축 하부의 상부 PULLEY 마모 심함 4. 230703 새벽에 소음 발생으로 점검 결과 : 고속축 MOTOR PULLEY 타이밍 벨트 손상 확인 -> 고객보유 Spare로 교체 완료 5. 230707_지멘스 담당자 모터점검 요청 6. 230802_기존 모터를 고객사보유 SPARE 모터로 교체 7. 230823_모터 점검결과 키홈 외에 손상부 없음 확인 (by 지멘스) * SKBA CMC 2호기 고속축 하부 풀리, 키 파손 (22년 8월, 11월 2건) | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 59 | KEY | BO | High Speed Shaft Assy | 1. 근본발생원인은 KEY의 치수불량(공차불만족)에 따른 고속축 파손 - 구매품업체 : KEY 제작업체의 부적합(공차 미 준수) KEY납품 - 안성생산: KEY 치수초과, 임의 가공을 통해 조립 수월한 상태(공차 미달)로 만들어 조립 KEY 치수미달, 조립이 수월하여 유격 발생이 있음에도 조립 진행 2. 근거 : KEY 입고 검사(공차 관리) 직후 KEY의 치수 불량이 과다 발생했고, KEY 검사 후 납품된 믹서가 현재(25.9.1)까지 2년2개월 사용 동일한 TER 발생 없음 | 소음발생 진동발생 KEY(키홈) 파손 볼트파손(탈락) BELT 파손(마모) PULLEY 파손 | T-06 | 생산관리(안성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-14 | 프로세스의 부재 | 1. 1공장 CMC MIXER 125마력 대비 증대된 150마력의 2공장 CMC MIXER가 1공장 고속축 손상 때와 비교 하여 모터 SHAFT까지 손상이 발생한 걸로 고객사는 추정 2. HIGH SPEED SHAFT 하부 PULLEY 손상은 DISPER 가감속시 모멘텀이 고속축에 지속적으로 작용하여 손상된 것으로 고객사 인지 3. 기존 1공장은 10초 , 2공장은 20초로 가감속 설정을 가속 2분 , 감속 3분으로 요청 받아 적용 (CMC MIXER 뿐만이 아니라 다른 믹서도 동일한 설정으로 적용 여부 검토 요청) 4. 고속축 하부 PULLEY 및 KEY 공차 이슈 있음 5. 현재 DISPER 모터 SHAFT에 문재 발생하여 빠른 시일내에 교체 필요. - 고객사 보유 SPARE 모터는 1공장용이라 MOTOR SLIDING PLATE 개조 필요. - 윤성에서 MOTOR 교체 진행 요청.(교체 일정 : 2023.07.25) (추가) 6. 230823 모터 제조사에 모터점검 결과 Pulley 키홈 제외 손상 없음 확인 - 워런트 처리 불가로 검사비 발생, 수리비 발생예정 | - 구매업체: KEY 및 KEY 홈에 대한 전수검사실시(2022.12월 이후 시행 중), 공급업체 자체검사 후 입고. - 안성생산:반드시 검사 합격 TAG가 부착된 KEY 만 사용, 제작(조립) 과정에서 이상(부적합) 발생시 임의 판단하지 않고 관련부서 협의 후 진행. | C033 | 절차 준수 |  | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 0 | 102622 | CLOSE | N/A | 2023-10-23
2023 | TER-23-141 | R0 | 추웅배-001 | 2023-02-03 | 2025-02-17 | 2201-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | SKOY(옌청) 1동 1차 TANK 감속기(SEW) 소음 1. 230203_SKOY TANK 감속기 소음문제 발생 내부 보고 (요당리 공장) 2. 230207_감속기 업체(SEW) 방문점검 - SEW CS팀장과 감속기 소음문제 원인파악 - SEW에서 베어링 부위 조립 중 쉴드링 센터링 조립 불량 (작업누락) - SKOY(옌청) TANK 감속기 전량 98대 문제있음 (비방폭, 국내제작) - SKOH(이반차) TANK 감속기는 문제없음 (방폭, 해외 제작 수입) - 해외(방폭) 수입품은 문제 없으나, 국내 제작품(비방폭)은 문제있음 (일정 기간 한정) - 진행상 발생되는 모든 비용에 대해 SEW가 지불하는 것으로 협의 완료 3. 230209_두올 모터 & 감속기 해체 (총 98대중 1차분 49대, 2차분 45대, 조치완료 4대) 4. 230210_두올 모터 & 감속기 해체 / SEW 운송 5. 230211~12_SEW 감속기 수리 6. 230213~15_감속기 입고 & 두올 재조립 7. 230216~17_품질팀 검수 및 세정, 포장, 랩핑 8. 230220_수출포장 진행 9. 230316_두올 감속기 해체/재설치 비용 6,200만원으로 확정 10. 두올 해체/재설치 비용 6,200만원에 대해 윤성->두올 지급하고, SEW와는 차기 프로젝트에서 해당금액 차감함 | E | 장비 | U | TANK | 38 | Reducer (감속기) | BY | Reducer Assy | 감속기 제작업체(SEW) 국내 제작품 조립불량으로 인한 문제 발생 | 모터(감속기)고장 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 감속기 제작업체(SEW)의 조립불량으로 인한 발생으로 진행상 발생되는 모든 비용에 대해 SEW가 지불하는 것으로 협의 완료 | SEW 감속기는 향후 전량 독일본사에서 제작하는 것으로 SEW 내부방침 결정됨 | C042 | 협력사 관리 | SEW | 추웅배 | 구매 | N/A | 협력업체 부담 | 62000000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-10-26
2023 | TER-23-051 (2/2) | R2 | 허관욱-004 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2104-41 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | A4-M4-MX (YSM-0441) | LGUC PD MIXER 4-4 SEW 감속기로 인한 과전류 정지 1.10/10 공진테스트 중(PL24RPM+Disper1450RPM) 약2분 만에 PL 과부하로 정지함. 2. 231011_VESSEL 내리고 4명이 인력으로 PL BLADE 회전 하려 하였으나 블가. - 모터룸 상부 호이스트 설치하여 오른쪽 모터를 200mm lift up 후 - coupling 분해 제거 -> 4 point bolting -> 단독 가동 -> 상태양호 - 이에 따라 감속기의 부하로 인한 과전류로 인하여 인버터가 자동 점지시킨 것으로 판단 3. 기타 - 내용물 1750리터 DI WATER - 전날(10/9) , ACT RPM CHECK 를 위하여 PL 24RPM 상태로 45분 가동 - 해당 감속기는 지난 5월 트러블 이슈가 된 A2-M4-MX에서 분리 후 SEW SOUTH CALOLINA SERVICE CENTER에서 수리되어 온 동일품 - SEW와 협의에 따라 현장구입한 OIL 량이 부족한 것으로 보이나 원인 인지는 알수 없음. - SEW측은 GEAR LUB OIL에 대한 정보를 아래와 같은 순서에 따라 잘못 제공 - 시운전 직전 점검시 오일 없음을 발경하고 SEW에 통보 - SEW로 부터 하부 DRAIN OIL 배출 확인 요청 받음 - DRAIN 확인 결과 OIL이 동영상 촬영하여 SEW 통보 - SEW로부터 OIL 3통 주입 통보 받음 - 3통을 현장 구매 하여 주입(조금 모자람) - 시운전 상황이라 오일이 부족해도 단시간 돌리는 것은 문제없다고 판단 - 시운전중 정지함에 따라 모터룸 진입하여 확인결과 오일이 게이지 한계를 벗어나서 없는 것을 확인하고 가동 중지. 4. 구매팅 작성. - DIAMON STEEL 통해 감속기 해체작업 착수 - 해체 완료 후 SEW 운송차에 상차 - SEW USA SERVICE CENTER 도착 확인 및 수리 / 점검 - 전액 SEW KOREA 청구 예정. | E | 장비 | A | PD (YS) | 38 | REDUCER (감속기) | AQ | TOP FRAME | 2. 231011_VESSEL 내리고 4명이 인력으로 PL BLADE 회전 하려 하였으나 블가. - 모터룸 상부 호이스트 설치하여 오른쪽 모터를 200mm lift up 후 - coupling 분해 제거 -> 4 point bolting -> 단독 가동 -> 상태양호 - 이에 따라 감속기의 부하로 인한 과전류로 인하여 인버터가 자동 점지시킨 것으로 판단 | 과부하 정지 SHAFT 구동불가 모터(감속기)고장 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | - 내용물 1750리터 DI WATER - 전날(10/9) , ACT RPM CHECK 를 위하여 PL 24RPM 상태로 45분 가동 - 해당 감속기는 지난 5월 트러블 이슈가 된 A2-M4-MX에서 분리 후 SEW SOUTH CALOLINA SERVICE CENTER에서 수리되어 온 동일품 - SEW와 협의에 따라 현장구입한 OIL 량이 부족한 것으로 보이나 원인 인지는 알수 없음. - SEW측은 GEAR LUB OIL에 대한 정보를 아래의 순서에 따라 잘못 제공 - 시운전 직전 점검시 오일 없음을 발경하고 SEW에 통보 - SEW로 부터 하부 DRAIN OIL 배출 확인 요청 받음 - DRAIN 확인 결과 OIL이 동영상 촬영하여 SEW 통보 - SEW로부터 OIL 3통 주입 통보 받음 - 3통을 현장 구매 하여 주입(조금 모자람) - 시운전 상황이라 오일이 부족해도 단시간 돌리는 것은 문제없다고 판단 - 시운전중 정지함에 따라 모터룸 진입하여 확인결과 오일이 게이지 한계를 벗어나서 없는 것을 확인하고 가동 중지. 4. 구매팅 작성. - DIAMOND STEEL 통해 감속기 해체작업 착수 - 해체 완료 후 SEW 운송차에 상차 - SEW USA SERVICE CENTER 도착 확인 및 수리 / 점검 - 전액 SEW KOREA 청구 예정. | - | C042 | 협력사 관리프로세스 확립 | SEW | N/A | 구매 | N/A | 협력업체 부담 | 33543675 | 23088338 | CLOSE | N/A | 2023-10-27
2023 | TER-23-102 (1/2) | R0 | 김성진-001 | 2023-03-09 | 2023-10-17 | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | - | MAIN MIXER TOP FRAME 진입 DECK 와 VENT FILTER 간섭 발생 1. 230309_MAIN MIXER(UDM)&INNO MIXER VENT FILTER가 TOP FRAME 진입 DECK와 간섭 발생 확인. 2. 230331_INNO MIXER는 DECK LEG를 제거하고 설치하였으나 MAIN MIXER(UDM)는 설치 불가에 따른 검토 진행. 3. 230511~0521 : 현장으로 축장가서 문제점 확인 및 방안 검토 4. 230615_SKon오기택 PM님 & 당사 PM 님께 TOP FRAME DECK 수정 방안 전달하여 검토 예정. 5. 230619_ TOP FRAME DECK 수정 방안 승인 완료. (승인 오기택 PM) | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 11 | Filter (Vent) | AT | Hood | 1. 장비에 부착되는 VENT FILTER 와 TOP FRAME 진입 DECK간 간섭 인지하지 않고 설계 진행. | 설비간섭 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 2023.10.25 설계팀 김성진 팀장 자료 요청 메일 발송. | 1. 장비에 부착되는 모든 부품(액세서리 포함)을 도면에 표현 하여 간섭 체크 DECK Drawing, Lay-out , Mixer G.A Drawing | C017 | 도면화 실시 | 김성진 | N/A | 설계 | N/A | 무상 | 38000000 | 21400000 | CLOSE | N/A | 2023-10-27
2023 | TER-23-102 (2/2) | R1 | 김성진-001 | 2023-03-09 | 2023-10-17 | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | - | MAIN MIXER TOP FRAME 진입 DECK 와 VENT FILTER 간섭 발생 / 물류비 초과 REV.1 1. 물류비 책정 오류로 인한 물류비 초과 발생. 2. 부피 & 무게 추정치로 물류비 산정(지원팀) 3. REV.0 건으로 1700만원 승인 4. DECK 발송으로 인보이스 금액 4200만원 접수 - 설계팀에서 지원팀에 전달한 DECK 무게 2TON / 실제 무게 2.8 TON(금액상승) - 지원팀에서 현장으로 보내는 물품 추가 1.7 TON (금액상승) 5. DECK 설치 일정(8월 31일도착)으로 인해 항공 운송 진행(사업팀 박종훈) | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 11 | Filter (Vent) | AT | Hood | 1. DECK 무게 검토 미흡, 추가 물품에 대한 물류비 검토 미흡 | 견적오류 예산초과(누락) | T-05 | 설계 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | - | 1. 수출 물류비 견적 단계에 정확한 자료를 지원팀에 제공 2. 지원팀 수출실무자는 신중 검토 3. 업체 3군데 견적 접수 후 PM과 협의 후 진행 | C014 | 내용공유 | 김성진 | N/A | 설계 | N/A | 무상 | 25000000 | 21400000 | CLOSE | N/A | 2023-10-27
2023 | TER-23-106 | R1 | 이현태-012 | 2023-08-01 | 2023-10-27 | 1907-06-02 2104-2530 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | SKBA PHASE1,2 UDM HIGH SPEED SHAFT 긴급 스패어 제작요청 - TER-22-084 22년 8월 1공장 CMC 2호기 고속축 손상, 디스퍼 샤프트 연결되는 하부 풀리 키홈 소손 - TER-22-120 22년 11월 1공장 CMC 2호기 고속축 손상, 디스퍼 샤프트 연결되는 하부 풀리 키홈 소손 - TER-23-067 23년 7월 2공장 CMC 6호기 고속축 손상, 디스퍼 샤프트 연결되는 하부 풀리 키홈 소손 - 1공장 BINDER 2호기 22년 11월 초 정기 오버홀 중 고속축 하부 풀리 삽입부 샤프트 OD 마모 확인 - 1공장 BINDER 2호기 23년 7월 고객사 요청 긴급점검으로 고속축 교체 (고속축 트러블 아닌 베어링이슈, 하지만 샤프트 열손상 발생)(고객사가 견적요청했으나 미제출, 고객사와 비용부담 협의 가능) - 1공장 CMC 2호기 23년 9월 초 정기 오버홀 중 고속축 하부 키가 깨지진 않았으나 키홈 마모 확인 - 2공장 CMC 6호기 23년 9월 말 정기 오버홀 중 고속축 상부 풀리 삽입부 샤프트 열손상 확인 - 총 7개 고속축 교체 (CMC 2호기 3개, BINDER 2호기 2개, CMC 6호기 2개) - 초기재고 SKBA 구매 고속축 6개, 법인 상비품 3개, 총 9개 있었으며 7개 사용후 잔여재고 2개 => 고객사 6개 , 미국법인1개 사용 으로 7개 제공 필요 - 금년 12월중 오버홀 해야 하는 UDM 총 9대 중(최소 7대) 고속축 재용 가능여부를 예상할 수 없어 샤프트 재고 7개 필요 - 고객사는 손상된 샤프트 일체 발생원인을 윤성측 가공 또는 조립불량으로 지목 - 7개 전부 키홈 소손, 열손상, 풀리 체결부 Shaft OD 마모 등 발생하여 재용불가 판단됨 - TER 발생 3건은 무상처리, 그외 4건은 유상처리할 것을 고객사에 요청하였으나 2공장 정현호 엔지니어는 CMC 6호기 고속축 교체시 사용된 2개는 첫번째 교체는 물론 두번째도 풀리 조립불량에 의해 교체 두 달여만에 재용불가한 건이므로 윤성에서 부담 주장 - 현재SKBA 제품 출고가 안돼 12월 비가동 예정, 미발주PO는 예산회수 계획으로 실무부서 자금 압박으로 구매요청이 어려움 | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 105 | High Speed Shaft | BO | High Speed Shaft Assy | - | SPARE 요청 | T-04 | 사업관리 | F-38 | 예방 조치 | R-97 | 해당사항 없음 | -UDM 고속 센터축 키 및 키홈 파손 관련, 고객사에 파손검토 보고서를 전달(한국기계연구원(KIMM) 자문 보고서)--10/27 '23 보고서 결과를 토대로 샤프트. 풀리에 더블키 사용(UDM 고속축)에 반영 시점은 옌청공사 운전결과 키 파손 이상유무 확인후 적용검토 | 1. 원인으로 추정되는 과도한 변동토크는 고객사에 운전관리를 요구---사업 2. 원인으로 추정되는 KEY조립관리는 도면과 일치하게 관리.(별도가공금지/현재 QC에서 검사진행)--QC 3. 대책 : 샤프트. 풀리에 더블키를 사용 도면반영(키 조립 관리적용 공사 운전 결과 확인 후 적용)---설계 | C007 | 고객과 협의 | - | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 16300000 | 11588000 | CLOSE | N/A | 2023-11-03
2023 | TER-23-117 | R0 | 박찬혁-003 | 2023-10-26 | 2023-11-10 | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | - | SKOH2 VESSEL 상부 가림판 외 SHORTAGE 자재 승인 요청 건. 1. ANCHOR COVER 제작 : 현장 분실 2. LIGHT CURTAIN BRACKET 제작 : 현장 분실 3. TOTE통 ADAPTOR 2S FERRULE 제작 : 현장 분실 4. VESSEL 상부 가림판 : 현장 분실 -> PACKING 사진 확인했으나 현장 입고 후 분실 5. 덤핑부스 도어 실린더 (업체 무상공급) - 운전중 AIR LEAK 로 교체 -> 290 * 210 * 3420 / 무게 70Kg - 항공운송 필요함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. ANCHOR COVER , LIGHT CURTAIN BRACKET , TOTE통 ADAPTOR 2S FERRULE , VESSEL 상부 가림판 : 현장 분실로 파악되었으나 납품 여부 확인이 어려움. | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-11 | 부품 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 재구매 하여 납품 진행 | 1. PACKING 검사시 수량 파악 및 LIST 작성. 2. 분할로 납품시 관리가 어려우니 최소 분할하여 납품 3. SPARE 자재는 별도 포장하여 별도 진행. | C036 | 제품확인 |  | N/A | 사업관리 | N/A | 무상 | 19592800 | 19050000 | CLOSE | N/A | 2023-11-10
2023 | TER-23-114 | R0 | 김범철-001 | 2023-09-03 | 2023-11-09 | 2303-28 | 이차전지 | JRES | JRES | 음성 | 윤성 | - | SLURRY MOVING TANK 450L, HINGE BRACKET 재제작 건 1. 2023.09.03_생산관리팀에서 납품된 가공 도면의 GIRTH FLANGE실물과 제작도면의 치수가 상이 - 가공도면의 치수가 상이하게 작성. - HINGE BRACKET이 제작 도면에 맞추어 이미 제작이 되어 GIRTH FLANGE와 조립이 불가능 확인 - 제작 도면 수정하여 생산관리팀 전달. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 2023.09.03_생산관리팀에서 납품된 가공 도면의 GIRTH FLANGE실물과 제작도면의 치수가 상이 - 가공도면의 치수가 상이하게 작성. | 설계오류 조립불가 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 화성 생산팀에 수정된 HINGE BRACKET의 제작도면을 전달 | 1. 체크리스트를 작성하여 설계자,설계검토자의 검토승인이 없으면 출도되지 않도록 적용. 2. 설계 변경시 목록 작성 및 관련자 공유 - 설계 변경 사유 , 변경 내용 , 관련 부품 변경 여부 등 작성 - 설계 목록 우선 참조 후 설계 진행 3. 업무 분배를 적절한 인원으로 나누어 일을 진행. | C037 | 체크리스트 운용 |  | N/A | 설계 | N/A | 무상 | 294000 | 294000 | CLOSE | N/A | 2023-11-15
2023 | TER-23-099 | R0 | 박찬혁-002 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | - | SKOH2 세척실 무빙탱크 상판거치대 접촉면 부족으로 탈락위험 발생 건 1. SKOH2 세척실 무빙탱크 상판거치대 접촉면 부족으로, 사용중 탈락위험 예상 2. 현장상황 - 무빙탱크 HOOD Girth Flange면이 상판 거치대 PAD와 접촉면적이 너무 작아서 탈락 위험 발생함 | E | 장비 | U | TANK | 13 | Girth Flange | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 윤성 설계는 거치대 센터에 후드가 놓이게끔 제안 하였으나 고객사에서는 사용중 탈락 위험이 있으므로 개선 요청 함 | 안전기준 미준수 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 현지 헝가리 외주 가공업체에 의뢰하여 가공 진행함. | 1. 장비 운영 방법을 숙지하고 최악의 상황을 고려하여 설계 진행. | C020 | 설계검토 | 남현식 | N/A | 설계 | N/A | 무상 | 500000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-11-20
2023 | TER-23-109 | R0 | 송윤주-001 | 2023-08-03 | 2023-10-30 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | B-MX0103-003 (YSM-0562) | PRE-FAT 작업 중(8hr 구동 TEST) 구동부 파손 건 (MULTI MIXER 4000L DISPER ASS'Y) 1. 23.08.03 11시 : 고객(SKON) 요청으로 Pre-FAT중에 8hr 연속 구동 Test 진행하기로 협의되어 구동 FAT 관련 설계팀 담당자에게 구동방법 및 구동 조건에 대해 질의함. - Cooling Line 없이 8hr 구동 Test 가능하다는 답변 접수/ 켄터키 1항차 2호기 8시간 구동 Test 중 이상소음 발생(구동시간 1시간 30분). - 설계팀에서 Cooling Line 설치하여야 된다고 현장에 답변 했다는 내용 접수되어, 확인 (현장 및 품질팀) 접수된 내용 및 인원 없음. 2. 23.08.03 15시 : 1호기로 Test 중지, Test 제품을 2호기로 변경하여 진행하기로 협의. - 1호기 제품의 이상소음에 대해 원인 분석하기 위하여 Disper Shaft 분해 실시. 3. 23.08.04_분해 결과 Disper Top Bearing Housing 부분 과열로 인한 부품 손상 확인. - 설계/품질/생산팀 원인 분석 회의 진행. 원인은 구동 Test 진행 중 Cooling Line 미설치로 인한 Disper Shaft 과열로 인한 Bearing 손상에 따른 이상소음으로 확인. 5. 230805_파손된 제품에 대해 사용가능/불가능 자재 선별, 필요한 자재에 대해 다음 항차 제품 사용하여 Disper Shaft 재 조립 실시(2축). 6. 230806_결함 원인인 Cooling Line 설치 후 구동 Test 결과 이상소음 없이 완벽히 진행됨. | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 1 | Bearing | AL | Disper Shaft Assy | 1. 구동 TEST 시 냉각수 라인을 설치했어야 하나 설계팀에서 정보 전달 오류가 발생 | 소음발생 BEARING 파손 | T-05 | 설계 | F-21 | 정보 전달 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 문제 발생 DISPER SHAFT 2축을 분해 2. 분해 후 사용가능한 부품 선별 및 SHAFT, BEARING HOUSING 검사 진행 | 1. 향후 PRE-FAT 4시간 구동테스트를 표준화하였으며 전제품 COOLING LINE 설치하여 시행 중. | C001 | 검사강화 | 송윤주 | N/A | 설계 | N/A | 무상 | 5279022 | 5169290 | CLOSE | N/A | 2023-11-20
2023 | TER-23-119 | R0 | 박찬혁-004 | 2023-09-04 | 2023-11-13 | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | - | * SKOH2 음극 세정실 호이스트 높이부족으로 무빙탱크 Anchor Shaft 분리불가 1. 음극 세정실 호이스트 높이 부족으로 ANCHOR SHAFT 분리 불가 2. 호이스트 높이가 낮아서 ANCHOR SHAFT 분리 불가 - 음극세정실(믹서) : 400mm 높이 간섭 발생 - 음극세정실(코터) : 400mm 높이 간섭 발생 3. 시운전 및 테스트를 고객 입회하에 진행하였으며 현장 사용에 부적절하므로 개선 요청함 | E | 장비 | V | 기구 (공구 / 제작 / 설치 기구) | 15 | Hoist Frame | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 음극 호이스트 프레임 높이가 낮아서 ANCHOR SHAFT 분리되지 않으며 무빙 탱크 상판 분리 불가 | 설비간섭 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 필요 자재 현장 전달 후 수정 작업 진행 예정. | 1. 장비 운영 방법 검토 2. 설계 진행 후 모든 장비에 대한 시뮬레이션 진행 3. 설계 진행 후 변경 사항에 맞는 연관된 장비의 대조 확인. | C004 | 검토강화 |  | N/A | 설계 | N/A | 무상 | 11500000 | 11300000 | CLOSE | N/A | 2023-11-20
2023 | TER-23-123 | R0 | 이강현-007 | 2023-01-06 | 2023-11-20 | 1904-23 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | SKOH 3라인 이노믹서 유압 UNIT SOL VALVE SHORT 로 인한 교체 1. 230106_이노믹서 UP-DOWN 시 사용되는 유압 UNIT의 SOL VALVE 내부 SHORT로 인해 UP DOWN 불가 2. 이반차 유압 UNIT의 SOL VALVE 사용 하여 대응가능 여부 확인. (이반차 SOL VALVE DC 타입 / 코마롬 SOL VALVE AC 타입) 3. LOP 판넬상 케이블 수정으로 호환 가능 4. 이반차 SOL VALVE 사용 하여 대응 완료. | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 50 | Solenoid Valve | BK | 유압 유닛 (Hydraulic Unit) | 1. SOL VALVE 수명으로 인한 파손 (현장 분진 및 먼지로 인해 수명 단축된 것으로 추정) | 제어장비 고장(오류) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. LOP 판넬 케이블 수정으로 이반차 SOL VALVE 대체 사용 2. 2,700,000 고객사와 유상처리 합의 완료 (이강현 매니저) | 1. 주변 환경 CLEANING이 불량 하여 수명 단축으로 추정. -> MIXING ROOM cleaning 주기 설정하여 진행 예정. | C009 | 관리강화 | - | N/A | 사업관리 | N/A | 유상 | 0 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-11-20
2023 | TER-23-124 | R0 | 김성진-002 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 윤성 | - | HOPPER WORKING STAGE 상세 도면 작성 비용 발생 1. HOPPER WORKING STAGE G.A DRAWING 완성 후 내부 인원으로 상세 도면 작성시 배포 일정을 준수하지 못할 것으로 판단하여 협력 업체를 통한 상세 도면 작성 진행을 검토, 2. 도면 작성 업체로 부터 상세 도면 작성 견적 접수 완료 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 252 | 설계비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 인원 부족으로 인한 작업 진행 불가 | 외주제작(용역)비용 | T-05 | 설계 | F-97 | 해당사항 없음 | R-09 | 인력 부족 | 1. 외주 협력업체를 통해 작업 진행. | - |  |  |  | N/A | 설계 | N/A | 무상 | 3200000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-11-20
2022 | TER-22-162 | R0 | 김상정-005 | 2022-10-28 |  | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 윤성 | - | 1. PRE-FAT 중 BINDER HOOD 2대 코팅 스크래치 발생 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 229 | Coating(코팅) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. ANCHOR BLADE 조립 중 스패너, HOOD간 충돌로 인하여 스크래치 발생 | 코팅손상 | T-06 | 생산관리(안성) | F-37 | 작업자 과실 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. FAT 완료 후 코팅 보수 | 1.HOOD 입고시 스크래치 유/무 확인 2.BINDER/CMC MIXER 코팅 HOOD 입고시 내부 발포지 부착으로 스크래치 발생 방지 3. 조립용 스패너 손잡이에 충격흡수 장치 설치를 통한 스크래치 발생방지 4. 충격 완화용 안전모 착용 후 HOOD 작업 | C041 | 현장관리 강화 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 6900000 | 6900000 | CLOSE |  | 2023-12-01
2023 | TER-23-126 | R0 | 김상정-003 | 2023-10-18 | 2024-12-04 | 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK TN-1 | 테네시 | 윤성 | - | 1. 231010_CMC-HOOD 후렌지 세레이션 손상으로 부적합 발생. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 127 | 가공 및 절단비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. HOOD 제작 공정 : 제관 → 연마 → 가공 → 제관 → 연마 → 안성입고 2. 제관, 연마, 가공 공정 진행중 관련 업체의 제품 취급 부주의로 인한 스크래치 및 손상 발생 3. 스크래치 발생 시 추가 육성 및 연마 공정에서 수정진행하고 있으나, Serration 부분은 연마 작업 불가하여 재가공 진행 | 외관(연마)불량 제품파손 | T-07 | 생산관리(화성) | F-40 | 취급 부주의 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 생산 1팀 2팀 2개가오 일정 조율(재가공 업체에 문의) 2. 제이에스 산업에서 재가공 진행(15EA) | 1. FLANGE SERRATION 손상 방지를 위해 관련 업체에 제품 취급 주의 강력히 요청 2. 각 공정간 이동시 FLANGE SERRATION의 VISUAL 검사 진행으로 재발방지 -> 손상 발생 시 비용 청구 3. 제관, 연마업체, 가공업체 운송간 FLANGE SERRATION 보호용 COVER 사용으로 보호 조치 실시 -> JRES PJT 적용 완료 , VERKOR PJT 보호용 COVER 발주 요청 완료. | C042 | 협력사 관리 |  | N/A | 화성생산 | N/A | 무상 | 5698000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-12-04
2023 | TER-23-056 | R0 | 정진호-001 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2104-09-01 | 기타(식품,제약,화학) | 프레스티지바이오로직스 | 프레스티지바이오로직스 | 오송 | 현장 | 11-PHT-10 | PBL 2공장 2F 소재 11-PHT-10 TANK MAGNETIC MIXER IMPELLER 이탈현상 1. 230515 고객사로부터 2공장 마그네틱 믹서 임펠러 이탈 접수 : 현장 방문 확인 후 제작사(ZETA)에 상황 전달 2. 230525 제작사 요청으로 현장 수위 조절하여 TEST 재시행 : 동일현상 발생 확인 (임펠러 이탈) 3. 230608 타탱크에 정상적 사용되는 임펠러를 교체하여 재시험 : 동일현상 발생 확인 (임펠러 이탈) -> 고객사에서는 탱크가 원인으로 규정하여 해결 요청함 4. 230609 PM, 품질, 설계 협의 후 생산에 공유 5. 230620 협의된 해결방안에 따라 조치 후 재시험하였으나 동일현상 발생 | E | 장비 | I | TANK (MIXER TYPE) | 17 | IMPELLER BLADE | AB | Agitator Assy | 1. 제조사 불량으로 확인 | 구성품 탈락 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 신규 임펠라 장착 | - | C999 | 대책 미수립 | ZETA | N/A | 구매 | N/A | 협력업체 부담 | 0 | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-12-15
2023 | TER-23-133 | R0 | 정제일-006 | 2023-12-21 | 2023-12-26 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | - | BOSK PJT 예산에 누락된 미국비자(B1)발급으로 변호사 수임료가 발생 1. BOSK Site(KY-1켄터키, TN-1테네시) 미국 출장으로 인해 비자발급을 진행 하였으며, 발급대행 비용인 변호사 수임료는 예산이 없는 지출임. 2. 현재 (2023.12.14) 발행된 인보이스는 1차, 2차, 3차 비자발급을 완료한 30명에 대한 비용임. 3. 4차 및 추후 진행인원은 약 57명으로 예상되며, 1차 인보이스 인원을 포함해 총 87명으로 예상됨. 4. 변호사 수임료는 인원당 USD1,500 에서 Nego하여 USD1,300로 진행함. 5. 총 지출이 예상되는 비용은 원화 149,733,000원으로 예상됨. (환율 1,310원 기준) - 1차 인보이스 : 51,876,000원 - 2차 인보이스 : 97,071,000원 (예상금액) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 997 | 해당사항 없음 | ZZ | 해당사항 없음 | . BOSK Site(KY-1켄터키, TN-1테네시) 미국 출장으로 인해 비자발급을 진행 하였으며, 발급대행 비용인 변호사 수임료는 예산이 없는 지출임. 2. 현재 (2023.12.14) 발행된 인보이스는 1차, 2차, 3차 비자발급을 완료한 30명에 대한 비용임. 3. 4차 및 추후 진행인원은 약 57명으로 예상되며, 1차 인보이스 인원을 포함해 총 87명 으로 예상됨. 4. 변호사 수임료는 인원당 USD1,500 에서 Nego하여 USD1,300로 진행함. 5. 총 지출이 예상되는 비용은 원화 149,733,000원으로 예상됨. (환율 1,310원 기준) - 1차 인보이스 : 51,876,000원 - 2차 인보이스 : 97,071,000원 (예상금액) | 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-05 | 견적 누락 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 계약 이후 비자발급의 요구를 받은 상황이며, 공사일정 문제 발생을 방지하기 위해 변호사를 수임하여 비자발급 진행하였습니다. 본 비자로 10년간 미국 프로젝트 수행이 가능함에 따라 본건으로 국한하여 예산을 책정하기가 애매한 상황이라 기안처리하여 진행을 요청하였습니다. | 추후 공사 계약 전 비자관련 비용발생 부분을 사전에 파악하여 예산을 반영하도록 하겠습니다. | C019 | 사전 파악 | N/A | N/A | 영업 | N/A | 무상 |  | ₩- | CLOSE | N/A | 2023-12-28
2023 | TER-23-128 (1/2) | R0 | 김정원-018 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-T0217C 외 29대 | SKBJ 2동 슬러리 저장 무빙탱크 누수 및 녹발생 1. 231205_슬러리 저장 무빙탱크 30대에서 JACKET CLOSER 누수 및 녹발생에 따른 조치 요청 2. 231205_슬러리 저장 무빙탱크 수압테스트 진행 (1대)결과, 약10여곳에서 누수현상 발견 3. 231206_해당 사항 조치를 위한 고객사와 협의진행 및 사진촬영_ ’23.12.06 1) 미사용 탱크에서도 누수진행 중. 2) 23.05월에 약10여대 누수에 따른 조치(누수부위 용접)를 진행하였으나, 재발생 >> 근본적인 조치를 위해, 누수탱크 30대를 분할하여 외부로 반출하여 보수필요. | E | 장비 | U | TANK | 181 | Jacket | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 도면 : 개선 표시됨. 2. 작업 : 개선 미실시. - 생산관리2팀 의견 : 당시 관행적으로 개선 미실시 -> 22.07.07 개선작업 및 취부검사 실시중 3. 검사 : 검사 미실시. - 품질관리팀 의견 : 당시 검사항목 아니었음 4. 수압검사 시 누수 없었음. 5. 사용 중 누수 발생. | 용접부 리크 부식발생 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 고객지원반 23.12.30 ~ 24.01.10 현지 출장하여 보수용접 실시 예정 (김태학 책임매니저) 2. 발생비용 집계 후 귀책 회사에 변상 예정 | 1. 개선 실시 (기 적용중) -> 도면과 일치하도록 제작 중 2. 22년 07월 07일부터 개선검사 실시 (기 적용중) 3. 연마시 비드 미제거 (날광 실시 중) | C015 | 도면 준수 | 제관 4팀 | N/A | 화성생산 | N/A | 협력업체 부담 |  | -359500 | CLOSE | N/A | 2023-12-29
2023 | TER-23-128 (2/2) | R0 | 김정원-018 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-T0217C 외 29대 | SKBJ 2동 슬러리 저장 무빙탱크 누수 및 녹발생 1. 231205_슬러리 저장 무빙탱크 30대에서 JACKET CLOSER 누수 및 녹발생에 따른 조치 요청 2. 231205_슬러리 저장 무빙탱크 수압테스트 진행 (1대)결과, 약10여곳에서 누수현상 발견 3. 231206_해당 사항 조치를 위한 고객사와 협의진행 및 사진촬영_ ’23.12.06 1) 미사용 탱크에서도 누수진행 중. 2) 23.05월에 약10여대 누수에 따른 조치(누수부위 용접)를 진행하였으나, 재발생 >> 근본적인 조치를 위해, 누수탱크 30대를 분할하여 외부로 반출하여 보수필요. | E | 장비 | U | TANK | 181 | Jacket | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 도면 : 개선 표시됨. 2. 작업 : 개선 미실시. - 생산관리2팀 의견 : 당시 관행적으로 개선 미실시 -> 22.07.07 개선작업 및 취부검사 실시중 3. 검사 : 검사 미실시. - 품질관리팀 의견 : 당시 검사항목 아니었음 4. 수압검사 시 누수 없었음. 5. 사용 중 누수 발생. | 용접부 리크 부식발생 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 고객지원반 23.12.30 ~ 24.01.10 현지 출장하여 보수용접 실시 예정 (김태학 책임매니저) 2. 발생비용 집계 후 귀책 회사에 변상 예정 | 1. 개선 실시 (기 적용중) -> 도면과 일치하도록 제작 중 2. 22년 07월 07일부터 개선검사 실시 (기 적용중) 3. 연마시 비드 미제거 (날광 실시 중) | C015 | 도면 준수 | SCM | N/A | 화성생산 | N/A | 협력업체 부담 |  | -359500 | CLOSE | N/A | 2023-12-29
2023 | TER-23-135 (1/2) | R0 | 김우석-005 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2306-16 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | SKOJ 2동1차 2306-1610 Overhaul Parts 납픔지연 1. 사업번호 : 2306-1610 (계약번호 : PO4200005826) 2. 사업명칭 : SKOJ 2동1차 OVERHAUL 공사계약 3. 계약납품 : 23년09월10일 (오버홀 필요품 고객사 현장 도착일) 4. 실제납품 : 23년10월30일 (계약 납품일 대비 49일 지연) 5. 지연사유 : 생산공정 지연 (상세 : 1차 가공협력사 생산능력부족에 따른 후 공정 순연) | N | 비장비 | Z | 해당사항없음(추가프로세스) | 266 | 공정 관리 | ZZ | 해당사항 없음 | 3) 지연상세 3.1) 23년06월30일 : 영업팀으로부터 오더 접수 3.2) 23년07월25일 : 생산관리팀으로 제작 요청 3.3) 23년09월08일 : PM계획 생산완료일 3.4) 23년09월22일 : 생산팀과 협의 조정일 (협의사유 : 생산관리입장 협력사 물량처리능력부족과 계약납기 준수 어려움 호소) (PM조치 : 중국 법인장과 PJT 일정전반 소통 후 고객사와 공사일정 조정함) 3.5) 23년10월20일 : 실제제작완료일 (PM계획일정 대비 41일 지연) 4) 생산관리팀 입장 : - 주요 제작품 (SHAFT 외) 원소재는 일찍 준비되었으나, 선행 SPARE+OVERHAUL PARTS 계약 및 우선순위 PJT 처리 사유로 1차 가공 협력사(대흥정밀, 명성ENG)의 물량소화능력부족을 주요사유로 생산공정이 지연. | 제작(납품)지연 | T-04 | 사업관리 | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 계약납기 23년09월10일, 최종납품 10월20일 41일 지연납품.(고객 납기연기 12월31일) 추가비용 발생없음 | 생산부하량 검토 및 그에 따른 일정 협의. 가공업체 추가 발굴 | C029 | 일정관리 | 김우석 | N/A | 사업관리 | N/A | N/A | 0 | ₩- | CLOSE | N/A | 2024-01-08
2023 | TER-23-135 (2/2) | R0 | 김우석-005 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2306-16 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | _ | SKOJ 2동1차 2306-1610 Overhaul Parts 납픔지연 1. 사업번호 : 2306-1610 (계약번호 : PO4200005826) 2. 사업명칭 : SKOJ 2동1차 OVERHAUL 공사계약 3. 계약납품 : 23년09월10일 (오버홀 필요품 고객사 현장 도착일) 4. 실제납품 : 23년10월30일 (계약 납품일 대비 49일 지연) 5. 지연사유 : 생산공정 지연 (상세 : 1차 가공협력사 생산능력부족에 따른 후 공정 순연) | N | 비장비 | Z | 해당사항없음(추가프로세스) | 266 | 공정 관리 | ZZ | 해당사항 없음 | 3) 지연상세 3.1) 23년06월30일 : 영업팀으로부터 오더 접수 3.2) 23년07월25일 : 생산관리팀으로 제작 요청 3.3) 23년09월08일 : PM계획 생산완료일 3.4) 23년09월22일 : 생산팀과 협의 조정일 (협의사유 : 생산관리입장 협력사 물량처리능력부족과 계약납기 준수 어려움 호소) (PM조치 : 중국 법인장과 PJT 일정전반 소통 후 고객사와 공사일정 조정함) 3.5) 23년10월20일 : 실제제작완료일 (PM계획일정 대비 41일 지연) 4) 생산관리팀 입장 : - 주요 제작품 (SHAFT 외) 원소재는 일찍 준비되었으나, 선행 SPARE+OVERHAUL PARTS 계약 및 우선순위 PJT 처리 사유로 1차 가공 협력사(대흥정밀, 명성ENG)의 물량소화능력부족을 주요사유로 생산공정이 지연. | 제작(납품)지연 | T-06 | 생산관리(안성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 계약납기 23년09월10일, 최종납품 10월20일 41일 지연납품.(고객 납기연기 12월31일) 추가비용 발생없음 | 생산부하량 검토 및 그에 따른 일정 협의. 가공업체 추가 발굴 | C029 | 일정관리 | N/A | N/A | 안성생산 | N/A | N/A | 0 | ₩- | CLOSE | N/A | 2024-01-08
2023 | TER-23-136 (1/2) | R0 | 김우석-006 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2308-21 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | SKOJ 2동2차 2308-2110 Overhaul Parts 납품지연 1. 사업번호 : 2308-2110 (계약번호 : PO4200006267) 2. 사업명칭 : SKOJ 2동2차 OVERHAUL 공사계약 3. 계약납품 : 23년11월09일 (오버홀 필요품 고객사 현장 도착일) 4. 실제납품 : 23년12월21일 (계약 납품일 대비 43일 지연) 5. 지연사유 : 생산공정 지연 (상세 : 1차 가공협력사 생산능력부족에 따른 후 공정 순연) | N | 비장비 | Z | 해당사항없음(추가프로세스) | 266 | 공정 관리 | ZZ | 해당사항 없음 | 3) 지연상세 3.1) 23년08월24일 : 영업팀으로부터 오더 접수 3.2) 23년09월06일 : 생산관리팀으로 제작 요청함 (from PM 생산완료 요청일 : 23년11월04일) 3.3) 23년11월04일 : 생산완료요청일(from PM) 3.4) 23년11월24일 : 생산팀과 협의 조정일 (협의사유 : 생산관리입장 협력사 물량처리능력부족과 계약납기 준수 어려움 호소) (PM조치 : 중국 법인장과 PJT 일정전반 소통 후 고객사와 공사일정 조정함) 3.5) 23년12월11일 : 실제제작완료일 (PM계획일정 대비 38일 지연) 4) 생산관리팀 입장 : - 주요 제작품 (SHAFT 외) 원소재는 일찍 준비되었으나, 선행 SPARE+OVERHAUL PARTS 계약 및 우선순위 PJT 처리 사유로 1차 가공 협력사(대흥정밀, 명성ENG)의 물량소화능력부족을 주요사유로 생산공정이 지연. | 제작(납품)지연 | T-04 | 사업관리 | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 계약납기 23년11월09일, 최종납품 12월11일 38일 지연납품.(고객 납기연기 12월31일) 추가비용 발생없음 | 생산부하량 검토 및 그에 따른 일정 협의. 가공업체 추가 발굴 | C029 | 일정관리 | 김우석 | N/A | 사업관리 | N/A | N/A | 0 | ₩- | CLOSE | N/A | 2024-01-08
2023 | TER-23-136 (2/2) | R0 | 김우석-006 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2308-21 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | SKOJ 2동2차 2308-2110 Overhaul Parts 납품지연 1. 사업번호 : 2308-2110 (계약번호 : PO4200006267) 2. 사업명칭 : SKOJ 2동2차 OVERHAUL 공사계약 3. 계약납품 : 23년11월09일 (오버홀 필요품 고객사 현장 도착일) 4. 실제납품 : 23년12월21일 (계약 납품일 대비 43일 지연) 5. 지연사유 : 생산공정 지연 (상세 : 1차 가공협력사 생산능력부족에 따른 후 공정 순연) | N | 비장비 | Z | 해당사항없음(추가프로세스) | 266 | 공정 관리 | ZZ | 해당사항 없음 | 3) 지연상세 3.1) 23년08월24일 : 영업팀으로부터 오더 접수 3.2) 23년09월06일 : 생산관리팀으로 제작 요청함 (from PM 생산완료 요청일 : 23년11월04일) 3.3) 23년11월04일 : 생산완료요청일(from PM) 3.4) 23년11월24일 : 생산팀과 협의 조정일 (협의사유 : 생산관리입장 협력사 물량처리능력부족과 계약납기 준수 어려움 호소) (PM조치 : 중국 법인장과 PJT 일정전반 소통 후 고객사와 공사일정 조정함) 3.5) 23년12월11일 : 실제제작완료일 (PM계획일정 대비 38일 지연) 4) 생산관리팀 입장 : - 주요 제작품 (SHAFT 외) 원소재는 일찍 준비되었으나, 선행 SPARE+OVERHAUL PARTS 계약 및 우선순위 PJT 처리 사유로 1차 가공 협력사(대흥정밀, 명성ENG)의 물량소화능력부족을 주요사유로 생산공정이 지연. | 제작(납품)지연 | T-06 | 생산관리(안성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 계약납기 23년11월09일, 최종납품 12월11일 38일 지연납품.(고객 납기연기 12월31일) 추가비용 발생없음 | 생산부하량 검토 및 그에 따른 일정 협의. 가공업체 추가 발굴 | C029 | 일정관리 | N/A | N/A | 안성생산 | N/A | N/A | 0 | ₩- | CLOSE | N/A | 2024-01-08
2024 | TER-24-002 | R0 | 이진화-001 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 1497527 | 이차전지 | SK | ON | 서산 | 현장 | - | Dumping Station 개선 1. SK온 내부적으로 비산제로화 검토중 Ton Bag 투입부분에 비산의 여지가 발견됨에 따라 Knife로 자동 커팅 및 집진라인 개선으로 지속적인 개선안을 검토중 2. Global PM UnIT_박세훈 임원(담당)이 직접 주관하고 있으며, SK온 내부적으로 가장 중대한 사안으로 간주하고 있으며, 전담인원을 선정하여 당사와 지속적으로 검토중에 있음 3. SK온 서산공장을 기준으로 협의중이며, 이는 전SITE 일괄적용하는 면목으로 무상을 요청 - 당사는 이를 수용함 (사장님 승인 完) 4. 본 건은 관리번호 6000-2로 집계하여 처리하고, 차후 정식PO시 진행비용을 반영하여 처리하는 걸로 계획 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 |  | 개선(예방)조치 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 개선을 위한 변경 | 본 건으로 전 SITE 일괄적용시 투입비용을 확인하여 일괄처리하는 걸로 영업팀에서 진행 | C997 | 대책수립 오류 | 고객 | 이진화 | 영업 | N/A | 무상 | 26000000 | 136137122 | CLOSE | N/A | 2024-01-09
2024 | TER-24-001 | R0 | 채동-001 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | - | BOSK KY1 공사자재 (빔 클램프) 물류 비용 발생 1.(23/9/12) 1항차 시 전기자재 물량 일체를 발송하는 스케줄이었습니다. - 기존 Anchor은 1항차에 발송됨 2. (23/9/11~9/26) BOSK KY1 현장 Workshop 진행하였습니다. - BOSK KY현장 확인 후 Cable Duct설치에 필요한 전기자재의 변동 사항 발생 - 당초 Anchor Bolt의 수량 1500개 잡았던 물량이었으나, 현장 여건 상 Anchor Bolt 작업 불가 판단 - Anchor Bolt > Beam Clamp 로 작업 방법 변경 - 귀국 후 부영 내부적으로 자재준비 3. (10/3) 2항차 물류 발송 일정 - 공식 일정상으로는 전기자재 패킹 및 발송 일정을 못 맞춤 (10월20일 자재 부영으로 입고) | E | 장비 | V | 기구 (공구 / 제작 / 설치 기구) | 3 | Bolt/Nut/Washer | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 현장 확인이 안된 상태에서 기존에 사용하던 공사자재 준비하였고 9월말경 BOSK KY 현장Workshop 시 확인됨 | 사양변경(추가) | T-09 | 전기제어 | F-09 | 고객 승인 관리 미흡 | R-01 | 업무 준비 미흡 |  | 현장을 미리 확인하는데 어려움이 있어 공사자재 준비시 기존에 사용하던 Anchor Bolt와 Beam Clamp 자재 동시 준비 | C019 | 사전 파악 | 체동 | 김종호 | 사업관리 | N/A | 무상 | 7500000 | 5900000 | CLOSE | N/A | 2024-01-15
2024 | TER-24-003 | R0 | 김진태-001 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2312-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 썸백 | 썸백(화성) | 화성 | 윤성 | - | Vacuum Chamber 3D Modeling 예산 부족 1.수주 전 고객사 측에서 3D modeling을 요청하였고 설계팀/외주업체에 문의하여 3D modeling 자체 설계 및 외주 설계가 가능하다는 판단하에 견적 진행함. 2.설계팀의 워크로드를 파악하지 못하였으며 외주업체의 Solid work 설계 금액을 너무 낮게 측정하여 위와 같은 원인이 발생하게 됨. | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 252 | 설계비 | ZZ | 해당사항 없음 | 설계팀의 워크로드를 검토하지 않았으며 외주업체의 Solid work설계 금액을 너무 낮게 측정함. | 견적오류 예산초과(누락) 외주제작(용역)비용 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 3D MODELING 외주업체 견적금액으로 진행함 | 1. 고객요구사항에 대한 내부 미팅 진행 - 고객사 3D MODELING SPEC. 및 요청 CHECK LIST를 선검토 - AOP 에 고객사 요구사항 명기하여 유관부서와 공유 - 설계팀과 고객 요구사항 및 설계 가능 여부 협의 2. 3D MODELING 설계 업무가 자체설계 진행 불가시 차선책 고려 - 외주업체로부터 해당 사항 결과물에 대한 디테일한 견적 접수 후 반영 | C043 | 회의실시 | 김진태 | 김진태 | 영업 | N/A | 무상 | 1000000 | 1250000 | CLOSE | N/A | 2024-01-15
2024 | TER-24-006 | R0 | 김성진-001 | 2023-12-03 | 2024-01-16 | 2303-28 | 이차전지 | JRES | JRES | 음성 | 윤성 | - | CATHODE HOPPER WORKING STAGE 수정에 따른 사각 파이프 추가 구매 건 1. 231203_2층 FRAME 도면이 G.A 와 DETAIL 이 상이함을 발견. 2. 231204_2층 FRAME DETAIL 도면을 수정하여 배포하였으나, 이미 제작이 완료된 상태로 수정은 불가하며, 신규 제작만 가능한 상황. 신규 제작에 필요한 사각파이프 물량 : 150X150X4T / 6m 3본 3. 231205_제작 납기가 없어 긴급으로 제작 업체에 사각파이프 제공. | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 도면작성 및 검토시간 미부여 | 설계오류 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 추가 소요 예상 원자재 구매 | 1. 도면 체크 리스트 작성하여 검토 실시. 2. 적절한 업무 분장. | C037 | 체크리스트 운용 | 김성진 | 김성진 | 설계 | N/A | 무상 | 2400000 | 2400000 | CLOSE | N/A | 2024-01-15
2023 | TER-23-120 (1/4) | R0 | 송윤주-002 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | - | * BINDER MIXER 감속기 MOTOR 오설치 건 1. 현장 직원으로 부터 75Kw 모터가 1EA 부족하다는 사실을 확인. 2. 공장 내부 확인 결과 75KW 1개 부족 110KW 1개 증가 3. 출고 진행한 BINDER MIXER의 모터가 110KW가 아닌 75KW 설치되어 출하 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 생산관리부서에서 모터 사양에 대한 분류 작업 없이 더원업체에 업무 지시. 2. 품질팀에서는 수입검사는 진행 하였으나 설치 완료 후 설치 완료 검사를 진행하지 않음. 3. 더원업체에서는 사양 검토 없이 임의적으로 모터 설치를 완료. 4. 사업관리팀(지원)에서는 출고 품의 사양 확인 없이 포장 진행. | 조립오류(누락) | T-12 | 외주업체 | F-26 | 구성품 설치 오류 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 23.11.16 KY-1 현장으로 긴급 발송 대비하여 110KW MOTOR에 대해 구동 TEST 진행 | 생산관리 1. 제품 입고시 모터 용량별 구분하여 적재 실시. 2. 입고 검사 후 모터 상부에 노란색 테이프로 모터 용량 각인하여 제품 식별 강화 3. 모터 설치 전, 후 생산 담당자 직접 확인하여 도면 확인 실시. 지원팀 1. 생산관리팀의 인수인계서 내용과 현물 대비 작업 강화 2. FAT 후 믹서 해체 시 부품 섞이지 않도록 생산관리팀과 소통하여 가능한 빠른 작업 수행 품질관리팀 1. PRE-FAT 전 모터 사양 및 명판 확인 후 PRE-FAT CHECK SHEET에 작성 2. 설치된 MOTOR 명판 확인 후 사진촬영 및 사진관리 실시 3. 사후 추적 관리가 되도록 기록 관리 진행 예정 | C042 | 협력사 관리 | 더원 | 송윤주 | 안성생산 | N/A | 무상 | 5611637 | 5500000 | CLOSE | 2023-11-21 | 2024-01-29
2023 | TER-23-120 (2/4) | R0 | 송윤주-002 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | - | * BINDER MIXER 감속기 MOTOR 오설치 건 1. 현장 직원으로 부터 75Kw 모터가 1EA 부족하다는 사실을 확인. 2. 공장 내부 확인 결과 75KW 1개 부족 110KW 1개 증가 3. 출고 진행한 BINDER MIXER의 모터가 110KW가 아닌 75KW 설치되어 출하 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 생산관리부서에서 모터 사양에 대한 분류 작업 없이 더원업체에 업무 지시. 2. 품질팀에서는 수입검사는 진행 하였으나 설치 완료 후 설치 완료 검사를 진행하지 않음. 3. 더원업체에서는 사양 검토 없이 임의적으로 모터 설치를 완료. 4. 사업관리팀(지원)에서는 출고 품의 사양 확인 없이 포장 진행. | 조립오류(누락) | T-10 | 품질관리 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 23.11.16 KY-1 현장으로 긴급 발송 대비하여 110KW MOTOR에 대해 구동 TEST 진행 | 생산관리 1. 제품 입고시 모터 용량별 구분하여 적재 실시. 2. 입고 검사 후 모터 상부에 노란색 테이프로 모터 용량 각인하여 제품 식별 강화 3. 모터 설치 전, 후 생산 담당자 직접 확인하여 도면 확인 실시. 지원팀 1. 생산관리팀의 인수인계서 내용과 현물 대비 작업 강화 2. FAT 후 믹서 해체 시 부품 섞이지 않도록 생산관리팀과 소통하여 가능한 빠른 작업 수행 품질관리팀 1. PRE-FAT 전 모터 사양 및 명판 확인 후 PRE-FAT CHECK SHEET에 작성 2. 설치된 MOTOR 명판 확인 후 사진촬영 및 사진관리 실시 3. 사후 추적 관리가 되도록 기록 관리 진행 예정 | C009 | 관리강화 | 서영주 | 송윤주 | 품질 | N/A | 무상 | 5611637 | 5500000 | CLOSE | 2023-11-21 | 2024-01-29
2023 | TER-23-120 (3/4) | R0 | 송윤주-002 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | - | * BINDER MIXER 감속기 MOTOR 오설치 건 1. 현장 직원으로 부터 75Kw 모터가 1EA 부족하다는 사실을 확인. 2. 공장 내부 확인 결과 75KW 1개 부족 110KW 1개 증가 3. 출고 진행한 BINDER MIXER의 모터가 110KW가 아닌 75KW 설치되어 출하 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 생산관리부서에서 모터 사양에 대한 분류 작업 없이 더원업체에 업무 지시. 2. 품질팀에서는 수입검사는 진행 하였으나 설치 완료 후 설치 완료 검사를 진행하지 않음. 3. 더원업체에서는 사양 검토 없이 임의적으로 모터 설치를 완료. 4. 사업관리팀(지원)에서는 출고 품의 사양 확인 없이 포장 진행. | 조립오류(누락) | T-04 | 사업관리 | F-11 | 부품 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 23.11.16 KY-1 현장으로 긴급 발송 대비하여 110KW MOTOR에 대해 구동 TEST 진행 | 생산관리 1. 제품 입고시 모터 용량별 구분하여 적재 실시. 2. 입고 검사 후 모터 상부에 노란색 테이프로 모터 용량 각인하여 제품 식별 강화 3. 모터 설치 전, 후 생산 담당자 직접 확인하여 도면 확인 실시. 지원팀 1. 생산관리팀의 인수인계서 내용과 현물 대비 작업 강화 2. FAT 후 믹서 해체 시 부품 섞이지 않도록 생산관리팀과 소통하여 가능한 빠른 작업 수행 품질관리팀 1. PRE-FAT 전 모터 사양 및 명판 확인 후 PRE-FAT CHECK SHEET에 작성 2. 설치된 MOTOR 명판 확인 후 사진촬영 및 사진관리 실시 3. 사후 추적 관리가 되도록 기록 관리 진행 예정 | C011 | 기록관리 철저 | 이한규 | 송윤주 | 사업관리 | N/A | 무상 | 5611637 | 5500000 | CLOSE | 2023-11-21 | 2024-01-29
2023 | TER-23-120 (4/4) | R0 | 송윤주-002 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | - | * BINDER MIXER 감속기 MOTOR 오설치 건 1. 현장 직원으로 부터 75Kw 모터가 1EA 부족하다는 사실을 확인. 2. 공장 내부 확인 결과 75KW 1개 부족 110KW 1개 증가 3. 출고 진행한 BINDER MIXER의 모터가 110KW가 아닌 75KW 설치되어 출하 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 생산관리부서에서 모터 사양에 대한 분류 작업 없이 더원업체에 업무 지시. 2. 품질팀에서는 수입검사는 진행 하였으나 설치 완료 후 설치 완료 검사를 진행하지 않음. 3. 더원업체에서는 사양 검토 없이 임의적으로 모터 설치를 완료. 4. 사업관리팀(지원)에서는 출고 품의 사양 확인 없이 포장 진행. | 조립오류(누락) | T-06 | 생산관리(안성) | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 23.11.16 KY-1 현장으로 긴급 발송 대비하여 110KW MOTOR에 대해 구동 TEST 진행 | 생산관리 1. 제품 입고시 모터 용량별 구분하여 적재 실시. 2. 입고 검사 후 모터 상부에 노란색 테이프로 모터 용량 각인하여 제품 식별 강화 3. 모터 설치 전, 후 생산 담당자 직접 확인하여 도면 확인 실시. 지원팀 1. 생산관리팀의 인수인계서 내용과 현물 대비 작업 강화 2. FAT 후 믹서 해체 시 부품 섞이지 않도록 생산관리팀과 소통하여 가능한 빠른 작업 수행 품질관리팀 1. PRE-FAT 전 모터 사양 및 명판 확인 후 PRE-FAT CHECK SHEET에 작성 2. 설치된 MOTOR 명판 확인 후 사진촬영 및 사진관리 실시 3. 사후 추적 관리가 되도록 기록 관리 진행 예정 | C036 | 제품확인 | 송윤주 | 송윤주 | 안성생산 | N/A | 무상 | 5611637 | 5500000 | CLOSE | 2023-11-21 | 2024-01-29
2024 | TER-24-008 | R0 | 안해동-001 | 2024-01-15 | 2024-02-06 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 윤성 | - | VERKOR Vacuum Pump 용 사급 Motor 오 발주의 건 입고 완료된 Vacuum Pump 용 사급 Motor 발주 사양 오류로 사용 불가 - 발주 오류 수량, 금액 : 18대 25,420,000원 1. 230801~0821_원가 절감 목적 신규 Maker 발굴, 사양 검토, 사용 협의 완료 (구매,공정,사업3팀) 2. 230825~0918_신규 Maker Busch 사양 구매 요청 접수 및 발주 완료 3. 230920_영업팀 품질 문제 우려, 신규 Maker 제품 사용 재검토 요청 4. 230921_영업팀 의견 반영하여 기존 Maker ANLET 제품으로 발주 완료 5. 240115_Vacuump Pump 공급사 사급 Motor 수급 후 발주 사양 오류 통보, 구매팀 상황 인지 6. 기존 Maker ANLET 제품 사용에 따른 사급 Motor 사양 변경 발주가 필요하나 누락됨 - 발주 오류 사양 : 7.5Kw, 400V, 50Hz, 2P(극), 장착방법 : Flange type (BUSCH 사양) - 정상 발주 사양 : 11KW, 400V, 50Hz, 4P(극), 장착방법 : Foot type (ANLET 사양) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 유관부서, 협력사, 당사 상호간 소통 부족 - 신규 MAKER 제품 사용 검토 시 영업팀 소통 부재 - 사급 자재 지급과 수급하는 업체 상호간 소통 부재 | 구매요청(발주)오류 | T-02 | 구매 | F-18 | 발주 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | ANLET Vacuum Pump 용 Siemens 신규 모터 발주 완료 (’24.01.18) 오 발주 Motor Siemens 와 반품 협의 완료 (’24.01.29) 신규로 발주한 모터 2/29 납품 시 당사 2차 선적 (FOB 4/7) 물품에 포함 예정, VERKOR SITE 장비 설치 일정과 문제 없음, SAT ’24.10 예정 (PM 확인 완료) | 신규 Maker 제품 사용" 검토 초기 영업, 설계, PM, 품질팀 사전내용 공유 및 사용협의 발주서에 사급 자재 사양 검토 여부 인지할 수 있도록 별도 서명란 생성, 검토 후 발주 처리 사급 자재 발주 전 사급 자재를 지급하는 업체와 수급하는 업체에 사양 일치 당사 확인 후 협력사 상호간 최종 사양 일치 확인 (사급자재 사양 확인란에 서명으로 이행여부 누락 방지) | C014 | 내용공유 | 안해동 | 안해동 | 구매 | N/A | 무상 | 10000000 | 10000000 | CLOSE | N/A | 2024-02-06
2024 | TER-24-012 | R1 | 이승현-001 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | - | 데크용 앙카볼트 사양 변경 1. 240119_SK On 전극설비팀 (담당자 : 유문상 PM)으로부터 데크용 앙카볼트 타입 변경 요청 메일 접수 2. 대상 앙카볼트 – (양/음극) 믹서/저장탱크/호퍼/호이스트 프레임 등 모든 데크용 앙카에 해당 3. 설계 변경 사항 – (기존) 세트 앙카 -> (변경) 케미칼 앙카 4. 기존 사양인 세트 앙카는 구매 완료 및 현장으로 운송 완료 | E | 장비 | L | DECK | 3 | Bolt/Nut/Washer | AP | Deck Assy | FORD 설비 기준에 따라 기존 세트앙카에서 케미칼 앙카로 변경 FORD 규정에 의한 내용으로 고객사에 청구할 수 있으나 고객사에서는 RFQ, 계약내용 등 금액에 대한 답변을 회피하는 상황으로 비용 처리 받기 힘듬. | 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 기 납품완료 된 PIPE SUPPORT 용 세트앙카는 사용 불가하여 현장 창고에 임시 보관 중 | RFQ 검토 및 DR 시 논의하여 고개 SPEC. 확정 후 후속업무 진행 | C007 | 고객과 협의 | 고객 | 박정호 | 사업관리 | N/A | 무상 | 123000000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2024-02-15
2024 | TER-24-015 | R0 | 박근규-001 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK TN-1 | 테네시 | 현장 | - | 고객사 설계 변경에 따른 데크 및 PIPE SUPPORT용 외 모든 설비 앙카볼트 사양 변경 (기존 : 세트앙카 -> 변경 : 케미칼 앙카) 내용 - 240208_도면 승인협의 중 FORD BME (담당자 : Jonadan Dehring)으로부터 데크 및 Pipe Support 외 모든 설비 앙카볼트 타입 변경 요청 받음. - 대상 앙카볼트 – (양/음극) 믹서/저장탱크/호퍼/호이스트 프레임 등 모든 설비의 앙카에 해당. - 설계 변경 사항 – (기존) 세트 앙카 -> (변경) 케미칼 앙카 ü기존 사양인 세트 앙카는 Pipe Support 용은 구매완료 및 현장으로 운송 완료. ü데크/저장탱크/호퍼/호이스트 용 앙카볼트는 구매홀딩 상태 긴급 조치 내용 -미국 현지에서 조달 가능한 사양과 사이즈로 견적 접수 (발주 후 약 3~4일 이내 현장 도착) -견적 금액 : USD 119,785.69 (약 \160,141,489) ü앙카볼트(HAS E-55 HDG)외 : 12,468q’ty 및 케미칼(RE 500 V3) 860ea + 배송비, 세금 포함 | E | 장비 | L | DECK | 3 | Bolt/Nut/Washer | AP | Deck Assy | FORD 설비 기준에 따라 기존 세트앙카에서 케미칼 앙카로 변경 FORD 규정에 의한 내용으로 고객사에 청구할 수 있으나 고객사에서는 RFQ, 계약내용 등 금액에 대한 답변을 회피하는 상황으로 비용 처리 받기 힘듬. | 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 기 납품완료 된 PIPE SUPPORT 용 세트앙카는 사용 불가하여 현장 창고에 임시 보관 중 | RFQ 검토 및 DR 시 논의하여 고개 SPEC. 확정 후 후속업무 진행 | C007 | 고객과 협의 | 고객 | 박정호 | 사업관리 | N/A | 무상 | 160141489 | ₩- | CLOSE | N/A | 2024-02-15
2024 | TER-24-016 | R0 | 박동준-001 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2311-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대웅바이오 | 대웅바이오 | 화성 | 윤성 | - | - Validation 수행 업무에 대한 업체 변경 (기존 : 윤성에프앤씨 자체수행 -> 변경 : APVS 외주업체) 내용 1. 231101_대웅바이오 PT평가시 Validation 자체 수행 내용으로 발표 2. 231102_Validation 자체 수행 비용으로 입찰 진행 -> 2인(1인 채용) 3개월, 실행 4,500만원 3. 231103_우선협상 대상자 선정 4. 231110_대웅바이오 & 윤성 실무자 화상 회의 시 Validation은 외주업체로 진행 요청받음 -> 생산되는 제품은 미국 진출용이라 공신력 있는 업체에서 수행했으면 한다는 이유 -> 고객사의 무리한 요구와 요구에 대한 비승인시 차순위 업체로 협상을 할 것으로 언급 조치 내용 - 상기 상황에 대해 사장님께 구두보고 및 승인 후 대웅바이오에 Validation 외주 업체로 진행내용 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 166 | 검사비 | ZZ | 해당사항 없음 | 고객 생상제품이 미국 진출용으로 공신력 있는 업체에서 VALIDATION 요청 기존 자체진행 비용으로 견적 진행하였으나 업체 변경으로 추가비용 발생 고객요청 비승인시 우선협상 대상자 선정 취소 우려되어 외주업체 진행 확정 | 사양변경(추가) 외주제작(용역)비용 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | APVS 외주업체 컨택 및 견적 접수 (2억 1000만원) | 본 사례를 토대로 고객사 제품에 대한 내/외수 시장 활용 여부 판단 후 적격성평가 업체에 대해 상세 협의 (시공사 자체 수행 or Third Part 업체) | C012 | 내부협의 | 박동준 | 박동준 | 영업 | N/A | 무상 | 165000000 | 165000000 | CLOSE | N/A | 2024-02-19
2024 | TER-24-014 | R0 | 이효근-001 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2311-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대웅바이오 | 대웅바이오 | 화성 | 윤성 | - | Level Switch 실행금액 Over 1. 견적 요청시 접수된 P&ID 참조하여 Level Sensor 수량파악 2. 수주 후 공정팀 P&ID 작성 3. 견적 단계시 수량 과 수주 Rev. 된 Level Sensor 수량 차이 발생 견적 단계시 수량 : 22EA / 수주 후 수량 : 26EA 4. 견적시 책정된 Level Sensor 금액 낮게 책정 및 수량 누락됨. (누락된 수량 4EA) 견적단계 시 책정된 금액 : 7,650,000, 견적 접수 금액 : 14,300,000 차액 : -6,650,000 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 견적시 실제로 구매하는 MODEL 대비 낮은 사양의 MODEL 선정 (450,000 -> 550,000) 2. 접수된 P&ID 상 나와있는 LEVEL SWITCH 수량 파악 미스 (17EA ->22EA) 3. P&ID 에 따른 정확한 구성파악에는 상당한 시간이 소요되어 견적 제출시까지 산출이 어려움 | 예산초과(누락) 견적오류 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 견적단계에서 금액, 수량 등 착오로 인한 추가구매 등 비용 발생 | 1. 견적시 ITEM에 대한 정확한 SPEC. 확인 후 견적진행 2. 설게 & PM 과의 CROSS CHECK 후 견적진행 3. P&ID 상 섬세한 물량 확인 4. CHECK SHEET 작성 후 DOUBLE CHECK | C007 | 고객과 협의 | 이효근 | 이효근 | 영업 | N/A | 무상 | 6650000 | 6650000 | CLOSE | N/A | 2024-02-20
2024 | TER-24-017 | R0 | 양호민-001 | 2024-01-23 | 2024-02-20 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | - | BOSK KY-1 양극 2층 NMP Tank의 Level gauge 파손 개요/내용 - 240123_양극 2층으로 NMP Tank 반입 후 Level gauge의 sight glass가 깨져 있음을 발견함 - 파손의 경중은 있지만 NMP Tank 8기 전체에서 파손 발생 긴급 조치 내용 - Issue report 작성하여 도비업체(Lesco)와 Sk 공유 - 도비업체에 현지 구매 가능 여부 확인(현지 구매 불가 답변 접수) - 한국 제조사 자재 견적 접수 | E | 장비 | U | TANK | 233 | Level Gauge | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 근본 원인 미상 2. 추정 원인으로써 포장 해체 시 충격으로 발생한 것으로 도비업체(Lesco)의 귀책으로 주장하였지만, 도비업체에서는 한국에서 포장할 때와 운송 할 때 충격이 있었을 수도 있고, 포장해체 시 직접 눈으로 확인한 사람이 없다는 이유로 인정할 수 없다는 의견임. | 포장오류(파손) 기타장비 고장 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 회의 시에 다른 Tank 포장해체 사진을 보여주면서 도비업체(Lesco)의 귀책으로 주장하였음. 도비업체는 NMP Tank도 아니고 직접 눈으로 확인한 사람이 없으므로 자신들의 귀책이 아니라고 주장함. 신규 LEVEL GAUGE 로 교체 요청 | 부착/분리 계측기 정리 및 공유 | C014 | 내용공유 | 양호민 | 박정호 | 사업관리 | N/A | 무상 | 11000000 | 9980000 | CLOSE | N/A | 2024-02-20
2023 | TER-23-140 | R0 | 윤기정-001 | 2023-11-20 | 2024-01-11 | 2311-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대웅바이오 | 대웅바이오 | 화성 | 윤성 | - | 1. 대웅 바이오 CGM 신축공장에 설치되는 탱크류(40기) 상세설계 비용 발생에 따른 외주 용역비. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 252 | 설계비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 영업 견적시 설계(외주)비용 누락. 2. 영업 수주 전 영업팀과 사전에 통보 및 조율을 하지 못함. 3. 영업의견 : 설계인원 보강이 필요함 (현재 1명), 외주비용 포함시 수주확률 낮아짐 | 외주제작(용역)비용 | T-05 | 설계 | F-97 | 해당사항 없음 | R-09 | 인력 부족 | 1. 외주 업체 견적 진행 후 외주업체에서 진행. | 1. 영업견적시 도면설계 외주비용 반영 2. 설계인원 보강 3. 수주계획 AOP에 따른 설계 외주계획을 영업에 통보 (증빙자료 제출) | C005 | 견적에 비용포함 | 윤기정 | N/A | 설계 | N/A | 무상 | 31840000 | 30000000 | CLOSE | N/A | 2024-02-22
2023 | TER-23-085 | R0 | 정준식-002 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 2112-12-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 현장 | NTK333/334 | 녹십자(오창) PD2관 분획실 조제탱크 내부 CRACK 발생 1. 230816 고객사에서 조제탱크 내부 SAMPLING VALVE NOZZZLE 부위에서 녹 발생 제거 의뢰 문의 요청 2. 230824 현장 방문 CRACK 확인 3. 230825~28 용접 수정 | E | 장비 | U | TANK | 28 | NOZZLE | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. NOZZLE 용접 작업 불량 | 부식발생 CRACK 발생 | T-07 | 생산관리(화성) | F-29 | 용접 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 1차 해결방법 선조치 후 CRACK 발생 원인 규명 요청 2. 230825~28 용접 수정 | 1. 지정된 도면의 용접 기호 준수할 것 2. 작업에 문제점이 발견될 시 반드시 해당팀에 통보 후 협의 완료한 다음 작업 진행할 것 | C015 | 도면 준수 | 김준심 (제관3팀) |  | 화성생산 | N/A | 무상 | 2500000 | ₩- | CLOSE | 2023-12-29 | 2024-02-26
2024 | TER-24-019 | R0 | 박준형-001 | 2024-02-05 | 2024-02-20 | 2303-28 | 이차전지 | JRES | JRES | 음성 | 현장 | - | 고객사 L/T 사양 변경 요청 - JR에너지솔류션 현장에서 Level Test 중 편자가 발생함. 투입 된 유량 대비 압력 편차에 대한 선형성 확보 불가하여 레벨에 대한 신뢰도 낮음 > 사고 발생 위험 有 (테스트 자료 참조) 0. 수주 후 영업팀에서 원가절감 방안을 설계에 요청 1. 2023년 이철주 팀장(퇴사자)이 원가 절감 방안으로 L/T 대신 P/T로 선정함. 2. 고객사 현장에서 TEST 실시하였으나, 설치된 TANK가 작은 용량(300L/350L/450L 등)인점과 실제 걸리는 압력이 미압으로 레벨 편차가 발생함. 3. 현장 시운전중 정확한 Level 표기기 되지 않아 Overflow 발생이 우려되어 변경 요청. | E | 장비 | U | TANK | 99 | Level Transmitter | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 원가 절감 방안으로 L/T 대신 P/T 로 선정 (P/T 제작사와 구두로 상용여부 확인) 2. 작은 용량의 TANK 로 구성된 현장 여건을 고려하지 못하고 센서를 선정함. 3. P/T 선정시 설계변경(개선)에 대한 검증단계(TEST)를 미 실행하여 발생함. | 성능(기능)불량 사양변경(추가) | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 상부 및 하부 설치된 압력 트렌스미터 차압으로 부피연산된 값과 실제 측정값의 차이가 50L 이상 발생 고객사에서 교체를 요청 대표님 지시사항 : 재고관리 방안 보고 할 것 (구매, 자재 3/5 까지) | 1. 제어팀과 연관된 센서류는 충분한 협의 후 진행 2. 향후 원가절감으로 센서류 신규 선정시 TEST와 같은 검증 단계를 통해 오류를 방지 3. 관련부서와 협의 후 MOM 작성 | C012 | 내부협의 | 이철주(퇴) | 김진배 | 설계 | N/A | 무상 | 23226000 | 23226000 | CLOSE | N/A | 2024-02-27
2023 | TER-23-078 | R2 | 김정원-012 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0206E (YSM-0363) | SKOJ 2동 INNO 7호기 진동발생 1. 230803 SKOJ 2동 INNO 7호기 과다 진동으로 가동 중단 - 배셀 내부 슬러리 있는 상황 (슬러리 폐기) - 기어박스내 그리스 거의 없음 - 구동부 DRUM 내부(20%)와 하부 P-SHAFT(80%)로 유입됨 (진동 누유인지 누유후 진동인지 확인 어려움) 2. 230809 SHAFT 분해 : 오일씰에 오일 통과 흔적 / 샤프트와 DRUM 접합부 오링 일부분 미접촉 / 미접촉부에서 그리스 유입 3. 230811 시운전 완료 4. 230820 정상운전 가동중 * TER-23-061 230617 기어박스 하부의 볼트 풀림으로 가스켓 압착이 약해져 그리스 리크 후 점검 및 조치 진행함 | E | 장비 | C | INNO | 30 | O-Ring | AO | Drive Body | 1. 샤프트 분해 결과 - 오일씰에 오일통과 흔적 확인. - SPINDLE BODY ASS'Y 와 Middle Plate접합 부위의 오링 일부분이 미접촉 확인. | 진동발생 그리스 리크 | T-06 | 생산관리(안성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 230804 배관해체, 슬러리 제거 2. 230806 구동부 탈거 완료 3. 230807 신규 구동부 장착완료, 해체 구동부 및 SHAFT 해체 4. 230808 라인 및 배관 연결, 지그 해체 5. 230809 블레이드 설치 및 차폐판 설치, 용접 완료, SHAFT 분해 완료 6. 230810 그리스 주입 완료, 시운전예정, 해체 구동부 해체완료, -> 해체 구동부 전체 부품 교체 예정 7. 230811 시운전 완료, 8/20일 정상 가동 중 * 점검당시 베셀 내부 슬러리 페기함-폐기 배상 요청 예상 -> 슬러리 폐기비용 발생하지 않음 | 1. 누유 관련 부품의 도면과 VER. 변경 이력을 확인함 (첨부 누유 분석 참조) 2. 조립시 육안으로 확인이 어려운 부분이었으며, 누유 방지를 위한 도면이 개선되어 현재 최신 VER.이 적용되고 있음 3. 검증을 위한 구동부 압력 TEST 실시 | C001 | 검사강화 | 강신범 |  | 안성생산 | N/A | 무상 | 359600000 | 164491000 | CLOSE | 2023-10-23 | 2024-03-14
2024 | TER-24-020 | R0 | 양호민-002 | 2024-02-06 | 2024-02-21 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | - | BOSK KY-1 양극 CNT Tank 모터 단자함, 감속기 Cover, 압력게이지 파손 1. 개요/내용 1) 240206_양극 CMT Tank 반입 후 모터 단자함, 감속기 Cover, 압력게이지 파손확인 - 수랑 : 모터 단자함 파손 2기, 감속기 Cover 파손 2기, 압력게이지 1개 - 컨테이너 야적장 입고시 포장 박스 상단 cover 전체가 파손된 채로 입고 2. 긴급 조치 내용 1) 파손된 cover는 비, 눈등으로부터 보호 위해 임시 뚜껑 설치. 2) 한국 구매팀과 제조사 등에 부품 견적 접수 3) 제조사들의 조치 방안 확인 중 | E | 장비 | U | TANK | 186 | Packing Package (포장 패키지) | ZZ | 해당사항 없음 | 윤성과 SK간 원인에 대하여 이견이 있음 1. 윤성 FOB 조건으로 선적이후에 발생한 사항 : 당사의 문제가 아님 ( 충분한 높이가 확보되지 않은 공간을 지날 때 발생한 사고 2. SK, PACTRA (운송사) 포장이 부식하게 되어 있음 : 포장 부실로 인한 파손 사례 정상 운송도중 바람에 의하여 덮개가 날아가고 포장 측면이 파손 됨(고객의 억지) | 포장오류(파손) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 파손된 COVER는 비 눈등으로부터 보호 위해 임시 뚜껑 설치 | 1. 포장 강화 및 단계별 사진 자료 촬영 강화 2. 인수인계시 입회검사 강화 | C011 | 기록관리 철저 | 고객 | 양호민 | 사업관리 | N/A | 무상 |  | 8370000 | CLOSE | N/A | 2024-03-14
2024 | TER-24-018 | R0 | 박진환-001 | 2024-01-02 | 2024-02-19 | 2104-25 2104-26 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | SKBA I/O 관련 도서가 현장 I/O와 불일치 1. 내용 1) 최초 공사 완료 후 제출된 I/O List(도면에 따라 작성) 및 관련 도서가 현장 I/O와(설치 후 제품과 비교) 상이함. Punch List에 포함되어 있는 사항으로 전수 검사 및 Name Plate 부착 요망 2. 조치 1) 윤성 제어팀 1명, I/O 작업자 (협력업체) 1명 총 2명이 4주간 전수검사 진행 예정 2) 누락된 NAME PLATE 추가부착 및 잘못 기입된 I/O LABELING 수정 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 2022년에 PUNCH LIST 는 전달되었으나 생산가동으로 인해 비가동 시점인 현재 조치를 요구함 1. 전체적인 공사기간 지연으로 I/O TAG 잘못된 부분에 대한 수정시간이 부족 2. 현장에서 추가 수정된 I/O에 대한 수정이 즉각 이루어지지 않았음 | 명판 불일치 추가인원투입 | T-09 | 전기제어 | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 고객사의 유지보수에 필요한 I/O CHECK LIST 관리가 미흡한 건 사실임 2. BOSK 부터 첨부서류를 기반으로 관리하겠음 - PM 업무 절차서 - PM 업무 절차서 상 IN-CHANGE LIST - PM 현장업무 FLOW - I/O CHECK LIST | 아래 항목이 충족되지 않으면 재발방지대책 없음 1. 충분한 전기공사기간 확보 필요 2. 도면 및 케이블 커넥션 리스트 사전검토 -> 증빙첨부 3. 전기공사 완료 후 도면과 비교해 틀린 부분에 대한 수정작업 진행 | C997 | 대책수립 오류 | 채동 | 박정호 | 사업관리 | N/A | 무상 | 9250000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2024-03-15
2024 | TER-24-022 (1/2) | R0 | 우승붕-001 | 2023-11-13 | 2024-03-11 | 2311-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대웅바이오 | 대웅바이오 | 화성 | 윤성 | - | 대웅바이오 생물학제제 프로젝트 CIP 펌프 실행 금액 부족 1. 입찰 시 CIP 펌프 제조사에 대한 언급 없이 국산으로 견적 진행 2. 최종 계약 전 발주처와 회의 중 2순위 업체와 펌프 동등 사양 공급 요청 (1순위/윤성) 3. 사장님께 구두보고(영업팀) 드리고, 2순위 업체와 동등사양 진행 및 TER 작성 지시받음 4. 도면에는 내용이 없고, URS에 명기가 되어 있으나 펌프 1대분은 영업팀에서 견적 누락 5. 영업 실행 펌프 수량 : 20대 / 구매 요청 펌프 수량 : 21대 6. 영업 실행 전체 금액 : 103,887,000원 / 구매 요청 전체 금액 : 157,500,000원 손실 금액 : - 53,613,000원 (48.4% UP) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사 요청으로 CIP PUMP MAKER 변경요청 2. 계약 전 URS 검토 미흡 | 고객요청 변경 예산초과(누락) 견적오류 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1. 계약 전 고객사 요청으로 CIP PUMP MAKER 변경 2. 계약 전 URS 검토 미흡으로 인한 PUMP 수량차이 발생 | 1. URS 정독 후 견적제출 2. CHECK SHEET 작성 후 CROSS CHECK | C037 | 체크리스트 운용 | 고객 | 이효근 | 영업 | N/A | 무상 | 45313000 | 26806500 | CLOSE | N/A | 2024-03-19
2024 | TER-24-022 (2/2) | R0 | 우승붕-001 | 2023-11-13 | 2024-03-11 | 2311-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대웅바이오 | 대웅바이오 | 화성 | 윤성 | - | 대웅바이오 생물학제제 프로젝트 CIP 펌프 실행 금액 부족 1. 입찰 시 CIP 펌프 제조사에 대한 언급 없이 국산으로 견적 진행 2. 최종 계약 전 발주처와 회의 중 2순위 업체와 펌프 동등 사양 공급 요청 (1순위/윤성) 3. 사장님께 구두보고(영업팀) 드리고, 2순위 업체와 동등사양 진행 및 TER 작성 지시받음 4. 도면에는 내용이 없고, URS에 명기가 되어 있으나 펌프 1대분은 영업팀에서 견적 누락 5. 영업 실행 펌프 수량 : 20대 / 구매 요청 펌프 수량 : 21대 6. 영업 실행 전체 금액 : 103,887,000원 / 구매 요청 전체 금액 : 157,500,000원 손실 금액 : - 53,613,000원 (48.4% UP) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사 요청으로 CIP PUMP MAKER 변경요청 2. 계약 전 URS 검토 미흡 | 고객요청 변경 예산초과(누락) 견적오류 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 계약 전 고객사 요청으로 CIP PUMP MAKER 변경 2. 계약 전 URS 검토 미흡으로 인한 PUMP 수량차이 발생 | 1. URS 정독 후 견적제출 2. CHECK SHEET 작성 후 CROSS CHECK | C037 | 체크리스트 운용 | 이효근 | 이효근 | 영업 | N/A | 무상 | 8300000 | 26806500 | CLOSE | N/A | 2024-03-19
2023 | TER-23-070 | R1 | 박근규-002 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2204-31 2206-19 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 현장 | NB PD MX-5101~5401 (505, 506, 507, 508) NJ PD(음극) MX-A13101~13401 (515, 516, 517, 518) | PD MIXER PLANETARY BLADE 하부 부식발생 1. 230713 NB #5 PD 부하테스트 후 충수 물 제거하고 Vessel 내부 점검 도중 Planetary Blade 바닥에 시꺼먼 줄이 있어 연마 후 버핑처리함 2. 230713 NJ #13 PD 전수 점검 결과, 음극 4대에 시꺼먼 줄 발견하여 연마 후 버핑처리함(7/13~14일) 3. 230714 NB#5 1배치 초도생산하고 세정 후, 확인 결과 같은 자리에 시꺼먼 띠가 재발생됨 -> 시꺼먼 띠를 그라인더로 파내고 육성용접 후 버핑 실시 예정 (생산일정에 따라 일정 확정 예정) | E | 장비 | A | PD (YS) | 25 | PLANETARY BLADE | BC | Planetary Shaft Assy | 1. 연마 업체에서 SUS BLADE에 연마 보조 지그를 카본으로 제작하고 이재 용접한 것으로 추정 | 부식발생 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 230713 10:00 NB #5 PD 부하테스트 후 충수 물 제거하고 Vessel 내부 점검 도중 Planetary Blade 바닥에 시꺼먼 줄이 있어 연마 후 버핑처리함 2. 230713 13:00 NJ #13 PD 전수 점검 결과, 음극 4대에 시꺼먼 줄 발견하여 연마 후 버핑처리함 (7/13~14일) 3. 230714 11:00 NB#5 1배치 초도생산하고 세정 후, 확인 결과 같은 자리에 시꺼먼 띠가 재발생됨 -> 시꺼먼 띠를 그라인더로 파내고 육성용접 후 버핑 실시 예정 (생산일정에 따라 일정 확정 예정) | 1. 연마 작업성 개선을 위한 지그와 용접봉 재질은 모재 STS304 이상으로 사용하도록 교육 2. 제작 사양서에 반영(견적 발주 시 사양서 첨부) 3. 용접봉 사용 재질에 대한 자체 검증(안성생산팀) A. 녹테스트 : 젖은 보루를 용접부 위치에 일정시간 방치 후 녹발생 여부 확인. B. PMI : 당사 보유 검사 장비 활용하여 재질 검증(품질팀 협조) C. 기타 : 공정 관리 등 작업현장 방문시 용접봉 들 확인 => A안을 반드시 실시하여 검증 예정. | C010 | 교육실시 | 태산금속 |  | 안성생산 | N/A | 무상 | 7050000 | ₩- | CLOSE | 2024-02-27 | 2024-03-25
2023 | TER-23-127 | R0 | 김정원-017 | 2023-12-04 | 2023-12-12 | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0202A (YSM-0313) | 1. 231202_2동 양극 UDM CPD 1호기 세정 중 앙카 블레이드 크랙 발견 2. 231204_고객사의 긴급 대응 요청으로 고객사 보유 앙카블레이드로 긴급 교체 완료 3. 231206_믹서이물질 및 부하발생 가능성 파악을 위해 RTDB 열람하였으나 최근 3개월내 문제 없음. 4. 고객사에서 발생원인 분석 요청 및 자사 품질검사 자료 요청 | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 133 | Anchor Blade | AC | Anchor Blade Assy | 1. ANCHOR BLADE 용접시 개선각도 및 GAP 이 좁아서 용입량 부족 2. 연마 작업시 비스 완전 제거로 취약부 크랙 발생. | CRACK 발생 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 고객사의 긴급대응 요청으로 고객사 보유 ANCHOR BLADE 로 긴급교체 완료 (23.12.04) | 1. 용접 불량 공유 및 용접 절차 준수 관련 업무 협의 / 교육 실시 (24.03.06 화성공장 생산관리 주관, 직영반장 및 외주반장 대상) 2. 용접 용입량 개선 관련 도면 변경 협의 완전 용입 및 용착량 증가되도록 개정 및 용정기호 표기 3. FIT-UP 사진 제출 용접 작업전 취부된 상태의 사진 제출 작업처(직영/외주/사외업체 등)에서 용접전 사진을 생산관리 담당자에게 송부 후 용접 작업 진행. | C010 | 교육실시 | 제관 7팀 |  | 화성생산 | N/A | 무상 | 5000000 | 4782180 | CLOSE | N/A | 2024-03-29
2023 | TER-23-108 | R0 | 박영근-003 | 2023-10-10 | 2023-10-30 | 2307-14 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | SKBA INNO MIXER CARTRIDGE FILTER 재 발주 건 1. 2023.09.06_사업지원팀에서 발주한 교체용 INNO MIXER VENT FILTER CARTRIDGE FILTER 공급 후 현장 조립 시도 하였으나 조립이 안 되는 현상이 발생. 2. 2023.10.10_사업관리팀에서 R&D 센터 원인 : 변경 전 규격의 CARTRIDGE FILTER를 사업지원팀에서 오발주하여 공급된 것으로 확인 | E | 장비 | C | INNO | 11 | Filter (Vent) | AT | Hood | 1. SKBA 최초 조립된 카트리지 필터는 문제가 없음. - 그 이후 카트리지 필터 사양이 변경되었고 , 당시 R&D 센터 담당자가 사업지원팀과 변경 사항 공유 누락으로 변경 전의 카트리지필터를 발주하여 현장에 공급. 2. 최초 2304-1210건은 R&D 센터에서 진행. 3. 2307-1410 같은 목적으로 사업지원팀에서 구매하였으나 이전 버전의 카트리지 필터를 공급 4. R&D 센터가 당시 변경 이력 관련 하여 사업 지원팀과 공유한 내용을 찾을 수 없어, TER 원인 발생 조직을 R&D 센터로 지정하였고 추후에는 구매품 변경시 사원지원팀과 내용 공유 | 조립불가 사양불일치 구매요청(발주)오류 | T-03 | 기술연구소 | F-16 | 정보 전달 누락 | R-02 | 프로세스 미준수 | 해당 사양에 맞는 Cartridge Filter 재구매 | 신규 버전으로 구매품 업데이트시 사업지원팀, 구매팀과 공유하여 발주오류 방지 | C014 | 내용공유 | 추건우 | 박영근 | 기술연구소 | N/A | 무상 | 7964000 | 7850000 | CLOSE | 2023-10-30 | 2024-04-08
2023 | TER-23-021 | R2 | 허관욱-001 | 2023-02-12 | 2023-02-12 | 2101-22 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | C1-M2-PM (YSM-0306) | PREMIXER 진동치 초과 1. 230212 고객 생산팀으로부터 Pre-mixer 진동 문제 제기 (#1 고속축 심한 진동 감지) 2. 230217 당사 기계반에서 고속축 동심 체크 및 얼라인 수정 : 동심 양호 3. 230222 1500RPM 가동 시험시 소음 발생하여 벨트 장력 조절함 -> 소음 감소하였으나 진동 증가함 4. PRI 상태에서 체크, Girth Flange 레벨 및 하부 Shim Plate 보완 -> NMP 주입 후 가동 시험 : 심한 진동 5. 고객에서 베어링 교체 요구함, 어차피 모두 분해해야 하므로 Shaft까지 교체결정 - 230316~0317 Shaft, Bearing, Lip seal, O-ring, V-belt 교체 : 동심 양호 - 230320 NMP 주입 후 1500RPM 가동 : 수직 진동 양호, 수평 진동 최대 진동14 (불합격) - 분해 Shaft는 점검 후, 이상 없을시 Spare로 활용, 이상 시 파기 6. 고객 생산팀에서 현재 수평 진동 및 진동 상태를 가동 불가로 주장 7. 230325 Slurry 가동 상태 및 진동 체크 결과 : 양호 | E | 장비 | I | TANK (MIXER TYPE) | 108 | Disper Shaft Assy | AL | Disper Shaft Assy | 1. Disper Shaft Assy가 사용중 동심이 허용치를 벗어난 것으로 추정 | 진동발생 소음발생 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 1.230212 고객 생산팀으로부터 진동 문제 제기 (#1 고속축 심한 진동 감지) 2.230217 당사 기계반에서 고속축 동심 체크 및 얼라인 수정 : 동심 양호 2.230222 1500RPM 가동 시험 시, 소음 발생 - 벨트 장력 조절함 : 소음 감소하였으나 진동 증가함 3.PRI 상태에서 체크, Girth Flange 레벨 및 하부 Shim Plate 보완 - NMP 주입 후 가동 시험 : 심한 진동 4.고객에서 베어링 교체 요구-> Shaft 까지 교체 결정 - 230316~0317 Shaft, Bearing, Lip seal, O-ring, V-belt 교체 : 동심 양호 - 230320 NMP 주입 후 1500RPM 가동 -> 수직 진동 양호, 수평 진동 최대 진동 14 (불합격) - 분해 Shaft는 점검 후, 이상 없을시 Spare로 활용, 이상 시 파기 5. 고객 생산팀에서 현재 수평 진동 및 진동 상태를 가동 불가로 주장 6. 230325 Slurry 가동 상태 및 진동 체크 결과 : 양호 | 1. 구동부 Frame의 상하판 Bearing 지지 hole 간 align, 평행도에 대한 신뢰 확보. 2. Shaft의 기계 가공 후 Site 입고까지의 충격방지 대책 마련. 3. 진동 및 동심도의 현실적, 실제적 제작 기준 마련. 4. Support leg의 길이, arrangement에 대한 제작 공차 관리. 5. Base Plate의 수평불만족에 따른 현장 Shim Plate 설치시 어려움 있음 -> 제관 공차 관리 필요 6. Anchoring방법에 대하여 제작사 기준 필요 (Chemical anchoring, anchor bolt fastening torque, 콘크리트위 또는 Stainless plate 절개 후 설치하는 각 경우의 installation 작업 방법). | C997 | 대책수립 오류 | 원인불명 | 공통 | 원인불명 | N/A | 무상 | 8000000 | 2977425 | CLOSE | 2023-07-31 | 2024-04-22
2023 | TER-23-028 | R2 | 허관욱-002 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2101-22 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | C1-M3-PM (YSM-0307) | PREMIXER 1-3 진동발생 건 1. 230323 Pre mixer 1-3 가동중 진동을 염려하여 조업원이 믹싱 완료 50분 전 작동 중지 - RPM을 낮추고(1500->1000) 1시간 가동 후 변화를 살핌후 지속 생산함 2. 230406 허관욱, 박태순, 이성철 가동상태에서 현장 확인 - 진동 심함 확인 (측정기에 의한 측정 불가) 3. TER-23-029 Spray Ball 낙하 이슈로 잠시 Hold) 4. 230414 NMP 1500L 채우고 진동 검사 : 매우 불량 5. 230419 Disper shaft 동심 체크: #1, #2 모두 불량 -> 폐기 예정 - Spray Ball 파손 및 파편에 의한 Trouble Shoot 후인 관계로 초기 진동 문제로 판단하는 것은 신뢰가 떨어짐 6. 230502 기존 #1, #2 Shaft 철거, Buffing, 조립, 동심도 체크 - NMP 1600L 충전 후 진동 체크: 이상 없음, 정상 가동 통보 *TER-23-021과 동일 현상 | E | 장비 | I | TANK (MIXER TYPE) | 108 | Disper Shaft Assy | AL | Disper Shaft Assy | 1. Disper shaft 교체 후 진동이 없는 것으로 확인되어 Shaft가 문제 발생시 진동이 있는 것으로 추정됨 -> Shaft 문제 발생 원인은 확인 불가 -> TER-23-029와 연계될 수도 있음 | 진동발생 SHAFT 동심도 불량 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 1. 22년 07월 첫 가동 후 지금까지 무난히 생산되었으나 23년 03월 23일 부터 진동 문제 발생 - 문제 원인 지속 검토 예정 2. 소모품 물량 상시 확보의 필요성 협의 요청 2-1 200% : Shaft, Bearing, Lip Seal, Oil Seal, O-ring, V-belt, Varli Seal 2-2 100% : Sleeve, LockWasher 2-3 재고 필요 없음 : Pulley, Key, Collar | 1. 구동부 Frame의 상하판 Bearing 지지 hole 간 align, 평행도에 대한 신뢰 확보. 2. Shaft의 기계 가공 후 Site 입고까지의 충격방지 대책 마련. 3. 진동 및 동심도의 현실적, 실제적 제작 기준 마련. 4. Support leg의 길이, arrangement에 대한 제작 공차 관리. 5. Base Plate의 수평불만족에 따른 현장 Shim Plate 설치 시 어려움 있음 -> 제관 공차 관리 필요 6. Anchoring방법에 대하여 제작사 기준 필요 (케미컬, anchor bolt fastening torque, 콘크리트위or Stainless plate 절개 후 설치/installation 작업 방법). | C997 | 대책수립 오류 |  |  | 원인불명 | N/A | 무상 | 8000000 | 3327425 | CLOSE | 2023-07-31 | 2024-04-22
2023 | TER-23-116 | R2 | 허관욱-013 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 2104-43 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | C4-M2-PM (YSM-0437) | Pre mixer 4-2 과진동 건 (SAT 테스트 중) 1. 231107 SAT 공진테스트 중 발생 2. 현장 가동상태는 동영상 참조(첨부#1_PM4-3VIB동영상) 2-2) MIXER 본체 및 배관의 심한 진동 2-3) Anchor 74RPM + Disper 1500RPM 상태에서 진동 측정 값은 다음과 같음 수직(구동 벨트부 커버) -> 좌 : 3.3 , 중앙 : 3.5 , 우 : 1.9 수평(Grith Flange) -> 좌 : 10.2~11.35 , 정면 : 5.5~6.4 , 후면 : 11.57~12.93 , 우측 : 11.74~12.65 2-4 기타 모든 부위 BOLT를 확인하고 조임 -> 이상 무 3. 원인은 알 수 없으며 다음의 순서에 따라 진행 예정 UC생산팀에 작업일정 통보->NMP DRAIN->WATRER세정->임시 AIR 연결 및 건조2일->밀폐공간 출입허가요청> 진입 및 동심도 검사->(동심도가 0.07이상 시)교체 작업결정->장비 및 인원동원 작업->복구 4. 11/30 동심도 CHECK 결과 모두 불량이나 특히, 우측 SHAFT 불량 5. 12/04 우측 SHAFT만 새로운 SHAFT로 교체 후 12/05 동심도측정 ->규정치 내 불가하나 매우 호전 6. 12/06 NMP 1900 liter 투입 진동측정 (첨부#3_4-2 Premixer Vibration check R1.0 참조) 결과 다음과 같음 수직 (구동 벨트 커버) -> 좌 : 1.8 , 중앙 : 0.9 , 우 : 0.6 수평(Girth Flange) -> 좌 : 2.74~3.42 , 정면 : 2.74~3.3 , 후면 : 0.78~2.78 , 우측 : 1.87~2.62 7. 생산 가동 지시 (종결) | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 108 | Disper Shaft Assy | BR | High Speed Shaft to Disper Shaft | 원인 불명 | 진동발생 SHAFT 동심도 불량 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 3. TER-23-116_Premixer 4-2 진동 2023.12.18 허관욱 1) 동심도 확인 결과, 특히 우측 shaft 동심도 오버(max.0.4) 확인되어 신규 shaft로 교체 2) 교체후 동심도 확인결과, 규정치는 오버되나 비교적 양호(max. 0.18)->특별히 추가적인 방법을 강구할 수 없음 3) NMP 1900liter 충진 후 진동 측정 결과, 부분적으로 오버(horizontal max.3.3, vertical max.1.75)되어 UC에 가동권고 -> 문제없이 가동 중 | 1. 향후 설계변경 검토시 변경부분의 전면 개편이 아닌 대조군을 설정하여 설계변경을 진행 2. 새로운 제품(신규 PJT)을 제작시 설계자와 제작자간의 회의를 통해 문제가 생길 변수에 대해 소통한다. 3. 1회 처리 비용을 향후(진동문제) 발생될 기간에 비례하여 계산된 비용과 설계변경 (1항) 비용을 비교하여 비용 절감을 할 수 있는 방법을 선택 | C012 | 내부협의 | - | 허관욱 | 원인불명 | N/A | 무상 | 39700000 | 33186264 | CLOSE | N/A | 2024-04-22
2023 | TER-23-118 | R2 | 허관욱-013 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 2109-25 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | A4-M2-PM (YSM-0439) | * Pre-wetmixer 2-2 disper 축 탈락 1. 2023.11.09_ 22:00 좌측 SHAFT가 세정 작업 중 탈락 발생. - 100GK D.I Water, 1350 RPM, 가동 시간은 정확히 알 수 없으나 5분 이내인 것으로 조사. 2. 정상 생산 중인 라인이라서 UC에서 현지 도비업체 “Diamond Steel”에 지시하여 , 윤성의 협조를 얻어 긴급복구 시행 중 - 동심도 측정 ( 좌측 SHAFT 상부 :2.39mm , 우측 상부 : 2.0 / 중심부 : 5.0 / 하부 : 15.0 over 3. 파단(크랙) 부분 사진 자료 참고 - 용접 강도에 대하여 현장에서 문제 제시하는 자는 없으나 자체 분석이 요함 *고객사 인지 내용 1. LIQUID LEVEL vs RPM과 관련, 23년5월부터 구두 언급 후 8월6일 정식메일 통보(to UC and PRI)하고, 의견 수렴을 위하여 개별 방문 설명하였으나, Level sensor 기 안정되지 않았을 뿐만 아니라 ACCURACY가 너무 낮고 이로 인하여 새로운 큰 문제 발생의 우려가 있으며 특히 PRI측에서는 프로그램 변경에 따른 UC측의 변경 승인과 정상발주서를 필히 요구함에 따라, UC vs PRI 눈치 보기로 시행이 미결정 되었음. 2. 23년9월 중순 믹싱공정팀(김건용 책임)과 별도 요청 추진협의 상태 3. 23년11월10일 믹싱공정팀에 현TROUBLE 사항 유선 통보하고 “문제방지를 위한 프로그램 변경시행 방안을 11월13일 LGES내부 보고 및 협의하고 적극 검토하겠다”는 유선 답변 받음. 4. 23년11월10일 PRI 별도 협의 결과, PRI 승인하에 UC에서 윤성이 발주 받아 프로그램 수정하는 것으로 방향 설정. | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 108 | Disper Shaft Assy | BO | High Speed Shaft Assy | 알 수 없음 | SHAFT 탈락 용접부 파손(변형) | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 2023.12.18 허관욱 1. TER-23-118_Prewet mixer 2-2 축 탈락 1) 현지업체 지시하여 양쪽 신규 shaft 교체 후 동심도 오버(max0.4)되어 다른 방도가 없어 작업 중단. 2) 김태학책임 현지도착 재확인 결과 동심도 오버 동일함이 확인되어 새로운 shaft 로 다시 교체->동심도 약간 오버(max.0.28)됨 3) 더 이상 방법이 없어 이대로 UC에 가동권고 -> 현재 문제 없이 가동 중 2. Premixer 생산 step 중, 2step에서 anchor RPM74 ->60이하로 변경 하는 것을 제안(UC+LGES8)하였으며 이를 논의 중 2023.12.19 허관욱 1. 2step에서 Anchor RPM을 줄여서 사용하는 것은 안되는 것으로 조형석 담당(믹싱기술+공정+설비팀 총 담당)이 직접 답변해 버려서 추진이 어려울 것으로 예상. 2. 아룰러 사용자(UC)의 기술 SPONSER인 LGES와의 기술적 대응에 있어 현장 PM이 정량적 데이터 없이 대응하는 것이 제안과 설득에 한계가 있을 것으로 판단. | 1. 향후 설계변경 검토시 변경부분의 전면 개편이 아닌 대조군을 설정하여 설계변경을 진행 2. 새로운 제품(신규 PJT)을 제작시 설계자와 제작자간의 회의를 통해 문제가 생길 변수에 대해 소통한다. 3. 1회 처리 비용을 향후(진동문제) 발생될 기간에 비례하여 계산된 비용과 설계변경 (1항) 비용을 비교하여 비용 절감을 할 수 있는 방법을 선택 | C012 | 내부협의 | - | 허관욱 | 원인불명 | N/A | 무상 | 19200000 | 12566896 | CLOSE | N/A | 2024-04-22
2024 | TER-24-021 | R0 | 정성인-001 | 2023-11-14 | 2024-03-08 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 윤성 | - | TANK 소형 REDUCER 프레임타입 변경 차액 발생 1. 230724_SEW PD & TANK 감속기 견적, 데이터, 도면 요청 2. 230801_SEW 감속기 캐드 도면 접수 & 검토 (이상없음) 3. 230810_SEW 감속시 승인도면 접수 & 검토 (이상없음) 4. 230814_구매요청 작성 (오타발생) 5. 231031_구매팀 발주 진행(소형),(대형) 6. 231114_소형감속기 구매요청서 오류확인 및 SEW 감속기 플랜지 타입변경요청 (중실RF -> 중공FAF) 7. POS.03~07 감속기 플랜지타입 변경에 대한 차액 발생. 7,280만원 구매요청시 오타로 인하여 금액 7,280만원이 발생되었지만, 항공 운송비 및 신규제작으로 발생된 금액이 아닌 기존에 발주하려는 감속기 모델과의 차액 합산 금액임. | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 엑셀 구매현황표 작성시 COPY & PASTE 과정 중 오타발생 리뷰 과정에서 발견되지 못하고 구매요청 | 구매요청(발주)오류 | T-05 | 설계 | F-13 | 구매 요청 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 고객사양에 맞는 물품 재구매 요청 | 1. 협력사와 견적 및 기술 논의 내역기준으로 협력사 상호간 최종 발주서 체크하며 기술검토가 끝난 최종 이메일본을 같이 첨부 2. 최종기술검토 완료본을 이메일에 첨부 하여 구매요청 작성시 기술사양(SPEC,수량,금액)에 대한 검토 오류를 방지 하고자 함 3. 구매 요청서 작성시 첨부되는 기술사양서에 협력사 + 윤성이 상호간에 검토 했다는 증빙 자료 (이메일, 회의록)첨부 | C014 | 내용공유 | 정성인 | 정성인 | 설계 | N/A | 무상 | 72800000 | 72800000 | CLOSE | N/A | 2024-04-29
2024 | TER-24-024 (1/2) | R0 | 우승붕-002 | 2024-02-20 | 2024-03-19 | 2201-24 | 기타(식품,제약,화학) | 셀트리온 | 셀트리온 | 송도 | 현장 | - | 럽쳐 디스크 옵션 변경 (사업관리 작성) - 고객사 접수 URS에 명기 된 내용 : Product와 접촉이 되는 부분의 <0.64 ㎛으로 명기 (E.P포함) - 최근 3년 전까지 럽쳐 디스크를 구매하려면 EP 옵션 사항이 없었고, 아직까지도 국내에서는 럽쳐디스크를 EP 할 수 있는 기술적인 곳은 없음. - 윤성에서는 럽쳐 디스크 EP를 해서 납품한 이력도 없고, 이런 상황에서 견적 초기 영업팀에서 럽쳐 디스크 회사에 견적 요청을 하였고, 이후 PM이 프로젝트 진행을 하고 납품까지 이루어진 상황 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 정보부족 - 럽쳐디스크에 EP가 필요한 상황은 알고 있었음 - 최근 2년동안 해외 및 국내 EP 가능한 럽쳐디스크 제품이 없어서 관행처럼 견적/구매 진행 영업3팀 : 견적 및 수주 진행 시 기존 방식대로 MP옵션 진행 사업2팀 : 구매 단계에서 EP 옵션 미확인으로 기존 관행대로 진행 | 견적오류 | T-04 | 사업관리 | F-20 | 사양서 미확인 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 고객사 요청사항 셀트리온에서 발주한 설비 시공업체 (성도이엔지)가 훼손한 럽쳐디스크 제외하고 EP 옵션이 포함된 사양으로 다시 납품 요청 | 사업2팀 1. SPECIAL ITEM 발주 전 영업/사업/구매/설계 담당자의 의견검토 수렴하여 견적 및 발주 진행 2. 매년 시장동향 파악할 수 있는 GLOBAL 전시회 참가 (정보확인차원) 3. 그 외 부품/기술 정보 확보 방안 필요 | C012 | 내부협의 | 우승붕 | 우승붕 | 사업관리 | N/A | 무상 | 17450000 | 16995000 | CLOSE | 2024-05-16 | 2024-05-20
2024 | TER-24-024 (2/2) | R0 | 우승붕-002 | 2024-02-20 | 2024-03-19 | 2201-24 | 기타(식품,제약,화학) | 셀트리온 | 셀트리온 | 송도 | 현장 | - | 럽쳐 디스크 옵션 변경 (영업 작성) 1. 셀트리온에서 RUPTURE DISC를 EP 처리된 제품으로 재구매 요청 2. 제약/바이오 사 통틀어 PROCESS VESSEL의 RUPTURE DISC는 EP로 된 제품으로 납품한 사례가 없음. 또한 그러한 사양을 요구하지도 않음 3. EP업체 (Zooc, BS&B)에서도 최근 EP RUPTURE DISC 제품 출시 4. SBL에서도 BIO REACTOR외 에는 MP RUPTURE DISC 사용하고 있음 (~5공장) 5. 셀트리온에서 처음 요구시 김탑 차장도 WFI 탱크(2대)만 EP로 적용 해달라고 했다가 전량 교체 요청 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 셀트리온에서 탱크 품질기준 강화의 일환으로 RUPTURE DISC 역시 EP 적용된 제품으로 요구 2. 기존 프로젝트는 EP 미적용 (CIP SKID 7SET에도 EP 미적용된 제품 사용) | 견적오류 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 셀트리온에서 EP가 누락이 되어진 내용을 접수 후 럽쳐 디스크 회사에 문의하였고, VENDOR PRINT 제출용 CATALOGUE에도 EP OPTION 내용이 없어서 기존 관행대로 견적 접수 및 발주 진행 1. 셀트리온에서 접수된 RUPTURE DISC DATASHEET 상 EP 적용 여부에 대한 내용이 없음 2. 기존 제약/바이오사에 납품한 기존 사례로 견적 반영 및 RUPTURE 제품 승인 후 구매/설치 진행 | 영업3팀 1. PROJECT 견적 진행 시 고객사에 RUPTURE DISC EP OPTION 사항 필히 확인 2. 매년 시장동향 파악할 수 있는 GLOBAL 전시회 참가 (정보확인차원) 3. 그 외 부품에 대한 기술정보 확보 방안 마련 | C006 | 계약검토 | 이효근(퇴) | 박동준 | 영업 | N/A | 무상 | 17450000 | 16995000 | CLOSE | 2024-05-16 | 2024-05-20
2024 | TER-24-041 | R0 | 김진아-001 | 2024-04-24 | 2024-05-21 | 2311-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대웅바이오 | 대웅바이오 | 화성 | 윤성 | - | 대웅바이오 TANK 상경판 사전 CIP TEST 누락 1. 240424~240516_총 32대 FAT 진행 중 14대 CIP TEST FAIL 발생 (기 발행된 TER-24-031 참조) 2. 231106_PROJECT 수주 직전 내부 미팅 시 CIP 상경판 TEST가 진행되어야 함을 탱크품질팀에서 언급함 (첨부 #1) 3. 240110_탱크품질관리, 생산관리, 제작팀장, 사업관리, 설계 담당자 참석하여 PIM 진행. ITP 16항 SPRAY BALL COVERAGE TEST 내용을 확인하며 SHELL과 TOP HEAD 용접 전 상경판 CIP TEST가 사전 진행되어야 함을 설명함 (첨부 #2, 3) PIM 회의 진행시에 사업관리 우승붕 팀장, 생산관리 이철호 팀장은 납품 일정을 맞추기 위해선 상경판 CIP TEST 진행 불가 입장 4. 240228_생산관리 이희석 매니저, 사업관리 우승붕 팀장 유선 통화 후 납기 일정으로 인해 상경판 CIP TEST를 진행하지 않음을 메일로 공유 함 (첨부 #4) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 54 | 테스트 | ZZ | 해당사항 없음 | 타 부서 요청으로 품질 절차 미 준수 납기 부족으로 타부서(생산관리, 사업관리)에서 상경판 사전 CIP TEST 수행을 제외하고 제작완료 후 FULL CIP TEST 에서 검증하자고 요청 이에 따라 ITP에 명기된 상경판 사전 CIP TEST 검사를 진행하지 않음 제작 완료 후 FULL CIP TEST에서 검증하였으나 미 세척 구간 발생하였고, 납기 부족으로 현상태 납품 함 | CIP 불량 | T-10 | 품질관리 | F-03 | 검사 누락 | R-02 | 프로세스 미준수 |  | 1. 품질 절차를 어떠한 경우에도 준수함 2. 품질 부서원에게 본 TER 관련하여 품질 절차 준수에 대한 내용을 수시로 교육 진행 3. 품질 절차가 누락되는 경우는 결정권자(담당급 이상)에게 보고하여 조치를 받도록 함. (결정권자의 승인 없는 품질절차 누락에 대해서는 후속공정 진행 금지) | C033 | 절차 준수 | 이민오 | 이민오 | 품질 | N/A | N/A | 0 | ₩- | CLOSE | N/A | 2024-05-27
2023 | TER-23-137 (1/3) | R0 | 이희석-002 | 2023-12-01 | 2023-12-27 | 2209-32 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | - | ◈ 탱크 외주 협력사 문제로 제작중 부도 발생 및 역무 변경. 1. 제작중 부도 발생 건. - 23년 12월 01일 1차 부도, 12월 05일 최종 부도 발생. 2. 역무 변경 건. - 제작 기간 부족으로 납기 준수 불가 (3/31 발주, 납기 6/30~9/10, 자재 구매 포함) - 제작 역량 초과 물량 수주 및 제작 역량 부족. - 견적시 품질 기준 대비 고품질 요구되어 제작 지연 발생. - 당사 제작 품질 수준 불만족으로 재작업 및 수정 작업 발생. - 연마 역량 부족. - 협력사 부도 예상되어 13기 제작중 회수. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. BOSK TANK 외주 제작 예산 부족으로 업체 선정 지연 -> 21년도부터 발굴 지시 2. 업체 제작능력에 대한 충분한 검토 없이 BOSK TANK 전체 물량의 76% 통합 발주 진행 3. 협력업체 선정 시 생산능력, 재무능력 평가 미흡 4. 제작공정 관리 미흡 | 협력업체 과실 | T-02 | 구매 | F-39 | 업체선정 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 업체 제작 지연 물량 반출하여 당사 자체 제작 2. 업체 부도 징후 감지하여 잔여 작업물량 회수 3. 반출 물량 당사 자체 제작으로 삼인엠티에스 발주가 대비 최종 1.25억원 원가 절감 | 1. 발주 품목 시장 적정가 확인 및 예산 확보 (현격히 낮은 금액 제시 업체 경계) 2. 신규 업체 발주 시 당사 연마 품질 요구 수준에 대한 충분한 설명과 이해도 확인 3. 50억원 이상 외주제작 발주 건에 대해 추가 신용자료 요청 (4대보험완납, 세금완납증명서 등) | C004 | 검토강화 | 양경민(퇴) | 임창현 | 구매 | N/A | N/A |  | 26333 | CLOSE | N/A | 2024-07-01
2023 | TER-23-137 (2/3) | R0 | 이희석-002 | 2023-12-01 | 2023-12-27 | 2209-32 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | - | ◈ 탱크 외주 협력사 문제로 제작중 부도 발생 및 역무 변경. 1. 제작중 부도 발생 건. - 23년 12월 01일 1차 부도, 12월 05일 최종 부도 발생. 2. 역무 변경 건. - 제작 기간 부족으로 납기 준수 불가 (3/31 발주, 납기 6/30~9/10, 자재 구매 포함) - 제작 역량 초과 물량 수주 및 제작 역량 부족. - 견적시 품질 기준 대비 고품질 요구되어 제작 지연 발생. - 당사 제작 품질 수준 불만족으로 재작업 및 수정 작업 발생. - 연마 역량 부족. - 협력사 부도 예상되어 13기 제작중 회수. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. BOSK TANK 외주 제작 예산 부족으로 업체 선정 지연 -> 21년도부터 발굴 지시 2. 업체 제작능력에 대한 충분한 검토 없이 BOSK TANK 전체 물량의 76% 통합 발주 진행 3. 협력업체 선정 시 생산능력, 재무능력 평가 미흡 4. 제작공정 관리 미흡 | 협력업체 부도 | T-07 | 생산관리(화성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 업체 제작 지연 물량 반출하여 당사 자체 제작 2. 업체 부도 징후 감지하여 잔여 작업물량 회수 3. 반출 물량 당사 자체 제작으로 삼인엠티에스 발주가 대비 최종 1.25억원 원가 절감 | 1. 발주 품목 시장 적정가 확인 및 예산 확보 (현격히 낮은 금액 제시 업체 경계) 2. 신규 업체 발주 시 당사 연마 품질 요구 수준에 대한 충분한 설명과 이해도 확인 3. 50억원 이상 외주제작 발주 건에 대해 추가 신용자료 요청 (4대보험완납, 세금완납증명서 등) | C004 | 검토강화 | 노승근 | 임창현 | 화성생산 | N/A | N/A |  | 26333 | CLOSE | N/A | 2024-07-01
2023 | TER-23-137 (3/3) | R0 | 이희석-002 | 2023-12-01 | 2023-12-27 | 2209-32 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | - | ◈ 탱크 외주 협력사 문제로 제작중 부도 발생 및 역무 변경. 1. 제작중 부도 발생 건. - 23년 12월 01일 1차 부도, 12월 05일 최종 부도 발생. 2. 역무 변경 건. - 제작 기간 부족으로 납기 준수 불가 (3/31 발주, 납기 6/30~9/10, 자재 구매 포함) - 제작 역량 초과 물량 수주 및 제작 역량 부족. - 견적시 품질 기준 대비 고품질 요구되어 제작 지연 발생. - 당사 제작 품질 수준 불만족으로 재작업 및 수정 작업 발생. - 연마 역량 부족. - 협력사 부도 예상되어 13기 제작중 회수. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. BOSK TANK 외주 제작 예산 부족으로 업체 선정 지연 -> 21년도 부터 발굴 지시 2. 업체 제작능력에 대한 충분한 검토 없이 BOSK TANK 전체 물량의 76% 통합 발주 진행 3. 협력업체 선정 시 생산능력, 재무능력 평가 미흡 4. 제작공정 관리 미흡 | 협력업체 부도 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 업체 제작 지연 물량 반출하여 당사 자체 제작 2. 업체 부도 징후 감지하여 잔여 작업물량 회수 3. 반출 물량 당사 자체 제작으로 삼인엠티에스 발주가 대비 최종 1.25억원 원가 절감 | 1. 발주 품목 시장 적정가 확인 및 예산 확보 (현격히 낮은 금액 제시 업체 경계) 2. 신규 업체 발주 시 당사 연마 품질 요구 수준에 대한 충분한 설명과 이해도 확인 3. 50억원 이상 외주제작 발주 건에 대해 추가 신용자료 요청 (4대보험완납, 세금완납증명서 등) | C004 | 검토강화 | 이진화 | 임창현 | 영업 | N/A | N/A |  | 26333 | CLOSE | N/A | 2024-07-01
2024 | TER-24-049 | R0 | 이승현-005 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | - | 현장 운용 인력 추가 발생 1. 배관 설계 ES ENG 1명 항공 숙식 윤성 제공으로 계약 (23’ 12/15~현재) 2. 기계반 4명 7일 24시간 대응을 위해 추가 투입 (24년 1월 9일~ 3월 6일) 3. 기계반 2명 배관 야간 대응을 위하여 추가 투입 (24’ 2/26~ 3/26) 이후 배관 SV 투입 4. 설계 1명 상주 (24’ 2/16~5/15) 그 외 고객사 요청에 의한 인원 상주 □ 인력 추가투입 목적 1. 시공사의 과도한 Back charge 방지 □ 인력 추가 요인 1. Pink Protag 이후 윤성에서 직접 작업이 가능함. 용접사, 배관사, 조공 등 추가 필요인원 계약직으로 채용하여 현장 투입 및 미비사항 처리 □ 비용증가 요인 1. 현장 운영 인원이 추가되었으나, 그동안 식비 및 교통비는 현장 내에서 예산 사용 파견인원 추가시 항공권, 숙박비 및 일비 등 필수예산 소요 □ TER작성 목적 1. (전체금액 변동 없더라도) 투입인원 증가에 따른 부대비용 증가정보 내부 공유 2. 추가 인력에 대한 TER에 관련 인원의 숙식비가 포함 결재되었으나 항공, 숙박비 반영누락. à 재발방지. □ 비고 현장 투입 인원이 추가되었으나, PM 현장예산 내에서 소진 및 관리 예정. | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 인력 추가투입 목적 시공사의 과도한 BACK CHARGE 방지 2. 인력 추가 요인 PINK PORTAG 이후 윤성에서 직접 작업이 가능하여 용접사, 배관사, 조공 등 추가 인원에 대하여 계약직으로 직접 채용하여 현장 투입 | 추가인원투입 | T-04 | 사업관리 | F-97 | 해당사항 없음 | R-97 | 해당사항 없음 | 1. (전체금액 변동 없더라도) 투입인원 증가에 따른 부대비용 증가정보 내부 공유 2. 추가 인력에 대한 TER에 관련 인원이 숙식비가 포함 결제되었으나 항공, 숙박비 반영누락. -> 재발방지 |  | C998 | 대책수립 불필요 | 해당사항 없음 | 박정호 | 사업관리 | N/A | 무상 |  | ₩- | CLOSE | N/A | 2024-07-01
2024 | TER-24-057 | R0 | 이인엽-001 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2209-16 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | - | SKOY 현장 화재로 인한 공사지연에 대한 현장 대응관련 인원 및 PM 비용 검토 1. 2311XX_ 화재발생 : PHASE 1 양산지연 / PHASE 2 설치공사 지연 2. PHASE 1 (음극 1~4호기 ; 1~2 LINE // 양극 1~3호기 ; 1~2 LINE) 1) PUNCH 사항 대응 중 (172 / 183) ; 93.9% 2) 현재 기존 1,2 라인 생산 중 ; 음/양극 신규 모델 생산 지속 대응 중 3. PHASE 2 (음극 5~6호기 ; 3~4 LINE // 양극 4호기 ; 3 LINE) 1) 화재발생 전 진행사항 - 음극 : 5~6호기 MIXER 류 SAT 진행 중 / 양극 : 3호기 MIXER 류 SAT 진행 예정 2) 23년 11월 화재발생 - 현장 SAT 미완료 (SAT 진행 중 중단) 및 4 LINE 코터 이송 구간 설치중단 3) SK 전극 설비 기술 UNIT 계획 - 24년 10월 양/음극 3 LINE 생산 준비 예정 (SET UP 완료함) - 24년 11월 음극 4 LINE 코터 이송 구간 설치 예정 4. 현재 잔류인원의 현장대응 목적 1) 신규 모델을 생산 중에 있어 고객사 대응 중 2) 설비 유지 보수 확인 및 생산 대응으로 고객사의 잔금 (10%) 요청 5. 현장 대응 관련 인원 (총 7명 : 음/양극 신규 모델 생산 중) 1) 사업 : 4명 (이인엽 / 이현진 / 이동우(법인) / 장하이칭(법인) 2) 제어 : 2명 (백건우 / 이원영) 3) 안전 : 1명 (윤호 - BOOMTECH 인력) 4) 협력사 : 배관 1팀 (중원 3명) / 전기 1팀 (부영 4명) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | SKOY 현장 화재발생으로 인한 설치공사 지연 발생 SKOY 신규모델 생산에 대한 대응 | 현장설치비용 추가인원투입 | T-04 | 사업관리 | F-97 | 해당사항 없음 | R-97 | 해당사항 없음 | 1. 기존 PHASE 1 & 2의 현장 PM 비용 예산 내에서 공사 지연에 대한 비용 운용 2. SKOY 현장 PM 비용 소진사항 FEEDBACK 및 예산관리 |  | C998 | 대책수립 불필요 | 해당사항 없음 | 박정호 | 사업관리 | N/A | 무상 |  | ₩- | CLOSE | N/A | 2024-07-01
2023 | TER-23-122 (1/6) | R0 | 이인엽-002 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2201-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-T0109-501 ~ 506 | * 음극 CNT STORAGE TANK 자켓 누수 1. 2023.11.16_음극 CNT STORAGE TANK 1~2라인 4대 모두 STORAGE TANK 하부 자켓 부분에서 누수 발생. - 다른 STORAGE TANK 점검 결과 Phase 1 뿐만 아니라 Phase 2의 CNT STORAGE TANK 2대도 누수 발생. - CNT STORAGE TANK의 경우 8월에 현장 I.O CHECK 및 연동 CHECK 시에 잠시 구동해보고 현재까지 가동 이력이 없음. - CNT 첨가 제품을 생산하지 않았기에 가동하지 않음. (자켓 냉각수는 공급되고 있음) 2. CNT STORAGE TANK 총 6대 모두 자켓 누수 확인 (B-T0109-501 ~ 506) - 그 외의 STORAGE TANK 점검 ; 양.음극 BINDER/CMC/SLURRY STORAGE TANK 누수 없음 | E | 장비 | U | TANK | 181 | Jacket | BG | Tank Body (Shell/Head) | 원인 확인 중 | 용접부 리크 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) |  |  |  |  | 엔원테크 |  | 화성생산 | N/A | 협력업체 부담 | 0 | 13928713 | CLOSE | N/A | 2024-07-08
2023 | TER-23-122 (2/6) | R0 | 이인엽-002 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2201-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-T0109-501 ~ 506 | * 음극 CNT STORAGE TANK 자켓 누수 1. 2023.11.16_음극 CNT STORAGE TANK 1~2라인 4대 모두 STORAGE TANK 하부 자켓 부분에서 누수 발생. - 다른 STORAGE TANK 점검 결과 Phase 1 뿐만 아니라 Phase 2의 CNT STORAGE TANK 2대도 누수 발생. - CNT STORAGE TANK의 경우 8월에 현장 I.O CHECK 및 연동 CHECK 시에 잠시 구동해보고 현재까지 가동 이력이 없음. - CNT 첨가 제품을 생산하지 않았기에 가동하지 않음. (자켓 냉각수는 공급되고 있음) 2. CNT STORAGE TANK 총 6대 모두 자켓 누수 확인 (B-T0109-501 ~ 506) - 그 외의 STORAGE TANK 점검 ; 양.음극 BINDER/CMC/SLURRY STORAGE TANK 누수 없음 | E | 장비 | U | TANK | 181 | Jacket | BG | Tank Body (Shell/Head) | 원인 확인 중 | 용접부 리크 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) |  |  |  |  | 제관4팀 |  | 화성생산 | N/A | 협력업체 부담 | 0 | 13928713 | CLOSE | N/A | 2024-07-08
2023 | TER-23-122 (3/6) | R0 | 이인엽-002 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2201-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-T0109-501 ~ 506 | * 음극 CNT STORAGE TANK 자켓 누수 1. 2023.11.16_음극 CNT STORAGE TANK 1~2라인 4대 모두 STORAGE TANK 하부 자켓 부분에서 누수 발생. - 다른 STORAGE TANK 점검 결과 Phase 1 뿐만 아니라 Phase 2의 CNT STORAGE TANK 2대도 누수 발생. - CNT STORAGE TANK의 경우 8월에 현장 I.O CHECK 및 연동 CHECK 시에 잠시 구동해보고 현재까지 가동 이력이 없음. - CNT 첨가 제품을 생산하지 않았기에 가동하지 않음. (자켓 냉각수는 공급되고 있음) 2. CNT STORAGE TANK 총 6대 모두 자켓 누수 확인 (B-T0109-501 ~ 506) - 그 외의 STORAGE TANK 점검 ; 양.음극 BINDER/CMC/SLURRY STORAGE TANK 누수 없음 | E | 장비 | U | TANK | 181 | Jacket | BG | Tank Body (Shell/Head) | 원인 확인 중 | 용접부 리크 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) |  |  |  |  | 제관5팀 |  | 화성생산 | N/A | 협력업체 부담 | 0 | 13928713 | CLOSE | N/A | 2024-07-08
2023 | TER-23-122 (4/6) | R0 | 이인엽-002 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2201-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-T0109-501 ~ 506 | * 음극 CNT STORAGE TANK 자켓 누수 1. 2023.11.16_음극 CNT STORAGE TANK 1~2라인 4대 모두 STORAGE TANK 하부 자켓 부분에서 누수 발생. - 다른 STORAGE TANK 점검 결과 Phase 1 뿐만 아니라 Phase 2의 CNT STORAGE TANK 2대도 누수 발생. - CNT STORAGE TANK의 경우 8월에 현장 I.O CHECK 및 연동 CHECK 시에 잠시 구동해보고 현재까지 가동 이력이 없음. - CNT 첨가 제품을 생산하지 않았기에 가동하지 않음. (자켓 냉각수는 공급되고 있음) 2. CNT STORAGE TANK 총 6대 모두 자켓 누수 확인 (B-T0109-501 ~ 506) - 그 외의 STORAGE TANK 점검 ; 양.음극 BINDER/CMC/SLURRY STORAGE TANK 누수 없음 | E | 장비 | U | TANK | 181 | Jacket | BG | Tank Body (Shell/Head) | 원인 확인 중 | 용접부 리크 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) |  |  |  |  | 제관8팀 |  | 화성생산 | N/A | 협력업체 부담 | 0 | 13928713 | CLOSE | N/A | 2024-07-08
2024 | TER-24-053 | R0 | 심정기-001 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2312-23 | 이차전지 | 금양 | 금양 | 부산 | 윤성 | - | 금양 PD MIXER 2300L 구동부 SLEEVE 손상 건 1. 발생내용 : 구동부 조립 준비를 위하여 지게차 이동 중 파렛트 적재되어 있던 상단박스가 낙하하여 SLEEVE 파손 2. 아이템 / 수량 : DISPER SHAFT 조립용 SLEEVE (Ø135 x 118) / 5개 3. 발생현황 240604(10:00)_기계2반 전하영 매니저 - 구동부 조립 준비를 위하여 파렛트 이동 중 SLEEVE 박스 낙하 240604(10:20)_생산관리 및 기계반 팀장 - 보고받은 후 현장 확인 결과 SLEEVE 5개 육안상 코팅 손상 및 스크래치 등 이상 발생 확인 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 작업자 작업 부주의 2. 박스 적재 및 이동 시 고정 불량 / 지게차 운전 부주의 3. SLEEVE 단품 보호조치 미흡 (박스 안 SLEEVE 개별 보호조치 없이 적재되어 있음) | 작업자 부주의 자재분실(파손,누락) | T-06 | 생산관리(안성) | F-40 | 취급 부주의 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 손상된 SLEEVE (5개) 폐기, 재구매 (세라믹 코팅 불가) -> 구매처 한팩 확인 | 1. 재발방지 교육 실시 2. 일시 : 24년 06월 10일 (월) 08:30 ~ 08:45 3. 대상 : 기계조립반, 사내외주 (더원), 일용공, 생산관리 (자재관리포함) 4. 교육내용 - 자재 출고 전 단품 보호조치 실시 - 생산 (자재관리) - 자재 출고 시 박스 2단이상 적재 출고 금지 - 생산 (자재관리) (2단 이상 출고 시 랩핑 테이프 이용하여 낙하 등에 대한 보호조치 실시) - 불출 자재 이동 간 랩핑 등을 이용한 보호조치 확인, 실시 후 이동 | C010 | 교육실시 | 전하영 | 심정기 | 안성생산 | N/A | 무상 | 2471500 | 2471500 | CLOSE | 2024-06-12 | 2024-07-08
2024 | TER-24-063 | R0 | 이민섭-004 | 2024-03-27 | 2024-07-17 | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | SKBA 1동 마그네틱 필터 자석바 탈락 발생의 건 1. 마그네틱 필터 CLEANING을 위해 탈거하였을 때, 자석바 탈락 확인 2. 떨어지지 않은 자석바 또한 사람의 힘으로 쉽게 탈락됨 3. 총 수량은 1동 3EA, 2동 7EA / TOTAL 10EA | E | 장비 | K | 기타 장비 (믹서,탱크,호퍼 외) | 77 | Magnetic Filter | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 현상원인 : MAGNETIC BAR CASE (사각파이프) 의 브레이징 GAP 불량으로 인한 탈락 발생 (미광플랜트 - 대한자석 - 대우특수브레이징) 2. 근본원인 1) 제조사(미광플랜트) 브레이징공정 관리미흡 (브레이징 준비 FIT-UP 불량_GAP min.0.5mm 초과로 부착력 약화) 2) 배관라인 FILTER HOUSING (MAGNETIC FILTER, MESH FILTER, CARTRIDGE FILTER 등) 을 TECHNICAL REVIEW 를 주관하는 주체가 없음. 제작업체 도면과 기술력에 의존할 수 밖에 없음 | 기타장비 고장 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 고객사 요청사항 1. 설치된 마그네틱 필터에 대한 전수검사 및 불량 발견시 개선된 마그네틱 필터로 교체 요청 조치사항 240713_고객사 정현호 엔지니어와 아래와 같이 협의 함 (by 이민섭 매니저) 마그네틱바 형상 : 사각 -> 원형 마그네틱바 체결 타입 : 브레이징 용접 -> 볼트체결 | 1. 현상 방지대책 : MAGNETIC BAR CASE를 사각타입 -> 원형타입 , 브레이징 접합 -> 볼팅체결로 변경 2. 근본 대책 : 배관라인 FILTER HOUSING (MAGNETIC FILTER, MESH FILTER, CARTRIDGE FILTER 등) 의 기술검토를 주관하는 주체를 지정하고 구매요청사양 리뷰, 제작도면 승인, 제작사 브레이징 검사(FIT-UP GAP 확인, 부착력, 외관) 품질보증서 (CofC) 제출 시행 -> 재발시 책임 전담 | C021 | 설계개선 | 미광플랜트 | 추웅배 | 구매 | N/A | 협력업체 부담 | 76900000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2024-07-19
2024 | TER-24-064 | R0 | 김도원-001 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2312-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 썸백 | 썸백(화성) | 화성 | 윤성 | - | 썸백 GRAPHITE NOZZLE 가공 오류로 인한 잔금비용 상세의 건 1. VACCUM CHAMBER 제작 노즐 탭 PITCH 가공 오류로 인한 비용 상세 발생 2. DWG : M22 P2 TAP / ACT. : M22 P1.5 TAP 3. GRAPHITE NOZZLE 조립불가 확인 | E | 장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 127 | 가공 및 절단비 | ZZ | 해당사항 없음 | 도면 치수 관련하여 가공반 작업자 도면 오독 M22 나사 가공 탭 기본 규격 : 2.5 Pitch / 도면 나사 가공 탭 규격 : 2 Pitch 도면 정독이 아닌 규격으로만 생각하여 2.5 Pitch로 가공 진행 | 제작(작업)불량 | T-07 | 생산관리(화성) | F-01 | (직영) 가공 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 썸백 잔금 10%에서 재가공 비용 차감 예정 | 비 규격 탭 작업시 작업 전 설계팀 문의 후 작업 진행 | C033 | 절차 준수 | 안병용 책임매니저 | 김도원 | 화성생산 | N/A | 무상 | 1200000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2024-08-05
2023 | TER-23-121 (1/2) | R0 | 정준식-004 | 2023-08-06 | 2023-11-16 | 1805-10 | 기타(식품,제약,화학) | 서울우유 | 서울우유 | 양주 | 현장 | - | * 150톤 Silo Tank #4(1대) Tank 노즐 LSH N6 내,외조 용접부 Crack 발생, 누유로 Insulation 오염 및 교체 1. 23.08.06 : 저유조 4번 Tank LSH N6 부분에서 Leak 발생 - LSH N6 외조와 내조 용접부 하단부에서 8기 전체 크랙발생 (열팽창 의심)으로 원료(우유)가 흘러내려 Tank 인술레이션 오염 - 총 8기 전체 발생으로 크랙부 수정 및 4호기는 인슐레이션 교체 요구 2. 23.08.06 : 김태학 매니저 현장 방문 후 크랙부 수정 완료, 고객은 4호기는 인슐레이션까지 교체 요구 3. 23.10.24 : 보수요청(4호기 보온재) 유니온으로부터 1차 내용증명 우편수령 - 하자보증에 대한 조건 등 조속한 수리요청 내용 4. 23.11.08 : 보수요청 유니온으로부터 2차 내용증명 우편수령 - 기본설계, 시공(제작) 문제를 언급, 4호기 보온제 교체 후 비용을 청구검토 내용 | E | 장비 | U | TANK | 28 | Nozzle | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 설계 도면이 실 제작 불가한 방법으로 작성됨 2. 설계 문의하여 도면변경 or 제작방법 변경했어야 하나 기존 식품탱크 제작방법에 의거하여 진행 (하부 외조 숨구멍 확인됨에 따라 기존 방식대로 제작 진행함) 3. 타부서와 충분한 협의 후 설계를 실시하지 못하고 용접 상세도 일부 누락 원인파악부서 : 생산팀, 설계팀 지정사유 : 제작시공이 도면과 상이하게 진행, 제작도면은 기존 제작 방식(윤성 생산)으로는 시공할 수 없는 설계를 함 - 생산 : SILO TANK 외조(2t PL)가 BODY SUPPORT(6t PL) 용접누락 시공, 기존 SILO TANK 의 모든 시공방법은 외조를 별도로 제작하여 한번에 SHELL에 조립하는 방식, 따라서 제작도면에 따라 BODY SUPPORT 용접은 불가하다 - 생산 : LSH N6 내,외조 용접에 대한 도면표기가 없는데도 임의 용접진행 (우민기계 외주제작) - 설계 : LSH N6 내,외조 용접에 대한 명확한 표기 누락, 제작방법을 고려한 설계 미비 | CRACK 발생 용접부 리크 | T-07 | 생산관리(화성) | F-02 | 공정 선정 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | LEAK 부위 용접작업 및 소소한 요구사항 완료하였으나 원유 부패에 따른 주변의 악취와 벌레발생으로 4호기 보온재 교체를 지속적으로 요청 중 하자보증기간은 서울우유 준공기준 후 3년 및 윤성에서 설계 또는 제작에 결함이 있다고 판단 오염된 4호기 보온재 교체 요구 | 1. 설계도면 검토 후 제작 가능여부 판단 - 관련부서 협의 후 MOM 반드시 작성 2. 제작 가능한 방식에 대한 설계 전달 후 피드백 진행 3. 설계 도면변경 및 제작방법 변경에 의거한 제작 진행 4. 제작 가능한 구조설계 실시 (타부서와 협의) 및 정확한 용접방법을 도면에 표현 5. 도면 출도 후 도면검토회 (설계, 생산관리) 실시 PI PROCESS에 반영됨 (문서근거 필수) | C011 | 기록관리 철저 | 이준용 이성철 |  | 화성생산 | N/A | 무상 | 41390000 | 19065000 | CLOSE | 2024-03-08 | 2024-09-30
2023 | TER-23-121 (2/2) | R0 | 정준식-004 | 2023-08-06 | 2023-11-16 | 1805-10 | 기타(식품,제약,화학) | 서울우유 | 서울우유 | 양주 | 현장 | - | * 150톤 Silo Tank #4(1대) Tank 노즐 LSH N6 내,외조 용접부 Crack 발생, 누유로 Insulation 오염 및 교체 1. 23.08.06 : 저유조 4번 Tank LSH N6 부분에서 Leak 발생 - LSH N6 외조와 내조 용접부 하단부에서 8기 전체 크랙발생 (열팽창 의심)으로 원료(우유)가 흘러내려 Tank 인술레이션 오염 - 총 8기 전체 발생으로 크랙부 수정 및 4호기는 인슐레이션 교체 요구 2. 23.08.06 : 김태학 매니저 현장 방문 후 크랙부 수정 완료, 고객은 4호기는 인슐레이션까지 교체 요구 3. 23.10.24 : 보수요청(4호기 보온재) 유니온으로부터 1차 내용증명 우편수령 - 하자보증에 대한 조건 등 조속한 수리요청 내용 4. 23.11.08 : 보수요청 유니온으로부터 2차 내용증명 우편수령 - 기본설계, 시공(제작) 문제를 언급, 4호기 보온제 교체 후 비용을 청구검토 내용 | E | 장비 | U | TANK | 28 | Nozzle | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 설계 도면이 실 제작 불가한 방법으로 작성됨 2. 설계 문의하여 도면변경 or 제작방법 변경했어야 하나 기존 식품탱크 제작방법에 의거하여 진행 (하부 외조 숨구멍 확인됨에 따라 기존 방식대로 제작 진행함) 3. 타부서와 충분한 협의 후 설계를 실시하지 못하고 용접 상세도 일부 누락 원인파악부서 : 생산팀, 설계팀 지정사유 : 제작시공이 도면과 상이하게 진행, 제작도면은 기존 제작 방식(윤성 생산)으로는 시공할 수 없는 설계를 함 - 생산 : SILO TANK 외조(2t PL)가 BODY SUPPORT(6t PL) 용접누락 시공, 기존 SILO TANK 의 모든 시공방법은 외조를 별도로 제작하여 한번에 SHELL에 조립하는 방식, 따라서 제작도면에 따라 BODY SUPPORT 용접은 불가하다 - 생산 : LSH N6 내,외조 용접에 대한 도면표기가 없는데도 임의 용접진행 (우민기계 외주제작) - 설계 : LSH N6 내,외조 용접에 대한 명확한 표기 누락, 제작방법을 고려한 설계 미비 | CRACK 발생 용접부 리크 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-03 | 경험 부족 | LEAK 부위 용접작업 및 소소한 요구사항 완료하였으나 원유 부패에 따른 주변의 악취와 벌레발생으로 4호기 보온재 교체를 지속적으로 요청 중 하자보증기간은 서울우유 준공기준 후 3년 및 윤성에서 설계 또는 제작에 결함이 있다고 판단 오염된 4호기 보온재 교체 요구 | 1. 설계도면 검토 후 제작 가능여부 판단 - 관련부서 협의 후 MOM 반드시 작성 2. 제작 가능한 방식에 대한 설계 전달 후 피드백 진행 3. 설계 도면변경 및 제작방법 변경에 의거한 제작 진행 4. 제작 가능한 구조설계 실시 (타부서와 협의) 및 정확한 용접방법을 도면에 표현 5. 도면 출도 후 도면검토회 (설계, 생산관리) 실시 PI PROCESS에 반영됨 (문서근거 필수) | C037 | 체크리스트 운용 | 이준용 이성철 |  | 설계 | N/A | 무상 | 41390000 | 19065000 | CLOSE | 2024-03-08 | 2024-09-30
2024 | TER-24-009 (1/2) | R0 | 차상진-001 | 2024-01-10 | 2024-01-18 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 윤성 | - | VERKOR(프랑스) PD MIXER VESSEL PART PLATE 자재 오발주로 인한 재발주 건 ▣ 2305-1630 Jacket Bottom Plate / 1ea 1. 231122_PD 1,500L Mixer VESSEL Part 도면 출도 → 231123_Jacket Bottom Plate 자재 발주 요청 완료 2. 231129_구매팀 발주서 송부 → 세원스텐레스 업체로 발주서 진행 3. 231204_자재 입고 완료 → 화성 2공장 1팀으로 입고완료 4. 231205_오발주로 인해 설계팀 문의 ( 가공 부위 구분 없이 발주 됨 ) → 용접 후 사용으로 도면 변경없이 수정하여 사용 문의 ( 설계팀과 협의 ) → 박태순 담당 용접 사용 불가 결정 5. 231212_자켓 배출용 Hole 2ea 추가 및 Hole Size 도면 변경( PD 2300L과 동일한 편의성 ) → 설계팀 도면 배포 6. 240110_용접 변형 및 Hole 추가로 인하여 설계팀에 자재 재발주 문의 7. 240116_설계팀과 협의 후 재발주 결정 ▣ 2305-1620 Limit Switch Pad / 18ea 1. 베르코아 PJT 진행시 자재 산출용으로 ESNJ 13LINE 도면 ( BODY,GIRTH FLAGNE ) 제공 2. 231027_베로코아 PJT VESSEL 도면 출도 3. 231103_해당 자재 발주 요청 4. 231110_구매팀 발주서 송부 → 세원스텐레스 업체로 발주서 진행 5. 231204_자재 입고 완료 6. 231215_정식 출도분 도면에서 사양변경으로 해당 자재 변경 7. 240117_자재 오발주 확인 후 생산관리 1팀으로 문의(안성공장 생산관리1팀) 8. 240117_설계팀에 입고자재에 대한 도면 문의 9. 240117_설계팀과 협의 후 재발주 결정 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 설계팀 : 도면의 일부 표현에 혼란 유발 - HUMAN ERROR 본 장비와 함께 설치되는 PD2300과 동일한 스펙을 맞추기 위하여 JACKET DRAIN NOZZLE 추가 생산관리 : 자재 발주시 가공 부위 누락하여 발주 - HUMAN ERROR | 구매요청(발주)오류 | T-07 | 생산관리(화성) | F-18 | 발주 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 240116 수정 사용 시 용접변형 우려 및 홀 추가로 인하여 설계팀과 협의 후 자재 재발주 진행 240124 사장님께 문자 및 메일 보고 후 자재 재 구매 진행 | 1. 설계 : 도면 출도 후 도면 검토회의(설계, 생산관리) 실시하여 도면 오류 점검 (PI PROCESS 반영됨) 2. 생산관리 : 가공품 배포시 평면도, 정면도, 측면도 같이 배포 | C043 | 회의실시 | 김상정 | 차상진 | 화성생산 | N/A | 무상 | 1100000 | 810000 | CLOSE | N/A | 2024-09-30
2024 | TER-24-009 (2/2) | R0 | 차상진-001 | 2024-01-10 | 2024-01-18 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 윤성 | - | VERKOR(프랑스) PD MIXER VESSEL PART PLATE 자재 오발주로 인한 재발주 건 ▣ 2305-1630 Jacket Bottom Plate / 1ea 1. 231122_PD 1,500L Mixer VESSEL Part 도면 출도 → 231123_Jacket Bottom Plate 자재 발주 요청 완료 2. 231129_구매팀 발주서 송부 → 세원스텐레스 업체로 발주서 진행 3. 231204_자재 입고 완료 → 화성 2공장 1팀으로 입고완료 4. 231205_오발주로 인해 설계팀 문의 ( 가공 부위 구분 없이 발주 됨 ) → 용접 후 사용으로 도면 변경없이 수정하여 사용 문의 ( 설계팀과 협의 ) → 박태순 담당 용접 사용 불가 결정 5. 231212_자켓 배출용 Hole 2ea 추가 및 Hole Size 도면 변경( PD 2300L과 동일한 편의성 ) → 설계팀 도면 배포 6. 240110_용접 변형 및 Hole 추가로 인하여 설계팀에 자재 재발주 문의 7. 240116_설계팀과 협의 후 재발주 결정 ▣ 2305-1620 Limit Switch Pad / 18ea 1. 베르코아 PJT 진행시 자재 산출용으로 ESNJ 13LINE 도면 ( BODY,GIRTH FLAGNE ) 제공 2. 231027_베로코아 PJT VESSEL 도면 출도 3. 231103_해당 자재 발주 요청 4. 231110_구매팀 발주서 송부 → 세원스텐레스 업체로 발주서 진행 5. 231204_자재 입고 완료 6. 231215_정식 출도분 도면에서 사양변경으로 해당 자재 변경 7. 240117_자재 오발주 확인 후 생산관리 1팀으로 문의(안성공장 생산관리1팀) 8. 240117_설계팀에 입고자재에 대한 도면 문의 9. 240117_설계팀과 협의 후 재발주 결정 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 설계팀 : 도면의 일부 표현에 혼란 유발 - HUMAN ERROR 본 장비와 함께 설치되는 PD2300과 동일한 스펙을 맞추기 위하여 JACKET DRAIN NOZZLE 추가 생산관리 : 자재 발주시 가공 부위 누락하여 발주 - HUMAN ERROR | 구매요청(발주)오류 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 240116 수정 사용 시 용접변형 우려 및 홀 추가로 인하여 설계팀과 협의 후 자재 재발주 진행 240124 사장님께 문자 및 메일 보고 후 자재 재 구매 진행 | 1. 설계 : 도면 출도 후 도면 검토회의(설계, 생산관리) 실시하여 도면 오류 점검 (PI PROCESS 반영됨) 2. 생산관리 : 가공품 배포시 평면도, 정면도, 측면도 같이 배포 | C043 | 회의실시 | 차상진 | 차상진 | 설계 | N/A | 무상 | 1100000 | 810000 | CLOSE | N/A | 2024-09-30
2024 | TER-24-050 | R1 | 박준형-002 | 2024-04-02 | 2024-06-03 | 2303-28 | 이차전지 | JRES | JRES | 음성 | 현장 | - | NMP None-Seal Pump 후단 Cartridge Filter 내부(내부 이물 발생) 2024.04.02 1. NMP Line 이물 발생 이슈 접수 2. 해당 라인 필터 전량 점검 결과 NMP None-Seal Pump 후단 Cartridge Filter 내부에 녹색을 띈 고무와 같은 이물 다량 포집, NMP Tank 내부에도 극소량 있는 것으로 육안 확인 3. 이물 제거 후 2Ton 가량 플러싱 (이물 안나오는 것 확인), 2024.05.08 1. 동일 문제 재발생 접수 2. 현장 확인 결과 필터에는 발견 된 이물이 없으나 라인 플러싱 진행 결과 지속적으로 이물 발생 | E | 장비 | K | 기타 장비 (믹서,탱크,호퍼 외) | 267 | Cartridge Filter | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 현상원인 : 이물의 발생 근원지는 파악되지 않으나, 이물의 양이 어느 정도 줄어 든 것으로 보았을 때 외부 이물 유입이었던 것으로 예상 됨. (NMP 원료 투입 라인에 카트리지 필터는 깨끗하였음) 이물이 유입 되었더라도 최종 설비까지 이물이 유입 된 것으로 보아 라인에 설치되어 있는 CARTRIDGE FILTER의 FILTERING 능력이 부족한 것으로 보임. 2. 근본원인 : 배관라인 FILTER HOUSING (MAGNETIC FILTER, MESH FILTER, CARTRIDGE FILTER 등) 을 TECHNICAL REVIEW 를 주관하는 주체가 없음. 제작업체 도면과 기술력에 의존할 수 밖에 없음 | 성능(기능)불량 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 240402_이물발생 이슈 확인 후 카트리지 필터 교체 및 라인 플러싱 240508_문제 재발생 후 라인 확인 및 플러싱하면서 이물 감소 확인 240521_지속적으로 이물 발생 이슈 발생하여 펌프 및 배관 악세서리 전부 해체하여 확인 -> 문제없음 조치 및 합의사항 1. 고객사측 이물 발생 원인에 대해 지속적으로 원인규명 요청 2. 현장 확인결과 원인파악 불가하여 기존 설치된 CARTRIDGE FILTER를 검증된 다른 타입의 필터로 교체하고 라인 말단에 MESH FILTER 추가하여 이물 필터링 및 이물 감소에 대한 데이터 확보 3. 연구소 개선 검토 결과에 따라 CARTRIDGE FILTER 하우징 구조 개선 및 FILTER 상하부 실리콘 가스켓 추가하여 실링효과 개선 기대 대표님 COMMENT 1. 같은 업체에서 동일하게 제작된 제품인데 이전 프로젝트에서는 문제가 없었고 해당 프로젝트에서만 문제가 발생된 원인은? 2. 앞서 수백대 동일한 필터가 납품되어 현장에 설치 및 가동중에 있는데 모두 불량의 소지가 있다는 내용이 논리가 맞는지? 3. 본 건과 관련된 문제점에 대한 기술리뷰 의뢰할 것 (품질 주관) 4. 근본원인 해결 후 최종결재 진행 예정 | 1. 현상 방지대책 : 기존 설치 된 CARTRIDGE FILTER 를 검증된 다른 타입의 필터로 교체하고 라인 말단에 MESH FILTER 추가하여 이물 필터링 및 이물 감소에 대한 데이터 확보 2. 근본 대책 : 배관라인 FILTER HOUSING (MAGNETIC FILTER, MESH FILTER, CARTRIDGE FILTER 등) 의 기술검토를 주관하는 주체를 지정하고 사용조건에 맞는 필터 구조 설계검토, 구매요청사양 리뷰, 제작도면 승인 업무 진행 필요 -> 기술검토 주체 : 구매요청부서 3. 추후조치 : 구매품 (ex. 필터(메쉬, 카트리지, 마그네틱 등), Vacuum Condenser 등 배관라인에 부착되는 부품 등...)에 대한 기본설계, 제작도면 등 각종 기술사양서 검토승인이 요구. 1) TER-24-050 재발방지 대책에 따라 기술검토서를 주관하는 주체를 "구매요청부서"로 확정 2) 추후 기술사양서 검토승인은 설계팀에서 진행으로 확정(설계담당님 확인완료) 3) 사업3팀에서는 추후 기술검토가 필요한 부품 등 list를 작성하시어 설계팀에 업무요청 공정팀에서는 BOM에 구매를 위한 기술내역을 명기 바랍니다. 구매팀에서는 검토자료를 포함하여 발주진행 바랍니다. 설계의견 (박태순 상무님) 추후조치 내용에 대한 정정메일 요청함 (241011), 본 건에 대한 검토만 진행 | C021 | 설계개선 | 미광플랜트 | 추웅배 | 구매 | N/A | 협력업체 부담 | 1432000 | ₩- | CLOSE | 2024-07-19 | 2024-10-10
2024 | TER-24-027 | R0 | 윤기정-001 | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 2311-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대웅바이오 | 대웅바이오 | 화성 | 윤성 | - | 대웅바이오 생물학제제 프로젝트 N/A CONN. 노즐 커버 두께 불량 1. 20240328_N/A CONN. 커버 가공하여 노즐 조립 중 헐거움 현상 발생. 2. 불량 수량 : 40 EA | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 127 | 가공 및 절단비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 도면 외주작업 진행 후 도면검토 미흡으로 발생된 원인 | 조립불가 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 24.03.28_상세도면 수정 후 생산팀 출도 24.04.08_견적서 접수 | 1. 외주 용역에 의하여 작성된 도면에 대한 철저한 검토 수행 필요 2. 해당 건에 대하여 설계 CHECK SHEET - LESSON & LEARN (TER, NCE) 에 추가하여 관련 내용 공유 | C004 | 검토강화 | 윤기정 | 김순영 | 설계 | N/A | 무상 | 139602 | 126000 | CLOSE | N/A | 2024-11-04
2024 | TER-24-037 | R0 | 김용섭-001 | 2024-05-02 | 2024-05-14 | 2311-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대웅바이오 | 대웅바이오 | 화성 | 윤성 | - | 대웅바이오 생물학제제 프로젝트 TANK 34기 명판 RPM 불일치 건 1. 240325_고객사 명판 검토 요청 및 승인됨 2. 240429_38종 40기 TANK 명판 발주 진행 3. 240502_품질팀에서 도면에 기재된 RPM과 모터 명판의 RPM이 상이하여 확인요청 (40기 중 34기) 4. 검토결과 3번항의 두 RPM이 아닌 감속기를 거친 교반기 RPM이 적혀야 하며 추가로 KCs 마크가 삭제되어야 함을 확인함 (에너지공단 승인을 받음에 따라 자율안정 인증 받는 품목없음, 총 40기 교체 필요) | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 189 | Name Plate | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 명판에 기입되는 RPM의 경우 감속기를 통한 최종 RPM으로 기입해야 함 2. 그간 명판에 RPM이 표기되지 않는 PJT를 진행하여 1번 사항을 인지하지 못함 | 명판 불일치 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 명판 재발주 교체 | 1 도면 검토 단계에서 이전 실적도면과 비교하여 설계 팀장 확인 후 출도 2. 정기적으로 설계 부서원에게 설계 TER 건에 대해 전달, 교육 진행 예정 3. 첨부 - 설계 CHECK SHEET (PROJECT) - LESSON & LEARN (TER) | C004 | 검토강화 | 윤기정(퇴) | 김순영 | 설계 | N/A | 무상 | 800000 | 776000 | CLOSE | 2024-06-25 | 2024-11-04
2024 | TER-24-102 | R0 | 이승준-001 | 2024-11-15 | 2024-12-12 | N/A | 기타(일반재화) | N/A | N/A | N/A | 윤성 | - | 안성본사 공장 A-9 도어 파손 1. 2024.11.15 안성공장 6Bay(A-9)에서 제품 이동하기 위해 담당자(생산관리1팀 노재이 매니저)는 셔터도어 개방 버튼 작동 후 3톤 지게차 운행. 2. 이동중인 제품은(Shaft) 수출포장 인수인계를 위한 것으로 개방중인 셔터도어가 부딪히지 않을 것으로 오판단하여 지게차 마스트와 개방중인 셔터도어가 충돌하여 셔터도어 일부가 레일에서 이탈 및 손상되는 사고가 발생함. 3. 파손된 셔터도어를 자체 수리를 시도하였으나 레일에서 이탈된 도어는 절단하지 않고서는 수리가 불가능 하다고 판단되어 총무팀에 사고내용 및 수리요청 의뢰함. | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 997 | 해당사항 없음 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 안전 부주의 (운전자의 판단 오류, 신호수 미배치) 2. 완전 개방되지 않은 셔터도어 동작 중 정지. | 기타 | T-06 | 생산관리(안성) | F-37 | 작업자 과실 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 재발방지 교육 실시 2. 셔터도어 수리 예정 (241218 ~ 241220) | 1. 공장 자동 셔터도어 전면 운전주의 표지판 부착 - 표지판 내용 : 주의! 완전개방 후 출입할 것. - 부착 시기 : 셔터도어 수리 후 부착예정 2. 개폐 중인 셔터도어의 "정지" 조작 스위치 사용 시 유의사항 부착. (비상시에만 사용) - 보호커버 부착 3. 지게차 운전 시 신호수 배치. (2인 1조 운용) 4. 추가 검토 사항 : 셔터도어 완전개방 표시등 설치 검토. | C041 | 현장관리 강화 | 노재이 | 이승준 | 안성생산 | N/A | 무상 | 4400000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2024-12-20
2024 | TER-24-093 | R0 | 황보선경-002 | 2024-11-06 | 2024-11-11 | N/A | 이차전지 | N/A | N/A | N/A | N/A | - | 유럽법인 세금체불관련 연체료 납부 지연에 대한 연체료 납부 유럽법인에 부과된 세금을 지연 납부하여 추가 연체료를 납부한 사실과 관련하여 본 TER을 작성함. - ’22.10 헝가리 세무당국이 윤성 유럽법인에게 세금을 부과함. * 납부기한 ’23.1 - ’23.6 신규 회계사로부터 해당 세금연체 사실 접수 후 ’23. 0608일자로 즉시 납부함. * 품의번호 “YS-유럽법인-지결(해법)-230606-001” - ’24.11 해당 연체금 납부지연에 대한 추가 연체금을 납부함 (HUF 24,000) 이외 사실관계 및 이슈배경 - ’22.10 당시 회계사 태업 및 폐업준비 중으로 해당 세금고지 접수 불가상황 - ’23.2 법인 세금번호 소멸 및 청산절차 돌입사실 확인 * 22년 세금미납누적, 회계보고서 미제출 등 - ’23.4 신규 회계사 계약체결 - ’24.4 법인 금융거래 정상화 - ’23.6 법인 운영 정상화 - '24.4 법인 금융거래 정상화 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 148 | 현장관리비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 종전 회계사 태업 및 폐업사실 은폐로 인한 세금부과 사실 불인지. 2. 현재 회계사 납부기한 임박 청구관련하여 후속 연체 발생. | 기타 | T-04 | 사업관리 | F-16 | 정보 전달 누락 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 신규 회계사로 변경완료 ('23.04) 및 현재 정상 운영중 2. 현재 회계사에 납부기한 최소영업일 5일전 통지 요구 후 현재 정상 운영중 | 1. 현재 회계사와 유기적 협력 강화 (매달 세금신고시 누락 세금여부 확인 예정) 2. 기한 임박 청구건 관련 법인장 재량으로 선납부 후보고하여 추가 손실 예방. | C033 | 절차 준수 | 황보선경 | 황보선경 | 사업관리 | N/A | 무상 | 90000 | ₩- | CLOSE | N/A | 2025-01-02
2023 | TER-23-052 (3/3) | R2 | 박정호-003 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-D0202A/B/D | 덤핑호퍼 전자해머 대체 MESH 배관 제작 1. TER-23-052 Rev.1 음극 덤핑호퍼 전자해머 고장으로 MESH 배관으로 대체 설비시공 및 TEST 진행 -> 6개월 이상 운전 및 TEST 결과 고객사측 전동해머를 대체할 만족스러운 결과 도출 -> 남은 1개의 덤핑호퍼에도 전자해머 제거 및 MESH 배관 적용 (기 협의 및 고객사 요청사항) | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 79 | 전자 해머 | AV | Hopper | 1. 전자해머의 도입을 결정한 후 도입전 초기 DEMO 테스트 등 현장 사용 타당성 검토 미흡 2. 충분한 검토/테스트 없이 현장에 도입을 하다보니 문제점 발생하여 PUNCH 발생 | 개선(예방)조치 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 고객사 요청사항 한 개 덤핑호퍼에 MESH 배관 적용 테스트 후 문제없으면 교체용으로 공급된 전자해머 반환, 남은 한 개 덤핑호퍼에 대해서도 MESH 배관 적용 (무상처리) | 1. 고객의 요구사항에 신속한 대응도 물론 필요한 사항이나, 신규 보조설비 도입 전 사전에 충분한 검토(DEMO TEST 등) 후 도입에 대한 결정 필요 2. 현재 설치된 전동해머의 사용 추이/모니터링/고객 피드백을 통하여 매쉬배관 전면적 확대 검토 필요 | C004 | 검토강화 |  | 이민섭 | 사업관리 | N/A | 무상 | 5500000 | 3872333 | CLOSE | 2024-07-23 | 2025-01-10
2024 | TER-24-072 | R0 | 박진환-003 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2104-43 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | A4-M3-MX (YSM-0425) | UC 4라인 3호기 PD MIXER 판넬 이상으로 인한 긴급대응 1. 내용 1) 240812_PD MIXER 4-3라인 메인판넬 상위 차단기가 트립됨 (비가동 중 발생) 2) 240814_고객사 메인터넌스 팀에서 원인파악 불가로 긴급점검 요청 2. 조치 1) 240815_법인 현지 협력 전기업체 긴급파견 (SKBA 이노믹서 공사중으로 법인대응 불가상황) 2) 240815~16_전기업체 점검 후 판넬 이상없음 판단으로 고객사 상위 차단기 교체 제안 (점검내용 확인필요 : 차단기 연결 CABLE 조립상태, 저항체크 이상유무 등) 3) 240823_고객사 차단기 교체 작업 후 테스트 결과 동일증상 발생 4) 240826_법인 박진환 매니저, 전기제어팀 배진용 매니저 긴급대응 파견 5) 전기업체 파견 때 발생하지 않았던 새로운 증상 발견하여 판넬 파단기 교체 작업 (양극 4라인 1호기 차단기로 교체, LG측 인원이 교체작업 직접진행 - 발생비용 없음) 6) 판넬 차단기 교체 후 문제 해결 | E | 장비 | A | PD (YS) | 78 | Control Panel | BN | Panel | 원인규명 불가 (차단기 전선 체결상태 및 절연처리 문제 추정) | 제어장비 고장(오류) | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 1. 모든 작업을 고객사 입회하에 함께 진행하여 내용은 모두 공유됨 2. 4라인의 경우 워런티가 끝나지 않아 무상교체 요청 3. 전기판넬에 들어가는 모든 부품 신규 견적 요청 (추후 발생 문제에 대한 SPARE / 유상) 241004_고객사측 차단기 트립 원인을 추정하기 위하여 모델 확인요청 하였으나 거부함 241018_분해 차단기 제조사(LS ELECTRIC)에 점검요청 하였고 이상없음 보고서 접수 | 원인규명 불가 (차단기 측 불량으로 추정하였으나 LS측에 문제차단기 분해 후 검사결과 이상없음으로 확인) | C998 | 대책수립 불필요 | N/A | 박진환 | 사업관리 | N/A | 무상 | 17700000 | 1600000 | CLOSE | 2024-10-07 | 2025-01-10
2024 | TER-24-077 (1/3) | R0 | 이민호-001 | 2024-08-31 | 2024-09-12 | 1606-10 | 이차전지 | 삼성SDI | 삼성SDI | 기흥 | 현장 | - | 삼성SDI 기흥 PD Mixer 압력 leak로 인한 재 overhaul 진행 1. 240826_OVERHAUL 전 설비구동 TEST 이후 구동부 해체 및 윤성 안성본사 이동 -> TEST 내용 : 진공 TEST, 모터 부하 TEST -> TEST 결과 : ALL PASS 2. 240827~29_OVERHAUL 진행 -> 작업범위 : DRIVE BODY, DISPER SHAFT, PLANETARY SHAFT 및 기타 부자재 (베어링, 오링 등) -> 작업부서 : 기계2반 3. 240830~31_OVERAHUL 완료 후 삼성SDI 기흥 현장 설치 진행 4. 240831_설비 설치완료 후 진공 TEST 진행 (진공 외 테스트는 합격) -> TEST 내용 : 진공 TEST -> TEST 결과 : FAIL | E | 장비 | A | PD (YS) | 137 | Drive Body | AO | Drive Body | 사업관리 : 설비 작업범위, 테스트 범위 등 고객사 요구사항 및 협의사항에 대해 KOM을 통해 공유하지 않음 | 성능(기능)불량 | T-04 | 사업관리 | F-16 | 정보 전달 누락 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 고객사 요청사항 구동부 leak로 인한 2차 Overhaul 및 이후 진공 Test 요청 [2차 Overhaul 범위 : 베어링, 오링, 씰 류의 구매품 교체 요청, 가공품(shaft 등)은 제외] 윤성 본사 사전 leak test 이후 설비 출고 요청 현재 해당 라인 생산 위해 현상태로 가동 중, 윤성 자재 수급 완료 시 Overhaul 진행 요청 (윤성측 자재 수급 일정 10주 제시, 고객사 승인 함에 따라 약 10주 뒤 공사 예정-11월 중순) 조치사항 2410XX_삼성 SDI 용 진공테스트 JIG 제작 진행 241202_해당 설비 탈거 후 윤성 안성본사 입고 241203~04_재조립, 자체 진공테스트 진행 합격 241205_현장 설치 및 고객사 입회테스트 진행 합격 | 사업관리 : RFQ 및 고객사와 협의한 내용에 대해 유관부서 KOM 실시 및 MOM 공유 HOM, KOM 등 주요 EVENT 누락하지 않도록 MILESTONE 작성하여 관리 | C043 | 회의실시 | 이민호 |  | 사업관리 | N/A | 무상 | 833333 | 712333 | CLOSE | 2024-09-15 | 2025-01-10
2024 | TER-24-077 (2/3) | R0 | 이민호-001 | 2024-08-31 | 2024-09-12 | 1606-10 | 이차전지 | 삼성SDI | 삼성SDI | 기흥 | 현장 | - | 삼성SDI 기흥 PD Mixer 압력 leak로 인한 재 overhaul 진행 1. 240826_OVERHAUL 전 설비구동 TEST 이후 구동부 해체 및 윤성 안성본사 이동 -> TEST 내용 : 진공 TEST, 모터 부하 TEST -> TEST 결과 : ALL PASS 2. 240827~29_OVERHAUL 진행 -> 작업범위 : DRIVE BODY, DISPER SHAFT, PLANETARY SHAFT 및 기타 부자재 (베어링, 오링 등) -> 작업부서 : 기계2반 3. 240830~31_OVERAHUL 완료 후 삼성SDI 기흥 현장 설치 진행 4. 240831_설비 설치완료 후 진공 TEST 진행 (진공 외 테스트는 합격) -> TEST 내용 : 진공 TEST -> TEST 결과 : FAIL | E | 장비 | A | PD (YS) | 137 | Drive Body | AO | Drive Body | 생산관리 : 고객사 장비 테스트관련 협의내용 메일 세심하게 살피지 못함, MIXER STD. ITP (VACUUM TEST) 작업 누락 | 성능(기능)불량 | T-06 | 생산관리(안성) | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 고객사 요청사항 구동부 leak로 인한 2차 Overhaul 및 이후 진공 Test 요청 [2차 Overhaul 범위 : 베어링, 오링, 씰 류의 구매품 교체 요청, 가공품(shaft 등)은 제외] 윤성 본사 사전 leak test 이후 설비 출고 요청 현재 해당 라인 생산 위해 현상태로 가동 중, 윤성 자재 수급 완료 시 Overhaul 진행 요청 (윤성측 자재 수급 일정 10주 제시, 고객사 승인 함에 따라 약 10주 뒤 공사 예정-11월 중순) 조치사항 2410XX_삼성 SDI 용 진공테스트 JIG 제작 진행 241202_해당 설비 탈거 후 윤성 안성본사 입고 241203~04_재조립, 자체 진공테스트 진행 합격 241205_현장 설치 및 고객사 입회테스트 진행 합격 | 생산관리 : OVERHAUL CHECK LIST 활용, 작업 간 누락사항 없도록 관리 (첨부파일 참조) | C037 | 체크리스트 운용 | 심정기 |  | 안성생산 | N/A | 무상 | 833333 | 712333 | CLOSE | 2024-09-15 | 2025-01-10
2024 | TER-24-077 (3/3) | R0 | 이민호-001 | 2024-08-31 | 2024-09-12 | 1606-10 | 이차전지 | 삼성SDI | 삼성SDI | 기흥 | 현장 | - | 삼성SDI 기흥 PD Mixer 압력 leak로 인한 재 overhaul 진행 1. 240826_OVERHAUL 전 설비구동 TEST 이후 구동부 해체 및 윤성 안성본사 이동 -> TEST 내용 : 진공 TEST, 모터 부하 TEST -> TEST 결과 : ALL PASS 2. 240827~29_OVERHAUL 진행 -> 작업범위 : DRIVE BODY, DISPER SHAFT, PLANETARY SHAFT 및 기타 부자재 (베어링, 오링 등) -> 작업부서 : 기계2반 3. 240830~31_OVERAHUL 완료 후 삼성SDI 기흥 현장 설치 진행 4. 240831_설비 설치완료 후 진공 TEST 진행 (진공 외 테스트는 합격) -> TEST 내용 : 진공 TEST -> TEST 결과 : FAIL | E | 장비 | A | PD (YS) | 137 | Drive Body | AO | Drive Body | 품질 : PD MIXER 구동부 진공 TEST 적용 여부 확인 미비 | 성능(기능)불량 | T-10 | 품질관리 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 고객사 요청사항 구동부 leak로 인한 2차 Overhaul 및 이후 진공 Test 요청 [2차 Overhaul 범위 : 베어링, 오링, 씰 류의 구매품 교체 요청, 가공품(shaft 등)은 제외] 윤성 본사 사전 leak test 이후 설비 출고 요청 현재 해당 라인 생산 위해 현상태로 가동 중, 윤성 자재 수급 완료 시 Overhaul 진행 요청 (윤성측 자재 수급 일정 10주 제시, 고객사 승인 함에 따라 약 10주 뒤 공사 예정-11월 중순) 조치사항 2410XX_삼성 SDI 용 진공테스트 JIG 제작 진행 241202_해당 설비 탈거 후 윤성 안성본사 입고 241203~04_재조립, 자체 진공테스트 진행 합격 241205_현장 설치 및 고객사 입회테스트 진행 합격 | 품질관리 : 고객사 RFQ/SPEC. 요구사항을 사전 검토하여 정리하고 품질 검사에 적용 및 타 부서에 RFQ 정리 내용 공유를 통한 CROSS CHECK 체재 확립으로 재발 방지 | C038 | 크로스체크 실시 | 박영준 |  | 품질 | N/A | 무상 | 833333 | 712333 | CLOSE | 2024-09-15 | 2025-01-10
2025 | TER-25-002 | R0 | 김홍완-001 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 윤성 | - | UDM 4000L PRE-FAT 중 HIPER SEAL 손상 건에 대한 품질 담당의 역할 미흡 1. 240924_PRE FAT 중 탄냄새 발생 2. 241002_본건과 관련하여 NCR-24-090 발행 3. 241017_탄냄새의 원인 파악 중 MAIN SHAFT의 HIPER SEAL이 갈림 발생으로 NCR-24-094 추가 발행 4. 본건과 관련하여 10/17, 10/21, 10/31, 11/25, 12/06 총 5차례에 걸쳐 관련부서와 원인파악 회의 실시 - 세부 진행사항은 TER-24-084 참조 | N | 비장비 | Z | 해당사항없음(추가프로세스) | 997 | 해당사항 없음 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 왜 이번 건만 문제가 발생했는지에 대하여 품질직원 의식변화 교육에 대해 감당의 업무 노력 결여 2. 설계가 관여되었을 때 이를 제지하지 않음 3. 이미 설계에서 진행한 설계변경 사항에 대하여 적용을 하지 못하도록 막지 못함 | 기타 | T-10 | 품질관리 | F-16 | 정보 전달 누락 | R-02 | 프로세스 미준수 | 지게차 보험사와 협력사 보상으로 파손재화의 100% 현금보상협의 완료 파손금액 : 31,170,000원 보상금액 : 31,170,000원 TER 작성 지연사유 2024년 공정작업 중 발생 사고에 대해 최초 품질관리팀 권고에 따라 NCR-24-103으로 작성 제출 이후, 복구품 주문발주를 위한 근거 필요하여 TER로 변경 제출하게 되었습니다. | 1. 유사문제장비 가동현황에 대한 TER 양식 개정(하이라이트 표시) 및 TER 결재시 QA팀을 통해 TER 작성 완결성 검토 후 센터장 결재 진행 2. 신규가 아닌 기존 제품의 문제 발생시 설계의 관여를 배제하고 관련부서와 만 협력하여 원인파악 및 문제 해결 3. 설계에서 설계변경을 적용하고자 할 경우(PI에 따른 설계변경 검토회의 시) 회의록에 타당성 검증 항목란에 품질 서명 실시 4. 도면변경 이력관리 -> PI 반영 | C033 | 절차 준수 | 김홍완 | 김홍완 | 품질 | 10 | N/A | N/A | ₩- | CLOSE | N/A | 2025-01-13
2025 | TER-25-004 | R0 | 박태순-001 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 윤성 | - | UDM 4000L 구동 중 HIPER SEAL 손상건에 대한 설계 담당의 역할 미흡 1. UDM 4000L 구동테스트 중 탄냄새 발생으로 인하여 현상 확인 결과, MAIN SHAFT에 조립되는 HIPER SEAL이 손상(갈림)에 대한 원인파악 및 조치하는 과정에서 미흡한 부분을 TER로 작성함 2. 원인파악 및 조치하는 과정의 세부 사항은 TER-24-084 참조. | N | 비장비 | Z | 해당사항없음(추가프로세스) | 997 | 해당사항 없음 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 기존 납품 장비에 신규로 발생된 문제임에도 불구하고, 현장 방문 & 원인 분석에 관여하는 행위 관리미흡 2. 문제 발견시 설계팀 중심의 원인파악 및 문제 해결하려는 관습 3. 촉발한 일정에 따른 원인파악 시간 부족 4. 원인이 불명확한 상태에서 도면 수정을 통해 문제를 해결하려고 한 점. 5. 중요 치수에 대한 정보전달 미흡 | 기타 | T-05 | 설계 | F-16 | 정보 전달 누락 | R-02 | 프로세스 미준수 |  | 1. 기존 납품 장비에 신규 문제 발생시 현장 방문&원인 분석에 관여하지 않도록 교육 및 관리 2. 도면 수정에 대한 검토 항목을 원인분석 수행 회의록에 추가하며, 타당성이 확인된 경우만 도면 수정 3. 원인 분석 수행시 원인 분석 및 검증하는 시간을 협의하고 회의록에 기재 4. 중요 치수에 대한 정보를 도면에 명확히 표기하고 도면 설명회시 유관 부서에 정보 전달. | C002 | 기준 수립 | 박태순 | 박태순 | 설계 | 10 | N/A | N/A | 25200000 | CLOSE | N/A | 2025-01-21
2025 | TER-25-003 | R0 | 추웅배-001 | 2025-01-02 | 2025-01-14 | 2209-16 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | INNOMIXER 기어박스 중복발주로 인한 잉여재고 발생 1. 24년 12월 INNOMIXER용 기어박스(효성중공업) 3대 잉여재고 발생을 확인함(700 관리수량과 보관현물 차이) - 700 관리 수량 - 9대 / 보관현물 - 12대 2. 금액 : 73,000,000원/대 X 3대 = 219,000,000원 3. 히스토리 추적결과 SKOY(옌청)2차 중복발주로 발생된 잉여재고로 파악됨 - 2022년 10월 – 2209-1630 SKOY(옌청)2차 3대 발주분 입고 – by 구매 양경민 팀장 (구매요청 X, 예상발주) - 2023년 2월 – 2209-1610 SKOY(옌청)2차 2대 발주분 입고 – by 구매 임창현 팀장 (구매요청 O) 4. SKOY(옌청)2차 INNOMIXER용 기어박스 소요량은 2대임 5. 양경민 팀장은 SKOY(옌청)1차 발주시 Volume Nego. 목적 SKOY(옌청)2차 물량까지 통합 발주함 6. 임창현 팀장은 양경민 팀장의 SKOY(옌청)2차 발주분 3대를 인지 못하고 2대 중복 발주함 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 구매팀 소통부족 (업무 인수인계 미흡) | 구매요청(발주)오류 | T-02 | 구매 | F-18 | 발주 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 2024년 재고실사시 해당내용을 회계팀으로 전달함 2. 잉여재고를 700 수불부로 편입하고 재고로써 관리예정 (회계팀) | 1. ERP 시행에 따라 구매 중복발주 가능성이 없어짐 (엑셀관리 -> ERP 시행에 따라 개선됨) | C040 | 표준화 | 임창현(퇴) | 추웅배 | 구매 | 10 | N/A | N/A | ₩- | CLOSE |  | 2025-02-07
2024 | TER-24-094 (1/3) | R1 | 이희석-001 | 2024-10-29 | 2024-11-11 | 2404-29 | 기타(식품,제약,화학) | 빙그레 | 빙그레 | 논산 | 윤성 | - | 빙그레(논산공장) 1종 2기 제작 _ 수주번호 오 기입 1. 작업일보 수주번호 타 공번으로 오 기입 : +16,560천원 - 예산 : 34,464 천원 - 실적 : 51,406 천원 - 초과 : 16,942 천원 - 사유 고려 시 : 382천원 절감 | N | 비장비 | Z | 해당사항없음(추가프로세스) | 266 | 공정 관리 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 작업일보에 수주번호 토 공번으로 오 기입 : +16,560 천원 - 작업 일보에 정확한 비중 기입에 대한 인식 부족 - 당일 여러 공번 제작시 대표적 공번만 기입 - 작업 대기 발생시 당시 제작 중 공번 기입 - 금양 2차 (2404-2510 & 2530) : +8,051 천원 - 썸백 (2403-0810) : +1,524 천원 - 공통 공번 (4999) : +6,985 천원 | 견적오류 예산초과(누락) | T-07 | 생산관리(화성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 |  | 1. 작업일보 작성시 수주번호와 작업비중을 정확하게 기입 2. 생산관리 담당자가 일일 작업일보 확인 (ERP 시스템에 반영되어 있음) | C011 | 기록관리 철저 | 김준심 | 이희석 | 화성생산 | N/A | N/A |  | ₩- | CLOSE | N/A | 2025-02-11
2024 | TER-24-094 (2/3) | R1 | 이희석-001 | 2024-10-29 | 2024-11-11 | 2404-29 | 기타(식품,제약,화학) | 빙그레 | 빙그레 | 논산 | 윤성 | - | 빙그레(논산공장) 1종 2기 제작_연마 오버로드에 의한 일용 투입으로 예산 초과 1. 연마 오버로드에 의한 일용 투입 : +2,906 천원 | N | 비장비 | Z | 해당사항없음(추가프로세스) | 266 | 공정 관리 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 직영 인원은 타 공번 작업, 본 공번에는 일용 투입 - 2309-0430BM_현대북미 HOOD VESSEL 직영팀 연마 진행 2. 연마 예산은 직영 작업으로 산정되어 예산 초과 발생 | 견적오류 예산초과(누락) | T-07 | 생산관리(화성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 |  | 오버로드 발생시 사전 로드 분산 실시 및 사내 연마 적용 | C029 | 일정관리 | 김준심 | 이희석 | 화성생산 | N/A | N/A |  | ₩- | CLOSE | N/A | 2025-02-11
2024 | TER-24-094 (3/3) | R1 | 이희석-001 | 2024-10-29 | 2024-11-11 | 2404-29 | 기타(식품,제약,화학) | 빙그레 | 빙그레 | 논산 | 윤성 | - | 빙그레(논산공장) 1종 2기 제작_외조 외형 불량 작업 1. 대형 탱크로 외조 바디 밴딩 작업 시 2T 자재 외형 불량 발생 : +3,990 천원 - L-SEAM 용접 후 용접부 연마로 인한 두께 감소 발생으로 외조 C-SEAM 용접 시 천공 발생 - 용접 작업 시 열 변형으로 찌그러짐 발생 및 수정 작업으로 비용 발생 | N | 비장비 | Z | 해당사항없음(추가프로세스) | 266 | 공정 관리 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 외조 외형 불량 수정 및 재연마 : +3,990 천원 - 외조 사이즈 : 2T X I.D3797 - 벤딩 후 연마 두께 감소로 용접시 천공발생 및 외형 불량 발생 - 연마 시 두께 감소량 약 0.3mm | 견적오류 예산초과(누락) | T-07 | 생산관리(화성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 |  | 연마시 두께 감소 고려하여 I.D 1500 이상 외조는 3T 적용 (설계팀과 검토 및 협의 완료) 영업팀에 FEED BACK 완료 | C002 | 기준 수립 | 김준심 | 이희석 | 화성생산 | N/A | N/A |  | ₩- | CLOSE | N/A | 2025-02-11
2024 | TER-24-105 (1/2) | R0 | 이희석-002 | 2024-10-29 | 2025-01-10 | 2401-33 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 2401-3310PM_녹십자(오창)_ 2종 2기 제작 예산 초과 (작업일보 오기입) 1. 작업 일보에 수주 번호 타 공번으로 오 기입: +3,367천원 - 예산 : 3,000천원 - 실적 : 5,721천원 - 초과 : 2,721천원 - 사유 고려 시 : 646천원 절감 | N | 비장비 | Z | 해당사항없음(추가프로세스) | 266 | 공정 관리 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 작업일보에 수주번호 타 공번으로 오 기입 : +3,367천원 - 작업일보 작성 시 정확한 비중 기입에 대한 인식 부족으로 오 기입 - 당일 여러 공번 제작시 대표적 공번만 기입 - 작업 대기 발생시 당시 제작 중 공번 오기입 - 제작 : 썸백(2403-0810) : +1,042천원 공통 공번(4999) : +1,679천원 - 연마 : 공통 공번 : +646천원 |  | T-07 | 생산관리(화성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 |  | 1. 작업일보 작성시 수주번호와 작업비중을 정확하게 기입 2. 생산관리 담당자가 일일 작업일보 확인 (ERP 시스템에 반영되어 있음) | C011 | 기록관리 철저 | 김준심 | 이희석 | 화성생산 | N/A | N/A |  | ₩- | CLOSE | N/A | 2025-02-11
2024 | TER-24-105 (2/2) | R0 | 이희석-002 | 2024-10-29 | 2025-01-10 | 2401-33 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 2401-3310PM_녹십자(오창)_ 2종 2기 제작_상경판 1기 내부 핀 홀 수정에 의한 제작 예산 초과 1. 발생경위 1) 납품 후 상경판 내부에 산화 흔적 발견되어 반출 후 PT 검사 실시 2) 핀 홀 확인 3) 핀 홀 수정 후 전해 연마, PT 실시 * 상경판 내부 핀 홀 수정, 재 연마, EP, PT 비용 : +1,131천원 | N | 비장비 | Z | 해당사항없음(추가프로세스) | 266 | 공정 관리 | ZZ | 해당사항 없음 | - 납품 직전 상경판 노즐 외부 핀 홀 2개 발견되어 수정 용접 실시, 내부 산화 여부 확인 없이 납품됨 - 수정 용접시 내부 산화 예측 못함 |  | T-07 | 생산관리(화성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 |  | - 외부 용접 수정 발생시 내부 산화 여부 반드시 확인 - 전해 연마 전/후 용접부 PT 검사 및 핀 홀 수정부 PT 검사 진행 | C011 | 기록관리 철저 | 김준심 | 이희석 | 화성생산 | N/A | N/A |  | ₩- | CLOSE | N/A | 2025-02-11
2025 | TER-25-015 | R0 | 이승혜-001 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2408-08-01 | 이차전지 | SK | ON | GLOBAL SPARE | 윤성 | - | 영업실행 통제 관리 미흡 및 집행금액 초과 오류 보고 1. 집행금액 초과 : 모든 발주가 완료된 후, 영업실행(예산) 대비 집행금액 초과된 사실 발견 2. 발주 기록 누락 : 240812 브레이콘트롤 (Pneumatic Butterfly Valve)과 240813 조일기업 (Pulse Valve) 발주 2건을 구매팀이 관리하는 엑셀 파일에 기록하지 않음 3. 누적 발주금액 확인 부족 : 이후 외주가공품(PHS), 원자재품목 발주 시 이전 발주 금액을 확인하지 못하고 첫 발주건으로 인식하고 전체 영업실행을 사용하여 발주하고 누적관리 기록하였음 4. 영업실행 부족 : 외주가공품 PHS 항목에 원자재 품목을 포함한 예산이 책정되었고, 초기 예산이 부족하게 설정됨. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 997 | 해당사항 없음 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 발주기록 관리소홀 : 발주 내역을 제때 엑셀에 기록하지 않아 누적 발주금액을 추적할 수 없었음 (휴먼에러 발생) | 구매요청(발주)오류 | T-02 | 구매 | F-16 | 정보 전달 누락 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | TER 작성 지연 사유 : 원인분석 파악 지연 | 1. ERP 시스템 사용을 통해 발주 기록 누락 및 예산 초과 집행을 사전에 방지할 수 있음 | C032 | 절차 수립 | 이승혜 | 이승혜 | 구매 | 10 | 무상 | 2328800 | ₩- | CLOSE |  | 2025-03-06
2024 | TER-24-108 | R0 | 정대웅-001 | 2024-11-25 | 2025-03-05 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 윤성 | - | 현대북미JV 운송단계 화물 (Control Panel) 전도사고 복구 결과 보고 안성공장 내 화물 상차 작업 중 화물전도사고 발생 복구대응 결과 보고입니다. 결론은 공정 지연 없고 금전 솔실 없이 가해사측 보험보상으로 복구 완료 1. 사고 요약 1) 사고발생일자 : 2024.11.25 (월) 15시 2) 사고화물명칭 : Control Panel 1set (for 현대북미 1라인 HP 제어용) 3) 사고화물넘버 : YS-1-HPE-A-001 4) 선적계획일자 : 2024.12.03 (4항차 선적 계획 화물 이었으나 대체품으로 교체 선적 완료함) 5) 사고경위요약 : 핵심원인 - 공도지게차 운전원 조작 실수 - 화물차 선적 과정에서 지게차 포크 삽입 양중 단계에서 운전원 조작 실수로 화물 전도 6) 조치결과 : 자체가 보험사와 협력사 보상으로 파손재화의 100% 현금보상협의 완료 | E | 장비 | R | 전기제어 부품 | 78 | Control Panel | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 지게차 조작 실수 (트레일러 상차된 상태에서 화물 위치 조정) 2. 지게차 운전원과 화물차량 작업자간 소통 실수 | 제품전복사고 (전복(낙하)사고) | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 지게차 보험사와 협력사 보상으로 파손재화의 100% 현금보상협의 완료 파손금액 : 31,170,000원 보상금액 : 31,170,000원 TER 작성 지연사유 2024년 공정작업 중 발생 사고에 대해 최초 품질관리팀 권고에 따라 NCR-24-103으로 작성 제출 이후, 복구품 주문발주를 위한 근거 필요하여 TER로 변경 제출하게 되었습니다. | 1. SHOP 출고단계 화물상차 작업 전 지게차 기사와 운송차량 기사의 계획설명과 안전교육 하겠음 2. 화물 상차작업 중 미세 위치 조정시 하차 후 충분히 검토 후 재작업 하겠음 | C010 | 교육실시 | 공도지게차 | 정대웅 | 사업관리 | N/A | 유상 |  | ₩- | CLOSE |  | 2025-03-12
2025 | TER-25-020 | R0 | 최지섭-001 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2405-08-01 | 기타(식품,제약,화학) | 서브원 | 서브원 | 평택 | 윤성 | - | 서브원 SPARE PART 공급계약 수행 중 납품 물류비 초과사용 1. SPARE PART 공급계약 수행 중 국내 납품 물류비 초과 사용 영업실행 : 50,000원 사용금액 : 60,000원 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 24년 11월 15일 기준 예산관리팀 주관 예산 사용 규칙 정립에 따른 초과임 - 변경 전 : 영업실행상 고객 납품용 물류비 중 국내운송비는 미 편성되어 간접비(경기화물) 사용 - 변경 후 : 관행적 간접비 사용 금지하고 영업실행 범위 내 사용 규칙으로 변경 | 예산초과(누락) | T-04 | 사업관리 | F-97 | 해당사항 없음 | R-14 | 프로세스의 부재 | 241127_수주금액 집행초과발생 프로젝트 TER 작성과 결재 요청 접수 (from QA) 241127_실행팀(사업 지원팀) 입장 초과 아님 해명함 (from 지원팀 to QA) 241127_고객 납품목적 간접비 사용은 인정하나 예산 사용 규칙 정립에 따라 초과 답변 받음 (from 예산관리) | SPARE + OVERHAUL PARTS 공급계약은 아래와 같이 영업실행상 상세 기재 + 반영 후 실행되도록 업무 규칙 소통과 개정하겠음 기타운송비 : 수출통관 수수료, 각종보험, 원산지 증명서 발급 수수료, 국외 관부가세 등) | C002 | 기준 수립 | 최지섭 | 최지섭 | 사업관리 | 9 | 무상 | 10000 | ₩- | CLOSE |  | 2025-03-12
2025 | TER-25-021 | R0 | 최지섭-002 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2404-27 | 이차전지 | SK | ON | GLOBAL SPARE | 윤성 | - | 행복나래 SPARE PART 공급계약 수행 중 납품 물류비 초과사용 1. SPARE PART 공급계약 수행 중 납품 물류비 초과 사용 영업실행 : 680,000원 실행 물류비 : 670,000원 추가사용 간접비 : 120,000원 합계 : -110,000원 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 24년 11월 15일 기준 예산관리팀 주관 예산 사용 규칙 정립에 따른 초과임 - 변경 전 : 영업실행상 고객 납품용 물류비 중 국내운송비는 미 편성되어 간접비(경기화물) 사용 - 변경 후 : 관행적 간접비 사용 금지하고 영업실행 범위 내 사용 규칙으로 변경 | 예산초과(누락) | T-04 | 사업관리 | F-97 | 해당사항 없음 | R-14 | 프로세스의 부재 | 241127_수주금액 집행초과발생 프로젝트 TER 작성과 결재 요청 접수 (from QA) 241127_실행팀(사업 지원팀) 입장 초과 아님 해명함 (from 지원팀 to QA) 241127_고객 납품목적 간접비 사용은 인정하나 예산 사용 규칙 정립에 따라 초과 답변 받음 (from 예산관리) | SPARE + OVERHAUL PARTS 공급계약은 아래와 같이 영업실행상 상세 기재 + 반영 후 실행되도록 업무 규칙 소통과 개정하겠음 기타운송비 : 수출통관 수수료, 각종보험, 원산지 증명서 발급 수수료, 국외 관부가세 등) | C002 | 기준 수립 | 최지섭 | 최지섭 | 사업관리 | 9 | 무상 | 110000 | ₩- | CLOSE |  | 2025-03-12
2024 | TER-24-091 | R0 | 김진태-002 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2404-29 | 기타(식품,제약,화학) | 빙그레 | 빙그레 | 논산 | 윤성 | - | 빙그레 ASEPTIC TANK 경판 예산 부족 1. 영업팀에서 실행 예산 작성 시 경판 및 기타가공비 예산을 낮게 측정하여 발주 금액에서 차액이 발생함. 1) 경판 - 영업예산 : 7,708,680원 / 발주금액 : 9,500,000원 -> 1,791,320원 예산부족 2) 기타가공비 - 영업예산 ㅣ 600,000원 / 발주금액 : 1,220,000원 -> 622,000원 예산부족 TER 결재지연 사유 : 원인분석과정에서 시간이 소요되었으며, 담당자의 지연으로 인해 진행이 다소 늦어짐. | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 경판 예산초과 영업팀에서 보유중인 성형비 TABLE 중 누락된 조건 (ID3600, 10% 경판, 3T)에 대한 제품의 견적금액 확인 누락 2. 기타가공비 예산초과 기존 수행 PJT(1211-10, 1308-12)의 기타가공비 견적자료 검토 미흡으로 외주가공비 예산반영 오류 | 견적오류 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 |  | 1. 경판 - 영업팀 보유 성형비 기준 TABLE을 벗어나는 경판의 경우 협력업체에 견적 접수 - 견적 진행 시 CHECK LIST를 작성하여 누락 방지 - 견적서 작성을 위한 성형비 기준 TABLE UPDATE 진행 2. 기타가공비 - 기존 수행 PJT의 특수가공품에 대한 이력 관리로 견적오류 방지 - 첨부 ASEPTIC TANK 이력관리 작성 | C037 | 체크리스트 운용 | 김진태 | 김진태 | 영업 | N/A | 무상 | 2413320 | ₩- | CLOSE |  | 2025-03-14
2025 | TER-25-016 | R0 | 임강민-001 | 2025-02-15 | 2025-02-20 | 2411-06-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대한약품공업 | 대한약품공업 | 안산 | 윤성 | - | 대한약품공업 Magnetic Mixer 용량 변경에 의한 금액 변동 대한약품공업 15톤 Tank에 적용되는 Magnetic Mixer의 용량을 13톤 Tank Mixer 용량 으로 반영 되면서 금액 변동이 발생한 Error. -견적 진행 Model- M320 : \18,700,000 * 2ea = \37,400,000 M400 : \24,300,000 * 2ea = \48,600,000 total : \86,000,000 실행 : \86,000,000 -실제 필요 Model- M400 : \24,300,000 * 4ea = \97,200,000 총 : \11,200,000원의 실행 부족. 이를 교반기 업체인 MMP측에 연락하여 여러 번 설득 끝에 \86,000,000에 맞춰주기로 함. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 초기 고객사 요청사항은 교체 예정인 13TON TANK의 O.D는 그대로 유지하고 길이(HIGHT)만 늘려 신규 15TON TANK로 제작하는 내용으로 견적요청 받음 (고객사에서 MAGNETIC MIXER는 기존 모델 사용 의견을 구두로 전달받음) 2. 지속적인 협의 과정에서 MAGNETIC MIXER (제조사 MMP)의 견적을 먼저 요청하여 13TON M320 MODEL의 견적가를 반영하여 계약 진행 됨 3. 계약 후 MAGNETIC MIXER 제조사 확인결과 15TON TANK의 길이가 늘어나서 M320 MODEL은 최상부까지의 MIXING이 어려워 성능부족으로 상위모델 M400 MODEL 변경 됨 | 견적오류 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 250210_M320 MODEL에서 M400 MODEL로 변경으로 실행예산 대비 증가금액 11,200,000원에 대한 NEGO 진행 협의 (유선통화로 진행 완료) | 견적 작업 진행 중 고객사의 TANK CAPA. UP에 따른 MIXER의 기술검토가 면밀히 이루어지지 않아 발생한 ERROR이므로, 차후 진행되는 PJT부터는 각 협력업체에 견적 요청을 진행하면서 기술적인 부분을 고려한 내용을 추가하고, 이에 따른 적정성을 유관부서와 CROSS CHECK하여 견적에 반영함으로써 본건과 같은 ERROR가 재발되지 않도록 준비 및 조치 또한 CHECK SHEET 작성하여 관리. | C038 | 크로스체크 실시 | 임강민 | 임강민 | 영업 | 10 | 무상 | 11200000 | ₩- | CLOSE | 2025-02-27 | 2025-03-17
2025 | TER-25-023 | R0 | 박동준-001 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2212-06-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 음성 | 윤성 | - | 녹십자 Waste Tank Level Transmitter 교체 작업 예산 초과 건 1. 240920_예산관리팀으로부터 예산초과 내용 접수 2. 250120_수주 당시 고객사 구매 프로시저로 인한 사유로 사장님 승인 후 수주 사유 회신 3. 250220_사장님 승인에 따른 진행상황인 것을 TER로 작성 요청 접수 4. 250306_예산초과내역 요청 (to 예산관리팀) 5. 250307_예산초과내역 접수 - 영업실행 : 946만원 / 영업견적 : 1000만원 - 집행금액 : 923.7만원 / 간접비 : 100만원 (수주금액의 10%) - 초과예산 : -23.7만원 실행은 초과하지 않았으나 간접비 10% 비용 상계로 인한 예산 초과 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 997 | 해당사항 없음 | ZZ | 해당사항 없음 | 실행은 초과되지 않았으나 간접비 10% 비용 상계로 인한 예산 초과 | 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-97 | 해당사항 없음 | R-18 | 회사 전략 |  | 고객사의 복잡한 구매 절차로 인해 경비처리 가능한 한도액인 1,000만원으로 맞춰 달라는 고객의 간절한 요청이 있었고, 양사간 원활한 관계유지를 위한 전략적 수주 건 임. | C998 | 대책수립 불필요 | 박동준 | 박동준 | 영업 | 10 | 무상 | 237000 | ₩- | CLOSE |  | 2025-03-19
2024 | TER-24-029 | R0 | 이승현-002 | 2024-04-08 | 2024-04-17 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | - | 음/양극 메인믹서 Vent Filter 토출부 Elbow 수정의 건 1. VENT FILTER 토출부 ELBOW 연결 부위 불일치 (15개소) - 240408 배관 미팅에서 이슈 - 시공업체(SYLVAN)에서 설치 품질 사유로 용접 거부 - 시공업체 재 작업에 대한 BACK CHARGE를 윤성에 요구 (약 3900만원) - 일정 지연시 지연에 대하여 윤성 책임임을 SK에 전달 2. 오토리카 긴급으로 대응 가능 확인 및 견적 - 견적금액 약 520만원 (시공업체 대비 1/7 가격) - 오토리카 긴급 PO 진행 | E | 장비 | N | PIPING | 11 | Filter (Vent) | BX | Piping Line | P&ID 상 사양명기 불확실 (재질 XX 로 표기, XX = 미정) -> 배관연결 시공부 SCOPE에 대한 오인 -> 재질표기 미흡 -> 3D 모델링에서 일반강관 적용 -> 스파이럴 연결 불가 당사는 슈퍼바이저만 진행으로 설치는 현지 건설사에서 진행 | 조립불가 설계오류 현장설치비용 | T-04 | 사업관리 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 고객사는 Ford BME 와 Back Charge 관련 내용을 협의 중 2. 고객사에서 과도한 Back Charge 발생 우려로 윤성에서 직접 수정 작업을 요청 3. 유니온 소속 배관업체 SYLVAN이 작업할 경우 예상 BACK CHARGE : 3,900만원 자체 긴급 처리 (오토리카 활용) : 520만원 | 스파이럴 배관에 대한 P&ID LEGEND 정의 및 설계 적용 (다른 배관들은 모두 정의되어 있음) - 기존 : XX - 변경 : RD VERKOR PJT 부터 RD 적용하여 스파이럴 배관으로 연결 설계적용 | C033 | 절차 준수 | 이종건(퇴) | 박정호 | 사업관리 | N/A | 무상 | 5185100 | 5186240 | CLOSE | 2024-05-22 | 2025-03-25
2024 | TER-24-039 (1/2) | R0 | 김정원-002 | 2024-04-06 | 2024-05-21 | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0203D (YSM-0353) | SKOJ 2 PD #6호기 구동부 기어박스 그리스 OVERFLOW 1. 240115_1년차 OVERHAUL 수행 2. 240406_감속기 누유 발생 / PO 접수 3. 240408_감속기 탈거 및 PD MIXER 전수 확인 감속기 누유가 아닌 기어박스 누유 확인 PD 6호기 상태 심각하여 즉각 조치 (센터축 베어링 그리스 교체, 오버플로우 그리스 세척, 기어박스 그리스 보충) 4. 240430_원인보고 1차 송부 -> 1bar 가압 고객사 부주의 (압력게이지 육안확인) 5. 240510_RTDB 열람(23년 06월~현재) -> 1bar 미만 확인 (정상조건 운전) -> 양압운전은 아닌 것으로 확인 6. 240514_명확한 원인 제시 못하고 있음 / 고객사측 본 건에 대하여 무상처리 요청 7. 240530_법인에서 SKOJ PD #1, #2 호기 OVERHAUL 진행 중 #1 호기에서 동일한 그리스 OVERFLOW 발생 확인 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 60 | Grease | AR | Gear Drum | 생산관리1팀 그리스 주입량이 설계팀에서 설정한 양보다 과다 주입될 가능성도 있음 설계의 기준 주입량(50L) 대비 약 10%(5L) 초과 주입시 양압해소용 Hole로 분출할 수 있음 (구조상 정확한 주입량 확인이 어려운 상태이며, 주입에 대한 기록이 없어 확인 불가) 그리스 주입 당시 실제 주입량에 대한 기록관리 누락 설계2팀 그리스 초기 투입량 50L 정보 전달 오류로 인한 과투입 (산출근거 첨부참조) | 그리스 리크 OVERFLOW | T-06 | 생산관리(안성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-14 | 프로세스의 부재 | 고객사 인지사항 1. 감속기 누유가 아닌 기어박스 그리스 오버플로우 현상 확인 2. SKOJ 2동 총 5대의 PD에서 동일현상 발생 중 고객사 요청사항 1. 해당 건 발생 원인분석과 발생 호기들 무상조치 요청 2. 구동부 그리스 상승에 따른 구동부 그리스감소로 구동부 기어파손 대책 3. 구동브 그리스 오버플로우로 인한 생산제품 혼입 방지 대책 4. PD 6호기 외 잔여 4대 동일상황 발생에 따른 긴급점검 (기어박스 그리스 보충과 오버플로우 세척) | 생산관리1팀 1. 도면상에 그리스 사양, 주입 위치, 주입량 표기. -> 설계팀에 표기 요청 2. 그리스 사용량 정보 기록. (재고사용량 / 신규구매량 / 잔여량 등) 3. 그리스 주입 진행 가 주입량 자료 (사진자료) 확보 4. OVERHAUL 이후 RCS 작성시 그리스 주입 자료 기입/확인 5. 주입량에 대한 재검토 및 도면표기 (설계) 설계2팀 1. 그리스 투입량 변경 : 50KG -> 30KG 2. 그리스 사양과 투입량을 도면에 명시, 문서화 | C002 | 기준 수립 | 심정기 | 이승준 | 안성생산 | N/A | 무상 | 9500000 | ₩- | CLOSE | 2024-09-15 | 2025-03-25
2024 | TER-24-039 (2/2) | R0 | 김정원-002 | 2024-04-06 | 2024-05-21 | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0203D (YSM-0353) | SKOJ 2 PD #6호기 구동부 기어박스 그리스 OVERFLOW 1. 240115_1년차 OVERHAUL 수행 2. 240406_감속기 누유 발생 / PO 접수 3. 240408_감속기 탈거 및 PD MIXER 전수 확인 감속기 누유가 아닌 기어박스 누유 확인 PD 6호기 상태 심각하여 즉각 조치 (센터축 베어링 그리스 교체, 오버플로우 그리스 세척, 기어박스 그리스 보충) 4. 240430_원인보고 1차 송부 -> 1bar 가압 고객사 부주의 (압력게이지 육안확인) 5. 240510_RTDB 열람(23년 06월~현재) -> 1bar 미만 확인 (정상조건 운전) -> 양압운전은 아닌 것으로 확인 6. 240514_명확한 원인 제시 못하고 있음 / 고객사측 본 건에 대하여 무상처리 요청 7. 240530_법인에서 SKOJ PD #1, #2 호기 OVERHAUL 진행 중 #1 호기에서 동일한 그리스 OVERFLOW 발생 확인 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 60 | Grease | AR | Gear Drum | 생산관리1팀 그리스 주입량이 설계팀에서 설정한 양보다 과다 주입될 가능성도 있음 설계의 기준 주입량(50L) 대비 약 10%(5L) 초과 주입시 양압해소용 Hole로 분출할 수 있음 (구조상 정확한 주입량 확인이 어려운 상태이며, 주입에 대한 기록이 없어 확인 불가) 그리스 주입 당시 실제 주입량에 대한 기록관리 누락 설계2팀 그리스 초기 투입량 50L 정보 전달 오류로 인한 과투입 (산출근거 첨부참조) | 그리스 리크 OVERFLOW | T-05 | 설계 | F-21 | 정보 전달 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 고객사 인지사항 1. 감속기 누유가 아닌 기어박스 그리스 오버플로우 현상 확인 2. SKOJ 2동 총 5대의 PD에서 동일현상 발생 중 고객사 요청사항 1. 해당 건 발생 원인분석과 발생 호기들 무상조치 요청 2. 구동부 그리스 상승에 따른 구동부 그리스감소로 구동부 기어파손 대책 3. 구동브 그리스 오버플로우로 인한 생산제품 혼입 방지 대책 4. PD 6호기 외 잔여 4대 동일상황 발생에 따른 긴급점검 (기어박스 그리스 보충과 오버플로우 세척) | 생산관리1팀 1. 도면상에 그리스 사양, 주입 위치, 주입량 표기. -> 설계팀에 표기 요청 2. 그리스 사용량 정보 기록. (재고사용량 / 신규구매량 / 잔여량 등) 3. 그리스 주입 진행 가 주입량 자료 (사진자료) 확보 4. OVERHAUL 이후 RCS 작성시 그리스 주입 자료 기입/확인 5. 주입량에 대한 재검토 및 도면표기 (설계) 설계2팀 1. 그리스 투입량 변경 : 50KG -> 30KG 2. 그리스 사양과 투입량을 도면에 명시, 문서화 | C002 | 기준 수립 | 김성진 | 이승준 | 설계 | N/A | 무상 | 9500000 | ₩- | CLOSE | 2024-09-15 | 2025-03-25
2024 | TER-24-067 | R0 | 천병열-001 | 2024-02-01 | 2024-08-05 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 윤성 | - | VERKOR FAT 지적 및 CE 인증에 따른 EPLAN 전기도면 추가작업 1. CE 인증기관의 안전관련 수정 요구와 FAT 중 VERKOR 요청사항 반영 및 P&ID 개정에 따른 도면 개정작업 지속 필요 -> 전기설계 외주업체 작업완료 2. 1라인 외주작성, 2,3라인 당사 작성예정이었으나 담당자 퇴사로 인한 외주 설계 지속 필요 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 252 | 설계비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 전기도면 사양 확인 미흡하여 고객에서 제시한 NEEDS를 충족시키지 못함. 2. 도면검토 퇴사자의 인수인계 미흡 | 외주제작(용억)비용 예산초과(누락) | T-09 | 전기제어 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 24년 7월 22일 제어1팀 김홍식 매니저, 제어2팀 천병열 매니저, 제어3팀 강호영 매니저, PSD 김근석 과장이 참석한 회의를 통해 전기도면 수정작업 내역을 정리하고, 견적을 요청하였음 | 1. 전기도면 검토의 문제점 개선 방안 - 최종도면이 승인이 났을 경우 C/O를 발행하고, 해당 C/O에 대한 부서별 검토를 통하여 누락되는 부분이 발생하지 않도록 함 - 최종도면이 승인이 나지 않았을 경우, 관련 부서들과 내용 공유 및 사전에 반영되어야 되는 PARTS들을 면밀히 검토, 휴먼에러가 발생하지 않도록 함 - I/O LIST와 같은 문서를 작성하여 작성자, 검토자, 승인자의 서명을 받고 완료하도록 진행 2. 담당자 퇴사 및 인수인계의 문제점 개선 방안 - 퇴사자 발생시 정확한 인수인계서를 작성하도록 요청 - 지정된 담당자가 인수인계를 받고 담당자의 서명, 해당 프로젝트의 주관리자에게 서명을 받고 완료하도록 진행 - 인수인계 시 전달하는 주요 문서의 리스트를 인수인계서에 표기함 | C004 | 검토강화 | 장지호(퇴) | 김보훈 | 사업관리 | N/A | 무상 | 55500000 | 54000000 | CLOSE | 2024-09-19 | 2025-03-25
2024 | TER-24-083 | R0 | 김보훈-001 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 윤성 | B-MX0103-001 (YSM-0667) | 현대북미JV 양극 멀티 1호기 ANCHOR 역회전 FAT로 인한 부분보수 발생 1. 고객사의 요청으로 24년 10월 14일 POST FAT를 진행함. 1회차(2시간) 기동 -> 온도 측정값은 기존 값 보다는 상회 (49도) 2. 2회차 2시간 구동시작 -> 약 40분 후 열감이 발생, 구동 중지 3. 점검 결과 ANCHOR 역방향 운전 확인 | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 262 | 인터락(interlock) | BN | Panel | 1. TOUCH SCREEN에 MOTOR 의 정/역회전에 대한 표시등이 작업자의 실수로 프로그램상 누락되어 현재 상태가 정/역회전 상태 표기가 되지 않아 휴먼에러 발생. | ANCHOR 역방향 운전 | T-09 | 전기제어 | F-27 | 프로그램 세팅 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. FAT 프로그램의 HMI에서 역방향 운전 불가로 프로그램 수정 (241015 - 제어팀) 소모품에 대한 구매 후 재조립 과정을 거친 후 테스트 | FAT 시에는 역방향 운전이 필요없다고 판단, 역방향으로 운전하지 않도록 INTERLOCK 추가 -> PROGRAM 수정 및 검증 완료. 해당 인터락으로 FAT 적용완료 | C028 | 인터락 추가 | 고하민 | 김보훈 | 사업관리 | N/A | 무상 | 8740000 | 8740000 | CLOSE | 2024-10-31 | 2025-03-25
2024 | TER-24-095 | R0 | 김보훈-003 | 2024-10-27 | 2024-11-12 | 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK TN-1 | 테네시 | 현장 | - | BOSK TN-1 Cable Cutting loss 발생 및 Safety Cable 공사자재 구매 1. 고객사 인지내용 및 요청사항 TSG, FORD에서 공사 자재를 해당 기간 241112까지 납품하지 않으면 공사를 진행하지 않겠다고 통보 2. BOSK TN 위험성 평가중, 기운영중인 SAFETY LINE을 안전회로로 변경필요 인지함 -> 추가 LINE 구성을 위한 CABLE 필요 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. PL등급 만족하는 회로 검토 누락 2. 현지 안전평가 기준에 대한 지식부족 | 현장자재부족 사양변경(추가) | T-09 | 전기제어 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | CABLE에 대한 관리의 LOSS 부분에 대해서는 추후 현지 공사업체(TSG) 측으로 BACK CHARGE 대상으로 올릴 계획. -> 일부 금액에 대해서는 Cutting 인원을 업체에서 파견하여 유상처리함 | 1. 기구설계에서 위험성 평가된 PL등급을 검토하여 해당 등급에 맞는 SAFETY 회로를 전기설계파트에서 검토 후 적용 1.1 검토 프로세스는 하기와 같이 진행 1.1.1 설비 기구물에 대한 위험성 평가작성 1.1.2 안전등급 인증업체를 통한 PL등급(Performance Level, 안전등급) 확인 및 결과 Report 접수 1.1.3 전기도면 검증 및 설계 1.1.4 전기도면 출도 및 제작 진행 1.1.5 제작검수 진행 2. 전기설계 전담인원 배치(오진호, 김승환, 김요한 매니저) 3. 전기설계 내재화를 통해서 해당 문제는 해소될 것으로 예상, 전기설계 업무절차서 작성 신규버전으로 작성 중(삼성 SDI부터 시작예정) | C004 | 검토강화 | 박정흠 | 김보훈 | 사업관리 | N/A | 무상/유상 | 151543400 | 110840000 | CLOSE | 2024-11-27 | 2025-03-25
2024 | TER-24-036 | R0 | 채동-002 | 2024-05-04 | 2024-05-10 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | - | BOSK KY-1(켄터키) 전기분야의 과도한 백차지 방어 및 이슈 사전 차단을 위한 전기시공팀 파견의 건 BOSK KY-1(켄터키) 공사를 수행함에 있어서 계약 역학 관계 및 미국의 노동 문화에서 오는 리스크 그리고 과도한 백차지 방어를 위해 우리의 부족했던 점을 냉철하게 인지하고, 배관분야 이슈가 증폭되는 것을 사전에 방지하기 위해 배관 시공팀 1개조를 우선 3개월간 계약직으로 현장 운영하여 긴급 현안 해결 및 성공적인 C-Sample 일정(6월20일 예정_변동 가능)을 준수하기 위함입니다. -> 240507 ~ 240528 작업완료 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 266 | 공정 관리 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 도면 표기 방식의 차이로 인한 공사에 있어 양사간 (현지 시공업체와 본사)업무 혼선 발생으로 공사지연 2. 공사 시작 전 공사 시행 업체와의 업무 SCOPE 에 대한 명확한 R&R 구분 부족 | 추가인원투입 | T-09 | 전기제어 | F-38 | 예방 조치 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 고객사 요청사항 1. 과도한 백차지 발생 우려로, 우리의 과실 부분은 우리가 빠르게 직접 처리할 것을 요청 2. 1라인 C-Sample 일정에 차질 없도록 빠른 대응 및 작업 진행 요청 조치사항 240507 : 공사인원 투입 (고려EMC 12인) 240528 : 공사완료 (C-SAMPLE LINE 공사완료) 작업기간 : 12인 X 21일 후속라인에 대한 도면 업데이트 하였으며 공사 완료되어 현재 SAT 진행 중 | 1. 프로젝트 진행 시 준비되어야 할 도면의 명확한 인지 및 폼 제작 - TER 상 문제되었던 AIR TUBING 관련하여 밸브 위치 및 연결 포인트를 도면으로 명확히 인지할 수 있도록 도면 형식 제작 (첨부파일 참조) 2. 2차 전지 전기공사 설치 매뉴얼을 작성하여 업체와의 업무 범위에 대한 명확한 역할과 책임을 구분하고, 이를 기반으로 업무 프로세스를 정립하여 관리 - 전기공사 INSTALLATION MANUAL 첨부 | C002 | 기준 수립 | 채동 | 김보훈 | 사업관리 | N/A | 무상 | 315000000 | 310000000 | CLOSE | 2024-05-10 | 2025-03-31
2024 | TER-24-092 | R0 | 김보훈-002 | 2024-07-27 | 2024-11-04 | 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK TN-1 | 테네시 | 현장 | - | BOSK TN-1 BME 측 요청사항으로 인한 주/야 인력 충원요청 1. SK측에서 긴급으로 야간인원 투입요청 (240626) - 240618 BOSK, BME, 윤성 미팅을 통해 언급 - 240620 부터 인원 투입 -> 240712 1명 추가 투입 -> 241010 작업 완료 (M/D 90) 2. 기존 투입 인원 6명을 유지하고 있었으나, FORD BME 측에서 업무 효율을 높이기 위해 추가인원 투입요청 (240719) - 요청된 증원의 이유는 윤성의 문제가 아닌 작업 속도와 효율성을 높이기 위함이라는 것을 언급 - 총 4명 추가 인원을 요청하였고 1인은 야간 3인은 주간으로 고객사의 불만 요청이 접수되기 전 긴급하게 인원 수배 후 투입 - 240809 부터 순차 투입 - 240712 1명 추가투입, 241010 완료 (M/D 90) - 240809 1명 추가투입, 241022 완료 (M/D 75) - 240814 2명 추가투입, 241022 완료 (M/D 140) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사에서 작업 속도를 높이기 위해 윤성에 추가 인원의 투입을 요청 | 추가인원투입 고객요구 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 고객사 인지내용 1. 최초 SK측에서 야간에 대응할 인원에 대하여 요청하였음 2. SK, FORD 입회하에 진행된 회의에서 업무 효율을 위한 추가 인원 투입을 요청 받음 조치내용 1. 하기 내용으로 윤성에서 BME 측으로 BACK CHARGE 대응 예정 - 사업관리에서 SK에 M/D에 대한 보고는 이루어 지고 있으며, 추가 공수에 대한 내용도 KY, TN 통합하여 보고중. 고객사에 지속적으로 인지시켜 향후 BACK CHARGE 대응에 내용 포함하는 중. 2. 현재까지 유성처리 비용 : 227,864,000원 (P2412-1210) | 1. 고객사 요청으로 인원 투입을 완료하여 고객사의 요청사항을 준수 | C998 | 대책수립 불필요 | 고객 | 김보훈 | 사업관리 | N/A | 유상 | 622215000 | 561000000 | CLOSE | 2024-11-11 | 2025-03-31
2025 | TER-25-013 | R0 | 박창현-001 | 2025-01-16 | 2025-02-19 | 2301-18 | 이차전지 | SK | ON | 서산 | 윤성 | - | SKON 서산 1동 양극 PD MIXER PLANETARY SHAFT BEARING 교체 인건비 초과 건 1. 2023.01 ~ 2023.02 : 2301-1810BM OVERHUAL 접수, 기계반 인원 투입하여 작업 완료 2. 2025.01.16 : 예산초과 TER에 대한 영업팀 이견 접수되어 안성생산팀 의견 요청 메일 접수 3. 2025.01.20 : 안성생산팀에서 근거 자료 송부, 총 투입 인건비 12,089,000원 TER 원인부서로 지정 | N | 비장비 | Z | 해당사항없음(추가프로세스) | 266 | 공정 관리 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객의 긴급한 대응 요청과 불연속적 주말 기간 중 작업 수행에 따른 추가 시간 소요 2. 신입 인원의 OVERHUAL 작업 경험/교육을 위하여 실소요 인원 대비 추가 투입 (실적노무비 증가) | 예산초과(누락) | T-06 | 생산관리(안성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-11 | 업무 배정 미흡 |  | 1. 작업 투입 전 예산 확인 및 작업량에 따른 적정 인원 투입 계획 수립/실행 2. 직접 작업에 투입된 공수와 간접적으로 투입된 공수를 구분하여 관리 (ERP 작업 일보 작성 시 반영) | C026 | 인원배정 | 이권재 | 이승준 | 안성생산 | 8 | N/A | 636610 | ₩- | CLOSE |  | 2025-04-02
2024 | TER-24-028 (1/2) | R0 | 윤기정-002 | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 2311-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대웅바이오 | 대웅바이오 | 화성 | 윤성 | - | 대웅바이오 생물학제제 프로젝트 CASETER BASE PLATE 재 가공의 건 1. 영업실행은 CASTER 모델에 대한 정보 없음 (실행가 : 1,280,000원) 2. 설계팀에서 영업팀에 문의하니 2016년 대웅제약에 납품된 MAKER로 적용하라 함 (2024년 1월 말) 3. 당시 MAKER는 브리클 이었고 인터넷 자료 확인 후 도면 작성 (2024년 1월말) 4. CASTER MAKER (브리클/코덱스코리아/전인혁이사) 견적 및 모델 확인 (2024년 3월 28일) - 인터넷 참고 도면은 단종모델임을 확인함 - 구매의뢰서 작성용 견적접수 2,120,000원 5. 기 출도된 베이스플레이트 도면(2024년 1월)과 견적 접수 후 신모델의 치수를 검토결과 상이하여 2024년 3월 28일 도면 재출도 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 127 | 가공 및 절단비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 구매품(제품)의 구, 신 모델 확인 미비 2. 미 확인사양은 도면에 "HOLD' 표기 미실시 3. 인터넷 확인당시 실제 판매 여부 미확인 | 견적오류 | T-08 | 영업 | F-21 | 정보 전달 오류 | R-02 | 프로세스 미준수 | 24.03.28_견적 및 카다로그 접수 후 도면수정 및 생산부 출도. | 소액의 아이템이라도 URS Deviation(or Clari.) List를 통해 Spec. 확인 후 HOM 진행시 정확한 정보 전달 | C014 | 내용공유 | 박동준 | 김순영 | 영업 | N/A | 무상 | 251725 | 251500 | CLOSE | 2024-04-12 | 2025-04-03
2024 | TER-24-028 (2/2) | R0 | 윤기정-002 | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 2311-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대웅바이오 | 대웅바이오 | 화성 | 윤성 | - | 대웅바이오 생물학제제 프로젝트 CASETER BASE PLATE 재 가공의 건 1. 영업실행은 CASTER 모델에 대한 정보 없음 (실행가 : 1,280,000원) 2. 설계팀에서 영업팀에 문의하니 2016년 대웅제약에 납품된 MAKER로 적용하라 함 (2024년 1월 말) 3. 당시 MAKER는 브리클 이었고 인터넷 자료 확인 후 도면 작성 (2024년 1월말) 4. CASTER MAKER (브리클/코덱스코리아/전인혁이사) 견적 및 모델 확인 (2024년 3월 28일) - 인터넷 참고 도면은 단종모델임을 확인함 - 구매의뢰서 작성용 견적접수 2,120,000원 5. 기 출도된 베이스플레이트 도면(2024년 1월)과 견적 접수 후 신모델의 치수를 검토결과 상이하여 2024년 3월 28일 도면 재출도 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 127 | 가공 및 절단비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 구매품(제품)의 구, 신 모델 확인 미비 2. 미 확인사양은 도면에 "HOLD' 표기 미실시 3. 인터넷 확인당시 실제 판매 여부 미확인 | 견적오류 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-02 | 프로세스 미준수 | 24.03.28_견적 및 카다로그 접수 후 도면수정 및 생산부 출도. | Vendor에 메일(서면)로 확인되지 않은 Internet 상의 자료사용은 금지, 미확인 사항은 도면상에 Hold 명기 관련 내용은 check sheet상에 추가 | C014 | 내용공유 | 윤기정 | 김순영 | 설계 | N/A | 무상 | 251725 | 251500 | CLOSE | 2024-04-12 | 2025-04-03
2025 | TER-25-014 | R0 | 곽재호-001 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2412-21 | 기타(식품,제약,화학) | 삼일제약 | 삼일제약 | 호치민 | 윤성 | - | 삼일제약(호치민) 영업실행 부족 1. PH Sensor : 기존 납품 모델과 다른 연결타입으로 견적 진행 (-6,457,000원) 2. Light Glass : 환율 상승으로 인한 견적금액 상승 (-1,679,600원) 3. Sampling Valve : 고객 SPEC.을 만족하지 않는 모델로 견적 진행 (-15,400,000원) 합계 : 23,536,600원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. PH Sensor : 고객사 URS 미회신으로 삼일제약 가장 최근 실적 (19년도 S1 PROJECT)을 참고하였으며, 당시 PROJECT 진행중 연결 TYPE이 NA Connector에서 Ingold 로 변경된 내용을 파악하지 못하여 발생함. 2. Light Glass : 24년 09월 실적 금액 (1,680,000원 / USD 1275.6)으로 견적 하였으나, 발주시점인 25년 02월 (1,953,000원 / USD 1336.5)에 환율 상승으로 인하여 금액이 증가함 (24년 09월 환율 1317.01원 / 25년 02월 환율 1461.28원) 3. Sampling Valve : 고객 Spec.을 Sub-vendor 에게 공유하였으며, 견적을 회신 받았으나 Spec. 에 부합하는지에 대한 검토 없이 적용되어 발생함. 담당자의 경험 부족이 원인이 됨. | 견적오류 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 |  | 1. 견적 진행전 유사 PROJECT 나 동일 END USER에 대한 SPEC과 이전 실적에 대한 유경험자(선임자)에게 HISTORY를 정확히 확인 후 진행 2. 견적시, 발주 시점(국제정세, 환율상승)을 고려하여 견적 및 발주 금액을 SUB-VENDOR에 확정받을 것 3. ASME BPE 및 제약, 바이오 SPEC에 대하여 STUDY 하여 SUB-VENDOR의 견적 SPEC.을 재검토할 것 4. 상기항목은 현재 운용중인 CHECK LIST에 추가하여 관리 예정 | C002 | 기준 수립 | 노준철 | 노준철 | 영업 | 7 | 무상 | 23830600 | 23536600 | CLOSE | 2025-02-25 | 2025-04-03
2025 | TER-25-027 | R0 | 김진태-001 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2409-04-01 | 기타(식품,제약,화학) | 한성크린텍 | 한성크린텍 | 송도 | 윤성 | - | 한성크린텍 Activated Carbon Filter Strainer 영업실행 부족 건 1. 영업실행 : 2,100,000원 견적비용 : 7,590,000원 영업실행 부족비용 : 5,490,000원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. Strainer 수량 및 금액 책정 부족으로 인한 영업실행 부족 발생 - 입찰시 Strainer의 고객사 도면 부재 & 당사 기존 실적이 없었음(경험부족) - 영업담당자의 경험을 토대로 수량 추정하여 진행하였음 - 수주 후 설계된 Detail Drawing 및 고객사 기준으로 한 Strainer의 수량차이 발생 | 견적오류 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-03 | 경험 부족 |  | 1. Activated Carbon Filter를 이력 관리하여 Strainer 수량 부족 방지 | C011 | 기록관리 철저 | 김진태 | 김진태 | 영업 | 9 | 무상 | 5490000 | 5490000 | CLOSE |  | 2025-04-03
2024 | TER-24-048 (1/2) | R0 | 박훈균-001 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2311-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대웅바이오 | 대웅바이오 | 향남 | 윤성 | - | 대웅바이오 TANK 내부 전해연마 비용 부족의 건 240527 대웅바이오 TANK 내부 전해 연마 비용이 견적 대비 영업실행 부족 영업팀에서 작성한 전해연마 예산 : \ 58,250,000 / S.G : \54,347,250이며, 실제로 전해연마 비용으로 66,000,000원 집행 예상(NEGO 적용) -NEGO 적용하여 11,652,750원 부족 54,347,250(목표예산) – 66,000,000 (전해연마비용) = 11,652,750 58,250,000(영업실행) - 66,000,000 (전해연마비용) = 7,750,000 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 구매 외주관리팀 발생원인 : 단가 변동 공문 공유 누락 휴먼에러 1. 230102 CS이노베이션 대용량 TANK(1200L 이상) 단가 증가 공문 이메일 접수 2. 공문은 당시 외주관리팀 팀장인 양경민 팀장이 접수, 관련 공문에 대해서 공유 누락 발생하여 대웅바이오 진행 시 단가 차액 발생 영업3팀 발생원인 : 매년 단가 변동에 대해 업체 확인 미흡 1. 2018년 단가표 기준으로 영업실행 작성됨 2. 2022년도까지 금액변동이 없는지 유선 확인만 진행됨 (실제 단가 변경 없었음) 3. 2023년도 단가 확인하지 않고 동일하게 진행하여 차액 발생 | 예산초과(누락) | T-02 | 구매 | F-16 | 정보 전달 누락 | R-02 | 프로세스 미준수 | 결재 지연사유 1. 원인제공자 확인에 의한 시간 소요 (영업3팀 & 구매팀 공동 원인제공자) 2. 영업3팀과 함께 개선/재발 방지 대책 방안 마련 | 구매팀 재발방지 대책 1. 하모니 게시판 및 메일로 유관부서에 공유 후 협력업체 공문 수/발신 관리대장에 기록 관리 2. 업체 공문 발송시 제목 및 내용 양식 배포 예정 - 기존 가공, 제작업체 공문 제목 및 내용이 제각각이어서 공문이라는 인지 부족 해소 및 누락 방지 기능 영업3팀 재발방지 대책 1. 견적 작성 후 변동 가능성이 있는 ITEM에 대해서는 단가 확인을 위한 TABLE을 만들어 유관 부서 (구매/생관)에 CROSS CHECK 확인하여 견적 진행 (단가 확인 테이블 관리) 2. QUARTER별 첫째주 월요일 COMPONENT 및 제작/외주 등 단가 변동에 대한 사내 고지 RECHECK 및 인식 고조 교육 실시 (교육 스케쥴표 관리) | C033 | 절차 전수 | 양경민(퇴) | 박훈균 | 구매 | N/A | 무상 | 5826375 | 5826375 | CLOSE | 2024-09-09 | 2025-04-04
2024 | TER-24-048 (2/2) | R0 | 박훈균-001 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2311-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대웅바이오 | 대웅바이오 | 향남 | 윤성 | - | 대웅바이오 TANK 내부 전해연마 비용 부족의 건 240527 대웅바이오 TANK 내부 전해 연마 비용이 견적 대비 영업실행 부족 영업팀에서 작성한 전해연마 예산 : \ 58,250,000 / S.G : \54,347,250이며, 실제로 전해연마 비용으로 66,000,000원 집행 예상(NEGO 적용) -NEGO 적용하여 11,652,750원 부족 54,347,250(목표예산) – 66,000,000 (전해연마비용) = 11,652,750 58,250,000(영업실행) - 66,000,000 (전해연마비용) = 7,750,000 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 구매 외주관리팀 발생원인 : 단가 변동 공문 공유 누락 휴먼에러 1. 230102 CS이노베이션 대용량 TANK(1200L 이상) 단가 증가 공문 이메일 접수 2. 공문은 당시 외주관리팀 팀장인 양경민 팀장이 접수, 관련 공문에 대해서 공유 누락 발생하여 대웅바이오 진행 시 단가 차액 발생 영업3팀 발생원인 : 매년 단가 변동에 대해 업체 확인 미흡 1. 2018년 단가표 기준으로 영업실행 작성됨 2. 2022년도까지 금액변동이 없는지 유선 확인만 진행됨 (실제 단가 변경 없었음) 3. 2023년도 단가 확인하지 않고 동일하게 진행하여 차액 발생 | 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 결재 지연사유 1. 원인제공자 확인에 의한 시간 소요 (영업3팀 & 구매팀 공동 원인제공자) 2. 영업3팀과 함께 개선/재발 방지 대책 방안 마련 | 구매팀 재발방지 대책 1. 하모니 게시판 및 메일로 유관부서에 공유 후 협력업체 공문 수/발신 관리대장에 기록 관리 2. 업체 공문 발송시 제목 및 내용 양식 배포 예정 - 기존 가공, 제작업체 공문 제목 및 내용이 제각각이어서 공문이라는 인지 부족 해소 및 누락 방지 기능 영업3팀 재발방지 대책 1. 견적 작성 후 변동 가능성이 있는 ITEM에 대해서는 단가 확인을 위한 TABLE을 만들어 유관 부서 (구매/생관)에 CROSS CHECK 확인하여 견적 진행 (단가 확인 테이블 관리) 2. QUARTER별 첫째주 월요일 COMPONENT 및 제작/외주 등 단가 변동에 대한 사내 고지 RECHECK 및 인식 고조 교육 실시 (교육 스케쥴표 관리) | C038 | 크로스체크 실시 | 정경진 | 박훈균 | 영업 | N/A | 무상 | 5826375 | 5826375 | CLOSE | 2024-09-09 | 2025-04-04
2024 | TER-24-099 | R0 | 김정원-006 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2101-03-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0203A (YSM-0308) B-MX0203B (YSM-0309) | (중요) SKOJ 2동 PD #3,#4 구동부 기어박스 그리스 하부 유출 & OVERFLOW(재발생) 해당 호기는 24년 06월에 1, 2년차 오버홀을 완료하였고, 오버홀 당시 감속기 하부로 OVERFLOW된 그리스를 세척 후 기준에 맞게 구동부 그리스를 재 주유 완료한 제품 1. 현장 발생 현황 1) 241128_고객사에서 해당 3라인에서 지속적인 DV 불량으로 인해 해당 호기 PD #3의 내부점검 진행 2) 241128_고객사에서 해당 PD#3 점검 중 구동부 기어박스 그리스가 센터 & 중공축을 타고 하부와 상부로 리크 되어 긴급 점검과 세척이 필요함을 확인 2. 긴급 대응 계획 1) 고객사와 협의로 해당호기의 감속기 탈거와 하부 센터축 풀리 탈거 후 풀리 및 벨트 교체 시 문제점 파악 및 보수진행 예정 2) 구동부 기어박스에서 내부로 유출된 기어박스 그리스 재주유 (30L) 3. 고객사 요청 사항 1) 지난 TER-24-039 발생에 따라 고객사에서 원인분석과 재발 방지 요청을 하여 그리스 주유 과도 원인으로 발생된 건으로 고객사에 사유서를 제출 완료 2) 현재 재발생 된 건으로 고객사에서 구동부의 그리스의 구동부 하단부로 유출의 원인분석 보고서 제출 필요 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 60 | Grease | AR | Gear Drum | 1. 그리스 초기 투입량 (50L) 정보 전달 오류로 인한 과투입 2. OVERFLOW 경로 (세척 불가)에 남아있던 그리스가 기어 동작시 발생된 양압에 의해 하부로 리크 (경로 : 중공축 양압 해소 HOLE -> 중공축과 센터 고속축 사이의 공간을 통해 하부로 그리스 리크) |  | T-05 | 설계 | F-21 | 정보 전달 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 고객사 요청사항 지난 TER-24-039 발생에 따라 고객사에서 원인분석과 재발방지 요청하여 그리스 주유과다 원인으로 발생된 건으로 고객사에 사유서를 제출 완료 하였으나, 현재 재발생 된 건으로 고객사에서 구동부의 그리스 하단부 유출의 원인분석 보고서 제출 필요 조치사항 1. 법인 상비품에서 긴급으로 사용 계획 2. 풀리 및 벨트를 신규로 교체 | 1. 그리스 투입량 변경 : 50L -> 30L 2. 그리스 사양과 투입량을 도면에 명시/문서화 하며, 투입된 양을 기록 3. OVERFLOW 경로에 그리스가 남아 있는 경우 중공축 오버홀을 진행하거나, OVERFLOW 현상이 발생한 장비는 장비 가동 상황을 고려하여 고객과 협의하여 추가 점검 및 세척 실시 | C002 | 기준 수립 | 김성진 | 김성진 | 설계 | N/A | 무상 | 38000000 | 23541900 | CLOSE | 2024-12-13 | 2025-04-07
2024 | TER-24-104 | R0 | 강신민-002 | 2024-10-29 | 2024-12-23 | 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK TN-1 | 테네시 | 현장 | B-MX0102-007 (YSM-0628) | BOSK TN-1(테네시) MAIN MIXER(B-MX0102-007) VENT FILTER 1SET 신규제작. 1. 241029 BOSK(TN-1) Cathode Main Mixer 7호기_Vent Filter 설치 불가. Main Mixer_Vent Filter는 Orientation에 따라 조립되어야 하기에 방향성의 조건이 있음. Vent Filter 설치를 위한 Filter Housing의 Nozzle 방향이 반대로 지시된 도면 출도 및 제작으로 인해 BOSK 현장 장비 설치 불가 이슈 발생. 2. 241101~27 KY-1 후조립 Vent Filter에 대해 대체 조립가능 여부 및 Vent Filter Body만 제작하여, 현장 재조립 및 적용 검토. 현장 재조립 시, 현지인 조립으로 인해 조립오류 발생우려로 1 Set 신규제작 검토. | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 11 | Filter (Vent) | AT | Hood | 1. 설계자의 경험 및 이해 부족 - LAY-OUT 의 방향성이나 구성 의도를 명확히 이해하지 못한 상태에서 도면 작성 2. 도면 검토 및 확인 프로세스 미흡 - 도면 제작 후 상호 검토 절차가 제대로 이루어지지 않음 |  | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 |  | 1. 신규 또는 미숙련 작성자에 대해 도면 작성 표준 교육 실시 2. 도면 검토자 지정 시에는 도면 검토 능력 및 충분한 검토 시간을 고려하여 지정 3. 도면 검토자를 2인 지정, 도면 작성자, 검토자, 승인자는 검토 도면에 서명 & LIST화 하여 책임 의식을 강화 | C010 | 교육실시 | 김성진 | 김성진 | 설계 | N/A | 무상 | 15560000 | 4200000 | CLOSE | 2024-12-26 | 2025-04-07
2024 | TER-24-066 | R0 | 김성진-002 | 2024-03-02 | 2024-08-01 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | - | FORD DECK 인동선 규정관련 SUB DECK 제작설치. DECK 이동선 규정 문제 Deck 이동폭은 OSHA 1910.36(g).(1) & 1910.36(g).(2)의 규정을 만족해야 하나, 미달되는 상황발생. 1910.36(g).(1) 높이규정 : 이동통로 천장은 7 ft 6 inch (2300mm) 이상. 1910.36(g).(2) 통로폭 규정 : 28 inch (711mm) 프로젝트 초기 Hood Nozzle Orientation을 고려하지 않았고, 통로에 Cleaning System의 설치를 예상하지 못함으로 인해 Deck 설계 과정에서 문제 발생 1. 240302_BOSK 현장 장비 설치 과정에서 이동폭에 대한 FORD 안전규정 여부 확인 요청 2. 240307_DECK 폭 및 HANDRAIL 의 FORD 안전규정 및 UL 규정을 준수여부 확인 (SKON을 통해 BOSK 현지에서 OSHA 기준 부합조건 확인) 3. 240309_CATHODE MAIN MIXER_HOOD CLEANING SYSTEM 설치 후 이동 폭에 대한 규정준수 여부 확인요청 4. 240522_CATHODE MAIN MIXER_HOOD CLEANING SYSTEM 이동 폭 축소로 인한 1차 대응방안 전달 및 검토 요청 5. 240524_SUB DECK 설치하여 이동 폭 확장 및 높이 제한 규정에 준하는 사양으로 2차 대응방안 제안 6. 240604_SUB DECK 설치 관련 OSHA 규정 부합근거에 대해 자료 전달 및 상세도면 제작 7. 240806_SUB DECK 제작관련 제작 및 운송비용 축소를 위해 미국법인을 통한 현지업체 제작 견적 확인요청 8. 240821_미국법인을 통해 현지업체 제작 견적 수신 후 국내제작 & 운송비와 비교하여 국내제작으로 결정 | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 217 | Deck | AP | Deck Assy | 1. OSHA(미국산업 안전보건청)의 규정은 매우 광범위하고 복잡하여, 모든 내용을 완전히 숙지하고 설계 단계에 적용하기에는 현실적인 한계가 있음. 2. 안전규정에 특화된 전문가의 참여 부족 및 설계도면에 대한 규정준수 여부를 검토하는 별도의 절차 미흡 | 안전기준 미준수 설계오류 | T-05 | 설계 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-14 | 프로세스의 부재 | 고객사 요청사항 1. 기존 제작 DECK를 연장해서라도 규정에 맞는 공간 확보 요청 조치사항 1. SUB DECK 국내 제작 후 BOSK 현장 전달 2. BOSK 현지에서 MAIN MIXER에 조립 예정 | 1. OSHA 관련 전문 인력 또는 외부 안전 컨설턴트를 설계 초기 단계부터 참여시켜 규정 검토 및 자문을 통해 누락 방지 | C020 | 설계검토 | 김성진 | 김성진 | 설계 | N/A | 무상 | 109700000 | 74610000 | CLOSE | 2024-08-29 | 2025-04-08
2025 | TER-25-025 | R0 | 김진재-006 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 현장 | GF1-EC-1-M-IH-5/6 GF1-EC-2-M-IH-5/6 GF1-EC-3-M-IH-5/6 | VERKOR PJT Conductive Input Hopper 200L 실물과 2D Layout 불일치 1. 문제점 - CATHODE Conductive Hopper 200L 실물과 2D Layout 불일치 발생 - 2D Layout 도면과 제작도면의 투입구 방향 불일치 Layout 투입구 방향 : 좌5/우1, 제작도면 투입구 방향 : 좌1/우5 2. 대상 Item - Line #1~3 CATHODE Conductive Input Hopper 200L 6ea 3. 현장 조치 내용 - 2D Layout 배치도를 GA 도면 기준으로 수정, 현재 제작된 장비 기준으로 배치도 수정 - 고객사와 Design Freeze가 완료된 상황에서 당사 귀책으로 위치 수정이 이루어지는 부분으로 추후 고객사에서 Challenge 할 가능성 존재 | E | 장비 | J | HOPPER | 176 | Hopper | AT | Hood | 1. 설계자의 경험 및 이해 부족 - LAY-OUT의 방향성이나 구성 의도를 명확히 이해하지 못한 상태에서 도면 작성 2. 도면 검토 및 확인 프로세스 미흡 - 도면 제작 후 상호 검토 절차가 제대로 이루어지지 않음 | 설계오류(누락) | T-05 | 설계 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-03 | 경험 부족 | LAY-OUT 은 현재 제작된 INPUT HOPPER 기준으로 변경하고, 변경된 LAY-OUT은 PM이 고객과 협의 | 1. 신규 또는 미숙련 작성자에 대해 도면 작성 표준 교육 실시 2. 도면 검토자 지정 시에는 도면 검토 능력 및 충분한 검토 시간을 고려하여 지정 3. 도면 검토자를 2인 지정, 도면 작성자, 검토자, 승인자는 검토 도면에 서명 & LIST화 하여 책임 의식을 강화 | C010 | 교육실시 | 김현주 김성진 | 김성진 | 설계 | 9 | N/A |  | ₩- | CLOSE |  | 2025-04-08
2024 | TER-24-046 | R0 | 김영석-002 | 2024-03-31 | 2024-05-30 | 2110-06-01 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | B-MX0102-004 (YSM-0458) | SKOH 양극 MAIN MIXER 4호기 CLEANING CYLINDER HEAD 탈락으로 인한 설비손상 및 SLURRY 오염 240415 현상 : POWDER 투입부 CLEANING을 위한 CYLINDER HEAD 탈락 후 VESSEL 내 낙하 원인 : CYLINDER HEAD 고정용 PIN 고정상태 미흡 확인 (SPRING PIN TYPE) 설비영향 : ANCHOR & VESSEL 스크래치, DISPER BLADE 휨 제품영향 : SLURRY 이상 범위 -> ICP 분석을 통해 금속이물 정상범위 이탈 고객사 요청사항 1. 설비 이상관련 무상수리 2. 설비 결함으로 인한 2 BATCH 폐기관련 손해배상 (약 5억원) | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 72 | Cleaning Cylinder | AT | Hood | 1. 경험 부족에 따른 PIN TYPE 선정 오류 - 사용 환경 및 조립/유지 보수 용이성에 대한 검토 미흡 | 구성품 탈락 슬러리 오염 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-03 | 경험 부족 | 고객사 요청사항 1. 설비 이상관련 무상수리 2. 설비 결함으로 인한 2 BATCH 폐기관련 손해배상 (총5억), BATCH 당 투입 원자재 2.5억 조치내용 1. 다른 호기 점검시 SPRING PIN의 TENSION 저하현상 확인 2. HEAD 고정용 PIN을 SPRING PIN이 아닌 볼트, 너트 고정용으로 전량 교체 조치비용 240901 부터 착수되는 이반차 CS 계약에 11 MAN/MONTH를 무상으로 제공하는 것으로 합의 | 1. 용도에 맞는 PIN TYPE 선정 교육 실시 (4월 중) 2. PIN TYPE을 SPLIT PIN(분할핀)으로 변경 -> 핀을 삽입 후 구부려서 고정 3. 도면 검토자를 2인 지정, 도면 작성자, 검토자, 승인자는 검토 도면에 서명 & LIST화 하여 책임의식 강화 | C010 | 교육실시 | 김성진 | 김성진 | 설계 | N/A | 무상 | 500000000 | ₩- | CLOSE |  | 2025-04-09
2025 | TER-25-031 | R0 | 추웅배-002 | 2025-03-10 | 2025-03-19 | 2102-15 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 윤성 | - | BTM MIXER_ HOOD 가공업체 선정 미흡에 따른 HOLE 동심 불량 1. TER 확인 내용 - 250310_담당회의에서 LG GM(미국)_BTM MIXER POWER LOCK 의심 TER에 대한 품질팀 보고자료 리뷰 중 문제의 원인이 가공업체 변경 때문일 수 있다는 내용 논의 함 (관련 TER No. : TER-22-045, TER-22-100, TER-25-009) - 250317_문제의 원인이 가공업체 변경 때문이었다는 결론에 도달함 2. TER 발생 내용 2-1. 현황 - LGES_BTM MIXER 의 HOOD 홀 상/하 동심 불일치로 DISPER SHAFT 베어링 파손 발생 2-2. 원인 - HOOD 홀 가공시 가공업체(유엔테크) 설비 한계로 2방향 가공함 (유엔테크 설비 가공 Max 730mm) - 기존 가공업체 엠스타는 1방향 가공 가능한 설비 보유 (Max 1,500mm) - BTM MIXER HOOD 홀 거리 : 733mm 2-3. 업체변경 사유 - 엠스타 과부하에 따른 이원화 : 8개 MIXER 대형가공 진행중이었고 발주예정 10개 MIXER 발주시 과부하 예상되어 업체 이원화 필요하다 판단되었음 - 원가절감 : 기존 대비 3% 절감 (750,000원/1SET) 2-4. 문제점 - 업체 변경시 기술검토 부족 - HOOD 1방향 가공의 필요성을 인지 못했음 - 현재는 HOOD 가공은 1방향 가공 가능한 업체로 발주함 (엠스타, 풍성기계, 남광산업기계) | E | 장비 | H | BTM | 64 | Hood | AT | Hood | 소통부족 : 설계팀, 품질관리팀과의 기술검토에 대한 소통이 없었음 (협력사 평가 개념 부족) |  | T-02 | 구매 | F-39 | 업체선정 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 |  | 신규업체 선정시 유관팀과 소통을 통해(협력사 평가 Process 구축 및 ERP 운영) 당사 요구사항을 충족할 수 있는지 검증하여 판단 후 선정하고 있음. 본 건 이후에는 동일한 문제발생 없음. | C042 | 협력사 관리 | 양경민(퇴) | 추웅배 | 구매 | 10 | N/A |  | ₩- | CLOSE |  | 2025-04-11
2025 | TER-25-052 | R0 | 심정기-001 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2102-15 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 윤성 | - | LGUC BTM MIXER 가공업체 변경 건 1. 발생내용 : BTM MIXER의 HOOD 가공업체 (엠스타 -> 유엔테크) 변경으로, HOOD의 진직도 문제로 추정되는 DISPER SHAFT 베어링 파손 2. 발생현황 - 2020년도 LGNB(빈강), 21년도 LGGM(미국) BTM MIXER 수주되어 제작진행 - 당시 생산관리팀에서 제작 및 가공업체 견적서 접수하여 구매팀에 전달하는 업무 절차였음 - 당시 여러 프로젝트 중복 진행중이었고 거래하는 대형제품 가공업체는 2곳 보유 상태 (엠스타, 유엔테크) - 생산팀, 구매팀 담당자 협의하여 기존 연구소에서 가공업체로 등록시킨 가공업체 유엔테크가 단가가 저렴하고 물량 증가로 인한 기존 가공업체 과부하에 대비하여 납기 준수가 가능하다고 판단하여 HOOD 가공 발주 진행 (당시 엠스타는 MIXER FRAME, HOOD, VESSEL 가공으로 인한 과부하 상태) - 당시 가공 후 진직도 기준에 대한 SOP는 별도로 전달되지 않았으며 도면을 제공하여 도면기준의 가공을 요청함 - 유엔테크 BTM MIXER HOOD 전체 가공수량 및 문제발생 수량 : 총 15대 중 4대 (1) 2005-33BM_LGNB(빈강)_3대 중 1대 (설계버전 : LG-BTM-A) (2) 2102-15BM_LGGM(미국)_3대 중 3대 (설계버전 : LG-BTM-B) (3) 2104-41BM_LGGM(미국)_9대 중 0대 (설계버전 : LG-BTM-C-01) | E | 장비 | H | BTM | 64 | Hood | AT | Hood | 1. 가공업체 변경 시 가공방법에 대한 검증 미비 - 문제가 되는 부분은 가공 시 정밀한 공차를 요구하는 부분이며 최소 스트로크가 1300mm 이상 되는 보링 설비에서 작업 가능 - 유엔테크의 보링 설비는 스트로크가 730mm 로 짧아 당사에서 요구하는 한 번에 가공이 가능한 업체가 아니었음 - 기존 기공수행한 엠스타의 보링 설비는 스트로크 길이가 1500mm까지 가능 2. 소통 부족 - 설계팀 및 품질팀과 가공, 검사 중요 포인트에 대한 소통 및 협의를 진행하지 않음 | 업체선정오류 | T-06 | 생산관리(안성) | F-39 | 업체선정 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 |  | 1. BTM MIXER HOOD 가공견적 접수시 가공방법에 대한 품질팀에서 제공받은 검증자료(SOP) 를 반영하여 당사 기준에 충족되는 가공업체 선정 2. 2022년 이후 가공업체 검증 후 발주진행 시행중에 있음 엠스타, 풍성기계 동일 유형의 TER 발생 없음 3. 2022년 이후 FRAME 제작시 가공 포함하여 발주 진행 -> 대형가공 물량의 부하 분산효과 | C002 | 기준 수립 | 장형준(퇴) | 심정기 | 안성생산 | 10 | N/A |  | ₩- | CLOSE |  | 2025-04-11
2024 | TER-24-079 | R0 | 박진환-004 | 2024-08-29 | 2024-09-24 | 2104-42 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | C3-M2-MX (YSM-0374) | LG UC 3-2라인 BTM Mixer Anchor Shaft 베어링 파손 1. 내용 : 8월 26일 3-2 BTM 저속축 가동 불가 2. 조치 : 8월 29일 긴급점검 1) Anchor Shaft 내부 베어링 완전파손 2) 샤프트 재사용하기 위해 분해 시도했으나, 이미 내부에서 베어링이 파손되어 있었고, 베어링 볼이 탈락된 상태로, 분해가 불가능하였음. 내부 상태 확인 위해 베어링 하우징 절단결과, 베어링 리테이너가 찢어져 있었으며, 볼이 탈락됨. 3) 고객사 RTDB 확인결과, 모터 과부하 없이 가동 중 8월 26일 과부하와 동시에 정지. 원인파악 및 유사사례 확인을 통하여 원인규명하고자 하였으나 사례가 없어 원인파악 불가 및 TER 종결지연 | E | 장비 | H | BTM | 1 | Bearing | AA | Anchor Shasft Assy | 원인불명 분해사진 및 현장의견, 본사 유관부서 의견 종합하여 원인 파악을 하고자 하였으나, 파손품의 훼손정도가 심하여 원인파악이 불가. 유사사례 확인하였으나 유사사례 없음을 확인함 | SHAFT 구동불가 BEARING 파손 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 고객사 요청사항 1. 고객사 인지 사항으로 생산가동 후 1년/24시간 가동 기준 워런티 적용기간이며, 이를 근거로 무상수리 요청 (RFQ 상에 명시되어 있음) | 원인불명으로 대책수립 불가 지속적으로 본 장비 및 동일 버전의 장비 모니터링 실시 | C998 | 대책수립 불필요 | 원인불명 | 박정호 | 사업관리 | N/A | 무상 | 28000000 | 8733378 | CLOSE | 2024-10-07 | 2025-04-21
2025 | TER-25-018 | R0 | 차상진-001 | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 윤성 | - | YS TYPE PD/BTM MIXER 볼트 풀림 방지 대책 누락 1. 250219_대표님 VERKOR 현장 방문시 PD MIXER 구동부 볼트풀림방지 대책이 없다고 판단하시어 품질을 통하여 설계에 해당내용 전달 2. 250219_품질팀 문의에 WELD TYPE의 볼트 풀림 방지 대책은 SK SITE에만 해당되는 내용임을 전달 - 현재 사용된 NORD LOCK - TOOTH WASHER TYPE이 YS TYPE 장비에 해당하는 방법이며 지속적으로 사용했던 방식임을 전달 3. 250228_NORD LOCK 사용 요소를 TOOTH WASHER 로 변경하기로 결정 후 도면 출도 (ESAS PD, BTM 부터 순차적으로 진행 예정) | E | 장비 | A | PD (YS) | 3 | Bolt/Nut/Washer | AL | Disper Shaft Assy | 1. 볼트 풀림 방지 방법에 대한 회사의 지침과 고객사의 현장 운영 방안과 괴리 발생 (OVERHAUL 등의 방안) 2. 정보 전달 미흡으로 발생한 관련 직원들의 해당 사항 인지 부족 | 설계오류(누락) | T-05 | 설계 | F-38 | 예방 조치 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1. 현재 시행중인 YS TYPE PDM, BTM의 볼트 풀림 방법으로 변경 후 볼트 탈락의 보고 없음 2. 지금까지 납품된 YS TYPE PDM, BTM 모든 장비에는 TOOTH WASHER + NORD LOCK TYPE이 적용되어 있음 (OVERHAUL 진행시 모두 교체 됨) 3. 현재 YS TYPE PDM, BTM 에 적용된 볼트 풀림 방법은 오랜시간 증명된 방법이라 생각됨, 같은 방법이 지속될 수 있도록 검토 부탁드립니다. | 1. 회사의 지침에 대한 설계팀 내부로의 정보 전달 철저 2. 회사의 지침과 상반되는 상황 발생 시 관련 부서와 협의 또는 회사에 보고하여 관련 지침에 대한 변경 또는 해결 방법 간구 3. PJT 관련 타 부서의 직원들에게도 관련사항을 명확히 전달하고 공유 프로세스 강화 | C014 | 내용 공유 | 차상진 | 차상진 | 설계 | 6 | 무상 | 30000000 | 1524986 | CLOSE | 2025-03-10 | 2025-04-21
2025 | TER-25-054 | R0 | 박창현-002 | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 2309-01-01 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | MX-A1201 (YSM-00044) | LGESWA(폴란드) PD MIXER O/H 과정에서 MOTOR FLANGE 파손 2309-0110 PD MIXER 1, 2LINE OVERHAUL 작업 [공사기간: 2025.03.31 ~ 2025.05.06 (현재 진행중)] *4/7~4/9: REDUCER 및 MOTOR 체결부 해체 작업 진행하였으나, 해체되지 않았음. *4/12 오전: 해체 작업 재 수행.[YSFC 직영인력 추가 투입(이성철, 박창현)] *4/12 오후: 유압작키를 이용하여 모터 플랜지 부위 들어올리는 작업중, 모터 플랜지 파손 발생. → 즉시 협력업체(효성모터)에 해당 부품 자료 요청. *4/14~15: REDUCER 및 MOTOR 분리 작업 완료되어 파손된 플랜지 제거 후 문제 원인 확인. → 해체 작업 지연 사유: 1) 모터 샤프트에 녹 발생으로 인한 고착 2) 양중 시 무게 중심 불균형 3) Burr(버) 발생 *5/1 or 5/3: 파손된 플랜지를 신품으로 교체하여 REDUCER + MOTOR 재조립 예정. (4/30~5/2 플랜지 신품 현지 도착예정) | E | 장비 | A | PD (YS) | 141 | Motor | BA | Motor Assy | 1. MOTOR ROOM 중량 제한 a. MOTOR + REDUCER 의 총 중량 3.26톤으로 호이스트 허용 중량 2톤을 초과함 b. MOTOR + REDUCER가 당연히 분해될 것이라 판단하여 중량 허용치를 초과할 가능성 인식 부족 2. REDUCER JIG 설치불가 a. CABLE TRAY 와의 공간 간섭으로 JIG 설치 불가 b. 현장 작업 공간 간섭 요소에 대한 검토 미흡 3. 사전조사 미흡 a. MOTOR + REDUCER 결합 상태의 부식 여부 미확인 -> 분리 작업 중 모터 샤프트 부식 발생으로 인해 과도한 물리적 힘이 가해져 MOTOR FLANGE 파손 b. 현장 작업 가능 공간 및 분해 순서 검토 미흡 -> 작업 공간 협소로 인해 안정적인 분해 순서를 확보하지 못함 c. 정비 이력 및 보존 상태 확인 누락 -> 설비 운영 기간 및 이전 정비 이력에 대한 사전 확인이 없었음 -> 장기간 운전으로 인한 샤프트 부식 가능성에 대한 인지 부족 4. 파손원인 : 상기 1, 2 항목으로 인해 MOTOR 와 REDUCER를 분리해야 하는 상황에서 SHAFT 부식으로 인한 고착현상이 발생하였고 이로 인해 무리한 힘이 가해져 MOTOR FLANGE 파손됨 |  | T-06 | 생산관리(안성) | F-35 | (직영) 생산/작업 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 고객사 인지내용 1. MOTOR FLANGE 파손 사항 공유 2. 재조립 일정 및 세부 사항 협의 조치사항 1. 효성모터에 MOTOR FLANGE 긴급 제작 및 납품요청 (250416) 2. MOTOR FLANGE 당사 도착 후 250423 현장 발송 예정 (250430~0502 현지 도착 예정) | 1. SHAFT 분리작업이 예상되는 부위에 사전에 윤활유(WD 등)를 지속적으로 도포하는 작업 수행 2. 유압작키 사용부위에는 힘이 분산될 수 있는 JIG 설치 검토 3. 유압작키 등 순간적으로 큰 힘이 필요한 장비 사용시 수평 유지할 수 있도록 디지털 수평계 사용 4. 법인과 소통하여 원활한 작업을 위한 사전 조사시 유첨된 체크리스트 사용하여 적용 | C037 | 체크리스트 운용 | 이성철 | 이이슬 | 안성생산 | 9 | 무상 | 5620000 | 5370000 | CLOSE |  | 2025-04-21
2025 | TER-25-017 (1/2) | R0 | 김진재-005 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 현장 | GF1-EC-1/2/3-M-TK-1 GF1-EA-1/2/3-M-ST-1/2 | VERKOR PJT NMP & DIW Tank Base Plate Hole 크기 오류 문제 1. 문제점 - NMP & DIW Tank Base Plate Hole 크기와 Support Plate Hole 크기가 다른 문제 발생 (3개 라인 모두 동일) - 총 4 Point 의 Hole 중 1개 치수만 불일치 2. 대상 Item - NMP Tank & DIW Tank 3. 문제점 조치 - 현장에서 체결제 Spec. 교체하여 설치 | E | 장비 | U | TANK | 265 | Base Plate | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 설계 외주업체(넥스트 ENG.)에서 도면작성 불량 2. 설계 외주업체(넥스트 ENG.)에서 보내온 도면 검토 미흡 | 설계오류(누락) | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | Bolt Hole Size가 상이해도 동일하게 M14로 체결(PM에서 현장교체 완료) | 1. CAD 도면으로 가공업체에 전달되는 항목의 Bolt Hole 규격과 위치에 대한 설계팀 내부 Check List에 관련 사항을 추가하여 추후 Project 진행에서 도면 검토 시 적용하도록 실시 | C037 | 체크리스트 운용 | 정성인(퇴) | 이희억 | 설계 | 8 | 무상 | 135080 | ₩- | CLOSE |  | 2025-04-30
2025 | TER-25-017 (2/2) | R0 | 김진재-005 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 현장 | GF1-EC-1/2/3-M-TK-1 GF1-EA-1/2/3-M-ST-1/2 | VERKOR PJT NMP & DIW Tank Base Plate Hole 크기 오류 문제 1. 문제점 - NMP & DIW Tank Base Plate Hole 크기와 Support Plate Hole 크기가 다른 문제 발생 (3개 라인 모두 동일) - 총 4 Point 의 Hole 중 1개 치수만 불일치 2. 대상 Item - NMP Tank & DIW Tank 3. 문제점 조치 - 현장에서 체결제 Spec. 교체하여 설치 | E | 장비 | U | TANK | 265 | Base Plate | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 설계 외주업체(넥스트 ENG.)에서 도면작성 불량 2. 설계 외주업체(넥스트 ENG.)에서 보내온 도면 검토 미흡 | 협력업체 과실 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | Bolt Hole Size가 상이해도 동일하게 M14로 체결(PM에서 현장교체 완료) | 1. CAD 도면으로 가공업체에 전달되는 항목의 Bolt Hole 규격과 위치에 대한 설계팀 내부 Check List에 관련 사항을 추가하여 추후 Project 진행에서 도면 검토 시 적용하도록 실시 | C037 | 체크리스트 운용 | 넥스트ENG | 이희억 | 설계 | 8 | 무상 | 135080 | ₩- | CLOSE |  | 2025-04-30
2023 | TER-23-091 | R0 | 김재봉-002 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2212-16 | 이차전지 | SK | ON | 대전 | 윤성 | - | STORAGE TANK INVERTER BOX BRACKET & HOIST 양중고리 재제작 건 1. 230508 부영제어기술로부터 INVERTER BOX 사이즈 전달받음 - 모바일 탱크 공간적 제약이 발생하여 설치불가 발생하여 브라켓 사이즈 변경을 제어팀 및 부영에 요청 함 2. 230519 설계팀에서 변경된 브라켓 사이즈 도면 출도 - 변경된 도면으로 제작 진행됨 (부영제어기술) 3. 230601 변경된 브라켓 형상이 배선을 비롯한 인입용 커넥터 설치 공간이 확보되지 않음 확인 4. 230605 상기 문제를 해결하기 위해 부영제어기술은 INVERTER BOX 사이즈 변경을 제안함 - 제어팀 정용주 매니저는 기존 INVERTER BOX 의 재활용 방안 검토를 요청함 5. 230614 부영제어기술에서 제안한 INVERTER BOX 사이즈에 맞춰 브라켓 전량 재제작 진행 결정 | E | 장비 | R | 전기제어 부품 | 94 | Bracket | BN | Panel | 1. 부영제어기술에서 제시된 INVERTER BOX 사이즈는 공간 제약으로 설치가 불가 2. 설계팀에서 INVERTER BOX 표준 사이즈로 부영에 제시 후 설계를 진행함 3. 배선 및 인입용 커넥터 설치 공간 부족으로 인하 INVERTER BOX 사이즈를 재조정함 | 사양변경(추가) | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 양중고리 전량 재제작 진행 | 이번 문제 이후 설계팀과 부영제어기술, 제어팀 간의 소통을 강화하기 위해 이메일을 적극 활용 체계 구축 부품 규격 및 설계 변경 사항 발생 시 실시간으로 상호 확인하고 신속히 반영하는 방식으로 협업을 개선 이를 통해 설계오류를 최소화하고 유사한 문제의 재발을 방지하는 예방 조치 강화 업무 프로세스 개선(PI) 반영 완료 | C011 | 기록관리 철저 | 김재봉 | 김진배 | 설계 | N/A | 무상 | 1057000 | 1057000 | CLOSE | 2023-06-19 | 2025-05-09
2024 | TER-24-075 | R0 | 정의석-001 | 2024-09-07 | 2024-09-10 | 2404-25 | 이차전지 | 금양 | 금양 | 부산 | 윤성 | - | KUMYANG 2차 HOPPER 제작업체(중국XUZE)의 자체 제작중단에 따른 역무변경 요청의 건 <2024.09.07> 1.제작업체(XUZE)측의 HOPPER 제작 중단 및 작업자 철수 ISSUE 발생 ->기량 부족 등을 사유로 업체측에서 외주 연마 작업팀에 갑작스런 철수 지시 2. 해당 ISSUE 관련 미팅을 통하여 이후 업체측으로부터 하기 내용을 접수 1) 연마 추가 인력 충원일자에 대한 불확실성 호소 2) YSFC에서 지정한 납기일 준수 불가 3) MIRROR POLISHING 경험부족등으로 인한 YSFC 품질 기준 달성 불가 <2024.09.08> 3. 상기 이유에 따른 YSFC측에 제작 중단 의사 전달 1) 이후 XUZE측에 잔여 작업에 대한 제작비용 및 후속공정들에 대해 YSFC PROJECT 유관부서들과 미팅을 통한 협의점 도출 후 국내 단가기준으로 BACK CHARGE를 하겠다는 입장을 업체측에 표명, 2) 제작업체 또한 이 부분에 대해 동의를 하고 YSFC의 답변을 기다리고 있는 상황 <2024.09.10> 4. 생산관리팀에서 잔여 공정에 대한 국내 기준 / 연마 + 후공정비용 산출中(~9/11) -> 이후 산출된 총비용을 토대로 구매팀에서 업체측과 최종 협의 완료 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 외주업체 XUZE에서 계약(발주사양) 이행 불가로 작업 중단 초기 업체평가 및 계약단계에서 당사 공정/사양 등을 충분하게 설명하여 이행할 수 있다고 했음에도 비용, 고품질의 사유로 진행 포기 | 협력업체 과실 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 9/11 - 국내 연마 견적 접수 및 가격 협의 -> 최저가 업체 삼성빠우, 최종 견적가: 44,400,000원 - 대략적인 부대비용(운임, 검사비용 등) 산정 : 약 15,000,000원 - 예상 추가 금액 44,400,000원 + 15,000,000원 = 59,400,000원 - 공급처에 BACK CHARGE 비용 $50,000 (약 67,500,000원) 요청 9/12 - 공급처와 BACK CHARGE 금액 협의 $3,000 NEGO하여 $47,000 (약 63,450,000원) COST DECUCTION 으로 최종 협의 예상비용 59,400,000원 대비 약 4,000,000원 추가 청구 | 1. 견적 및 업체 능력 평가 진행시, 제작 상세사항(제작, 연마, 검사기준 등)에 대해서 공유/검토 2. KOM 진행시 상세사항(제작, 연마, 검사기준 등)이 공유하여 품질/비용 이슈로 진행 포기 및 후속 사항에 대한 문제 발생 방지 3. 지연사유 - 기준 구매 담당자 퇴사로 인한 히스토리 파악에 시간 소요 (생산관리2팀, 품질보증팀, 이전 메일 히스토리 문의/파악) - 생산관리2팀의 이의신청에 따른 원인파악부서 재지정 이슈 | C042 | 협력사 관리 | XUZE | 박훈균 | 구매 | N/A | 협력업체 부담 | 0 | ₩- | CLOSE | 2024-09-15 | 2025-05-09
2024 | TER-24-097 | R1 | 김정원-005 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 2209-16 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0103-004 (YSM-0534) | SKOY 양극 MT #4 이상소음 해당 장비는 OY PH_2 차분으로써, 현재까지 단동 및 연동 테스트를 진행하지 않은 상황으로 금회 비가동 장비 점검 (11월22일)에서 해당 이슈가 발생 되었습니다 1.해당장비 이슈 대응 현황 1) 241122_ 고객사 비가동 장비 점검 진행 중 DISPER #1의 이상소음 발생 2) 241124_ 해당 DISPER #1의 점검에서 베어링 파손으로 추측되는 ( 수동으로 회전시 일정 회전 시점에서 이상소음과 회전부하 발생) 현상 발생. 3) 241216_ 해당 장비 DISPER #1 탈거작업 수행 (1) 해당 장비 후드와 DISPER #1 볼트탈거 작업시에 아주 손쉽게 볼트탈거 작업이 수행 됨 (볼팅 작업이 완벽하게 진행되지 않은 것으로 판단됨) (2) 해당 DISPER #1 탈거시 구동부 내부에서 물이 쏟아져 내려옴 (3) 해당 장비 DISPER #1 탈거 후 상비품 DISPER #1 설치 (DISPER #1 녹발생 발견에 따라 구동부 내부에도 일정부분 녹발생 현상 발견) 4) 241218_ SKOJ C/S 대응 제어인력을 통해 해당장비의 고객사 가동이력 확인을 진행 하였으나, 가동이력 없음. 5) 241231_ 해당 구동부 드라이브 내 물 유입에 따라 잔여파츠 (DISPER #2, ANCHOR) 에도 부식발생(추측)이 예상됨에 따른 고객사와 교체일정 협의 중 6) 250107_ 해당 잔여파츠 교체시에 동일라인의 UDM, BINDER 믹서도 구동부 내부 물유입 확인 예정 2. 해당장비 이슈 추가 대응 계획 고객사에서 해당장비 구동부에서 물 유입으로 인한 녹발생 현황을 확인한 상황으로 해당호기의 이슈해결을 위해 선제대응 진행 필요 (PH2 잔금지급과 연계 됨) 1) 해당호기 DISPER #2, ANCHOR 교체 2) 구동부 내부 녹제거 작업 진행 (구동부 탈거 후, 법인창고에서 녹제거 및 방청작업 진행) 3) PH2의 UDM#4, BINDER 도 물 유입 및 볼팅 확인 예정 | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 1 | Bearing | AL | Disper Shaft Assy | 원인불명 - 후두 내부에 물이 유입된 정확한 사유가 불명 1. FAT 종료 후 공장 내부에서 포장 진행 (7월 5일 공장 출고) 2. 현장 도착 후 7월 29일 반입을 시작하여 실외가 아닌 실내 언패킹 하여 현장 내부에서 보관 진행 (해당 당시 중국 일기예보 상황에도 비소식은 없음) 3. 본 현장은 옌청 화재 사고 현장과는 관련 없음 (화재 발생으로 인해 스프링쿨러에서 상부로 물의 유입 가능성 없음) 4. 당시 FAT 진행한 다른 장비에는 물 유입 관련 ISSUE 가 없음 (중국법인 확인) 5. 타 SITE 동종 문제 발견 유사 사례 없음 | 소음발생 과부하 발생 수분침투 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 대응 계획 고객사에서 해당장비 구동부에서 물 유입으로 인한 녹발생 현황을 확인한 상황으로 해당호기의 이슈해결을 위해 선제대응 진행 필요 (PH2 잔금지급과 연계 됨) 1. 해당호기 DISPER #2, ANCHOR 교체 2. 구동부 내부 녹제거 작업 진행 (구동부 탈거 후, 법인창고에서 녹제거 및 방청작업 진행) 3. PH2의 UDM#4, BINDER 도 물 유입 및 볼팅 확인 예정 고객사 요청사항 1. 비가동 장비 가동점검에서 해당 DISPER #1에서 베어링 파손으로 추측되는 (수동으로 회전 시 일정 회전 시점에서 이상소음과 회전부하 발생) 현상. 2. 해당 장비 구동부에서 물 유입 확인 3. 해당 장비 DISPER #1 에서 녹발생 확인으로 구동부 및 기타 파츠에서도 녹발생 추측 | 원인불명으로 개선/재발방지 수립 불가 - 지속적인 추적관리 실시 | C998 | 대책수립 불필요 | 원인불명 | 박정호 | 사업관리 | N/A | 무상 | 49500000 | 52409694 | CLOSE | 2025-01-15 | 2025-05-13
2023 | TER-23-096 | R0 | 김권능-004 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2209-32 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | - | 후드 견시창 스프레이노즐 하우징 재제작 건 1. 230802 KY-1 FAT 고객사 PUNCH 사항으로 견시창 스프레이 노즐의 분사방향이 노즐 내벽을 향하고 있어 견시창 세척방향으로 수정요청 접수 - 조립 중 발생한 PUNCH 사항으로 기존에 용접으로 조립된 노즐을 수정하기 위해 하우징 재제작 2. 1910-02 SKOJ(옌청) GUSWKDDPTJ 2020년 11월 최초 이슈사항으로 조치를 하였으나 도면 반영 미흡으로 인해 후속 프로젝트 반영 누락 * 20년 11월 정제일 팀장이 고객사에게 PUNCH를 최초 전달 받음(현장 PUNCH) 당시 추건우 매니저가 엘보우 소켓을 이용하여 현장 조치함 현장 조치 후 도면 반영 안됨 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. PUNCH 발생 이후 변경 사항을 반영하지 않음 - 긴급대응 업무 진행 (구두진행) - 구두 진행 후 다른 업무 진행 중 누락 | 사양변경(추가) | T-03 | 기술연구소 | F-16 | 정보 전달 누락 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 조치사항 1. 스프레이 노즐 하우징 재조립 2. 조치된 사항 도면과 문서 '도면 변경이력' 에 기록 고객사 인지내용 BOSK KY-1 1차 FAT 고객사 PUNCH 사항 고객사 PUNCH 이후 조치하여 PUNCH CLEAER 완료 | 1. 일일 업무 보고 - 일일 업무 보고를 통해 팀장/팀원이 내 업무를 파악하고 후행 업무를 진행할 수 있게 협업 - 이미 R&D 센터는 구글 캘린더를 활용하여 일일 업무보고를 하고 있어 도면 등록을 잊거나 업무 부하가 많더라도 팀장이 확인 후 다른 팀원에게 업무 분배가 가능함 2. 리마인더 시스템 - 구글 캘린더에 PUNCH 사항 적용 예정일 알람 설정 후 리마인드 시스템 적용 - 핸드폰과 연동되어 있어 알람 받기 가능 | C011 | 기록관리 철저 | 추건우 | 김권능 | 기술연구소 | N/A | 무상 | 1123000 | 1123000 | CLOSE | 2023-09-11 | 2025-05-19
2024 | TER-24-090 | R0 | 이진길-001 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2404-29 | 기타(식품,제약,화학) | 빙그레 | 빙그레 | 논산 | 윤성 | - | 빙그레 ASEPTIC TANK RT 비용 예산초과 241028_RFQ 상 RT가 없었으나, 제작도면에 RT가 표기되어 있어서 RT검사비용이 추가됨을 발견하였음 1. 240503_HOM시 이전 실적과 동일한 조건의 TANK 제작 진행하는 것이 언급이 되었으나, 회의록 누락 2. 240509_KOM시 고객사측 요청사항으로 용접품질에 특히 신경써서 제작해야 된다는 내용 언급 (RFQ내용) 3. 240610_이전 1308-12 빙그레 PJT 실적도면의 RT 조건을 참고하여 도면에 반영. (RT: SPOT적용) (실적 TANK의 열번화로 인해 용접부 파열되는 사건으로, CEO님의 지시사항은 용접부의 검증을 강조하셨기에 설계에 RT 적용했음) 4. 240620_이전 실적의 RT조건을 적용하기로 설계담당자가 확인하였고, RT조건을 적용한 제작도면을 PIM미팅을 통해 사업&품질팀과 공유 (RT조건에 대한 PM, 영업, 품질, 제작 별도 COMMENT 없었음) PIM시 이전 실적의 RT조건을 적용하기로 협의하였고, (사업&품질) 이전 실적도면기준으로 제작도면을 작성함 5. RT비용이 예상보다 높게 발생됨 (영업예산 반영 안됨) 설계팀 예상 검사비용 : 2,288,000원 실제 검사비용 : 16,321,380원 (다수 REPAIR 포함) RT 결함 발생하지 않는 조건의 비용 : 9,144,000원 (화성 RT ROOM 크기가 탱크 직경대비 협소하여 지게차, 운송비 증가) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 166 | 검사비 | ZZ | 해당사항 없음 | RFQ상에 RT적용 내용은 없었으나, 설계팀 판단으로 담당님 승인하에 RT적용 추가하였음 | 견적오류 예산초과(누락) | T-05 | 설계 | F-16 | 정보 전달 누락 | R-12 | 개선을 위한 변경 |  | 1. 설계 수행 기준에 대하여 정리 후 관련팀에 검토 요청 (설계 CHECK SHEET 항목) | C012 | 내부협의 | 이진길 | 김진욱 | 설계 | N/A | 무상 |  | ₩- | CLOSE |  | 2025-05-21
2024 | TER-24-060 | R0 | 박영근-001 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 윤성 | - | 현대북미JV INNO MIXER 모터 조립볼트 사양 오류 건 INNO MIXER 메인모터 조립 볼트 구매요청 오류로 인한 조립불가 1. 240701_메인모터 조립 볼트 사이즈 불일치 내용을 생산관리팀에서 R&D센터로 문의함 2. 240701_M20 사이즈의 볼트가 M24 볼트로 오발주 확인함 - 추가 오류 발견 가능성이 있어 모든 조립이 완료되기까지 TER 결재 대기함 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 잠재적 설계 오류 요소들을 해결하지 않은 상태의 업무 진행 1. 기존 저성능 노트북은 용량이 큰 3D ASS'Y 운용이 어려워 모든 볼트를 적용하지 않음 - 엑셀을 사용하여 수기로 볼트 LIST 작성 2. SOLIDWORKS의 TOOL BOX 사양 자동 변경 오류를 해결하지 않음 - 신뢰성 있는 볼트 LIST를 추출하지 못함 | 구매요청(발주)오류 조립불가 | T-03 | 기술연구소 | F-13 | 구매 요청 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 240702_3D 형상에 맞는 BOLT LIST 수정함 240703_재구매 볼트 견적서 접수 | 잡재적 설계 오류 요소 삭제 1. 현재 고성능 데스크탑으로 변경(24년 말) 하여 볼트부터 액세서리까지 모든 구성품을 3D ASS'Y 모델링 반영함 - 작업자는 INNOMIXER 담당자 및 관련 업무 경험자가 직접 업무 수행 - 작업자끼리 크로스체크 및 검토절차를 생성하여 책임 의식 강화 - 최종 검토되어 완성된 3D ASS'Y 에서 BOM을 자동으로 추출하여 오류 발생 제로화 2. 소프트웨어 업체를 통한 설정 오류 해결 완료 (25년 2월) - SOLIDWORKS 사용 인원 TOOL BOX 사양 자동 변경 오류 방지 설정 진행 - 본 내용 문서화하여 문서중앙화 KNOW-HOW 폴더에 공유 | C021 | 설계개선 | 박영근 | 박영근 | 기술연구소 | N/A | 무상 | 295968 | ₩- | CLOSE | 2025-01-07 | 2025-05-23
2025 | TER-25-055 | R0 | 임강민-002 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 2503-31 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 녹십자 VENT FILTER HOUSING 금액 부족의 건 Vent Filter Housing의 금액이 실행은 \760,000 -> 실제 견적은 \1,360,000으로 \600,000원의 부족 금액 발생. 1. 견적 진해 당시 VENT FILTER HOUSING 의 금액을 일반 사양으로 적용하여 반영 함. (제약회사의 경우 FILTER 내부의 멸균을 위한 ELECTRIC HEATING SYSTEM 적용 필요) 2. 상기 내용은 발주 진행시 기존 2407-14 녹십자 분획 PJT 의 VENT FILTER HOUSING 금액과 많은 차이가 발생하는 원인을 찾으면서 확인 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 과거 납품 실적이 있는 동일한 이력을 가진 기기에 대해서 사전에 SPEC. 검토, 단가 비교 등의 행위를 누락하여 본 건과 같은 TER이 발생함 - 영업에서 당연히 해야할 업무를 진행하지 않음 | 견적오류 사양서 검토미흡 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-01 | 업무 준비 미흡 | TER 결재 지연사유 TER을 작성하고 결재 진행 과정 중 작성자가 서울우유(양주/이천) 입찰, 대한약품공업 견적제출 등의 긴급 업무의 대응으로 인하여 최종 종결 TER 업무가 지연 됨 | 1. 동일한 고객사의 유사한 내용 견적 진행 시 기존 납품실적 자료 철저히 확인 하겠음 (부품 SPEC. / 단가 / URS / 고객사 특성 등) 2. FILTER HOUSING ELECTRIC HEATING TYPE 에 대한 내,외부 구조와 설치 방법, 구동방식 등을 제작업체 방문 및 고객사 현장 확인을 통한 정보 및 자료를 습득하여 동일한 TER발생을 방지 하겠음 3. 첨부된 CHECK LIST 에 항목을 추가하여 사양 확인 및 SCOPE 누락 방지 | C037 | 체크리스트 운용 | 임강민 | 임강민 | 영업 | 8 | 무상 | 600000 | 600000 | CLOSE | 2025-04-21 | 2025-05-23
2024 | TER-24-056 | R0 | 김권능-001 | 2024-03-15 | 2024-06-18 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | - | BOSK INNO MIXER DECK 계단 안전규정 미준수 재제작 1. 230315_정제일 팀장으로부터 DECK 계단의 안전규정 미준수 전달받음 2. 포드 안전관련 현장점검 전 3D 모델링 검토 중 발견 3. 현지 제작 설치와 국내 제작 후 운송 금액 비교하여 국내 제작으로 결정 | E | 장비 | C | INNO | 217 | Deck | AP | Deck Assy | 1. 잘못된 업무분장으로 인한 비 전문인역에게 발생한 휴먼에러 - 설계 전문인력이 없음에도 현실의 업무분장에 대한 개선 인식을 갖지 못한 채 비 전문인력에게 업무를 배정한 잘못된 프로세스 2. 잘못된 배정임을 모른채 그대로 수행한 설계자 - 경험이 부족한 설계자가 해당 규정에 대해 재대로 이해하지 못한 상태에서 도면을 작성 - 도면 작성 시 본인의 업무 수행 방향이 맞는지 검토자에게 중간 검토를 수행하지 않음 3. 잘못된 프로세스를 개선하지 않은 관리자 - 현재 센터 내 설계 전문인력이 없어 재대로된 업무 수행을 할 수 없음에도 대책을 세우지 않음 - 미숙련 설게자를 업무에 투입할 경우 발생할 휴먼에러에 대한 검토 대책을 세우지 않음 - 새로 접하는 안전규정에 대해 관리자에서부터 파악되지 못한 채 설계자에게 업무 분담 4. 해외에 적용되는 법규나 규정에 대해 안일한 업무 태도 | 안전기준 미준수 | T-03 | 기술연구소 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-11 | 업무 배정 미흡 | 고객사 인지내용 1. SK와 BOSK 모두 계단 발판의 안전규정 미달 인지 240614_국내 제작 후 운송, 설치 최종 결정 켄터키 현장은 총 9set이지만, 이노믹서 2set 설치 보류임에 따라 7set만 제작 제작 우선 진행 후 정제일 팀장이 현장 상황에 따라 조치 예정 241022 전량 제작하되, 운송 수량은 협의 241107 원자재 구매 후 화성공장에 제작 요청 241123 계단발판을 현지 수정으로 협의 중 2502XX 현지 수정 불가로 한국 제작 후 항공운송 긴급 5SET 선제작 발송, 나머지 14SET는 일정 협의 후 제작 발송 2503XX 긴급 5SET 항공 발송, 남은 물량 제작 진행 2504XX 모든 물량 해상운송 | 1. 데크 설계에 대한 R&D 와 설계팀 업무분장 마련 (구두 협의 진행 후 협의내용 메일로 재확인) 2. 부서원에 대한 업무 분장 교육 - 팀장/선임자의 정확한 업무 분배 및 현황 MONITORING 3. 수출품의 해외 산업안전법에 대해 규정이 있어도 사전에 전문 교육이수나 전문 외주업체 대행업무 등 파악하여 그에 따른 업무 배치 설계팀 김성진 팀장과 이노믹서 데크의 설계 주체에 대한 협의를 진행 - 데크 관련 설계는 이노믹서의 데크라 하여도 설계팀에서 진행 (부서간 담당간에 협의 완료) | C012 | 내부협의 | 장재혁 | 김권능 | 기술연구소 | N/A | 무상 | 207828800 | 158495720 | CLOSE | 2024-11-05 | 2025-05-26
2025 | TER-25-058 | R0 | 김진욱-002 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | N/A | 기타(일반재화) | N/A | N/A | N/A | N/A | - | 설계팀 TER 결재 진행 지연의 건 1. TER-24-085_241017_셀트리온 1000L Slurry Tank 제작 Level Transmitter 성적서 미발주 건-김용섭-002-R0 - 집행 결재일 : 241028 - 최종결재 진행일 : 250416 (약 6개월 지연) - 최종결재 기안일 : 250520 (약 7개월 지연) 2. TER-24-086_241017_셀트리온 1000L Slurry Tank 제작 O-Ring 재질 변경-김용섭-003-R0 - 집행 결재일 : 241031 - 최종결재 진행일 : 250418 (약 6개월 지연) - 최종결재 기안일 : 250520 (약 7개월 지연) 3. TER-24-098_241127_셀트리온 1000L Slurry Tank 제작 Sight Glass 재질 오기재로 인한 재구매-김용섭-004-R0 - 집행 결재일 : 241202 - 최종결재 진행일 : 250416 (약 4개월 지연) - 최종결재 기안일 : 250520 (약 5개월 지연) | N | 비장비 | Z | 해당사항없음(추가프로세스) | 997 | 해당사항 없음 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 최근 긴급 대응 업무의 겹침에 따른 우선 순위 조정의 판단 착오 - 최초 TER 진행은 퇴사자인 김용섭 매니저가 250215 이전까지 진행하였고, 이후 인수 받았으나 제약/바이오 프로젝트의 긴급한 업무들이 겹치는 과정에서 지연됨 2. TER 업무가 최우선 긴급 업무라는 인식 부족 (교육불량, 회사방침 전달 부족) | 결재지연 | T-05 | 설계 | F-41 | 업무(결재)지연 | R-02 | 프로세스 미준수 |  | 1. TER 진행 및 처리를 업무 최우선 순위에 위치시켜 지연되지 않도록 하겠습니다. (10일 이내) 2. 인수인계서 양식에 TER 진행 항목을 추가하여 누락되거나 지연되지 않도록 명기하겠습니다. | C002 | 기준 수립 | 김진욱 | 김진욱 | 설계 | 10 | N/A |  | ₩- | CLOSE |  | 2025-05-26
2024 | TER-24-031 | R0 | 우승붕-005 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2311-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대웅바이오 | 대웅바이오 | 화성 | 현장 | - | 대웅바이오 납품 탱크 전체 CIP TEST FAIL 에 따른 문제 발생의 건 240425_PRE FAT CIP 전량 FAIL (총 7대) -> 평균적으로 노즐 3개소 세척불가 1. 계약부터 DECK 상부에서 탱크 방부의 MANHOLE 및 HANDHOLE 조작 CONCEPT 2. 240111_1st 출도도면 상기 조작 노즐들이 DECK 반대편에 위치해 사업관리팀에서 노즐 방향 위치 도면수정 요청 3. DECK 가 없는 탱크는 사다리 및 계단 접근 불가한 뒤쪽에 조작 노즐이 위치해 수정요청 4. 개선 방향에 대해서 설계인원 퇴사 및 설계 외주 형식변경 등 사유로 내부적으로 대응 불가 상황 설계의견 1. 240228 내부 회의를 통해 상경판 CIP TEST를 진행하지 않은 상태에서 납품하기로 결정함. (납품 일정을 맞추기 위해선 상경판 CIP TEST를 진행할 수 없음은 240110 내부 PIM 회의시 공유됨) 2. 240522 FAT 1~5차 까지 총 13대분 CIP TEST FAIL 발생함 3. 현장 납품 일정으로 인해 수정 진행을 하지 못하고 납품됨 | E | 장비 | U | TANK | 123 | CIP Nozzle | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 노즌 위치 수정에 대한 설계팀 대응 지연에 의해 공사 스케쥴 지연 2. 프로젝트를 담당했던 팀장급 직원의 퇴사로 인해 설계3팀 내 인수인계과정에서 지연 발생 3. 설계3팀 대응인원의 부족으로 설계1, 2팀에게 해당 업무를 처리할 수 있는 직원의 인수과정과 업무내용 파악 및 ISSUE 내용에 대한 대응과정에서 스케쥴 지연이 발생 | CIP 불량 사양변경(추가) | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-09 | 인력 부족 | 조치사항 현장 시운전 및 일정으로 인해 최종 조치가 늦어졌고, 최종 25.03.30 까지 최종 조치 사항 완료 결재 지연사유 현장 수정 일정 및 고객사 승인 일정(2503XX) 으로 인해 지연되었습니다. 고객사 요청사항 전 탱크 현장 입고 진행 이후 CIP 보완 및 SAT에서 CIP TEST 진행 | 1. 공사 진행이 지연되지 않도록 정/부 담당자를 지정하여 대응토록 하겠습니다. 2. 퇴사자 발생 전 ISSUE 사항을 업무리스트를 통해 주기적으로 공유하도록 하여 내용이 누락되지 않도록 하겠습니다. | C026 | 인원배정 | 윤기정(퇴) | 김진욱 | 설계 | N/A | 무상 | 40084000 | 35800000 | CLOSE | 2024-10-07 | 2025-05-27
2024 | TER-24-085 | R0 | 김용섭-002 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2407-29 | 기타(식품,제약,화학) | 셀트리온 | 셀트리온 | 송도 | 윤성 | - | 셀트리온 1000L Slurry Tank 제작_Level Transmitter 성적서 미발주 건 1. 20240925 Level Transmitter 발주 진행 2. 20241017 Level Transmitter 납품 건으로 받은 성적서에 재질성적서, 표면조도 성적서가 없음을 확인. 3. 협력사 문의 시, 성적서는 견적 시에 옵션으로 추가해야 하며 납품 후 성적서 발행은 불가하고, declaration만 발급 가능함. 4. declaration만으로 고객사 제출이 불가하여 재발주 필요. | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 설계자의 경험 및 이해 부족 - 재질 성적서, 표면 조도 성적서의 발행 여부 및 발행 시 비용 추가여부 미확인 2. CROSS CHECK 의 부재 | 구매요청(발주)오류 사양서 검토미흡 | T-05 | 설계 | F-13 | 구매 요청 오류 | R-03 | 경험 부족 | 241118 재발주 및 구매 진행 결재 지연사유 본 TER 담당자(원인제공자) 퇴사로 인해 내용, 원인분석 과정에서 집행 결재시의 조치 금액과 실제 집행금액이 상이하여 이전 견적서 및 협력사 담당자 확인으로 인해 지연 | 1. 관련 내용을 LESSON & LEARN 에 반영 및 내부 공유 2. ERP 구매 청구시 성적서 필요여부 명기 3. 팀 내 CROSS CHECK 를 일반화 하여 오류 방지 | C038 | 크로스체크 실시 | 김용섭(퇴) | 김진욱 | 설계 | N/A | 무상 | 3600000 | 3600000 | CLOSE | 2024-10-28 | 2025-05-27
2024 | TER-24-098 | R0 | 김용섭-004 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2407-29 | 기타(식품,제약,화학) | 셀트리온 | 셀트리온 | 송도 | 현장 | - | SIGHT GLASS 재질 오기재로 인한 재구매 건 1. 240913 고객사에서 메일로 sight glass의 재질을 borosilicate로 요청함 2. 240920 도면에 sight glass의 재질을 tempered로 기입하여 출도 및 구매 진행 3. 241127 고객사로부터 sight glass 재질이 borosilicate로 변경되지 않았다는 내용 접수 4. 241202 TER 집행 결재 진행 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사 요청사항의 적용 누락 (RFQ or URS) 2. CROSS CHECK 의 부재 | 고객사양 미준수 | T-05 | 설계 | F-09 | 고객 승인 관리 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 241204 SIGHT GLASS 신규구매 및 현장 교체 | 1. 고객사 요청사항이 누락되지 않게 정기적 팀태 회의와 보고를 통해 내용을 공유 2. 팀 내 전 인원이 CROSS CHECK 를 할 수 있도록 정/부 담당자 지정하고 업무 과정이 이어질 수 있도록 관리 | C038 | 크로스체크 실시 | 김용섭(퇴) | 김진욱 | 설계 | N/A | 무상 | 47000 | 47000 | CLOSE | 2024-12-02 | 2025-05-27
2023 | TER-23-139 (1/4) | R0 | 이민섭-001 | 2023-12-20 | 2024-01-03 | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0201A (YSM-0332) B-MX0204A (YSM-0334) | UDM 하부베어링 및 하우징 간섭의 건 1. 내용 1) 문제증상 - 200RPM 부터 모터에서 달칵달칵하는 이음 발생 --> BINDER #4 - 베어링 파손 및 센터축 미작동 (핸드터닝 불가) --> BINDER #4, CMC #5 2) 해당호기 : BINDER #4 (B-MX0201A), CMC #5 (B-MX0204A) 총 2대 3) 발생시점 : OVERHAUL 후 구동테스트 시 발생 (강건설계로 변경) 4) 현장 확인사항 - 센터축의 하부 BEARING 과 하부 하우징의 간섭으로 인한 마모 발생 (2대 공통) - 베어링 파손 및 고착 (BINDER #4) - 베어링 파손의 영향으로 모터 이상 발생 (BINDER #4) | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 6 | Bearing Housing | BO | High Speed Shaft Assy | 설치시 공차누적으로 1mm GAP 확보 실패 설계상 GAP 1mm로, 설치시 GAP 확보가 어려움 | 구동부 간섭(손상) BEARING 파손 모터(감속기) 고장 | T-04 | 사업관리 | F-97 | 해당사항 없음 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1. 고객사 요구사항 수용하여 GAP 추가확보한 도면 배포 완료 GAP 1mm 를 10mm로 추가 확보하여 공차누적에 대한 간섭문제 해결 -> 현장에서 설치시 정밀공차를 준수하기 어려움으로 다소 여유있는 GAP 확보방안 마련 2. 조치내용 1) 강건설계 적용된 BEARING, BUSHING, END CAP 제거 --> 고객사 요청사항 --> 강건 설계 적용된 UDM 전량 제거 진행 (총 9대) (제거 전 설계팀 확인, 고객사 협의 완료) 2) BINDER #4 : SKBA 보유 스페어 모터로 긴급 교체 3. 조치결과 1) 재점검시 이음발생 없음 | 1. GAP 1mm -> 10mm 개정을 통한 제작 및 설치 용이하도록 변경 | C021 | 설계개선 | 이현태 | 박정호 | 사업관리 | N/A | 무상 | 5625000 | 2267500 | CLOSE | 2024-03-07 | 2025-05-28
2023 | TER-23-139 (2/4) | R0 | 이민섭-001 | 2023-12-20 | 2024-01-03 | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0201A (YSM-0332) B-MX0204A (YSM-0334) | UDM 하부베어링 및 하우징 간섭의 건 1. 내용 1) 문제증상 - 200RPM 부터 모터에서 달칵달칵하는 이음 발생 --> BINDER #4 - 베어링 파손 및 센터축 미작동 (핸드터닝 불가) --> BINDER #4, CMC #5 2) 해당호기 : BINDER #4 (B-MX0201A), CMC #5 (B-MX0204A) 총 2대 3) 발생시점 : OVERHAUL 후 구동테스트 시 발생 (강건설계로 변경) 4) 현장 확인사항 - 센터축의 하부 BEARING 과 하부 하우징의 간섭으로 인한 마모 발생 (2대 공통) - 베어링 파손 및 고착 (BINDER #4) - 베어링 파손의 영향으로 모터 이상 발생 (BINDER #4) | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 6 | Bearing Housing | BO | High Speed Shaft Assy | 설치시 공차누적으로 1mm GAP 확보 실패 설계상 GAP 1mm로, 설치시 GAP 확보가 어려움 | 구동부 간섭(손상) BEARING 파손 모터(감속기) 고장 | T-05 | 설계 | F-97 | 해당사항 없음 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1. 고객사 요구사항 수용하여 GAP 추가확보한 도면 배포 완료 GAP 1mm 를 10mm로 추가 확보하여 공차누적에 대한 간섭문제 해결 -> 현장에서 설치시 정밀공차를 준수하기 어려움으로 다소 여유있는 GAP 확보방안 마련 2. 조치내용 1) 강건설계 적용된 BEARING, BUSHING, END CAP 제거 --> 고객사 요청사항 --> 강건 설계 적용된 UDM 전량 제거 진행 (총 9대) (제거 전 설계팀 확인, 고객사 협의 완료) 2) BINDER #4 : SKBA 보유 스페어 모터로 긴급 교체 3. 조치결과 1) 재점검시 이음발생 없음 | 1. GAP 1mm -> 10mm 개정을 통한 제작 및 설치 용이하도록 변경 | C021 | 설계개선 | 김성진 | 박정호 | 설계 | N/A | 무상 | 5625000 | 2267500 | CLOSE | 2024-03-07 | 2025-05-28
2023 | TER-23-139 (3/4) | R0 | 이민섭-001 | 2023-12-20 | 2024-01-03 | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0201A (YSM-0332) B-MX0204A (YSM-0334) | UDM 하부베어링 및 하우징 간섭의 건 1. 내용 1) 문제증상 - 200RPM 부터 모터에서 달칵달칵하는 이음 발생 --> BINDER #4 - 베어링 파손 및 센터축 미작동 (핸드터닝 불가) --> BINDER #4, CMC #5 2) 해당호기 : BINDER #4 (B-MX0201A), CMC #5 (B-MX0204A) 총 2대 3) 발생시점 : OVERHAUL 후 구동테스트 시 발생 (강건설계로 변경) 4) 현장 확인사항 - 센터축의 하부 BEARING 과 하부 하우징의 간섭으로 인한 마모 발생 (2대 공통) - 베어링 파손 및 고착 (BINDER #4) - 베어링 파손의 영향으로 모터 이상 발생 (BINDER #4) | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 6 | Bearing Housing | BO | High Speed Shaft Assy | 설치시 공차누적으로 1mm GAP 확보 실패 설계상 GAP 1mm로, 설치시 GAP 확보가 어려움 | 구동부 간섭(손상) BEARING 파손 모터(감속기) 고장 | T-04 | 사업관리 | F-97 | 해당사항 없음 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1. 고객사 요구사항 수용하여 GAP 추가확보한 도면 배포 완료 GAP 1mm 를 10mm로 추가 확보하여 공차누적에 대한 간섭문제 해결 -> 현장에서 설치시 정밀공차를 준수하기 어려움으로 다소 여유있는 GAP 확보방안 마련 2. 조치내용 1) 강건설계 적용된 BEARING, BUSHING, END CAP 제거 --> 고객사 요청사항 --> 강건 설계 적용된 UDM 전량 제거 진행 (총 9대) (제거 전 설계팀 확인, 고객사 협의 완료) 2) BINDER #4 : SKBA 보유 스페어 모터로 긴급 교체 3. 조치결과 1) 재점검시 이음발생 없음 | 1. GAP 1mm -> 10mm 개정을 통한 제작 및 설치 용이하도록 변경 | C021 | 설계개선 | 이현태 | 박정호 | 사업관리 | N/A | 무상 | 5625000 | 2267500 | CLOSE | 2024-03-07 | 2025-05-28
2023 | TER-23-139 (4/4) | R0 | 이민섭-001 | 2023-12-20 | 2024-01-03 | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0201A (YSM-0332) B-MX0204A (YSM-0334) | UDM 하부베어링 및 하우징 간섭의 건 1. 내용 1) 문제증상 - 200RPM 부터 모터에서 달칵달칵하는 이음 발생 --> BINDER #4 - 베어링 파손 및 센터축 미작동 (핸드터닝 불가) --> BINDER #4, CMC #5 2) 해당호기 : BINDER #4 (B-MX0201A), CMC #5 (B-MX0204A) 총 2대 3) 발생시점 : OVERHAUL 후 구동테스트 시 발생 (강건설계로 변경) 4) 현장 확인사항 - 센터축의 하부 BEARING 과 하부 하우징의 간섭으로 인한 마모 발생 (2대 공통) - 베어링 파손 및 고착 (BINDER #4) - 베어링 파손의 영향으로 모터 이상 발생 (BINDER #4) | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 6 | Bearing Housing | BO | High Speed Shaft Assy | 설치시 공차누적으로 1mm GAP 확보 실패 설계상 GAP 1mm로, 설치시 GAP 확보가 어려움 | 구동부 간섭(손상) BEARING 파손 모터(감속기) 고장 | T-05 | 설계 | F-97 | 해당사항 없음 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1. 고객사 요구사항 수용하여 GAP 추가확보한 도면 배포 완료 GAP 1mm 를 10mm로 추가 확보하여 공차누적에 대한 간섭문제 해결 -> 현장에서 설치시 정밀공차를 준수하기 어려움으로 다소 여유있는 GAP 확보방안 마련 2. 조치내용 1) 강건설계 적용된 BEARING, BUSHING, END CAP 제거 --> 고객사 요청사항 --> 강건 설계 적용된 UDM 전량 제거 진행 (총 9대) (제거 전 설계팀 확인, 고객사 협의 완료) 2) BINDER #4 : SKBA 보유 스페어 모터로 긴급 교체 3. 조치결과 1) 재점검시 이음발생 없음 | 1. GAP 1mm -> 10mm 개정을 통한 제작 및 설치 용이하도록 변경 | C021 | 설계개선 | 김성진 | 박정호 | 설계 | N/A | 무상 | 5625000 | 2267500 | CLOSE | 2024-03-07 | 2025-05-28
2024 | TER-24-086 | R0 | 김용섭-003 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2407-29 | 기타(식품,제약,화학) | 셀트리온 | 셀트리온 | 송도 | 윤성 | - | 셀트리온 1000L Slurry Tank 제작_O-RING 재질 변경 1. 240923_O-RING 구매요청 진행 (SLIICONE USP VI 인증품) 2. 241015_고객사에서 INTERNAL PART의 O-RING 재질을 EPDM 으로 변경요청 수신 3. RFQ 상 EPDM을 사용하라는 내용이 존재 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. RFQ 검토의 누락 2. MOM 누락과 구두 전달 업무 지시의 문제 3. CROSS CHECK 의 부재 | 사양서 검토 미흡으로 발주 오류 | T-05 | 설계 | F-20 | 사양서 미확인 | R-02 | 프로세스 미준수 | 241031 재발주 진행 | 1. 설계검증보고서를 활용하여 RFQ(URS)의 요구 내용이 누락되지 않도록 관리 2. 모든 회의마다 MOM 작성 및 공유하여 협의내용이 누락되지 않도록 관리 3. 팀 내 전 인원이 CROSS CHECK 를 할 수 있도록 업무 분담시 연계되게하여 오류를 최소화 | C038 | 크로스체크 실시 | 김용섭(퇴) | 김진욱 | 설계 | N/A | 무상 | 2184600 | 1920000 | CLOSE | 2024-10-31 | 2025-05-28
2025 | TER-25-024 | R0 | 차상진-002 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2011-23 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | - | LGES UC BTM MIXER POWER LOCK 설계 변경의 건 BTM TYPE • B TYPE : 2005-33 ESNB 4LINE, POWER LOCK HOUSING TYPE ( HOOD TAPER TYPE ) • C TYPE : UC 1LINE, POWER LOCK HOUSING TYPE ( HOOD STRAIGHT TYPE ) B TYPE -> C TYPE • B TYPE,SITE 설치시 DISPER SHAFT에 진동 발생 감지하여 현장 작업 책임자와 협의하여 SUPPORT PLATE의 테이퍼를 가공하여 문제를 해결함. 이 현상으로 TAPER 가공 후 증명 방법이 어려워 발생한 문제로 인지, C TYPE에서는 HOOD 부위의 테이퍼를 일자형으로 변경. C TYPE -> C TYPE 파생형 • HOOD 부위의 테이퍼를 일자형으로 변경 하였는데도 불구하고 같은 현상이 발생하여, 가공 업체 및 가공 방법 등을 확인 한 결과 샤프트가 안착되는 홀의 동심이 틀어짐을 인지. POWER LOCK과 홀에 일정량의 공간을 두어 작업자가 세팅을 할 수 있는 방식으로 변경. ( 작업자가 세팅이 수월한 방식으로의 수정 진행 예정 ) | E | 장비 | H | BTM | 154 | Power Lock | AL | Disper Shaft Assy | 1. HOOD PART 기하공차 누락 2. POWER LOCK의 설계상 GAP이 과도하게 형성되어 POWER LOCK SETTING 및 BOLT 체결 이슈 발생 (BOLT 풀림 발생 등) | 설계오류(누락) | T-05 | 설계 | F-38 | 예방 조치 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1. UC 현장의 BTM OVERHAUL 이후 약 6개월 이내에 해당 DISPER SHAFT 의 BEARING이 파손되는 현상 발생 2. UC SITE의 SPARE 부품으로 재작업 진행 하였으며 재작업 진행시 POWER LOCK SETTING 방법에 대하여 법인 직원과 소통, 현재까지 사용 지속 (약 2개월) ESNB 4 LINE : 2,500,000원 ESNB 5 LINE : 2,500,000원 UC 1, 2, 3, 4 LINE : 10,000,000원 합계 : 약 15,000,000원 | 1. 도면에 기하 공차 기입 필요성 및 방법 교육 실시 (25년 06월 중순) 2. 도면에 기하 공차 기입 여부를 DRAWING CHECK SHEET 통해 검토 3. POWER LOCK의 GAP을 최소화 하기 위한 설계 변경 -> SETTING 편의성 향상 및 볼트 풀림 이슈 제거 4. POWER LOCK SETTING MANUAL 재정립 및 배포 | C021 | 설계개선 | 차상진 | 차상진 | 설계 | 8 | 무상 | 15000000 | 4988787 | CLOSE | 2025-03-19 | 2025-05-29
2024 | TER-24-004 | R0 | 이민섭-001 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 1907-06-02 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0105A (YSM-0220) B-MX0105B (YSM-0221) | SKBA 1동 1&2 LINE ANODE INNO MIXER 기어 구리스 LEAK 확인 1. 내용 1) 240108_INNO MIXER SHOWERING 이후 구리스 LEAK 발견 2) 작년부터 발생된 사항으로 각각 24년 4월, 7월 OVERHAUL 예정이었으나, 그 이전에 구동 불가능으로 판단 -> 그리스 LEAK 해결을 위한 씰 교체 결정. 3) 240129_해체공사 중 PLANETARY 고착으로 씰 교체 불가 및 슬리브와 씰커버 갈림현상 발견 -> 공사중지 (LEAK 문제에서 SEAL 파손, 설계 문제로 이슈확대) 4) 2호기 이력 확인 -> 동일현상 발생. | E | 장비 | C | INNO | 245 | Drive Body Ass'y(구동부 전체) | BC | Planetary Shaft Assy | 24년 02월 집행결재 당시 구동부가 설치된 상태에서 외관만 보고 원인을 파악하여 설계 문제, 조립 실수로 분석을 하였으나 24년 06월 구동부 분해결과 그리스가 완전 소실, 씰과 슬리브 손상 등 복합적으로 파악 중 적절한 정비를 하지 않았고, 그 원인으로 매뉴얼의 배포가 미흡함을 발견 1. 휴먼에러로 인해 개정된 초신본 매뉴얼의 공유 미흡으로 정적시기에 교체해야 할 씰을 2년간 교체하지 않고 무리한 가동을 함 | 그리스 리크 SHAFT 구동불가 구동부 간섭(손상) | T-03 | 기술연구소 | F-16 | 정보 전달 누락 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 고객사 인지내용 및 요청사항 1. V1.1 구동부의 경우 조립 GAP 1mm로 공차누적으로 인한 설계상의 문제 2. 23년 01월 BA에서 당사로 OVERHAUL 견적요청 하였으나 견적접수를 받지 못하였음 3. 1,2호기 동일현상 발생 4. 구동부 V1.4 이상으로 무상교체 요청 5. 슬리브와 씰커버 GAP을 1mm 에서 5mm 이상 변경하여 그리스 리크 및 갈림현상 발생하지 않도록 재발방지 대책 요청. 결재 지연사유 1. TER 업무 후순위 (TER 결재를 위한 의지 결여, TER 업무를 최 후순위에 지정) 2. 원인파악 지연 (미국 -> 안성 역수입 후 구동부 분해 진행) 조치사항 1. 고객사 미팅을 통해 역수입 후 분해 검사 협의 2. 하부 씰 교체, 베어링 주입 시기 오류 발견 | 1. 프로젝트 문서 관리 프로그램 적용 - PI팀에서 추진 중인 ERP 후속 프로그램으로 프로젝트 별로 중요 문서를 사빕하고 공개 설정할 수 있는 시스템 - 등록자, 등록일이 표시되어 최신 문서인지 확인 가능 | C011 | 기록관리 철저 | 추건우(퇴) | 김권능 | 기술연구소 | N/A | 무상/유상 | 1009000000 | 285911137 | CLOSE | 2024-02-21 | 2025-05-30
2024 | TER-24-033 (1/2) | R0 | 이민섭-002 | 2024-04-18 | 2024-04-30 | 2403-18 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0105A (YSM-0220) | SKBA 1동 1 Line Anode Inno Mixer 기어 구리스 Leak 재발생 확인 1. 내용 1) 240418_Inno Mixer Showering 이후 구리스 Leak 발견 2) 240313_구동부 Overhaul 이후 1개월만에 재발생 / GEAR BOX 내부 그리스 잔량 거의 업음 확인 2. 조치 1) 운전 조건의 문제로 의견 전달 하였으나, SKBA는 조립 작업의 오류로 의견 대립 2) RTDB 자료의 음압 발생은 GAUGE 오류로 확인됨 3) 교체작없에서 감속기 설치 충격으로 인한 SEAL 파손은 시운전 상태에서 리크 없음으로 원인이 아닌것으로 확인 3. 발생원인 1) MIDDLE PLATE 의 양압해소 홀에 FLANGE 체결되어 VENT 역할을 하지 못함 2) REDUCER 상부의 END PLATE 에 VENT 역할의 구멍이 없음 | E | 장비 | C | INNO | 60 | Grease | AR | Gear Drum | 생산 1. 기계반 조립 불량 (MAIN SHAFT 하부 막힘) 2. 조립 과정/완료 후 자체 체크(자주검사) 부재 R&D 1. 소통 부족 : 설계 변경 후 관련부서(생산)와 소통 미흡 2. 도면 관리 미흡 : 불필요 사항 삭제 필요 결과 : 구동부의 양압이 해소되지 못해 기어 그리스가 상부로 누유되었고, 후드의 양압 방지 목적인 GEAR HOUSING 에어홀을 통해 그리스가 누유 됨 | 그리스 리크 | T-06 | 생산관리(안성) | F-32 | 조립 불량 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 고객사 요청사항 1. 원인파악과 구동부 수리 동시 진행 요청 2. HOOD부 CLEANING 및 센터축 SEAL 교체가 필요 3. 배관라인 및 S/T MIXER까지 CLEANING 필요 * 윤성의 FAULT 로 확인될 시 폐기된 BATCH에 대한 손해배상까지 고려하고 있음 현장 조치내용 1. 센터 축 방향 양압해소 홀 FLANGE 제거 2. 감속기 상단과 이물방지 플레이트사이 와셔를 조립해 양압해소를 위한 틈 생성 3. GEAR HOUSING 에어홀은 용접으로 마감 처리 | 생산 1. 도면 배포 리스트 접수, 조립 인원에게 중요 사항 공유, 재확인 인계 2. 구동부 조립 검사, 진공 테스트 실시. / 조립 절차서에 조립인원 SIGNED 실시 및 검사신청 R&D 1. 각 부품의 도면과 기능에 대하여 거뫁, 불필요한 사항 공유 미팅 실시 2. 업무 PROCESS 에 따라 설계 설명회 개최 | C030 | 작업전 준비철저 | 전학인 | 김권능 | 안성생산 | N/A | 무상 | 60000000 | 23052000 | CLOSE | 2024-05-08 | 2025-05-30
2024 | TER-24-033 (2/2) | R0 | 이민섭-002 | 2024-04-18 | 2024-04-30 | 2403-18 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0105A (YSM-0220) | SKBA 1동 1 Line Anode Inno Mixer 기어 구리스 Leak 재발생 확인 1. 내용 1) 240418_Inno Mixer Showering 이후 구리스 Leak 발견 2) 240313_구동부 Overhaul 이후 1개월만에 재발생 / GEAR BOX 내부 그리스 잔량 거의 업음 확인 2. 조치 1) 운전 조건의 문제로 의견 전달 하였으나, SKBA는 조립 작업의 오류로 의견 대립 2) RTDB 자료의 음압 발생은 GAUGE 오류로 확인됨 3) 교체작없에서 감속기 설치 충격으로 인한 SEAL 파손은 시운전 상태에서 리크 없음으로 원인이 아닌것으로 확인 3. 발생원인 1) MIDDLE PLATE 의 양압해소 홀에 FLANGE 체결되어 VENT 역할을 하지 못함 2) REDUCER 상부의 END PLATE 에 VENT 역할의 구멍이 없음 | E | 장비 | C | INNO | 60 | Grease | AR | Gear Drum | 생산 1. 기계반 조립 불량 (MAIN SHAFT 하부 막힘) 2. 조립 과정/완료 후 자체 체크(자주검사) 부재 R&D 1. 소통 부족 : 설계 변경 후 관련부서(생산)와 소통 미흡 2. 도면 관리 미흡 : 불필요 사항 삭제 필요 결과 : 구동부의 양압이 해소되지 못해 기어 그리스가 상부로 누유되었고, 후드의 양압 방지 목적인 GEAR HOUSING 에어홀을 통해 그리스가 누유 됨 | 그리스 리크 | T-03 | 기술연구소 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 고객사 요청사항 1. 원인파악과 구동부 수리 동시 진행 요청 2. HOOD부 CLEANING 및 센터축 SEAL 교체가 필요 3. 배관라인 및 S/T MIXER까지 CLEANING 필요 * 윤성의 FAULT 로 확인될 시 폐기된 BATCH에 대한 손해배상까지 고려하고 있음 현장 조치내용 1. 센터 축 방향 양압해소 홀 FLANGE 제거 2. 감속기 상단과 이물방지 플레이트사이 와셔를 조립해 양압해소를 위한 틈 생성 3. GEAR HOUSING 에어홀은 용접으로 마감 처리 | 생산 1. 도면 배포 리스트 접수, 조립 인원에게 중요 사항 공유, 재확인 인계 2. 구동부 조립 검사, 진공 테스트 실시. / 조립 절차서에 조립인원 SIGNED 실시 및 검사신청 R&D 1. 각 부품의 도면과 기능에 대하여 거뫁, 불필요한 사항 공유 미팅 실시 2. 업무 PROCESS 에 따라 설계 설명회 개최 | C033 | 절차 준수 | 김한성 | 김권능 | 기술연구소 | N/A | 무상 | 60000000 | 23052000 | CLOSE | 2024-05-08 | 2025-05-30
2025 | TER-25-005 | R0 | 김진재-001 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 현장 | - | VERKOR PJT Rotary Valve component 방폭 / 비방폭 제품 혼용 조립 발생현상 VERKOR PJT 장비 설치 과정에서 ANODE LV3 방폭 (ATEX) 구역으로 지정 된 HOPPER에 설치되는 ROTARY VLAVE COMPONENT 가 방폭/비방폭 제품이 혼용되어 입고 및 설치가 된 것을 확인 1. 문제점 - ANODE LV3 방폭(ATEX) 구역으로 지정된 ROTARY VALVE에 설치되는 MOTOR, REDUCER, LIMIT SWITCH 가 방폭/비방폭으로 혼용되어 설치 2. 대상 ITEM - ROTARY VALVE 8EA 3. 원인 - 당사 설계/구매팀에서 정확한 SPEC. 을 바탕으로 발주서를 전달 하였음에도 불구하고 코마텍에서 ROTARY VALVE 조립 시 방폭/비방폭 제품 혼용하여 설치 조립 4. 문제점 조치 - 코마텍 엔지니어 VERKOR 현장 파견하여 혼용 조립된 부품 교체 작업 완료 (250511) | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 36 | Rotary Valve | AV | Hopper | 협력업체 자체적인 관리 소홀 | 사양불일치 협력업체 과실 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 결재 지연사유 외주업체(코마텍) 현지 수정작업 완료 이후 종결진행 (250429 ~ 250511) | 코마텍 임직원 간 방폭 사양에 대한 교육을 실시하고, 작업 절차서를 작성 및 배포하여 절차대로 생산 업무를 수행하겠다는 재발방지 대책 공무을 접수하였고, 코마텍 현장 실사를 통해 추적 관찰하여 동일한 문제가 발생하지 않도록 관리 진행 | C042 | 협력사 관리 | 구매품업체 (코마텍) | 안해동 | 구매 | 10 | N/A | N/A | ₩- | CLOSE |  | 2025-05-30
2025 | TER-25-028 | R0 | 채동-001 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | B-MX0106-503 (YSM-0466) | SKOH2(이반차) 음극 메인믹서(INNOMIXER) 3호기 모터 소손 1. 250311_음극 메인믹서 3호기 생산도중 인버터 알람 발생으로 설비 정지 발생 - 모터 및 인버터 점검_모터쪽 케이블 및 모터 소손 확인 - 모터 점검 진행_상간저항 및 절연 저항 측정 (모터 소손 1차 확인) 2. 250313_전기 공사업체(부영제어기술) 긴급 SKOH2 현장 투입 3. 250315_현장 점검 후 모터 케이블 및 모터 소손 확인 (최종 확인) - 모터 전원 케이블 소손된 부분을 수리하고 LUG 재압착 작업 수행 4. 긴급추진방안 : SKOH2 보유 SPARE MOTOR와 교체진행 | E | 장비 | C | INNO | 141 | Motor | BA | Motor Assy | 1. 매뉴얼에 제시된 기준 토크로 볼트를 조이지 않아 진동에 의해 볼트가 풀림 - 볼트 접합부가 과열되어 케이블이 녹아 내렸고, 내부로 유입되어 모터 발열 발생 2. 해당 메인터넌스에 대한 고객사 및 협력업체에 전달 미흡 | 협력업체 과실 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 조치사항 1. 업체 무상대응 파견 (250320 ~ 250325) - 전수조사 진행 완료, 볼트 재조임 및 I-MARKING 실시 2. 고장 발생한 모터 리퍼 후 전달 - 현지 지멘스 업체에서 수리 진행하였고, 보증 1년으로 진행 고객사 요청사항 1. 메인믹서 재생산을 진행할 수 있도록 빠른 조치 요청 2. 전 호기 대상 모터 점검 요청 결재지연사유 점검업체 원인파악 및 협력업체 유상처리 여부 확인으로 인한 지연 | 1. 볼트 풀림에 대한 개선 및 조치 방안 - 진동에 의한 볼트 풀림 현상을 방지하기 위해 I-MARKING 실시 - 볼트 체결에 대한 토크값을 고객사 및 용역업체에 제공 2. 1번 항목에 해당하는 내용을 기반으로 메인터넌스 매뉴얼을 작성 | C009 | 관리강화 | 외주업체 (부영제어기술) | 김보훈 | 사업관리 | 9 | 협력업체 부담 | 8000000 | 4331250 | CLOSE | 2025-03-19 | 2025-06-02
2023 | TER-23-129 | R0 | 김우석-003 | 2023-11-17 | 2023-12-18 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | - | BOSK / KY-1 이노믹서 전복 사고 (사고설비번호 : 1라인2호기 대체품) 1) 도착항에서 우리화물 전복 사고 발생됨 (사고 접수 일자 : 23년11월17일, from PACTRA) (참고 : 화물 출발 일시 : 23년10월10일 선적출항됨) 2) 지난 1차사고 대체 공급품이 현지 도착항에서 사고 발생됨 3) 계약운송조건(FOB)에 따라 고객사 (정확히는 고객사 지정 운송인) 귀책 사고임. - 도착항 정보 : Charleston Port, USA TER 내용 1. 231117_도착항에서 화물 전복사고 접수 (도착항 정보 : Charleston Port, USA) 2. 231226_고객사측 과실이지만 사고보고와 수주번호 개설 목적 집행결재 진행 진행 이력 1, 231117_ 현지 사고접수 2. 231119_본사 대책회의 (사업, 지원, 생산, 영업) 3. 231129_수주번호 개설 (2209-3232BM) 4. 231218_TER 이슈 5. 231226_TER 집행결재 승인 6. 240213_대체 공급품 부산항 선적출발 완료 7. 240304_영업팀-고객사간 전자입찰 8. 240311_PO 접수완료 (PO No. 4280000785 : USD 577,659 (한화 약 7.9억) | E | 장비 | C | INNO | 261 | 고객과실비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 당사는 공급계약조건(FOB) 준수하여 설비를 정상수출하고 역무 종료 하였으나 도착항구에서 고객사 (정확히는 고객사에서 지정한 찰스턴항구 터미널 운영사)에서 화물 취급 부주의로 화문 전도 발생 | 제품전복사고 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 고객사 인지내용 1. 고객사가 사고 귀책사유 인정함 2. 대체품 신속 재공급 요청받아 PM과 소통하여 공급 완료함 결재 지연사유 1. 231226 TER 집행결재 완료하고 4개월 이내 실무처리 완료 2. 본건과 동일 전복사고 2건 종합하여 일시에 종결하고자 대기 3. 전복사고 2건은 민사소송중으로 장기화 되어 본건만 단독 종결 진행 | 본건 TER의 발생 원인은 고객사의 화물 취급 부주의 이지만 우리 자체적으로 동일 사고 방지 위해 아래와 같이 개선 하였음. 1. SHIPPING FRAME 높이를 기존 대비 400mm 줄여 화물 무게중심을 내림 2. 수출포장 외부에 "전도주의" 마크를 부착하여 국내외 화물 취급시 주의하도록 함 3. 선적항 터미널에 터미널트럭 (일명 YT 야드트럭) 대신, 일반 상업용 저상트레일러 (일명 LOW BED TRUCK) 로 선적장소까지 반입하도록 조치하여 동일사고 발생을 억제하고 있음 | C002 | 기준 수립 | 고객(SK) | 김우석 | 사업관리 | N/A | 유상 | 790000000 | 358755700 | CLOSE | 2023-12-26 | 2025-06-10
2024 | TER-24-026 | R3 | 이강현-002 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 1907-04-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0105B (YSM-0206) | SKBM INNO MIXER #1 Oil 탄내로 인한 점검 240330_19:00 Anode Mixing room에서 Oil 탄내 시작 23:00 탄내 발생으로 인한 전극동 전원 외부 대피 (3시간 환기) 240331_01:00 INNO MIXER #1 에서 Oil 탄 내음 추정 / ~04:00 전극동 환기 시장 09:00 YS 인원 입문(이강현,이동명,조해홍) 음극 INNO MIXER 점검 시작 HOOD 점검창 오픈 : 문제없음 / DRUM 점검창 오픈 : GAS 분출, 아지랑이 발생 -> 전극동 인원 외부 대피 11:30 SKBM 소방인원 HCN % 측정 - 알람발생, 이노믹서 점검창 앞 경고음 최고조 -> 전극동 환기 20:00 SKBM operating 인력 10여명 탄내로 인한 병원방문 및 헝가리 재난 관리국, 소방서, 경찰 방문 240401_00:00 전극동 출입 금지 (~05:00) 08:30 SKBM 이은우PM / YS 황보선경, 이강현 미팅 (본사 의견 및 윤성 사용 GREASE 종류 송부 요청) 240402_13:30 헝가리 산업안전보건청 현장 방문 15:00 그리스 DRAIN & 충진 240414_동일 냄새 발생 240420~21_금속이물 발생으로 점검 / 이물방지 커버(차폐판) 높이 조정 / 전체 베어링 그리스 주입 (MAX 양의 절반) 240422~24_세정 이상 무 / 슬러리 4BATCH 생산중 이상 무 240526_구동부 분해 과정에서 CHAMBER UPPER PLATE 의 BEARING 조립부 변형으로 사용불가 판정 기존 BEARING 분리 안 되어 절단 / BEARING 조립 가공부 확인결과 변형 확인 (스틸자 이용 -3mm / 허용공차 0~+0.03mm) 24.06~ Drum 교체 및 상판 교체 완료 이후 동일 문제 발생하지 않음 | E | 장비 | C | INNO | 60 | Grease | AO | Drive Body | 1. 그리스 혼유 발생 2. 그리스 혼유로 인한 이물질 생성 및 윤활성 저하 3. 기어 및 베어링 부 이상발열 발생 4. UPPER PLATE 열팽창으로 인한 스냅링 트레이와 간섭 5. 마찰로 인한 UPPER PLATE 변형 | 그리스 연소 슬러리 오염 그리스 리크 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 고객사 요청사항 1. 추정 원인 파악 2. 그리스 점검 주기 (답변 : GEAR GREASE : 2.5년, BEARING GREASE : 0.5년) 3. INNO MIXER #1 비가동 12시간 지난 후에도 아지랑이가 생길 정도로 냉각이 되지 않는 이유 확인 - INNO MIXER #2 비가동 12시간 상태에서 상대적으로 낮은 온도 - INNO MIXER #1, #2 03/30 02:00 경 SKBM 열화상 카메라로 DRUM 외부온도 측정시 유사 4. SKBA 유사 사례건에 대한 REPORT 요청 5. INNO MIXER #1 DRY, WET 테스트시 기준되는 시간 및 RPM 제시 요청 6. 가장 빠른 일정으로 아래 2가지 안 중 후속업무 진행 요청 (5/6 접수) 1안) 드럼 내린 후 기어 그리스 세정 2안) Main Center Shaft Assy 1set 및 PL Shaft Assy 3set 고객사 spare 사용하여 Drum 분해 및 교체 -> 세정만으로 문제해결이 어렵다고 판단하여 2안으로 추진 하고자 함. 예상 공사기간 : 05/14 ~ 05/27 (2주) 고객사 이노믹서 구동부 OVERHAUL 요청 1안 : DRUM ASS'Y(축 포함) 본사에서 송부 후 교체 2안 : MAIN SHAFT ASS'Y 1SET 및 PLANETARY SHAFT ASS'Y 3SETS 사용하여 DRUM 분해 및 교체 3안 : DRUM 분해 후 그리스 세정 및 재조립 ->> 24.04.24 미팅 후 2안으로 진해 유력, 현장 조립 리스크 있는지 검토 240626_유상처리에 대하여 고객사측에서 긍정적인 입장이긴 최종견적 확인 후 결정 예정 | 1. 작업자 및 관련업무 직원 그리스 혼유의 경각심 교육 2. 그리스 분류 작업 및 정리정돈 3. 그리스 주유 절차서 및 체크리스트 수립 4. 혼유가 아니더라도 그리스 주유의 시기를 놓치면 윤활부족으로 발열할 가능성이 있으므로 적절한 시기에 적절한 양을 주유 | C010 | 교육실시 | 고객 | 박정호 | 사업관리 | N/A | 유상 | 271833400 | 271833400 | CLOSE | 2024-07-15 | 2025-06-13
2025 | TER-25-040 | R0 | 정준식-009 | 2025-01-15 | 2025-03-19 | 2407-04-01 | 기타(식품,제약,화학) | 한국야쿠르트 | 한국야쿠르트 | 논산 | 윤성 | - | 한국야쿠르트 발효유 7,000L Tank Crack 수리 인건비 초과 1) 24.06.13 1.1) 한국야쿠르트 현장의 Tank Crack 용접 작업 전 업무 파악을 위한 현장 답사 진행. (작업자 : 영업2팀 김태학 책임매니저) 1.1.1) 인건비 추가 발생 1.1.1.1) 실행 금액 : 850,000원 1.1.1.2) 집행 금액 : 1,229,120원 1.1.1.3) 추가 비용 : 379,120원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 작업 진행 전 현장 확인에 대한 인건비가 견적에 반영되지 않아 인건비 부족이 발생 | 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | TER 결재 지연사유 TER 원인 파악에 대한 내용 전달이 늦어져 작성 및 결재가 지연됨 | 1. A/S 발생 시 현장 답사에 대한 인건비는 기본적으로 견적에 반영할 것. 2. 견적 CHECK LIST 에 항목 추가 | C005 | 견적에 비용포함 | 정준식 | 노준철 | 영업 | 7 | 무상 | 379210 | ₩- | CLOSE |  | 2025-06-27
2025 | TER-25-035 (1/2) | R0 | 정준식-004 | 2025-01-15 | 2025-03-19 | 2212-13 | 기타(식품,제약,화학) | 농림축산검역본부 | 농림축산검역본부 | 김천 | 윤성 | - | 농림축산검역본부 pH 센서 교체 인건비 초과 1) 23.03.06 1.1) 교체 작업을 위한 사전 미팅 참석으로 인한 인건비 추가 발생 (참석자 : 영업2팀 김태학 책임매니저) 2) 23.03.08 2.1) 센서 Type별 결선방법 등의 해결을 위해 업체)(JB Instrument) 방문 교육 이수로 인한 인건비 추가 발생 (참석자 : 영업2팀 김태학 책임매니저) 3) 23.03.09 3.1) pH 센서 교체 작업 완료 (작업자 : 영업2팀 김태학 책임매니저) 3.2) 교체 작업은 완료 되었으나 현장에서 고객사측의 추가 요청으로 시운전 진행. 3.2.1) 시운전 진행 중 잔업 발생으로 인한 인건비 추가 발생 - 실행 금액 : 1,950,000원 - 집행 금액 : 2,831,357원 - 추가 비용 : 931,357원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 계약 전 미팅시 ph SENSOR 교체 작업에 대하여 자세한 내용을 인지 못함 2. 교체작업 전 사전 교육 이수에 대한 내용 전달받지 못함 (계약 후 전달 받음) 3. 추가 작업(시운전) 요청에 추가 인건비 발생 |  | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-01 | 업무 준비 미흡 | 결재 지연사유 본 수주건에 대한 작업일보 확인 및 원인파악에 시간이 걸려 결재가 지연됨 | 1. 계약 전 미팅 진행시 사전교육 및 견적 내용에 추가되는 부분에 대해서는 고객사와 협의하여 변경 견적 제출 2. 계약 후 발생되는 추가 작업에 대해서는 고객사에 COST IMPACT에 대한 부분을 인지시켜 CHANGE ORDER 로 유도 | C007 | 고객과 협의 | 정준식 | 노준철 | 영업 | 6 | 무상 | 465679 | ₩- | CLOSE |  | 2025-06-30
2025 | TER-25-035 (2/2) | R0 | 정준식-004 | 2025-01-15 | 2025-03-19 | 2212-13 | 기타(식품,제약,화학) | 농림축산검역본부 | 농림축산검역본부 | 김천 | 윤성 | - | 농림축산검역본부 pH 센서 교체 인건비 초과 1) 23.03.06 1.1) 교체 작업을 위한 사전 미팅 참석으로 인한 인건비 추가 발생 (참석자 : 영업2팀 김태학 책임매니저) 2) 23.03.08 2.1) 센서 Type별 결선방법 등의 해결을 위해 업체)(JB Instrument) 방문 교육 이수로 인한 인건비 추가 발생 (참석자 : 영업2팀 김태학 책임매니저) 3) 23.03.09 3.1) pH 센서 교체 작업 완료 (작업자 : 영업2팀 김태학 책임매니저) 3.2) 교체 작업은 완료 되었으나 현장에서 고객사측의 추가 요청으로 시운전 진행. 3.2.1) 시운전 진행 중 잔업 발생으로 인한 인건비 추가 발생 - 실행 금액 : 1,950,000원 - 집행 금액 : 2,831,357원 - 추가 비용 : 931,357원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 계약 전 미팅시 ph SENSOR 교체 작업에 대하여 자세한 내용을 인지 못함 2. 교체작업 전 사전 교육 이수에 대한 내용 전달받지 못함 (계약 후 전달 받음) 3. 추가 작업(시운전) 요청에 추가 인건비 발생 |  | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 결재 지연사유 본 수주건에 대한 작업일보 확인 및 원인파악에 시간이 걸려 결재가 지연됨 | 1. 계약 전 미팅 진행시 사전교육 및 견적 내용에 추가되는 부분에 대해서는 고객사와 협의하여 변경 견적 제출 2. 계약 후 발생되는 추가 작업에 대해서는 고객사에 COST IMPACT에 대한 부분을 인지시켜 CHANGE ORDER 로 유도 | C007 | 고객과 협의 | 고객 (농림축산검열본부) | 노준철 | 영업 | 6 | 무상 | 465679 | ₩- | CLOSE |  | 2025-06-30
2025 | TER-25-050 | R0 | 박훈균-001 | 2025-02-27 | 2025-04-04 | 2412-21 | 기타(식품,제약,화학) | 삼일제약 | 베트남 | 호치민 | 윤성 | - | 삼일제약 GIRTH FLANGE 납품 요청일 이후 납품에 대한 이슈 1. 250117_하모니 포탈 구매 요청 등록 (생산관리2팀) 2. 250120_구매팀 구매 요청 확인 / 도면 포함 요청 납기일 : 250207 3. 250120_업체 견적 요청 및 견적서 접수 완료 (250224) - 견적 진행 업체 : 덕우, 디제이에프, 동오프랜지 - 소재 : SA182-F316L (단조품 / 소재수급 2주, 가공 1~1주 소요) - 납기 단축을 위해 소재 변경에 대하여 확인요청 (to 생산2팀, 이희석 M) 4. 250127~31_연휴 (소재집 휴무) 5. 250203~07_견적 검토 및 일정 협의 - 소재 변경 관련 도면 미접수 및 담당자 미 확정 6. 250211_ERP 구매 요청 접수 (단조품 GIRTH FLANGE로 접수) 7. 250212_구매 발주(ERP) (단조품 GIRTH FLANGE로 발주) 8. GIRTH FLANGE 소재 입고 및 가공, 납품일 - 250227_소재입고 - 250228_가공시작 - 250310_가공완료 - 250311_납품 출고 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 266 | 공정 관리 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 긴급 구매 요청건에 대한 구매 대응 소홀 2. 부서간 소통 및 해결을 위한 공유 미비 - 소재 변경에 대한 적극적인 소통 및 해결을 위한 직접적인 소통 미비 - 변경 사항에 대해서 PM 및 설계, 생산과 소통하여 빠른 의사 결정이 될 수 있는 기회 놓침 | 제작(납품)지연 | T-02 | 구매 | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 결재 지연사유 담당자 작성 지연 | 1. 긴급 구매 요청시, 팀장 담당자에게 선보고 후조치 하여 동일한 문제가 발생하지 않도록 하겠습니다 2. 이슈 발생 시 상호의존성 있는 부서와 적극적인 소통을 통하여 이러한 문제가 발생하지 않도록 하겠습니다. | C012 | 내부협의 | 박훈균 | 박훈균 | 구매 | 5 | N/A |  | ₩- | CLOSE |  | 2025-07-01
2025 | TER-25-063 | R0 | 인지우-001 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | N/A | 기타(일반재화) | N/A | N/A | N/A | N/A | - | 설계팀 퇴사자 관련 TER 결재 지연의 건 TER-24-023_240122_VERKOR(프랑스) TANK VALVE ACTUATOR 타입변경건으로 재구매 발생_정성인-002-R0 건이 담당자 퇴사 후 최종 결재까지 장기간 소요되었음. - T&E 최초발견 : 2024.01.22 ->정성인M 24년 03월 퇴사 - 1차 최종결재 기안 (이광복M) : 2024.11.07 (약 10개월 소요) -> 이광복M 25년 2월 부서이동 품질보증팀과 최신버전 TER로 재작성하도록 협의 함 - 2차 최종결재 기안(인지우M) : 2025.05.30 (약 6개월 소요) | N | 비장비 | Z | 해당사항없음(추가프로세스) | 997 | 해당사항 없음 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. TER 업무가 우선이라는 인식 부족 - 교육부족, 회사방침 전달부족, 실무자들의 경각심 부족 | 결재지연 | T-05 | 설계 | F-41 | 업무(결재)지연 | R-02 | 프로세스 미준수 | 결재 지연사유 1. 최초 작성자인 정성인 매니저가 퇴사하면서 해당 건에 대한 관심이 부족 2. 매월 QA팀의 TER 회의 진행에도 불고하고 TER을 최우선 업무로 판단하지 않고 다른 업무들을 우선적으로 진행함 | 1. 인수인계서 양식에 TER 항목 추가하여 누락되지 않도록 관리 2. TER을 최우선 업무로 인식하고 지연되지 않도록 관리 3. 팀 내부적으로 분기마다 잔여 TER에 대한 회의를 진행하여 문제점과 지연상황을 공유 - 매월 진행 회의록을 QA팀으로 전달 (정착시 까지 적용) | C012 | 내부협의 | 인지우 | 인지우 | 설계 | 9 | N/A |  | ₩- | CLOSE |  | 2025-07-01
2024 | TER-24-080 (1/2) | R0 | 정영석-001 | 2024-09-07 | 2024-09-24 | 1711-07 (2311-11) | 이차전지 | SK | ON | 서산 | 현장 | - (YSM-0724) | SKON 서산 1동 PD MIXER 1호기 PLANETARY BLADE 처짐 발생 1. 240907 오후 6시30분 고객사로부터 처짐에 대한 내용접수 2. 240909 현장 확인, 1) Vessel 바닥면 및 Planetary Blade 하부 손상(스크래치), Blade간 부딪침 현상 없음 2) Blade 정위치에서 20mm 정도 처짐 현상 확인 3) 주 원인은 Planetary Blade Shaft End Cap 을 고정하는 M20*55L Bolt 의 1 Point Spot 용접이 깨져 Bolt 2개가 풀려 있었음 4) 2022년 이전 고객사 요청에 따라 서산 현장은 풀림방지 와샤 미적용 되었음 5) 서산 현장은 고객사 요청 사항으로 (담당자 : 김태균 PM) 볼트 3Point 용접을 통한 고정방법으로 시공 되었음. 3. 조치 및 협의사항 1) 리볼팅 후 용접작업 실시 2) VESSEL 및 PLANETARY BLADE 손상 발생부분 버핑 3) 2동 PD MIXER 6기에 대한 용접 건전성 확인 및 보수 필요 4) SLURRY 손해 금액 (379,938,391원) 에 대하여 추후 3년간 서산 발주건 중 발생 인건비로 상계처리 5) 3년 이내 상계되지 않을 시 잔금에 대하여 현물 배상 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 3 | Bolt/Nut/Washer | BB | Planetary Blade Assy | 영업 : 담당자 RCS PROCESS 미숙지로 인한 RCS 작성 및 CHECK 누락에 따른 정확하지 않은 작업지시 안성생산관리 : 정확한 작업지시 누락으로 풀림방지 용접 작업이 SPEC. 과 불일치하게 진행 참고사항 : 풀림방지 장치는 도면상에 TOOTH WASHER (고객사 미승인) 이나 고객사 요청으로 용접 3포인트로 적용됨 | 볼트파손(탈락) 구동부 간섭(손상) 제작(작업)불량 | T-08 | 영업 | F-16 | 정보 전달 누락 | R-02 | 프로세스 미준수 | 결재 지연사유 고객사와의 금액 및 사고내용 협의 이후 5회에 걸쳐 TER이 반려 됨에 따라 유관부서간 협의 후 보고까지 시간 소요 고객사 인지내용 지정한 용접개소(3개소) 미준수로 인한 BOLT 풀림에 따른 BLADE 처짐 인지 - 재발방지대책 마련 및 서산 1,2동 PD MIXER에 무상적용 - 손해금액 보상 및 문제 발생 호기 무상 수리 - 고객사에서 정기적으로 해당 개소에 대한 점검을 할 수 있는 방안 마련 | 1. 풀림방지 방법 개선 - 현재도면 : TOOTH WASHER 적용 - 작업 : 평와셔 및 볼트용접 - 개선 : FLAT WASHER 및 볼트용접 (고객사와 협의 완료, MAIL 첨부) 2. 안성생산관리 - OVERHAUL 작업 출장(or파견) 전 자체 KOM 실시 - 생산관리 1명, 생산보직자 1명, 출장자(or파견자) - 주요내용 : 작업내용/일정설명, 필요자재/공구현황 설명, 작업중 주요 확인사항 안내 (RCS 기준) 3. 영업팀 - (SITE PM) RCS PROCESS 확인 및 숙지하여 RCS 작성 및 현장검수 실시 - 현장 작업전 작업자 작업 내용 인지에 대한 크로스체크 실시 - 신규인원 현장 관리 투입시 RCS PROCESS, 현장관리 POINT 교육 실시 4. 품질보증 - 현재 시행하고 있는 분기별 장비이력(변경)내역 요청 및 매월 TER 정기월간회의 시 장비이력 변동사항 재확인 | C033 | 절차 준수 | 정영석 | 정영석 | 영업 | N/A | 무상 | 192709196 | 189969196 | CLOSE | 2024-11-04 | 2025-07-03
2024 | TER-24-080 (2/2) | R0 | 정영석-001 | 2024-09-07 | 2024-09-24 | 1711-07 (2311-11) | 이차전지 | SK | ON | 서산 | 현장 | - (YSM-0724) | SKON 서산 1동 PD MIXER 1호기 PLANETARY BLADE 처짐 발생 1. 240907 오후 6시30분 고객사로부터 처짐에 대한 내용접수 2. 240909 현장 확인, 1) Vessel 바닥면 및 Planetary Blade 하부 손상(스크래치), Blade간 부딪침 현상 없음 2) Blade 정위치에서 20mm 정도 처짐 현상 확인 3) 주 원인은 Planetary Blade Shaft End Cap 을 고정하는 M20*55L Bolt 의 1 Point Spot 용접이 깨져 Bolt 2개가 풀려 있었음 4) 2022년 이전 고객사 요청에 따라 서산 현장은 풀림방지 와샤 미적용 되었음 5) 서산 현장은 고객사 요청 사항으로 (담당자 : 김태균 PM) 볼트 3Point 용접을 통한 고정방법으로 시공 되었음. 3. 조치 및 협의사항 1) 리볼팅 후 용접작업 실시 2) VESSEL 및 PLANETARY BLADE 손상 발생부분 버핑 3) 2동 PD MIXER 6기에 대한 용접 건전성 확인 및 보수 필요 4) SLURRY 손해 금액 (379,938,391원) 에 대하여 추후 3년간 서산 발주건 중 발생 인건비로 상계처리 5) 3년 이내 상계되지 않을 시 잔금에 대하여 현물 배상 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 3 | Bolt/Nut/Washer | BB | Planetary Blade Assy | 영업 : 담당자 RCS PROCESS 미숙지로 인한 RCS 작성 및 CHECK 누락에 따른 정확하지 않은 작업지시 안성생산관리 : 정확한 작업지시 누락으로 풀림방지 용접 작업이 SPEC. 과 불일치하게 진행 참고사항 : 풀림방지 장치는 도면상에 TOOTH WASHER (고객사 미승인) 이나 고객사 요청으로 용접 3포인트로 적용됨 | 볼트파손(탈락) 구동부 간섭(손상) 제작(작업)불량 | T-06 | 생산관리(안성) | F-35 | (직영) 생산/작업 불량 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 결재 지연사유 고객사와의 금액 및 사고내용 협의 이후 5회에 걸쳐 TER이 반려 됨에 따라 유관부서간 협의 후 보고까지 시간 소요 고객사 인지내용 지정한 용접개소(3개소) 미준수로 인한 BOLT 풀림에 따른 BLADE 처짐 인지 - 재발방지대책 마련 및 서산 1,2동 PD MIXER에 무상적용 - 손해금액 보상 및 문제 발생 호기 무상 수리 - 고객사에서 정기적으로 해당 개소에 대한 점검을 할 수 있는 방안 마련 | 1. 풀림방지 방법 개선 - 현재도면 : TOOTH WASHER 적용 - 작업 : 평와셔 및 볼트용접 - 개선 : FLAT WASHER 및 볼트용접 (고객사와 협의 완료, MAIL 첨부) 2. 안성생산관리 - OVERHAUL 작업 출장(or파견) 전 자체 KOM 실시 - 생산관리 1명, 생산보직자 1명, 출장자(or파견자) - 주요내용 : 작업내용/일정설명, 필요자재/공구현황 설명, 작업중 주요 확인사항 안내 (RCS 기준) 3. 영업팀 - (SITE PM) RCS PROCESS 확인 및 숙지하여 RCS 작성 및 현장검수 실시 - 현장 작업전 작업자 작업 내용 인지에 대한 크로스체크 실시 - 신규인원 현장 관리 투입시 RCS PROCESS, 현장관리 POINT 교육 실시 4. 품질보증 - 현재 시행하고 있는 분기별 장비이력(변경)내역 요청 및 매월 TER 정기월간회의 시 장비이력 변동사항 재확인 | C033 | 절차 준수 | 박상도 서신우 | 정영석 | 안성생산 | N/A | 무상 | 192709196 | 189969196 | CLOSE | 2024-11-04 | 2025-07-03
2025 | TER-25-033 | R0 | 정준식-002 | 2025-01-15 | 2025-03-19 | 2310-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 녹십자(오창) 교반기 SPARE PART 교체작업 인건비 초과 1) 231013_SPARE PART 교체 작업을 위한 고객의 사전 미팅 진행 참석요청으로 인한 인건비 추가 발생 (작업자 : 영업2팀 김태학 책임매니저) 2) 231020 2.1) 작업 중 현장 설비 여건 및 주변 환경의 영향을 받아 작업 지연 작업지연사유 - 나사가 노후되어 풀리지 않음 -> 돌발상황발생 - 샤프트 축의 우ㅠㄴ활류의 응고로 인하여 탈거 시간 증가 2.2) 인건비 추가 발생 - 실행금액 : 1,617,560원 - 집행금액 : 3,158,018원 - 추가비용 : 1,540,458원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사의 작업 사전 미팅 요청으로 인한 추가 인건비 발생 2. 현장 설비 여건 및 주변 환경(나사의 노후화)의 영향으로 인한 작업 시간의 지연 |  | T-08 | 영업 | F-97 | 해당사항 없음 | R-10 | 주변 환경 | 결재 지연사유 TER 내용에 대한 자세한 상황 파악이 지연됨에 따라 늦어짐 | 1. 견적 전 사전 미팅 및 교육관련하여 확인 후 견적에 반영 2. 초도 현장 확인 시 작업이 지연 될 수 있는 요인들을 면밀하게 확인하여 작업시간을 여유롭게 책정 | C019 | 사전 파악 | 정준식 | 노준철 | 영업 | 6 | 무상 | 1540458 | ₩- | CLOSE |  | 2025-07-03
2025 | TER-25-077 | R0 | 이승현-003 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | - | BOSK KY-1 켄터키 현장 실행예산 재편성 1. 개요 1) 본공사 진행 단계에서 추가 수주된 업무 (소포장 외) 2) 현재 진행 보류중인 3~4라인 공사 준비 작업 3) 상기 공사를 원활히 수행하기 위해 기존 계획되었던 PM 실행 예산의 세부 항목의 금액을 조정/재편성 하여 공사 진행과 간접 인원의 예산을 확보하고자 함 4) 추가 수주된 소포장 투입기능 등의 설치 및 이후 현장 정리 등으로 인해 기존 4월말 철수 계획을 최소 인원으로 운영하여 9월까지 연기 5) 기 승인된 영업 실행 예산의 총금액 변경 없이 PM 현장 예산 세부 항목의 조정을 통해 공사 진행의 최적화 방안으로 재편성 2. 주요 변경 사항 1) 기존 영업 실행 예산 총액 유지 2) 공사 초기 현장 사무실 발전기 사용료 TER 금액 반영 (TER-23-113_영업) 3) 최근 추가 계약 공사인 소포장 설비 및 3~4라인 준비 업무 병행 처리 4) 기안 기간을 4월에서 9월까지 연장 (최소 인원으로 처리) 5) 현장 사무실 운영을 지속하며 예산 항목 조정 | N | 비장비 | Q | 이력관리용 | 997 | 해당사항 없음 | ZZ | 해당사항 없음 |  | 기타 | T-04 | 사업관리 | F-42 | 이력관리용 | R-97 | 해당사항 없음 |  |  | C998 | 대책수립 불필요 | N/A | 김종호 | 사업관리 | 10 |  |  | ₩- | CLOSE |  | 2025-07-04
2025 | TER-25-078 | R0 | 김우석 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2410-19 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 윤성 | - | 고객사 과실로 인한 재수입 단계 발생 수입 부과세 (190만원) 납부를 위한 보고 <TER 내용> ① SPARE PARTS 공급계약 (사업번호 : 24107-1910) FOB 조건으로 정상 수출 하였으나, ② 수입자=고객사가 수입통관 단계에서 수입국 세관 *요청자료를 제출 못하여, (*요청자료란? : “REACH No”로 EU의 화학물질 규제 법령으로 수입자가 년간 1톤 이상 수입하는 모든 화학물질의 년간 수입량과 보고서를 제조사별로 관리하는 문서임.) 수출품 일부(유압오일 6 BARREL)를 수출자=우리에게 반송하게 되었고, ③ 반송=재수입 단계의 해상 운송비 일체는 고객사가 부담 하였지만, ④ 수입단계 한국세관 재수입 규칙에 따라 관세는 0원이나 부가세 약 190만원 발생되어 (참고: 부가세는 분기별로 회계팀에서 전액 환급 받고있음) 납부하고자 보고 올립니다. <진행 이력> 1. 241030 : 사업접수 2. 250218 : 계약화물 부산 선적 출항 3. 250401 : 통관이슈 발생 (수출품 중 그리스 6 BARREL 에 대한 유럽 REACH NO. 제공 불가) 4. 250409 : 통관문제품 (그리스 6BERREL 1우든패팅) 만 한국으로 SHIPBACK 결정 5. 250505 : 반송시작 = 현지출항 6. 250627 : 반송도착 = 부산도착 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 당사는 공급계약조건(FOB) 준수하여 계약품을 정상수출하고 역무 종료했으나, 수입단계 현지세관통관 소명과 자료제출 역무가 수입자에게 있음에도 수출 전 충분한 협의 또는 안내가 없어 수출자가 도움을 줄 수 없었음 | 고객과실 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 본 사안은 고객사 역무인 수입통관이 원활치 못해 비롯된 것으로 우리 업무 과실과 발생 비용이 없는 사례이므로 TER 보고 불필요 했으나, 재수입 규칙에 따라 부득이 발생된 부가세 납부를 위해 TER로 최종보고 진행함 | 본 건 TER의 발생 원인은 고객사의 관리 부주의 이지만 당사 다체적으로 동일 잡음 방지 위해 아래와 같이 개선하겠음 1. 유럽향 수출시 그리스 등 화학물질은 원천적으로 제외하여 잡음 발생 여지를 없애고 2. 현지 오버홀 등 필요시 현지 구매하여 사용되도록 사업관리 내부 공유 하겠음 | C002 | 기준 수립 | 고객(SK) | 김우석 | 사업관리 | 10 | 무상 | 1949334 | ₩- | CLOSE |  | 2025-07-07
2025 | TER-25-036 | R0 | 정준식-005 | 2025-01-15 | 2025-03-19 | 2305-18 | 기타(식품,제약,화학) | 농림축산검역본부 | 농림축산검역본부 | 김천 | 윤성 | - | 농림축산검역본부 탱크 크랙 용접작업 인건비 초과 1) 23.04.22 1.1) 탱크 1EA분 크랙 용접 작업 건으로 견적 제출 전 작업자(영업2팀 김태학 책임매니저)에게 투입 공수(2인 3일 / 영업2팀 김태학 책임매니저, 정창윤 매니저)를 전달 받은 후 견적 제출 완료 2) 23.05.22~23.05.24 (작업개시일) 2.1) 영업2팀 김태학 책임매니저 긴급 해외 출장으로 인하여 정창윤 매니저/기계반 양윤모매니저 투입. 2.2) 대체 인력의 작업 속도가 늦어짐에 따라 지연 및 잔업 발생. (2인 4일) 2.2.1) 인건비 추가 발생 - 실행 금액 : 1,700,000원 - 집행 금액 : 2,750,223원 - 추가 비용 : 1,050,223원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 책임자의 긴급한 해외 출장으로 인하여 대체 인력으로 투입된 작업자의 숙련도 및 속도의 지연으로 작업자 잔업에 인건비 발생 |  | T-08 | 영업 | F-97 | 해당사항 없음 | R-11 | 업무 배정 미흡 |  | 1. 추후 용접, EP등 숙련도를 요구하는 작업 중 책임자의 부재 시 견적 제출 금액과 비슷한 비용의 숙련자를 활용할 수 있도록 검토 | C026 | 인원배정 | 정창윤 매니저 | 노준철 | 영업 | 6 | 무상 | 1050223 | ₩- | CLOSE |  | 2025-07-15
2025 | TER-25-039 | R0 | 정준식-008 | 2025-01-15 | 2025-03-19 | 2403-14 | 기타(식품,제약,화학) | 펜믹스 | 펜믹스 | 천안 | 윤성 | - | 펜믹스 VALVE 단관 제작 인건비 초과 1) 24.03.06 1.1) 해당 건은 Valve및 Valve에 연결 되는 단관을 용접하여 납품하는 건으로 견적 당시 단관 비용(200,000원)+제작 인건비(300,000)을 반영하여 고객사로 견적 제출 완료. 2) 24.03.18 2.1) 해당 일자에 계약을 완료 했으나 최대한 빠른시간안에 작업을 끝내줬으면 하는 고객사의 요구가 있어서 구매팀을 통해 단관 구매를 하지 않고, 작업자가(영업2팀 김태학 책임매니저) 직접 단관을 구매해야겠다는 판단 및 방문 후 구매하게 된 결과 인건비 추가 발생 함 . 2.2) 해당 작업을 진행하면서 타 PJT를 번갈아 가며 업무 및 잔업/특근 진행하였고 작업일보에는 본 Project의 수주번호인 “2403-1410PP”를 대표로 기입 함. 2.2.1) 인건비 추가 발생 2.2.1.1) 실행 금액 : 2,550,000원 2.2.1.2) 집행 금액 : 2,582,560원 2.2.1.3) 추가 비용 : 32,560원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사의 요구로 인한 빠른 작업이 필요한 상황이라 구매팀을 통하지 않고, 직접 구매하면서 추가 인건비 발생 2. 작업자가 오전에는 본 프로젝트 업무를 진행하고, 오후에는 타 프로젝트 업무를 진행했음에도 작업일보에 본 프로젝트의 건으로 올렸기 때문에 인건비 추가 발생 |  | T-08 | 영업 | F-37 | 작업자 과실 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | TER 결재 지연사유 생산팀 작업일보 확인 지연 및 원인파악 지연으로 결재 지연 | 1. 긴급건의 겨우 견적 제출 시 여러가지 상황들의 변수를 감안하여 금액을 추가 하고, 최대한 구매팀을 통하여 구매 진행될 수 있도록 업무 진행 2. 작업 일보를 대표 수주번호로 기입하는 게 아닌 시기별, 작업별로 기입 할 수 있게 교육 진행 | C010 | 교육실시 | 김태학 책임매니저 | 노준철 | 영업 | 6 | 무상 | 32560 | ₩- | CLOSE |  | 2025-07-15
2025 | TER-25-085 | R0 | 조성환-001 | 2025-02-11 | 2025-07-15 | N/A | 기타(일반재화) | N/A | N/A | N/A | 윤성 | - | 사외이사 사임등기 해태로 인한 과태료 발생 건 1. 240718_사외이사 최종열 사임 2. 240801_사외이사 사임 등기 기간 만료 (사임 후 2주내 등기 원칙) 3. 2502XX_사외이사 등기해태 인지 (초기 CB 발행 관련 서류 검토시) 4. 250211_사외이사 사임 등기신청 5. 250508_상법위반 결정문 부과 6. 250627_법원 과태료 송달문 수령 (200만원) 7. 2507XX~2508XX_법원 버로가금 납부고지서 수령 예정 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 997 | 해당사항 없음 | ZZ | 해당사항 없음 | 인수인계시 정확한 업무 파악의 성의 부족 1. 두 부서간 인수인계시 업무의 범위가 정의,공유되지 않았고 명확히 하려는 노력도 하지않음 2. 이사회 사임 이후 등기부등본을 확인하지 않음 --> 업무에 대한 성의 부족으로 사외이사 사임 등기가 여전히 재무의 소관이라고 오인했고, 추가 확인 절차도 실시하지 않아 등기해태가 발생하였습니다. |  | T-15 | 경영관리팀 | F-41 | 업무(결재)지연 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 법인등기 업무는 경영관리 일임하고 사안에 따라 담당 기능으로부터 사전 요청하고 공유받는 것으로 협의함 - 경영관리사항 : 상호, 본점, 사업목적, 입원에 관한 사항, 지점에 관한 사항 - 재무등기사항 : 1주의 금액, 발행주식 총 수, 자본금, 주시그이 소각 등 관한 사항 | 1. 경영관리/재무부서의 법인등기 업무 일원화 2. 법정 등기사항 사전 정리 및 관련부서 전 인원 숙지 3. 등기 예정사항 관리 | C040 | 표준화 | 조성환 | 조성환 | 경영관리 | 9 | 무상 | 2000000 | ₩- | CLOSE |  | 2025-07-15
2025 | TER-25-087 | R0 | 박종훈-001 | 2025-06-21 | 2025-07-15 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 현장 | - | 현대북미JV 정규항차 이외 물류비용 발생 (TEST 버킷) 1. 해당품목 - 유량 검증용 TEST 버킷 물류비용 발생 (시운전 자재) 2. 공급배경 - 25.05 유량검증시 슬러리를 비워내는 과정에서 시간 소요 및 작업의 어려움 발생 인지 - 25.06 작업개선 및 시험운영 목적으로 시운전일정에 맞추어 TEST BUCKET 제작 및 송부 3. 작업상세비교 - 기존 : 유량 검증용 통에 슬럴리를 받아서 계량 -> DP 펌프 연결 호스로 이동 -> 폐기통으로 이송 DP펌프 설치, 이동 필요 (작업 전 시간 소요) DP펌프 작동시 역류로 인한 슬러리 튐 발생으로 인한 바닥오염 - 변경 : 유량검증 버킷에 슬러리를 받아서 계량 -> 버킷 상부 원터치 피팅에 에어주입 -> 폐기통으로 이송 기존의 단점 모두 보완 점도 높은 유체도 적용가능 (이송시간 단축) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 유량검증진행의 애로사항을 해결하기 위하여 추가 TEST 를 위한 BUCKET 제작 및 공급함 북미JV 정규항차 송부완료 이후 애로사항 접수되어 검토 및 제작을 하여 정규항차에 보내지 못하였고 시운전 시점에 맞추어 송부하여 추가 운송비 발생함 |  | T-04 | 사업관리 | F-36 | 연구개발 및 시험 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 고객사 인지내용 작업절차가 간소화되고 효율이 좋은점을 확인하였고 구매를 희망함 | 향후 현장공급시 정규항차에 송부하여 불필요한 운송비 발생을 방지하겠음 | C998 | 대책수립 불필요 | N/A | 박정호 | 사업관리 | 10 | 무상 | 2970000 | 2910000 | CLOSE |  | 2025-07-18
2025 | TER-25-046 | R0 | 김진욱-001 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 2411-06-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대한약품공업 | 대한약품공업 | 반월 | 윤성 | PA172 ~ PA176 | 대한약품공업 CIP TEST FAIL 로 인한 노즐 재가공 1. 250320_조제탱크 33, 34_20,000L CIP TEST 진행 - 조건 : 2, 2.5, 3bar / 1min - 결과 : FAIL / 탱크 상부 외측면 일부 노즐 미세척 2. 250321_조제탱크 33_5,000L, 조제탱크 35, 36_15,000L CIP TEST 진행 - 조건 : 2, 2.5, 3bar / 2min - 결과 : FAIL / 탱크 상부 외측면 일부 노즐 미세척 3. 250407_고객사 내용 공유 및 협의하여 SPRAY NOZZLE 일부 추가 및 기존 스페어 노즐 활용하기로 함 4. 250425_저장탱크 33_5,000L, 조제탱크 33, 34_20,000L, 조제탱크 36_15,000L - 조건 : 2.5bar / 2min(5,000L) & 4bar / 2min (15,000L, 20,000L) - 결과 : FAIL / 조치 : 길이 연창 및 HOLE 추가 5. 250428_조제탱크 36_15,000L 세척 완료 6. 250429_전체 ITEM 상경판 TEST 완료 | E | 장비 | U | TANK | 123 | CIP Nozzle | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. CIP SPRAY 노즐 설계 검토 단계에서 관련 경험과 기술적 이해가 부족하여, 검토가 면밀히 이루어지지 못했습니다. 2. 이후 설계상의 미비점을 인지하고 유사 사례와 사내 테스트 이력을 바탕으로 보완하려 하였으나, 설계 변경 시점이 다소 지연되었습니다. 3. 검토 범위에 대한 한계 인식과 부서 간 협의가 필요한 사항이었음에도, 충분한 소통 없이 단독으로 판단하고 진행했던 점이 아쉬움으로 남습니다. |  | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-04 | 작업(업무) 부주의 | TER 결재 지연사유 1. CIP NOZZLE의 일부 수정으로 해소할 수 있는 문제가 아니라고 판단하여 사업/품질팀과 협의하여 노즐 재가공을 진행하고자 함 2. 고객사와의 협의를 통해 노즐을 다량 추가하지 않고 기존 SPARE 노즐을 활용하고자 함 3. 구매품/가공품/제작비 견적과 발주금액 최종확인 및 네고 과정이 작업 후에 진행되어 지연됨 고객사 인지내용 1. CIP TEST FAIL 내용을 일부 공유하였고, 고객사에서는 납기 일정이 변경되더라도 CIP TEST가 ALL CLEAR 되는 것을 우선으로 진행되기를 요청함 | 1. 동일 PJT 기준으로 판단하지 않겠습니다. 설계의 기본을 상기하고 개별 검토 진행하겠습니다. 2. 동일한 실수가 반복되지 않도록 문제를 인지하고나 발생되었을 때 단독으로 판단하지 않고 유관부서와 논의/협의하여 결론을 도출 하겠습니다. 3. CIP 노즐 설계가 일반 기계 설계와 병행 수행되며 발생하는 검토 한계를 해소하기 위해 노즐의 분사 범위 및 선정 기준에 대해 내부 교육을 6월 중에 주기적인 교육으로 시행하여 검토 가능 인원을 양성 하겠습니다. 4. 과거 TEST 내역을 검색 및 취합하여 이력화 시키고 프로젝트 종료시 마다 실적 내용을 STUDY 할수 있는 분석 과정을 만들어 설계자의 기술 이해도를 높이겠습니다. (과거 자료 취합, 구분 진행 중이며 금번 대한약품공업 프로젝트부터 분석과정 진행) 5. 설계 오류를 사전에 최대한 방지할 수 있도록 과거 성공 이력을 바탕으로 설계 및 개선하고 분사 검토 항목이 포함된 체크리스트 및 기준 자료를 마련하여 설계 프로세스에 반영 하겠습니다. | C020 | 설계검토 | 김진욱 | 김진욱 | 설계 | 4 | 무상 | 54561000 | 30509000 | CLOSE | 2025-04-09 | 2025-07-21
2025 | TER-25-041 | R0 | 정준식-010 | 2025-01-15 | 2025-03-19 | 2309-11-01 | 기타(식품,제약,화학) | 한미약품 | 한미약품 | 평택 | 윤성 | - | 한미약품 스팀헤더 용접 작업 인건비 초과 1) 23.09.12 1.1) 견적 제출 전 작업자(영업2팀 김태학 책임매니저)에게 투입 공수(1인 1일 / 영업2팀 김태학 책임매니저)를 전달 받은 후 견적 제출 완료 2) 23.09.19 2.1) 작업 당일 (9월19일) 영업 담당자에게 보고 하지 않은 상태로 인원 추가 투입. (영업2팀 김태학 책임매니저가 영업2팀 정창윤매니저와 동행 후 작업 진행) 2.1.1) 인건비 추가 발생 (정창윤 매니저 인건비) 2.2) 해당 작업은 오전에 종료 되었으나, 오후에 타 PJT 업무 및 잔업/특근 진행하였으나 작업일보에는 본 Project의 수주번호인 “2309-1110PR”를 대표로 기입 함. 2.2.1) 인건비 추가 발생 2.2.1.1) 실행 금액 : 500,000원 2.2.1.2) 집행 금액 : 891,570원 2.2.1.3) 추가 비용 : 391,570원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 현장 투입 작업자가 영업 담당자에게 협의 없이 추가 인원을 동행하여 작업진행 2. 오전에는 본 프로젝트 업무를 진행하고, 오후에는 타 프로젝트 업무를 진행했음에도 작업일보에 본 프로젝트의 건으로 올렸기 때문에 이로 인한 인건비가 추가 발생함 | 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-37 | 작업자 과실 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | TER 결재 지연사유 생산팀 작업일보 확인 및 담당자 확인이 지연되어 결재가 늦어짐 | 1. 25년부터 생산관리팀에서 투입인원 관리 및 인원배정을 2인 1조로 진행할 예정이며, 작업일보에 오기입 없도록 관리 예정 2. 영업에서는 A/S 의 경우 2인 1조를 기준으로 견적에 반영할 것 | C002 | 기준 수립 | 김태학 책임매니저 | 노준철 | 영업 | 5 | 무상 | 391570 | ₩- | CLOSE |  | 2025-08-01
2025 | TER-25-053 | R0 | 정준식-011 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 220333 | 기타(식품,제약,화학) | 삼성바이오로직스 | 삼성바이오로직스 | 송도 | 윤성 | - | 삼성바이오로직스 O-ring 업체선정 오류로 인한 추가금액 발생 1. 내용 1.1) 삼성바이오로직스 O-ring (USP VI 성적서 포함) 납품건에 대해 “현진피에스”로 발주 진행했으나 “현진피에스”에서는 USP VI 성적서 발급이 불가능. 1.2) USP VI 성적서 발급이 가능한 “JY컴퍼니”로 진행함에 따라 영업실행 부족 2. 부족 금액 2.1) 실행 금액 : 6,750,000원 2.2) “현진피에스” 발주 금액 : 1,450,000원 2.3) “JY컴퍼니” 발주 금액 : 6,180,000원 2.4) 현진피에스 + JY컴퍼니 발주 금액 합계 : 7,630,000원 2.5) 부족 실행 비용 : 880,000원 3. 사유 3.1) 영업 담당자의 착오로 인한 오발주. | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 영업 담당자의 성적서 발행에 대한 인지 부족으로 성적서가 발행되지 않는 업체로 선정하여 진행 2. 성적서가 발행되는 업체로 재발주 진행 | 발주오류 | T-08 | 영업 | F-13 | 구매 요청 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | TER 결재 지연사유 담당자 롯데건설 파견으로 인하여 결재 지연됨 | 1. 견적 전 고객사 성적서 필요여부 확인 2. 발주 CHECK LIST 작성 후 성적서 발행 가능 여부를 확인하는 별도 항 생성 3. 제품 성적서의 중요성 및 필요성에 대해 내부 교육을 실시하고 성적서 발행이 가능한 공급처와만 업무를 진행하도록 기준을 설정함 | C004 | 검토강화 | 정준식 | 노준철 | 영업 | 5 | 무상 | 880000 | 6180000 | CLOSE | 2025-04-17 | 2025-08-04
2024 | TER-24-043 | R0 | 우승붕-006 | 2024-05-02 | 2024-05-21 | 2311-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대웅바이오 | 대웅바이오 | 화성 | 현장 | - | 대웅바이오 현장 설치일정 변경으로 인한 신규 중량물 업체 결제 요청의 건 1. 240403_고객(대웅바이오)과 협의하여 250504 현장 입고 합의 2. 240502_10톤 탱크 주위에는 크린 판넬을 설치 하지 않기로 고객과 합의가 되었지만, 건축사에서 일방적으로 판넬 설치함 3. 240504_탱크 입고 완료, 공간 협소로 설치 중단 4. 240505~240514_설치 되어진 크린판넬 철거가 어려운 상황 - 상기 문제로 설치 일정이 기약없이 지연됨 - 설치 가능업체 수배 (중량물 3개 업체 포기 / 1개 업체 설치 가능 답변) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 185 | 설치비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 사전에 윤성과 발주처(대웅바이오)간 탱크 설치 위치 및 일정에 대해 협의가 완료되었음에도 불구하고 발주처 건축사(코오롱건설)가 해당 설치 조건을 반영하지 않고 패널을 임의로 설치하여 공정에 차질이 발생함 2. 이러항 상황 발행 이후에도 발주처는 '납기준수'라는 명목하에 건축사에게 명확한 책임을 요구하거나 시공 수정 지시를 하지 않았고, 그로 인해 조정 없이 기존 구조물이 고정되어 비정상적인 조건에서 탱크 설치를 해야하는 상황이 발생함 | 현장설치비용 외주제작(용역)비용 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 불필요한 비용이 지불 되었기에 대웅바이오와 건축사에 비용 정산 및 방안모색으로 결재 지연 240503_코오롱건축에 판넬 철거를 요청하였으나 사용승인 일정 문제로 거부, 대웅바이오에서도 현 상황에서 설치하는 방안으로 서로 고민하자고 함 조치사항 발주처 시공 오류로 추가 비용 사유가 있었으나, 장기적 협업과 신뢰를 고려해 추가 비용 청구는 하지 않았으며 긴급 시 공사 수배 및 현장 대응을 통해 일정 차질 없이 조치 완료->영업확인(이종우 담당) | 1. KOM시 3자 합동(바주처, 건축사, 윤성) 현장 확인 절차를 고객사에게 요청을 하여 리스크 방지 - 3자 확인 결과는 MOM 작성 후 메일 공유, 공사 완료까지 이력으로 관리함 | C041 | 현장관리 강화 | 고객 (대웅바이오) | 우승붕 | 사업관리 | N/A | 무상 | 5500000 | ₩- | CLOSE | 2024-05-30 | 2025-08-07
2025 | TER-25-098 | R0 | 이동규-001 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | N/A | 기타(일반재화) | N/A | N/A | N/A | 윤성 | - | 안성 연구동 슬라이딩도어 부분 파손 1. 사고개요 - 발생일시 : 25년 07월 11일 14시경 - 발생장소 : 안성 연구동 슬라이딩 도어 (실험실 1-3) - 관련인원 : 개발1팀 이동규 매니저 - 장비 : 3톤 지게차 - 피해내용 : 슬라이딩 유리문 하단 프레임 충돌로 프레임과 유리 파손 발생 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 997 | 해당사항 없음 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 위험요소에 대한 사전 인지 부족 2. 운전 중 시야 확보 및 안내 부족 3. 안전의식(의지) 부족 : 지게차 운전시 신호수 배치 | 기타 | T-03 | 기술연구소 | F-37 | 작업자 과실 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | TER 지연사유 파손에 대한 수리견적 접수, 교육 계획 실행기간 소요 | 1. 유도자 및 협업 인력 배치 -> 당연한 업무 2. 지게차 운행 기준 및 운전 교육 실시 (by 안전팀 250805 교육실시) 3. 슬라이딩 도어 하단 프레임 구조물에 형광 도색 또는 반사 테이프 부착 4. 슬라이딩 도어 하단부에 충격 보호용 가드 설치 검토 (with 안전팀 구매선정 검토 완) | C010 | 교육실시 | 이동규 | 박창현 | 기술연구소 | 9 | 무상 | 3600000 | ₩- | CLOSE |  | 2025-08-07
2025 | TER-25-089 (1/2) | R0 | 이철호-002 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | N/A | 기타(일반재화) | N/A | N/A | N/A | 윤성 | - | 수도권 대기환경청 불시 점검에 따른 과태료 발생(화성공장) 지적사항 2개 항목 2, 3공장 대기배출시설 관로 파손 (자바라호스 천공, 장비 진공관 누출) 서류 확인중 기록 미흡(허위작성), 작성기록 검토 관련 1. 250715 오후 수도권 대기환경청 설비 불시점검 진행 2. 각 공장의 대기배출시설 및 신고증명서 1부 사본 요청 및 현장 확인 3. 3공장 대기배출시설 확인 - 배출구 2번 관로파손이 확인되어 배출구 작동하여 파손 상태 확인 4. 2공장 대기배출시설 확인 - 각 배출구 작동상태 확인 5. 1공장 사무실 내방 서류 확인 - 운영기록부, 25년 대기측정기록부, 24년 측정필터 6. 서류 확인 중 기록미흡 발견 1) 대기측정일 당시 측정실시한 설비에 대해 기계 비가동으로 허위작성 7. 3공장 배출구 2번 관로 훼손에 해당하는 확이넛 징구 및 사진 촬영 후 점검 종료 - 과태료 200만원 발생 (2주 내 납부시 20% 감면 160만원) 8. 운영기록부 작성과 교육 관리 할 것에 대한 지도 진행 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 269 | 과태료(벌금 등) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 생산2팀 - 2,3공장 대기배출시설 집진관로 파손 (자바라호스 천공, 장비 진공관 누출) 관련 1) 자바라호스 천공 - 자동연마기 가동시 발생되는 연마칩 또는 불똥 등이 집진기로 흡입되는 과정에서 지속적인 마찰로 인한 파손이 발생하였으나 담당자가 이를 파악하지 못해 방치 2) 장비 진공관 - 최초 설비가 설치된 상태로 유지/관리 하였으나 대기환경설비 기준에 부합되는지 인지하지 못함 (환경관련 기술적/지식적 한계로 현상 사용함) 2. 안전보건/환경팀 - 대기 환경측정기록물 허위 작성 및 서류 검토 소홀 1) 연마반 작업자가 대기환경측정기록일지 작성시 비가동으로 작성하여 허위 일지 작성 2) 검토자의 기록지 회수시 대기환경측정 일자에 대한 기록일지 작업시간 검토 미흡 | 기타 | T-07 | 생산관리(화성) | F-40 | 취급 부주의 | R-02 | 프로세스 미준수 | TER 지연사유 : 결재 과정에서 근본발생원인 재작성 반려 회사에 법정 환경설비 관련 전문가가 없어 내부적으로 환경시설담당자 지정 및 환경전문기관과의 외부위탁하여 연계 병행을 통한 체계적 대응으로 법정 리스크 해소 필요성 현행 안전관리자 겸직 구조로는 환경관리의 법정 의무 이행 및 현장 모니터링에 기술적 한계가 있으므로, 한시적으로 외부 위탁과 내부 보조 인력을 병행하는 하이브리드 운영 모델을 제안함 환경전문업체 외부위탁 시 기대 효과 - 법적 리스크 최소화 (과태료, 영업정기 등 사전 예방) - 환경청 점검 대응 역량 강화 및 환경 대응 매뉴얼, 시스템 구축 - 환경담당자 역량 강화로 각종 환경민원 발생 대응 체계 구축 - 안전관리자 및 유관부서 관계자 업무부담 분산 및 현장 집중 유도 | 생산관리팀 1. 집진호스를 우레탄호스 위에 난현호스를 덧씌워 2중 장착하여 파손이 안되도록 조치 (250722 완료) 2. 집진호스 추가 재고 확보하여 파손시 즉각 교체 하도록 조치 (250722 완료) 3. 집진기 진공관은 바람누출이 안되도록 보강 작업 (250722 완료) 4. 일일 설비점검표에 집진기 진공관 및 집진호스 관리 항목 추가하여 일일 관리 진행 (250723 완료) 안전환경팀 5. 설비에 부착된 적산전력계 변경 수치 및 대기측정기록일지 연마설비담당자가 일일 사진 촬영하여 환경담당자에게 전송 확인/검토 진행 (250723부터 즉기 시행) 6. 환경관련문서기록 담당자 대상 작성방법 재교육 (안전환경팀 250716 실시) 7. 환경관련전문기관 외부 위탁과 내부 보조 인력 병행으로 한시적(1년) 운영 후 스킬 축적 및 내재화 하여 자체 관리 시스템으로 변경 | C009 | 관리강화 | 하산, 라말 | 한소희 | 화성생산 | 10 | 무상 | 800000 | ₩- | CLOSE | 2025-08-05 | 2025-08-13
2025 | TER-25-089 (2/2) | R0 | 이철호-002 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | N/A | 기타(일반재화) | N/A | N/A | N/A | 윤성 | - | 수도권 대기환경청 불시 점검에 따른 과태료 발생(화성공장) 지적사항 2개 항목 2, 3공장 대기배출시설 관로 파손 (자바라호스 천공, 장비 진공관 누출) 서류 확인중 기록 미흡(허위작성), 작성기록 검토 관련 1. 250715 오후 수도권 대기환경청 설비 불시점검 진행 2. 각 공장의 대기배출시설 및 신고증명서 1부 사본 요청 및 현장 확인 3. 3공장 대기배출시설 확인 - 배출구 2번 관로파손이 확인되어 배출구 작동하여 파손 상태 확인 4. 2공장 대기배출시설 확인 - 각 배출구 작동상태 확인 5. 1공장 사무실 내방 서류 확인 - 운영기록부, 25년 대기측정기록부, 24년 측정필터 6. 서류 확인 중 기록미흡 발견 1) 대기측정일 당시 측정실시한 설비에 대해 기계 비가동으로 허위작성 7. 3공장 배출구 2번 관로 훼손에 해당하는 확이넛 징구 및 사진 촬영 후 점검 종료 - 과태료 200만원 발생 (2주 내 납부시 20% 감면 160만원) 8. 운영기록부 작성과 교육 관리 할 것에 대한 지도 진행 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 269 | 과태료(벌금 등) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 생산2팀 - 2,3공장 대기배출시설 집진관로 파손 (자바라호스 천공, 장비 진공관 누출) 관련 1) 자바라호스 천공 - 자동연마기 가동시 발생되는 연마칩 또는 불똥 등이 집진기로 흡입되는 과정에서 지속적인 마찰로 인한 파손이 발생하였으나 담당자가 이를 파악하지 못해 방치 2) 장비 진공관 - 최초 설비가 설치된 상태로 유지/관리 하였으나 대기환경설비 기준에 부합되는지 인지하지 못함 (환경관련 기술적/지식적 한계로 현상 사용함) 2. 안전보건/환경팀 - 대기 환경측정기록물 허위 작성 및 서류 검토 소홀 1) 연마반 작업자가 대기환경측정기록일지 작성시 비가동으로 작성하여 허위 일지 작성 2) 검토자의 기록지 회수시 대기환경측정 일자에 대한 기록일지 작업시간 검토 미흡 | 기타 | T-16 | 안전환경 | F-37 | 작업자 과실 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | TER 지연사유 : 결재 과정에서 근본발생원인 재작성 반려 회사에 법정 환경설비 관련 전문가가 없어 내부적으로 환경시설담당자 지정 및 환경전문기관과의 외부위탁하여 연계 병행을 통한 체계적 대응으로 법정 리스크 해소 필요성 현행 안전관리자 겸직 구조로는 환경관리의 법정 의무 이행 및 현장 모니터링에 기술적 한계가 있으므로, 한시적으로 외부 위탁과 내부 보조 인력을 병행하는 하이브리드 운영 모델을 제안함 환경전문업체 외부위탁 시 기대 효과 - 법적 리스크 최소화 (과태료, 영업정기 등 사전 예방) - 환경청 점검 대응 역량 강화 및 환경 대응 매뉴얼, 시스템 구축 - 환경담당자 역량 강화로 각종 환경민원 발생 대응 체계 구축 - 안전관리자 및 유관부서 관계자 업무부담 분산 및 현장 집중 유도 | 생산관리팀 1. 집진호스를 우레탄호스 위에 난현호스를 덧씌워 2중 장착하여 파손이 안되도록 조치 (250722 완료) 2. 집진호스 추가 재고 확보하여 파손시 즉각 교체 하도록 조치 (250722 완료) 3. 집진기 진공관은 바람누출이 안되도록 보강 작업 (250722 완료) 4. 일일 설비점검표에 집진기 진공관 및 집진호스 관리 항목 추가하여 일일 관리 진행 (250723 완료) 안전환경팀 5. 설비에 부착된 적산전력계 변경 수치 및 대기측정기록일지 연마설비담당자가 일일 사진 촬영하여 환경담당자에게 전송 확인/검토 진행 (250723부터 즉기 시행) 6. 환경관련문서기록 담당자 대상 작성방법 재교육 (안전환경팀 250716 실시) 7. 환경관련전문기관 외부 위탁과 내부 보조 인력 병행으로 한시적(1년) 운영 후 스킬 축적 및 내재화 하여 자체 관리 시스템으로 변경 | C010 | 교육실시 | 고승훈 | 한소희 | 안전환경 | 10 | 무상 | 800000 | ₩- | CLOSE | 2025-08-05 | 2025-08-13
2023 | TER-23-101 | R0 | 이진화-005 | 2023-09-13 | 2023-10-05 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | - | BOSK KY-1 이노믹서 전복사고 1. 230912_INNO MX 구동부 2호기 전도사고 발생 (in PNC=부산신항만) 2. 230913_사고현장 조사 3. 230914_사고화물 현장수습 + 상차이동 (from 부산 To 안성본사) 4. 230915_사고화물 안성본사 입고 5. 230919_대체공급화물(=6호기) FAT 진행 6. 231009_대체공급화물 선적 완료 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 261 | 고객과실비 | ZZ | 해당사항 없음 | 가해사 (PNC=부산신항만주식회사)의 화물 취급 부주의가 근본 원인 1. 우리는 계약규칙에 따라 고객사가 지정한 부산항 CY(컨테이너야드)까지 계약화물 배송 완료 2. 이후 터미널 운영사인 PNC 소유의 YT(YARD TRUCK)의 화물 이동 과정에서 사고 발생함 3. 고중량 화물임에도 불구하고 별도 결박 외 안전조치 없이 취급 부주의가 근본 원인 | 제품전복사고 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | TER 지연사유 1. 240527 보상업무전반 이관 (from 사업지원 to 경영 법무팀) 2. 240912 손해배상 소송 제기 후 1심 판결 장기 진행 중 상황 3. 보고일 기준 본 사안 TER은 우선 종결하고 법무팀에서 별도 소송 관리하고자 합니다. 조치사항 1. 240527 사업지원 -> 경영지원 법무팀 업무 이관 2. 240620 공문 발송 (to PNC), 손해배상 청구 (6억 4천 5백만원) 3. 240719 공문 수령 (from PNC), 손해배상 책임 부인 4. 240912 PNC 상대 손해배상 청구 소송 제기 (from 법무법인 to 서울중앙지법) 5. 250514 1심 1차 변론 진행 (서울중앙지법) 6. 250612 1심 2차 변론 진행 (서울중앙지법) 7. 250924 1심 3차 변론 진행 (서울중앙지법) 고객사 인지내용 1. 사고초기 사교 내용과 귀책사유 인지함 2. 사고중기 대체 공급 방안 논의하여 대체품 공급 완료 3. 동일 사고 공급자 입장 방지 방안 요청받아 제출함 | 본 TER 발생 원인은 가해사(PNC=부산신항만주식회사)측 화물 취급 부주의지만 아래와 같이 개선중임 1. SHIPPING FRAME 높이를 기존 대비 40mm 줄여 화물 무게중심을 내림 2. 수출포장 외부에 '전도주의' 마크 부착하여 국내외 화물 취급시 주의하도록 함 3. 선적항 터미널에서 YT(YARD TRUCK) 대신 일반 상업용 저상트레일러 (일명 LOW BED TRUCK)로 선적장소까지 반입하도록 조치하여 동일 사고 발생을 억제하고 있음 | C002 | 기준 수립 | 외주업체 (PNC) | 김우석 | 사업관리 | N/A | 유상 | 645000000 | 298830060 | CLOSE | 2023-10-05 | 2025-08-18
2023 | TER-23-130 | R0 | 김우석-004 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK TN-1 | 테네시 | 현장 | - | BOSK TN-1 INNO MX 전복사고(2차) 1. 231206_INNO MX 구동부 2호기 전도사고 발생 (in PNC=부산신항만) 2. 231214_사고현장 조사 3. 231218_사고화물 현장수습 + 상차이동 (from 부산 to 안성본사) 4. 231219_사고화물 안성본사 입고 5. 231229_대체공급화물(=10호기) FAT 진행 6. 240107_대체공급화물 선적 완료 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 261 | 고객과실비 | ZZ | 해당사항 없음 | 가해사 (PNC=부산신항만주식회사)의 화물 취급 부주의가 근본 원인 1. 우리는 계약규칙에 따라 고객사가 지정한 부산항 CY(컨테이너야드)까지 계약화물 배송 완료 2. 이후 터미널 운영사인 PNC 소유의 YT(YARD TRUCK)의 화물 이동 과정에서 사고 발생함 3. 고중량 화물임에도 불구하고 별도 결박 외 안전조치 없이 취급 부주의가 근본 원인 | 제품전복사고 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | TER 지연사유 1. 240527 보상업무전반 이관 (from 사업지원 to 경영 법무팀) 2. 240912 손해배상 소송 제기 이후 1심 판결 장기 진행 중 상황 3. 보고일 기준 본 사안 TER은 우선 종결하고 법무팀에서 별도 소송 관리 예정 조치사항 1. 240527 사업지원 -> 경영지원 법무팀 업무 이관 2. 240620 공문 발송 (to PNC), 손해배상 청구 (6억 4천 5백만원) 3. 240719 공문 수령 (from PNC), 손해배상 책임 부인 4. 240912 PNC 상대 손해배상 청구 소송 제기 (from 법무법인 to 서울중앙지법) 5. 250514 1심 1차 변론 진행 (서울중앙지법) 6. 250612 1심 2차 변론 진행 (서울중앙지법) 7. 250924 1심 3차 변론 진행 (서울중앙지법) 고객사 인지내용 1. 사고초기 : 사고 내용과 귀책사유 인지 2. 사고중기 : 대체 공급 방안 논의하여 대체품 공급 완료 3. 동일 사고 공급자 입장 방지 방안 요청받아 제출함 | 본 TER 발생 원인은 가해사(PNC=부산신항만주식회사)측 화물 취급 부주의지만 아래와 같이 개선중임 1. SHIPPING FRAME 높이를 기존 대비 40mm 줄여 화물 무게중심을 내림 2. 수출포장 외부에 '전도주의' 마크 부착하여 국내외 화물 취급시 주의하도록 함 3. 선적항 터미널에서 YT(YARD TRUCK) 대신 일반 상업용 저상트레일러 (일명 LOW BED TRUCK)로 선적장소까지 반입하도록 조치하여 동일 사고 발생을 억제하고 있음 | C002 | 기준 수립 | 외주업체 (PNC) | 김우석 | 사업관리 | N/A | 무상 | 647000000 | 362286486 | CLOSE | 2023-12-26 | 2025-08-18
2025 | TER-25-100 | R0 | 김진태-002 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2504-24 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 녹십자 에탄올 순환탱크 3000L 내화도료 반영 영업실행 부족 건 1. 에탄올 순환탱크 LEG 내화도료 시공을 위한 영업실행 추가 필요 2. 2008년도 당사 납품 제품의 교체공사로 동일 사양의 적용이 필요함 - 당시 공사자료가 남아있지 않아 내화도료 영업실행 누락됨 3. 성적서 발행이 필요하여 외주작업 진행 필요 4. 영업실행 추가 금액 : 1,800,000원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 229 | Coating(코팅) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 2008년에 납품된 탱크 교체 건으로 당시 관련 자료가 전혀 없는 상황임 2. 수주 후 설계팀에서 실측 및 신규 도면 작업 과정에서 내화도료 적용 사실을 확인하였으며, 녹십자 안전팀에서 옥외 에탄올 탱크가 위험물에 대항됨에 따라 내화도료 적용을 요청함 | 견적오류 | T-08 | 영업 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 |  | 1. 추후 진행되는 에탄올 탱크의 이력 관리를 통해 예산 누락을 방지함 (문서중앙화 및 ERP를 통해 이력 관리 완료) 2. 해당 프로젝트와 같이 자료가 없는 상황에서 견적 요청이 발생할 경우 관련 부서 구성원과 함께 현장에서 고객과의 미팅을 진행한 후 확인된 사항을 바탕으로 견적서를 작성하여 누락 및 오류를 방지 (MOM 작성) | C011 | 기록관리 철저 | 김진태 | 김진태 | 영업 | 9 | 무상 | 1800000 | 1600000 | CLOSE | 2025-08-07 | 2025-08-18
2025 | TER-25-109 | R0 | 김성규-001 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2402-04-01 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 윤성 | - | SKHO2(이반차) STORAGE TNAK SHAFT SPARE NDE 검사비용 영업실행 초과 1. SHAFT 제작 검수 관련 NDE 영업실행 부족 2. 영업실행 상 NDE 예산 없으나 검사비용 38만원 초과 집행함 - 영업실행금액 : 11,402,579원 - 집행금액 : 11,784,999원 - 초과 집행금액 : 382,420원 / -3.4% (NDE 비용 초과) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 166 | 검사비 | ZZ | 해당사항 없음 | 기존 영업팀에서는 가공품에 대한 검수 비용은 간접비에 반영하는 것으로 영업실행 작성해왔으며 23년 11월 견적하여 24년 2월에 진행된 해당 PROJCET 역시 해당 검수 비용은 O/H로서 상신하였음. 사장님의 품질비용 원가 반영 지시 이후 24년 11월에 품질팀에서 영업팀으로 전달한 NDE 비용 산정 기준에 따르면 해당 검사 비용은 영업실행에 포함되어야 함. (기존 O/H 35% -> NDE 검사비용 원가 반영 시 O/H 31%) | 예산초과 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-14 | 프로세스의 부재 | TER 지연사유 사장님의 검사비 영업실행 반영 지시 이후 품질팀으로부터 24년 11월 NDE 비용 산정 기준 전달 받기 전 프로젝트이므로 (23년 11월 견적, 24년 2월 수주) 영업팀에서는 TER 재고해달라는 입장을 지속적으로 표명하면서 작성 지연. | 해당 지침 이후 (24년11월) NDE 검사비용은 ERP 내 영업실행 원가로 작성하여 반영 중에 있음. | C005 | 견적에 비용포함 | 김성규 | 김성규 | 영업 | 10 | 무상 | 382420 | ₩- | CLOSE |  | 2025-08-18
2025 | TER-25-110 | R0 | 김성규-002 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2401-09-01 | 이차전지 | SK | ON | GLOBAL SPARE | 윤성 | - | GLOBAL SPARE SNAP RING 납품 운반비 반영 영업실행 부족의 건 1. SNAP RING 국내납품 관련 영업실행 초과 2. 영업실행 상 운반비 예산 없으나 6만원 초과 집행됨. - 영업실행금액 : 1,214,824원 - 집행금액 : 1,299,120원 - 초과 집행금액 : 14,296원 / -1.2% (운반비 초과) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 기존 영업팀에서는 국내 물류비는 간접비에 포함되는 것으로 영업실행 작성 중이었으나, QA팀 파악하기로는 공정간 운반비만 간접비로 책정되고 본사에서 국내 고객사향 물류비는 영업실행 직접비로 반영하여야 하기 때문에 물류비는 초과집행으로 TER 발행 필요하다는 의견 접수 (기존 O/H 42% -> 물류비 원가 반영 시 O/H 35%) | 예산초과 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-14 | 프로세스의 부재 | TER 지연사유 영업팀에서 국내 물류비는 O/H에 포함되어 있으므로 TER 건 재고해달라는 입장을 QA팀에 지속적으로 표명하면서 작성 지연. | 공정간 물류비가 아닌 국내 고객사항 물류비는 ERP 내 영업실행 원가로 반영 기준을 영업팀 내 재공지 및 신입 사원 입사 시 지도 | C002 | 기준 수립 | 정기성 | 김성규 | 영업 | 9 | 무상 | 61176 | ₩- | CLOSE |  | 2025-08-18
2025 | TER-25-006 | R0 | 김진재-002 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 현장 | - | VERKOR PJT Rotary Valve & Screw Feeder Name Tag 불일치 문제 발생현상 VERKOR PJT #2,3 LINE ROTARY VALVE & SCREW FEEDER 현장 입고 과정에서 NAME TAG 대상 HOPPER 장비와 불일치 발생 1. 문제점 - LINE #2,3 ROTARY VALVE & SCREW FEEDER 에 설치 되어 있는 명판에 명시 된 대상 HOPPER 와 NAME TAG 불일치 2. 대상 ITEM - ROTARY VALVE : 총 32개 중 28개 불일치 - SCREW FEEDER : 총 18개 중 2개 불일치 3. 문제점 조치 - 현장에서 NAME TAG MATCH 수정 작업 조치 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 36 | Rotary Valve | AV | Hopper | 1. HOPPER와 ROTARY VALVE & SCREW FEEDER 가 조립된 상태에서 NAME TAG 부착시 ROTARY VALVE와 SCREW FEEDER의 ITEM NO. 기준으로 NAME TAG 를 부착하여야 하나 HOPPER 의 NAME PLATE 기준으로 부착함 2. NAME TAG 부착 요구사항은 타 프로젝트 포함 VERKOR 2차분에만 적용된 요구사항 3. 포장 전 일치여부를 확인하지 않음 (by 생산관리2팀) | 조립오류(누락) | T-07 | 생산관리(화성) | F-26 | 구성품 설치 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | TER 결재 지연사유 현황파악 및 NAME TAG 실부착 자료를 확인하는데 시간이 소요되어 지연됨 조치사항 현장에서 NAME TAG MATCH 수정조치 | 1. 생산관리2팀에서 CHECK SHEET 를 작성하여 최종확인 | C037 | 체크리스트 운용 | 외주업체 (믿음ENG) | 전영환 | 화성생산 | 7 | N/A | N/A | ₩- | CLOSE |  | 2025-08-19
2025 | TER-25-059 | R0 | 문상원-004 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 현장 | - | 현대북미JV MIXER 자재 (WALKWAY, 윤활브러시) 누락 건 1. 이노믹서 1호기, 2호기 상부 WALKWAY 누락 1) 250520_이노믹서 1호기, 2호기 상부 WALKWAY 미체결 상태로 현장도착 확인 (이노믹서 3호기, 4호기 경우 상부 WALKWAY 체결 상태로 현장도착) 2) 250521_누락 WALKWAY 안성본사 보관중 확인됨 3) 지급으로 현장도착 발송요 2. 양극 메인믹서 1호기 윤활유브러시 누락 1) 250520_현장에서 양극 메인믹서 1호기 윤활유브러시 누락 확인 2) 인수인계서상 MIXER에 장착 납품되는 항목임 3) 긴급으로 현장도착 발송요 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 제품 인수인계 절차에 따라 제품 포장을 위한 보양작업 전 제품 설치여부 확인 과정 누락 1-1. WALKWAY - WALKWAY 제품의 경우 FAT 시 설치되지 않는 품목임 - 사유는 FAT 및 현장조립 간 테스트를 위하여 설치하지 않고, SAT 완료 및 제품생산 시 안전을 위해 설치되는 품목 - 해당기기 출하시기에 따라 본품과 함께 포장하기 위해 현장 보관중에 있었으나 정리과정에서 (3항차 제품으로 착각하여) 다른 장소로 이동되어 함께 포장되지 않고 누락 발생 1-2. 윤활유 브러시 - 윤활유 브러시 누락의 경우 FAT 종료 후 출고 전 설치 (망실 방지 차원) 하여 납품되는 품목 - 1항차 출고 준비를 위하여 윤활유 브러시 확인을 랜덤으로 한대만 실시 하였으며, 확인을 실시하지 않은 메인믹서 1호기에 윤활유 브러시 조립되지 않고 출고됨 1-3. 공통사항 - 포장을 위한 인계시간을 맞추기 위해 확인절차 미흡한 상태로 보양작업 진행 - 포장당시 현대북미JV 2라인 및 금양-2 FAT 준비 업무로 포장작업 시 면밀한 검토 및 업무 지원이 미흡하였음 2. 생산관리 1차 확인 후 지원팀 인수인계 과정이 누락됨 2-1. 인수인계품 중복 확인 후 서명하는 절차 누락 (원본파일 메일 송부로 대체함) 2-2. PI PROCESS 의 중요성에 대한 인식부족, 미준수, 교육부족 - 신입/기존 직원 모두 PI에 대한 체계적인 교육부족, 절차준수가 단순한 형식적으로 인식함 | 조립오류(누락) | T-06 | 생산관리(안성) | F-25 | 구성품 설치 누락 | R-02 | 프로세스 미준수 | TER 지연사유 1. 실제 조치비용 (포장, 운송, 관세) 확인 지연 (250618 최종확인) | 1. 제품확인 및 인수인계 시 CHECK LIST 수기로 확인 진행 - 항차별 다른 스티커 색으로 구분진행 2. 절차준수 - 출고를 위한 제품 확인 시 렌덤으로 실시하지 않고 전수 확인 실시 - 출고제품 확인완료 전 보양, 포장작업 금지 - PI 중요성에 대해 팀내 이메일 공지 및 회의간 인식개선 실시 - KPI 준수 여부를 개인평가에 반영하여 실질적인 업무진행 | C033 | 절차 준수 | 심정기 | 심정기 | 안성생산 | 8 | 무상 | 11500000 | 11423000 | CLOSE | 2025-05-30 | 2025-08-19
2025 | TER-25-102 | R0 | 임강민-004 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2507-31 | 기타(식품,제약,화학) | 대한약품공업 | 대한약품공업 | 안산 | 윤성 | - | 대한약품공업 500L & 2,000L 제작, 납품 설치 공사 관련 OH 후 보고 지연의 건 두 건의 프로젝트 입찰 시 경쟁사 최저가 금액 수준의 금액 제출이 가능한지 긴급요청한 상황에 대해 영업 담당과 영업 팀장선에서 사장님 보고 없이 의사 결정 함 두 건을 모두 수주하기 위한 긴급한 의사결정의 선조치 였으나 즉각적으로 사장님께 후보고가 이뤄지지 못하고 3주 가량 보고 누락 함 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 997 | 해당사항 없음 | ZZ | 해당사항 없음 | 대한약품공업 500 & 2000L 견적 제출 당시 고객사측의 수차례 수정 견적 및 변경 요청 등의 상황으로 인하여 다음과 같은 HISTORY 로 진행 함 1. 250403, 250409_150/500/2000L : 사장님께 OH 20% 컨펌 (유니메신저 from 박동준 T) 2. 250701_500/2000L 만 견적 : OH 20% 유지하여 고객사에 견적 제출 (by 임강민M) 3. 280716 - 고객사 요청으로 500L OH 19% / 2000L OH 23% 별도 견적 제출 - 500L는 경쟁사(STEA, 다산파마텍)보다 낮은 금액 확인 - 2000L 제품의 고객사 승인 가능한 최저금액(OH 5%)을 맞출경우 500/2000L 모두 수주 가능하나 못맞출 경우 각 제품별 별도 발주 예정이라는 내용 접수 - 2000L 제품의 고객사 승인 가능한 최저금액을 반영할 경우 500/2000L 도함 OH 11.2% 확인 - 전략적으로 500/2000L 동시 수주를 위하여 OH 11.2% 동의 하였으나 업무 혼란의 시기에 본 건을 망각하여 사장님께 약 3주간 보고 누락함 | 보고지연 | T-08 | 영업 | F-41 | 업무(결재)지연 | R-02 | 프로세스 미준수 |  | 입사 후 8년간 보고 누락이 한 번도 없었으나 본 건은 선조치 후 단순 업무 망각으로 후보고를 놓침 향 후 긴급을 요할 시 선조치 후 늦은 시간이라도 당일 사장님께 보고하는 업무 기조로 정립하여 재발 방지하겠음 | C029 | 일정관리 | 박동준 | 박동준 | 영업 | 9 |  |  | ₩- | CLOSE |  | 2025-08-19
2024 | TER-24-069 | R0 | 김성진-003 | 2024-08-01 | 2024-08-16 | 2312-23 | 이차전지 | 금양 | 금양 | 부산 | 윤성 | - | 금양 DISCHARGE HOPPER ROTARY VALVE MOTOR 구매 오류 1. 240507_금양 ROTARY VALVE 구매 진행시 MOTOR 사양을 380V로 구매진행 2. 240801_RFQ에는 NORMAL 전원이 440V이므로 기존에 구매한 MOTOR 전원 사양과 다름 확인 ROTARY VALVE 업체에 모터 사양을 380V -> 440V 변경 가능한지 문의 요청함 1) 1.5KW : 5SET - 사용장비 : ANODE, CATHODE MAIN DISCHARGE HOPPER 2) 0.75KW : 4SET - 사용장비 : BINDER, CMC DISCHARGE HOPPER 3. 240807_ROTARY VALVE 업체에서 모터 교체 관련 견적서 첨부하여 메일로 송부 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | RFQ 사양 검토 미흡 - RFQ에서 모터의 전압은 확인하였으나, 구매 요청 시 다른 프로젝트의 모터 전압을 잘못 기재함 | 구매요청(발주)오류 사양불일치 | T-05 | 설계 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | TER 지연사유 TER에 대한 인식 부족 및 개선/재발 방지대책 마련으로 인한 TER 결재 지연 조치사항 1. 241112~13 모터 교체 진행 2. 교체 진행한 380V 모터는 추후 프로젝트에 사용 예정 | 1. 검토 프로세스 개선 (전기) 부서 간 사용 상호 검증 -> 모터 구매사양 CHECK LIST를 메일로 전달하고 검토 요청 2. 인력 역량 강화 -> RFQ 확인 및 모터 사양 선정에 대한 교육 실시 : 8월 중 예정 | C004 | 검토강화 | 성상규 | 성상규 | 설계 | N/A | 무상 | 8630000 | 8000000 | CLOSE | 2024-08-20 | 2025-08-20
2025 | TER-25-030 | R0 | 정준식-001 | 2025-01-15 | 2025-03-19 | 2403-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 녹십자 BULK TANK 용접 & EP PJT 작업 인건비 초과 1. 수주내용 1) TANK 용접 및 EP 작업 건으로 견적 제출을 위하여 김태학 매니저에게 투입공수 (1인 1일) 회신 받아 견적 제출 완료 2. TER 내용 1) 작업 당일 김태학 매니저 부재로 인하여 정창윤 매니저와 연마반 작업자 2명과 함계 작업 진행 2) 2인 투입에 대한 내용이 영업팀에 공유되지 않았으며 인건비 초과 발생함 - 영업실행 : 1,200,000원 - 집행금액 : 1,848,010원 - 초과비용 : 648,010원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 견적시 숙련자(김태학 매니저) 기준으로 견적을 하였으나, 타업무 투입으로 인하여 비 숙련자(정창윤 매니저 외 2명)이 투입됨에 따라 인건비 초과 발생함 2. 추가 인원에 대해서는 영업팀 담당자에게 언급이 없었으며, 작업자 단독 결정으로 진행됨 | 예산초과 | T-08 | 영업 | F-37 | 작업자 과실 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | TER 지연사유 본 TER의 원인파악 및 고객사 협의과정에서 결재 지연됨 | 250718 부로 A/S 업무 담당 조직을 생산(기계제작팀 고객지원반) 으로 이관하였음 향후 A/S 건은 생산관리팀에서 투입 인원 관리 및 작업일보 작성, 기록을 담당하며 이를 통해 오기입 방지 및 추가 인원 관리 체계를 가오하할 예정입니다. | C012 | 내부협의 | 정창윤 매니저 | 노준철 | 영업 | 4 | 무상 | 648010 | ₩- | CLOSE |  | 2025-08-20
2025 | TER-25-034 | R0 | 정준식-003 | 2025-01-15 | 2025-03-19 | 2401-24 | 기타(식품,제약,화학) | SK-BIO. | SK-BIO. | 안동 | 윤성 | - | Pressure Transmitter With Diaphragm Seal(PT설치) 인건비 초과 1. 수주내용 1) SK-BIO 현장 작업 전 업무 파악을 위한 현장 답사 진행 관련 인건비 추가 발생 2. TER 내용 1) 현장 답사 인건비 초과 발생 - 실행금액 : 1,790,000원 - 집행금액 : 1,999,130원 - 추가비용 : 209,130원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 본 작업(조립, 결선)은 사전에 현장 답사가 이루어져야 하는 작업으로 인건비 추가 되어야 했으나 누락됨 | 예산초과 | T-08 | 영업 | F-05 | 견적 누락 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | TER 지연사유 본 TER의 원인파악 및 고객사 협의과정에서 결재 지연됨 | A/S 작업시 작업에 대한 내용을 작업 담당자에게 확인 후 사전 현장확인 및 교육에 대한 부분을 견적에 반영할 것 | C005 | 견적에 비용포함 | 정준식 | 노준철 | 영업 | 4 | 무상 | 209130 | ₩- | CLOSE |  | 2025-08-20
2023 | TER-23-064 | R0 | 이진화-002 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 6000 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 윤성 | - | DUMPING & DISHCARGE 분체막힘현상으로의 투입시간 개선 TEST 1. 특정 원재료에서 DUMPING 구간과 DISCHARGE 구간에서 막힘 현상으로 인해 이송 및 투입속도가 늦어 개선하고자 DUMPING HOPPER NOZZLE에 설치되는 기기의 부분 설계변경하여 TEST를 시행할 계획 (이반차에서 TEST) - TEST 결과가 좋다면 전 SITE 일괄 적용 계획 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 54 | 테스트 | ZZ | 해당사항 없음 | 최근 고객사 다양한 원자재 생산에 따라 특정 원재료 투입시 막힘 현상이 발행하여 해당 이슈를 해소하고자 부분 설계 변경 요청 | 개선(예방)조치 | T-08 | 영업 | F-36 | 연구개발 및 시험 | R-12 | 개선을 위한 변경 | TER 지연사유 개선 장비 적용 후 TEST 결과 확인 및 타 SITE 수평 전개 과정에서 지연 발생 고객사 인지내용 SK 양지윤 PM : 최종 결재는 TEST 결과 확인 후 최종정산시 견적 반영 | DUMPING HOPPER 투입 개조 (lris valve 추가) 및 이송 배관 개조 작업 환경 개선에 따른 Booth 설치 (본 계약건에 추가) | C998 | 대책수립 불필요 | 해당사항 없음 | 이진화 | 영업 | N/A | 유상 | 56296600 | 56296600 | CLOSE | 2023-05-09 | 2025-08-21
2023 | TER-23-113 | R0 | 이진화-006 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | - | BOSK KY-1 사무실 컨테이너 발전기 설치 1. KY-1 협력사 현장 사무실(컨테이너) 전기 공급을 위한 발전기 각 협력사에서 설치 유지 요청. 2. 영업 실행 및 견적 반영되지 않아 전원공급 관련 발전기 수급 부분에 있어 당사 뿐만 아니라 타공정 업체측도 SK측에 비용 관련 문의 3. 11/20일 반입 시작 . 11/16까지는 비용 집행이 되어야 현장 사무실 운영에 차질이 없음. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 148 | 현장관리비 | ZZ | 해당사항 없음 | 본 내용은 그레이존으로 예상되어 몇차례 사실확인을 문의하여 제공받은 부분을 확인하였지만 고객사 사정으로 당사 뿐만 아니라 모든 공정의 협력사가 동의하여 분위기에 따라 동의를 할 수 밖에 없었던 상황 | 예산초과(누락) | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 차기 프로젝트 수주시 차감형식으로 대처가 되야 함에 따라 수주계획 및 시장현황으로 장기화 됨 | 1. 비용발생에 대한 귀책여부를 고객사에서도 인지가 되도록 기록 혹은 회의록을 남겨 향후 프로젝트 투자 계획시 비용반영 혹은 NEGO 협상 부분으로 주도권을 쥘 수 있도록 진행하겠습니다. 2. 동일 SITE로 나온 PO에 경비부분에 해당 비용을 반영하여 상계처리 진행 | C007 | 고객과 협의 | 고객(SK) | 이진화 | 영업 | N/A | 유상 | 335342445 | ₩- | CLOSE | 2023-11-15 | 2025-08-21
2024 | TER-24-038 | R0 | 이진화-001 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK TN-1 | 테네시 | 현장 | - | BOSK TN-1(테네시) 사무실 컨테이너 발전기 설치 1. 현장 사무실(컨테이너) 전기공급을 위한 발전기를 각 협력사에서 설치하여 사용하라는 요청 접수 (SK) 2. 발전기 설치 관련 사전 안내받지 못한 상황이라 예산반영 안됨 3. BOSK KY-1(켄터키)도 동일한 내용으로 TER 발행이력 있음 (별도 SITE여서 별도 TER 발행) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 148 | 현장관리비 | ZZ | 해당사항 없음 | 본 내용은 그레이존으로 예상되어 몇차례 사실확인을 문의하여 제공받은 부분을 확인하였지만 고객사 사정으로 당사 뿐만 아니라 모든 공정의 협력사가 동의하여 분위기에 따라 동의를 할 수 밖에 없었던 상황 | 예산초과(누락) | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 차기 프로젝트 수주시 차감형식으로 대처가 되야 함에 따라 수주계획 및 시장현황으로 장기화 됨 | 1. 비용발생에 대한 귀책여부를 고객사에서도 인지가 되도록 기록 혹은 회의록을 남겨 향후 프로젝트 투자 계획시 비용반영 혹은 NEGO 협상 부분으로 주도권을 쥘 수 있도록 진행하겠습니다. 2. 동일 SITE로 나온 PO에 경비부분에 해당 비용을 반영하여 상계처리 진행 | C007 | 고객과 협의 | 고객(SK) | 이진화 | 영업 | N/A | 유상 | 350688475 | ₩- | CLOSE | 2024-05-14 | 2025-08-21
2024 | TER-24-054 | R7 | 김호-001 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2303-29 | 이차전지 | 나노신소재 | 나노신소재 | 켄터키 | 현장 | A1-MMX-141W (YSM-0709) | 나노신소재(켄터키) 3축믹서 고속축 파손 Rev.4 1. 240606_DISPER BLADE 파손, 고속축 파손, 앙카 블레이드 손상 확인 - 정격전류 50% 알람 무시하고 운전 진행 : 기존 레시피와 동일하고 전류값이 높지 않아 무시함 - 최저 Working Level 충족하지 않은 것으로 보임 - 고속축 구동부 전체 교체 진행 (고열 그리스 베어링 적용) 2. 240805_고속축 구동부 전체 교체작업 진행 3. 240814_더미샘플 생산중 고속축 BELT 연기발생 가동정지 - 좌/우측 모두 손으로 회전 안 됨, SHAFT 온도 높음 (상부 베어링 100도, 하부 베어링 60도, 슬러리 24도) - 고객사에서 Working Volume (2000L) 이상으로 운전하여 슬러리 넘침 (약 2200 ~ 2300L 운전) - 샘플생산 일정 촉박하여 현지구매 일반그리스 베어링 임시교체 4. 임시교체 일반그리스 베어링을 고온그리스 베어링으로 교체 진행 - 교체 후 샘플생산 이상없음 확인, SHAFT 온도가 높게 측정되어 임시로 AIR LINE 연결하여 공냉 구축 5. 240924_샘플 생산중 좌측 고속축 BELT 연기발생 후 가동정지 - AIR 공냉라인 적용하지 않고 운전 : 고객사 요청으로 공냉라인 없는 상태에서의 운전가능 확인 목적 - 베어링 교체 후 시운전 이상없음 확인 6. 241125_고속축 구동부 전체 교체작업 진행 - 일부 도면 변경하여 적용함 - 고속축 동심도 측정결과 사내 기준을 초과하였으나 일정이 촉박하여 계속 진행 - 241201 샘플 생산 문제없음 확인 (고객 요구조건 8식 믹싱 조건 충족함) | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 108 | Disper Shaft Assy | AL | Disper Shaft Assy | 견적 검토 당시 고객사에게 정확한 레시피 및 제품 투입 정보 (최소 투임량 정보)를 수차례 요청하였으나 보안상 문제로 공유하지 않아 어쩔수 없이 고객사에서 요구하는 최소한의 기준으로 견적 제출 하였고 발주 이후에도 담당 부서(PM/설계/품질)에서 추가적으로 레시피 공유를 요청 했으나 이 역시 공유 되지 않은 상태에서 제작 진행이 되었고 이후 설치 후 제품 생산시 최소 투입량이 너무 적은 상태에서 운전을 한 결과 고속축에 문제가 발생 됨 결론적으로 고객사에서 레시피 공유를 하지 않은 것이 발생 원인임 | SHAFT 손상 고객(운전)과실 구동부 간섭(손상) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 1. 24년 06월 TER 접수 후 25년 03월까지 사업관리(김호 매니저) 대응 중 25년 4월 고객 사유 발생으로 원인파악부서 영업으로 재지정 이후 고객에 2차분 금액 입금 확인되요 결재 진행함 고객사 인지내용 1. 한국에서의 레시피와 동일한 운전에서 왜 고속축 파손이 이해할 수 없다는 입장 2. 240614 나노신소재 내부회의 진행예정으로 입장 결정 예정 240612 고객사 방문 회의진행 1. 윤성 1500L 설비(2023년 납품) 및 타사 설비로 동일 레시피 운전에서 문제 없었음 2. 조립문제로 이슈를 하였으나 시운전 전 WATER 투입 운전에서 문제 없었음 3. 건식 레시피의 사전 공유가 안되어 설계적용 등 어려움 어필 (추후 PJT 부서는 자료공유 약속) 4. 고속축 BLADE 간격 변경 검토 (윤성 내부검토) 5. 나노신소재에서 7월 초 BOSK 로 납품일정 준수를 위하여 긴급작업 요청 | 견적시 고객사의 정확한 레시피를 받은 이후 견적을 제출 할 수 있도록 하겠으나, 고객사와 계약 체결 전 레시피 공유를 강력하게 요청하고, 만일 레시피 공유가 불가하다고 할 경우, 정식계약 전 '레시피 미 공유로 인해 추후 문제가 발생할 경우 전적으로 해당 문제에 대한 귀책은 고객사에 있음'을 문서화하여 근거를 남기도록 하겠습니다. | C007 | 고객과 협의 | 고객 (나노신소재) | 권오형 | 영업 | N/A | 무상 | 130500000 | 76807610 | CLOSE | 2024-11-04 | 2025-08-21
2024 | TER-24-059 (1/2) | R0 | 이민섭-003 | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | SKBA 2동 DISCHARGE HOPPER ROTARY VALVE MAINTENANCE WORK 간섭의 건 (PUNCH 사항) 1. 내용 1) 공사가 요구되는 PUNCH 항목 - DISCHARGE HOPPER 의 로터리 밸브 및 버터플라이 밸브의 교체 및 점검시 공간 없음 - 교체 및 점검이 가능한지 공간확인 후 대책 제시 필요 2. PUNCH 처리안 1) 간섭이 발생하는 DECK SUPPORT 및 PANEL 위치 최소한으로 변경 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 36 | Rotary Valve | AV | Hopper | 사업관리 1. 모든 설비 및 악세서리를 최종 배치에 반영하지 않고 현장설치경험을 바탕으로 OVERHAUL 동선에 대한 고려없이 조작, 설치 편의중심으로 배치 2. LAY-OUT 배치 검토시 메인 설비 외 위치선정 요청하지 않음 설계 1. LAY-OUT 에 1차로 설계팀에서 메인장비 배치 후 2차로 유관부서(PM, 제어, 배관)에서 부속설비(전기판넬, 유량계 등) 미배치로 인한 OVERHAUL 동선검토 미흡 | 설비간섭 현장설치비용 | T-04 | 사업관리 | F-26 | 구성품 설치 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | TER 지연사유 최종결재 진행 후 원인파악, 재발방지 대책 재작성 지시가 있었으나, 관심부족으로 인한 지연 고객사 인지사항 MAINTENANCE 를 위한 SUPPORT 및 PANEL 위치 수정에 대해 승인함 조치사항 SKBA 공장 가동으로 인하여 본 PUNCH 처리가 순연 -> 고객사 요청 본 PUNCH 사항 처리 조건으로 잔금 수금 완료함 | 1. 배치 완료 후 유관부서 담당자의 최종 배치 검토 및 승인 절자 진행 - OVERHAUL 설비 동선확인에 대한 검토 포함 - 최종 검토 완료 후 배치완료확인서 서명 및 배포 2. 모든 설비 및 악세서리를 빠짐없이 도면에 배치하여 LAY-OUT 정밀도 고도화 3. 각 부서 및 담당자는 배치와 관련하여 책임을 명확히 함 비고 : 현재 LAY-OUT에 주요설비 배치 후 부속설비에 대한 배치 진행 - BOSK PJT부터 AIR-MODULE, 판넬, 유압유닛 등 설비 외 부속설비에 대하여도 배치 진행하고 있고 현재까지 간섭문제 발생 없음 | C004 | 검토강화 | 이현태 | 박정호 | 사업관리 | N/A | 무상 | 26500000 | 14968979 | CLOSE | 2024-07-26 | 2025-08-21
2024 | TER-24-059 (2/2) | R0 | 이민섭-003 | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | SKBA 2동 DISCHARGE HOPPER ROTARY VALVE MAINTENANCE WORK 간섭의 건 (PUNCH 사항) 1. 내용 1) 공사가 요구되는 PUNCH 항목 - DISCHARGE HOPPER 의 로터리 밸브 및 버터플라이 밸브의 교체 및 점검시 공간 없음 - 교체 및 점검이 가능한지 공간확인 후 대책 제시 필요 2. PUNCH 처리안 1) 간섭이 발생하는 DECK SUPPORT 및 PANEL 위치 최소한으로 변경 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 36 | Rotary Valve | AV | Hopper | 사업관리 1. 모든 설비 및 악세서리를 최종 배치에 반영하지 않고 현장설치경험을 바탕으로 OVERHAUL 동선에 대한 고려없이 조작, 설치 편의중심으로 배치 2. LAY-OUT 배치 검토시 메인 설비 외 위치선정 요청하지 않음 설계 1. LAY-OUT 에 1차로 설계팀에서 메인장비 배치 후 2차로 유관부서(PM, 제어, 배관)에서 부속설비(전기판넬, 유량계 등) 미배치로 인한 OVERHAUL 동선검토 미흡 | 설비간섭 현장설치비용 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | TER 지연사유 최종결재 진행 후 원인파악, 재발방지 대책 재작성 지시가 있었으나, 관심부족으로 인한 지연 고객사 인지사항 MAINTENANCE 를 위한 SUPPORT 및 PANEL 위치 수정에 대해 승인함 조치사항 SKBA 공장 가동으로 인하여 본 PUNCH 처리가 순연 -> 고객사 요청 본 PUNCH 사항 처리 조건으로 잔금 수금 완료함 | 1. 배치 완료 후 유관부서 담당자의 최종 배치 검토 및 승인 절자 진행 - OVERHAUL 설비 동선확인에 대한 검토 포함 - 최종 검토 완료 후 배치완료확인서 서명 및 배포 2. 모든 설비 및 악세서리를 빠짐없이 도면에 배치하여 LAY-OUT 정밀도 고도화 3. 각 부서 및 담당자는 배치와 관련하여 책임을 명확히 함 비고 : 현재 LAY-OUT에 주요설비 배치 후 부속설비에 대한 배치 진행 - BOSK PJT부터 AIR-MODULE, 판넬, 유압유닛 등 설비 외 부속설비에 대하여도 배치 진행하고 있고 현재까지 간섭문제 발생 없음 | C004 | 검토강화 |  | 박정호 | 설계 | N/A | 무상 | 26500000 | 14968979 | CLOSE | 2024-07-26 | 2025-08-21
2024 | TER-24-076 | R0 | 황보선경-001 | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | - | SKOH2(헝가리 이반차) 양산대응 예산편성 240905 SKOH2 이반차 양산대응 8월 경비정산 중 예산초과 사실을 확인하여 본 TER을 작성함. - ’24. 2. SKOH2 프로젝트 종료 및 법인 예산관리 착수 - ’24. 3. SOP 공식발효, 양산대응 착수 - ’24. 5. 프로젝트 잔여예산으로 집행불가 판단, 1천만원 예산증액 승인 득. - ’24. 8. 식대 5백만원, 예비비 60만원 초과사실 최종 확인. 양산대응(~8/31)에서 C/S대응(9/1)으로 이어지는 일정에서 인원변경/인수인계로 인한 중첩기간 발생 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 148 | 현장관리비 | ZZ | 해당사항 없음 | 업무 인수인계 기간 때문에 중첩되는 기간에 대한 체류비를 고려하지 않고 예산 책정 | 현장설치비용 예산초과(누락) | T-04 | 사업관리 | F-97 | 해당사항 없음 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | TER 지연사유 업무 R/R구분 모호(법인에서의 관리 부실 vs 실사용자의 과실)로 인하여 집행결재 지연 최종적으로 법인에서의 관리부실로 결정하여 통보하였으나 법인장 사임기간시 업무처리가 되지 않음 | 1. 양산대응 후 C/S로 이어지는 업무진행의 예산수립시 중첩기간 고려하여 예산 편성 진행 2. 인수인계 기간 최소화를 통한 체제비용 절감 | C005 | 견적에 비용포함 | 황보선경 | 박정호 | 사업관리 | N/A | 무상 | 4399976 | 4399976 | CLOSE | 2024-09-15 | 2025-08-21
2024 | TER-24-082 | R0 | 이진화-003 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 윤성 | - | Change Order에 따른 분체개선품 분체설비 적용으로 인한 제작 선진행 1. 최근 분체 비산방지 개선품의 전SITE 적용으로 해당 PJT에도 적용을 요청 받음 2. 고객사측에서 Change Order로 공식적으로 접수 받아 요청부분을 E-Mail로 송부, SK온 구매팀으로부터 견적을 요청 받음 3. 실제 PO변경까지는 북미JV 승인절차 등으로 인해 시간이 다소 소요됨에 따라 납기준수를 위해 선진행 필요 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 컨셉추가에 대한 명확한 요구가 있었고, 비용반영된 PO변경이 확정되었으나 PO발행 시점 문제가 발생되었고, 본 건에 대한 공사일정은 준수가 되야 함에 따라 TER 집행결재로 우선적으로 선진행을 추진하고 향후 종결처리하는 부분으로 계획함 | 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 고객사의 요구로 PO변경에 따른 금액협의는 완료되었으나 현재 HOLDING된 3라인분까지 향후 한꺼번에 최종정리하여 PO변경을 요구하였고, 고객사 내부적으로 진행여부에 대한 결정이 지연됨에 따라 대기중인 상황 | 컨셉추가에 대한 명확한 요구가 있었고, 비용반영된 PO변경이 확정되었으나 PO발행 시점 문제가 발생되었고, 본 건에 대한 공사일정은 준수가 되야 함에 따라 TER 집행결재로 우선적으로 선진행을 추진하고 향후 종결처리하는 부분으로 계획함 | C998 | 대책수립 불필요 | 고객(SK) | 이진화 | 영업 | N/A | 유상 | 396340000 | 552475860 | CLOSE | 2024-10-15 | 2025-08-21
2025 | TER-25-038 | R0 | 정준식-007 | 2025-01-15 | 2025-03-19 | 2406-15 | 기타(식품,제약,화학) | 서울우유 | 서울우유 | 양주 | 윤성 | - | 서울우유 TANK 용접 작업 크레인 비용 누락 1. 수주내용 1) 현장 TANK CRACK 발생으로 인하여 긴급으로 견적 요청됨 2) 견적시 고객사에서 크레인사용에 대한 언급은 없었으며, 긴급 건으로 현장 확인 없이 견적이 진행됨 3) 견적 당일 크레인 필요함에 따라 추가 비용이 발생됨 2. TER 내용 1) 크레인 사용에 따른 추가비용 발생 - 영업실행 : 2,650,000원 - 집행금액 : 3,296,665원 - 초과비용 : 656,665원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 185 | 설치비 | ZZ | 해당사항 없음 | 고객사 요청에 의한 긴급 건으로 견적 제출전에 현장 확인을 하지 않고 견적을 제출함 | 견적오류 | T-08 | 영업 | F-05 | 견적 누락 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | TER 지연사유 본 TER의 원인파악 및 고객사 협의과정에서 결재 지연됨 | 1. 긴급 견적건에 대해서도 현장 확인하여 견적에 누락되는 부분 없이 진행 2. 긴급 견적 제출 및 수주를 진행되더라도 현장 내 변경되는 사항에 대해서는 CHANGE ORDER 를 요구 | C034 | 정확한 영업실행 | 정준식 | 노준철 | 영업 | 5 | 무상 | 646665 | 646665 | CLOSE |  | 2025-08-21
2025 | TER-25-057 | R0 | 문상원-003 | 2025-04-10 | 2025-05-09 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 현장 | - | 현대북미JV 리미트스위치 외 구매 누락 및 BOOTH ROOM 파손 자재로 인한 항공운송비 발생 1. 리미트스위치 수량 부족 - 담당자의 P&ID 및 INSTRUMENT LIST 교차 검증 누락으로 필요 수량 반영 미흡 - 총 42개 중 28개 구매요청 지연 발생 2. DPT 및 조립자재 구매 요청 지연으로 인한 항공운송비 발생 - 현대북미JV 프로젝트부터 신규 적용된 품목이나, 기존 프로젝트를 단순 MODIFY 하면서 담당자의 P&ID 및 INSTRUMENT LIST 교차 검증 누락으로 구매 요청 지연 발생 3. 리미트스위치 연결 프로파일 및 파손 자재 및 BOOTH ROOM 타공 막음 PC 판 납품 - 파손 원인이 업체 포장 중인지, 운송 중인지 명확하지 않음 - 업체에서 파손 부품은 무상 납품 하였으며, 물류비만 당사 부담 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. P&ID와 INSTRUMENT LIST에 포함되어 있었음에도 담당자의 검토 부족 및 신규 적용 품목 반영 시 변경을 확인하지 못해 누락 및 구매 요청이 지연됨 2. 부스룸은 별도 구매업체 납품분으로, 현장에서 파손 위치 확인이 지연되어 추가자재 요청 지연 3. 자재 포장/운송 과정의 책임 구분 불명확, 인수 시 물품 검수 미흡으로 초기 단계에서 파손 여부 확인 지연됨. | 구매요청(발주)오류 | T-05 | 설계 | F-12 | 구매 요청 누락 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | TER 지연사유 구매된 리미트스위치 / DPT 수량 확인 및 파손된 BOOTH ROOM 파악으로 인한 지연 | 1. P&ID와 INSTRUMENT LIST 기준으로 구매 요청 전 설계팀에 체크리스트를 대조 검증하고 CAD에서 EXPRESS 기능을 활용하여 승인 단계에서 중복 검증함 2. 계약, 견적서에 당사 납품시 포장 상태와 자재 상태를 사진으로 기록하여 납품 문서와 함께 제출하도록 의무화하고 운송 중 파손이 아닌 경우, 즉 출하 전 포장 불량 또는 납품 시 확인된 파손은 납품 업체의 책임으로 하며, 이로 인한 자재 교체 및 추가 운송 비용은 납품 업체가 부담한다는 조항을 명시하여 포장, 운송 과정에서 발생하는 비용 책임을 사전에 명확히 명시하도록 개선함 | C037 | 체크리스트 운용 | 남현식 | 남현식 | 설계 | 5 | 무상 | 8381000 | 7951000 | CLOSE | 2025-05-26 | 2025-08-21
2025 | TER-25-080 | R0 | 김정원-004 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 219998 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | - | SKOJ 2동 MULTI MIXER DISPER BLADE 제작 사이즈 오류로 인한 재제작 및 발송요청 1. 문제점 1) 2502-0510 자재검수 중 음극 MULTI MIXER DISPER BLADE(30EA) 사이즈 오류 발견 2. BLADE SIZE 변경 이력 1) SKOJ(옌청) 현장의 음극 MULTI MIXER 의 DISPER BLADE 사이즈 변경 - 23.06_SKOJ 2동 음극 멀티믹서 슬러리 점도 하락 발생 (TER-23-088) - 23.07_SKOJ 1동의 타사 믹서의 BLADE와 동일하게 제작해달라는 고객요청 접수 - 23.09_고객요청 반영된 DISPER BLADE 현장도착 - TEST 결과 슬러리 점도 하락 발생 없음 - 고객사에서 추후 정기 오버홀에도 해당 사이즈의 DISPER BLADE 적용 요청 3. 25년 7월 오버홀 진행 전 BLADE SIZE 문제발생 1) 250213 : 사업접수 (BY 영업) 2) 250218 : 영업실행 검토 + 계약 공급품 리스트 작성 (BY 지원팀 PM) 3) 250219 : 공급품 리스트 검토 + ERP BOM 등록 (BY 설계) 4) 250220 : ERP BOM 등록완료 (BY 설계) - DISPER BLADE 신규사양 반영되지 않음을 확인함 5) 250702 : 25년도 오버홀 입고자재 검수 결과 사이즈 오류 확인 4. 조치 필요사항 및 조치내용 1) 변경된 사이즈의 DISPER BLADE 공급 필요 2) 250722 : 출장인원 핸드캐리를 통해 우선 10EA 현장 전달 3) 250729 : 해상운송 통해 나머지 20EA 현장 최종 전달 완료 | E | 장비 | G | MULTI (음극) | 58 | DISPER BLADE | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. DCR(설계변경요구서) 문서화를 복잡한 업무처리로 인식하여 메일과 구두 전달받은 내용으로 업무처리 2. 다수 업무 처리로 인한 팀 내 변경 사항 공유 누락 3. 업무량이 많아 도면 Rev. 관리 미흡 | 설계오류 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-02 | 프로세스 미준수 | TER 지연사유 업무 과다 및 TER 관심부족 고객사 인지내용 고객사 인지 전 상황 | 1. 모든 설계 변경 사항은 하모니를 통해 DCR 문서로 접수/전달하며 설계팀은 변경사항을 검토하여 결재를 상신하고 설계담당 or 대표님 승인을 득한 후 변경 2. DCR 문서 접수 즉시 변경불가 또는 HOLD 조치하고 검토된 도면과 DCR 문서를 요청자 및 관련팀에 전달 3. 2인 이상 검토자를 지정하여 CROSS CHECK 하고 변경 공유회의를 통해 담당자의 직접 브리핑을 실시 4. 설계 변경 절차 및 도면 관리 교육 실시 | C032 | 절차 수립 | 강신민 | 강신민 | 설계 | 8 | 무상 | 3700000 | 3610000 | CLOSE | 2025-07-15 | 2025-08-21
2025 | TER-25-103 | R0 | 노준철-004 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2410-26 | 기타(식품,제약,화학) | 에스티팜 | 에스티팜 | 시흥 | 윤성 | - | 에스티팜(시흥) CASTER 교체작업 인건비 초과 1. 수주내용 - MOBILE TANK CASTER 교체 건 - 2인 1일 작업 기준 견적 - 작업일수는 김태학 책임매니저에게 회신 받아 견적 작성 2. TER 내용 - 작업자 작업일보 오기입으로 인한 인건비 초과 발생 - 실행금액 : 821,000원 - 집행금액 : 1,018,840원 - 추가집행금액 : 197,480원 (작업일보 오기입으로 인한 발생금액) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 해당 작업은 오전에 완료되었고, 오후에 타 PJT를 진행하였으나 작업일보에는 본 PJT만 기입되어 추가 인번비가 발생함 | 인건비 초과 | T-08 | 영업 | F-37 | 작업자 과실 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | TER 지연사유 영업 담당자의 누락으로 인한 지연 | 2025년 7월 18일부로 A/S 업무 담당 조직을 생산(기계제작팀 고객지원반)으로 이관하였습니다. 향후 A/S 건은 생산관리팀에서 투입 인원 관리 및 작업일보 작성, 기록을 담당하며, 이를 통해 오기입 방지 및 추가 인원 관리 체계를 강화할 예정입니다. | C011 | 기록관리 철저 | 김태학 책임매니저 | 노준철 | 영업 | 10 | 무상 | 197480 | 197480 | CLOSE |  | 2025-08-21
2025 | TER-25-104 | R0 | 노준철-005 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2308-28 | 기타(식품,제약,화학) | 서브원 | 서브원 | 오창 | 윤성 | - | 서브원(오창) 에어니플 & 엘보니플 납품 인건비 초과 1. 수주내용 - 에어니플 & 엘보니플 PART 납품 2. TER 내용 - 단순 납품건이며 택배 납품한 건으로 인건비가 발생할 이유가 없으나, 작업자 작업일보 오기입으로 인한 이건비 초과 발생 - 실행금액 : 261,000원 - 집행금액 : 595,355원 - 추가집행금액 : 203,855원 (작업일보 오기입으로 인한 발생 금액) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 본 건은 단순 납품 PJT건이며, 택배로 납품완료 하였음 (단순 납품건으로 인건비 발생 없음) A/S 담당자의 작업일보 오기입으로 인하여 인건비 초과 발생 | 인건비 초과 | T-08 | 영업 | F-37 | 작업자 과실 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | TER 지연사유 기존 영업 담당자의 누락 및 부서이동으로 인한 지연 | 2025년 7월 18일부로 A/S 업무 담당 조직을 생산(기계제작팀 고객지원반)으로 이관하였습니다. 향후 A/S 건은 생산관리팀에서 투입 인원 관리 및 작업일보 작성, 기록을 담당하며, 이를 통해 오기입 방지 및 추가 인원 관리 체계를 강화할 예정입니다. | C011 | 기록관리 철저 | 김태학 책임매니저 | 노준철 | 영업 | 10 | 무상 | 203855 | ₩- | CLOSE |  | 2025-08-21
2025 | TER-25-105 | R0 | 노준철-006 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2404-06-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 녹십자(오창) 감속기 교체 작업 인건비 초과 1. 수주내용 - 감속기 교체작업 - 2인 1일 기준 / 1일 작업 (김태학 매니저에게 작업일수 회신받아 작성함) 2. TER 내용 - 본 건은 업무 완료 후 타 PJT를 진행하였으나, 작업일보에는 본 건이 대표로 기입됨 - 실행금액 : 2,200,000원 - 집행금액 : 2,231,835원 - 추가 집행금액 : 32,835원 (작업일보 오기입으로 인한 발생 금액) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 작업자 작업일보 오기입으로 인한 인건비 초과 발생 작업일보 상에 내용이 본 건 외에 다른 수주번호로 작성됨을 확인함 | 인건비 초과 | T-08 | 영업 | F-37 | 작업자 과실 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | TER 지연사유 기존 영업 담당자의 누락 및 부서이동으로 인한 지연 | 2025년 7월 18일부로 A/S 업무 담당 조직을 생산(기계제작팀 고객지원반)으로 이관하였습니다. 향후 A/S 건은 생산관리팀에서 투입 인원 관리 및 작업일보 작성, 기록을 담당하며, 이를 통해 오기입 방지 및 추가 인원 관리 체계를 강화할 예정입니다. | C011 | 기록관리 철저 | 김태학 책임매니저 정창윤 매니저 | 노준철 | 영업 | 10 | 무상 | 31835 | ₩- | CLOSE |  | 2025-08-21
2025 | TER-25-106 | R0 | 노준철-007 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2401-04-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 녹십자(오창) TANK 프린터 교체 제어팀 PM 비용 견적 누락 1. 수주내용 - 녹십자(오창) TANK 프린터 교체건으로 고려EMC에서 교체작업 진행하였으며, 제어팀에서 PM을 진행한 건임 2. TER 내용 - 견적 과정에서 제어팀 PM 비용이 누락됨 - 실행금액 : 4,200,000원 - 집행금액 : 4,811,484원 - 추가 집행금액 : 611,484원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 발주를 받은 후 고객사의 요청으로 제어팀 PM이 요청되었으며, 고객사와의 관계로 인하여 CHANGE ORDER 를 진행하기에 어려움이 있었음 | 견적누락 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 기존 영업 담당자의 누락 및 부서이동으로 인한 지연 | 1. 견적 제출전 고객사오의 협의를 통하여, 추가 금액이 필요한 작업이 있을 시에 견적에 반영을 할 것 2. PJT 진행 중에 고객사와의 관계가 친밀하여 SERVICE 개념으로 요청하는 부분이 번번하게 발생되나, 추후 PJT나 CHANGE ORDER 를 받을 수 있게 유도할 것 | C007 | 고객과 협의 | 고객사(녹십자) | 노준철 | 영업 | 10 | 무상 | 611484 | ₩- | CLOSE |  | 2025-08-21
2025 | TER-25-108 | R0 | 노준철-009 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2405-13 | 기타(식품,제약,화학) | 대한적십자사 | 대한적십자사 | 음성 | 윤성 | - | 대한적십자사(음성) 감속기 교체 인건비 초과 1. 수주내용 - 감속기 교체작업 - 2인 1일 기준 / 1일 작업 2. TER 내용 - 본 건 업무 완료 후 타 PJT를 진행하였으나, 작업일보에는 본건이 대표로 기입됨 - 실행금액 : 6,100,000원 - 집행금액 : 6,397,390원 - 추가 집행금액 : 297,390원 (작업일보 오기입으로 인한 발생 금액) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 작업자 작업일보 오기입으로 인한 인건비 초과 발생 작업일보 상에 작업내용이 타 PJT 내용으로 명기되어 본 건 외에 다른 수주건으로 진행된 것으로 확인 | 인건비 초과 | T-08 | 영업 | F-37 | 작업자 과실 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | TER 지연사유 기존 영업 담당자의 누락 및 부서이동으로 인한 지연 | 2025년 7월 18일부로 A/S 업무 담당 조직을 생산(기계제작팀 고객지원반)으로 이관하였습니다. 향후 A/S 건은 생산관리팀에서 투입 인원 관리 및 작업일보 작성, 기록을 담당하며, 이를 통해 오기입 방지 및 추가 인원 관리 체계를 강화할 예정입니다. | C011 | 기록관리 철저 | 김태학 책임매니저 정창윤 매니저 | 노준철 | 영업 | 10 | 무상 | 297390 | ₩- | CLOSE |  | 2025-08-21
2025 | TER-25-113 | R0 | 정영석-002 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2303-31 | 이차전지 | SK | ON | 서산 | 현장 | - | SKON(서산) 1공장 이재기 수리 인건비 초과 1. 230401 1동 양극 이재기 고장 2. 이재기 납품회사 / 설치회사가 망하여 고객사에서 수리의뢰 3. 이재기 수평이동이 되지 않아 야간작업으로 인한 인건비 초과 발생 - 수주금액 : 1,840,000원 (영업실행 : 1,372,500원) - 집행금액 : 1,952,840원 - 적자금액 : -112,840원 / -6.1% 적자 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 타사 설비에 대한 지식이 부족한 상태에서 예상치 못한 야간 작업이 발생 2. 고객사 생산 차질로 인하여 사장님께 구두 보고 후 선진행 건으로 긴급 조치 3. 추후 견적시 고객사 구매팀에서 예산 부족으로 해당 야근에 대한 인정을 받지 못함 | 고객요구 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 1. 적자 원인 파악 조치사항 1. 230403 고객사와 같이 구동부위 분해하여 원인파악 후 고객사 SPARE 활용하여 교체작업 진행 고객사 인지내용 1. 고객사에서 윤성의 제품이 아님을 확인 2. 고객사에서 노후화로 판단 3. 생산을 위하여 윤성에 긴급 수리 요청 | 1. 타사 설비에 대한 공사에 대해서는 관여도를 최소화 2. 타사 설비의 선 진행건에 대하여는 금액 확정 후 진행 | C006 | 계약검토 | 고객(SK) | 정영석 | 영업 | 10 | 무상 | 581780 | ₩- | CLOSE |  | 2025-08-21
2025 | TER-25-107 | R0 | 노준철-008 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2306-08-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 녹십자(오창) 구동부 정기점검 인건비 초과 1. 수주내용 - 구동부 정기점검 (소음, 온도, 진동 측정) - 2인 1일 기준 3대 점검 하는 건으로 추가 현장작업은 없는 건 2. TER 내용 - 작업자 작업일보 오기입으로 인한 인건비 초과 발생 건 - 본 수주건으로 오전에 작업완료 후, 오후에 다른 수주건으로 작업을 진행한 것으로 파악되나 작업일보 내용이 남아있지 않아 확인불가 - 실행금액 : 800,000원 - 집행금액 : 3,040,365원 - 추가 집행금액 : 2,240,365원 (작업일보 오기입으로 인한 발생 금액) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 해당 작업건 완료 후 타 PJT건을 진행하였으나, 작업일보에는 본 PJT만 기입되어 추가 인건비 발생 | 인건비 초과 | T-08 | 영업 | F-37 | 작업자 과실 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | TER 지연사유 기존 영업 담당자의 누락 및 부서이동으로 인한 지연 | 2025년 7월 18일부로 A/S 업무 담당 조직을 생산(기계제작팀 고객지원반)으로 이관하였습니다. 향후 A/S 건은 생산관리팀에서 투입 인원 관리 및 작업일보 작성, 기록을 담당하며, 이를 통해 오기입 방지 및 추가 인원 관리 체계를 강화할 예정입니다. | C011 | 기록관리 철저 | 안병용 매니저 | 노준철 | 영업 | 10 | 무상 | 2240365 | ₩- | CLOSE |  | 2025-08-22
2023 | TER-23-132 | R0 | 김성진-003 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | - | Mixer Disconnector Switch Box Bracket 제작 지연에 따른 항공 운송비 발생 1. 초기 도면 작성 누락 - 2023년 제어팀으로부터 DISCONNECTOR SWITCH BOX BRACKET 제작 요청 접수 - 요청 접수 후 검토 과정에서 진행이 누락됨 2. 재확인 및 도면 배포 - 2023년 11월 말, 제작 누락 사실 확인 - 도면 작성 진행 3. 긴급 요청 및 운송 - 도면 작성 완료 후 생산팀에 긴급 제작 요청 - 현장 필요 시점은 1월 중순으로 항공 운송 협의 & 운송비에 대한 TER 작성 4. 제작수량 - 총 174SETS (KY-1 : 81SET, TN-1 : 93SET) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 접수 받은 담당자가 동시에 여러 건의 업무를 수행하다가 메일로 전달받은 제작 요청 누락함 2. 요청의 긴급성과 중요성을 오인하여 다른 업무에 밀려 후순위로 미뤄지다가 놓침 | 설계오류 제작(납품)지연 | T-05 | 설계 | F-24 | 설계 자료 미배포 | R-02 | 프로세스 미준수 | TER 지연사유 업무과다 및 TER 관심 부족 | 1. TO DO LIST 작성을 통한 일정 체크 강화 - 팀장과 담당자 선임이 항시 확인하여 업무 지연 이슈 해소와 이중 체크 향상을 기대함 - 팀 구성원의 업무 처리 기여도가 기록되고 이로 인한 업무 책임감 강화 2. 팀내 구성원들에게 업무의 중요성과 우선순위 판단에 대한 교육 실시 3. 설계 요청사항은 DCR(설계변경요청서)로 요청/접수하며 설계팀은 요청사항을 검토하고 결재를 상신하여 설계담당의 승인을 득한 후 설계 검토된 내용을 요청자 및 관련팀에 전달하고 진행사항 전달 처리된 자료는 전사폴더에 보관하여 히스토리 공유 | C032 | 절차 수립 | 김성진 | 강신민 | 설계 | N/A | 무상 | 15000000 | 9240000 | CLOSE | 2024-02-26 | 2025-08-25
2024 | TER-24-030 | R0 | 우승붕-004 | 2024-04-03 | 2024-04-25 | 2201-24 | 기타(식품,제약,화학) | 셀트리온 | 셀트리온 | 송도 | 현장 | - | 셀트리온 GEMINI PJT (3톤 5대 / 6톤 6대) CIP FAIL에 따른 개선 작업의 건 1. FAT : CIP 분기관을 동시에 CIP 하는 형식으로 진행 -> PASS 2. 고객사에서 진행된 IQ : 현장 펌프 양정(1.5bar) 부족으로 순차적으로 CIP 하는 형식으로 변경 - FAIL 3. 3차례 현장에서 다른 형식으로 회전 타입으로 테스트 진행 - FAIL 4. 240423_6톤 CIP PASS (회전형) / 3톤 CIP FAIL (회전형) 5. 240429_고정형 타입 테스트 예정 6. 엘에스테크 (CIP 컨설팅 업체) / 미광플랜트, JS-TECH (CIP BALL 제작 및 가공 업체) -> 상기 업체와 협업하여 현재 개선 작업 진행 중 | E | 장비 | U | TANK | 123 | CIP Nozzle | BG | Tank Body (Shell/Head) | FAT 와 현장조건 상이 1. FAT 조건과 현장 펌프의 양정 및 분사 방법 (개별 분사 방식)이 상이하여 현장에서 FAT CIP PASS 했던 상황을 구현 하지 못함 2. 실제 운전 조건을 확인 후 SAT 진행 (결과 : 고객 입회검사 승인완료) | CIP 불량 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 1. 설계팀 1차 지정이 되었으나, 설계팀 인원의 퇴사로 인하여 상기 내용을 인지하는 사업2팀으로 250320에 원인파악부서 재 지정됨 2. 재지정 사유 : FAT 단계에서 수행된 CIP TEST 결과는 실제 현상에 반영되지 않았으며, 발주처의 현장 상황과 요구사항에 맞게 시스템이 재구성됨에 따라 사업2팀으로 업무가 재지정 됨 고객사 인지내용 1. FAT 당시와는 현장 상황이 변경된 점에 대해서는 고객사 역시 인지하고 있는 상태 2. 고객사 측에서는 당사의 반복적인 시도에도 불구하고 원하는 결과가 도출되지 않는 점에 대해 실망감ㅇ을 표출하고 있으며, 타 업체와의 비교를 넘어, 윤성에 대해 폄하성 발언까지 사용하면서 CIP의 최적 상태 구현을 강하게 요구하고 있는 상황 | 1. FAT TEST CONDITION SHEET 작성 및 승인 절차 - 펌프, 양정, 유량 분사 방식 (동시/순차), 세정 시간, 배관 손실 조건 등을 항목별로 명확히 기재 - 작성된 SHEET를 고객사에 제출하여 사전 검토 및 공신 승인(서명) 확보 2. 현장 실측 기반의 FAT 시나리오 표준화 - 설치 예정 펌프 및 배관 조건을 사전 조사해서 FAT 조건에 시뮬레이션 반영 - 고객 제공 자료에 대한 검증 절차 강화 3. 조건 변경 대응을 위한 이력 관리 (설계팀 방안) - 적합한 노즐 설계 및 운전 조건 변경에 대한 빠른 대응을 위해 이전 프로젝트 이력을 기계 조건 별로 분류하여 관리하고 적용 예정 - 과거 TEST 내역 취합 후 이력화 및 문서화를 하여 프로젝트 종료시 직원딜이 STUDY 하도록 함 - 설계 오류를 사전 방지하도록 과거 성공 이력을 바탕으로 개선하고, 분사 겁토 항목이 포함된 체크리스트 및 기준 자료를 마련하여 설계 프로세스 반영 에정 | C002 | 기준 수립 | 고객 (셀트리온) | 최소라 | 사업관리 | N/A | 무상 | 81480000 | 81480000 | CLOSE | 2024-04-25 | 2025-08-25
2024 | TER-24-052 | R0 | 이진화-002 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2312-23 | 이차전지 | 금양 | 금양 | 부산 | 윤성 | - | 금양 Hopper, Deck 외 Change Order 항목에 대한 선진행 1. 최초 계약 이후 DR 시 증가된 항목 발생 - 본 항목드은 고객사에서 인정한바 CHANGE ORDER 미팅 진행 예정 - 해당 원가서 동일비율 O/H 20% 조건으로 수주 진행 목표 - 본 계약 납기일자 이내에 조치가 되야 함에 따라 선진행 필요함 2. 250422 최종 협의된 사양에 대한 리뷰 및 견적서 제출 완료 - 영업 실행가 : 1,277,348,268원 - 제출 견적가 : 1,769,790,000원 (39%) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 계약 후 DR 진행 과정 중 추가 요청 항목에 대해 사전 결재 받아 진행되었으나, 해당 업체 경영 악화로 인하여 발주 지연 | 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 CHANGE ORDER 계약 과정 중 고객사 경영 악화로 인한 지연 고객사 인지내용 1. 해당 항목들에 대해 고객사측에서 추후 일괄 네고 및 발주 예정이나, SITE SAT 일정에 영향을 끼칠 수 있으므로 긴급 선제작 진행 요청 | C/O 발생을 최소화 할 수 있도록 고객사와 계약 이전 디테일한 사양 협의 진행 | C007 | 고객과 협의 | 고객(금양) | 이진화 | 영업 | N/A | 유상 | 186113660 | 186113660 | CLOSE | 2024-06-04 | 2025-08-25
2024 | TER-24-058 (1/2) | R0 | 이승현-006 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | - | 켄터키 현장 62.5mm 우레탄호스 수량 부족 1. 문제점 BOSK KY-1 우레탄 고압호스 63.5m 현장 부족 공급물량 : 750m (30m X 25롤) 부족물량 : 300m (30m X 10롤) 2. 조치내용 1) 테네시 현장 우레탄호스 10롤 켄터키현장 우선 공급 진행 (테네시 우레탄 호스 시공 대기중 상태) 2) 테네시 현장의 부족 예상 물량은 이반차 현장 잉여자재(본사 보관)로 대체 진행 -> 본사에서 현장으로 이송 필요 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 발주 및 물량 산출 단계 오류 - CUTTING LENGTH 를 사전에 정확하게 파악하지 못함 (여유분 공급 부족) 2. 해외 현지 시공업체(고객사측) 자재 관리 미흡 - 잘못된 제단 및 연결 오류 발생 - 컷팅 후 잔여분 폐기 등으로 인한 자재 손실 | 현장자재부족 | T-04 | 사업관리 | F-13 | 구매 요청 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | TER 지연사유 개선/재발 방지를 진행하고자 공급 물량 산출에 필요한 양식을 내부적으로 개선하였고, 해당 내용을 현대북미JV 프로젝트에 적용하여 진행함 북미JV 프로젝트에 문제가 없는지 확인하고 종결하기 위해 결재 지연됨 | 기존 대략적인 프로젝트 필요 물량을 산출하는 방식에서 설비별 필요한 호스의 종류와 사이즈, 수량에 대해 상세하게 물량 산출 가능하도록 공급 물량 산출 자료를 내부적으로 작성하여 개선함 | C002 | 기준 수립 | 이승현 | 정제일 | 사업관리 | N/A | 무상 | 30200000 | 22225000 | CLOSE | 2024-06-28 | 2025-08-25
2024 | TER-24-058 (2/2) | R0 | 이승현-006 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | - | 켄터키 현장 62.5mm 우레탄호스 수량 부족 1. 문제점 BOSK KY-1 우레탄 고압호스 63.5m 현장 부족 공급물량 : 750m (30m X 25롤) 부족물량 : 300m (30m X 10롤) 2. 조치내용 1) 테네시 현장 우레탄호스 10롤 켄터키현장 우선 공급 진행 (테네시 우레탄 호스 시공 대기중 상태) 2) 테네시 현장의 부족 예상 물량은 이반차 현장 잉여자재(본사 보관)로 대체 진행 -> 본사에서 현장으로 이송 필요 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 발주 및 물량 산출 단계 오류 - CUTTING LENGTH 를 사전에 정확하게 파악하지 못함 (여유분 공급 부족) 2. 해외 현지 시공업체(고객사측) 자재 관리 미흡 - 잘못된 제단 및 연결 오류 발생 - 컷팅 후 잔여분 폐기 등으로 인한 자재 손실 | 현장자재부족 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 개선/재발 방지를 진행하고자 공급 물량 산출에 필요한 양식을 내부적으로 개선하였고, 해당 내용을 현대북미JV 프로젝트에 적용하여 진행함 북미JV 프로젝트에 문제가 없는지 확인하고 종결하기 위해 결재 지연됨 | 기존 대략적인 프로젝트 필요 물량을 산출하는 방식에서 설비별 필요한 호스의 종류와 사이즈, 수량에 대해 상세하게 물량 산출 가능하도록 공급 물량 산출 자료를 내부적으로 작성하여 개선함 | C002 | 기준 수립 | 고객(고객사 측 시공업체) | 정제일 | 사업관리 | N/A | 무상 | 30200000 | 22225000 | CLOSE | 2024-06-28 | 2025-08-25
2024 | TER-24-068 | R0 | 박준형-003 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2404-25 | 이차전지 | 금양 | 금양 | 부산 | 윤성 | - | 금양 46950 Change Order List 에 대한 선진행 1. 240808 해당 프로젝트 DR 진행 중 발생한 21700 & 46950 Line 추가 요청 항목에 대해 현재까지 수차례 C/O Item 발생하여 List 작성 및 항목별 견적 진행 중 21700 C/O 와 마찬가지로 원가서와 동일 비율인 O/H 20% 타겟으로 수주 진행 예정이며, 고객사측과 수차례 해당 List 항목에 대해 Review 진행 하였음. 2. 250422 최종 협의된 사양에 대한 리뷰 및 견적서 제출 완료 영업 실행가 : 1,819,484,505 제출 견적가 : 2,457,000,000 (35%) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 계약 후 DR 진행 과정 중 추가 요청 항목에 대해 사전 결재 받아 진행되었으나, 해당 업체 경영 악화로 인하여 발주 지연 | 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 CHANGE ORDER 계약 과정 중 고객사 경영 악화로 인한 지연 고객사 인지내용 1. 해당 항목들에 대해 고객사측에서 추후 일괄 네고 및 발주 예정이나, SITE SAT 일정에 영향을 끼칠 수 있으므로 긴급 선제작 진행 요청 | C/O 발생을 최소화 할 수 있도록 고객사와 계약 이전 디테일한 사양 협의 진행 | C007 | 고객과 협의 | 고객(금양) | 박준형 | 영업 | N/A | 유상 | 236458584 | 236458584 | CLOSE | 2024-08-16 | 2025-08-25
2024 | TER-24-100 | R0 | 정준식-002 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 2407-14 2407-15 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 녹십자 Component 실행금액 Over (분획 Part & 정제 Part) 1. 수주내용 1.1) PROJECT 2건 견적 당시 CIP SKID에 대한 P&ID 없이 URS만 접수되어 최근(21년도) 납품된 CIP SKID 기준으로 견적 작성 하기로 녹십자와 협의 (PD2 분획실 AT-3, F-9 증설 공사 PJT)하여 견적 및 계약 완료 분획실 CIP SKID 계약 : 530,000,000원 정제팀 CIP SKID 계약 : 410,000,000원 TOTAL : 940,000,000원 1.2) KOM 및 현장 상황에 맞춰 P&ID 변경 (공정팀, 사업팀, 영업팀) 협의 1.3) P&ID 변경에 따른 배관 SIZE 변경 (1.5S -> 2.0S) 및 COMPONENT(V/V, TRAP 외) 추가되고 일부 COMPONENT 는 삭제 됨 1.4) CIP SKID P&ID 변경됨에 따른 COMPONENT 가감 금액 비교 2407-1410(분획) : -29,173,000원 2407-1510(정제) : +19,247,000원 TOTAL : -9,926,000원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 고객사에서 작성된 P&ID가 없어 21년도 진행했던 PJT CONCEPT로 견적 진행 수주 완료하였으나, KOM시 현장 상황과 고객 요청에 따라 P&ID를 변경하여 진행 예산 초과분 발생 | 예산초과 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 본 TER의 원인파악 및 고객사 협의과정에서 결재 지연됨 | 1. 내부 견적 프로세스 강화 - 고객 P&ID 미회신시, 견적 전 REFERENCE PJT의 P&ID를 관련부서(공정팀, 사업팀, 영업팀)가 검토 후 현장 확인하여 변경될 리스크를 인지 후 견적 진행 2. 고객사 협의 절차 개선 및 조건부 견적 제안 - KOM 후 URS 내용과 상이하거나 변경되는 항목에 대해서는 고객에게 CHANGE ORDER 요구 | C007 | 고객과 협의 | 고객(녹십자) | 노준철 | 영업 | N/A | 무상 | 9926000 | 1560000 | CLOSE | 2024-12-05 | 2025-08-25
2025 | TER-25-008 | R0 | 김진재-004 | 2025-01-24 | 2025-02-03 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 현장 | GF1-EC-1-M-TN-1 GF1-EA-1-M-ST-1, 2 | VERKOR PJT NMP & DIW Tank Leg 조립 방향 GA도면과 불일치 문제 발생현상 VERKOR PJT 현장 장비 설치 과정에서 NMP & DIW Tank Leg 조립 방향이 Line #1 과 Line #2/3가 상이한 것을 확인 1. 문제점 - NMP & DIW TANK LEG BASE PLATE 방향 불일치 (LINE #1 불일치, LINE #2,3 도면일치) - GA 도면상 NMP & DIW TANK LINE #1~3 모두 동일한 디자인으로 설계 2. 대상 ITEM - NMP TANK LINE #1 : GF1-EC-1-M-TK-1 - DIW TANK LINE #1 : GF1-EA-1-M-ST-1, 2 3. 문제점 조치 - 현상 사용 (사업관리를 통한 고객승인 완료) | E | 장비 | U | TANK | 114 | Leg | BG | Tank Body (Shell/Head) | 탱크 9기 중 3기의 LEG BASE ORIENTATION이 다르나, 제관사가 모두 동일하다고 오인하여 동일 방향으로 제작 (이부 도면만 확인) | 제작(작업)불량 사양불일치 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | TER 지연사유 1. 250204 품질보증팀으로부터 원인파악부서 생산관리2팀 확정 2. PI PROCESS 반영 여부 확인으로 지연 발생 | 도면 설명회 및 제작 협의시 도면 리뷰를 통한 특이사항 전달 및 회의록 작성 | C043 | 회의실시 | 외주업체 (SCM) | 이희석 | 화성생산 | 2 | N/A | 0 | ₩- | CLOSE |  | 2025-08-25
2025 | TER-25-019 | R0 | 정제일-001 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK TN-1 | 테네시 | 윤성 | - | 미국비자 발급 수수료 지출 1. 내용 및 사유 - 추가 집행 비용 필요 (약 3천만원) - B1 비자의 승인률 저하 및 주요 인력에 대해 E2 비자로 변경 진행 - B1 비자 (약 85만원) 보다 E2 비자(약 500만원) 발급 비용 증가에 따른 추가적인 예산 확보 필요 2. 비자 신청 현황 - B1 비자 : 18명 - E2 비자 : 5명 - 합계 : 37,971,550원 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 997 | 해당사항 없음 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 과거에는 ESTA로 입국이 가능했던 출장 목적이, 최근 미국의 입국 심사 강화로 인해 B 비자 없이는 입국이 제한되는 살계가 증가하였음 2. ESTA 발급은 예산 편성 항목에 포함하지 않았으나, B 비자의 경우 발급 비용이 많이 발생하므로 예산에 반영이 필요함에도 불구하고 이를 사전에 반영하지 않아 발생함 | 예산초과(누락) | T-04 | 사업관리 | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-01 | 업무 준비 미흡 | TER 지연사유 현재까지도 미국 B1/B2 비자 발급이 진행 중임에 따라 결재 지연 발생 | 1. 미국 프로젝트 비자 발급 비용은 영업팀과 협의하여 2025년 부터 실행 예산 반영 진행 2. 비자 발급이 필요한 국가와 프로젝트는 사전에 내용을 확인하고, 비자 발급 협력업체와 영업팀 겸토 후 비용 및 진행에 차질이 없도록 관리하여 진행 예정 | C005 | 견적에 비용포함 | 해당사항 없음 | 정제일 | 사업관리 | 10 | 무상 | 30000000 | 30000000 | CLOSE | 2025-03-12 | 2025-08-25
2025 | TER-25-029 | R0 | 채규형-001 | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 윤성 | - | 현대북미JV Cleaning System 항공 운송의 건 1. 내용 요약 - HSAGP 현대북미JV 프로젝트 진행 중 Mixer 설비에 부착되는 Cleaning System에 대해 고객사측의 지속적인 설비 변경 및 테스트 요청이 있었으며, 이로 인해 기존 계약서에 작성된 25년1월10일 FOB 일정을 준수하지 못하였습니다. 운송 방안 및 일정에 대한 사전 협의가 이루어지지 않아 해당 설비를 항공 운송으로 진행하게 되어 비용이 발생하게 되었습니다. ▣ 고객사 Cleaning System 개선 요구 내용 - 24년04월17일 : SKOH2(이반차) 현장에서 Cleaning Cylinder Head 이탈 이슈 발생으로 Spiral screw Type 변경 검토 요청 내용 접수 - 24년06월05일 : Cleaning System 승인 도면 제출 - 24년08월08일 : 신규 개선안 적용 가능 요청 접수 - 24년10월~12월 : Cleaning System Test 및 추가 수정 요청사항 접수 대응 - 24년12월27일 : 고객사에서 최종 승인 - 25년01월25일 : 고객사에서 항공 운송 요청 접수 - 기타 내용 : 4/18 기준 북미JV 3라인 설비로 추가 Test 진행 중 ※ 추가 요청 사항 및 세부 내용은 별도 자료 첨부하였습니다. 2. 내부 부서 의견 및 내용 - 설계팀 : 고객사의 잦은 설계 변경 및 요구 사항 반영으로 인해 승인 지연 발생,계약 일정 준수 불가 - 생산팀 : 최종 승인 도면 24년12월27일 접수되어 계약 일정 준수 불가 (제작 최소 2.5 개월 소요) - 사업팀 : 설비 외 항목들에 대해 내부적으로 FOB 일정 관리 진행 고객사 귀책으로 인한 지연 설비에 대한 관리 부족 (다만, 고객사 귀책에 대해 고객사에서 인정함을 확인하였음) 3. 고객사 확인 내용 - 고객사의 HSAGP 현대북미JV PJT. 담당자와 Cleaning System Test 담당자가 상이하여 해당 서로 책임을 지려고 하지 않는 상황으로 비용 지급은 어려운 상황이며, 유선 통화 결과 3라인 재개 시 추가 물류 비용 지급에 대한 협조를 하는 것으로 협의 요청받은 상황입니다. - HSAGP 담당자 : 고영길PM, 윤택준PM 등 - Cleaning System 담당자 : 유문상PM, 박태준PM, 지영준PM 등 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 고객사의 지속적인 요구에 의한 설계 지연으로 제작 및 운송 일정 지연 발생 | 사양변경(추가) 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 근본발생원인 및 원인파악부서 지정 시간 소요 - TER 최초 작성 : 제작 지연으로 인한 운송비 발생 - 원인파악 회의 진행 결과 : 고객의 도면승인 지연으로 인한 운송비 발생 고객사 인지내용 1. 고객사 귀책으로 인한 FOB 일정을 준수하지 못한 내용에 대해 인지 고객사 요청사항 1. 클리닝 시스템에 대해 항공 운송 진행 요청 2. 별도 비용 처리가 불가함에 따라 3라인 재개 시 추가 물류 비용 처리로 협의 요청 (메일이나 자료로는 전달 줄 수 없다는 입장) | 변경 요청에 따른 일정 변경 및 추가 비용이 생길 경우 고객사와 사전 협의하도록 하겠습니다. | C007 | 고객과 협의 | 고객(SK) | 정제일 | 사업관리 | 6 | 무상 | 56900000 | 43000000 | CLOSE | 2025-05-21 | 2025-08-25
2025 | TER-25-032 | R0 | 문상원-001 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 현장 | - | 현대북미JV 음극 CNT S/T 호이스트 프레임 선적누락 1. 음극 1라인 CNT S/T 호이스트 프레임 현장 미도착 발견 - 250304_해당 호이스트 프레임(ITEM No. : B-T0109-501, 502) 현장 미도착 확인 후 본사에 확인요청 - 250305_안성공장에 3라인 아이템과 함께 보관중 확인 (생산관리2팀) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 생산관리 담당자(김도원 매니저) 첨부파일 관리 소홀로 인해 항차별 차수 리스트 Rev.1 버전이 아닌 Rev.0 버전으로 포장 준비 및 실물 포장 진행 | 포장오류(파손) | T-07 | 생산관리(화성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | TER 지연사유 250319 해상운송 견적 확인 후 TER 작성 1차 TER 보고 : 250408 (대표님 반려) 2차 TER 보고 : 250423 (대표님 2차 반려) 3차 TER 보고 지연사유 : TER 종결에 대한 내용 부족으로 인한 결재 지연 4차 TER 지연 사유 : PI PROCESS 내용 수정 진행 중 | 1. SUPPLY LIST 관련 PI PROCESS 내용 수정 진행 중 (항차별 정보 공유 절차 및 SUPPLY LIST 확인 절차 강화) 2. 최종 포장 및 인수인계(지원팀)시 SUPPLY LIST 기준으로 최종 수량 확인 3. 현재 PI PROCESS 절차 준수 및 진행 중 | C033 | 절차 준수 | 김도원 | 김도원 | 화성생산 | 6 | 무상 | 21000000 | 14290000 | CLOSE | 2025-04-17 | 2025-08-25
2025 | TER-25-037 | R0 | 정준식-006 | 2025-01-15 | 2025-03-19 | 2304-23 | 기타(식품,제약,화학) | 대한적십자사 | 대한적십자사 | 음성 | 윤성 | - | 대한적십자사 RT9 SPARE PART 교체 인건비 초과 1. 수주내용 1) 대한적십자사 음성공장의 SPARE PART (LIP SEAL, OIL SEAL, SLEEVE, BEARING) 교체 작업을 위해 투입되는 인원이 합류하는 과정에서 시간 지연되어 작업시간이 지체됨 (현장 작업자 : 영업2팀 정창윤매니저, 기계반 양윤모매니저) 2. TER 내용 1) 작업 지연에 따른 인건비 초과 발생 - 실행 금액 : 904,000원 - 집행 금액 : 1,220,555원 - 추가 비용 : 316,555원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 작업자들 간의 원활한 소통이 이루어지지 않아 합류 일정이 지연됨 함류 지연으로 인해 작업 계획에 차질이 발생하였고, 이를 만회하기 위해 잔업 및 특근이 불가피하게 투입됨. 일정 조율을 위한 관리자(영업)의 역할이 부재하여 발생 됨 | 인건비 초과 | T-08 | 영업 | F-37 | 작업자 과실 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | TER 지연사유 본 TER의 원인파악 및 고객사 협의과정에서 결재 지연됨 | 작업 전 관리자의 일일 브리핑(작업 내용, 시간, 집결위치) 실시하며, 현재 작업자 관리부서인 생산관리팀과 협의하여 관리 체계 확립 | C029 | 일정관리 | 정창윤 매니저 | 정경진 | 영업 | 3 | 무상 | 316555 | ₩- | CLOSE |  | 2025-08-25
2025 | TER-25-044 | R0 | 박정호-004 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 현장 | - | 현대북미JV – 양/음극 조립용 볼트 누락 1. 설치 진행 중, 실제 입고된 볼트의 수량이 도면 혹은 패킹리스트 상 수량보다 적은 경우 다수 발견 2. 03/27까지 현장에서 확인된 볼트 부족한 설비는 아래와 같음 [TANK PART] 1) 양/음극 BINDER STORAGE TANK HOIST FRAME BOLT 누락 2) 양/음극 TANK DECK 일체 – 모든 볼트가 50% 누락, 너트 전량 누락 3) 양/음극 WEIGHING TANK 로드셀 볼트/너트 누락 4) 양/음극 CNT FEED TANK 데크 볼트/너트 누락 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 생산관리 담당자(김도원 매니저) 가 임대공장 현장 윤성 책임자(장준호 책임)에게 항차별(장비별) BOLT 리스트 전달 및 포장 작업 지시 2. 포장 외관에 표시된 수량만 확인하고 내용물을 확인하지 않아 내용물이 부족한 상태에서 항차별로 포장되어 출고됨 | 볼트 누락 | T-07 | 생산관리(화성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | TER 지연사유 1. TER 종결에 대한 내용 부족으로 인한 결재 지연 2. PI PROCESS 내용 수정중으로 인한 결재 지연 조치사항 부족한 볼트의 현장 공급을 위한 물류비용 및 시급성을 감안하였을 때 부족분에 대하여 현지 시공업체 통하여 구매 조치 하고자 함 | 1. 협력사 제품 입고시 볼트 구매 및 공급 업무 FLOW 기준에 따른 납품 지시 및 괸라하여 입고 진행 (적용중) 항차별 볼트 수량 및 포장에 대한 리포트 작성 2. 현장 작업자 작업지시시 SUPPLY LIST 전달 항차별 분류 지시 3. 최종 포장 및 인수인계(지원팀)시 SUPPLY LIST 기준으로 최종 수량 확인(PI PROCESS 적용 중) | C033 | 절차 준수 | 장준호 | 김도원 | 화성생산 | 4 | 무상 | 4800000 | ₩- | CLOSE |  | 2025-08-25
2025 | TER-25-047 | R0 | 허관욱-001 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2405-15 | 이차전지 | LGES | ESAZ | 애리조나 | 윤성 | ECM01-PRE-01-351 (YSM-00746) ECM01-PRE-02-351 (YSM-00747) ECM01-PRE-03-351 (YSM-00748) | LG ESAZ-PREMIXER 고속축 (FAT중) 변형에 따른 재 제작 1. FAT 검사 과정 1) LGES측에서 제시한 3.0 mm/s 의 진동규정치를 제시하고, PIM에서도 상호 확인 2) FAT 중 LGES 내부 규정 변경을 제시하여 2.3mm/s로 변경되어 FAT 진행 3) 초기 PRE-FAT에서는 ON SKID 상태에서 배관, 펌프 및 전기 판넬 및 덕트 설비가 설치 되지 않음 - MAX. 1.88 mm/s로서 신규제시 2.3 mm/s에도 합격함 4) 배관 및 전기설비가 모두 설치(고객 SCOPE)된 후 ON SKID 상태에서 FAT검사가 시행. - 전반적으로 4~8 mm/s에 이르러 여러가지 변화(skid anchoring, 배관 부분탈거, 펌프탈거, 펌프base 추가용접…)를 주어 입회측정 하였으나 3.0mm/s기준에도 이르지 못함.(가동 시간 약3Hr) 5) 발주처 협의(배관 및 전기 모두 철거 후 SKID제거+COLUMN FRAME높이 수정작업 후 재검사)후 공장 CONC’ 바닥에 설치하여 진동검사 하였으나 3.0mm/s에도 이르지 못함. 2. 상태 검사 1) 구동부 분리 후 모든 오일씰의 파손이 발견 되었고, 동심도 기준 내에 SHAFT 동심도 조정이 불가하다고 판단됨 2) 당사 선반에 올려 측정결과 TOP SHAFT 6EA 폐기, BTM SHAFT 1EA 폐기/5EA 합격 3. 최종요약 1) 위 신규 SHAFT 제작 조립 후 ON SKID 상태에서 획기적인 진동개선이 이루어 지지 않아, SKID 를 UNIT 에서 완전히 제거(설계제작 제외) 하는 것으로 윤성 + 테크윈 + LGES 합의하고 최종적으로 콘크리트 바닥에 고정 후 FAT 실시 및 통과하여 현장 설치 일정에 문제되지 않음을 조율함 | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 108 | Disper Shaft Assy | AL | Disper Shaft Assy | 자체 테스트 진행 시에는 문제가 없었으나, 고객사 요구사항에 맞추어 현장과 비슷한 조건 (배관 및 전기 설치)으로 셋넙한 뒤 FAT 진행 중 문제 발생 | 진동 발생 SEAL파손(DISPER) DISPER SHAFT 파손 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 문제 처리 과정에서 일정 지연으로 인해 결재 지연 발생 고객사 인지내용 FAT 및 FORWARDING 일정 관련으로 처리 과정을 공유함 | 동일한 설비 발주 시 해당 문제에 대해 고객사와 사전 협의하여 진행하도록 하겠습니다. (SKID 사전 제거 또는 진동 측정 관련 방법에 대해 사전 협의) | C007 | 고객과 협의 | 고객(LGES) | 정제일 | 사업관리 | 6 | 무상 | 12640000 | 1220660 | CLOSE | 2025-04-01 | 2025-08-25
2025 | TER-25-056 | R0 | 문상원-002 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 현장 | - | 현대북미JV - 제조장비 Deck 및 건축구조물에 3rd Party Inspection 업체 3rd Party Inspection 시행 1. 2025.3.14 고객사(전극장비기술)->윤성 1)제조장비 Deck 및 건축구조물에 3rd Party Inspection 업체(Contour Engineering社)검수 받아야 하며 TCO시 inspection report 제출요청(AHJ Inspector 요구사항) 2) 해당견적 접수 후 제출요구 2. 2025.4.9 당사설비 PE Stamp기시행업체(C&Y Engineering)통해 견적[$158,800] 접수 (3rd Party Inspection시 comment C&Y Engineering社 당사대신대응 서비스포함) 3. 2025.4.16 윤성->고객사(전극장비기술) 견적제출 4. 2025.4.28 고객사(전극장비기술)->윤성 RFQ 사양서상 설비 공급 및 설치(installation) Scope포함 수행하므로 현지 AHJ(Authority Having Jurisdiction) 규정에 따른 설치 완료 후 3rd Party Inspection은 설치 적합성(compliance) 검증위한 필수로 3rd Party 설치 inspection 관련 계약 진행 (당사비용처리 포함) 및 report 접수요청 5. 2025.05.19 영업팀과 소통하여 SKO 구매 담당자에게 컴플레인 메일 송부 -> 확인내용 : 현대북미JV 으로 요청하라고 답변 받음 6. 2025.07.22 고객사 최종 제출 완료 현재 진행상황 : 현대북미JV PJT 수행 중인 모든 장비사도 우리와 동일한 상황 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 166 | 검사비 | ZZ | 해당사항 없음 | 본 사안은 사업팀 귀책이 아닌 고객사 요청에 따른 건으로 근본적인 발생 원인은 고객사 입니다. | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 현재 프로젝트 현장 시운전 진행으로 해당 건에 대해 고객사측으로 언급하기가 어려운 상황이며, 고객사측 귀책으로 인한 처리 방법 검토로 인한 결재 지연 발생 고객사 인지내용 1. 3rd PARTY INSPECTION REPORT를 5월 말 까지 제출해야하며 REPORT 작업기간 감안(최소 3주 ~ 1개월) 당사에 ASAP 로 시행요청 2. SKON 전극장비기술에서 해당비용 HSAGP 법인부담으로 검토하였으나 HSAGP 법인 매니지먼트에서 BP사 비용부담으로 진행 요구 3. 전체 BT사 중 윤성 외 BP사 부담으로 INSPECTION 진행 중 (250507 P사의 경우 본사차원에서 비용부담은 추후 논의하고 적기준공을 위해 시행 결정) | N/A | C998 | 대책수립 불필요 | 고객(SK) | 정제일 | 사업관리 | 10 | 무상 | 219366320 | 219366320 | CLOSE | 2025-05-21 | 2025-08-25
2025 | TER-25-062 | R0 | 유기선-001 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 현장 | - | 현대북미JV 음/양극 TANK 점검창 도어센서 및 브라켓 설치 누락 건 1. 일부 TANK 점검창 도어센서 및 브라켓 설치누락 확인 - 음극 CMC Weighting Tank : 4EA - 양극 Weighting Tank : 3EA - 양극 NMP Tank : 3EA | E | 장비 | U | TANK | 94 | Bracket | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 자동기기반 장준호 책임에게 TANK 부착물에 대한 작업 지시 (240703 도면/수량 전달) 2. 자동기기반에서 장비 부착물 작업시 일부 부착물을 누락하여 설치 (점검창 도어센서 및 브라켓 10EA) | 제작(작업)불량 | T-07 | 생산관리(화성) | F-35 | (직영) 생산/작업 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 조치내용 현대북미 SPARE PART 출고 시 누락 BRACKET 및 DOOR SENSOR 출고 진행 | 1. TANK 부착물 작업지시시 도면/수량/CHECK LIST 함께 전달하고 작업자가 작업시 CHECK LIST 에 작업물 확인하며 작업 진행 2. 작업 완료 후 TANK 부착물 작업자는 CHECK LIST 사인 후 생산관리에 전달/검토/최종 확인 | C037 | 체크리스트 운용 | 장준호 | 김도원 | 화성생산 | 7 | N/A | 0 | ₩- | CLOSE |  | 2025-08-25
2025 | TER-25-073 | R0 | 이희석-001 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2411-06-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대한약품공업 | 대한약품공업 | 안산 | 현장 | - | 대한약품공업 현장 진입 불가능하여 TANK 포장타입 변경 재포장 1. 문제점 1) 설치 현장 문 높이 및 진입로 정보를 1차분 탱크 납품시 전달 받아 문제 발생 - 설치현장 4층 문 높이 : 2,870mm - 5,000L TANK 높이 (포장 없이 납품 계획 품목) : 3,580mm - 20,000L TANK 포장높이 : 2,906mm 2) 자장 5,000L 탱크 1기 (탱크 전장 : 3,582mm) - 탱크 기립형으로 포장 작업 제외되었으나, 현장 문 높이가 낮은 관계로 목재 호리젠탈 스키드 타입으로 변경 포장 (비용 : 700,000원 / 기타 비용 미적용) 3) 조제 20,000L 탱크 2기 - 포장 사이즈 2,906mm - 기존 목재 새들(350mm) 보수 작업시 하중으로 목재 부러짐 발생으로 재 제작 필요 - 대차 이동용 스키드 목재 타입으로 변경 포장 (비용 : 4,800,000원(2기) / 기타 비용 미적용) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 85 | 포장비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 부서 간 정보 전달은 되었으나, 행동을 수반한 커뮤니케이션이 부족하여 문제 발생 즉, 프로젝트 포장 관련한 문서화 절차 부족으로 인해 발생한 문제 2. 사전조사, 협조요청, 포장계획 등 단계별 절차가 문서화 되지 않아, 각 부서가 다른 의미로 받아들여 대응하여 실행력과 책임성이 떨어지는 구조적인 문제 발생 (PI PROCESS 미 정의) | 포장오류(파손) | T-04 | 사업관리 | F-21 | 정보 전달 오류 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 |  | 1. 실행 전제의 요청 프로세스 정립 - 사업팀 -> 생산팀 : 현장 반입, 설치 제약사항 제공(요청) / 시점 : 납품 1개월 전 - 생산팀 : 포장 방식 / 운송 계획 수립 (자체 업무) - 사업팀 : 포장 계획 및 운송 방안 검토 및 피드백 (요청) - 모든 요청 업무는 문서화된 형식으로 수신자 명시 및 회신 기한을 포함을 원칙 2. 부서간 정보 공유와 업무 요청은 문서화 필수 - 업무처리는 실행 대상, 구체적 내용, 기한이 명확히 명시된 문서로 전달 - 사업팀 -> 생산팀 : 납품 한달 전 첨부 (목재포장선정기준)을 작성 및 송부 | C032 | 절차 수립 | 이채신 | 최소라 | 사업관리 | 8 | 무상 | 5800000 | ₩- | CLOSE | 2025-07-07 | 2025-08-25
2025 | TER-25-086 (1/2) | R0 | 박진환-002 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | 2407-26 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | C2-M1-MX C2-M2-MX C2-M3-MX (YSM-0327, 0328, 0329) | UC 2라인 BTM ANCHOR BLADE & SUB IMPELLER 간섭 발생 1. 내용 1.1. 2025년 6우러 24일 오버홀 조립 중 신규 샤프트 사용 시 앵커 블레이드와 임펠러 간 간섭이 발생함 (21년도 납품건) - SUB IMPELLER 재사용이며, 신규 SHAFT 와 조립시 볼트 탭 과 홀이 맞지 않는 이슈 발생 - 21년도 당시 품질관리팀에서 정밀공차부위만 검사하였으며, 볼트홀 위치는 검사포인트가 아니었음 1.2. 21년 가공 조립 상황 확인 - SHAFT 탭 잘못 가공되어 SUB IMPELLER을 90도 수정하여 제작, 조립 진행 1.3. 기존 사용하고 있는 21년도에 제작한 샤프트를 오버홀 하면서 21년도에 제작한 형상과 같게 제작해야하나, 변경되지 않고 올바른 도면과 같게 제작됨 1.4. 21년도 당시 잘못 제작된 SHAFT에 맞추어 제작된 SUB IMPELLER 를 금번 오버홀 SHAFT 에 사용시 볼트 탭과 홀으 ㅣ위치가 다르기에 추가 가공하여 사용 | E | 장비 | H | BTM | 89 | Anchor Shaft | AA | Anchor Shaft Assy | 1. 가공업체(대흥정밀)에서 제공한 도면과 다르게 가공함 2. 21년도 가공 불량 당시 생산에서 관련부서와 협의하지 않고 납기 이슈로 독자적으로 판단하여 임의 수정 진행 | 사양불일치 조립불가 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | TER 지연사유 현상 및 원인 파악에 지연 고객사 인지내용 현장 조치하여 고객사로 별도 인폼하지 않음 | 1. 문제 원인 제공업체인 대흥정밀과는 거래 종료됨 (폐업) 2. 현재는 품질관리팀에서 도면과 동일하게 가공되었는지, 전수검사중으로 동일한 이슈가 발행하고 있지 않습니다. - 작업(조립)시 문제 발생하면 생산에서 임의 수정(조치) 하지 않고 작업 중단 후 관련부서와 협의 및 내용 기록 후 조치 진행 - 위의 내용을 생산 작업자에게 교육실시 - 제작하면서 오류 및 조치사항을 믹서 이력카드에 기록하여 히스토리 남김 | C033 | 절차 준수 | 외주업체 (대흥정밀) | 박훈균 | 구매 | 8 | 무상 | 378043 | ₩- | CLOSE | 2025-07-18 | 2025-08-25
2025 | TER-25-086 (2/2) | R0 | 박진환-002 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | 2407-26 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | C2-M1-MX C2-M2-MX C2-M3-MX (YSM-0327, 0328, 0329) | UC 2라인 BTM ANCHOR BLADE & SUB IMPELLER 간섭 발생 1. 내용 1.1. 2025년 6우러 24일 오버홀 조립 중 신규 샤프트 사용 시 앵커 블레이드와 임펠러 간 간섭이 발생함 (21년도 납품건) - SUB IMPELLER 재사용이며, 신규 SHAFT 와 조립시 볼트 탭 과 홀이 맞지 않는 이슈 발생 - 21년도 당시 품질관리팀에서 정밀공차부위만 검사하였으며, 볼트홀 위치는 검사포인트가 아니었음 1.2. 21년 가공 조립 상황 확인 - SHAFT 탭 잘못 가공되어 SUB IMPELLER을 90도 수정하여 제작, 조립 진행 1.3. 기존 사용하고 있는 21년도에 제작한 샤프트를 오버홀 하면서 21년도에 제작한 형상과 같게 제작해야하나, 변경되지 않고 올바른 도면과 같게 제작됨 1.4. 21년도 당시 잘못 제작된 SHAFT에 맞추어 제작된 SUB IMPELLER 를 금번 오버홀 SHAFT 에 사용시 볼트 탭과 홀으 ㅣ위치가 다르기에 추가 가공하여 사용 | E | 장비 | H | BTM | 89 | Anchor Shaft | AA | Anchor Shaft Assy | 1. 가공업체(대흥정밀)에서 제공한 도면과 다르게 가공함 2. 21년도 가공 불량 당시 생산에서 관련부서와 협의하지 않고 납기 이슈로 독자적으로 판단하여 임의 수정 진행 | 사양불일치 조립불가 | T-06 | 생산관리(안성) | F-16 | 정보 전달 누락 | R-02 | 프로세스 미준수 | TER 지연사유 현상 및 원인 파악에 지연 고객사 인지내용 현장 조치하여 고객사로 별도 인폼하지 않음 | 1. 문제 원인 제공업체인 대흥정밀과는 거래 종료됨 (폐업) 2. 현재는 품질관리팀에서 도면과 동일하게 가공되었는지, 전수검사중으로 동일한 이슈가 발행하고 있지 않습니다. - 작업(조립)시 문제 발생하면 생산에서 임의 수정(조치) 하지 않고 작업 중단 후 관련부서와 협의 및 내용 기록 후 조치 진행 - 위의 내용을 생산 작업자에게 교육실시 - 제작하면서 오류 및 조치사항을 믹서 이력카드에 기록하여 히스토리 남김 | C033 | 절차 준수 | 장형준(퇴) | 박훈균 | 구매 | 8 | 무상 | 378043 | ₩- | CLOSE | 2025-07-18 | 2025-08-25
2025 | TER-25-088 | R0 | 윤리경-001 | 2025-07-03 | 2025-07-16 | 6006 | 이차전지 | N/A | N/A | N/A | 윤성 | - | 관세 납부 지연으로 인한 창고 이용료 발생 관세 납부 지연으로 인해 창고 이용료 발생의 건 해당 품목 : 20MHz 초음파 프로브 해당 프로젝트 : 인라인 고형분 모니터링 개발 (6006) 발생원인 : 관세 납부 관련 인수인계 누락 및 결재 지연 주요 타임라인 1. 250617_화물 도착 예정 메일 수신 (From DHL to 구매 박훈균M, 조한슬M) - 구매팀에서 해당 메일을 개발팀 박영근M에게 전달 2. 250618_제품 입고 3. 250620_개발팀 박영근M 퇴사 4. 250623_화물 도착 에정 메일 수신 (From 박훈균M to 윤리경M) - 기재사항 작성 (윤리경M) 5. 250624_관세 납부 안내 메일 수니 (From 박훈균M to 윤리경M) - 250607 까지 미납시 연체료 발생에 대한 안내 받음 6. 256025_관세 결의전표 상신 (윤리경M) - 정기 결재일에 처리하기 위해 차주 목요일(250703)을 결재일로 등록 7. 250703_관세 납부 완료 8. 결론 - 창고 이용료 발생 - 반입 후 3일(72시간)경과 후(250624) 부터 관세 납부일(250703)까지의 영업일 8일에 대한 창고이용료 발생 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 퇴사자의 인수인계 미흡 2. 퇴사자의 업무 관리자(상급자 or 팀장)의 관리 미흡 3. 담당자의 수입 물품 반입에 대한 경험 및 지식 부족 | 기타 | T-03 | 기술연구소 | F-41 | 업무(결재)지연 | R-03 | 경험 부족 | TER 지연사유 현업을 수행하느라 본 TER 작성 및 결재가 지연됨 | 1. 인수인계 강화 절차 도입 - 퇴사 예정자가 발생하면 담당 업무 리스트와 진행 중 과제 현황을 정리하여 인수인계 항목을 명확히 작성함 - 관리자 검증 단계를 추가하여 퇴사자와 승계자 사이의 누락 여부를 반드시 확인하도록 제도화 - 누락 사항이 없다고 판단 될 시 퇴사자, 승계자 그리고 관리자가 공동 서명하여 인수인계 완료 처리 - 인수인계 자료는 부서 공용 폴더에 보존하여 추후 이력 추적 가능하도록 관리 2. 수입 통관 공동 확인 체계 - 수입 물품 구매 시 구매 요청자와 구매팀 인원이 2인 1조로 교차 확인하는 절차를 수립 - 교차 확인을 통해 통관 정보 기입 및 관세 납부의 누락이나 오류를 사전 예방 3. 관세 납부 기한 관리 장부 운영 - 부서 또는 팀 단위로 수입 건별 일정 정리 장부를 작성 및 운영 - 운송장 번호, 도착일, 창고 이용료 발생일 등 주요 일정을 기입하여 체계적으로 관리 4. 관세 넙부 긴급 결재 프로세스 - 관세 지연은 정기 결재일에만 처리되는 구조적 한계로 발생될 수 있음 - 정기 결재일과 무관하게 즉시 결재 처리 가능하도록 조치 : 예측 불가능 하거나 불가피한 경우 재무담당과 협의하여 승인 받을시 자금 집행 가능 | C032 | 절차 수립 | 박영근(퇴) | 윤리경 | 기술연구소 | 7 | 무상 | 139920 | ₩- | CLOSE | 2025-07-21 | 2025-08-25
2025 | TER-25-091 (1/2) | R0 | 박민영-001 | 2025-04-23 | 2025-07-18 | 2410-22 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 분체비산개선장비 이슈 해결을 위한 개선품 항공운송료 발생 1. 소포장 Input Hopper 1) 소포장 Hopper내 잔량 발생 – SKBA_250321 - 현 Vibrator 사양으로 Hopper내 잔량을 없게 할 수 없음 / 4~6bar로 진행 결과 Hopper내 잔량은 여전함 - Vibrator model : KRVK – 16 2) Si용 소재_자동폐기 불가 – SKBA_250316 - Si용 소재(알루미늄 파우치)가 G10 소재(Paper bag)과 차이가 있어 현 장비의 스펙으로는 운영 불가 - Shake 동작중 Si 포장재 Hopper내로 낙하 발생 - 포장재 고정용 Pusher Plate와 Knife 간섭 발생 3) 소포장 Input Hopper내 Pusher Shaft의 Nut 풀림 – SKBA_250423 - Shaft의 Nut에 풀림방지 기능이 없어 Vibrator 동작 중 Nut가 점차 풀림 발생 4) 소포장 자동 폐기 System의 폐기용 비닐 설비내로 빨려 들어감 – SKBA_250324 - 소포장 장비 동작 완료 후 폐기함 쪽으로 보낸뒤 Screw 사용하여 폐포장재를 배출 진행하여 배출 라인에 비닐을 고정시켜 폐포장재를 담는 컨셉에서 비닐이 장비의 음압으로 인해 Screw 쪽으로 빨려들어감 발생 5) 소포장 Input Hopper Air Curtain 효과 미비 – SKBA_250321 - 장비의 Door Open시 Air Curtain 작동하여 분체가 밖으로 비산되지 않도록 설계되어 있으나, 실제로는 Hopper 입구에 쌓여 있는 분체가 Air Curtain의 바람에 의해 오히려 외부로 비산되는 역효과가 발생하고 있습니다. 2. Dumping Station 1) 투입구 Sealing용 발포 실리콘 재질의 내구성 이슈 – SKBA_250316 - 시생산 이후 한달간 생산 진행시 발포 실리콘 찢어짐 발생 2) Iris valve 근접 Sensor Braket 흔들림 발생하여 Sensor 인식 저하 – SKBA_250316 - valve 손잡이 측 Braket이 고정이 안되어 생산 진행간 흔들림 발생하여 sensor의 감지위치가 지속적으로 변동됨 3) Iris valve의 천 뜯김 발생 – SKBA_250324 - 현 Iris valve의 수동 동작간에 작업자 사용에 있어 약 한달간사용 하였지만 천 찢어짐 발생하였습니다. 4) Dumping 집진 배관 라인 변경 – SKBA_250423 - 현 SKBA 집진기 성능에 비해 Dumping Station의 배기 라인이 부적합으로 분체의 집진이 되지않아 외부로 비산 발생 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 270 | 분체비산개선장비 | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 소포장 호퍼에 대한 장시간, 반복 사이클 테스트 및 다양한 포장재, 분체 잔량 조건 시험이 부족함 2. 설계 단계에서 실제 운용 환경 및 단기 테스트만 수행하여, 납품 후 실제 운용에서 다수 문제 발생함 | 성능(기능)불량 | T-05 | 설계 | F-36 | 연구개발 및 시험 | R-12 | 개선을 위한 변경 | TER 지연사유 SKBA 생산일정으로 인해 긴급 대응 진행 | 1. 양산 조건 기반 장시간, 반복 시험 수행하며 최소 3개월 테스트 기간 확보하여 안정성과 신뢰성 검증 2. 내부 관련 부서 및 고객 참관을 통해 설계(DR), 테스트 품질을 검증하고 피드백을 즉시 반영 | C021 | 설계개선 | 남현식 | 남현식 | 설계 | 9 | 무상 | 27500000 | 7291000 | CLOSE | 2025-07-22 | 2025-08-25
2025 | TER-25-091 (2/2) | R0 | 박민영-001 | 2025-04-23 | 2025-07-18 | 2410-22 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 분체비산개선장비 이슈 해결을 위한 개선품 항공운송료 발생 1. 소포장 Input Hopper 1) 소포장 Hopper내 잔량 발생 – SKBA_250321 - 현 Vibrator 사양으로 Hopper내 잔량을 없게 할 수 없음 / 4~6bar로 진행 결과 Hopper내 잔량은 여전함 - Vibrator model : KRVK – 16 2) Si용 소재_자동폐기 불가 – SKBA_250316 - Si용 소재(알루미늄 파우치)가 G10 소재(Paper bag)과 차이가 있어 현 장비의 스펙으로는 운영 불가 - Shake 동작중 Si 포장재 Hopper내로 낙하 발생 - 포장재 고정용 Pusher Plate와 Knife 간섭 발생 3) 소포장 Input Hopper내 Pusher Shaft의 Nut 풀림 – SKBA_250423 - Shaft의 Nut에 풀림방지 기능이 없어 Vibrator 동작 중 Nut가 점차 풀림 발생 4) 소포장 자동 폐기 System의 폐기용 비닐 설비내로 빨려 들어감 – SKBA_250324 - 소포장 장비 동작 완료 후 폐기함 쪽으로 보낸뒤 Screw 사용하여 폐포장재를 배출 진행하여 배출 라인에 비닐을 고정시켜 폐포장재를 담는 컨셉에서 비닐이 장비의 음압으로 인해 Screw 쪽으로 빨려들어감 발생 5) 소포장 Input Hopper Air Curtain 효과 미비 – SKBA_250321 - 장비의 Door Open시 Air Curtain 작동하여 분체가 밖으로 비산되지 않도록 설계되어 있으나, 실제로는 Hopper 입구에 쌓여 있는 분체가 Air Curtain의 바람에 의해 오히려 외부로 비산되는 역효과가 발생하고 있습니다. 2. Dumping Station 1) 투입구 Sealing용 발포 실리콘 재질의 내구성 이슈 – SKBA_250316 - 시생산 이후 한달간 생산 진행시 발포 실리콘 찢어짐 발생 2) Iris valve 근접 Sensor Braket 흔들림 발생하여 Sensor 인식 저하 – SKBA_250316 - valve 손잡이 측 Braket이 고정이 안되어 생산 진행간 흔들림 발생하여 sensor의 감지위치가 지속적으로 변동됨 3) Iris valve의 천 뜯김 발생 – SKBA_250324 - 현 Iris valve의 수동 동작간에 작업자 사용에 있어 약 한달간사용 하였지만 천 찢어짐 발생하였습니다. 4) Dumping 집진 배관 라인 변경 – SKBA_250423 - 현 SKBA 집진기 성능에 비해 Dumping Station의 배기 라인이 부적합으로 분체의 집진이 되지않아 외부로 비산 발생 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 270 | 분체비산개선장비 | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 소포장 호퍼에 대한 장시간, 반복 사이클 테스트 및 다양한 포장재, 분체 잔량 조건 시험이 부족함 2. 설계 단계에서 실제 운용 환경 및 단기 테스트만 수행하여, 납품 후 실제 운용에서 다수 문제 발생함 | 성능(기능)불량 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 SKBA 생산일정으로 인해 긴급 대응 진행 | 1. 양산 조건 기반 장시간, 반복 시험 수행하며 최소 3개월 테스트 기간 확보하여 안정성과 신뢰성 검증 2. 내부 관련 부서 및 고객 참관을 통해 설계(DR), 테스트 품질을 검증하고 피드백을 즉시 반영 | C021 | 설계개선 | 고객(SK) | 남현식 | 설계 | 9 | 무상 | 27500000 | 7291000 | CLOSE | 2025-07-22 | 2025-08-25
2024 | TER-24-023 | R0 | 정성인-002 | 2024-01-22 | 2024-03-14 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 윤성 | - | TANK VALVE ACTUATOR 타입변경건으로 재구매 발생 1. 230929_설계, 공정, 제어팀이 논의하여 VERKOR PJT 에 기존과 다른 안전시스템을 구축하기로 함 - VALVE 구동 방식을 OPEN/CLOSE 모두 공압으로 동작하는 기존 복동식 타입에서, OPEN 또는 CLOSE 기본값이 있고 동자할 때만 공압을 넣어주는 단동식 타입으로 적용함 (스프링이 내장되어 공압이 없을 시 기본값 상태로 되돌아 옴) - 이로 인해 전기 차단 시 자동개폐 혹은 차단 시스템 도입 가능해짐 (FAIL OPEN or FAIL CLOSE) 2. 231030_VALVE 구매요청서 작성 및 검토 (685EA) 3. 231031_구매팀 통해 브레이컨트롤 밸브 VENDOR 확인 및 SOL. V/V 납기 문의 4. 231102_PD & TANK VALVE 취합하여 수량, 사양 구매팀 전달 (685EA) 5. 240122_입고 VALVE 일부가 단동식이 아닌 복동식(기존 타입)으로 입고됨을 확인 - FAT 가 임박하여 발견된 사항으로 재구매 요청 선진행 함 - 총 18EA / 4,973,400원 6. 추후 국내/중국/유럽 프로젝트 진행 시 재고 사용 가능 - 지속적으로 AOP 확인하여 재고 사용 예정 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 단동식 타입 VALVE의 신규 적용 과정에서 검토가 미흡하였습니다. (오발주된 구매요청서, 발주서 첨부) 2. 구매요청서 작성 시 수량이 많아 전체 VALVE (685EA)의 상세한 검토가 되지 않고, SIZE와 RATING 정도만 검토되어 한 NOZZLE이 잘못된 것을 검토하지 못했습니다. (18EA) 3. 업체 견적서 접수 시 올바르게 견적되었는지 검토가 되지 않았습니다. | 구매요청(발주)오류 | T-05 | 설계 | F-13 | 구매 요청 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | TER 지연사유 TER 담당자의 퇴사(정성인/24년3월) 및 인수인계자 부서이동(이광복/25년2월)으로 인해 원인 분석 과정이 지연되었습니다. (퇴사자 TER 결재 지연 TER은 최종결재 완료) 조치내용 240122_오입고 확인 후 재 구매요청 240201_구매팀 발주 240227_자재팀 입고 후 교체 완료 | 1. 구매 사양 CHECK SHEET (VALVE)를 추가하여 VALVE의 사양을 구체적으로 검토한다 2. VALVE 구동 방식에 대해 충분히 이해하고 검토하도록 관련 자료를 공유하여 팀원 모두 숙지한다. 3. 구매요청서 및 견적서의 검토 프로세스에 대한 숙련자가 교육을 실시한다. *견적서 검토 후 검토자는 견적서에 일자, 서명, 날인 할 것 (품젤 센터장 COMMENT) | C004 | 검토강화 | 정성인 | 인지우 | 설계 | N/A | 무상 | 4973400 | ₩- | CLOSE |  | 2025-08-26
2024 | TER-24-071 | R0 | 이승현-007 | 2024-08-13 | 2024-08-28 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | - | BOSK KY-1 & TN-1 설비 & 배관 접지 도면 PE 인증 1. 231101_BOSK KY-1 켄터키 PE 인증 비용 상신 (결재 완료, 자료 첨부) - 상신내용 BOSK KY-1 프로젝트의 WALKING DECK에 대한 PE 인증 비용입니다. WALKING DECK와 같은 철골 구조물의 시공은 켄터키 주 정부의 허기가 요구되며, 주 정부 허가와 검사를 위해 켄터키 지역의 PE가 검토 승인한 구조계산서와 도면이 필요합니다. 본 지출 결의는 양극/음극 메인 믹서, 바인더 믹서, CMC 믹서 등 4종에 대한 비용이며, 추후 호이스트 프레임(믹서용, 저장탱크용)의 인증 비용은 별도로 결재 상신 예정입니다. 2. 240201_BOSK KY-1 켄터키 PE 인증 및 구조해석 작업 상신 (결재 완료, 자료 첨부) 3. 240808_BOSK KY-1/TN-1 PE 인증 발주 결재 상신 (결재 반려, 자료 첨부) - 사유 : 특이사항 커멘트 오류 (발주 시 "지적사항으로 PE 인증 필요"로 잘못 작성함) - 커멘트 오류로 인한 TER 작성 지시 접수로 TER 발행 PE STAMP 관련 내용 설명 - RFQ 포함 여부 : 인증 내용 포함되어 있었으며, 사전 인지하고 있었음 - 영업실행 반영 여부 : 반영되어 있었음 - TER 발행 사유 : 비용 최소화를 위해 분할 발주 진행 중 커멘트 오류 발생하여 TER 발행 - PE STAMP 진행 : 미국 현지에서 요구되는 최소 범위로만 진행하여 비용을 최소화 함 | N | 비장비 | Q | 이력관리용 | 997 | 해당사항 없음 | ZZ | 해당사항 없음 | 구매품의 진행 단계에서 내용 설명 커멘트 오류가 발생되어 작성하였습니다. | 이력관리용 | T-04 | 사업관리 | F-42 | 이력관리용 | R-97 | 해당사항 없음 | TER 지연사유 프로젝트 진행 완료되지 않아 최종 결재 진행하지 않음 | 향후 프로젝트 진행 시 인증 관련된 내용에 대해 내부 혼선이 생기지 않도록 관리하겠습니다. | C009 | 관리강화 | 해당사항 없음 | 정제일 | 사업관리 | N/A | 무상 | 133875800 | 133875800 | CLOSE | 2024-10-22 | 2025-08-26
2024 | TER-24-089 | R0 | 정준식-001 | 2024-08-13 | 2024-10-29 | 2407-29 | 기타(식품,제약,화학) | 셀트리온 | 셀트리온 | 송도 | 윤성 | - | 셀트리온 SLURRY TANK LED LIGHT 사양 변경으로 인한 구매 1. TER 내용 본 PJT 견적 진행 중 하기 내용에 대한 사항 누락 (SIGHT GLASS & LIGTH GLASS 를 NEMA 4X 등급으로 장착 요청) - 기존 SIGHT & LIGHT GLASS SPEC. 금액 : 500,000원 / 2S(일반등급) - 변경 SIGHT & LIGHT GLASS SPEC. 금액 : 1,680,000원 / 2S(NEMA 4X 등급) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 견적 담당자의 URS 검토가 미숙하였음. 2. 상위 검토자도 22년 GEMINI PJT SPEC. 을 REFERENCE를 바탕으로 본 건을 검토하여 해당 부분에 대한 오류가 생김 (22년 당시에는 2S 일반등급으로 진행함) | 사양불일치 구매요청(발주)오류 | T-08 | 영업 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | TER 지연사유 본 TER의 원인 파악 및 고객사 협ㅇ의과정에서 결재가 지연됨 | 1. 견적 URS 회신시, 견적 담당자 및 상위 검토자가 같이 SPEC.을 검토하여 DEVIATION 및 협의가 필요한 부분에 대해서는 미리 고객사와 협의할 것 -> CROSS CHECK 2. 고객사와 소통하는 부분에 대해서는 서면자료나 증거자료를 남길 것 | C004 | 검토강화 | 정준식 | 노준철 | 영업 | N/A | 무상 | 1180000 | 2780000 | CLOSE | 2024-10-31 | 2025-08-26
2024 | TER-24-096 (1/2) | R0 | 황보선경-003 | 2024-07-30 | 2024-11-20 | 2310-0610 2306-1010 2303-0510 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | - | SKOH 납품완료 SPARE PARTS 녹발생 조치 고객사로 납품한 제품 일부 부식 발생하여 복원 또는 교체 요청 받음 1. 공급 수주번호 별 이슈 내용 2310-0610 : 배송제품 일부 녹 발생, 고객사에서 포장불량 주장, 사업지원팀 고객사 보관 부주의 추정 2306-1010 : 배송제품 일부 녹 발생, 고객사에서 포장불량 주장, 사업지원팀 고객사 보관 부주의 추정 2303-0510 : 고객사 클레임 아니며, 유럽법인 창고자재 일부 녹 발생으로 보수 요청 접수 2. 고객사 클레임 처리 상황 240730 : 현장 고객사 불만 최초 접수 (from 유럽 법인장) 241011 : 고객사 불만 접수 내용과 현황 파악 (유럽법인장 - 본사 지원팀장) (고객사 창고보관 중 자재들이고 이슈 분할 접수 사유로 최종 정리 길어짐) 241031 : 녹 발생 제품 전량 회수(=재수입)하여 복원 후 재수출 결정 (from 본사 + 유럽법인) 241111 : 고객사와 처리방안 중간협의 완료 (by 유럽법인장) 1) 녹발생 확인 완료 아이템은 : 신품수준 복원 재납품 요청 받음 2) 미 확인된 녹염려 아이템은 : 윤성 본사에서 재확인 후 신품수준 재 납품 요청 받음 3) 결론 : 윤성 본사로 회수하여 정밀 선별진단 후 재 납품계획과 방안 논의하기로 함 241203 : 복구 필요품(=재수입리스트) 최종 선별 완료 250110 : 복구 필요품 윤성 법인창고 취합완료 250120 : 화물 목재포장 완료 (by 유럽법인) 250124 : 유럽법인 현지 수출 출고 | E | 장비 | Y | SPARE 부품 | 108 | Disper Shaft Assy | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 고객사 현장 외부에 3개월 이상 장기 방치 (고객과실) 2. 최초 수출 준비 단계에서 각품 방청/보양 못했음 (윤성과실) 3. 유럽법인 창고에서 18개월 이상 보관 중 부식 발생 (유럽법인과실) | 포장오류(파손) 부식발생 | T-04 | 사업관리 | F-21 | 정보 전달 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | TER 지연사유 1. 집행결재를 241202 득한 이후 유럽법인-고객사 일정조율 + 해상수입 + 본사복구 + 해상 재수출 + 현지 내륙운송 포함한 최종 고객사 인도 완료 확인까지 7.5개월 소요되어 최종결재 지연됨 고객사 인지내용 1. 고객사는 목재포장 불량으로 인한 수분유입과 제품 녹 발생 클레임 2. 실외보관 인정하지만 이미 목재 내 수분유입으로 제품 품질 손상 발생했다고 주장 3. 이슈 화물 전량 신품급 교체 요청함 조치사항 복구 필요품 선별 후 국내 재수입하여 수장작업 완료한 제품을 유럽 현지로 재수출 진행 | SPARE PARTS 공급계약 사업은 금일 이후 아래와 같이 조치하여 재발방지 하겠음 1. 사업 설계 단계에 고객사로 해당 계약화물의 사용일정과 보관기간 문의하여 답변 접수 2. 보관기간 내에 자연 녹발생 되지 않도록 출고 전 방청보양과 수출포장 방법 보강 적용 - 현장 배송 후 1개월 미만 보관 : 제작 + 가공 제품 방청필름 개별 보양과 진공밀폐 목재포장 - 현장 배송 후 3개월 이상 보관 : 상기 절차에 추가로 기화성방청제 + 고성능 제습제 추가 투입 - 현장 배송 후 보관 종료 기한을 알수 없는 경우 : 상기 절차에 추가로 실내 보관 최장 1년까지 자연 녹 방지 가능한 방청제 + 고성능 제습제 2배 투입 3. 해상운송 (유럽향 경우 : 약2개월) 단계 화물 습기로 인한 피해 예방 - 목재 포장 외부 전체 타포린 감싸기 작업으로 화물 외관 보호 - 컨테이너 적입 운송 경우 컨테이너 내부용 고성능 제습제 투입 4. 상기 재발 방지안을 준수했지만 고객사 현장 관리 부실로 화물 교환 외 클레임 방지 - 계약 화물 수출 시작 단계에서 화물 보양과 녹 방지한 제품 사진대지를 고객사로 제출 승인받음 - 각 법인과 본사 공급 이력 공유하여 분기별 고객사 보관상황 점검 | C002 | 기준 수립 | 사업지원 | 김우석 | 사업관리 | N/A | 무상 | 24930000 | 21752750 | CLOSE | 2024-12-02 | 2025-08-27
2024 | TER-24-096 (2/2) | R0 | 황보선경-003 | 2024-07-30 | 2024-11-20 | 2310-0610 2306-1010 2303-0510 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | - | SKOH 납품완료 SPARE PARTS 녹발생 조치 고객사로 납품한 제품 일부 부식 발생하여 복원 또는 교체 요청 받음 1. 공급 수주번호 별 이슈 내용 2310-0610 : 배송제품 일부 녹 발생, 고객사에서 포장불량 주장, 사업지원팀 고객사 보관 부주의 추정 2306-1010 : 배송제품 일부 녹 발생, 고객사에서 포장불량 주장, 사업지원팀 고객사 보관 부주의 추정 2303-0510 : 고객사 클레임 아니며, 유럽법인 창고자재 일부 녹 발생으로 보수 요청 접수 2. 고객사 클레임 처리 상황 240730 : 현장 고객사 불만 최초 접수 (from 유럽 법인장) 241011 : 고객사 불만 접수 내용과 현황 파악 (유럽법인장 - 본사 지원팀장) (고객사 창고보관 중 자재들이고 이슈 분할 접수 사유로 최종 정리 길어짐) 241031 : 녹 발생 제품 전량 회수(=재수입)하여 복원 후 재수출 결정 (from 본사 + 유럽법인) 241111 : 고객사와 처리방안 중간협의 완료 (by 유럽법인장) 1) 녹발생 확인 완료 아이템은 : 신품수준 복원 재납품 요청 받음 2) 미 확인된 녹염려 아이템은 : 윤성 본사에서 재확인 후 신품수준 재 납품 요청 받음 3) 결론 : 윤성 본사로 회수하여 정밀 선별진단 후 재 납품계획과 방안 논의하기로 함 241203 : 복구 필요품(=재수입리스트) 최종 선별 완료 250110 : 복구 필요품 윤성 법인창고 취합완료 250120 : 화물 목재포장 완료 (by 유럽법인) 250124 : 유럽법인 현지 수출 출고 | E | 장비 | Y | SPARE 부품 | 108 | Disper Shaft Assy | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 고객사 현장 외부에 3개월 이상 장기 방치 (고객과실) 2. 최초 수출 준비 단계에서 각품 방청/보양 못했음 (윤성과실) 3. 유럽법인 창고에서 18개월 이상 보관 중 부식 발생 (유럽법인과실) | 포장오류(파손) 부식발생 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 1. 집행결재를 241202 득한 이후 유럽법인-고객사 일정조율 + 해상수입 + 본사복구 + 해상 재수출 + 현지 내륙운송 포함한 최종 고객사 인도 완료 확인까지 7.5개월 소요되어 최종결재 지연됨 고객사 인지내용 1. 고객사는 목재포장 불량으로 인한 수분유입과 제품 녹 발생 클레임 2. 실외보관 인정하지만 이미 목재 내 수분유입으로 제품 품질 손상 발생했다고 주장 3. 이슈 화물 전량 신품급 교체 요청함 조치사항 복구 필요품 선별 후 국내 재수입하여 수장작업 완료한 제품을 유럽 현지로 재수출 진행 | SPARE PARTS 공급계약 사업은 금일 이후 아래와 같이 조치하여 재발방지 하겠음 1. 사업 설계 단계에 고객사로 해당 계약화물의 사용일정과 보관기간 문의하여 답변 접수 2. 보관기간 내에 자연 녹발생 되지 않도록 출고 전 방청보양과 수출포장 방법 보강 적용 - 현장 배송 후 1개월 미만 보관 : 제작 + 가공 제품 방청필름 개별 보양과 진공밀폐 목재포장 - 현장 배송 후 3개월 이상 보관 : 상기 절차에 추가로 기화성방청제 + 고성능 제습제 추가 투입 - 현장 배송 후 보관 종료 기한을 알수 없는 경우 : 상기 절차에 추가로 실내 보관 최장 1년까지 자연 녹 방지 가능한 방청제 + 고성능 제습제 2배 투입 3. 해상운송 (유럽향 경우 : 약2개월) 단계 화물 습기로 인한 피해 예방 - 목재 포장 외부 전체 타포린 감싸기 작업으로 화물 외관 보호 - 컨테이너 적입 운송 경우 컨테이너 내부용 고성능 제습제 투입 4. 상기 재발 방지안을 준수했지만 고객사 현장 관리 부실로 화물 교환 외 클레임 방지 - 계약 화물 수출 시작 단계에서 화물 보양과 녹 방지한 제품 사진대지를 고객사로 제출 승인받음 - 각 법인과 본사 공급 이력 공유하여 분기별 고객사 보관상황 점검 | C008 | 고객시방 확정 후 업무진행 | 고객(SK) | 김우석 | 사업관리 | N/A | 무상 | 24930000 | 21752750 | CLOSE | 2024-12-02 | 2025-08-27
2023 | TER-23-131 (1/2) | R0 | 조원국-001 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | - | BOSK KY-1 해외시공 배관자재 Shortage에 대한 빠른 수급조치건 1. 배관자재 부족 1-1 현황 - #1, #2 라인 배관작업을 위한 일부 Shortage 발생 - 향후 현장설계변경으로 Shortage 발생 예상 1-2 원인 - 지속적인 설계변경으로 3D Modeling 변경/지연 - 발주누락 자재발생 및 추가발주 지연 2. Support 부족 2-1 현황 - 현장 설계변경 요청으로 Support 부족분 발생예상 (23년 12월 중 구두요청) - 현지 시공사(Sylvan) 및 고객사(SKon)의 요청사항 2-2 원인 - Clamp 용접불가로 Support 체결방식을 용접에서 볼트체결로 변경요청 - 현장구조물 (Pipe Rack) 사용불가(하중문제)로 별도의 전용 Pipe Rack 신설요청 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 3D 문제점 1) 3D 진행업체 계약 지연 - 3D 업체에서 제시한 작업기간은 6개월이었으나 견적접수, 검토 단계에서 계약기간 지연 2) 3D 진행업체 선정 오류 - KY-1, TN-1 3D 업체 2원화 진행으로 공통 변경사항에 대한 일관적 적용이 안되어 효율하락 - TN-1 업체(원진호 이사 추천 업체) 3D 전문지식 없이 금액적인 부분에만 치중함 3) 잦은 설계변경 및 CONCEPT 결정 지연 - 잦은 설계변경 발생으로 3D 및 ISO 작성 지연 - 현장 건축과의 간섭발생으로 LAY-OUT 변경 4) 3D 업체로의 제공자료 불일치 및 변경자료 제공 지연 - 개정된 자료가 3D 업체로 늦게 전달되어 재작업 발생으로 작성지연 5) 미국 현지 및 FORD 안전규정 세부사항 인지 부족 - 기존 SKBA 기준만 적용/반영한 상태에서 미국 현지 및 FORD 안전규정 인지 부족으로 지연 - 규정 이해 및 경험부족과 중복적으로 확인하는 단계가 없었음 | 현장자재부족 사양변경(추가) 구매요청(발주)오류 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 사장님 반려 3회 후 사업관리 내부적으로 원인에 대한 재고 및 정리 고객사 요청사항 1. 배관자재 부족이 프로젝트 지연의 원인으로 지목되지 않도록 적극적인 대응요청 1-1 라인별 부족자재 공급일정 - #1라인 : 1월 초 / #2라인 : 1월 말 2. 시공사 요청사항에 대한 적극적인 대응요청 2-1 Rack Support 신설 및 Support 체결방식 변경 등 조치사항 1. #1, #2 라인 부족자재(현지 필요일정 : 24년 1월) - 미국 현지구매, 국내도착 후 항공운송 2. 향후 설계변경으로 긴급자재조달 필요시 미국현지구매, 국내조달 후 항공운송 3. 사업3팀 해외시공자재 실행예산 18억5천만원 중 잔여예산 5웍7천만원 에서 집행 4. 첨부자료#1 해외시공 배관자재 집행현황 참조 | 1. 3D 설계지연 방지 - 계약 전 초기 자료로 3D 업체견적 접수 후 계약 후 바로 업체선정 필요 : CHECK LIST 작성하여 관리 - 고객사 승인 설계 DATA 기준으로 3D 작성 및 현장 일정에 맞는 순차적 BOM 산출 및 구매 진행 2. 3D 진행업체 선정오류 - 업체 선정시 REFERENCE 및 실무자들의 역량 및 CAPA 검토하여 업체 평가시 반영 - 성격이 비슷한 프로젝트의 경우 업체 이원화가 아닌 업체 일원화 (단 CAPA 충족시) 3. 현장 설계변경 - DR MEETING 이후 고객의 요구로 인한 설계변경시 C/O 또는 TER 작성하여 관리 4. 제공자료 불일치 및 변경자료 제공지연 - 도면 최신본 관리 : 설계 변경자료 사장님 기안 진행시 관련자들 참조 필요 - 3D 협력사로 제공되는 도면은 3D 메인 담당자(PM)을 통해 공유하여 제공자료 불일치 방지 5. FORD 안전규정 세부사항 인지부족 - JV 프로젝트 진행시 해당국가 및 주정부 등 관계기관 안전규정 검토 - 필요시 현지법인을 통해 외주 안전규정 전문업체 자문 및 계약 향후 업무수행 및 이슈대응 시 아래 사항 숙지하여 진행 하겠습니다. - PJT의 복잡한 역학관계 및 진행중 발생되는 여러가지 변수는 PJT 진행 과정에서 발생하는 상수임을 인지 - 이를 최소화하고 사전 차단하기 위해 PJT의 각 분야별 담당자는 주인의식과 책임감을 다시한번 확인 - PM 및 유관부서와의 유기적은 소통으로 PJT 초기부터 리스크 최소화를 위해 노력 | C004 | 검토강화 | 고객(SK) | 조원국 | 사업관리 | N/A | 무상 | 187817218 | 206372600 | CLOSE | 2024-01-02 | 2025-08-29
2023 | TER-23-131 (2/2) | R0 | 조원국-001 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | - | BOSK KY-1 해외시공 배관자재 Shortage에 대한 빠른 수급조치건 1. 배관자재 부족 1-1 현황 - #1, #2 라인 배관작업을 위한 일부 Shortage 발생 - 향후 현장설계변경으로 Shortage 발생 예상 1-2 원인 - 지속적인 설계변경으로 3D Modeling 변경/지연 - 발주누락 자재발생 및 추가발주 지연 2. Support 부족 2-1 현황 - 현장 설계변경 요청으로 Support 부족분 발생예상 (23년 12월 중 구두요청) - 현지 시공사(Sylvan) 및 고객사(SKon)의 요청사항 2-2 원인 - Clamp 용접불가로 Support 체결방식을 용접에서 볼트체결로 변경요청 - 현장구조물 (Pipe Rack) 사용불가(하중문제)로 별도의 전용 Pipe Rack 신설요청 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 3D 문제점 1) 3D 진행업체 계약 지연 - 3D 업체에서 제시한 작업기간은 6개월이었으나 견적접수, 검토 단계에서 계약기간 지연 2) 3D 진행업체 선정 오류 - KY-1, TN-1 3D 업체 2원화 진행으로 공통 변경사항에 대한 일관적 적용이 안되어 효율하락 - TN-1 업체(원진호 이사 추천 업체) 3D 전문지식 없이 금액적인 부분에만 치중함 3) 잦은 설계변경 및 CONCEPT 결정 지연 - 잦은 설계변경 발생으로 3D 및 ISO 작성 지연 - 현장 건축과의 간섭발생으로 LAY-OUT 변경 4) 3D 업체로의 제공자료 불일치 및 변경자료 제공 지연 - 개정된 자료가 3D 업체로 늦게 전달되어 재작업 발생으로 작성지연 5) 미국 현지 및 FORD 안전규정 세부사항 인지 부족 - 기존 SKBA 기준만 적용/반영한 상태에서 미국 현지 및 FORD 안전규정 인지 부족으로 지연 - 규정 이해 및 경험부족과 중복적으로 확인하는 단계가 없었음 | 현장자재부족 사양변경(추가) 구매요청(발주)오류 | T-04 | 사업관리 | F-12 | 구매 요청 누락 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | TER 지연사유 사장님 반려 3회 후 사업관리 내부적으로 원인에 대한 재고 및 정리 고객사 요청사항 1. 배관자재 부족이 프로젝트 지연의 원인으로 지목되지 않도록 적극적인 대응요청 1-1 라인별 부족자재 공급일정 - #1라인 : 1월 초 / #2라인 : 1월 말 2. 시공사 요청사항에 대한 적극적인 대응요청 2-1 Rack Support 신설 및 Support 체결방식 변경 등 조치사항 1. #1, #2 라인 부족자재(현지 필요일정 : 24년 1월) - 미국 현지구매, 국내도착 후 항공운송 2. 향후 설계변경으로 긴급자재조달 필요시 미국현지구매, 국내조달 후 항공운송 3. 사업3팀 해외시공자재 실행예산 18억5천만원 중 잔여예산 5웍7천만원 에서 집행 4. 첨부자료#1 해외시공 배관자재 집행현황 참조 | 1. 3D 설계지연 방지 - 계약 전 초기 자료로 3D 업체견적 접수 후 계약 후 바로 업체선정 필요 : CHECK LIST 작성하여 관리 - 고객사 승인 설계 DATA 기준으로 3D 작성 및 현장 일정에 맞는 순차적 BOM 산출 및 구매 진행 2. 3D 진행업체 선정오류 - 업체 선정시 REFERENCE 및 실무자들의 역량 및 CAPA 검토하여 업체 평가시 반영 - 성격이 비슷한 프로젝트의 경우 업체 이원화가 아닌 업체 일원화 (단 CAPA 충족시) 3. 현장 설계변경 - DR MEETING 이후 고객의 요구로 인한 설계변경시 C/O 또는 TER 작성하여 관리 4. 제공자료 불일치 및 변경자료 제공지연 - 도면 최신본 관리 : 설계 변경자료 사장님 기안 진행시 관련자들 참조 필요 - 3D 협력사로 제공되는 도면은 3D 메인 담당자(PM)을 통해 공유하여 제공자료 불일치 방지 5. FORD 안전규정 세부사항 인지부족 - JV 프로젝트 진행시 해당국가 및 주정부 등 관계기관 안전규정 검토 - 필요시 현지법인을 통해 외주 안전규정 전문업체 자문 및 계약 향후 업무수행 및 이슈대응 시 아래 사항 숙지하여 진행 하겠습니다. - PJT의 복잡한 역학관계 및 진행중 발생되는 여러가지 변수는 PJT 진행 과정에서 발생하는 상수임을 인지 - 이를 최소화하고 사전 차단하기 위해 PJT의 각 분야별 담당자는 주인의식과 책임감을 다시한번 확인 - PM 및 유관부서와의 유기적은 소통으로 PJT 초기부터 리스크 최소화를 위해 노력 | C004 | 검토강화 | 원진호(퇴) | 조원국 | 사업관리 | N/A | 무상 | 187817218 | 206372600 | CLOSE | 2024-01-02 | 2025-08-29
2023 | TER-23-138 (1/2) | R0 | 조원국-002 | 2023-12-28 | 2024-01-02 | 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK TN-1 | 테네시 | 윤성 | - | BOSK TN-1 해외시공 배관자재 Shortage에 대한 빠른 수급조치 건 1. 배관자재 부족 1-1 현황 - #1, #2 라인 배관제작을 위한 일부 Shortage 발생 - 향후 현장설계변경으로 Shortage 발생 예상 1-2 원인 - 지속적인 설계변경으로 3D Modeling 변경/지연 - BOM Summary 지연 - 발주누락자재 발생 및 추가발주 지연 2. Support 부족 2-1 현황 - 현장 설계변경 요청으로 SUPPORT 부족분 발생 - 현지 시공사 D&Z 및 고객사 (SKON)의 요청사항 2-2 원인 - CLAMP 용접불가로 SUPPORT 체결방시글 용접에서 볼트체결로 변경요청 - 현장구조물 PIPE RACK 사용불가(하중문제)로 별도의 전용 PIPE RACK 신설 요청 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 3D 문제점 1) 3D 진행업체 계약 지연 - 3D 업체에서 제시한 작업기간은 6개월이었으나 견적접수, 검토 단계에서 계약기간 지연 2) 3D 진행업체 선정 오류 - KY-1, TN-1 3D 업체 2원화 진행으로 공통 변경사항에 대한 일관적 적용이 안되어 효율하락 - TN-1 업체(원진호 이사 추천 업체) 3D 전문지식 없이 금액적인 부분에만 치중함 3) 잦은 설계변경 및 CONCEPT 결정 지연 - 잦은 설계변경 발생으로 3D 및 ISO 작성 지연 - 현장 건축과의 간섭발생으로 LAY-OUT 변경 4) 3D 업체로의 제공자료 불일치 및 변경자료 제공 지연 - 개정된 자료가 3D 업체로 늦게 전달되어 재작업 발생으로 작성지연 5) 미국 현지 및 FORD 안전규정 세부사항 인지 부족 - 기존 SKBA 기준만 적용/반영한 상태에서 미국 현지 및 FORD 안전규정 인지 부족으로 지연 - 규정 이해 및 경험부족과 중복적으로 확인하는 단계가 없었음 | 현장자재부족 사양변경(추가) 구매요청(발주)오류 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 사장님 반려 3회 후 사업관리 내부적으로 원인에 대한 재고 및 정리 고객사 요청사항 1. 배관자재 부족이 프로젝트 지연 원인으로 지목되지 않도록 적극적인 대응 요청 1-1 라인별 부족자재 공급일정 - #1라인 - 1월초 / #2라인 - 1월말 2. 시공사 요청사항에 대한 적극적인 대응 요청 2-1 RACK SUPPORT 신설 및 SUPPORT 체결방식 변경 등 조치사항 1. #1, #2 라인 부족자재(현지 필요일정 : 24년 1월) - 미국 현지구매, 국내도착 후 항공운송 2. 향후 설계변경으로 긴급자재조달 필요시 미국현지구매, 국내조달 후 항공운송 3. #3, #4 라인 부족자재(현지 필요일정 : 24년 3월) - 국내조달 후 해상운송 4. 사업3팀 해외시공자재 실행예산 17억원 중 잔여예산 6억 5천만원에서 집행 | 1. 3D 설계지연 방지 - 계약 전 초기 자료로 3D 업체견적 접수 후 계약 후 바로 업체선정 필요 : CHECK LIST 작성하여 관리 - 고객사 승인 설계 DATA 기준으로 3D 작성 및 현장 일정에 맞는 순차적 BOM 산출 및 구매 진행 2. 3D 진행업체 선정오류 - 업체 선정시 REFERENCE 및 실무자들의 역량 및 CAPA 검토하여 업체 평가시 반영 - 성격이 비슷한 프로젝트의 경우 업체 이원화가 아닌 업체 일원화 (단 CAPA 충족시) 3. 현장 설계변경 - DR MEETING 이후 고객의 요구로 인한 설계변경시 C/O 또는 TER 작성하여 관리 4. 제공자료 불일치 및 변경자료 제공지연 - 도면 최신본 관리 : 설계 변경자료 사장님 기안 진행시 관련자들 참조 필요 - 3D 협력사로 제공되는 도면은 3D 메인 담당자(PM)을 통해 공유하여 제공자료 불일치 방지 5. FORD 안전규정 세부사항 인지부족 - JV 프로젝트 진행시 해당국가 및 주정부 등 관계기관 안전규정 검토 - 필요시 현지법인을 통해 외주 안전규정 전문업체 자문 및 계약 향후 업무수행 및 이슈대응 시 아래 사항 숙지하여 진행 하겠습니다. - PJT의 복잡한 역학관계 및 진행중 발생되는 여러가지 변수는 PJT 진행 과정에서 발생하는 상수임을 인지 - 이를 최소화하고 사전 차단하기 위해 PJT의 각 분야별 담당자는 주인의식과 책임감을 다시한번 확인 - PM 및 유관부서와의 유기적은 소통으로 PJT 초기부터 리스크 최소화를 위해 노력 | C004 | 검토강화 | 고객(SK) | 조원국 | 사업관리 | N/A | 무상 | 82184200 | 134485000 | CLOSE | 2024-01-02 | 2025-08-29
2023 | TER-23-138 (2/2) | R0 | 조원국-002 | 2023-12-28 | 2024-01-02 | 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK TN-1 | 테네시 | 윤성 | - | BOSK TN-1 해외시공 배관자재 Shortage에 대한 빠른 수급조치 건 1. 배관자재 부족 1-1 현황 - #1, #2 라인 배관제작을 위한 일부 Shortage 발생 - 향후 현장설계변경으로 Shortage 발생 예상 1-2 원인 - 지속적인 설계변경으로 3D Modeling 변경/지연 - BOM Summary 지연 - 발주누락자재 발생 및 추가발주 지연 2. Support 부족 2-1 현황 - 현장 설계변경 요청으로 SUPPORT 부족분 발생 - 현지 시공사 D&Z 및 고객사 (SKON)의 요청사항 2-2 원인 - CLAMP 용접불가로 SUPPORT 체결방시글 용접에서 볼트체결로 변경요청 - 현장구조물 PIPE RACK 사용불가(하중문제)로 별도의 전용 PIPE RACK 신설 요청 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 3D 문제점 1) 3D 진행업체 계약 지연 - 3D 업체에서 제시한 작업기간은 6개월이었으나 견적접수, 검토 단계에서 계약기간 지연 2) 3D 진행업체 선정 오류 - KY-1, TN-1 3D 업체 2원화 진행으로 공통 변경사항에 대한 일관적 적용이 안되어 효율하락 - TN-1 업체(원진호 이사 추천 업체) 3D 전문지식 없이 금액적인 부분에만 치중함 3) 잦은 설계변경 및 CONCEPT 결정 지연 - 잦은 설계변경 발생으로 3D 및 ISO 작성 지연 - 현장 건축과의 간섭발생으로 LAY-OUT 변경 4) 3D 업체로의 제공자료 불일치 및 변경자료 제공 지연 - 개정된 자료가 3D 업체로 늦게 전달되어 재작업 발생으로 작성지연 5) 미국 현지 및 FORD 안전규정 세부사항 인지 부족 - 기존 SKBA 기준만 적용/반영한 상태에서 미국 현지 및 FORD 안전규정 인지 부족으로 지연 - 규정 이해 및 경험부족과 중복적으로 확인하는 단계가 없었음 | 현장자재부족 사양변경(추가) 구매요청(발주)오류+Z719 | T-04 | 사업관리 | F-12 | 구매 요청 누락 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | TER 지연사유 사장님 반려 3회 후 사업관리 내부적으로 원인에 대한 재고 및 정리 고객사 요청사항 1. 배관자재 부족이 프로젝트 지연 원인으로 지목되지 않도록 적극적인 대응 요청 1-1 라인별 부족자재 공급일정 - #1라인 - 1월초 / #2라인 - 1월말 2. 시공사 요청사항에 대한 적극적인 대응 요청 2-1 RACK SUPPORT 신설 및 SUPPORT 체결방식 변경 등 조치사항 1. #1, #2 라인 부족자재(현지 필요일정 : 24년 1월) - 미국 현지구매, 국내도착 후 항공운송 2. 향후 설계변경으로 긴급자재조달 필요시 미국현지구매, 국내조달 후 항공운송 3. #3, #4 라인 부족자재(현지 필요일정 : 24년 3월) - 국내조달 후 해상운송 4. 사업3팀 해외시공자재 실행예산 17억원 중 잔여예산 6억 5천만원에서 집행 | 1. 3D 설계지연 방지 - 계약 전 초기 자료로 3D 업체견적 접수 후 계약 후 바로 업체선정 필요 : CHECK LIST 작성하여 관리 - 고객사 승인 설계 DATA 기준으로 3D 작성 및 현장 일정에 맞는 순차적 BOM 산출 및 구매 진행 2. 3D 진행업체 선정오류 - 업체 선정시 REFERENCE 및 실무자들의 역량 및 CAPA 검토하여 업체 평가시 반영 - 성격이 비슷한 프로젝트의 경우 업체 이원화가 아닌 업체 일원화 (단 CAPA 충족시) 3. 현장 설계변경 - DR MEETING 이후 고객의 요구로 인한 설계변경시 C/O 또는 TER 작성하여 관리 4. 제공자료 불일치 및 변경자료 제공지연 - 도면 최신본 관리 : 설계 변경자료 사장님 기안 진행시 관련자들 참조 필요 - 3D 협력사로 제공되는 도면은 3D 메인 담당자(PM)을 통해 공유하여 제공자료 불일치 방지 5. FORD 안전규정 세부사항 인지부족 - JV 프로젝트 진행시 해당국가 및 주정부 등 관계기관 안전규정 검토 - 필요시 현지법인을 통해 외주 안전규정 전문업체 자문 및 계약 향후 업무수행 및 이슈대응 시 아래 사항 숙지하여 진행 하겠습니다. - PJT의 복잡한 역학관계 및 진행중 발생되는 여러가지 변수는 PJT 진행 과정에서 발생하는 상수임을 인지 - 이를 최소화하고 사전 차단하기 위해 PJT의 각 분야별 담당자는 주인의식과 책임감을 다시한번 확인 - PM 및 유관부서와의 유기적은 소통으로 PJT 초기부터 리스크 최소화를 위해 노력 | C004 | 검토강화 | 원진호(퇴) | 조원국 | 사업관리 | N/A | 무상 | 82184200 | 134485000 | CLOSE | 2024-01-02 | 2025-08-29
2024 | TER-24-073 | R0 | 정진호-001 | 2024-07-31 | 2024-09-02 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | - | BOSK KY-1 해외시공용 배관자재 긴급 수급 및 공급의 건 1-1 현황 -.배관 시공이 진행됨에 따라 시공용 배관자재가 추가로 필요한 상황이 지속적으로 발생 1-2. 원인 -. 현장 시공 시 발생한 배관 간섭 및 오류로 설계 변경 -. Safety Issue로 인한 배관 보완 및 설계 변경 -. 시공사에 의한 자재 손/망실 -. 시공사 요청에 의한 Spare 자재 공급 -. 현장에서 발견된 불량자재에 대한 대체 -. 시운전 관련 필요 자재 공급 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 지속적인 설계변경 -.간섭/오류 수정 및 Safety 관련 보완 변경 2, 자재관리 미흡 -.현지 시공사 자재 관리 미흡 -.손/망실 및 Lose 자재 발생 | 현장자재부족 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 최근까지 근로팀 투입으로 현장 요청자재에 대한 빠른 대처를 위해 지연됨 고객사 요청사항 1. 배관자재 부족이 프로젝트 지연 원인으로 지목되지 않도록 적극적인 대응요청 2. 시공사 자재 추가 요청사항에 대한 적극적인 대응요청 조치사항 1. 배관 시공에 필요한 추가 자재는 긴급으로 국내 또는 현지 조달하여 현장으로 운송 2. 예산집행금액 정리 - 2023년 12월 기준 해외시공배관자재 예산 18.5억원 중 잔여예산 6.74억 - 2024년 01월 ~ 07월 : 약 3.75억원 집행 - 2024년 08월 ~ 배관시공마무리 : 잔여예산 2.98억원 내에서 집행 예정 | 1. 자재 수량산출 및 구매 시 LOSS율 선 반영 (총수량에 여유율 포함 - 계약서에 추가요청시 C/O 명시) 2. 계약시 철저한 WORKSCOPE 명시 (현지 시공사 자재관리에 대한 책임부여) 3. 분실된 자재분에 대해 증빙자료(PACKING LIST, 포장사진)포함한 3,4라인 견적에 금액반영 향후 업무수행 및 이슈대응 시 아래 사항 숙지하여 진행 하겠습니다. - PJT의 복합한 역학관계 및 진행중 발생되는 여러가지 변수는 PJT 진행에 발생되는 상수임을 인지 - 이를 최소화하고 사전 차단하기 위해 PJT의 각 분야별 담당자들의 주인의식과 책임감을 부여 - PM 및 유관 부서와의 유기적인 소통으로 PJT 초기 단계부터 리스크 최소화를 위해 노력 | C006 | 계약검토 | 현지시공사 (SYLVAN) | 조원국 | 사업관리 | N/A | 무상 |  | 89829000 | CLOSE | 2024-09-10 | 2025-08-29
2024 | TER-24-074 | R0 | 정진호-002 | 2024-07-31 | 2024-09-02 | 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK TN-1 | 테네시 | 현장 | - | BOSK TN-1 해외시공용 배관자재 긴급 수급 및 공급의 건 1. 배관자재 추가 수급 필요 1-1. 현황 -.배관 시공이 진행됨에 따라 시공용 배관자재가 추가로 필요한 상황이 지속적으로 발생 1-2. 원인 -. 현장 시공 시 발생한 배관 간섭 및 오류로 설계 변경 -. Safety Issue로 인한 배관 보완 및 설계 변경 -. 시공사에 의한 자재 손/망실 -. 시공사 요청에 의한 Spare 자재 공급 -. 현장에서 발견된 불량자재에 대한 대체 -. 시운전 관련 필요 자재 공급 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 지속적인 설계변경 -.간섭/오류 수정 및 Safety 관련 보완 변경 2, 자재관리 미흡 -.현지 시공사 자재 관리 미흡 -.손/망실 및 Lose 자재 발생 | 현장자재부족 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | TER 지연사유 최근까지 근로팀 투입으로 현장 요청자재에 대한 빠른 대처를 위해 지연됨 고객사 요청사항 1. 배관자재 부족이 프로젝트 지연 원인으로 지목되지 않도록 적극적인 대응요청 2. 시공사 자재 추가 요청사항에 대한 적극적인 대응요청 조치사항 1. 배관 시공에 필요한 추가 자재는 긴급으로 국내 또는 현지 조달하여 현장으로 운송 2. 예산집행금액 정리 - 2023년 12월 기준 해외시공 배관자재 예산 17억원 중 잔여예산 6.5억 - 2024년 01월 ~ 2024년 07월 : 약 3.33억원 집행 - 2024년 08월 ~ 배관시공 마무리 : 잔여예산 3.2억원 내에서 집행예정 | 1. 자재 수량산출 및 구매 시 LOSS율 선 반영 (총수량에 여유율 포함 - 계약서에 추가요청시 C/O 명시) 2. 계약시 철저한 WORKSCOPE 명시 (현지 시공사 자재관리에 대한 책임부여) 3. 분실된 자재분에 대해 증빙자료(PACKING LIST, 포장사진)와 함께 시공사 BACK CHARGE 대응 향후 업무수행 및 이슈대응 시 아래 사항 숙지하여 진행 하겠습니다. - PJT의 복합한 역학관계 및 진행중 발생되는 여러가지 변수는 PJT 진행에 발생되는 상수임을 인지 - 이를 최소화하고 사전 차단하기 위해 PJT의 각 분야별 담당자들의 주인의식과 책임감을 부여 - PM 및 유관 부서와의 유기적인 소통으로 PJT 초기 단계부터 리스크 최소화를 위해 노력 | C006 | 계약검토 | 현지시공사 (D&Z) | 조원국 | 사업관리 | N/A | 무상 |  | 63539000 | CLOSE | 2024-09-10 | 2025-08-29
2022 | TER-22-103 (1/2) | R0 | 이강현-006 | 2022-10-02 |  | 1904-19 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0121 (YSM-0177) | SKOH 2라인 BINDER MIXER High Speed Shaft 상부 Pulley 파손 1. 221002_BINDER MIXER 소음발생하여 점검 요청 - key 마모 등 확인 - High speed shaft Pully 마모 2. 221003_High speed shaft 교체 확정 및 일정 확인 후 SKOH 테크니션 지원 - High speed shaft 탈거, Disper Shaft 베어링 하우징 볼트 제거 -> Timing Belt Tension 제거 3. 221004_High speed shaft 조립 및 Pully SKBM에서 지원 받아 작업 - Disper Shaft, High speed shaft Tension Setting 4. 221005_Drive Parts 하부 Center Cover 볼트 씹힘으로 제거 및 기타 확인 작업 | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 59 | Key | BO | High Speed Shaft Assy | 1. 근본발생원인은 KEY의 치수불량(공차불만족)에 따른 고속축 파손 - 구매품업체 : KEY 제작업체의 부적합(공차 미 준수) KEY납품 - 안성생산: KEY 치수초과, 임의 가공을 통해 조립 수월한 상태(공차 미달)로 만들어 조립 KEY 치수미달, 조립이 수월하여 유격 발생이 있음에도 조립 진행 2. 근거 : KEY 입고 검사(공차 관리) 직후 KEY의 치수 불량이 과다 발생했고, KEY 검사 후 납품된 믹서가 현재(25.9.1)까지 2년2개월 사용 동일한 TER 발생 없음 | 소음발생 KEY(키홈) 파손 PULLEY 파손 | T-02 | 구매 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | TER 지연사유 원익파악을 위하여 SKOH (Key 품질강화 PJT.) 부터 문제사항 주시하였고, 이상없음을 확인 후 원인파악 부서로 지정, 결재 상신. 교체를 위해 사용한 자재와 인력 모두 고객사 부담으로 진행하여 집행비용 없음 | - 구매업체: KEY 및 KEY 홈에 대한 전수검사실시(2022.12월 이후 시행 중), 공급업체 자체검사 후 입고. - 안성생산:반드시 검사 합격 TAG가 부착된 KEY 만 사용, 제작(조립) 과정에서 이상(부적합) 발생시 임의 판단하지 않고 관련부서 협의 후 진행. | C001 | 검사강화 |  | 심정기 |  | N/A | N/A | 0 | ₩- | CLOSE |  | 2025-09-09
2022 | TER-22-103 (2/2) | R0 | 이강현-006 | 2022-10-02 |  | 1904-19 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0121 (YSM-0177) | SKOH 2라인 BINDER MIXER High Speed Shaft 상부 Pulley 파손 1. 221002_BINDER MIXER 소음발생하여 점검 요청 - key 마모 등 확인 - High speed shaft Pully 마모 2. 221003_High speed shaft 교체 확정 및 일정 확인 후 SKOH 테크니션 지원 - High speed shaft 탈거, Disper Shaft 베어링 하우징 볼트 제거 -> Timing Belt Tension 제거 3. 221004_High speed shaft 조립 및 Pully SKBM에서 지원 받아 작업 - Disper Shaft, High speed shaft Tension Setting 4. 221005_Drive Parts 하부 Center Cover 볼트 씹힘으로 제거 및 기타 확인 작업 | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 59 | Key | BO | High Speed Shaft Assy | 1. 근본발생원인은 KEY의 치수불량(공차불만족)에 따른 고속축 파손 - 구매품업체 : KEY 제작업체의 부적합(공차 미 준수) KEY납품 - 안성생산: KEY 치수초과, 임의 가공을 통해 조립 수월한 상태(공차 미달)로 만들어 조립 KEY 치수미달, 조립이 수월하여 유격 발생이 있음에도 조립 진행 2. 근거 : KEY 입고 검사(공차 관리) 직후 KEY의 치수 불량이 과다 발생했고, KEY 검사 후 납품된 믹서가 현재(25.9.1)까지 2년2개월 사용 동일한 TER 발생 없음 | 소음발생 KEY(키홈) 파손 PULLEY 파손 | T-06 | 생산관리(안성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-14 | 프로세스의 부재 | TER 지연사유 원익파악을 위하여 SKOH (Key 품질강화 PJT.) 부터 문제사항 주시하였고, 이상없음을 확인 후 원인파악 부서로 지정, 결재 상신. 교체를 위해 사용한 자재와 인력 모두 고객사 부담으로 진행하여 집행비용 없음 | - 구매업체: KEY 및 KEY 홈에 대한 전수검사실시(2022.12월 이후 시행 중), 공급업체 자체검사 후 입고. - 안성생산:반드시 검사 합격 TAG가 부착된 KEY 만 사용, 제작(조립) 과정에서 이상(부적합) 발생시 임의 판단하지 않고 관련부서 협의 후 진행. | C033 | 절차 준수 |  | 심정기 |  | N/A | N/A | 0 | ₩- | CLOSE |  | 2025-09-09
2022 | TER-22-170 (1/2) | R0 | 김정원-001 | 2022-11-22 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0104C (YSM-0238) | SKOJ 1동 CMC 3호기 정기 오버홀 진행 (HIGH SPEED KEY 파손 건) 1. 221120 SKOJ 1동 CMC #3 정기 O/H 진행/탈거 중 HIGH SPEED KEY 파손 발견 2. 221121 PULLEY, KEY 탈거시 상당 시간 소요(4시간) : 강건설계 미적용분 3. 221122 HIGH SPEED SHAFT ASSY, DISPER SHAFT ASSY 교체(강건설계 적용) 4. 221123 시운전 완료 | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 59 | KEY | BO | High Speed Shaft Assy | 1. 근본발생원인은 KEY의 치수불량(공차불만족)에 따른 고속축 파손 - 구매품업체 : KEY 제작업체의 부적합(공차 미 준수) KEY납품 - 안성생산: KEY 치수초과, 임의 가공을 통해 조립 수월한 상태(공차 미달)로 만들어 조립 KEY 치수미달, 조립이 수월하여 유격 발생이 있음에도 조립 진행 2. 근거 : KEY 입고 검사(공차 관리) 직후 KEY의 치수 불량이 과다 발생했고, KEY 검사 후 납품된 믹서가 현재(25.9.1)까지 2년2개월 사용 동일한 TER 발생 없음 | KEY(키홈) 파손 | T-02 | 구매 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | TER 지연사유 원익파악을 위하여 SKOH (Key 품질강화 PJT.) 부터 문제사항 주시하였고, 이상없음을 확인 후 원인파악 부서로 지정, 결재 상신. 조치사항 1. 221121 PULLEY, KEY 탈거시 상당 시간 소요(4시간) : 강건설계 미적용분 2. 221122 HIGH SPEED SHAFT ASSY, DISPER SHAFT ASSY 교체 (강건설계 적용) 3. 221123 시운전 완료 | - 구매업체: KEY 및 KEY 홈에 대한 전수검사실시(2022.12월 이후 시행 중), 공급업체 자체검사 후 입고. - 안성생산:반드시 검사 합격 TAG가 부착된 KEY 만 사용, 제작(조립) 과정에서 이상(부적합) 발생시 임의 판단하지 않고 관련부서 협의 후 진행. | C001 | 검사강화 |  | 심정기 |  | N/A | 무상 | 1015358 | 1015358 | CLOSE |  | 2025-09-09
2022 | TER-22-170 (2/2) | R0 | 김정원-001 | 2022-11-22 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0104C (YSM-0238) | SKOJ 1동 CMC 3호기 정기 오버홀 진행 (HIGH SPEED KEY 파손 건) 1. 221120 SKOJ 1동 CMC #3 정기 O/H 진행/탈거 중 HIGH SPEED KEY 파손 발견 2. 221121 PULLEY, KEY 탈거시 상당 시간 소요(4시간) : 강건설계 미적용분 3. 221122 HIGH SPEED SHAFT ASSY, DISPER SHAFT ASSY 교체(강건설계 적용) 4. 221123 시운전 완료 | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 59 | KEY | BO | High Speed Shaft Assy | 1. 근본발생원인은 KEY의 치수불량(공차불만족)에 따른 고속축 파손 - 구매품업체 : KEY 제작업체의 부적합(공차 미 준수) KEY납품 - 안성생산: KEY 치수초과, 임의 가공을 통해 조립 수월한 상태(공차 미달)로 만들어 조립 KEY 치수미달, 조립이 수월하여 유격 발생이 있음에도 조립 진행 2. 근거 : KEY 입고 검사(공차 관리) 직후 KEY의 치수 불량이 과다 발생했고, KEY 검사 후 납품된 믹서가 현재(25.9.1)까지 2년2개월 사용 동일한 TER 발생 없음 | KEY(키홈) 파손 | T-06 | 생산관리(안성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-14 | 프로세스의 부재 | TER 지연사유 원익파악을 위하여 SKOH (Key 품질강화 PJT.) 부터 문제사항 주시하였고, 이상없음을 확인 후 원인파악 부서로 지정, 결재 상신. 조치사항 1. 221121 PULLEY, KEY 탈거시 상당 시간 소요(4시간) : 강건설계 미적용분 2. 221122 HIGH SPEED SHAFT ASSY, DISPER SHAFT ASSY 교체 (강건설계 적용) 3. 221123 시운전 완료 | - 구매업체: KEY 및 KEY 홈에 대한 전수검사실시(2022.12월 이후 시행 중), 공급업체 자체검사 후 입고. - 안성생산:반드시 검사 합격 TAG가 부착된 KEY 만 사용, 제작(조립) 과정에서 이상(부적합) 발생시 임의 판단하지 않고 관련부서 협의 후 진행. | C033 | 절차 준수 |  | 심정기 |  | N/A | 무상 | 1015358 | 1015358 | CLOSE |  | 2025-09-09
2023 | TER-23-040 (1/2) | R0 | 김정원-003 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 2209-23 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | B-MX0104A (YSM-0236) | SKOJ 1동 UMD-CMC 1호기 이상소음 발생 건 1. 230429_SKOJ 1동 CMC 1호기 베어링의 미세한 이상소음 발견 - 고객사 생산가동 중단 불가에 따라 모니터링만 진행 - 230505 보수 완료한 SKOJ CMC 와 동일한 HIGH SPEED SHAFT 의 KEY 파손으로 추정 2. 230519_해당 장비의 베어링 소음과 과도한 진동 발생하여 고개사에서 긴급 점검 제안 3. 250520_긴급점검 진행하여 DISPER SHAFT 풀림방지 볼트가 끊어져 탈락함을 확인함 - 탈락 볼트로 인하여 ANCHOR BLADE, VESSEL 내부 코팅 손상 확인 4. 230522_분해 과정에서 HIGH SPEED SHAFT KEY 파손 확인 (분해에 어려움 있었음) 5. 230523_HIGH SPEED SHAFT 교체 완료 (미강건 설계 제품으로 교체 하였으며 추후 강건설계 제품으로 교체하기로 고객과 협의) | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 59 | KEY | BO | High Speed Shaft Assy | 1. 근본발생원인은 KEY의 치수불량(공차불만족)에 따른 고속축 파손 - 구매품업체 : KEY 제작업체의 부적합(공차 미 준수) KEY납품 - 안성생산: KEY 치수초과, 임의 가공을 통해 조립 수월한 상태(공차 미달)로 만들어 조립 KEY 치수미달, 조립이 수월하여 유격 발생이 있음에도 조립 진행 2. 근거 : KEY 입고 검사(공차 관리) 직후 KEY의 치수 불량이 과다 발생했고, KEY 검사 후 납품된 믹서가 현재(25.9.1)까지 2년2개월 사용 동일한 TER 발생 없음 | 소음발생 진동발생 볼트파손(탈락) 코팅손상 KEY(키홈) 파손 | T-02 | 구매 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | TER 지연사유 원인파악을 위하여 SKOH (Key 품질강화 PJT) 부터 문제사항 주시하였고, 이상없음을 확인 후 원인파악 부서로 지정, 결재 상신 긴급 대응을 위하여 미강건 설계 제품으로 교체작업 하였으며, 추후 강건설계 제품으로 교체하기로 고객사와 협의 함 | - 구매업체: KEY 및 KEY 홈에 대한 전수검사실시(2022.12월 이후 시행 중), 공급업체 자체검사 후 입고. - 안성생산:반드시 검사 합격 TAG가 부착된 KEY 만 사용, 제작(조립) 과정에서 이상(부적합) 발생시 임의 판단하지 않고 관련부서 협의 후 진행. | C001 | 검사강화 |  | 심정기 | N/A | N/A | 무상 | 54684023 | 54684023 | CLOSE | 2023-06-26 | 2025-09-09
2023 | TER-23-040 (2/2) | R0 | 김정원-003 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 2209-23 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | B-MX0104A (YSM-0236) | SKOJ 1동 UMD-CMC 1호기 이상소음 발생 건 1. 230429_SKOJ 1동 CMC 1호기 베어링의 미세한 이상소음 발견 - 고객사 생산가동 중단 불가에 따라 모니터링만 진행 - 230505 보수 완료한 SKOJ CMC 와 동일한 HIGH SPEED SHAFT 의 KEY 파손으로 추정 2. 230519_해당 장비의 베어링 소음과 과도한 진동 발생하여 고개사에서 긴급 점검 제안 3. 250520_긴급점검 진행하여 DISPER SHAFT 풀림방지 볼트가 끊어져 탈락함을 확인함 - 탈락 볼트로 인하여 ANCHOR BLADE, VESSEL 내부 코팅 손상 확인 4. 230522_분해 과정에서 HIGH SPEED SHAFT KEY 파손 확인 (분해에 어려움 있었음) 5. 230523_HIGH SPEED SHAFT 교체 완료 (미강건 설계 제품으로 교체 하였으며 추후 강건설계 제품으로 교체하기로 고객과 협의) | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 59 | KEY | BO | High Speed Shaft Assy | 1. 근본발생원인은 KEY의 치수불량(공차불만족)에 따른 고속축 파손 - 구매품업체 : KEY 제작업체의 부적합(공차 미 준수) KEY납품 - 안성생산: KEY 치수초과, 임의 가공을 통해 조립 수월한 상태(공차 미달)로 만들어 조립 KEY 치수미달, 조립이 수월하여 유격 발생이 있음에도 조립 진행 2. 근거 : KEY 입고 검사(공차 관리) 직후 KEY의 치수 불량이 과다 발생했고, KEY 검사 후 납품된 믹서가 현재(25.9.1)까지 2년2개월 사용 동일한 TER 발생 없음 | 소음발생 진동발생 볼트파손(탈락) 코팅손상 KEY(키홈) 파손 | T-06 | 생산관리(안성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-14 | 프로세스의 부재 | TER 지연사유 원인파악을 위하여 SKOH (Key 품질강화 PJT) 부터 문제사항 주시하였고, 이상없음을 확인 후 원인파악 부서로 지정, 결재 상신 긴급 대응을 위하여 미강건 설계 제품으로 교체작업 하였으며, 추후 강건설계 제품으로 교체하기로 고객사와 협의 함 | - 구매업체: KEY 및 KEY 홈에 대한 전수검사실시(2022.12월 이후 시행 중), 공급업체 자체검사 후 입고. - 안성생산:반드시 검사 합격 TAG가 부착된 KEY 만 사용, 제작(조립) 과정에서 이상(부적합) 발생시 임의 판단하지 않고 관련부서 협의 후 진행. | C033 | 절차 준수 |  | 심정기 | N/A | N/A | 무상 | 54684023 | 54684023 | CLOSE | 2023-06-26 | 2025-09-09
2023 | TER-23-043 (1/2) | R0 | 김정원-004 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0205D (YSM-0359) | SKOJ 2동 UDM-CMC 7호기 이상소음 발생 건 1. 230526_SKBJ 2동 CMC 믹서 7호기 이상 소음 발생으로 고객사에서 가동중지 2. 230526_해당장비 점검 - 해당 기기 내부 제품 CMC 폐기 - Disper 수동 회전시 소음 발생 -> 베어링 파손 추정 - Disper 블레이드 고정용 무두 볼트가 풀려 있음 (탈락 안됨) 3. 230526_Disper 2개 탈거 후, Drive Body 내부 점검시 High Speed Shaft Key 완전 파손 확인 4. 230527_Lock Washer의 파손과 탈락, Lock Nut 마모 확인 5. 230527 High Speed 장착 완료 (강건설계 미적용) (추후 강건설계 적용 Spare로 교체 필요) - 신규 Disper 2개 장착 (55mm 볼트 사용) - TER-23-040 동일 - 조립 완료 후 계측 및 점검 후 시운전 완료 | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 59 | KEY | BO | High Speed Shaft Assy | 1. 근본발생원인은 KEY의 치수불량(공차불만족)에 따른 고속축 파손 - 구매품업체 : KEY 제작업체의 부적합(공차 미 준수) KEY납품 - 안성생산: KEY 치수초과, 임의 가공을 통해 조립 수월한 상태(공차 미달)로 만들어 조립 KEY 치수미달, 조립이 수월하여 유격 발생이 있음에도 조립 진행 2. 근거 : KEY 입고 검사(공차 관리) 직후 KEY의 치수 불량이 과다 발생했고, KEY 검사 후 납품된 믹서가 현재(25.9.1)까지 2년2개월 사용 동일한 TER 발생 없음 | 소음발생 슬러리 오염 볼트파손(탈락) KEY(키홈) 파손 | T-02 | 구매 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | TER 지연사유 원인파악을 위하여 SKOH (Key 품질강화 PJT) 부터 문제사항 주시하였고, 이상없음을 확인 후 원인파악 부서로 지정, 결재 상신 | - 구매업체: KEY 및 KEY 홈에 대한 전수검사실시(2022.12월 이후 시행 중), 공급업체 자체검사 후 입고. - 안성생산:반드시 검사 합격 TAG가 부착된 KEY 만 사용, 제작(조립) 과정에서 이상(부적합) 발생시 임의 판단하지 않고 관련부서 협의 후 진행. | C001 | 검사강화 |  | 심정기 | N/A | N/A |  | 11234115 | 11234115 | CLOSE |  | 2025-09-09
2023 | TER-23-043 (2/2) | R0 | 김정원-004 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2101-05-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0205D (YSM-0359) | SKOJ 2동 UDM-CMC 7호기 이상소음 발생 건 1. 230526_SKBJ 2동 CMC 믹서 7호기 이상 소음 발생으로 고객사에서 가동중지 2. 230526_해당장비 점검 - 해당 기기 내부 제품 CMC 폐기 - Disper 수동 회전시 소음 발생 -> 베어링 파손 추정 - Disper 블레이드 고정용 무두 볼트가 풀려 있음 (탈락 안됨) 3. 230526_Disper 2개 탈거 후, Drive Body 내부 점검시 High Speed Shaft Key 완전 파손 확인 4. 230527_Lock Washer의 파손과 탈락, Lock Nut 마모 확인 5. 230527 High Speed 장착 완료 (강건설계 미적용) (추후 강건설계 적용 Spare로 교체 필요) - 신규 Disper 2개 장착 (55mm 볼트 사용) - TER-23-040 동일 - 조립 완료 후 계측 및 점검 후 시운전 완료 | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 59 | KEY | BO | High Speed Shaft Assy | 1. 근본발생원인은 KEY의 치수불량(공차불만족)에 따른 고속축 파손 - 구매품업체 : KEY 제작업체의 부적합(공차 미 준수) KEY납품 - 안성생산: KEY 치수초과, 임의 가공을 통해 조립 수월한 상태(공차 미달)로 만들어 조립 KEY 치수미달, 조립이 수월하여 유격 발생이 있음에도 조립 진행 2. 근거 : KEY 입고 검사(공차 관리) 직후 KEY의 치수 불량이 과다 발생했고, KEY 검사 후 납품된 믹서가 현재(25.9.1)까지 2년2개월 사용 동일한 TER 발생 없음 | 소음발생 슬러리 오염 볼트파손(탈락) KEY(키홈) 파손 | T-06 | 생산관리(안성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-14 | 프로세스의 부재 | TER 지연사유 원인파악을 위하여 SKOH (Key 품질강화 PJT) 부터 문제사항 주시하였고, 이상없음을 확인 후 원인파악 부서로 지정, 결재 상신 | - 구매업체: KEY 및 KEY 홈에 대한 전수검사실시(2022.12월 이후 시행 중), 공급업체 자체검사 후 입고. - 안성생산:반드시 검사 합격 TAG가 부착된 KEY 만 사용, 제작(조립) 과정에서 이상(부적합) 발생시 임의 판단하지 않고 관련부서 협의 후 진행. | C033 | 절차 준수 |  | 심정기 | N/A | N/A |  | 11234115 | 11234115 | CLOSE |  | 2025-09-09
2023 | TER-23-094 (1/2) | R0 | 김정원-016 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0205C (YSM-0316) | SKOJ 2동 CMC MIXER 6호기 소음발생 1. 230428 SKOJ 2동 보전 담당자로부터 CMC #6의 심각한 소음 발생 점검 요청 접수 2. 230502 해당 믹서 세부 점검 결과 HIGH SPEED SHAFT KEY 파손 발견 - DISPER SHAFT 파손 우려되어 점검결과 간헐적 이상소음 확인 - 고객사와 협의하여 긴급 보수 O/H 진행 - HIGH SPEED SHAFT : SKOJ 1동 보유분 임대 후 사용 (강건설계 적용) - DISPER SHAFT : SKOJ 1동 OH USED, 자사 법인창고 보유 사용 (재조립분 사용) 3. 고객사와 협의에 따라 아래와 같이 집행함 - HIGH SPEED SHAFT : 무상처리 - DISPER SHAFT : 유상처리 (정기 O/H 처리) | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 59 | KEY | BO | High Speed Shaft Assy | 1. 근본발생원인은 KEY의 치수불량(공차불만족)에 따른 고속축 파손 - 구매품업체 : KEY 제작업체의 부적합(공차 미 준수) KEY납품 - 안성생산: KEY 치수초과, 임의 가공을 통해 조립 수월한 상태(공차 미달)로 만들어 조립 KEY 치수미달, 조립이 수월하여 유격 발생이 있음에도 조립 진행 2. 근거 : KEY 입고 검사(공차 관리) 직후 KEY의 치수 불량이 과다 발생했고, KEY 검사 후 납품된 믹서가 현재(25.9.1)까지 2년2개월 사용 동일한 TER 발생 없음 | 소음발생 KEY(키홈) 파손 | T-02 | 구매 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 230502 고객사와 협의에 따라 긴급 보수 O/H 진행 - HIGH SPEED SHAFT ASSY : SKOJ 1동 보유분 임대 후 사용(강건 설계 적용) - DISPER SHAFT ASSY 2개 : SKOJ 1EHD O/H USED, 법인창고 보유분 사용 2. 230503 긴급 보수 OH 완료 - HIGH SPEED SHAFT ASSY : 무상처리 - DISPER SHAFT ASSY : 유상처리(정기 O/H 처리) | - 구매업체: KEY 및 KEY 홈에 대한 전수검사실시(2022.12월 이후 시행 중), 공급업체 자체검사 후 입고. - 안성생산:반드시 검사 합격 TAG가 부착된 KEY 만 사용, 제작(조립) 과정에서 이상(부적합) 발생시 임의 판단하지 않고 관련부서 협의 후 진행. | C001 | 검사강화 |  |  | N/A | N/A | 무상 | 1415358 | 1415358 | CLOSE | 2023-07-10 | 2025-09-09
2023 | TER-23-094 (2/2) | R0 | 김정원-016 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0205C (YSM-0316) | SKOJ 2동 CMC MIXER 6호기 소음발생 1. 230428 SKOJ 2동 보전 담당자로부터 CMC #6의 심각한 소음 발생 점검 요청 접수 2. 230502 해당 믹서 세부 점검 결과 HIGH SPEED SHAFT KEY 파손 발견 - DISPER SHAFT 파손 우려되어 점검결과 간헐적 이상소음 확인 - 고객사와 협의하여 긴급 보수 O/H 진행 - HIGH SPEED SHAFT : SKOJ 1동 보유분 임대 후 사용 (강건설계 적용) - DISPER SHAFT : SKOJ 1동 OH USED, 자사 법인창고 보유 사용 (재조립분 사용) 3. 고객사와 협의에 따라 아래와 같이 집행함 - HIGH SPEED SHAFT : 무상처리 - DISPER SHAFT : 유상처리 (정기 O/H 처리) | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 59 | KEY | BO | High Speed Shaft Assy | 1. 근본발생원인은 KEY의 치수불량(공차불만족)에 따른 고속축 파손 - 구매품업체 : KEY 제작업체의 부적합(공차 미 준수) KEY납품 - 안성생산: KEY 치수초과, 임의 가공을 통해 조립 수월한 상태(공차 미달)로 만들어 조립 KEY 치수미달, 조립이 수월하여 유격 발생이 있음에도 조립 진행 2. 근거 : KEY 입고 검사(공차 관리) 직후 KEY의 치수 불량이 과다 발생했고, KEY 검사 후 납품된 믹서가 현재(25.9.1)까지 2년2개월 사용 동일한 TER 발생 없음 | 소음발생 KEY(키홈) 파손 | T-06 | 생산관리(안성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-14 | 프로세스의 부재 | 1. 230502 고객사와 협의에 따라 긴급 보수 O/H 진행 - HIGH SPEED SHAFT ASSY : SKOJ 1동 보유분 임대 후 사용(강건 설계 적용) - DISPER SHAFT ASSY 2개 : SKOJ 1EHD O/H USED, 법인창고 보유분 사용 2. 230503 긴급 보수 OH 완료 - HIGH SPEED SHAFT ASSY : 무상처리 - DISPER SHAFT ASSY : 유상처리(정기 O/H 처리) | - 구매업체: KEY 및 KEY 홈에 대한 전수검사실시(2022.12월 이후 시행 중), 공급업체 자체검사 후 입고. - 안성생산:반드시 검사 합격 TAG가 부착된 KEY 만 사용, 제작(조립) 과정에서 이상(부적합) 발생시 임의 판단하지 않고 관련부서 협의 후 진행. | C033 | 절차 준수 |  |  | N/A | N/A | 무상 | 1415358 | 1415358 | CLOSE | 2023-07-10 | 2025-09-09
2022 | TER-22-131 (1/2) | R0 | 이인엽-001 | 2022-12-06 |  | 2205-03-01 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | - | 1. 중국 창저우 BEST PD MIXER OVERHAUL 공사 중 PD MIXER 2개의 중공축 KEY 자리가 상이함을 발견함 2. 2개의 중공축 중 하나는 맞게 들어 왔으나, 하나는 위.아래 모두 40mm로 가공되어 현장으로 반입되었음을 발견함 3. KEY의 경우 45*25*600으로 들어와 기존 KEY 45*23*600과 맞지 않아 평면을 2mm 가공하고 양 옆면을 2.5*10.5mm로 다시 재가공하여 사용해야 함 | E | 장비 | A | PD (YS) | 59 | Key | BP | Hollow Shaft Assy | 1. Hollow Shaft - Key 가공 불량 | 사양불일치 제작(작업)불량 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. KEY 현지 가공 의뢰 (12/06) | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A | N/A | 0 | ₩- | CLOSE |  | 처리완료 확인
2022 | TER-22-131 (2/2) | R0 | 이인엽-001 | 2022-12-06 |  | 2205-03-01 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | - | 1. 중국 창저우 BEST PD MIXER OVERHAUL 공사 중 PD MIXER 2개의 중공축 KEY 자리가 상이함을 발견함 2. 2개의 중공축 중 하나는 맞게 들어 왔으나, 하나는 위.아래 모두 40mm로 가공되어 현장으로 반입되었음을 발견함 3. KEY의 경우 45*25*600으로 들어와 기존 KEY 45*23*600과 맞지 않아 평면을 2mm 가공하고 양 옆면을 2.5*10.5mm로 다시 재가공하여 사용해야 함 | E | 장비 | A | PD (YS) | 222 | Key Way (키홈) | BP | Hollow Shaft Assy | 1. Hollow Shaft - Key 가공 불량 | 사양불일치 제작(작업)불량 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. KEY 현지 가공 의뢰 (12/06) | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A | N/A | 0 | ₩- | CLOSE |  | 처리완료 확인
2022 | TER-22-071 | R0 | 박찬혁-007 | 2022-07-18 |  | 1907-06-03 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1.미국 SKBA1동 호퍼 접지 누락 및 접지 자재 공급 요청 (수량 : 100개, 1동 및 2동에 사용함) 2.접지 누락에 따라 가끔 분체실에 스파크 발생함 | E | 장비 | J | HOPPER | 199 | 접지선 (CABLE) | AV | Hopper | 1.접지 누락, 미설치 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-33 | 발주 누락 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 구매 요청 및 발주 유무 확인 필요(전기제어, 구매) 2. 발송 유무 확인 필요(사업관리) | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 2300000 | ₩- | CLOSE |  | 현장 자체 처리 완료 확인
2020 | TER-20-001 | R0 | 이장섭 | 2020-01-01 |  | 1810-06 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | - | SK BEST(창저우) 진공펌프 손상의 건 1. 진공펌프 과부하로 정지 2. 기어박스 최하단 lubricant drain valve & nipple이 부러져 모두 배유 (근본적 원인) 3. 모터가 완전 소손 , 펌프 상태도 불량 4. 생산 조건에 따라 MOTOR를 반복적으로 분해 설치(양극<->음극) | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 81 | Vacuum Pump (진공 펌프) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 현장 설치 후 BEST 측에서 실내공사중 파손으로 추정 - 렌탈의 움직임이 아주 많은 협소 공간 - 고객사에서 신규 구매 유도 - 부러진 Nipple Screw 가 박혀져 있었으며 윤활유가 흘러 내린 자국 전혀 없다 | 펌프고장 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. 신규 모터 공급 2. 중국 현지 업체에서 펌프 수리 3. 윤활유 구매 | 1. 점검 체크 리스트를 작성하여 확인 후 가동 - 점검 체크리스트에는 EOCR의 Setting 값이 정격의 15~20% 내에 들어 있는지 확인란 기입 | C037 | 체크리스트 운용 |  | N/A |  | N/A |  | 6840000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-002 | R0 | 박종훈 | 2020-01-10 |  | 1901-11-01 | 이차전지 | 완샹 | 항주 | 항주 | 현장 | - | 완샹 PD MIXER 온도센서 파손의 건 1. 온도센서 파손 2. 설치 후 포장 해체 중 발견 3. 총 6대의 PD MIXER 중 한대 파손 | E | 장비 | P | INSTRUMENT | 35 | Temp. Sensor | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 포장불량 | 자재분실(파손,누락) | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 미확인 | 1. 포장 단계에서 센서부분이 파손되지 않게 고정하여 포장 2. 두꺼운 포장제를 사용하여 포장 3. 외부의 충격을 주지 못하게 VESSEL에 온도 센서의 COVER 설치 | C039 | 포장보완 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-003 | R0 | 허관욱 | 2020-01-11 |  | 1810-06 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | - | SK BEST(창저우) CMC HOMO SHAFT 지지대 BOLT 풀림 1. CMC homo shaft 지지대의 볼트가 풀려 HOMO IMPELLER와 닿아 마모 및 스크레치 발생 2. 볼트조임 상태가 견고하지 못하여 가동 중 더욱 LOOSE 해짐 3. 총 3대의 CMC MIXER 중 1SET 의 HOMO SHAFT 발생 | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 3 | Bolt/Nut/Washer | AM | Homo Shaft Assy | 1. 볼트 조립 불량 | 볼트파손(탈락) 구동부 간섭(손상) | T-06 | 생산관리(안성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 지지대와 상부PAD FLANGE 신규공급 2. 마모 및 스크래치 부위 1-2라인 공사 때 연마 작업 계획 | 1. 품질관리 시스템 아래 체크리스트를 만들고 실명제 Sign이 필요함. | C037 | 체크리스트 운용 |  | N/A |  | N/A |  | 950000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-004 | R0 | 허관욱 | 2020-01-15 |  | 1810-06 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | - | SK BEST(창저우) 양극 DUMP HOPPER 이송배관 막힘 1. 분체 이송배관의 분체 적체가 누적 되어 6~7회 이송후 완전 적체 (이송불가 상태) 2. 진공압이 - 0.55~-0.6 정도로 다소 부족 3. 진공컨베이어의 진공 발생기에 공급 되는 1차 AIR의 압력은 7.5K 정도로 충분 4. 해당 진공 발생기의 AIR 공급용 레귤레이터의 CON SIZE는 25A - 현재 P&ID 도면에는 15A로 되어 있으며 AIR량이 부족하여 진공압력도 모자라는 것으로 당사 내부 협의 | E | 장비 | J | HOPPER | 67 | Piping | BX | Piping Line | 1. 고객사에서 제시한 AIR 인입관 SIZE와 상이하게 제작 2. 영업부서에서 구두 선 발주 되는 기기에 대해서는 설계 및 공정기술과 협의 없이 진행. | 성능(기능)불량 | T-08 | 영업 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 조치 상태 알 수 없음 | 1. 영업에서 구두로 선발주되는 기능성 기기에 대하여 기술 및 공정부서와 협의되어야 함 2. MAKER에서 제시하는 1차 AIR인입관 SIZE에 부합되어야 하며, 부득이한 경우는 협의 | C012 | 내부협의 |  | N/A |  | N/A |  | 5500000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-005 | R0 | 허관욱 | 2020-01-16 |  | 1810-06 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | - | SK BEST(창저우) 집진기 용량 부족 1. HOPPER 상부 COVER의 집진 FLEXIBLE DUCT에 분체 적체가 심함 2. Dump Hopper 상부는 상용으로 작업 시 흡입력이 부족 3. 현재 시운전 단계이나, 본격 생산이 시작되면 사용자 불만이 예상됨 | E | 장비 | J | HOPPER | 97 | 집진기 | BX | Piping Line | 1. 설계 불량 | 성능(기능)불량 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 조치 상태 알 수 없음 | 1. 집진기와 피흡입 대상 장비를 어떻게 묶을 것 인지에 대하여 내부 기술 검토 필요. 2. 영업에서 구두 선 발주 되는 기능성 기기에 대하여 기술 및 공정 부서와 협의 3. PM이 집진기 상태(RPM,PULSING 등) 최종적으로 현장 확인. 4. 진공발생기의 배기 DUCT가 여기에 연결되어야 할지에 대한 검토가 필요. | C012 | 내부협의 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-006 | R0 | 확인 안됨 | 2020-01-16 |  | 1905-09-01 | 기타(식품,제약,화학) | 풀무원다논 | 풀무원다논 | 무주 | 현장 | - | 풀무원다논 HYBRID TANK 14(FST 14번) SHAFT 휨 수정작업 1. 20191212 - Hybrid Tank(FST)12번,14번,17번 감속기 드라이브 후렌지 부분에 내,외조를 절개하여 샤프트를 수정. - 시간이 지나면서 인장력으로 인해 샤프트가 원위치로 복귀 - 현재 샤프트 회전시 45도 ~ 90도까지는 샤프트링에 붙어서 회전, 그 외 구간에서는 샤프트링에서 떨어져서 회전 - 열악한 현장에서 수정작업 진행 하다보니 같은 문제가 반복. | E | 장비 | U | TANK | 98 | Impeller Shaft | AB | Agitator Assy | 1. 작업방법 선정미흡 2. 외주업체 과실 | 제작(작업)불량 SHAFT 손상 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 조치 상태 알 수 없음 현재 작업은 가산이엔지에서 진행하고 있으며, 세척 및 추가되는 비용은 가산이엔지에서 부담 | 1. 내주,외주 탱크 제작 과정에서 탱크 제작 및 샤프트 가공 후 조립시 생산 및 품질 입해하에 조립이 진행 되어야 이와 같은 문제점이 최소화 2. 장축 샤프트 이동시 방법 강구. 3. 외주 발주시 설계팀 및 생산팀 품질팀 에서 현장 관리 감독을 더 철저히 | C001 | 검사강화 | 가산이엔지 | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-007 | R0 | 확인 안됨 | 2020-01-21 |  | 1905-09-01 | 기타(식품,제약,화학) | 풀무원다논 | 풀무원다논 | 무주 | 현장 | - | 풀무원다논 HYDRID TANK ALL SET SHAFT 가공시 부분가열로 인한 휨현상 수정 불가 건 1. Hybrid tank all set shaft 가공시 부분 가열로 인한 휨현상 -가산이엔지 현장에서 SHAFT RING 수정 및 위치 변경 및 내,외조 절개한 후 SHAFT 수정 하였으나1개월이 지난 후 확인 결과 수정된 부분 마무리 없이 입고. -수정한 후 2~3주 동안만 수정된 위치에 있다가 다시 변형된 원상태로 돌아가는 현상이 반복됨 - Shaft를 환봉이 아닌 pipe로 제작된 원인으로 고객사에서 이슈 제기 | E | 장비 | U | TANK | 98 | Impeller Shaft | AB | Agitator Assy | 1. 설계 오류 | 제작(작업)불량 성능(기능)불량 SHAFT 손상 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 작업방법을 변경하여 작업함 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-008 | 9 | 확인 안됨 | 2020-01-31 |  | 1910-10-01 | 기타(식품,제약,화학) | 서울우유 | 서울우유 | 양주 | 현장 | - | 서울우유 LEVEL TRANSMITTER LADER TYPE 선정오류 건 1. Level transmitter lader type 선정 오류. -E+H LEVEL TRANSMITTER가 레이더 TYPE으로 탱크상부 부착용으로 입고 되어 시방서에 기재된 탱크 하부용으로는 부적합의 센서에 물방울이 맺히면서 측정 오류가 발생 -고객사는 시방서와 같이 탱크 하부에 부착하는 수두압TYPE으로 요청 -레이더TYPE은 센서에 물방울이 맺히면 측정 오류가 자주 발생되어 CIP가 필요한 탱크에는 사용하기 힘든 TYPE | E | 장비 | P | INSTRUMENT | 99 | Level Transmitter | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. HOM에서 납기가 촉박하여 영업팀에서 선진행한 견적서대로 빠른 구매 진행. 2. 영업실행 FRM62레이더TYPE으로 선정 3. 설계팀은 영업팀에서 받은 견적서의 LT가 레이더 TYPE을 기술적 검토했어야 하나 간과 4. 고객사 납품 및 공사 완료 후 LT레이더TYPE으로 측정이 안됨을 PM에서 전달받음 5. 상부에 노즐을 추가하여 레이더 TYPE을 부착하는 방안은 납품현장에 인원을 투입해 탱크 수정 | 사양불일치 성능(기능)불량 | T-05 | 설계 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. LT 타입을 탱크 측명하부에 설치 가능한 수두압 타입으로 교체 2. 7주기간동안 임시로 SIGHT GLASS에 레이더TYPE을 체결할 수 있도록 어뎁터 추가 제작 3. 수두압TYPE으로 교체 후 전기결선 공사 추가 | 1. 서울우유 고객사 담당자가 잘 모르니 승인 요청할 필요 없고 윤성 알아서 진행 - 영업팀 2. 기존 프로젝트는 고객사 제출용으로 영업팀에서 진행한 견적서 및 기술적인 문제를 설계팀에서 검토 3. 본 프로젝트는 짧은 납기로 인해 영업팀이 진행한 내용을 검토하지 않음 4. 향후 프로젝트는 단납기일지라도 영업팀 진행내용을 설계팀에서 꼼꼼히 진행 필요 | C004 | 검토강화 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-009 | R0 | 허관욱 | 2020-02-10 |  | 1810-06 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | - | SK BEST(창저우) PTS AIR INJECTION INTERNAL NOZZLE 파손 1. PTS AIR INJECTION INTERNAL NOZZLE 파손 - 내부 Manhole filter 손상 2. ROTARY VV가 정지되어 생산이 정지되고 2일간 소요 | E | 장비 | N | PIPING | 67 | Piping | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. PTS 1회 투입량 과도 | 기타장비 고장 제품파손 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 미확인 | 1. 견고한 타입으로 설계변경 필요 2. 오퍼레이터 교육 필요 | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A |  | 280000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-010 | R0 | 허관욱 | 2020-02-10 |  | 1810-06 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | - | SK BEST(창저우) 구동부 C.S 부위 녹 발생 1. 이노믹서 카본스틸로 이루어진 노출 부위 녹발생. - 감속기 축부 - 모터 연결부 - VESSEL Wheel Shaft | E | 장비 | C | INNO | 186 | Packing Package (포장 패키지) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.포장 전 방청 미실시 | 부식발생 | T-06 | 생산관리(안성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1. 녹발생 부위 녹 제거 | 1. 포장 전 해당 부위의 그리스 도포 2. 그리스 도포가 불가한 구간은 SPRAY 녹방지제 도포 | C039 | 포장보완 |  | N/A |  | N/A |  | 150000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-011 | R0 | 박근규 | 2020-02-10 |  | 1812-04 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 현장 | PM-C1101~1301 (YSM-127~129) PM-C2101~2301 (YSM-130~132) | LG ESNB 전극 1,2호 원료실 PRE MIXER 6SET 진동 및 이상소음 발생 1. 20200808_CNB 1,2호기 PRE MIXER 6SET NMP 충진 후 시운전 TEST 중 PRE MIXER 6SET 저속축 80RPM , 고속축 1450RPM 회전시 탱크 상하부 심한 진동 발생 -저속축 단독으로 0~80RPM 운전 시 진동 및 이상소음X -저속축 80RPM, 고속축1100~1450RPM 구간 회전시탱크 진동 및 이상 소음 발생. 2. 20200816_전량 고속축 동심도 측정을 실시한 결과 -0.2 ~ 0.55mm 측정값 측정됨. | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 27 | Disper Shaft (Top) | AL | Disper Shaft Assy | 1.폴란드 6세트 , 남경6세트 고속축 중 24세트 협력사 SCM에서 가공 납품 -1차납품시 가공 공차 없이 가공 되어 슬리브 ,베어링이 조립 되지 않아 2차가공 실시 (폴란드 12EA : SCM / 남경 12EA :유성이엔지) 2.폴란드는 이상소음 및 진동이 없고 남경의 PRE MIXER만 전량 이상 소음 및 진동이 발생 하는 것으로 판단 할때 2차 가공시 BEARING 위치까지 가공한 것으로 판단 (근거:1차 PREMIXER베어링 교체시 쉽게 조립) 3. 상기 사유 및 측정값 기준으로 심한 진동과 이상소음의 원인은 TOP SHAFT/BOTTOM SHAFT가공불량으로 인해 고속 회전시 축의 휨으로 인해 발생되는 것으로 판단됨. | 진동발생 소음발생 SHAFT 동심도 불량 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 2019년10월 본격양산 중 PRE MIXER 진동 및 이상소음 관련 고객사 CLAIM. 2. 총 PRE MIXER 6세트중 1세트 교체완료 (고속축 교체 이후 진동 및 이상소음X) 하였고 ,향후 SHUT DOWN 기간에 맞추어 5세트 교체. | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 66877680 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-012 | R0 | 이승현 | 2020-02-12 |  | 1807-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | SKBH 헝가리 음극 PD MIXER RPM 센서 BRACKET 변형으로 인한 소음 발생 1. 200123_11:00경 음극 PD MIXER 소음 있다고 전달 받음. - 설계와 현상을 공유. - 소음은 분체 투입(4STEP) 후 약 40분간 발생한 후 정제수 투입(5STEP)에서 멈춤. - 점검을 위해 상부커버 제거 후 벨트 부위 물 분사 소음 확인 했으나 개선 되지 않음 - 소음 외 정상작동 하여 생산은 재게. 2. 200205_기계반 전학인 차장 점검 - RPM센서 BRACKET 휘어짐 발견 3mm 간격으로 조정 - 파우더 부하가 걸릴 때 간혈적으로 접촉된 것으로 예상 - 전체 벨트 텐션 조정 및 볼트 조임 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 53 | RPM Sensor | AQ | Top Frame | 1. 파우더 부하가 걸릴때 간혈적으로 접촉된 것으로 예상 | 소음발생 구동부 간섭(손상) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.밸트 풀리 텐션 조정 및 볼트 조임 | 1. 비가동 기간 중 6개월 주기로 점검 및 [SKBH] 설비 보전 Tchnician 교육 | C010 | 교육실시 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-013 | R0 | 이승현 | 2020-02-17 |  | 1904-19 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | SKOH 헝가리 INNO MIXER 설치중 유량계 파손 확인 1. 200205_INNO MIXER 유량계 포장재 제거 후 확인 결과 파손. - 반입 설치 배관 연결시 포장재를 제거하지 않고 작업 하여 파손 시점 확인이 불가 | E | 장비 | C | INNO | 87 | Flow Meter | BJ | Vessel (Mixer) | 1. 파손 의심 상황 - 설비 포장시 - 포장 후 운송 중 - 설비 반입시 - 배관 작업중 - HOOK-UP 작업의 타업체 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-31 | 본품 관리 미흡 | R-99 | 원인 불명 | 1. 유량계 업체에 현상 공유 신규 견적 접수 2. 구매요청 사유서 작성 납기 확인 3. SKBH #3LINE 유량계로 교체 진행. 4. 신규 주문 유량계와 진행중인 사양 유량계 일정 확인 5. 일정이 늦어질 경우 SKBM 유량계 우선 사용 6. 구매 유량계 신규 납품시 항공 물류 진행 | 1. 도비 교육 - 현장 설비 입고 시 포장 상태 확인 2. 배관 교육 - 작업 전 설비 이상 유.무 확인 3. 안전관리자 교육 - 설비 주변 타사 작업 시 설비에 파손 검사 | C010 | 교육실시 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-014 | R0 | 이장섭 | 2020-02-17 |  | 1906-20-01 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | - | SK EUE(혜주) STORAGE TANK 0.3k SAFETY VALVE 분실의 건 1. 혜주현장의 Storage tank 0.3K의 safety valve 8개가 누락 입고 2. 제관팀 확인 결과 인계했으나 패킹증 분실 3. 재고가 없어 재구매 해야함 | E | 장비 | U | TANK | 22 | Safety Valve | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.식별 및 자재관리 부주의 | 자재분실(파손,누락) | T-07 | 생산관리(화성) | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.신규 구매 후 납품 | 1. 자재 LIST 확인 하여 실물과 대조하여 자재 확인 2. PACKING시 수량 파악 후 현장으로 발송 3. 수주번호 CHECK 후 타 PROJECT와 혼돈되지 않게 정리. | C033 | 절차 준수 |  | N/A |  | N/A |  | 1760000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-015 | R0 | 이진화 | 2020-02-17 |  | 1701-16 | 이차전지 | SK | ON | 서산 | 현장 | - | SKON 서산 PD MIXER PLANETARY BLADE 고정 BOLT 파손 1. 양극 PD 믹서 4호기의 Vessel과 blade 간섭으로 스크레치 발생 2. 점검시 Planetary Shaft #B의 Blade 고정하는 Bolt(STS304) 파손 확인 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 3 | Bolt/Nut/Washer | BB | Planetary Blade Assy | * 의심 사례 1. Shaft와 Blade를 Support는 하는 Key가 손상되어 손상된 공차만큼 Bolt에 힘을 받았을 경우 2. 기존 Bolt 고정시 작업자의 지나친 해머링으로 인한 Bolt 데미지 3. 기존에 적용된 스프링, 평와셔를 탈거하여 풀림방지 와셔를 적용함에 따라 Bolt 기장차로 인한 파손 (기존볼트 : 60L / 적용되야 할 기장 : 50~55L) ※ 2.3 항목의 경우가 가장 의심되는 사항이며, 고객사에는 단순 재질로 인한 문제로 폐사측에서 STS304에서 Hight-Tensile Bolt 적용을 제시 | 구동부 간섭(손상) 볼트파손(탈락) | T-06 | 생산관리(안성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. PD 믹서 6대 모두 high-tensile bolt 변경 2. 신규 봍트 구매하여 체결 후 용접하여 고정 3. 향후 프로젝트나 spare로 납품시 볼트 사이즈를 M20에서 M24로 변경 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1807200 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-016 | R0 | 이채신 | 2020-02-18 |  | 1911-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | BR코리아 | BR코리아 | 음성 | 현장 | - | TANK 조작판넬 자율안전인증사항 고객사 수정 1.Tank 조작판넬 자율안전인증 사항 고객사 수정 - MOTOR 차단기 확인 - TR 필요 여부 확인 2. 미자율 안전 인증품 사용. | E | 장비 | U | TANK | 78 | Control Panel | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 사양검토 미흡 | 사양변경(추가) 안전기준 미준수 | T-09 | 전기제어 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 도어 전면 메일핸들 차단기 철거 - 도어 재 제작 진행. 2. 메인차단기 철거 후 슈나이더 A9F74525설치 3. 조작용 퓨즈 철거 후 A9F74106(1P/6A)설치 4. 조작용 다운트랜스 철거 | 1. 전문적인 지식 담당자가 고객사와 SPEC 협의 후 판넬 제작 2. 자율안전인증 승인 내용 고객사 공유 및 승인 필요 | C008 | 고객시방 확정 후 업무진행 |  | N/A |  | N/A |  | 1120000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-017 | R0 | 이인엽 | 2020-02-20 |  | 1906-20 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | - | SK EUE(혜주) 현장 자재 입고누락 건 1. 구매품 조립용 M10 풀림 방지용 와셔 누락 2. INNO MIXER 구동부 안전 난간 누락 3. PD MIXER MALECACID 분체 직접 투입 장치 누락 (V/V , ELBOW , 배관자재 등) 4. 세척실 싱크대 개조품 누락(하부125A배관 묶어서 제작,부대장치 포함) 5. PD MIXER 2층 DECK 연결 바닥판 누락 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.식별 및 자재관리 부주의 | 자재분실(파손,누락) 조립오류(누락) | T-06 | 생산관리(안성) | F-12 | 구매 요청 누락 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.신규 구매 및 재고 사용 | 1. PACKING 시 LIST 2. 다른 프로젝트와 혼선되지 않도록 난간 및 볼트에도 프로젝트 넘버 확인 | C037 | 체크리스트 운용 |  | N/A |  | N/A |  | 2512200 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-018 | R0 | 이인엽 | 2020-02-20 |  | 1906-20-01 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | - | Vaccum Conveyor 에어 배출라인 개선의 건 1. VACCUM CONVEYOR 에어라인과 배기 라인을 연결해주는 배관수정. 2. 유기 배기의 흡입력이 약하여 올라가지 못하고 필터 외부로 떨어짐 (창저우 현장에 위같은 현상이 발생 하였음으로 혜주도 수정해야 함) 2. Vaccum 배기 라인에 분체가 빨려 올라가지 못하고 탱크 외부로 배출됨 | E | 장비 | K | 기타 장비 (믹서,탱크,호퍼 외) | 180 | Vacuum Conveyer | BX | Piping Line | 1. 배관 설치 불량 | 개선(예방)조치 | T-04 | 사업관리 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.Air 배기 라인과 유기 배기 라인의 연결 배관을 엘보로 수정 2.사이즈를 수정하여 흡입력을 높힘 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 602600 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-019 | R0 | 송용해 | 2020-02-24 |  | 1902-08-01 | 기타(식품,제약,화학) | APROGEN | APROGEN | 오송 | 윤성 | - | APROGEN Printer & Monitor 구매요청 건 1. 국내 통관 문제로 BOCARD 물건 중 프린터와 모니터를 국내 구매하여 설치하고 추후 정산하기로 협의 2. 1912_BOCARD 사급 제어구성품 중 국대 통관 문제(인증서) - 총 12종 물품중 UPS/PRINTER/MONITOR 제외한 나머지 인증서 확인 - 기타 인증서 불가 항목은 국내 구매하여 설치 후 정산하기로 함 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.고객실수 | 기타 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. 인증 불가 항목은 국내에서 구매하여 사후 정산 2. UPS는 윤성 납품 부분으로 협의되어 주문 설치됨 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 955950 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-020 | R0 | 송용해 | 2020-02-24 |  | 1907-06-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 윤성 | - | SKBA UPS사양 확인 미비로 인한 재구매 1. 1908_제어사양서 변경 시 SK 지정 사양으로 견적입수 하여 구매 진행 - EUE2, SKBM,SKBA 동일 사양으로 TOTAL 55대 특가로 구매 2. 200218_SKBA UL인증을 위한 사양 확인결과 AC220V 전용모델 확인 (120V 구매 필요) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.사양검토 미흡 | 사양불일치 구매요청(발주)오류 | T-09 | 전기제어 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.신규 구매 후 납품 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 10800000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-021 | R0 | 정제일 | 2020-02-25 |  | 1904-19 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 윤성 | - | SKBM 헝가리 현장 공사자재 항공운송 1. 온조기 분체호스, 부스룸, 말레이피더 자재 운송 누락으로 인한 공사 자재 항공편으로 운송. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.제품 미발송 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 운송포장 문제 2. 내용 공유 미흡 3. PM 지식 부족 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 34200000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-022 | R0 | 정제일 | 2020-03-03 |  | 1904-19 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 윤성 | - | SKBH PNEUMATIC BALL VALVE 구매의 건 1. Pneumatic ball valve가 혜주 프로젝트로 입고되어 발송 누락 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.제품 미발송 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.신규 구매 후 납품 | 1. 지정된 공간에 프로젝트 별 구분 (수주번호 관리) 2. COLOR MARKING TAPING 사용 | C041 | 현장관리 강화 |  | N/A |  | N/A |  | 4200000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-023 | R0 | 정제일 | 2020-03-03 |  | 1907-04-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 윤성 | - | PD MIXER 용 VENT FILTER HOUSING 추가제작 건 1. PD 믹서 Vent filter housing이 혜주PJT로 표기 및 포장되어 발송 누락 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 해당 아이템을 혜주 수주번호로 잘못 표기 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.신규 제작 후 납품 | 1. 지정된 공간에 프로젝트 별 구분 (수주번호 관리) 2. COLOR MARKING TAPING 사용 | C041 | 현장관리 강화 |  | N/A |  | N/A |  | 2200000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-024 | R0 | 김종호 | 2020-03-03 |  | 1907-06-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0101A (210) B-MX0101B (211) B-MX0101C (212) | BINDER MIXER DECK SUPPORT BASE 추가의 건 1. 제작 완료 후 건축시공 상 배수 Trench 설치에 따른 Binder 믹서 Deck support의 Trench 간섭 발생 2. 고객사에서 건축정보 미제공 | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 217 | DECK | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.고객사에서 건축정보 미제공 | 설비간섭 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. 초기 고객사 요청 - DECK 및 SUPPORT 수정 요구 2. 협의 사항 - TRENCH 위에 추가 BASE PLATE 적용하여 그 위에 BINDER MIXER DECK SUPPORT를 설치 | 1. 설계 초기 건축정보를 고객사에 지속적 요구 | C008 | 고객시방 확정 후 업무진행 |  | N/A |  | N/A |  | 1000000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-025 | R0 | 김종호 | 2020-03-04 |  | 1907-06-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | POWDER SYSTEM 분체이송 호스 우레탄 호스 적용 1. 서산 분체호스 천공현상 발생으로 인하여 SKBA 우레탄호스 우선적 사용 2. 양극_우레탄호스 , 음극_남은 우레탄호스+GTR호스 적용 | E | 장비 | N | PIPING | 75 | 분체 이송 호스 (Hose) | AV | Hopper | 1. 호스 곡관부 내마모성 요구조건 미충족 | 개선(예방)조치 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-03 | 경험 부족 | 1. 현재 곡관부는 연성재질인 GTR호스를 사용하고 직관부는 우레탄호스로 적용되나 향후 전량 우레탄 호스로 적용예정 (단점)곡률반경이 커서 작업성 떨어짐 | 1. 음/양극 및 직관/곡관 모두 우레탄 호스 | C997 | 대책수립 오류 |  | N/A |  | N/A |  | 1500000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-026 | R0 | 박찬혁 | 2020-03-05 |  | 1812-12 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | - | PD MIXER 레벨 스위치(정전식 TYPE) 감지불량 건 1. PD MIXER 슬러리 배출 완료후에도 베셀 내부에 내용물이 있는 것으로 계속 감지됨. 2. 과투입 방지를 위하여 슬러리 배출이 완료되었음을 확인하는 인터락시 내용물이 있는 것으로 간주하여 새로운 BATCH 착수가 불가능함 3. 레벨 스위치 공급사(한일)에서 2회 현장 출장 왔으나 개선 내용 없음 4. CWA 3,4 LINE PD MIXER 제작 사양은 기존 CNJ와 동일 사양이었으나 전자동시스템 변경 5. 기존 LEVEL SWITCH로는 대응이 불가능 함 불가피하게 LEVEL SWITCH를 PRESSURE SENSOR로 변경 해야함. | E | 장비 | P | INSTRUMENT | 112 | Level Switch | BJ | Vessel (Mixer) | 1. 기존 제품 : 측정물이 지니고 있는 고유 유전율을 정전 용량값으로 변환 측정 및 감지하여 TANK 내의 레벨 수위를 릴레이 접점으로 출력하는 CAPACITANCE TYPE의 LEVEL SWITCH 기기임 2. 현장상황 : 정전 용량값은 슬러리 투입전 믹싱중 슬러리 배출시 정전 용량값이 모두 달라서 기존 제품으로는 모든 조건에서 감지가 불가능함 | 제어장비 고장(오류) 사양변경(추가) | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-03 | 경험 부족 | 1. 2차전지 슬러리 특성상 정전 용량상 레벨센서는 부적합. 2. 새로운 TYPE 압력식으로 변경되어야 함 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 43000000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-027 | R0 | 이장섭 | 2020-03-05 |  | 1906-20 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | - | POWDER SYSTEM 분체이송 호스 우레탄 호스 적용 1. 서산 분체호스 천공현상 발생으로 인하여 각 현장 우레탄호스 우선적 사용 3. 양극_우레탄호스 , 음극_남은 우레탄호스+GTR호스 적용 | E | 장비 | N | PIPING | 75 | 분체 이송 호스 (Hose) | AV | Hopper | 1. 호스 곡관부 내마모성 요구조건 미충족 | 개선(예방)조치 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-03 | 경험 부족 | 1. 현재 곡관부는 연성재질인 GTR호스를 사용하고 직관부는 우레탄호스로 적용되나 향후 전량 우레탄 호스로 적용예정 // (단점)곡률반경이 커서 작업성 떨어짐 | 1. 음/양극 및 직관/곡관 모두 우레탄 호스 | C997 | 대책수립 오류 |  | N/A |  | N/A |  | 2547600 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-028 | R0 | 이성철-000 | 2020-03-09 |  | 1805-10 | 기타(식품,제약,화학) | 서울우유 | 서울우유 | 양주 | 현장 | - | 서울우유 Silo tank 추가 작업 발생 1. 상부 콘보강(외조콘 변형보완) 폭 50철 평철 보강. 원인 : 상부 외조 콘 두께 2T(CAD) 작업하여 변형 -> 보강용 평철 사용 개선 : TANK 규격화를 통해 설계에 반영 제작중 설계변경이 필요한 부분 미팅을 통해 즉시 반영 & 보고 2. SKIRT 작업시 페인트 제거후 취부 및 용접 작업(라이닝포함) 원인 : 실제로 취부되는 부분이 명확하지 않아 전체 도색으로 작업 개선 : 페인트 작업전 마스킹 되어야 할 부분을 표시하여 페인트 작업진행 3. SKIRT CLOSENING 부위 내부변경에 따른 추가작업비 원인 : CLOSENING PART(입구)와 보강립 구간 간섭 발생 개선 : CLOSENING PART(입구)와 보강립 구간은 설계 DETAIL 반영후 검토 - 제작중 설계변경이 필요한 부분이 있으면 즉시 미팅 후 반영 4. 하부 콘 보온 변경(와이어 메쉬 및 평철 보강) 원인 : 대량의 보온작업 무리가 있어,새로운 방안을 제시, 추가공수가 발생. 개선 : 항상 합지적인 설계 방안 모색 & 부서간 크로스 체크 - 제작중 설계변경이 필요한 부분이 있으면 즉시 미팅 후 반영 5. SKIRT 바닥 라이닝 작업 추가 원인 : 도면 미표기로 실제 라이닝 작업중 추가되는 공수가 발생 개선 : 최대한 도면에 반영 : 계약하기전 SCOPE 명확히 정할 것 6. 딤플(엠보싱 터짐 발생) / 150TON 32회 & 100TON 전량 원인 : 착수전 TEST 성공적인 DATA를 구축하였으나 실제 작업중 터짐 발생 - 동절기와 하절기의 온도차에 어려움 있음(환경적인 요건) 개선 : BASE 6T + DIMPLE 2T(TEST를 통해 최상의 DATA를 구축) - 환경적인 요건도 겸한 DATA를 구축 7. SKIRT와 하부SHELL 이격발생에 따른 용접작업 지연 원인 : 100Ton & 150Ton Skirt OD 차이가 있으나 실제 발주는 150TON으로 발주되어 이격 발생(25T->20T로 변경되며 휴먼 오류 발생) 개선 : 휴먼에러방지 모색 & 철저한 관리. | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | * Silo tank 추가 작업 발생 1. 상부 콘보강(외조콘 변형보완) 폭 50철 평철 보강. 원인 : 상부 외조 콘 두께 2T(CAD) 작업하여 변형 -> 보강용 평철 사용 2. SKIRT 작업시 페인트 제거 후 취부 및 용접 작업(라이닝포함) 원인 : 실제로 취부되는 부분이 명확하지 않아 전체 도색으로 작업 3. SKIRT CLOSENING 부위 내부변경에 따른 추가작업비 원인 : CLOSENING PART(입구)와 보강립 구간 간섭 발생 4. 하부 콘 보온 변경(와이어 메쉬 및 평철 보강) 원인 : 대량의 보온작업 무리가 있어,새로운 방안을 제시 , 추가공수가 발생. 5. SKIRT 바닥 라이닝 작업 추가 원인 : 도면 미표기로 실제 라이닝 작업중 추가되는 공수가 발생 6. 딤플(엠보싱 터짐발생) / 150TON 32회 & 100TON 전량 원인 : 착수전 TEST 성공적인 DATA를 구축하였으나 실제 작업중 터짐 발생, 동절기와 하절기의 온도차에 어려움 있음(환경적인 요건) 7. SKIRT와 하부SHELL 이격발생에 따른 용접작업 지연 원인 : 100Ton & 150Ton Skirt OD 차이가 있으나 실제 발주는 150TON으로 발주되어 이격 발생(25T->20T로 변경되며 휴먼 오류 발생) | 현장설치비용 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.재 설계 후 추가 작업 | * Silo tank 추가 작업 발생 1. 상부 콘보강(외조콘 변형보완) 폭 50철 평철 보강. 개선 : TANK 규격화를 통해 설계에 반영 제작중 설계변경이 필요한 부분 미팅을 통해 즉시 반영 & 보고 2. SKIRT 작업시 페인트 제거후 취부 및 용접 작업(라이닝포함) 개선 : 페인트 작업전 마스킹되어야 할 부분을 표시하여 페인트 작업진행 3. SKIRT CLOSENING 부위 내부변경에 따른 추가작업비 개선 : CLOSENING PART(입구)와 보강립 구간은 설계 DETAIL 반영후 검토 - 제작중 설계변경이 필요한 부분이 있으면 즉시 미팅 후 반영 4. 하부 콘 보온 변경(와이어 메쉬 및 평철 보강) 개선 : 항상 합지적인 설계 방안 모색 & 부서간 크로스 체크 - 제작중 설계변경이 필요한 부분이 있으면 즉시 미팅 후 반영 5. SKIRT 바닥 라이닝 작업 추가 개선 : 최대한 도면에 반영 : 계약하기전 SCOPE 명확히 정할 것 6. 딤플(엠보싱 터짐발생) / 150TON 32회 & 100TON 전량 개선 : BASE 6T + DIMPLE 2T(TEST를 통해 최상의 DATA를 구축) 환경적인 요건도 겸한 DATA를 구축 7. SKIRT와 하부SHELL 이격발생에 따른 용접작업 지연 개선 : 휴먼에러방지 모색 & 철저한 관리. | C021 | 설계개선 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-029 | R0 | 정제일 | 2020-03-09 |  | 1907-04-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | CMC, BINDER MIXER용 PIPE ACCESSORY 현장 미입고 1. CMC/Binder MIXER PIPE accessory가 혜주 프로젝트로 표기 및 포장되어 발송 누락 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 아이템 혜주 수주번호로 잘못 표기 오류 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.신규 제작 후 납품 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 15800000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-030 | R0 | 허관욱 | 2020-03-10 |  | 1810-06 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | - | SK BEST(창저우) 현장 부품 분실 1. INNO 믹서 분체유입 방지판(->방지판) 고정용 브라켓 32개 분실 2. 본사에서는 사진과 패킹리스트 준비하였으나 현장에서 분실 (BOX CLOSE 진행 실내로 이동하여 진행) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 제품관리 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.재 제작 | 1. 포장시 물품의 개별 사진보다는 BOX 투입직전 전체적으로 놓인 사진 필요. | C039 | 포장보완 |  | N/A |  | N/A |  | 120000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-031 | R0 | 양경민-000 | 2020-03-10 |  | 1904-20 1904-24 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 윤성 | - | SKBH(헝가리) PD MIXER LEVEL SWITCH 오발주 1. PD 믹서 레벨스위치 오발주 필요 사양 : DC 24V 오발주 사양 : AC 240V 발생 수량 : 4EA | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 기존 발주 업체에 발주하지 않고 다른 업체에 발주하여 사양 확인이 정확하지 않은 상황에서 발주됨) (기존:한일레벨 -> 신규:코닉스구로센타) | 구매요청(발주)오류 | T-02 | 구매 | F-18 | 발주 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.신규 구매 후 납품 2.오발주 제품은 타 프로젝트에 전용 | 1. 발주시 불명확한 내용은 담당자에게 철저히 확인 후 발주 | C013 | 내용검토 |  | N/A |  | N/A |  | 4000000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-032 | R0 | 추건우-000 | 2020-03-13 |  | 1904-23-04 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | SKBH 현장으로 별도 운송했던 감속기용 열교환기 회수 건 1. SKBH 1-3LINE_INNO MIXER 감속기에 열교환기 부착 2. FAT완료 후 잔류수 제거 여부 확인 안된 상태에서 수출 포장 출고 3. 기술 개발팀 입장에서는 헝가리 기온 영향으로 열교환기 파손 되었을 것으로 추정되어 교환용 열교환기 2SET 항공 발송 4. 하지만 현지 도착 INNO MIXER 열교환기 내 잔류수 없음과 미파손 확인되어 출고된 교환용 열교환기 2SET 회수 필요 | E | 장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.업무진행부족 | 기타 | T-06 | 생산관리(안성) | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 기술개발팀 판단 미스로 교환용 열교환기 회수함 | 1. FAT 종료 후 잔류수 제거 확인 후 출고 | C036 | 제품확인 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-033 | R0 | 박찬혁 | 2020-03-14 |  | 1812-03 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | - | 저장탱크 COMPOUND GAUGE(진공게이지) 설치 누락 1. CWA 3,4 저장탱크 Compound gauge 설치 누락 2. 본사에서 미조립 상태로 현장 납품 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 작업불량 | 조립오류(누락) | T-07 | 생산관리(화성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.구매 후 발송 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 4554000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-034 | R0 | 정종섭-000 | 2020-03-17 |  | 1905-09-01 | 기타(식품,제약,화학) | 풀무원다논 | 풀무원다논 | 무주 | 현장 | - | 풀무원다논 CIP VENT / DRAIN / AIR 추가작업 1. CIP Unit vent, drain, air 배관 작업 시 P&ID 누락 | E | 장비 | N | PIPING | 67 | Piping | BX | Piping Line | 1. P&ID 도면에 누락된 부분이며, 윤성CHANGE ODER에는 포함됨 | 설계오류 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.누락 제품 제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 18800000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-035 | R0 | 김성진 | 2020-03-17 |  | 1907-04-03 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | 음극 분체이송 호스 재질 변경 건 1. 서산 분체호스 천공현상 발생으로 인하여 각 SITE 우레탄호스 우선적 사용 3. 양극_우레탄호스 , 음극_남은 우레탄호스+GTR호스 적용 | E | 장비 | N | PIPING | 75 | 분체 이송 호스 (Hose) | AV | Hopper | 1. 호스 공급 업체인 호스114에서 PVC 스프링호스와 비교하여 우레탄은 5배 GTR은 3배정도의 내마모성을 가지고 있다고 하여 SKI 서산공장에 분체이송 호스 재질을 PVC 스프링 호스에서 우레탄 및 GTR로 변경(양극) 하였으나 GTR호스에 LEAK 발생(분체 비산으로 분체를 오염) 2. SKBM#1-1프로젝트 양극 음극 분체이송 호스를 우레탄 및 GTR로 구매요청 구매 요청 시기는 LEAK 발생 전 3. GTR호스는 내마모성이 우수하지 않다고 판단함 - 우레탄 호스는 현재 이상없이 사용중이기에 양극에만 계속 사용 결정 4. SKI 서산 공장 음극 분체 이송호스를 PVC호스로 2년동안 문제 없이 사용 하였기에 SKSKBM(헝가리) #1-1 프로젝트 음극만 PVC호스로 변경하고자 함 - 양극에는 우레탄 호스 적용 | 개선(예방)조치 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-03 | 경험 부족 | 1. 음극 분체 이송 호스 재질 변경 | 1. TEST진행 후 프로젝트에 적용 | C997 | 대책수립 오류 |  | N/A |  | N/A |  | 2000000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-036 | R0 | 정제일 | 2020-03-20 |  | 1807-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | BINDER STORAGE TANK GIRTH FLANGE O-RING 구매 건 1. Binder storage tank girth flange 오링 손상으로 NMP 세척시 리크 발생 | E | 장비 | U | TANK | 30 | O-Ring | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 비가동 기간 코팅제거 작업시 오링 손상시킴 (고객실수) | O-RING 파손 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. 신규 발주 2. 헝가리 발송시 같이 포장 예정 | 1. 고객사 작업자 작업시 조심할 것 당부 | C010 | 교육실시 |  | N/A |  | N/A |  | 300000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-037 | R0 | 박근규 | 2020-03-20 |  | 1812-04 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 현장 | - | SLURRY SUPPLY TANK 온도센서 고장 1. 음극 Slurry supply tank용 온도센서 고장 | E | 장비 | P | INSTRUMENT | 35 | Temp. Sensor | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 용기내 온도측정을 위한 온도센서는 슬러리 공급탱크의 상부에 위치하고 탱크내부 노즐과의 간격이 좁게 설치 2. 슬러리 공급 탱크는 주기적으로 내부 크리닝을 실시하고 있는데 탱크 내부 노즐부의 간섭사항을 운전자가 제대로 확인 하지 않고 공급탱크 상부경판을 해체 또는 조립 시 내부 노즐과 접촉되면서 온도센서 STEM에 데미지를 입어 고장이 난 것으로 판단 | 제어장비 고장(오류) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.구매 후 발송 | 1. 같은 사항이 발생되지 않도록 운전자 교육 실시 | C010 | 교육실시 |  | N/A |  | N/A |  | 450000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-038 | R0 | 박준형 | 2020-03-26 |  | 1701-16 1708-10 | 이차전지 | SK | ON | 서산 | 현장 | - | 분체이송 HOSE(개선품) 손상으로 인한 재설치 1. 개선품(GTR 호스) 설치후 6개월이 지난 현재 다수의 개소에서 호스 손상 발생 | E | 장비 | N | PIPING | 75 | 분체 이송 호스 (Hose) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 재질선정오류 | 성능(기능)불량 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-03 | 경험 부족 | 1.대체품 구매 후 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 11000000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-039 | R0 | 박찬혁 | 2020-03-26 |  | 1812-03 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | A3-M1-CCM (YSM-0094) | 폴란드 3-1 CMC 믹서 구동부 데스파-A축 베어링 손상 발생 1. 2020.12.28_구동부 운전중 Disper-A Shaft에서 쇠가 부딪치는 소리가 발생 *원인: Shaft Jaw Coupling 이격없이 셋팅 눌림에 따른 소음 *조치: Coupling Gap을 1.5mm로 조정 2. 2020.03.26_하단 베어링부 손상 발생(소음 및 열 발생) *원인: Jaw Coupling gap이 tight하게 조립되어 발생 | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 236 | Jaw Coupling | AL | Disper Shaft Assy | 1. 2020.12.28_구동부 운전중 Disper-A Shaft에서 쇠가 부딪치는 소리가 발생 *원인: Shaft Jaw Coupling 이격없이 셋팅 눌림에 따른 소음 *조치: Coupling Gap을 1.5mm로 조정 2. 2020.03.26_하단 베어링부 손상 발생(소음 및 열 발생) *원인: Jaw Coupling gap이 tight하게 조립되어 발생 | 소음발생 조립오류(누락) BEARING 파손 | T-07 | 생산관리(화성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 20.03.29_현장 작업 예정. -수정방법 : 6호기 구동부를 3호기와 통째로 교체 2. 설계조치:3-1호기 소요부품 일체발주 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1000000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-040 | R0 | 김성진 | 2020-03-30 |  | 1701-16 | 이차전지 | SK | ON | 서산 | 현장 | - | 양극 분체배관 내부 TC COATING 건 1. 양극 분체 이송 배관 리크 발생 2. 양극재 마찰로 인하여 배관 마모 발생 3. HOPPER DRAIN-1EA | E | 장비 | N | PIPING | 67 | Piping | AV | Hopper | 1. 설계 불량 | 배관리크 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.호퍼 드레인에 TC 코팅을 적용 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 550000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-041 | R0 | 김성진 | 2020-03-30 |  | 1701-16 | 이차전지 | SK | ON | 서산 | 현장 | - | 양극 분체배관 내부 세라믹 코팅 건 1. 양극 분체 이송 배관 리크 발생 2. 양극재 마찰로 인하여 배관 마모 발생 3. Y-NOZZLE 2EA / 45도 ELBOW 2EA | E | 장비 | N | PIPING | 67 | Piping | BX | Piping Line | 1. 설계 불량 | 배관리크 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 배관 내부에 세라믹 코팅을 적용 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1300000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-042 | R0 | 김우석 | 2020-03-05 |  | 1805-10 | 기타(식품,제약,화학) | 서울우유 | 서울우유 | 양주 | 윤성 | - | 서울우유 양주현장 탱크 하부 노즐 용접 불량 1. 납품 탱크 하부 노즐이 INSERT SLEEVE와 결합되지 않음 | E | 장비 | U | TANK | 28 | Nozzle | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 노즐 용접시 WELDING 지그 부착 없이 진행되어 부속품 열 변형되어 조립이 안됨. | 조립불가 | T-07 | 생산관리(화성) | F-29 | 용접 불량 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1. 62POINT 보수건 샘픔 2샘플 2point 작업,검사 고객사 합격시 잔여 보수하기로 함. | 1. 구매품 중 상기와 같은 용접 지그 필요한 경우 설계팀에서는 제작 설계 도면 상 실수 방지 코멘트 표기하고 생산팀에서는 제작자에게 사전 작업 지침 안내하여 동일 실수 없도록 한다. | C017 | 도면화 실시 |  |  |  | N/A |  |  | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-043 | R0 | 박찬혁 | 2020-04-01 |  | 1909-14 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | C6-M1-CM-BT | 폴란드 PRE BUFFER TANK JACKET LEAK 발생 1. Pre buffer 탱크 자켓에 리크 발생 2. 냉/온수 배관으로 AIR압력을 가했더니 샘플구 지역 보온커버로 AIR LEAK | E | 장비 | U | TANK | 181 | Jacket | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 냉/온수 배관으로 노즐부에서 리크가 발생한 것으로 추측 - 1차 자켓 압력 테스트 후 , 냉/온수 배관 노즐 취부 후 2차 압력 테스트 수행하는 과정에서 불량 발생으로 추측 - 보온 커버를 해체하지 않으면 어느 부분에서 리크가 발생하는지 확인불가 | 용접부 리크 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 1.탱크 재제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 4200000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-044 | R0 | 박찬혁 | 2020-04-02 |  | 1812-03 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | C3-M1-CM (YSM-0103) | 폴란드 PRE MIXER 데스파 구동축으로 SLURRY OVER FLOW 발생 1. 200401_PRE MIXER 데스파 구동부 축으로 slurry over flow 발생 (DISPER쪽 ANCHOR회전부 주변까지 슬러리 번져 있음. 2. 이로인해 베어링, SEAL, 오링 손상 예사 | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 33 | Seal | AL | Disper Shaft Assy | 1. 200401_구동부 내 SEAL or O-RING 손상으로 내부 슬러기가 역류 예상. 2. 200402_상부 베어링 커버 열어본 결과 내부에 슬러리 있음. 3. 현장협의 : 슬러리가 구동부에 올라온 사유가 불명확하여,향후 교체시 원인 규명키로 하였음. 내부 베어링부 분해 하여 SEAL이 손상되어 슬러리가 유입되었는지 혹은 외부에서 슬러리가 유입되었는지 확인키로 하였음) 4. GP판넬 트렌드:OVER FLOW 근거가 없음 - 설계기준 : Worling Volume : 1800 , Full volume :2200 - GP판넬(3/28~4/1) : 1799 (MAX:1915) | OVERFLOW BEARING 파손 SEAL 파손 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 1. 현장 조치 - 디스퍼 구동부 저속(300)으로 5분 운전 및 점검 (운전중 특이사항 없음) - 베어링 및 SEAL NMP 슬러리가 유입시 베어링 구리스가 말라서 조만간 손상 예상. - 구동부 주변 SLURRY CLEANING :완료 - 디스퍼 상부 구동부 베어링 커버 CLOSE 및 슬러리 접촉 유무 확인: 슬러리 있음 확인 - PRE MIXER 3-1 사용 중지 요청 (사용시 디스퍼 SHAFT 손상될 수 있음) 2. 설계 조치_소요 부품 일체 발주(긴급) | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2605000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-045 | R0 | 김성진 | 2020-04-07 |  | 1906-20 1907-07 1907-04 2002-10 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 윤성 | - | 버터플라이 밸브 및 ECC REDUCER 구매 건 1. 2S BUTTERFLY V/V 49개 / 2.5S*2S ECC.REDUCER(STS304) 구매 요청 누락 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 공정기술팀에서 ECC.REDUCER 및 2S 버터플라이밸브 추가건으로 P&ID 수정 후 김종호 차장에게 기존 대비 변경 사항으로 메일을 전달 설계팀 김성진 과장은 해당 메일을 참조로 받았음에도 불구하고 내용을 인지 및 공유 하지 않았으며 이전 프로젝트와 동일하겠지라는 생각으로 P&ID REVIEW가 부족 하여 문제가 발생. | 구매요청(발주)오류 | T-05 | 설계 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.신규 구매 | 1. 타부서 코멘트 사항 인지&공유를 철저히 하며 프로젝트 진행시 P&ID 리뷰를 팀원과 2중으로 체크. | C038 | 크로스체크 실시 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-046 | R0 | 한종현 | 2020-04-08 |  | 1904-19 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | MAIN STORAGE HOPPER BUTTERFLY VALVE 동작 불량 1. 단동 테스트 중 3번 Storage hopper 버터플라이 밸브가 작동 안 함 2. 엑츄에이터-솔레노이드 연결부위 에어리크 발생 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 117 | Butterfly Valve | AV | Hopper | 1.엑츄에이터 불량 | 제어장비 고장(오류) | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.불량품 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 300000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-047 | R0 | 박종훈 | 2020-04-09 |  | 1901-11-01 | 이차전지 | 완샹 | 항주 | 항주 | 현장 | YS1901-11/2300L/A02 (YSM-0150) | 완샹 3공장 PD MIXER 양극 2호기 BELT 마모 발생 1. 3공장 양극2호기 PD 시운전 중 고속축 벨트가 마모됨 2. 타이밍벨트와 풀리의 체결이 미흡하여 벨트 마모됨 3. 타이밍벨트의 장력이 강하게 체결되어 수평이 맞지 않아 경사진 쪽으로 밀리며 마모됨 | E | 장비 | A | PD (YS) | 52 | Timing Belt | AD | Motor to High Speed Shaft | 1. 타이밍 벨트와 풀리의 체결이 잘 되지 않아 운전 중 벨트 마모 발생 2. 벨트 장력이 타이트하게 체결되어 센터축과 하부축의 수평이 이루어지지 않음 | BELT 파손(마모) BELT TENSION 조립오류(누락) | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.벨트 구매 후 제공 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 800000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-048 | R0 | 정제일 | 2020-04-09 |  | 1904-19 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | COATER SUPPLY TANK NOZZLE BLIND 마감처리 건 1. Coater supply 탱크 노즐부 블라인드 마감 미처리로 현장 시운전 불가 | E | 장비 | U | TANK | 28 | Nozzle | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1.고객요청사항 전달 부족으로 nozzle 부에 테이프로 마감처리함 | 조립오류(누락) | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 블레이드 자재 공급 2. 향후 전 프로젝트의 coater supply 탱크의 도면에 with blind 표기 실시 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-049 | R0 | 이장섭 | 2020-04-09 |  | 1906-20-04 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 윤성 | - | SK EUE(혜주) PRESSURE TRANSMITTER 분실로 인한 재구매 요청 1. INNO, PD 믹서의 압력 Transmitter 누락 및 분실 2. 구매 후 기계반 수령 후 분실 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.식별 및 자재관리 부주의 | 자재분실(파손,누락) | T-06 | 생산관리(안성) | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.신규 구매 후 납품 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 295000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-050 | R0 | 김기곤-001 | 2020-04-14 |  | 1807-01외 9 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | 분체 이송 라인 개선 (VENT 추가 설치) 1. 호퍼 간 분체 이송라인에 이송 속도저하 및 막힘 현상 발생 2. 기존 반영된 Vent 만으로는 충분한 에어 공급이 이루어지지 않음 | E | 장비 | N | PIPING | 11 | Filter (Vent) | AV | Hopper | 1.설계불량 | 성능(기능)불량 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.총 10개의 프로젝트에 Vent 추가 설치 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 61468000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-051 | R0 | 정종섭 | 2020-04-14 |  | 1905-09-01 | 기타(식품,제약,화학) | 풀무원다논 | 풀무원다논 | 무주 | 현장 | - | RAW MILK TANK 외부 보온재 누수현상 건 1. 원유 탱크 CIP 진행시 외조 용접부분 리크 발생 | E | 장비 | U | TANK | 181 | Jacket | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 용접불량 | 용접부 리크 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.재 작업 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1200000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-052 | R0 | 정제일 | 2020-04-14 |  | 1910-06-01 | 기타(식품,제약,화학) | 셀트리온 | 셀트리온 | 송도 | 현장 | - | 온도센서 THERMOWELL 제작 납품 건 1. 온도센서 타입 선정 잘못으로 센서에 리크 발생 | E | 장비 | P | INSTRUMENT | 35 | Temp. Sensor | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 이테크건설 제품 사양 선정 오류 | 사양불일치 성능(기능)불량 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.Thermowell 제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 600000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-053 | R0 | 차상진 | 2020-04-17 |  | 1901-11-01 | 이차전지 | 완샹 | 항주 | 항주 | 현장 | - | 완샹 PD MIXER DRAIN ELBOW 제작 1. 설계 누락으로 Drain 노즐에 엘보 누락 | E | 장비 | A | PD (YS) | 28 | Nozzle | BJ | Vessel (Mixer) | 1.설계누락 | 설계오류 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.추가 제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 571200 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-054 | R0 | 한종현 | 2020-04-21 |  | 1807-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | SKBH 1LINE 분체인입 배관라인 핀홀로 분체 비산 1. 전극1라인 파우더 양산 중 PHS 분체인입배관 핀홀로 분체 비산 2. Elbow에서 핀홀 및 내면 스크래치 확인 | E | 장비 | N | PIPING | 67 | Piping | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 부품 불량 | 기타장비 고장 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.신규 제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1200000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-055 | R0 | 정경진-000 | 2020-04-21 |  | 2001-24 | 기타(식품,제약,화학) | 매일유업 | 매일유업 | 경산 | 윤성 | - | 고객사 요청에 의한 LEVEL GAUGE 구매요청 1. KOM에서 고객요청으로 Level gauge 부착. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사 요청 | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1. 비용처리를 위함 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 670000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-056 | R0 | 박찬혁 | 2020-04-24 |  | 1812-03 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | - | 폴란드 CWA 3,4호기 온도 게이지 및 온도 센서 작동불량 1. 3,4호기 이송 및 저장탱크 온도 게이지 및 센서 작동불량 - 정상온도 : 22도 - 게이지 온도 : 60도 혹은 40도 | E | 장비 | P | INSTRUMENT | 35 | Temp. Sensor | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 제품불량 | 제어장비 고장(오류) | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.6호기 게이지를 이동 설치 2.구매요청시 온도계 필증 부작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-057 | R0 | 이장섭 | 2020-04-24 |  | 1906-20 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | - | SK EUE(혜주) MAIN DISCHARGE HOPPER 분체 이송용 호스 교체의 건 1. 분체 이송호스를 우레탄으로 교체하였으나 호스가 flexible 하지 않아 Main 호퍼에서 Discharge 호퍼 이송시 vacuum 시 호스가 당겨짐에 따라 load cell에 영향을 줌 | E | 장비 | N | PIPING | 75 | 분체 이송 호스 (Hose) | AV | Hopper | 1. 사양검토 미흡 | 성능(기능)불량 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.PVC 재질의 호스로 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1137000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-058 | R0 | 박찬혁 | 2020-04-25 |  | 1812-12 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | - | 폴란드 음극 PD MIXER 유압유니트 과열 발생 1. 200417_PD 믹서 Vessel 내부 청소하기 위하여, 운전원이 Vessel을 내렸다가 올린후, 유압 모터가 계속 돌아서 유압 유니트 과열 되었음. 2. 유압펌프가 충분한 압력(오토 기동설정압력 64bar)까지 밀어주지 못하였음 3. 충분한 압력이 걸리지 않은 상태에서 베셀다운을 방지하기 위한 유압펌프 자동기동 PLC 프로그램이 동작 4. 자동프로그램이 설정압력(64bar)보다 낮을때 2초간동작되고 2초간정지되고 반복 5. 15kw 모터를 2초간격으로 계속 기동정지 반복을 하여 마그네틱콘텍터가 가열되어 접점이 융착어 펌프가 계속 연속적으로 기동됨 6. 펌프연속가동되어 유압오일이 가열되었고 온도알람은 작동하여 펌프를 정지시키는 인터록이 동작되어도 마그네틱 콘텍터가 융착되어 있는 상태에서 전기적으로는 전원을 차단할 수가 없는 상태 임 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 141 | Motor | BK | 유압 유닛 (Hydraulic Unit) | 1. 작업자 실수 | 모터(감속기) 고장 고객(운전)과실 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1호기 Spare 품으로 선조치함 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-059 | R0 | 허관욱 | 2020-04-27 |  | 1912-04-04 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | - | 창저우 이노믹서 HOOD+VESSEL 연결부 분체 리크 건 1. 이노믹서(Hood+Vessel) 분체 리크 발생 2. 오링 손상 | E | 장비 | C | INNO | 30 | O-Ring | AT | Hood | 1. 고객 과실 | 분체리크 O-RING 파손 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.오링 구매 후 발송 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 188500 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-060 | R0 | 정제일 | 2020-04-28 |  | 1907-04-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | SKBM(헝가리) 1-1LINE 요청자재 항공운송 건 1. 현장 필요자재 지원. - FLANGE - 고어텍스 필터 - 실리콘 유압 호스 - 공구류(마스크 , 작업복) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | N/A | 현장자재부족 | T-04 | 사업관리 | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | N/A | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 6000000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-061 | R0 | 이승현 | 2020-04-30 |  | 1904-19 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | MULTI MIXER 모터 불량에 의한 ANCHOR 정지로 양산중지 1. 200413_Multi mixer #2 Anchor 정지로 양산이 중지. - 감속기와 Mixer를 분리 하여 , Mixer는 문제가 없는 것을 확인. - 현지 작업자는 전기 트립이 계속 걸렸으나 몇번의 강제 기동후 완전 정지. - 모터 분해 결과 베어링이 파손됨을 확인. (베어링 수배 후 4/15 교체 작업 진행) - 베어링을 교체 하였으나 전기 트립이 걸려 기동 되지 않음. - 다시 모터 분해 결과 내부 축이 손상 확인. | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 141 | Motor | BA | Motor Assy | 1. 구매품 불량 | 모터(감속기) 고장 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.모터 수리 입고 후 설치 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 10900000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-062 | R0 | 이승현 | 2020-04-30 |  | 1904-19 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | 추가자재 컨테이너 하역비용 발생 1. 200229_온조기 및 호스(GTR & 우레탄) 및 추가 자재 컨테이너 입고 - 도비공사 설비 하차 및 반입 중 발생하는 하역에 대하여 신성은 청구X - 본건은 장비가 철수한 이후 발생. - 현지 법을 준수하지 않고 진행 할 경우 약 1,500유로를 절감할 수 있으나. 사고 발생에 대한 부담으로 현지법규를 준수하도록 지시함. - 하역 및 반입 장비 및 안전관리자 계약 - 포장 해체 이원 및 폐기물 처리 비용 발생. | E | 장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 148 | 현장관리비 | ZZ | 해당사항 없음 | N/A | 현장설치비용 | T-04 | 사업관리 | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | N/A | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 4200000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-063 | R0 | 허관욱 | 2020-05-11 |  | 1912-04-04 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | - | 분체하강 200A PIPE 용접부 CRACK 발생 1. 분체 계량호퍼 ~ 이노믹서 구간의 200A 파이프 굴절부분 용접심에 크랙 발생 2. 굴절 부위에 KNOCKER가 설치되어 있으며 지속적인 충격에 의한 CRACK 발생. 3. 아울러 이부위의 용접을 함에 있어서 BUTT WELDING부는 충분한 개선 작업 후 용접 할 필요가 있음. 4. KNOCKER와 PAD의 위치가 WELD SEAM에 가까워 CRACK의 우려가 높음 5. 분체 하강을 원활히 하기 위한 충격량과 WELD SEAM을 감안한 위치 선정 필요. 6. 용접부는 BUTT WELD를 위한 개선이 필수 | E | 장비 | N | PIPING | 67 | Piping | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.설계불량 | CRACK 발생 설계오류 | T-04 | 사업관리 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.현지원 수배하여 우선 복구 2.Knocker와 bracket의 설치 위치와 개선 필요 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1200000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-064 | R0 | 박찬혁 | 2020-05-12 |  | 1812-12 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | - | 폴란드 CWA PD MIXER 4호기 라이트커튼 작동불량 1. PD 믹서 4호기 라이트커튼 작동 불량으로 Down 불가능. 2. 라이트커튼 센서 수광부 / 투광부 출력 시그널에 빨간불 2개 들어와서 에러표시. | E | 장비 | A | PD (YS) | 62 | Light Curtain | AF | Bottom Column | 1. 제품불량 | 제어장비 고장(오류) | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.4-4호기 이동 설치 2.재 구매 후 설치 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  |  | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-065 | R0 | 박근규 | 2020-05-14 |  | 1903-09-01 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | BM-C5201 (YSM-0156) | BINDER MIXER 왼쪽 고속축 하부 DISC 탈리 1. 양극 Binder 믹서 왼쪽 고속축 하부 디스크 탈락되어 탱크 내 측면과 베셀 하부 스크래치 발생하였고 , Disc 아랫날 5개소 마모 발생. 2. 생산 조립시 왼쪽 고속축에 조립된 2개의 Disc중 하부 Disc의 고정볼트 조립 불량으로 하부 Disc가 축에서 탈리된 것으로 판단. 이로 인해 탱크 내 측면 베셀과 하부에 스크래치 발생 및 Disc 마모 발생. | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 3 | Bolt/Nut/Washer | 58 | Disper Blade | 1.조립불량 | 구성품 탈락 구동부 간섭(손상) 조립오류(누락) | T-07 | 생산관리(화성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 손상 부위 조치 2. BINDER 1 BATCH 용매의 폐기분과 조치 후 탱크의 세척으로 사용된 NMP 사용분에 대한 금액 변상조치를 발주처에서 요구 | MIXER 류 DISC 조립 시 조립상태 확인 철저히 하고 작업자 교육 실시 | C010 | 교육실시 |  | N/A |  | N/A |  | 220000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-066 | R0 | 이채신 | 2020-05-15 |  | 1805-10 | 기타(식품,제약,화학) | 서울우유 | 서울우유 | 양주 | 현장 | - | 서울우유 TANK 55기 제작 납품 핸드레일 제작 설치 1. TANK 상부 핸드레일 산업안전보건법 높이 1,200mm 이하로 제작 설치 - 서울우유 양주 Tank 제작 납품(1805-10)핸드레일 제작 1,240~1,260mm 설치 - 서울 우유 / 유니온 B&C 핸드레일 난간 중간 보강대는 파이프로 요청 (승인은 평철 50mm 설치) 2. 원인 : Tank 와 핸드레일 연결 부위 높이 감안하지 않고 제작 설치하여 높이 상승 불합격 - 기술부 Detail 도면에 연결 부위 미 감한 높이 1197mm로 생산 제작 3. 결과 : Tank와 핸드레일 연결 부분 포함하여 1240~1260mm 설치됨. | E | 장비 | U | TANK | 197 | Handrail | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 설계불량 2. TANK 와 핸드레일 연결 부위 높이 감안하지 않고 제작 설치하여 높이 상승 불합격 | 안전기준 미준수 설계오류 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 재 생산 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 6000000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-067 | R0 | 김장원-001 | 2020-05-19 |  | 1902-13 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | - | HOIST 제품 이동 후 투입하기 위해 정지시 일정부분에서 처짐 현상 발생 1. HOIST 제품 이동 후 투입 하기 위해 정지시 일정 부분에서 고정이 안되어 미끄러짐 발생. 2. HOIST 자재 가공시 I-BEAM 변형 발생 가능성. 3. HOIST CENTER BOLT 조립시 공차로 인한 처짐 가능성 | E | 장비 | K | 기타 장비 (믹서,탱크,호퍼 외) | 15 | Hoist Frame | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 설계불량 | 성능(기능)불량 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 보강을 충분히 설치하여 처짐 현상 보완 2. 충분한 구조계산 및 설계 후 제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-068 | R0 | 생산팀-001 | 2020-05-19 |  | 1805-10 | 기타(식품,제약,화학) | 서울우유 | 서울우유 | 양주 | 현장 | - | AIR VENT 수정작업 1. TANK CIP세척 시에 AIR VENT 의 틈새로 세척액이 새는 것을 막기 위해서 막음판을 설치하고 드레인 홀을 작게 뚫어서 제작,납품 하였으나 탱크의 음압을 해소하는 기능에 문제가 있을 것으로 판단되어 막음판 제거 및 드레인 홀 넓힘 작업. 2. 막음판으로 인해 음압이 해소되는 틈새가 좁아졌고 드레인 홀이 적어 음압이 해소되는 공간이 좁아져서 CIP세척 후에 탱크에 음압이 걸릴 가능성 제기 아직 문제가 생기지는 않았으나 앞으로 문제가 생길 것을 대비하여 미리 조치. | E | 장비 | U | TANK | 214 | Air Vent | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | N/A | 개선(예방)조치 | T-05 | 설계 | F-38 | 예방 조치 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 3. 향후 개선 및 대책 막음판과 AIR VENT 사이의 틈새를 더 넓게(19mm) 설계. 드레인 홀의 개수를 6개로 늘리고 그 위에는 Ø14 홀을 60개 추가하여 설계. | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-069 | R0 | 한종현 | 2020-05-21 |  | 1904-23 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | 이노믹서 정밀 레귤레이터 불량 (시운전 중 발생) 1.이노믹서 시운전 중 정밀레귤레이터의 지침이 움직이지 않음 | E | 장비 | C | INNO | 196 | Regulator | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.제품불량 | 제어장비 고장(오류) | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.재 구매 | 1. 윤성 SHOP에서 PRESSURE TEST 를 할 때 레귤레이터가 정상 작동되는지 검수한다 2. 레귤레이터 구매 시 공급업체로부터 TEST REPORT를 접수 또는 입회검사를 한다 | C001 | 검사강화 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-070 | R0 | 박종훈 | 2020-05-21 |  | 2006-09-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 현장 | - | 녹십자 아세톤 저장 탱크 시설공사 FLEXIBLE HOSE 구매품 오발주 1. 녹십자 아세톤 저장 탱크 시설공사 FLEXIBLE HOSE 구매품 오발주 2. PM이 BOM만 보고 발주하여 실제 필요한 FLEXIBLE HOSE 사이즈와 상이. | E | 장비 | U | TANK | 92 | Flexible Hose | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. PM의 사양 검토 오류 | 구매요청(발주)오류 | T-04 | 사업관리 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.재 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 630000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-071 | R0 | 박근규 | 2020-05-22 |  | 1806-03 | 이차전지 | LGES | ESNA(CNA) | 남경 | 현장 | MX-A2201 (YSM-0070) | 전극 2호 PD MIXER V-BELT 파단 및 고속축 구동부 정지 1. 200520_1차 V-BELT신규로 교체하고 고속축 30분정도 운전 후 타는 냄새와 연기 발생 신규 V-BELT 파단 2. 200521_2차 V-BELT 교체 후 같은 현상이 발생 하여 설비 재 점검실시 결과 고속축 구동이 제대로 되지 않음. 3. 200522_ 설비 담당 홍태환 책임과 PD MIXER OVERHAUL 결정 협의. 공사기간 : 6/3 ~ 6/9 CNJ 3,4호 PD MIXER Spare Part 차입 하여 사용하고 추후 납품하는 공사용 Overhaul 자재는 CNJ에 반환 4. PD MIXER 고속 센터축 또는 디스퍼 샤프트의 베어링 파손 등으로 인해 구동축이 구동 되지 않은 상태에서 저속축이 계속 구동되면서 고속축의 V-BELT가 열부하로 인해 파단된 것으로 판단. | E | 장비 | A | PD (YS) | 1 | Bearing | AL | Disper Shaft Assy | 1. 설비 담당자가 설비 점검 불량 | BELT 파손(마모) SHAFT 구동불가 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.CNJ 자재 우선 사용 2.설비점검에 대한 교육 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 5000000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-072 | R0 | 송용해 | 2020-05-25 |  | 1907-04-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | 라이트커튼 FAT 현장 분실 1.라이트커튼 케이블 & 브라켓 FAT 현장 분실 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.제품관리 미흡 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-11 | 부품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.재 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 984000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-073 | R0 | 차상진 | 2020-05-25 |  | 2001-011 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 윤성 | - | BALL BAEARING 추가구매 건 1. Center 축의 베어링을 상, 하를 바꾸어 설치, 수정하는 과정에서 베어링 손상됨 2. OVERHAUL 작업중 설계팀에서 준 참고 자료에 BEARING No.가 상/하 변경되어 기재되어 있어 오류 발생. | E | 장비 | A | PD (YS) | 1 | Bearing | BO | High Speed Shaft Assy | 1. 설계팀 도면에 베어링 번호가 상, 하가 바뀜 | 설계오류 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.재 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 160000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-074 | R0 | 박찬혁 | 2020-05-26 |  | 1912-06-01 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | - | 5호기 BINDER MIXER & CMC MIXER LEG 길이 부족 건 1. 5호기 Binder/CMC 믹서 support leg 길이가 도면보다 부족하여 레벨 트렌스미터 및 배관 설치 불가 | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 114 | Leg | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1.제작불량 2.검사불량 | 제작(작업)불량 조립불가 | T-07 | 생산관리(화성) | F-35 | (직영) 생산/작업 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.길이 보상용 plate 제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-075 | R0 | 박근규 | 2020-05-28 |  | 1912-19 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | PM-C3201 (YSM-0040) | 원료실 PRE MIXER 좌/우측 고속축 진동 1. 양극 Pre Mixer 좌/우측 구동부 진동이 발생하여 고속축 상부축을 점검 결과 상부축 베어링 자리 마모 발생. 2. Pre Mixer 생산 레시피는 초기 원자재 투입(350L) 후 저속축 50rpm, 고속축 1300rpm으로 운전. 3. 생산 레시피 초기의 고속축 1300rpm 운전은 탱크 공회전 운전과 같은 수준으로 고속축의 비틀림과 진동으로 고속축 베어링 손상과 축 마모가 발생된 것으로 판단됨. | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 259 | 공회전 | AL | Disper Shaft Assy | 1. 고객의 공회전 운전 | 진동발생 구동부 마모 BEARING 파손 공회전 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.손상 부품 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-076 | R0 | 하준식 | 2020-06-01 |  | 1904-08-01 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | - | 7호기 SLURRY SUPPLY TANK O-RING 교체 건 1. 7호기 Slurry supply tank 오링이 복원되지 않고 홈에 눌린 상태로 있음 | E | 장비 | U | TANK | 30 | O-Ring | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 부품불량 | O-RING 파손 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.손상 부품 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 57000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-077 | R0 | 송용해 | 2020-06-01 |  | 1904-19 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | 5.5KW 모바일 TANK용 인버터 파손 1. 시운전 중 5.5KW 모바일 탱크용 판넬 케이블 접지 간 쇼트로 인버터 파손 2. 인버터 & 케이블 교체 | E | 장비 | R | 전기제어 부품 | 70 | Inverter | BN | Panel | 미확인 | 제어장비 고장(오류) | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.인버터 및 케이블 교체 , 턴온 전 절연측정 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 663000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-078 | R0 | 하준식 | 2020-06-03 |  | 1912-06-01 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | - | 5호기 CMC MIXER 운송 중 압력게이지 파손 건 1. 폴란드 CWA5호기 CMC MIXER 포장이 미비하여 압력게이지가 운송 도중 파손 | E | 장비 | U | TANK | 174 | Press. Guage | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 포장불량 | 포장오류(파손) 자재분실(파손,누락) | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1. 신규 구매 후 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 340000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-079 | R0 | 김장원-002 | 2020-06-03 |  | 2003-15 | 이차전지 | SK | ON | 대전 | 현장 | - | PD MIXER 50L VESSEL 온도센서 HEAD 부위 간섭으로 인한 타입 변경 1. PD 믹서 50L Vessel 온도센서로 인한 head 부위 간섭 발생 2. 도면상의 센서 head와 실제품의 head의 형상이 상이함 | E | 장비 | A | PD (YS) | 35 | Temp. Sensor | BJ | Vessel (Mixer) | 1. 부품불량 | 설비간섭 사양불일치 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.신규 구매 후 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 47300 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-080 | R0 | 강신민-001 | 2020-06-05 |  | 2002-10-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 윤성 | - | HOOD BTM O-RING 구매 건 1. 설계팀에서 SKBM 프로젝트 O-RING 사양 기입 과정에서 SIZE가 오류발생. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.구매요청서에 사이즈 기입 오류 | 구매요청(발주)오류 | T-05 | 설계 | F-13 | 구매 요청 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.재 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 150000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-081 | R0 | 이철주 | 2020-06-08 |  | 1907-04-01외 1 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-T0221 | NMP TANK LADDER 수정 1. SKBM#1-1 (1907-04)에 설치된 NMP TANK LADDER에 대한 SK 개선 사항 발생. - 동일하게 제작된 SKBM #1-2 LINE의 NMP TANK LADDER 개선하고자 함. 2. LADDER 상부에서 PLATFORM으로 진입 시 LADDER 기둥이 PLATFORM 입구 공간 안쪽으로 설치하게 설계됨. 3. 출입하는데 문제가 없을 것이라 판단되었으나, SK에서 선 납품된 1LINE의 동일 NMP TANK LADDER에 대하여 개선 요청을 함. | E | 장비 | U | TANK | 191 | LADDER | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 고객 요청 | 개선(예방)조치 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1. 구조 수정 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-082 | R0 | 박종훈 | 2020-06-08 |  | 2006-09-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 현장 | - | 레벨스위치 접점 추가요청 1. 고객사에서 레벨스위치 접점 추가 요청 High -Low (Middle 접점 추가) | E | 장비 | P | INSTRUMENT | 112 | Level Switch | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1.고객 요청 | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.추가 진행 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 220000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-083 | R0 | 박종훈 | 2020-06-08 |  | 2006-09-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 윤성 | - | 충수 TEST 필증 발급의 건 1. 충수 TEST 필증 발급으로 비용 발생 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 166 | 검사비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 실행비용 누락 | 견적오류 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.비용 처리 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 600000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-084 | R0 | 박종훈 | 2020-06-08 |  | 2006-09-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 현장 | - | TANK 보호틀 설치의 건 1. 보호틀 설치에 대한 이해도 부족 및 SCOPE 미 확인. 2. 매설될 아세톤 탱크 보호틀 미 설치. | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 보호틀 설치에 대한 이해도 부족 및 Scope 미확인 | 견적오류 | T-08 | 영업 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.추가 제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1245000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-085 | R0 | - | 2020-06-09 |  | 1907-17 | 기타(식품,제약,화학) | 대원제약 | 대원제약 | 진천 | 현장 | - | 조제탱크 2대분에 대한 스커트 재제작 1. 조제탱크 6톤 1대, 2톤 1대의 스커트가 에폭시 부분을 덮지 못하는 현상 발생 2. 바닥에폭시 작업이 덮개 밑까지 작업이 되었다고 판단이 되어 기존 스커트 크기와 동일하게 진행. 3. 스커트 설치 초반에 대원제약에 에폭시 작업으로 마무리 작업을 권고하고 진행 4. 에폭시를 덮을 수 있게 재 제작 및 재 설치. | E | 장비 | U | TANK | 138 | SKIRT | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 바닥 에폭시 작업 덮개 밑까지 되었다고 판단되어 기존 스커트 크기와 동일하게 진행 | 사양불일치 | T-05 | 설계 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.재 제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  |  | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-086 | R0 | 이채신 | 2020-06-11 |  | 2001-24 | 기타(식품,제약,화학) | 매일유업 | 매일유업 | 경산 | 현장 | - | JACKET 배관공사 시 RETURN 배관 안전변 설치 1. 고객사에 Tank jacket 배관공사 시 return 배관에 안전밸브 영업 반영 요청. | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객 요청 | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.구매 후 설치 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 200000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-087 | R0 | 박종훈 | 2020-06-11 |  | 2006-09-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 현장 | - | PRESSURE GAUGE 검교정 비용 발생 1. 구매한 압력계의 나사 타입이 맞지 않아 설치될 사양으로 적합하지 않음 2. 발주시 설치될 사양 검토 및 확인 후 발주 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 사양검토 미흡 | 사양불일치 조립불가 | T-05 | 설계 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.비씨월드용 재고를 검교정하여 사용 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 224000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-088 | R0 | 박근규 | 2020-06-15 |  | 1903-09-01 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | PM-C5101 (YSM-0163) | 원료실 PRE MIXER 저속축 오일씰 마모 1. 전극5,6호기 원료실 양극 PRE 믹서 저속축 2번째 베어링 하부 오일씰 마모 발생 2. PRE MIXER 구동부 오일씰 조립시 수평도를 맞추지 않고 조립. 3. 베어링커버 조립 불량으로 저속축과 마찰이 지속적으로 되면서 마모 발생 4. 저속축 구동부 해체 후 베어링/오일씰/립씰 교체 예정 | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 33 | Seal | AB | Agitator Assy | 1. 전극5,6호기 원료실 양극 PRE 믹서 저속축 2번째 베어링 하부 오일씰 마모 발생 2. PRE MIXER 구동부 오일씰 조립시 수평도를 맞추지 않고 조립. 3. 베어링커버 조립 불량으로 저속축과 마찰이 지속적으로 되면서 마모 발생 4. 저속축 구동부 해체 후 베어링/오일씰/립씰 교체 예정 | SEAL 파손 조립오류(누락) | T-07 | 생산관리(화성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.마모 부품 교체 | 1. Pre Mixer 오일씰 조립 시 수평도 및 베어링 커버 볼트 조임 시 대각방향으로 일정하게 조임을 하도록 작업자 교육이 필요. | C010 | 교육실시 |  | N/A |  | N/A |  | 1139960 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-089 | R0 | - | 2020-06-15 |  | 1909-26 | 이차전지 | 비츠로밀텍 | 비츠로밀텍 | 천안 | 현장 | - | 리튬음극믹서 진공펌프 모터 및 오일 구매 1. 리튬음극믹서의 촉매작동 테스트 중 진공펌프 모터가 쇼트발생 - 결선시 상을 바꾸어 설치하여 쇼트 발생 2. 테스트를 진행하고 있는 도중이어서 직접 모터제작업체에 긴급 발주 요청 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 81 | Vacuum Pump (진공 펌프) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.결선시 상을 바꾸어 결선 | 펌프고장 조립오류(누락) | T-03 | 기술연구소 | F-26 | 구성품 설치 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.재 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 260700 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-090 | R0 | - | 2020-06-15 |  | 2002-10-04 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | 이노믹서 구동부 스틸재질 부품을 스테인레스로 구조변경 1. SK BEST 현장의 INNO 믹서의 Hood 안쪽에서 녹물이 발생하여 현재 제작하고 있는 헝가리 SKBM 1-2건에 바로 적용이 가능함. 2. 스테인리스 재질이 아닌 아연도금 자재를 사용으로 도금이 벗겨져 발생 | E | 장비 | C | INNO | 6 | Bearing Housing | AO | Drive Body | 1. 설계오류 | 부식발생 | T-03 | 기술연구소 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1.해당 부품 재질 변경하여 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 9076000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-091 | R0 | - | 2020-06-15 |  | 2002-10-04 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | 열교환기 검수 건 1. 작년 12월말 SKBH현장에서 회수한 열교환기를 SKBM에서 사용하기 위해 검수가 필요함 2. 검수 사유 - 열교환기의 배수 포트의 추가 가공 : SKBH 1-3 LINE때에는 미적용 - 제품 검수 및 TEST: 해체되어 회수된 열교환기 성능 TEST - 품질 보증 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 166 | 검사비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.비용처리 | 기타 | T-03 | 기술연구소 | F-38 | 예방 조치 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1.외주업체 검수 후 사용 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1000000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-092 | R0 | 김종호 | 2020-06-17 |  | 1907-06-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | BOLT 및 GASKET 누락 1. Powder & Mixing system의 볼트 및 가스켓 미발주로 인한 누락 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 구매요청 누락 | 자재분실(파손,누락) | T-06 | 생산관리(안성) | F-12 | 구매 요청 누락 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1165000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-093 | R0 | 김종호 | 2020-06-17 |  | 1907-07-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | FLANGE 발주오류 1. MIXER POWDER INLET LINE의 VALVE 상대 FLANGE규격이 ANSI, 발주 FLANGE 규격 KS | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 설계 오류 | 구매요청(발주)오류 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 676000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-094 | R0 | 하준식 | 2020-06-20 |  | 1912-06-01 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | - | BINDER & CMC LEG PLATE ADJUST BOLT 위치 가공불량 건 1. Binder & CMC 믹서의 leg plate hole이 도면과 상이하게 가공됨 2. 작업자가 입력 오류로 인해 HOLE 가공 위치가 바뀜. | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 114 | Leg | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1.작업자의 입력오류로 홀 가공 위치가 바뀜 | 제작(작업)불량 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.재 제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 200000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-095 | R0 | 한종현 | 2020-06-22 |  | 1907-04-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | 호이스트 빔 설계 오류 및 설치불가 1. Slurry 저장탱크(음극) 용 호이스트의 설치 공간이 부족하여 설치 불가 2. 현재 설치하기 위해서는 일부 설계 변경이 필요한 상황이며 현장과 본사 유관부서가 긴밀히 협조하여 해결방안을 모색 및 재설계 하여 최소 비용으로 해결할 수 있는 방안을 도출함 그에 따른 추가되는 자재를 구매 요청함. 3. 초기 LAYOUT상에 설비 배치를 잡았던 시기에는 충분했던 공간이 건축사에서 레이아웃을 재배포할 때 건축기둥을 수정하여 배포 (수정사항 코멘트 없었음) 하면서 실제 공간이 협소해 설치 불가 4. 호이스트가 장비보다 먼저 현장에 들어와서 설치가 되었어야 했지만 늦게 들어오면서 장비 , 배관 , 덕트 등이 먼저 설치되면서 더욱 협소해짐. | E | 장비 | K | 기타 장비 (믹서,탱크,호퍼 외) | 15 | Hoist Frame | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 고객사에서 수정 부분에 대한 정보를 미 제공 | 설비간섭 고객(운전)과실 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-096 | R0 | 박상현-000 | 2020-06-23 |  | 2006-02-01 | 이차전지 | SK | ON | 서산 | 윤성 | - | 고객사 추가 요청사항 1. 탱크 제작비 제외된 견적으로 작성됨 2. 김용호 부사장님의 지시사항으로 영업회의시 6월부터 일이 없으니 제작비 제외하고 수주할 수 있도록 지시 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 견적오류 | 견적오류 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-18 | 회사 전략 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 17000000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-097 | R0 | - | 2020-06-24 |  | 1810-06 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | - | 이노믹서 구동부 스틸재질 부품을 스테인레스로 구조변경 1. SK BEST 현장의 INNO 믹서의 Hood 안쪽에서 녹물이 발생. 2. 스테인리스 재질이 아닌 아연도금 자재를 사용으로 도금이 벗겨져 발생 | E | 장비 | C | INNO | 122 | Gear Drum | AT | Hood | 1. 설계오류 | 부식발생 | T-03 | 기술연구소 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1.해당 부품 재질 변경하여 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 35612000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-098 | R0 | 이승현 | 2020-06-24 |  | 1807-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | HOPPER LEAK 발생 1. 1라인 호퍼 하부 플랜지에서 200mm 용접라인 위치에 핀홀에 의한 리크 발생 2. 리크 부위 내부 보수 흔적 발견. | E | 장비 | J | Hopper | 28 | Nozzle | AV | Hopper | 1. 용접불량 | 용접부 리크 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.보수 작업 실시 2.향후 PT검사 실시 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2600000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-099 | R0 | 김종호 | 2020-06-29 |  | 1907-06-02 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | BINDER, CMC - 진공컨베이어 연결 FLANGE 규격 오류 1. 1라인 Binder & CMC 믹서 진공컨베이어 및 밴트필터 플랜지의 규격 오류 - 후드 및 밸브는 ANSI - 진공컨베이어 하부 연결장치 및 노즐 시스템은 KS로 제작 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 사양검 미흡 | 사양불일치 조립불가 | T-02 | 구매 | F-18 | 발주 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.모두 ANSI 규격으로 제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 5500000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-100 | R0 | 이학종 | 2020-06-30 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | - | SP BOOTH ROOM SIZE 변경 1. SP booth room 제작 size가 도면과 달라 현장에서 설치가 안 됨 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 175 | 설치비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 사이즈 발주 오류 | 사양불일치 | T-05 | 설계 | F-18 | 발주 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.현지업체에서 수정 가공 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 609000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-101 | R0 | 박준형 | 2020-06-30 |  | 1912-04-01 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | - | PIG LINE 컨셉 변경 1. PIG라인(TIE-IN~리시브 구간)에 자재비 절감을 위해 공용으로 사용하려 했으나 간섭이 발생 2. 1-2라인 단독 사용 리시버 필요 | E | 장비 | N | PIPING | 67 | Piping | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.초기 컨셉에서 예상치 못한 간섭 발생 | 설비간섭 | T-05 | 설계 | F-38 | 예방 조치 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1.리시버 추가 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 3376000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-102 | R0 | 박준형 | 2020-06-30 |  | 1912-04-01 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | - | PD MIXER 냉각수 IN/OUT VALVE 사양변경 입고 1. PD 믹서 냉각수 인,아웃 밸브의 리미트 스위치 및 솔밸브가 부착되지 않은 상태로 현장 입고됨 2. 발주 및 입고는 문제없음 3. 본사 내 분실 또는 조립시 다른 밸브와 바뀐 것으로 추정. 4. 누락 파츠 재발주 하여 설치 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 제품 분실 | 조립오류(누락) 자재분실(파손,누락) | T-06 | 생산관리(안성) | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.신규 구매 후 납품 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 440000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-103 | R0 | 권오형-001 | 2020-06-30 |  | 2005-33 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 현장 | - | 4호기 PD MIXER 스프라켓 예산초과 1. PD 믹서 4세트 저속 모터 100KW에서 132KW로 변경됨에 따라 스프라켓 비용 초과됨 2. 당시 132KW 반영한 도면이 없어 110KW 원가로 반영하여 초과 발생. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 사양서 검토 미흡 | 사양변경(추가) 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.비용 처리 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 4500000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-104 | R0 | 박준형 | 2020-07-01 |  | 1810-06 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | - | VACUUM CONVEYOR 배출 VALVE DISC SEALING SHEET 교체 1. Vacuum conveyor 작동시 배출부 버터플라이밸브 디스크 씰링 시트 손상으로 진공압력 저하로 이송속도저하 발생 2. 초기 설치시 버터플라이밸브의 CLOSE동작시 완전 밀폐세팅이 되지 않은 상태(CLOSE상태에서도 약간의 틈 존재)로 설비를 사용 하여 진공 압력이 분체이송배관과 동시에 호퍼 내부에도 걸리게 되어 호퍼에서 역으로 올라오는 분체로 인한 시트 마모 발생 3. Vacuum conveyor 전수량 해체하여 밸브 CLOSE & CLOSE시 밀폐상태 확인 및 손상 시트 신품으로 교체, 추가적으로 밸브 세팅까지 확인. | E | 장비 | K | 기타 장비 (믹서,탱크,호퍼 외) | 117 | Butterfly Valve | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 초기 설치시 밸브의 close 동작시 완전밀폐 세팅하지 않은 채로 설비를 사용하여 분체로 인한 시트 마모 발생 | 성능(기능)불량 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.재 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2800000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-105 | R0 | 박종훈 | 2020-07-07 |  | 1901-11-01 | 이차전지 | 완샹 | 항주 | 항주 | 현장 | YS1901-11/2300L/C03 (YSM-0153) | 양극 3호기 PD MIXER PLANETARY 손상의 건 1. 3공장 양극3호기 PD 믹서의 고속축 볼트가 풀려 Plantary에 끼어 충돌로 인한 변형 발생 | E | 장비 | A | PD (YS) | 3 | Bolt/Nut/Washer | AL | Disper Shaft Assy | 1. 설치 불량 | 볼트파손(탈락) 구동부 간섭(손상) | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.재 제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-106 | R0 | 권오형-002 | 2020-07-07 |  | 2005-33 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 현장 | - | 빈강 4호기 PD MIXER 감속기 오일 누락 1. 견적에 SEW 담당이 감속기 견적서에 감속기 오일을 제외하여 견적 제출 후 영업담당에게 알려주지 않아 발생한 사항. 2. 기존 함감속기에서 SEW감속기로 MAKER변경시 SEW담당이 업무 미숙으로 인해 발생하는 사항 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 견적서 검토 오류 | 견적오류 | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.비용 처리 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-107 | R0 | 이장섭 | 2020-07-09 |  | 1906-20 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | B-MX0105A/B (YSM-0193, 0194) | SK EUE(혜주) MULTI MIXER ANCHOR 구동시 TANK 하부와 충돌 1. 멀티믹서 Anchor 구동시 탱크 하부와 충돌 2. 블레이드와 탱크의 gap이 오차범위 초과 3. 현장 하청 업체에서 설치 및 검수 불량 | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 133 | Anchor Blade | AA | Anchor Shasft Assy | 1. 설치 및 검사 미흡 | 구동부 간섭(손상) 조립오류(누락) | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.제품 수리 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-108 | R0 | 이장섭 | 2020-07-09 |  | 1906-20 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | - | SK EUE(혜주) PD MIXER NMP OVER FLOW 발생으로 인한 구동부 침수의 건 1. PD 믹서 샤워링 중 Over flow 발생 2. 구동부 상부 볼트에서 NMP 누수 3. 유기 배기라인을 타고 천장에서 누수 4. 레벨스위치 인터록이 작동하지 않음 | E | 장비 | P | INSTRUMENT | 112 | Level Switch | BJ | Vessel (Mixer) | 1.사용자 오작동 | OVERFLOW 제어장비 고장(오류) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.레벨스위치가 작동될 수 있는 조건 모색 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-109 | R0 | 이장섭 | 2020-07-09 |  | 1906-20-04 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | - | INNO MIXER 구동부 냉각수 누수의 건 1. 이노믹서 감속기 냉각수 IN,OUT 호스를 미연결하여 냉각수 누수 발생 | E | 장비 | C | INNO | 38 | Reducer (감속기) | BY | Reducer Assy | 1.조립불량 | 조립오류(누락) | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.재작업 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-110 | R0 | 김종호 | 2020-07-13 |  | 1907-06-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | HOPPER VENT FILTER HOOD 및 ARM HOOD 발주 누락 1. 1호기 호퍼 밴트필터 후드 및 암 후드 발주누락 -집진기 및 악세서리류는 장납기 품목으로 미국 프로젝트 진행 초기 19년 7월 19일 견적 접수(영업) 후 19년 8월 28일 발주 처리됨.(사업+영업) 일괄포장 입고되어 현장 확인 중 누락 발견 2. 기존 호퍼의 밴트 필터는 호퍼 1기당 1개 장착되어 SKI에 납품되었으나 최근 프로젝트부터 호퍼1기당 2개 장착으로 변경됨. 따라서 호퍼 밴트필터 국소 배기 후드 수량 부족 발생 | E | 장비 | J | HOPPER | 11 | Filter (Vent) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.기존 호퍼의 벤트필터는 호버1기당 1개 장착되었으나 최근 프로젝트부터 2개로 변경되었음을 인지 못함 | 구매요청(발주)오류 견적오류 | T-08 | 영업 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.재 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 19800000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-111 | R0 | 송용해 | 2020-07-13 |  | 1912-04-04 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | - | 로드셀 인디케이터 분실 건 1. 로드셀 인디케이터 1개 분실 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.제작과정에서 1개 분실 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.재 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1290000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-112 | R0 | 박준형 | 2020-07-14 |  | 1912-04-01 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 윤성 | - | 현장 부족자재 구매요청 건 1. 일부 자재 입고 누락으로 현장 설치 보류 중 2. SIGHT GLASS 현장필요수량 6EA -> 현장 입고 4 EA 2. PRESSURE GAUGE 현장필요수량 4EA -> 현장 입고 0 EA 2. LIMMIT SWITCH 현장필요수량 4 EA -> 현장 입고 2 EA | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.구매요청 누락 | 자재분실(파손,누락) | T-05 | 설계 | F-12 | 구매 요청 누락 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.신규 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 832000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-113 | R0 | 김성규-000 | 2020-07-15 |  | 2006-09-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 현장 | - | JACKET 순환 PUMP 인버터 사용 사양으로 변경 1. 구매한 순환펌프의 인버터 사용 불가 2. URS상 "TANK 제작 설치에 JACKET 배관 순환시 온도 유지 조건을 못 맞춤 3. 사양을 만족하기 위해서는 인버터 사용 PUMP 사양으로 변경 필요. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.견적 시 펌프사양 검토 미흡 | 성능(기능)불량 사양변경(추가) | T-08 | 영업 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.재 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 430000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-114 | R0 | - | 2020-07-16 |  | 1909-26 | 이차전지 | 비츠로밀텍 | 비츠로밀텍 | 천안 | 현장 | - | 리튬음극믹서 - 촉매하우징 내부히터 구매 1. 리튬음극믹서의 촉매하우징 조립과정 중 선 꼬임으로 인해 내부 온도센서 케이블 피복 벗겨짐 | E | 장비 | O | 기타 믹서 | 179 | Cable | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 작업 불량 | 조립오류(누락) | T-06 | 생산관리(안성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.센서류 재구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 25000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-115 | R0 | - | 2020-07-17 |  | 2006-02-01 | 기타(식품,제약,화학) | BR코리아 | BR코리아 | 음성 | 현장 | - | CIP 상경판 테스트 일부 노즐 세척 불량 1. CIP 상경판 테스트 시 일부 노즐 세척 불량 2. TANK 크기에 비해 스프레이볼 수가 적음. | E | 장비 | U | TANK | 47 | Spray Ball | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1.탱크 사이즈에 비해 스프레이볼 수가 적음 | CIP 불량 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.도면 수정 2.추가 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1165500 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-116 | R0 | 김성진 | 2020-07-20 |  | 2002-10-02 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0222A (YSM-0258) | CMC MIXER 소음 발생 1. CMC 믹서 600~900RPM 구동시 벨트 떨림 발생 2. MAX. RPM 구동시 소음 발생 3. 베어링 관련 부품 교체하였으나 동일 불량 발생 4. 소음 및 벨트 떨림 현상 원인은 조립 , 가공 등 문제가 있는 경우 발생. 이에 재조립 부분을 먼저 체크해보기로 결정함 5. Disper Shaft를 가공하여 문제를 해결. | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 27 | Disper Shaft (Top) | AL | Disper Shaft Assy | 1. Disper shaft 가공 불량 | 소음발생 조립오류(누락) | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.shaft 재가공 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1200000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-117 | R0 | 박준형 | 2020-07-24 |  | 1912-04-01 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | - | CNT 배관 철거 및 BINDER & 도전제 공급배관 수정 1. 양극 1-2라인 설치 후 이설 예정인 양극 1-1 이노믹서의 해체 및 설비 이동 루트 최종확인 도중, 두 설비간 간격 및 상부 구조물로 인해 크레인 위치 및 설비 이동 루트 변경 필요 2. 1-2라인의 생산은 지속진행해야 하는 상황으로 인해 기존 설치 배관의 루트 역시 우회해야 함 3. 1-2라인 CNT 배관 철거 및 바인더 , 도전제 공급배관 수정 필요 | E | 장비 | N | PIPING | 67 | Piping | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 공사 전 신규 라인 설치 후 믹서 이설 관련 검토 미흡 | 사양변경(추가) 현장설치비용 | T-08 | 영업 | F-16 | 정보 전달 누락 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1. 기존 배관 철거 후 임시 우회로 설치 이설 후 원상 복구 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 13000000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-118 | R0 | 이미정-001 | 2020-07-31 |  | 2002-08-01 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | - | LG 폴란드 SPARE PART 발주오류 1. LEVEL SWITCH 발주 오류 - 필요 사양 : HCC-95PH-Y - 오발주 사양 : HCP-100CTH-2 2. 여러 개의 타프로젝트와 동시 진행 중 업무의 혼선으로 다른 견적서로 발주 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.타 프로젝트와 혼동 | 구매요청(발주)오류 | T-02 | 구매 | F-18 | 발주 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.신규 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 950000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-119 | R0 | 김종호 | 2020-08-03 |  | 1907-06-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | SKBA 분체호스 부족분 구매요청 1. 1-1, 1-2라인 분체설비 구축 과정에서 프로젝트 초기 준비해 온 Φ65 분체 이송 호스 부족분 발생 2. 분체 이송 호스의 설치는 현장 여건에 따라 시공적인 측명에서 변수가 많음 3. 중국 및 헝가리의 경우 우레탄 호스로 음/양극 시공 4. 미국의 경우 음극은 PVC 스프링 호스 , 양극의 경우 우레탄 호스로 시공으로 내부 결정되어 음/양극 호스의 부족분에 대한 음/양극 상호 보완 사용 불가 | E | 장비 | N | PIPING | 75 | 분체 이송 호스 (Hose) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 사용량 예측 오류 | 현장자재부족 | T-04 | 사업관리 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.추가 구매 | 1. 분체 호스는 시공상 현장 변수가 많은 관계로 여유분 반영 예정. | C023 | 예비품 비축 |  | N/A |  | N/A |  | 3196000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-120 | R0 | 최진철 | 2020-08-04 |  | 2001-25 | 기타(식품,제약,화학) | 하이트진로 | 하이트진로 | 강원 | 현장 | - | 나우이엔지(업체) 추가공사 견적 건 1. 시방서 대로 시공을 안하고 다른 방안으로 시공을 변경하여 추가 공사 필요 - 가성소다 원액탱크 핸드레일 - 임시탱크 구비 - 케미칼앙카 시공 - 소포제 라인 철거 및 재시공 - 코아 작업, 환풍기 설치 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 185 | 설치비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 시방서 대로 시공을 하지 않음 2. 업체와 구두로만 협의 후 진행 | 현장설치비용 | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1.추가 공사 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 20000000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-121 | R0 | 최진철 | 2020-08-04 |  | 2002-10-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 윤성 | - | 풀림방지와샤 재구매 1. FAT완료 후 Nord-lock Washer 조립 후 사진을 고객이 요구하였으나 사용될 풀림와셔를 항공으로 별도 운송함 2. 사진 촬영을 위해 수량 만큼 재구매 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 생산관리와 사업관리의 의견 공유 미흡 | 기타 | T-04 | 사업관리 | F-16 | 정보 전달 누락 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.추가 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 496320 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-122 | R0 | 한종현 | 2020-08-05 |  | 1907-04-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | 플렉시블호스 LEAK (이노믹서 샤워링) 1. 200723_이노믹서 시운전 중 샤워링 쪽 플렉시블 호스에서 DI WATER LEAK. 2. 200804_SITE로 보낸 호스길이가 짧아서 재구매 필요. 280mm -> 380mm | E | 장비 | C | INNO | 92 | Flexible Hose | AT | Hood | 1. 발주 오류로 인한 재구매 | 배관리크 사양불일치 | T-04 | 사업관리 | F-18 | 발주 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.재 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-123 | R0 | 한종현 | 2020-08-11 |  | 1907-04-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | BINDER MIXER 리크 발생 (VESSEL - HOOD 프랜지 파트 오링) 1. BINDER MIXER 시운전 중 베셀-후드 플랜지 부분에서 액체가 리크. - O-RING교체 예정 | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 30 | O-Ring | AT | Hood | 1.오링 불량 | O-RING 파손 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.재 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-124 | R0 | 이승현 | 2020-08-16 |  | 1904-19 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | CMC MIXER ANCHOR BLADE에 PIN HOLE 및 CRACK 발생 1. 200812~0817 - 생산 비 가동으로 CMC MIXER 내부 청소 작업 - 생산 작업자 ANCHOR BLADE PINHOLE에서 액 흐름 발견 - 비 가동 기간임으로 8/13~14일 용접 진행.(윤성직원) - 용접 후 핀홀 부위가 메꿔지면서 다른 부위에서도 핀홀 발생 - 작업 중 다른 부위에서 CRACK 을 발견하고 용접할 수 없다고 판단. 2. 200826_신규 ANCHOR BLADE 입고 3. 200907_생산 비가동으로 긴급 교체 작업 완료. | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 133 | Anchor Blade | AC | Anchor Blade Assy | 1.용접불량 | 용접부 리크 CRACK 발생 | T-06 | 생산관리(안성) | F-29 | 용접 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.신규 제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 8700000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-125 | R0 | - | 2020-08-18 |  | 1907-06-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 윤성 | - | SKBA 광컨버터 사양미확정으로 인한 구매누락 발생 1. 사양 미확정으로 인한 구매 지연으로 구매 누락 - 광컨버터 - 광케이블 - FDF함 - UL 인증 5V 아답터 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.사양 미확정으로 인한 구매지연 | 제작(납품)지연 구매요청(발주)오류 | T-09 | 전기제어 | F-12 | 구매 요청 누락 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.신규 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 91200 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-126 | R0 | 송용해 | 2020-08-20 |  | 1906-20 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | - | SK EUE(혜주) INNO MIXER 1호기 모터(200KW) 고장 수리 건 1. 200612_INNO MIXER 1호기 알람 2. 200613~0615_지멘스 코리아 엔지니어 대응 3. 200622_모터 상간 절연 파괴 확인 (with sk) 4. 200623 - 지멘스 차이나 엔지니어 현장 방문 - V-W 상간 코일 단락 확인 - 인버터 파라메타 및 셋팅 정상 확인 - INNO 2호기 정상 확인 5. 200706_지멘스 차이나 중국 REPAIR 센터 입고 6. 200723_혜주 EUE 공장 입고 7. 200730_INNO MIXER 1호기 재 시운전(WITH SK) 정상 확인 | E | 장비 | C | INNO | 141 | Motor | BA | Motor Assy | 1.운반 중 습기로 인한 절연파괴 | 모터(감속기) 고장 | T-04 | 사업관리 | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.수리 2.턴온 전 절연측정 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 12100800 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-127 | R0 | 이승현 | 2020-08-22 |  | 1807-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0106A (YSM-0082) | MULTI MIXER DISPER SHAFT 파손 건 1. 201010_JOB CHANGE를 위해 양극 MULTI MIXER 세정 작업 시작 2. 샤워링 자동 ANCHOR 5 rpm , Disper 300~400 rpm , NMP 10.5Kg 운전 3. 둔탁한 소리가 들려서 설비 정지. - Disper Shaft Flange 용접 부위 crack - Disper Blade 2개 손상 - Vessel 내부 코팅 손상 - Anchor Blade Scratch - 샤워링 노즐 1개 파손 | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 259 | 공회전 | AL | Disper Shaft Assy | 1. 고객의 공회전 운전 | CRACK 발생 코팅손상 SHAFT 손상 구동부 간섭(손상) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.신규 제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 5800000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-128 | R0 | 이장섭 | 2020-08-25 |  | 1906-20-01 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | - | MIXER 투입라인의 GORETEX FILTER 교체의 건 1. 생산중 GORETEX FILTER로 진동이 LOAD CELL에 영향을 줘 영점 조정이 되지 않아 Discharge 호퍼로 계량이 어려움 | E | 장비 | P | INSTRUMENT | 103 | Load Cell | AV | Hopper | 1. 생산중 GORETEX FILTER로 진동이 LOAD CELL에 영향을 줘 영점 조정이 되지 않아 Discharge 호퍼로 계량이 어려움 | 제어장비 고장(오류) | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.Goretex filter의 길이를 늘려 진동을 줄임 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 455000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-129 | R0 | 이장섭 | 2020-08-31 |  | 1906-20-01 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 윤성 | - | 설계 누락으로 인한 부속품 현장 공급 1. 메인 설비 제작 시점 상기 부속품 제작 도면 배포가 누락되어 제작 미포함. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 제작도면 배포 누락 | 설계오류 자재분실(파손,누락) | T-05 | 설계 | F-24 | 설계 자료 미배포 | R-02 | 프로세스 미준수 | 1.신규 제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 400000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-130 | R0 | 이진화 | 2020-08-31 |  | 2006-06-01 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | DUMPING HOPPER NOZZLE SIZE UP 1. Dumping hopper의 big bag에서 원료가 원활하게 투입되지 않음에 따라 투입노즐 size를 키워달라는 고객사 요청 | E | 장비 | J | HOPPER | 28 | Nozzle | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 고객사 요청으로 인한 NOZZLE SIZE 변경 | 사양변경(추가) 성능(기능)불량 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1.차기 프로젝트 일괄 변경 적용 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2400000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-132 | R0 | 김종호 | 2020-09-01 |  | 1907-06-03 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | POWDER ROOM 분체이송 호스 추가 1. 음,양극 분체 이송호스를 구축하는 도중 70M 가량 부족 발생 2. 분체 이송을 위한 곡관부위 곡률 등을 반영하여 여유있는 물량 산출 미흡. 3. 다른 해외 현장과 달리, 미국은 음/양극 호스 재질이 다르므로 부족분에 대한 상호보완적 사용이 어려움 | E | 장비 | V | 보조 장비 (본체 외) | 75 | 분체 이송 호스 (Hose) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.물량산출 미흡 | 현장자재부족 | T-04 | 사업관리 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.추가 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 9581000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-133 | R0 | 김종호 | 2020-09-01 |  | 1907-06-04 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | INNO MIXER HOOD 외부 SHOWER RING NOZZLE 손상 발생 건 1. 200605_건축 타공정에서 음극 믹싱룸 야간 건축 마감 공사 시 시져리프트의 동선 확보를 위해 무리하게 고중량의 이노믹서 드라이브 유닛을 임의로 이동 시키려다가 SHOWER RING NOZZLE을 파손하고 도주 | E | 장비 | C | INNO | 147 | Spray (Shower) Nozzle | AT | Hood | 1.타사에서 파손함 | 기타 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.추가 제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 5519000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-134 | R0 | 한승윤-000 | 2020-09-02 |  | 2006-09-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 현장 | - | 녹십자(오창) INLET NOZZLE TYPE 선정 오류 건 1. 60리터 탱크 상부 product inlet 용도의 노즐이 dip pipe(J 타입) 형태로 제작되어야 하나 일반 노즐로 도면에 반영되어 제작됨 2. 7/2 KICK OFF MEETING 이후 업무 착오로 인해 수정된 도면이 제출 되지 않음 - 고객사의 검토없이 제작이 진행됨. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 60리터 탱크 상부 product inlet 용도의 노즐이 dip pipe(J 타입) 형태로 제작되어야 하나 일반 노즐로 도면에 반영되어 제작됨 2. 7/2 KICK OFF MEETING 이후 업무 착오로 인해 수정된 도면이 제출되지 않음 - 고객사의 검토 없이 제작이 진행됨. | 설계오류 사양불일치 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.수정 제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-135 | R0 | 박종훈 | 2020-09-03 |  | 2006-09-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 현장 | - | 녹십자 아세톤 저장 탱크 시설공사 보호틀 수정작업 1. 보호틀 설치 후 녹십자 EM건축에서 거푸집 작업 진행. 2. 거푸집 작업 중 3T 보호틀이 시멘트에 밀려서 배부름 현상 발생 3. 녹십자 EM 건축에서 시멘트 절단 4. 배부른 보호틀 수정 작업 진행(용접) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 185 | 설치비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.보호틀 강도에 대한 설계불량 | 기타 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.보호틀 재구매 및 안쪽 보강대 설치 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 3250000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-136 | R0 | 김성진 | 2020-09-03 |  | 2006-25 | 이차전지 | SK | ON | 서산 | 현장 | - | 분기배관 세라믹 라이닝 배관 제작 1. 분기 배관에 세라믹 라이닝 대신 TC 코팅을 적용함 2. RFQ에 배관 내부에 세라믹 코팅을 적용하게 되어 있으나 TC 코팅을 적용 - 사업주는 RFQ에 세라믹 코팅을 적어두고 세라믹 라이닝을 요구한 것 - 당사에서는 세라믹 코팅은 적용한적이 없고 세라믹 라이닝 대신에 TC코팅을 적용하여 테스트하고 있기에 RFQ에 나와 있는 세라믹 코팅을 TC 코팅이라고 생각하고 진행함(설계팀) | E | 장비 | N | PIPING | 67 | Piping | BX | Piping Line | 1. 사양검토 미흡 | 사양불일치 | T-05 | 설계 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 세라믹 라이닝된 분기 PIPE를 2SET제작하여, 마모 보증기간인 1년내 TC코팅된 분기 PIPE에 문제가 있으면 무상으로 SKI에 제공하며, 문제가 없으면 스페어로 SKI에서 구매하기로 협의 | 1. 사양을 정확히 이해하고 혼자 판단하지 않고 사업주와 검토, 협의 후 진행 | C007 | 고객과 협의 |  | N/A |  | N/A |  | 2450000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-137 | R0 | 허관욱 | 2020-09-07 |  | 1810-06 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | B-MX0106B (YSM-0092) | CMC MIXER HOMO SHAFT 파손 1. CMC 믹서의 HOMO SHAFT를 고정하는 볼트가 진동 등에 의해 풀려 내부 코팅 및 여러 부품을 손상시킴 - CIP CIRCULATION PUMP 2대 - CONDUCTIVITY SENSOR & METER 5SET - PH METER 3EA | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 3 | Bolt/Nut/Washer | AL | Disper Shaft Assy | 1. 볼트체결강도 불량 | 볼트파손(탈락) 구동부 간섭(손상) | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.손상 부품 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 10500000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-138 | R0 | 박동준-000 | 2020-09-10 |  | 2006-13 | 기타(식품,제약,화학) | 대웅바이오 | 대웅바이오 | 향남 | 윤성 | - | 대웅제약 계장류 추가 구매 1. 견적 당시 누락 및 제품 사양 이해도 부족으로 추가 구매 필요 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사 공정 운전 이해 부족 및 협의 사항 부결 2. 제품 SPEC이해도 부족. (초순수 측정 RANGE와CHEMICAL RANGE차이로 인한 모델 재선정) 3. PH METER 항목 누락 | 견적오류 | T-08 | 영업 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.누락 제품 추가 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 20139000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-139 | R0 | 정제일 | 2020-09-11 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | - | VENT FILTER 분실로 인한 재구매 1. 현장에서 보관 중이던 Vent filter 분실(도난 당함) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 제품 분실 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-31 | 본품 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.추가 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 7800000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-140 | R0 | 이철주 | 2020-09-14 |  | 1906-20 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | - | NMP TANK 견시창 미설치 1. NMP 탱크에 Light가 설계되어 있으나 맨홀을 열지 않고는 내용물을 확인할 수 없음(견시창이 없음) | E | 장비 | U | TANK | 23 | Sight & Light Glass | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1.사양검토 미흡 | 성능(기능)불량 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.견시창 추가 제작 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-141 | R0 | 차상진 | 2020-09-14 |  | 2005-33 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 윤성 | - | PD MIXER, BTM MIXER COVER 실행원가 초과의 건 1. 제작 기간 부족으로 인한 자재의 가격 차 - COVER제작시 1SET 제작 후 설치 완료 후 모든 물량 제작을 진행하는 데, 금번 프로젝트의 경우 시간 부족으로 인하여 저렴한 COIL을 사용 하지 못하고 PLATE 자재를 하용하게 됨으로 금액 상승 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 184 | 원자재비 (부품제외) | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 제작 기간 부족으로 인한 자재의 가격 차 - COVER제작시 1SET 제작 후 설치 완료 후 모든 물량 제작을 진행 하는데, 금번 프로젝트의 경우 시간 부족으로 인하여 저렴한 COIL을 사용 하지 못하고 PLATE 자재를 사용하게 됨으로 금액 상승 | 제작(납품)지연 | T-08 | 영업 | F-09 | 고객 승인 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.비용 처리 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 6970000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-142 | R0 | 이승현 | 2020-09-17 |  | 1907-04-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | SKBM BINDER STORAGE TANK 축 미조립에 의한 코팅 손상 1. 200618_TANK 내부 청소 작업 중 코팅 면 손상 발견. - ANCHOR SHAFT 조립 불량 - ANCHOR SHAFT 하부 볼트 풀려 있었고 VESSEL 내부 볼트 X - ANCHOR 조립을 위해 인원 투입하였으나 장비 없이 작업 불가능 2. 200709 ~ 200715_동작으로 인한 코팅면 추가 손상 및 SUB IMPELLER 휘어짐 - SK 설비 구축에서 코팅 면 손상 조치 요청 - 박리 후 사용 건의 3. 200907_ 설비 구축으로부터 재코팅 or 교체 요청 | E | 장비 | U | TANK | 3 | Bolt/Nut/Washer | AA | Anchor Shasft Assy | 1. 조립불량 | 코팅손상 조립오류(누락) 볼트파손(탈락) 구동부 간섭(손상) | T-07 | 생산관리(화성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. #2 LINE 공사 반입구를 통하여 기존VESSEL 반출 후 신규 VESSEL 교체 2. 앙카 MINI IMPELLER 교체 3. 설비 출고 10/29 , 항공도착 11/01, 통관 11/2, 하역 및 반입 11/3 예정 4. 반입구 개방 일정 10/15 부터이며, 11/4일 설치 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 65600000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-143 | R0 | 이진화 | 2020-09-17 |  | 2005-03-10 | 이차전지 | SK | ON | 서산 | 현장 | - | 1동 음극 PD MIXER 드럼 쳐짐에 따른 조치 및 점검 1. 1차 - 오버홀을 진행하였으나 구동시 이상 발생으로 인해 오버홀 재실행. - 오버홀 재실행 결과 윤성 생산팀이 롤러베어링에 구리스 주입을 누락하여 베어링 파손으로 인한 문제 발생으로 내부적 결론 도출. 2. 2차 - 이후 재설치 하여 정상 가동은 되고 있으나 드럼 처짐에 대한 처짐 발생의심 부위 점검 - 타업체 제작된 설비로써 당사에서 점검항목을 도출하여 점검한 결과 원인을 찾을 수 없음 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 1 | Bearing | AR | Gear Drum | 미확인 | BEARING 파손 조립오류(누락) | T-06 | 생산관리(안성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.베어링에 구리스 주입 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 15400000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-144 | R0 | 허관욱 | 2020-09-24 |  | 1912-04-01 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | - | 유량계 추가 설치 (배관, 전기 포함) 1. 1-2라인 유량 조건을 잡지 못함 2. 한개의 유량계로 두 라인의 유량 솔루션을 제공하는 컨셉을 각 라인에 하나의 유량계로 하도록 고객이 요구 3. 서산의 경우 한개의 유량계로 2대 이상의 믹서 유량 솔루션을 공급하고 있음 | E | 장비 | P | INSTRUMENT | 87 | Flow Meter | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 고객 요구 | 성능(기능)불량 사양변경(추가) | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1. 추가 공사 | 1. 고객사 담당자의 타사이트 유량계 설치 컨셉 거론 및 추후 유량계 문제 발생시 CNT 투입이 필요한 일부 모델 생산 불가 우려로 인한 각개 라인 구축 요청. | C007 | 고객과 협의 |  | N/A |  | N/A |  | 34500000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-145 (1/2) | R0 | 박근규 | 2020-09-25 |  | 1903-09-01 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | PM-C5101 (YSM-0163) | 원료실 PRE MIXER 저속축 SLURRY OVERFLOW 및 이상소음 발생 1. 전극5,6호 원료실 PRE 믹서 저속축 슬러리 Over flow 발생 2. 설비 고속축 2개소 턱턱 부딪히는 이상소음 발생 3. 구동부 조립시 하우징과 립씰의 조임이 꼭 끼어야 하나 하우징 누름판과 립씰의 유격발생하여 슬러리 OVERFLOW 가 발생한 것으로 판단. 4. 고속축의 연결부는 JAW COUPLING TYPE으로 모터축과 고속축의 KEY 와 JAW COUPLING의 유격이 있어 고속회전시 서로 부딪히면서 이상 소음 발생으되는 것으로 판단 됨 | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 236 | Jaw Coupling | AL | Disper Shaft Assy | 1.Jaw coupling 조립불량(유격 발생) | OVERFLOW 소음발생 | T-07 | 생산관리(화성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.손상 부품 교체 | 1. JAW COUPLING과 KEY 유격체크 철저. | C032 | 절차 수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1509760 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-145 (2/2) | R0 | 박근규 | 2020-09-25 |  | 1903-09-01 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | PM-C5101 (YSM-0163) | 원료실 PRE MIXER 저속축 SLURRY OVERFLOW 및 이상소음 발생 1. 전극5,6호 원료실 PRE 믹서 저속축 슬러리 Over flow 발생 2. 설비 고속축 2개소 턱턱 부딪히는 이상소음 발생 3. 구동부 조립시 하우징과 립씰의 조임이 꼭 끼어야 하나 하우징 누름판과 립씰의 유격발생하여 슬러리 OVERFLOW 가 발생한 것으로 판단. 4. 고속축의 연결부는 JAW COUPLING TYPE으로 모터축과 고속축의 KEY 와 JAW COUPLING의 유격이 있어 고속회전시 서로 부딪히면서 이상 소음 발생으되는 것으로 판단 됨 | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 33 | Seal | AL | Disper Shaft Assy | 1. LIP SEAL의 유격이 발생. | OVERFLOW 소음발생 | T-07 | 생산관리(화성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.손상 부품 교체 | 1. PRE MIXER 구동부 조립시 하우징과 립씰의 조임 상태 확인 철저 - 하우징 볼트 조임 완료 후 갭 체크 (0.5mm이상 띄워져야 함.) | C032 | 절차 수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1509760 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-146 | R0 | 정종섭 | 2020-09-28 |  | 1905-09-01 | 기타(식품,제약,화학) | 풀무원다논 | 풀무원다논 | 무주 | 현장 | - | 풀무원 다논 FERMENTING STORAGE TANK 12~17번 SHAFT BLADE 수정 건 1. FERMENTATION STORAGE TANK 12~17번 제품 양산 교반시 유분막이 발생됨 - 기존 TANK와 동일하게 BLADE 설계 변경 가공 후 현장 - SHAFT 외주 가공 비용 발생(용산기공) - SHAFT 하부 환봉 가공비용 발생. 2. 생산 인원 부족으로 제관6팀 작업 배정으로 비용 발생. 3. TANK SHAFT 및 BLADE / SCRAPER 절단 후 재설치. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 127 | 가공 및 절단비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. FERMENTATION STORAGE TANK 12~17번 제품 양산 교반시 유분막이 발생됨 - 기존 TANK와 동일하게 BLADE 설계 변경 가공 후 현장 - SHAFT 외주 가공 비용 발생(용산기공) - SHAFT 하부 환봉 가공비용 발생. 2. 생산 인원 부족으로 제관6팀 작업 배정으로 비용 발생. 3. TANK SHAFT 및 BLADE / SCRAPER 절단 후 재설치. | 성능(기능)불량 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. FERMENTATION STORAGE TANK 12~17번 제품 양산 교반시 유분막이 발생됨 - 기존 TANK와 동일하게 BLADE 설계 변경 가공 후 현장 - SHAFT 외주 가공 비용 발생(용산기공) - SHAFT 하부 환봉 가공비용 발생. 2. 생산 인원 부족으로 제관6팀 작업 배정으로 비용 발생. 3. TANK SHAFT 및 BLADE / SCRAPER 절단 후 재설치. | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 25060000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-147 | R0 | 박종훈 | 2020-09-29 |  | 1901-11-01 | 이차전지 | 완샹 | 항주 | 항주 | 현장 | - | 완샹 2공장, 3공장 분체 투입구 VALVE COVER 설치의 건 1. 2.3공장 PD믹서 분체 투입구 밸브커버(블라인드 플랜지) 미설치 | E | 장비 | A | PD (YS) | 12 | Flange | AT | Hood | 1. 도면상 BLIND FLANGE 표기가 되어 있지만 설치하지 않음 | 조립오류(누락) | T-06 | 생산관리(안성) | F-25 | 구성품 설치 누락 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 향후 오픈형 노즐에는 블라인드 플랜지 설치 후 출고 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-148 | R0 | 김성진 | 2020-09-29 |  | 1906-20 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | - | ENE 혜주 UP/DOWN MIXER 온도 불일치에 의한 개선의 건 1. CMC 및 Binder 생산 중 온도센서와 실제 제품간에 온도편차 발생 2. 온도센서와 하우징간의 온도 전달이 늦어져 편차 발생 | E | 장비 | P | INSTRUMENT | 35 | Temp. Sensor | BJ | Vessel (Mixer) | 1.설계미흡 | 성능(기능)불량 제어장비 고장(오류) | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.제작업체에서 스페셜로 제작한 온도센서를 사용 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2060000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-150 | R0 | 박찬혁 | 2020-10-07 |  | 1909-14 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | - | 폴란드 CWA 7 공급탱크 테프론 가스켓 적용 요청 건 1. 300L 공급탱크 견시창 테프론 가스켓 적용 타입이 호기 별로 상이하여 고객사에서 정립화 요청 | E | 장비 | U | TANK | 16 | Gasket | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 설계 불량 | 사양불일치 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.동일한 반달모양으로 적용 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 70400 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-151 | R0 | 박근규 | 2020-10-12 |  | 1903-09-01 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | PM-C6101/C6201 (YSM-0165, 0166) | PRE MIXER 이상소음 발생 및 고속축 베어링 자리 축 마모 1. 전극5,6호 원료실 PRE 믹서 2기(C6101, C6201) 이상소음 발생 2. 고속축 베어링 손상 및 베어링 자리 마모 | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 259 | 공회전 | AL | Disper Shaft Assy | 1.고객의 공회전 운전 | 소음발생 BEARING 파손 구동부 마모 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.손상 부품 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 9517180 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-152 | R0 | 박찬혁 | 2020-10-17 |  | 1909-14 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | - | 폴란드 CWA PD MIXER 비상 스위치 추가 외 제어업무 적용 요청 건 1. 3,4호기 PD 믹서 비상스위치 추가 외 제어업무 추가 적용 요청 2. 고객사에서 무상지원 요청 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 185 | 설치비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.비용처리 | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 30000000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-153 | R0 | 박찬혁 | 2020-10-20 |  | 1812-12 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | - | 폴란드 CWA PD MIXER TOWER LAMP(4색등) 추가설치 요청 건 1. 설비 공통 사양서에 TOWER LAMP 설치하도록 요구함. 2. 제작 도면에 누락됨 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.설비공통사양서에는 설치하도록 되어있으나 고객 제공 도면에 누락은 공급사 귀책임 | 사양불일치 설계오류 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1060000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-154 | R0 | - | 2020-10-20 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | - | 측정장비(소음, 진동) 중국 옌청현장 운송비용 1.현장 SAT를 위한 계측기(소음,진동기) 운송비용 처리 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 85 | 포장비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.비용처리 | 기타 | T-04 | 사업관리 | F-10 | 공정 관리 미흡 | R-01 | 업무 준비 미흡 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 500000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-155 | R0 | 이선호-000 | 2020-10-22 |  | 1909-26 | 이차전지 | 비츠로밀텍 | 비츠로밀텍 | 천안 | 윤성 | - | 리튬음극 믹서 폴리카보네이트 창 파손 건 1. 글로브포트와 폴리카보네이트 창의 조립과정에서 폴리카보네이트 창이 파손됨 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 조립과정에서 과도한 힘을 가함 | 조립오류(누락) 자재분실(파손,누락) | T-03 | 기술연구소 | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 파손 부품 교체 2. 구조 개선 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-156 | R0 | 박찬혁 | 2020-10-28 |  | 1812-03 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | C4-M1-CM (YSM-0109) | 폴란드 [전극2동] 양극 4-1호기 선분산 믹서 베어링 고장 1. 201028_왼쪽 디스퍼 베어링 파손 접수 과부하 알람 후 모터 정지, 베어링 파손 확인 2. 임시 조치로 임시배관 설치하여 4-2, 4-3 선분산 버퍼탱크로 연결 | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 1 | Bearing | AL | Disper Shaft Assy | 1. 미확인 | BEARING 파손 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 1. 손상 부품 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-157 | R0 | 박근규 | 2020-10-28 |  | 1903-09-01 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | PM-C5101/C5201 (YSM-0163, 0164) | 원료실 PRE MIXER 이상소음 발생 1. 전극5,6호 원료실 PRE 믹서 2기(C5101, C5201) 이상소음 발생 2. 고속축 베어링 손상 | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 1 | Bearing | AL | Disper Shaft Assy | 1.고객의 공회전 운전 | 소음발생 BEARING 파손 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.손상 부품 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 11575770 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-158 | R0 | 박찬혁 | 2020-11-02 |  | 1812-03 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | C4-M1-CM (YSM-0109) | 폴란드 양극 4-1호기 선분산 데스파 축 손상 건 1. 전극2동 양극4-1호 선분산 믹서 왼쪽 디스퍼 축 손상 2. 디스퍼 베어링이 과열로 샤프트 축에서 빠지지 않아 사용 불가. 3. NMPG흄이 올라와 베어링 내 구리스를 손상 (추정1) 4. 설비를 고속으로 5시간 연속 운전으로 인한 베어링 손상 (추정2) | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 1 | Bearing | AL | Disper Shaft Assy | 1. NMPG 흄이 올라와 베어링 내 구리스를 손상 (추정1) 2. 설비를 고속으로 5시간 연속 운전으로 인한 베어링 손상 (추정2) | BEARING 파손 SHAFT 손상 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.손상 부품 교체 2.샤프트 구조 변경 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-159 | R0 | 송용해 | 2020-11-09 |  | 2010-01-01 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 현장 | - | PD2관 CPU 손상으로 인한 교체 건 1. PD2관 N2123 판넬 PLC CPU 이상발생 - 네트워크 소자 파손으로 추정 2. 2015년말 설치한 제품 | E | 장비 | R | 전기제어 부품 | 170 | PLC (Module 등) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 재 기동시 USB 접속 상태로 접속케이블을 통한 네트워크 측 전원이상 파손 추정 (제조사 확인중) | 제어장비 고장(오류) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.손상 부품 교체 | 전원 투입 시 외부기기(PC) 접속 케이블 제거 | C997 | 대책수립 오류 |  | N/A |  | N/A |  | 965200 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-160 | R0 | 박찬혁 | 2020-11-23 |  | 1812-03 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | C3-M3-CM (YSM-0107) | 폴란드 양극 3-3 선분산 데스파 축 및 베어링 손상 건 1. 전극2동 양극3-3호 선분산 믹서 데스파 축 손상 2. 데스파 베어링과 샤프트 축이 달라붙어 빠지지 않음 3. NMP 흄이 올라와 베어링 내 구리스를 손상 추정 | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 1 | Bearing | AL | Disper Shaft Assy | 1. NMP 흄이 올라와 베어링 내 구리스를 손상 추정 | BEARING 파손 SHAFT 손상 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.손상 부품 교체 2.샤프트 구조 변경 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-161 | R0 | 이승현 | 2020-11-24 |  | 1807-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0101 (YSM-0077) | BINDER MIXER - ANCHOR BEARING 교체 1. 201119_양산 중 ANCHOR OVER CURRENT 로 설비 정지 VESSEL 및 ACNHOR BLADE 손상 없음, COUPLING 이상없음 축 분해 확인 BEARING 교체 필요 2. BEARING 및 모든 부품은 SKBH에서 사급 (SPARE) | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 1 | Bearing | AA | Anchor Shasft Assy | 1. 미확인 | 소음발생 BEARING 파손 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | BEARING 이 소모품이고, 현지 기술자가 작업해야 하지만 설비 가동 1년 6개월 정도로 교체시기가 짧고 TANK TYPE MIXER에 잔유 NMP 등 남아있는 이유로 윤성작업 요청 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 3100000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-163 | R0 | 이학종 | 2020-10-30 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | - | MIXER LEVEL TRANSMITTER CABLE 구매 건 1. Level transmitter의 교정 케이블 발송 누락 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.Mixer Level Transmitter 교정 작업시 cable 누락 2.Project 진행 전 교정관련 품 준비 미흡 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-31 | 본품 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1600000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-164 | R0 | 정제일 | 2020-12-03 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 현장 PUNCH 사항 정리용 자재 운송비용 1. INNO MIXER 현장 Punch 사항 조치를 위한 자재 운송 필요 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 비용처리 | 현장설치비용 | T-03 | 기술연구소 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 300000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-165 | R0 | 이인엽 | 2020-12-15 |  | 1906-20-02 | 이차전지 | SK | EVE/EUE | 혜주 | 현장 | B-MX0105A (YSM-0193) | EUE 혜주 양극 MULTI MIXER 1호기 SHOWRING 중 DISPER 파손의 건 1. Multi Mixer 세정 중 Disper shaft 상부 용접 포인트 파손 발생 2. Shaft 낙하 발생 3. NMP 200L 투입 후 RPM 200 세팅하여 세정작업 진행하였으나 프로그램 오류로 인해 RPM 1500까지 상승함 | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 31 | Disper Shaft (Bottom) | AL | Disper Shaft Assy | 1. 프로그램 수정중인 장비의 운전 2. 프로그램 수정 중이라 고객통보 하였으나, 별도 연락없이 운전하여 프로그램 오류로 고속운전 됨 | SHAFT 탈락 성능(기능)불량 공회전 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. Shaft 재제작하여 설치 2. 프로그램 보완하여 생산 중에 검증 작업 진행 3. 작업자 교육 명확히 진행 4. 프로그램 업데이트 이후 시운전 필히 진행 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2446830 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-166 | R0 | 박종훈 | 2020-12-17 |  | 2007-15 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 진천 | 현장 | - | 녹십자 VIAL & AMPOULE FILTRATION TANK 수정 1. VIAL & AMPOULE TANK가 설치될 room에 sampling port가 deck에 간섭되어 sampling port 방향 변경 | E | 장비 | U | TANK | 28 | Nozzle | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. PM이 현장 상황을 인지하지 못함 2. 검토미흡 | 설비간섭 | T-04 | 사업관리 | F-16 | 정보 전달 누락 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.PM이 현장 상황을 인지하지 못함 2.검토 미흡 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1000000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-167 | R0 | 박근규 | 2020-12-17 |  | 1712-04 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | CM-C3201 (YSM-0036) | CMC MIXER 이상소음 및 진동발생 1. 3,4호기 원료실 CMC Mixer(CM-A3201) 좌측(맨홀기준) 구동부 이상소음 및 진동발생 2. 구동부 분해결과 상부 구동축 베어링자리(하부) 및 오일씰 스프링 이탈로 인해 축 마모 확인 | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 1 | Bearing | AL | Disper Shaft Assy | 1. 장시간 사용으로 인한 베어링 손상과 베어링 내륜과 구동축의 진동으로 인해 구동축의 마모가 발생 | 소음발생 진동발생 SEAL 파손 구동부 마모 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.고객사 Spare 분으로 상/하측 및 구동부 부품교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | - | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-168 | R0 | 한종현 | 2020-12-18 |  | 1907-04-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | CMC MIXER 원료투입노즐 전용 청소도구 요청 1. CMC 파우더 투입 중 유증기로 인한 노즐 막힘이 지속적으로 발생 2. 막힌 노즐 청소 중 작업자 실수로 가동 중인 탱크로 청소 도구를 떨어뜨리는 사고 발생 3. 안전하고 정확하게 막힘을 제거할 수 있는 청소용 도구 제작 후 공급 필요. | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사 요청 | 성능(기능)불량 작업자 부주의 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.안전하고 정확하게 막힘을 제거할 수 있는 청소도구 제작 공급 필요 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1500000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-169 | R0 | 임규남-001 | 2020-12-23 |  | 2007-15 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 진천 | 현장 | - | 녹십자 LOAD CELL INDX31 COM2(RS-485) BOARD 추가 구매의 건 1. Load cell indicator와 PLC 간 signal 방식을 4~20mA에서 RS-485로 변경 필요 2. Analog 방식으로는 소수점 1자리 이하 Loop-calibration이 불가능. 3. Load cell indicator 선정(견적) 당시 통신 option 적용 안됨 | E | 장비 | P | INSTRUMENT | 103 | Load Cell | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1.설계팀 구매 요청 시 통신방식에 대한 검토 미흡 | 사양변경(추가) 견적오류 | T-05 | 설계 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.구매요청서 작성하여 현장에서 수령 2.영업/설계 Load cell 제품선정 시 통신방식 검토 실시 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 2380000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-170 | R0 | 한종현 | 2020-12-28 |  | 2002-10-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | 구매요청 누락으로 인한 현장 자재부족 (PVC 스프링 호스) 1. 설치공사 중 PVC 스프링호스가 입고되지 않아 작업 홀딩 2. 구매요청 누락(PVC호스를 구매요청한 기록이 없음) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 발주 누락 | 구매요청(발주)오류 | T-04 | 사업관리 | F-12 | 구매 요청 누락 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.구매 후 작업실시 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1600000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-171 | R0 | 조상혁-000 | 2020-12-28 |  | 2005-33 2009-10 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 윤성 | - | CNB 4호기 PD, BTM MIXER 및 CNJ 7호기 PD MIXER COLUMN SIDE COVER 교체 건 1. 고객사 측에서 요청한 Level transmitter 및 level switch 추가에 따른 cable 포설 수량 증가로 인해 기존 column side cover의 cable gland hole 부족 발생 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 135 | Frame Cover | AF | Bottom Column | 1. 고객사 요청으로 인한 센서 추가에 따른 추가 가공 비용 증가 | 고객요청 변경 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.재설계품 발주/구매 진행 후 현장설치 2.KOM 진행 시 변경 및 상세스펙 확정 3.추가작업에 관한 부서간 업무 공유 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 113000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-172 | R0 | 한종현 | 2020-12-30 |  | 2002-10-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | 현장 자재 부족 (분체이송 우레탄고압호스) 1. 설치공사 중 우레탄고압호스가 부족한 것을 발견 2. 구매/발주서 확인 결과 발주 수량이 부족함 3. 사업관리 담당자가 이전 공사와 똑같은 물량으로 구매요청함 4. 이전 공사 대배 현재 공사의 변경된 P&ID를 검토하지 않음 | E | 장비 | N | PIPING | 75 | 분체 이송 호스 (Hose) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 호스 물량 산출 담당자가 현재 공사의 P&ID가 이전 공사와 변경된 것을 검토하지 않고 동일하게 구매요청하여 수량 부족 발생 | 현장자재부족 구매요청(발주)오류 | T-04 | 사업관리 | F-18 | 발주 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.재 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 11200000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-173 | R0 | 박근규 | 2020-12-28 |  | 2005-33 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 현장 | - | BTM MIXER LT CONNECTOR 분실 1. 양극 BTM Mixer용 Vessel Level Transmitter Socket Connector(3EA) 분실 2. 당사 공장에 입고된 것으로 판명되나 수출 포장 시 누락되었거나 공장 내에서 분실된 것으로 판단됨 | E | 장비 | P | INSTRUMENT | 99 | Level Transmitter | BJ | Vessel (Mixer) | 1.입고관리 미흡 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-11 | 부품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.재 구매 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 157000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-174 | R0 | 박근규 | 2020-12-31 |  | 1903-09-01 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | PM-C5201 (YSM-0164) | PRE MIXER(PM-C5201) 이상소음 및 진동발생 1. #5,6 원료실 탱크 PRE Mixer(PM-A5201) 우측(맨홀기준) Top Shaft 교체 (12/29) 후 공진테스트 진행하였으나 저속 : 80rpm, 고속 : 900rpm에서 공진 발생하여 저속 : 80rpm, 고속 : 1000~1400rpm에서는 진동폭 줄어들었으나 1400rpm까지 줄어든 진동폭으로 진동이 계속됨 2. Top Shaft 만 교체하고 Bottom Shaft는 교체하지 않았으며, 공진테스트 결과 검토 시 Bottom Shaft가 휘었을 것으로 판단됨 | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 31 | Disper Shaft (Bottom) | AL | Disper Shaft Assy | TOP SHAFT 만 교체하고 BOTTOM SHAFT는 교체하지 않았으며, 공진테스트 결과 검토 시 BOTTOM SHAFT가 휘었을 것으로 판단됨 | 진동발생 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 1.Bottom Shaft 좌/우측(맨홀기준) 교체예정 2.PRE Mixer 구동부 설계변경 개선안으로 추후 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 3198085 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-175 | R0 | 박근규 | 2020-12-31 |  | 1903-09-01 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | PM-C6201 (YSM-0166) | PRE MIXER 저속축 구동부 슬러리 OVERFLOW / 고속축 이상소음 및 진동발생 1. #5,6 원료실 탱크 PRE Mixer(PM-A6201) 좌측(맨홀기준) 턱턱거리는 큰 소음과 진동이 있어 점검결과 Top/Bottom Shaft가 심하게 떨리고 베어링의 손상이 예상되는 소음발생 2. 소음은 장시간 운전으로 미세진동이 지속적으로 발생하면서 Shaft와 Bearing 사이 공차의 간격에서 베어링의 강종보다 약한 Shaft SUS304의 재질이 약해 베어링 자리 마모가 발생된 것으로 판단됨 3. #5,6 원료실 탱크 PRE Mixer(PM-A6201) 저속 구동부 슬러리 Overflow 발생 4. Overflow는 저속 구동부 부품 립씰 조립 시 하우징과 립씰의 조임이 꼭 끼어야 하나 하우징 누름판과 립씰의 유격발생 및 립씰을 끼울 때 찌그러짐이 발생했을 것으로 판단됨 | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 33 | Seal | AA | Anchor Shasft Assy | 1. 조립오류 | 소음발생 진동발생 OVERFLOW | T-07 | 생산관리(화성) | F-32 | 조립 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.좌측(맨홀기준) Top/Bottom Shaft 및 구동부 부품 교체예정 2.PRE Mixer 구동부 설계변경 개선안으로 추후 교체 3.베어링 및 Oil Seal, Lip Seal, Sleeve 교체예정 4.저속 구동부 조립 시 립씰 하우징 누름 간격 및 립씰 조립상태 확인 철저 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 7447760 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-176 | R0 | 한종현 | 2020-12-31 |  | 2002-10-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | 온도센서 파손 (이노믹서 JACKET) 1. 설치공사 중 케이블 결선을 위해 온도센서 포장재를 뜯고나서 이노믹서 Jacket 온도센서 Tube 부분이 파손된 것을 확인함 2. 설치공사 중 윤성 협력업체(도비, 배관, 전기) 또는 외부업체(훅업, 소방,공조 등) 작업자가 밟아서 온도센서가 파손된 것으로 추정 3. PM의 현장 입고 물건 관리 부족 | E | 장비 | P | INSTRUMENT | 35 | Temp. Sensor | BJ | Vessel (Mixer) | 1. 제품관리소홀 | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-11 | 부품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1. 국내에서 준비하여 항공 운송 | 1. 사업관리팀 해외담당자는 설치공사 현장에서 협력업체/외부업체 작업자들에게 계측기 파손에 대해 주의사항을 전달하고, 현장에서 주의/감시. | C010 | 교육실시 |  | N/A |  | N/A |  | 120000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-177 | R0 | 허관욱 | 2020-12-22 |  | 1810-06 | 이차전지 | SK | BEST | 창저우 | 현장 | B-MX0104B (YSM-0088) | INNO MIXER 가동 중 소음 발생 1. 세정작업 중 이상소음 발생 2. VESSEL DOWN 후 BOLT 풀림, 이물질 떨어짐, 스크레치, 감속기, 모터, 구동부 BELT, CHAIN 등 점검하였으나 이상 무 3. 개발실로부터 상세 설계도를 설명과 함께 제공받고 외부의 이상소음 부위를 예측 중임 4. 원인파악 후 TER 추후 개정 예정 | E | 장비 | C | INNO | 998 | 확인불가 | ZW | 확인불가 | 1. 미확인 | 소음발생 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 37650000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-178 | R0 | 이학종 | 2020-07-08 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | - | MIXER 유압유니트 설치 건 1. 유압유니트에 대한 설치를 현지 인력으로 진행 2. 유압유니트 설치에 대한 실행 주체와 실행 예산 누락 3. 실행예산 책정 시 유압유니트 설치에 대한 부분 누락 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1.실행비용 누락 | 예산초과(누락) 현장설치비용 | T-04 | 사업관리 | F-06 | 견적 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.예산책정시 공사성 내역 파악을 철저히 파악하고, 실행 예산 편성한다. 2.공사성 설치 주체를 선정하고, 일정에 맞는 공사 시행 여부를 파악한다. | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 4080000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-179 | R0 | 김우석 | 2020-11-27 |  | 2005-32-01 | 기타(식품,제약,화학) | LG화학 | LG화학 | 오창 | 윤성 | - | 포장비용 증가 1. 계약시점 END USER 사양서에는 공급시 WOODEN PACKING 필요항목이 없었음 2. 중간검사시 END USER에서 사양서 개정되었으니 즉시 적용 요청이 있었고, 계약사(테크윈)에서 추후 추가비용 정산 동의받은 후 포장 스펙 수용함 3. 이로 인해 포장비용이 증가하였음 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 85 | 포장비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 계약시점 END USER 사양서에는 공급시 WOODEN PACKING 없었음 2. 중간검사시 END USER에서 사양서 개정되었으니 즉시 적용 요청이 있었고, 계약사(테크윈)에서 추후 추가비용 정산 동의받은 후 포장 스펙 수용함 3. 포장비용이 증가하였음 | 고객요청 변경 예산초과(누락) | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.추가 비용은 고객사와 협의 후 별도 청구 예정 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 1620000 | ₩- | CLOSE
2020 | TER-20-180 | R0 | 정연동-000 | 2020-11-19 |  | 2007-15 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 진천 | 윤성 | - | 녹십자 정제 완제 조제설비 설치공사 실행예산 부족 1. 구매품 열교환기 금액 오기로 인한 실행비용 부족 2. 계측장비(온도센서) 수량 누락으로 인한 실행비용 부족 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 견적오류 | 견적오류 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-06 | 견적 오류 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.견적작성시 휴먼에러가 발생하지 않도록 집중력 강화 2.견적작성시 검토인원 배정하여 2차검토 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  | N/A |  | N/A |  | 25180000 | ₩- | CLOSE
2021 | TER-21-001 | R0 | 이학종-001 | 2021-01-04 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | - | POWDER LINE HOOK UP 및 배관 추가 설치 1.Power Line Hook Up Point 수량 증가 - UT Matrix 상 Hoop up point 수량이 증가함 - 현장에서 확인된 Hoop up point와 최초 협의된 수량과 다름 - 공정기술에서 UT Matrix 상 Main hoop up point 만 지정했고, Sub point는 반영하지 못함 2.음/양극 Hopper vent line 연결 수정 건 - 음/양극 vent line이 각 2개의 집진기에 연결되는데, 집진기 1개당 연결 수량이 다름으로 집진효율이 저하됨 - 공정기술에서 UT Matrix 상 vent line 협의 시 집진기 연결 수량을 1개의 집진기로 편중 시킴 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. HOOK UP POINT의 상세 도면 누락으로 추가 배관라인 설치 2. 집진기 효율 증대를 위한 추가 배관라인 설치 | 사양변경(추가) 현장자재부족 설계오류 | T-04 | 사업관리 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.Hook up point 수량 증가 건은 수량 정정 후 현지 건설업체 수정 조치함 2.음/양극 Hopper vent line 수정 건은 vent line 연결 수량을 일정하게 분배해서 현지 건설업체 수정 조치함 3.현재 수정된 결과를 차기 라인에 반영하여 추가 문제가 발생되지 않도록 한다 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 1190000 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-002 | R0 | 한종현-001 | 2021-01-12 |  | 2002-10-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | 현장 자재 부족 1. 설치공사 중 파이프 행거(덤핑호퍼 분체이송호스 서포트 용도)가 부족한 것을 발견함 2. 과거 구매요청서/발주서 확인 결과, 해당 아이템이 누락되어 있음 3. 호스 물량 산출을 담당하는 국내 사업관리담당자가 구매요청을 하지 않았음 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 구매요청 누락 | 구매요청(발주)오류 | T-04 | 사업관리 | F-12 | 구매 요청 누락 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.국내에서 구매하여 항공운송 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 292000 | 18322204 | OPEN
2021 | TER-21-003 | R0 | 박근규-001 | 2021-01-13 |  | 1812-04 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 현장 | BM-C1101 (YSM-0114) BM-C2301 (YSM-0119) | BINDER MIXER(BM-C1101, BM-C2301) 이상소음 및 진동발생 1. #1,2 원료실 탱크 BINDER MIXER(BM-C1101, C2301) 우측(맨홀기준) 큰 소음과 진동이 있어 점검결과 TOP/BOTTOM SHAFT가 심하게 떨리고 베어링의 손상이 예상되는 소음발생 2. 베어링 손상 및 장시간 운전으로 미세진동이 지속적으로 발생하면서 SHAFT와 베어링 사이의 공차 간격에서 베어링의 강종보다 SHAFT SUS304의 재질이 약해 베어링 자리 마모가 발생된 것으로 판단됨 | E | 장비 | I | TANK (MIXER TYPE) | 1 | Bearing | AL | DISPER SHAFT ASSY | 많은 사용빈도 및 과한 레시피 사용 및 SHAFT의 재질에 의한 수명단축(15개월 사용) | 소음발생 진동발생 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.구동부 설계변경된 개선된 SHAFT 및 구동부 부품으로 교체 예정 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 0 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-006 | R0 | 박근규-003 | 2021-01-13 |  | 1812-04 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 현장 | BM-C1101 (YSM-0114) | BINDER(BM-C1101) 베어링 소음 및 이상열 발생 1. #1,2 원료실 탱크 BINDER MIXER(BM-C1101) 우측(맨홀기준) 개선된 자재로 축과 구동부 부품 교체 완료 후 테스트 결과 TOP SHAFT의 구동부 상부/하부 베어링하우징에서 90도이상 열이 발생하고 상부 베어링 열부하에 의해 베어링 손상이 발생함 2. 상부 베어링 고정 칼라부분에 설치되는 OIL SEAL 간의 공차유격없이 타이트하여 마찰열이 발생하여 베어링의 구리스가 연소되어 베어링의 손상발생 또는 구동부품 베어링 교체시 베어링에 충격이 가해져 베어링의 볼 손상이 있는 상태에서 운전하여 베어링 구리스가 연소되어 베어링이 손상된 것으로 추정됨 | E | 장비 | I | TANK (MIXER TYPE) | 1 | Bearing | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. COLLAR와 OIL SEAL이 너무 타이트하게 밀착되어 구동시 마찰열에 의해 BEARING 그리스가 소모되며 BEARING 파손됨 | BEARING 파손 | T-07 | 생산관리(화성) | F-01 | (직영) 가공 불량 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.TOP SHAFT 구동부 상/하부 베어링 신규 교체 및 OIL SEAL 접촉면을 사포로 갈아서 설치한 후 TEST 결과 열발생 해결됨 2.기 납품된 SPARE 부품으로 교체 3.TOP SHAFT 및 구동부 교체시 베어링에 손상이 가지 않도록 설치하고 가공된 칼라의 공차검수 철저 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 360350 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-007 | R0 | 박찬혁-001 | 2021-01-26 |  | 1909-14 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | C6-M1-FV 외4 | 맨홀 테프론 규격 상이로 가스켓 교체 요청 건 1. 공급탱크 #3~7호기 호기별 맨홀 테프론 규격이 상이로 정합화 요청 2. 공급탱크 맨홀커버 가스켓 교체 요청 3. 공급탱크 맨홀커버는 최초에 가스켓이 없으나 운전중에 맨홀부위로 LEAK가 발생하여 추가하였고 이 과정은 현장 및 본사에서 수행하였으며, 매번 사용하는 자재 사양이 일정하지 않았음 | E | 장비 | U | TANK | 16 | GASKET | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 내부압력 미사용에서 압력사용으로 고객이 운전 방법을 바꿈 | 사양불일치 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.향후 제작분에 대하여 SOFT한 테프론으로 반영 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 194000 | 194000 | OPEN
2021 | TER-21-014 | R0 | 정연동-001 | 2021-01-19 |  | 2012-18 | 기타(식품,제약,화학) | BR코리아 | BR코리아 | 평택 | 윤성 | - | 비알코리아 화물용 엘리베이터 수정공사 1. 엘리베이터 진입용 발판 중복 발주 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 중복 발주 | 구매요청(발주)오류 | T-08 | 영업 | F-16 | 정보 전달 누락 | R-08 | 시간적 압박 | 1.업무인수인계 후 담당자외엔 발주 진행하는 일이 없도록 할 것. 2.생산팀은 PM 확인 후 발주 요청. | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 309000 | 300000 | OPEN
2021 | TER-21-015 | R0 | 박찬혁-003 | 2021-02-08 |  | 1812-03 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | C4-M2-CM (YSM-0111) | LGES CWA 폴란드 PRE 4-2 데스파 축 및 베어링 손상 1. 4-2호기 PRE MIXER 데스파 축 및 베어링 손상 2. NMP와 SLURRY가 SEAL을 통과하여 베어링 내부 구리스를 건조시켜 베어링 및 축 손상 발생으로 판단됨 3. 운전조건은 자동운전으로 믹싱 진행함 4. 부하 트랜드, 수위적정성, 오퍼레이터 실수는 베어링 손상에 직업원인이 없는 것으로 판단됨 | E | 장비 | I | TANK (MIXER TYPE) | 33 | Seal | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 레시피의 악조건으로 씰의 수명이 단축 추정 | BEARING 파손 SHAFT 손상 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.개선 설계도면 접수함(2020.11.21) 2.현장에 공급된 SPARE 자재로 교체완료함(2020.12.13) 3.왼쪽, 오른쪽 데스파 모두 개선된 타입으로 교체함 4.전체 호기(잔여13대) 개선 수정 요청함 * 설계개선 완료됨 * SHAFT 수명연장을 위해 베어링부분 재질강화 및 베어링 수량 추가로 개선 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 확인 요망 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-021 | R0 | 이학종-003 | 2021-02-20 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0104A/B/C (YSM-0236~238) | 1.CMC MIXER 과부하 정지 건 - CMC MIXER #3호기. 01/28 오전 05:30 발생 - CMC MIXER #1호기. 01/28 저녁 08:30 발생 - CMC MIXER #2호기. 02/08 오전 09:40 발생 - DISPER OVER CURRENT ALARM 정지 - DISPER HOUSING 하부 검은색(산화된 구리스) 물질 발견. DISPER HOUSING BEARING 고착으로 정지 - 부하 그래프 199A이상 상승(정상 60 ~ 100A 분포) 2.공정 RECEIPE 중 DI WATER 교반시 1800L를 채우지 않고 1350L만 공급하고 진행 3.상부 Disper 교반기가 액상에서 노출되어 교반와류(회오리)가 강하게 발생. 교반와류를 안정시키지 못하고, 부하를 받은 Disper Shaft는 흔들림으로 베어링에 부하가 전달 되어 베어링 고착으로 이어짐 | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 259 | 공회전 | AL | DISPER SHAFT ASSY | 공정 RECEIPE 중 DI WATER 교반시 1800L를 채우지 않고 1350L만 공급하고 진행 | 과부하 정지 그리스 리크 접액부 이물질 BEARING 파손 고객(운전)과실 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.1,3호기는 BEARING PART 교체로 생산 진행 공정 RECIPE 변경. DI WATER 1800L 채우고 DISPER 구동. SPARE PART 확보. BEARING PART 2대분 2.공정 RECIPE 조건 변경 3.점도가 낮은 DI WATER 교반 시 1800L 채우고 DISPER를 구동시켜야 한다. | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 39800000 | 22000000 | OPEN
2021 | TER-21-022 | R0 | 이승현-001 | 2021-02-19 |  | 1807-01-03 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0105A (YSM-0081) | 1.1807-01_SK이노베이션(헝가리)_[SKBH] 전극 1-1라인, 음극 #1라인 PD MIXER 스크래치 발생 Issue (Disper, Planetary) 2-1) 02/07일 19:00분 경 양산 중 Over-current Alarm 발생 2) 정성 AMPER 생산 중 이상 소음 없었음 - 세정 중 이상 소음 없었음 3) 02/09일 새벽 세정후 스크래치 발견, 02/10일 08:20분 상황 접수 후 확인 3-1) Vessel : 하부 벽면 긁힘(바닥면 긁힘 없음) 2) Planetary 1 : 하부 측면 긁힘 3) Planetary 2 : 하부 측면 긁힘 (vs. Disper), 흔들림 있음 4) Disper : 측면 긁힘 있음 (vs. Planetary) 4-1) Planetary 1 : 상부 Bearing 손상, 상부 Bearing 고정 Guide 양호 , 하부 Bearing 상태 양호, Oil Seal 손상 2) Planetary 2 : 상부 Bearing 완전 파손, 상부 Bearing 고정 Guide 완전 파손(2ea), Snap Ring 완전 파손, Shaft 상부 Snap Ring 홈 및 Bearing 손상, 하부 Bearing 상태 양호, Oil Sela 손상, Sleeve 손상 3) Disper - Bearing 양호, Oil Seal 양호 4) 준공축 - 드럼 사이드의 더스트 커버 점검 결과 이상 없음 5. 1일 가동 8~12회 2시간 생산 설비 가동, 생산 대기 중에도 Slurry 20RPM 유지 24시간 가동 (RTDB 확인), 구동부 과열로 Bearing 및 Seal 파손 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 60 | Grease | BC | Planetary Shaft Assy | 1. 많은 사용빈도 및 과한 레시피 사용 및 SHAFT의 재질에 의한 수명단축 2. 베어링 오일 주입 누락/소멸됐는지 정확치 않음 | 구동부 간섭(손상) 과부하 정지 SHAFT 손상 BEARING 파손 SEAL 파손 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. Planetary 1 - 상부 Bearing 교체, - 상부 Bearing Guide 재 사용, - 하부 Bearing 교체 - Oil Seal 교체 2.Planetary 2 - 상부 Bearing 교체, - 상부 Bearing 고정 Guide 현지 제작 교체, - Snap Ring 교체 - Snap Ring 홈 및 Bearing 교체, - 하부 Bearing 교체, - Oil Sela 교체, - Sleeve 재고 없음(Dust Seal을 뒤집어 조립하여, 마모된 부분과 맞닿지 않게 조치), - 임시 대책을 통해 조립 후 생산, - 한국發 슬리브(2주 소요) 도착 시, 교체 예정.(일정 협의 중) 3.Disper - Bearing 재 사용, - Oil Seal 교체 4.그리스 주입 보충 가능 노즐 신규 설치(신규 제품부터) | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 25349648 | 11620000 | OPEN
2021 | TER-21-023 | R0 | 이승현-002 | 2021-02-20 |  | 1904-19 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0121 (YSM-0177) | 1.1804-19_SK(헝가리)_[SKBH] 전극 1-2라인, 양극 #2라인 BINDER MIXER 스크래치 발생 Issue (Disper, Planetary) 2-1) 02/12일 08:00분 경 양산 중 소음과 함께 Over-current Alarm 발생 2) 02/12일 08:30분 음극 PD MIXER 분해 작업중 상황 접수 후 확인 3-1) Disper 1 : Bearing Housing 주변 Binder 갈색 2) Disper 2 : 양호, 3) Anchor : 양호 4-1) Disper 1 : Seal 및 베어링 파손 Belt 손상 2) Disper 2 : Seal 및 베어링 양호 Belt 파손 5.Timing Belt Tension 높았을 것으로 의심 (PM 의견 설계와 검토 필요) | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 5 | BELT TENSION | BR | High Speed Shaft to Disper Shaft | 과도한 벨트텐션으로 인한 조립불량 | 구동부 간섭(손상) 소음발생 과부하 정지 SEAL 파손 BEARING 파손 BELT 파손(마모) | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.#1라인 Binder Mixer배관을 #2라인 S/T로 이송할 수 있도록 임시 조치 2.2/20일 현재 음극 1라인 PD Issue로 진행 보류 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 8795100 | 5073600 | OPEN
2021 | TER-21-027 | R0 | 박근규-007 | 2021-02-23 |  | 1812-04 | 이차전지 | LGES | ESNB(CNB) | 빈강 | 현장 | CM-A2101 (YSM-0124) | 1. #1,2 원료실 탱크 CMC MIXER(CM-A2101) 좌/우측(맨홀기준) 소음과 진동이 있어 점검결과, 좌측(맨홀기준)TOP/BOTTOM SHAFT가 심하게 떨리고 베어링의 손상이 예상되는 소음발생하고, 우측(맨홀기준) TOP SHAFT에서 베어링의 손상이 예상되는 소음이 발생. 2. #1,2 원료실 탱크 CMC MIXER(CM-A2101) 이상소음 및 진동발생 → 베어링 손상 및 장시간 운전으로 미세진동이 지속적으로 발생하면서 SHAFT와 BEARING 사이의 공차 간격에서 베어링의 강종보다 SHAFT SUS304의 재질이 약해 베어링 자리 마모가 발생된 것으로 판단됨 | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 108 | Disper Shaft Assy | ZZ | 해당사항 없음 | 많은 사용빈도 및 과한 레시피 사용 및 SHAFT의 재질에 의한 수명단축(15개월 사용) | 소음발생 진동발생 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.LGESNB #1,2 원료실 탱크 CMC MIXER(CM-A2101) 이상소음 및 진동발생 → 좌/우측(맨홀기준) 설계변경 개선된 고속 TOP/BOTTOM SHAFT 및 구동부 부품 교체예정 2.LGESNB #1,2 원료실 탱크 CMC MIXER(CM-A2101) 이상소음 및 진동발생 → CMC MIXER 구동부 설계변경 개선안으로 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 500000 | 280000 | OPEN
2021 | TER-21-032 | R0 | 이학종-005 | 2021-03-03 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0104B (YSM-0237) | 1.CMC MIXER #2호기 과부하 정지 건 : 1) CMC MIXER #3호기. 02/08 오전 09 : 50 발생 2) DISPER OVER CURRENT ALARM 정지 3) DISPER HOUSING 하부 검은색 물질 발견 4) DISPER 구동 시 이상소음 발생 5) 부하 그래프 199A이상 상승(정상 60 ~ 100A 분포) 2.기존 CMC MIXER 과부하 건에 대한 의견 : 1) DISPER SHAFT 구동 공정 RECIPE 중 DI WATER를 1800L(1 STEP) 채우지 않고 1350L(2 STEP)만 공급하고 진행하면 상부 DISPER 교반기가 액상에서 노출되어 교반와류(회오리)가 강하게 발생. 교반와류를 안정시키지 못 하고, 부하를 받은 DISPER SHAFT는 흔들림으로 베어링에 부하가 전달되어 베어링 고착으로 이어짐 2) 과부하 정지 전 RECIPE (02/08 발생 당시), 2STEP으로 구동. DI WATER 1350L 채우고 DISPER 구동 | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 259 | 공회전 | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. DISPER SHAFT 구동 공정 RECIPE 중 DI WATER를 1800L(1STEP) 채우지 않고 1350L(2STEP)만 공급하고 진행하면 상부 DISPER 교반기가 액상에서 노출되어 교반와류(회오리)가 강하게 발생. 2. 교반와류를 안정시키지 못하고, 부하를 받은 DISPER SHAFT는 흔들림으로 베어링에 부하가 전달되어 베어링 고착으로 이어짐 | 과부하 정지 접액부 이물질 소음발생 BEARING 파손 고객(운전)과실 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.DISPER SHAFT 2SET 동심도 SPEC’ OUT (#1 DISPER는 3호기용, #2 DISPER는 2호기용) DISPER SHAFT ASS’Y 3SET 신규 제작 및 조립. 02/27 옌청 도착, 문제 발생 DISPER SHAFT 2SET 신규 교체 2.SKBJ 공정 조건 변경 : 점도가 낮은 DI WATER 교반 시 1800L 채우고 DISPER를 구동 시켜야 한다. | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 7599123 | 7581800 | OPEN
2021 | TER-21-038 | R1 | 이학종-006 | 2021-03-15 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-D0104D | 1. 음극 #2 DUMPING HOPPER의 분체 투입 중 AIR HOIST UP/DOWN이 동작하지 않음(전후진은 동작 함) | E | 장비 | J | HOPPER | 141 | Motor | AV | Hopper | AIR MOTOR 내부 SHAFT 손상 추정 | 기타장비 고장 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.AIR HOIST 신규 교체 2.문제 HOIST는 고려호이스트 업체로 이관 후 원인분석 예정 3.자재비는 고려호이스트 원인분석 후 유무상처리 결정 예정 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 750000 | 750000 | OPEN
2021 | TER-21-041 | R0 | 이승현-003 | 2021-03-08 |  | 1904-19 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0121 (YSM-0177) | 1.양극 Binder 2호기, 6스텝 Disper 1500RPM에서 소음 발생 2.Disper 전류치 정상 운전과 동일 (RTDB 확인) 3.Desper 1, Desper2 Timing Belt 교체 이력 있음 4.Desper 1 Disper Shaft 동심도 불량으로 Timing Belt 갈림 확인 5.교체 전 Belt와 교체 Belt 제조사 차이가 있음 | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 52 | TIMING BELT | BR | High Speed Shaft to Disper Shaft | 미확인 | 소음발생 BELT 파손(마모) SHAFT 동심도 불량 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.설계된 제조사의 벨트로 구매 후 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 25988218 | 4468480 | OPEN
2021 | TER-21-042 | R0 | 이승현-004 | 2021-03-19 |  | 1904-19 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0126B (YSM-0181) | 1.음극 2라인 MULTI 2호기 Disper Blade vs Anchor Shaft 충돌 2.Disper1 Flange Bolt 4ea 손상 3.Disper2 Flange Bolt 3ea 손상 4.Disper Blade 6ea 손상 5.Vessel Coating 손상 | E | 장비 | G | MULTI (음극) | 259 | 공회전 | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1.공회전에 의한 Disper Flang Bolt 파손 2.작업자가 Mulit Mixer에 Sulrry없이 작동한 것으로 추정 | 구동부 간섭(손상) 코팅손상 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.Disper1&2, Anchor Shaft 교체 2.Level에 의한 Disper 속도 Interlock 설치 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 25350000 | 7700000 | OPEN
2021 | TER-21-043 | R0 | 이승현-005 | 2021-04-02 |  | 1904-19 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | - | 1.(NMP) MAGNETIC PUMP MC 고착 2.2라인 NMP 배전반 차단기 트립 발생 3.#2,#3라인 PD용 Magnetic Pump 마그네틱 스위치 고착 확인 4.Magnetic Pump #1 마그네틱 스위치 고착 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 26 | Magnetic Pump | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 판넬에서 Motor로 연결되는 동력선에서 NMP에 인한 전선 녹음으로 인한 쇼트 및 열화 MC 고착 | 펌프고장 제어장비 고장(오류) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.기존 마그네틱스위치 교체 2.기존 LS산전(11kw, 20A)를 슈나이더(11kw, 40A)로 교체 (SKBH재고 사용) 3.추후 LS사전 마그네틱스위치로 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 0 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-044 | R0 | 박찬혁-008 | 2021-04-04 |  | 1904-14 ->1909-14 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | A6-M4-ST2 | 1.6라인 Slurry Storage Tank Impeller 한쪽 부분이 벤딩 발생하여 impeller와 tank 벽면 gap이 없어지면서 벽면에 Impeller가 부딪치는 사고가 발생 2. Impeller 벤딩되어 tank와 접촉되면서 Impeller 손상발생 3. Tank 중간 높이에 한 바퀴 들아 가면서 전체적으로 스크래치 발생 4 .하자 보증 기간내 발생 | E | 장비 | U | TANK | 17 | Impeller Blade | AB | Agitator Assy | 1. Tank 슬러리 level이 96%서 3일동안 정지로 slurry가 고착 상태에서 anchor 재 가동으로 Impeller가 벤딩 발생한 것으로 추정 2. 슬러리 고착으로 Impeller가 벤딩된 사례가 없어 고객사에 설득이 어려움 | 구동부 간섭(손상) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.Impeller 신규제작 : 1set (현지에서 수정 작업 어려움) 2.Tank 내부 연마 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 5489000 | 5489000 | OPEN
2021 | TER-21-045 | R0 | 이승현-006 | 2021-04-06 |  | 1904-19 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0122 (YSM-0178) | 1.CMC MIXER 기동 중 Disper 정지 2.4/5일 15:00경 Over-current Alarm 발생 3.Disper #1 Bearing(#2224) 파손 | E | 장비 | E | UDM (음극)-CMC | 1 | Bearing | AL | DISPER SHAFT ASSY | 미확인 | 과부하 정지 BEARING 파손 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 4000000 | ₩- | CLOSE
2021 | TER-21-048 | R0 | 이승현-007 | 2021-04-19 |  | 1904-19 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0121 (YSM-0177) | 1. 2라인 BINDER MIXER 기동 중 과부하 Disper 정지 2. 양산 중 Over-current Alarm 발생 3. RTDB 부하 277A까지 상승 (정상 170A이하) | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 1 | Bearing | AL | DISPER SHAFT ASSY | 미확인 | 과부하 정지 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 8598480 | 4900000 | CLOSE
2021 | TER-21-049 | R0 | 박찬혁-009 | 2021-04-24 |  | 2104-07-01 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 윤성 | - | 1.OVERHAUL 작업용 베어링 가열기 구매 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 76 | 공구 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 현장 보수를 위한 기구 구매 | 현장설치비용 | T-04 | 사업관리 | F-97 | 해당 사항 없음 | R-97 | 해당사항 없음 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 3200000 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-051 | R0 | 이승현-008 | 2021-04-28 |  | 1807-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0105B (YSM-0081) | 1. 전극1-1라인 음극 PD MIXER DISPER 파손 2. 부하 알람 발생(RTDB 320A까지 상승) 3. DISPER 상하 씰 및 베어링 파손 확인 4. 씰 및 베어링 교환 주기가 1년을 넘어 사용함 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 1 | Bearing | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 씰 및 베어링을 교환주기인 1년 넘게 사용함 | 과부하 정지 SEAL 파손 BEARING 파손 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.DISPER ASS'Y 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 3000000 | 130000 | OPEN
2021 | TER-21-056 | R0 | 이선호-001 | 2021-01-25 |  | 1907-04-04 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0105A (256) -> #1-1 (확인 요망) | 1. 창저우/혜주 이노믹서에서 양압이 해소가 안되는 상황에서 분체가 구동부 내부로 유입되어 베어링을 고착시켜 마찰 소음이 발생하였다. 2. 문제 발생 전에 사전 예방을 위해 상태 점검 및 교체 작업 실시 | E | 장비 | C | INNO | 33 | SEAL | BC | Planetary Shaft Assy | 1. 기존 차압센서의 위치가 너무 낮게 설치되어 파우더 투입시 파우더가 센서 높이 이상으로 쌓여 노즐을 막아서, 양압을 센싱하지 못함 2. 슬러리 이송의 양압공정시 이러한 센싱이 이루어지지 못해 누적된 양압을 해소(벤트) 시키지 못함 3. 이로 인해 Planetary 하부 베어링 및 여러 부분에 파우더 분체가 끼임으로 인한 소음이 발생 4. 또한 양압발생으로 인해 메인기어 Grease도 상부로 타고 올라가고, 메인기어에도 분체가 쌓여 고장 발생 5. 이노믹서 최초 설계시 고객사에서는 양압공정이 없음으로 요청하여 설계됨 6. 타사이트 문제발생으로 예방차원에서 선조치함 | 개선(예방)조치 | T-04 | 사업관리 | F-38 | 예방 조치 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1.플래내터리 더스트씰 보강 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 290000 | 290000 | OPEN
2021 | TER-21-059 | R0 | 이선호-002 | 2021-03-04 |  | 1904-19-04 1904-23-04 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0125B (YSM-0179) B-MX0145B (YSM-0183) B-MX0205B (YSM-0206) | 1.2021.02.25일 SKBH 1-3라인 이노믹서 그리스 점검 중 메인 구동부 기어쪽 그리스 양이 높이 220mm 중 30mm 밖에 없었음 | E | 장비 | C | INNO | 60 | GREASE | BM | Gear Box | 1.더스트씰 방향을 바꾸기 이전부터 양압으로 인해 구동부 기어 그리스가 프레임 탑으로 누유됨 2.기존 차압센서의 위치가 너무 낮게 설치되어 파우더 투입시 파우더가 센서 높이 이상으로 쌓여 노즐을 막아서, 양압을 센싱하지 못함 3.슬러리 이송의 양압공정시 이러한 센싱이 이루어지지 못해 누적된 양압을 해소(벤트) 시키지 못함 4.이로 인해 Planetary 하부 베어링 및 여러 부분에 파우더 분체가 끼임으로 인한 소음이 발생 5.또한 양압발생으로 인해 메인기어 Grease도 상부로 타고 올라가고, 메인기어에도 분체가 쌓여 고장 발생 6.이노믹서 최초 설계시 고객사에서는 양압공정이 없음으로 요청하여 설계됨 | 그리스 리크 | T-03 | 기술연구소 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.구동부 기어 그리스 양이 적정 주입양보다 낮아 기어 그리스 재 주입함 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 3300000 | 3700000 | OPEN
2021 | TER-21-064 | R0 | 추건우-001 | 2021-04-27 |  | 500-07 | 이차전지 | SK | ON | GLOBAL SPARE | 윤성 | - | 1. 글로벌 스페어 파트 중 창저우용 메인 샤프트 도면이 구도면으로 출도되어야 했으나 신도면으로 출도되었음 | E | 장비 | C | INNO | 90 | Main Shaft | BD | Main Shaft Assy | KM2A(창저우 버전)과 KM2B 도면 검토 미비 | 설계오류 | T-03 | 기술연구소 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.재가공 2.창저우 버전 샤프트는 향 후 타 프로젝트 사용 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 6250000 | 6330000 | OPEN
2021 | TER-21-066 | R1 | 이승현-009 | 2021-05-17 |  | 2002-10-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-T0221 | 1. NMP Tank #2호기 안전변 터지면서 유기 배기 쪽으로 NMP Leak 2. 5/17일 08:00경 NMP TANK #2호기 유기배기 NMP Leak 발견 3. RTDB 확인 NMP TANK #2호기 사용 시 NMP TANK #1호기 Level 상승 확인 4. INLET 밸브 Leak 의심 교체 후 TEST 동일 현상 발생 5. NMP TANK #2호기 압력 해소 밸브 상시 ON에서 상시 OFF 수정 6. TEST 동일 현상 발생하지 않음 | E | 장비 | U | TANK | 22 | SAFETY VALVE | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. Binder Mixer #2호기 NMP 공급시 NMP TANK #1호기에서 #1, #2호기 동시 공급 배관을 통과 2. NMP TANK #2호기 압력 해소 배관으로 NMP유입 되어 Level 및 압력 상승으로 안전변을 통해 유기배기 쪽으로 Leak 발생 | 성능(기능)불량 | T-05 | 설계 | F-23 | 설계 오류 (근본적오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.NMP TANK #2호기 압력 해소 밸브 상시 ON에서 상시 OFF 변경 2.변경시 다른 문제점 발생 여부 확인 필요 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 0 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-075 (1/2) | R3 | 이승현-010 | 2021-05-31 |  | 1807-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0105B (YSM-0081) | 1.1라인 음극 PD MIXER Disper Bearing 파손 2.4/27일 Disper 현지 구매 Bearing 및 Seal로 교체 이력 있음. 3.SKBH 협의 내용 윤성 Disper A'ssy 발송 생산 중 Issue 발생시 교체하기로 함 4.5/30일 Disper 3시경 소음 발생/ 생산은 정상 완료/ Disper Housing 흔들림 / Disper 상부 분체 Leak 있음 / Disper Housing 볼트 부러짐 1개소 / Disper 텐션 브레켓 부러짐 5.6/1일 Disper Housing 및 상기 내용 조치 완료/ Test 중 Planetary 소음 발생 / 소음 발생 10분 전 암페어 상승 후 정상 암페어 복귀 후 소음 발생 / Planetary 구동부 소음으로 추정 / 소음 발생 10분전 암페어 상승 후 정상 암페어 복귀, 이후 소음 발생 / Planetary blade 및 vessel 육안 확인 이상 없음 / 구동부 점검창 육안 확인 이상 없음 6.6/2일 Planetary 1(좌) 상부 롤러베어링 손상 확인 / Planetary 2(우) 상부 롤러베어링 손상 외륜과 housing이 협착됨 7.2/20일 Planetary 1&2 베어링 및 씰 교체이력 있음 (Planetary 2 상부 롤러베어링 외륜과 housing 협착 등 현상이 동일함) | E | 장비 | B | PD (Primix) | 3 | BOLT/NUT/WASHER | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1.Disper Housing 흔들림 - 4/27일 Disper 현지 구매 Bearing 및 seal로 교체 시 기존 사용 볼트 사용하여 파손 2.Planetay Bearing 협착 - Sleeve 및 Seal로 분체가 타고 올라가 Bearing를 손상 시킨 것으로 보임 - 2/20일 Planetary 현지 구매 Bearing 및 Seal로 교체 - Bearing -> 스위스와 독일 메이커 중 독일 메이커 사용 - Seal 중 SA1J에 경우 현지 Seal을 사용할 경우 문제 발생 할 수 있음 (설계팀 의견) 3.PM팀 원인 - 설계팀에서 Seal 및 Sleeve 문제 발생 의견이 있어 교체 일정을 협의하고 진행 하였으나 설비가 정상적으로 가동하고 있는 상황에서 SKBH 생산 재고 부족 등의 이유로 교체 일정을 계속 연기 하였고 PM은 이에 적극적으로 대응하지 못함 | BEARING 파손 소음발생 분체유입 볼트파손(탈락) | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.5/31일 Disper Housing 분해 및 점검 2.6/1일 Disper Housing 교체 완료 3.6/2일 Planetary 1 분해 (상부 롤러 베어링 손상 확인) 4.6/3일 Planetary 2 분해 (상부 롤러 베어링 외륜과 housing과 협착 됨) 5.6/4일 베어링 외륜 제거 및 드럼 청소 6.6/6일 Planetary 1&2 Shaft Ass'y 및 Blade 조립 7.6/7일 구리스 추가 주입 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 8036807 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-075 (2/2) | R3 | 이승현-010 | 2021-05-31 |  | 1807-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0105B (YSM-0081) | 1. 1라인 음극 PD MIXER Disper Bearing 파손 2. 4/27일 Disper 현지 구매 Bearing 및 Seal로 교체 이력 있음. 3. SKBH 협의 내용 윤성 Disper A'ssy 발송 생산 중 Issue 발생시 교체하기로 함 4. 5/30일 Disper 3시경 소음 발생/ 생산은 정상 완료/ Disper Housing 흔들림 / Disper 상부 분체 Leak 있음 / Disper Housing 볼트 부러짐 1개소 / Disper 텐션 브레켓 부러짐 5. 6/1일 Disper Housing 및 상기 내용 조치 완료/ Test 중 Planetary 소음 발생 / 소음 발생 10분 전 암페어 상승 후 정상 암페어 복귀 후 소음 발생 / Planetary 구동부 소음으로 추정 / 소음 발생 10분전 암페아 상승 후 정상 암페어 복귀, 이후 소음 발생 / Planetary blade 및 vessel 육안 확인 이상 없음 / 구동부 점검창 육안 확인 이상 없음 6. 6/2일 Planetary 1(좌) 상부 롤러베어링 손상 확인 / Planetary 2(우) 상부 롤러베어링 손상 외륜과 housing이 협착됨 7. 2/20일 Planetary 1&2 베어링 및 씰 교체이력 있음 (Planetary 2 상부 롤러베어링 외륜과 housing 협착 등 현상이 동일함) 8. SKBH 생산 재고 부족등의 이유로 교체 일정을 계속 연기 하고 있어 교체 작업을 제때 못하고 있음. | E | 장비 | B | PD (Primix) | 33 | Seal | AL | Disper Shaft Assy | 1.Disper Housing 흔들림 - 4/27일 Disper 현지 구매 Bearing 및 seal로 교체 시 기존 사용 볼트 사용하여 파손 2.Planetay Bearing 협착 - Sleeve 및 Seal로 분체가 타고 올라가 Bearing를 손상 시킨 것으로 보임 - 2/20일 Planetary 현지 구매 Bearing 및 Seal로 교체 - Bearing -> 스위스와 독일 메이커 중 독일 메이커 사용 - Seal 중 SA1J에 경우 현지 Seal을 사용할 경우 문제 발생 할 수 있음 (설계팀 의견) 3.PM팀 원인 - 설계팀에서 Seal 및 Sleeve 문제 발생 의견이 있어 교체 일정을 협의하고 진행 하였으나 설비가 정상적으로 가동하고 있는 상황에서 SKBH 생산 재고 부족 등의 이유로 교체 일정을 계속 연기 하였고 PM은 이에 적극적으로 대응하지 못함 | BEARING 파손 소음발생 분체유입 볼트파손(탈락) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.5/31일 Disper Housing 분해 및 점검 2.6/1일 Disper Housing 교체 완료 3.6/2일 Planetary 1 분해 (상부 롤러 베어링 손상 확인) 4.6/3일 Planetary 2 분해 (상부 롤러 베어링 외륜과 housing과 협착 됨) 5.6/4일 베어링 외륜 제거 및 드럼 청소 6.6/6일 Planetary 1&2 Shaft Ass'y 및 Blade 조립 7.6/7일 구리스 추가 주입 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 8036807 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-077 (1/2) | R0 | 정종섭-001 | 2021-05-27 |  | 500-06 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1.CMC MIXER DISPER SHAFT - SLEEVE, O-RING 파손 및 분실되어 조립 불가로 미발송됨 | E | 장비 | Y | SPARE 부품 | 30 | O-Ring | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 관리 부주의로 파손 및 분실됨 | 자재분실(파손,누락) 조립오류(누락) | T-06 | 생산관리(안성) | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.500-06번 옌청 SLEEVE와 O-RING 긴급 발주하였으며 500-05,06,08번 SLEEVE는 5월31일 포장에 포함시켜서 발송하도록 함 2.500-03,500-04번은 상비용 SPARE PART에 포함시켜 발송예정 3.생산관리 인원 현장 상주 및 설계 발주 품 체크 개선 필요 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 715840 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-077 (2/2) | R0 | 정종섭-001 | 2021-05-27 |  | 500-06 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | 1.CMC MIXER DISPER SHAFT - SLEEVE, O-RING 파손 및 분실되어 조립 불가로 미발송됨 | E | 장비 | Y | SPARE 부품 | 130 | SLEEVE | AL | DISPER SHAFT ASSY | 1. 관리 부주의로 파손 및 분실됨 | 자재분실(파손,누락) 조립오류(누락) | T-06 | 생산관리(안성) | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.500-06번 옌청 SLEEVE와 O-RING 긴급 발주하였으며 500-05,06,08번 SLEEVE는 5월31일 포장에 포함시켜서 발송하도록 함 2.500-03,500-04번은 상비용 SPARE PART에 포함시켜 발송예정 3.생산관리 인원 현장 상주 및 설계 발주 품 체크 개선 필요 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 715840 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-080 | R0 | 이현태-009 | 2021-03-15 |  | 1907-06-04 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0105A/B (YSM-0220, 0221) | 1. 2020년12월 창저우 BEST에서 소음(관련TER:TER-20-177) 관련으로 생산가동 중지 및 OVERHAUL에 대한 문제가 있었던 바, vessel 내부에 내압이 걸릴 경우 축봉씰을 통하여 분체가 침입 후 베어링부를 파손시키는 것으로 기술연구소에 의해 원인 분석 2. 이에 각 글로벌 사이트는 현장생산 상황에 맞추어 씰의 방향을 내압구조에 맞도록 방향을 바꾸는 수정작업 계획을 세우고 추진중 3. SKBA현장에서는 그간 SKBA측에 생산 부동을 요청하며 첨부 “이노믹서 보완점검계획”을 제출 4. SKBA에서는 SKBH 그리스 누출건과 관련하여 당사의 공식 해명이 있기 전까지는 SKBA의 일정계획을 잡을 수 없다고 하였다. 5. 당사는 명확히 확인되지 않은 사항에 대한 입장표명에 대한 어려움으로 시간이 지체되었다. 6. 금번 SKBA에서는 기 제시한 작업원인과 방법이 타당하다고 생각되어 모델변경에 따른 부동기간에 당사의 작업을 허락하였으며, 작업관리 POINT에 대한 점검 결과를 시공 후 제출하는 조건으로 협의되었다. | E | 장비 | C | INNO | 131 | 구조계산 | BC | Planetary Shaft Assy | 1. 분체에 의한 EXHAUST 가 쉽게 막힌다. 2. EXHAUST NOZZLE의 위치가 너무 낮고 수평설치이다 3. SEAL의 방향이 양압이 아닌 진공압에 적합하도록 설치되었다. | 개선(예방)조치 | T-04 | 사업관리 | F-38 | 예방 조치 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1.각 3일간 총 6일간 수정작업 예정이다 (높은 품질 및 안전관련 사항이 함께 요구된다.) 2.PLANETARY BLADE-3개/대를 내려 SEAL방향을 교체하고 다시 조립한다. 3.상부에 EXHAUST HOLE 2개를 신규 DRILL하고 배관수정 작업한다. | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 14300000 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-083 | R0 | 박찬혁-010 | 2021-06-12 |  | 2104-07-01 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 윤성 | - | 1.CWA 1,2 PD & BTM 믹서 OVERHAUL 작업용 Tool을 현지에서 구매하고자 함 -임펙트, 5톤 체인블럭, 5톤 빔 트롤리, 뿌리노끼(기어풀러) | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 76 | 공구 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. CE인증 요청으로 현지 구매 필요 | 현장설치비용 | T-04 | 사업관리 | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-01 | 업무 준비 미흡 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 2057000 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-089 | R5 | 이승현-011 | 2021-06-16 |  | 1807-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0105B (YSM-0081) | 1. 6/15일 19:00 1-1라인 음극 PD 1호기, ICP 검사 니켈이 높게 나와 점검 요청 -Planetary 1(Disper 정면 좌) Blade vs Vessel 벽면하부 Scratch 있음 (6/7일 Disper Housing, Plantay Ass'y 교체 이력 있음) -니켈이 높은 Batch No 38이후 40은 정상에 근접(이물 의심) 2. 6/17일 17:00 Batch No 42 이물 OK (하지만 여전히 높게 나온다 함) 3. 6/18일 Planetary 1(전과 동) Blade 하부 15mm vs Vessel 동일 위치 Scratch 발생 / 더스트 커버 약 500mm Scratch 발생 확인 4. 6/20일 06:00 Batch No 50 이물로 Spec. Out 연락 받음 - 생산 진행 -4Step(파우더투입 후) 처음 약15분 210A~150A에서 흔들림이 심하게 발생 -현재 ICP 검사결과 금속이물이 발견되나 Spec. In으로 생산 중 -SKBH 이원소PM 본사 인원 요청(중공축 교체 및 점검 인원) 5. 6/29일 09:00~12:00 전학인차장 고속축 Bearing 긁힘소리가 간헐적으로 들림 -SKBH에 고속축 Bearing 교체 또는 그리스 도포 권유 -고속축 그리스 도입하던 중 Bearing 이상 발견 -17:00 교체 작업 6. 7/4일 2Batch에 대해 금속이물 수치가 증가, 점검 요청 (13,14번 Batch 금속이물 발생, Spec. In, 15번 Batch 이상 없음) 7. Planetary 1(Disper 정면 좌) Blade vs Vessel 벽면하부 Scratch (전과 동일) 8. 연마 후 세정, 생산 시작 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 205 | Planetary Shaft Assy | BC | Planetary Shaft Assy | 미확인 | 슬러리 오염 구동부 간섭(손상) 진동발생 BEARING 파손 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | 1. (6/7일 Disper Housing, Planetary Shaft Assy 교체) 2. 6/15일 Planetary 1 및 Vessel 연마 3. 6/18일 Planetary 1 및 Vessel 연마 (08:00~14:00까지) 4. 6/30일 고속축 Bearing 교체 5. 7/4일 Planetary 1 및 Vessel 연마 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 0 | ₩- | CLOSE
2021 | TER-21-101 | R1 | 박찬혁-012 | 2021-07-05 |  | 1904-08 1909-14 1912-06 2004-07 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | A5-M1~4-CCM C5-M1~3-BM A6-M1~4-CCM C6-M1~3-BM A7-M1~4-CCM C7-M1~3-BM | 1. CMC & BINDER MIXER 베어링커버 제작 불량으로 교체 요청 건 2. 하부 베어링 커버가 도면과 상이하게 제작 및 조립되어 베어링을 눌러주지 못함 3. CMC 5호기 4대를 2021년 3월31에 베어링 교체하였으나, 7월2일에 CMC 1대가 베어링 및 축이 재 손상되어 확인결과 하부 베어링 커버 제작이 잘못되었음 발견하였음 | E | 장비 | I | TANK (MIXER TYPE) | 116 | HOUSING COVER | AL | DISPER SHAFT ASSY | 도면과 상이한 제품으로 제착 및 조립하였음 | 사양불일치 제작(작업)불량 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.자재는 고객사에서 제공 2.교체는 윤성에서 진행 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 12000000 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-102 | R0 | 박찬혁-013 | 2021-07-11 |  | 2104-07-01 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 윤성 | - | 1.CWA 1,2 PD & BTM 믹서 OVERHAUL 작업용 Tool 구매 비용 - 유압 수동펌프, 유압 램, 발톱자키 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 76 | 공구 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. O/H를 위한 작업 지그 본사 구매 필요 (현지와 가격차이 남) | 현장설치비용 | T-04 | 사업관리 | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 7933500 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-103 | R1 | 이학종-014 | 2021-03-18 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-D0108B | 1.INNO DISCHARGE HOPPER PHS BUTTERFLY VALVE 부동작 건 2.3/15일, 분체 계량 동작 진행 중 VALVE OPEN/CLOSE 부동작 | E | 장비 | J | HOPPER | 117 | BUTTERFLY VALVE | AV | Hopper | 회전축 손상 추정 | 기타장비 고장 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 우선 교체 후 납품업체의 원인분석 후 유,무상 결정 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 1500000 | 494700 | OPEN
2021 | TER-21-104 | R1 | 이학종-015 | 2021-03-30 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-C0103C,D | 1.음극 GP STORAGE HOPPER VACUUM CONVEYOR FILTER 소손 2.3/25일, 분체 공급 중 필터 소손으로 분체가 배기쪽으로 배출됨 | E | 장비 | J | HOPPER | 118 | FILTER (VACUUM CONVEYER) | AV | Hopper | 사용주기(6개월) 도달 사용 - 교체 주기 미확인(미설정) | 기타장비 고장 | T-04 | 사업관리 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | SPARE 구매 교체 | 1. FILTER 청수 주기 설정 : 1달 2. 소모품 교체 주기 설정할 것 | C002 | 기준 수립 |  |  |  | N/A |  | 3545000 | 3545000 | OPEN
2021 | TER-21-105 | R0 | 한승윤-001 | 2021-05-11 |  | 2007-15 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 진천 | 윤성 | PTK-101~104 | 1. PTK-101~104 TANK의 구매품인 VENT FILTER HOUSING의 하단에 SIP 배관용 노즐(0.5S) 누락 발주로 배관 작업이 불가능함 | E | 장비 | U | TANK | 119 | FILTER HOUSING (VENT) | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. 고객사 승인까지 득했으나 검토시 해당 부분 검토 누락 2. 설계시 SIP 배관용 노즐이 별도로 있어야함을 인지하지 못한 채 발주 진행 | 구매요청(발주)오류 | T-05 | 설계 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 노즐 추가 작업 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 480000 | 480000 | OPEN
2021 | TER-21-106 | R0 | 박근규-011 | 2021-05-17 |  | 2009-10-01 | 이차전지 | LGES | ESNJ(CNJ) | 남경 | 현장 | MX-A7201 | 1.#7 음극 PD MIXER(MX-A7201)용 LIGHT CURTAIN의 SENSOR REAR PART EMITTER 부분(1개소)의 제품 불량으로 인한 센서 감지가 되지 않음 | E | 장비 | A | PD (YS) | 62 | LIGHT CURTAIN | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 센서 불량 | 제어장비 고장(오류) | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.신규 교체 2.납품기간이 약 4주정도 예상되어 9호기용으로 납품된 제품으로 대체 후 신규품 충당 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 150000 | 130000 | OPEN
2021 | TER-21-107 | R0 | 한승윤-002 | 2021-05-27 |  | 2103-24 | 기타(식품,제약,화학) | LG화학 | LG화학 | 익산 | 현장 | TK-FH-001,002 | 1. PW, WFI TANK의 CIP TEST에서 MANHOLE 외 2개의 NOZZLE에 미세척 구간 발생 | E | 장비 | U | TANK | 47 | SPRAY BALL | BG | Tank Body (Shell/Head) | 1. TANK SIZE(내경 1920mm) 및 SPRAY BALL TYPE(고정식)을 감안했을 시 CIP 노즐 수량 부족 2. HOM 시 견적에 적용된 SPRAY BALL TYPE, 수량에 대해 문제가 있음을 언급하였으나 GA도면 승인, 자재발주 등 일정문제로 인해 제대로 검토가 이루어지지 않은 상태로 공사 진행 | CIP 불량 | T-05 | 설계 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1.CIP 노즐 1POINT 추가 제작 : 세척구간 증가 2.SPRAY BALL SIZE 축소 : 압력 증가 3.DIP PIPE를 직선에서 벤딩형으로 변경 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 630000 | 600000 | OPEN
2021 | TER-21-114 | R0 | 이학종-016 | 2021-01-25 |  | 1910-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0105A (YSM-0239) B-MX0105B (YSM-0240) | 1. SK BEST(창저우)에서 구동부 씰을 통과하여 분체가 유입되었으며 해당 분체로 인해 베어링이 고착되어 롤러와 베어링 외륜이 미끄러지면서 소음이 발생 2. 메인 구동부 베어링 스냅링 파손으로 인한 마찰 소읍 발생 3. 위의 원인 유발에 대한 선제적 대책으로 SK BJ(옌청)을 조치함 | E | 장비 | C | INNO | 33 | SEAL | BC | Planetary Shaft Assy | 1.기존 차압센서의 위치가 너무 낮게 설치되어 파우더 투입시 파우더가 센서 높이 이상으로 쌓여 노즐을 막아서, 양압을 센싱하지 못함 2.슬러리 이송의 양압공정시 이러한 센싱이 이루어지지 못해 누적된 양압을 해소(벤트) 시키지 못함 3.이로 인해 Planetary 하부 베어링 및 여러 부분에 파우더 분체가 끼임으로 인한 소음이 발생 4.또한 양압발생으로 인해 메인기어 Grease도 상부로 타고 올라가고, 메인기어에도 분체가 쌓여 고장 발생 5.이노믹서 최초 설계시 고객사에서는 양압공정이 없음으로 요청하여 설계됨 6.타사이트 문제발생으로 예방차원에서 선조치함 | 개선(예방)조치 | T-04 | 사업관리 | F-38 | 예방 조치 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1.더스트씰 2개 중 하부 씰 하나를 양압 방향으로 교체 2.BEST 창저우 현상에 대한 예방 점검 3.INNO MIXER #1,2호기 각각 3EA BLADE 동일 진행 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 11505000 | 11505000 | OPEN
2021 | TER-21-117 | R0 | 이승현-012 | 2021-06-30 |  | 1904-19 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0125B (YSM-0179) | 1. 8/3일 9:00 음극 1라인 INNOMIXER 세정 후 Planetary Shaft와 Brade 사이 틈에서 구리스 추정 흐름 자국 발견 1개소(누유 발생) 3. RTDB 최근 1주일 이상 없음. 약 1개월 전 설비 가동 중 정전 발생 있음 4. 7/1일 구리스 추가 주입 5. SOP 이후 15개월 지났으며, 21'2/1일 더스트씰 방향 변경 및 교체 이력 있음 6. 3라인 INNOMIXER에서도 누유로 인해 Claim 이력 있음 (동일 설비 아님) 7. Seal 손상 의심, 문제의 Planetary Shaft 1개소 씰커버 및 씰하우징 탈거 | E | 장비 | C | INNO | 30 | O-Ring | BC | Planetary Shaft Assy | 1. 블레이드와 플래네터리 조립시 조립불량으로 오링이 덜 눌려(갭이 생김) 그 사이로 그리스 누유로 추정 | 그리스 리크 | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 0 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-119 | R0 | 박찬혁-015 | 2021-08-09 |  | 2104-07-01 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 윤성 | - | 1.CWA 1,2호기 PD / BTM 믹서 OVERHAUL 치공구 사용료 - 캐스터 바퀴, 유압 펌프, 유압 쇼트 램, 발톱자키, 체인 블럭, 샤클 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 76 | 공구 | ZZ | 해당사항 없음 | N/A | 현장설치비용 | T-04 | 사업관리 | F-15 | 구매품 관리 미흡 | R-01 | 업무 준비 미흡 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 3000000 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-128 | R1 | 박찬혁-016 | 2021-10-15 |  | 1912-06 외 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | - | 1. CWA 3~7호기 TANK용 감속기 오일리크 발생 및 대응방안 | E | 장비 | U | TANK | 38 | REDUCER (감속기) | BG | Tank Body (Shell/Head) | 감속기 Adapter shaft 표면 마모와 감속기 오일씰 손상으로 오일리크 발생하였음 | 모터(감속기)고장 오일누유 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.감속기 교체 완료 일정 : 21년 9월 29일~ 12월 21일 2.감속기 수리 소요 기간. 1) 1대 감속기 8일 소요 : 분해(1일) + 운반,수리(6일) + 조립(1일). 2) 부품 수급에 따라서 7 ~ 10일 소요 추정 3.전체에 적용하는 것은 어렵다고 판단되어, SEW KOREA에서 현장 출장중에 오일 리크 원인 추가로 확인 예정임 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 0 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-132 | R0 | 이승현-013 | 2021-09-20 |  | 1904-19 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0125B (YSM-0179) | 1. 9/20일 음극 1라인 INNOMIXER 세정 후 확인 - Planetary Shaft와 Brade 사이 틈에서 그리스 추정 흐름 자국 발견 1개소 - 메쉬필터에 구리스(오일) 성분 확인 - 제품 Quality 문제 없음 확인 2. 9/20일 Seal 교체 및 강성 설계 적용 씰 커버 및 하우징 교체 이력 있음 - 문제의 Planetary 씰 커버 및 씰 하우징 1개소 탈거 3. RTDB 확인 사용 중 압력 MIX 1.0 bar 사용 확인 | E | 장비 | C | INNO | 60 | Grease | BC | Planetary Shaft Assy | 1. RTDB에서 MAX. 1.0 bar로 사용 확인 2. 현지 엔지니어, 테크니션 수시 점검 사용 압력계 확인 0.3 bar 사용하고 있음을 확인 3. RTDB 압력 값이 생산 Batch 마다 0.6~1.0 bar로 일정하지 않음으로 일부 작업자가 이송 속도 개선의 위해 임의 조작한 것으로 추정함 | 그리스 리크 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 미확인 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 0 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-137 | R0 | 이승현-014 | 2021-09-20 |  | 1907-04-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0205B (YSM-0206) | 1.9/20일 음극 1라인 INNOMIXER Overhaul 완료 세정 2.9/21일 세정 후 블레이드 구리스 LEAK로 흘러내림 - 블레이드 씰하우징 구멍(양압해소 용)에서 누유 확인 - 씰하우징 하부 베이스 조립 방향 바뀜으로 가스켓이 없는 부위로 누유 - 상부에 압력해소 핀홀로 구리스 누유되어 아래 핀홀로 흐름 - 상부 핀홀 용접 조치 | E | 장비 | C | INNO | 136 | SEAL HOUSING | BC | Planetary Shaft Assy | 1. 이노믹서 양압 사용 2. 현장에서 플래내터리 조립 불량 | 그리스 리크 조립오류(누락) | T-04 | 사업관리 | F-30 | 외주 업체 관리 미흡 | R-07 | 업무 소통/확인 미흡 | 1.9/21일 씰하우징 다시 조립 및 상부 핀홀 용접 2.플래내터리 쪽 오일씰 및 오링 추가 3.메인 사프트 쪽 오링 홈 및 오링 추가 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 0 | 21596000 | OPEN
2021 | TER-21-141 | R0 | 이승현-015 | 2021-10-06 |  | 1904-24 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0145A (YSM-0186) | 1. 10/04일 17:00 송주현 PM으로부터 양극 3라인 PD MIXER 금속 이물 불량 연락 받음. 2. 10/05일 08:00 Planetary 바닥면 vs Vessel 바닥면 스크레치 확인 3. 마그네틱 필터 부러진 커터날 발견 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 25 | Planetary Blade | ZZ | 해당사항 없음 | 1.외부(마그네틱필터) 이물질 투입으로 PD MIXER 손상받음 2.덤핑 작업 중 작업자가 사용한 커터날이 투입된 것으로 추정 | 슬러리 오염 구동부 간섭(손상) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.연마작업실시 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 0 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-142 | R1 | 이승현-016 | 2021-10-11 |  | 1807-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0145A (YSM-0186) | 1.10/10일 3라인 양극 PD MIXER 금속 이물 금속 이물 발생 2.Disper에 스크래치 확인 3.Planetary 및 Vesse 스크래치 없음. 4.마그네틱 필터에 Ø12*Ø3 와서 발견 (설비 물품 아님 확인) 5.점검 후 조치 없이 생산 시작 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 58 | Disper Blade | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 외부 마그네틱 필터에 Ø12*Ø3 와서 발견 (설비 물품 아님 확인) 투입으로 PD MIXER 손상받음 2. 덤핑 작업 중 이물 투입된 것으로 추정 | 슬러리 오염 구동부 간섭(손상) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1.연마작업실시 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 0 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-144 | R0 | 박찬혁-017 | 2021-10-17 |  | 2106-32 -> 1812-12 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | A4-M4 (YSM-0140) | 1.CWA PD 4-4 데스파 운전중 설비 진동이 심하게 발생 하며, 회전시 Center shaft에서 베어링 파손 추축의 심한 소음 발생함. 2.Center shaft 회전시 진동이 발생하여, rpm 측정 센서와 부딪쳐서 rpm센서 및 센서 도구가 파손되었음 3.설비 가동기간은 2년으로 1차 오버홀이 10/26일 예정이었음 | E | 장비 | A | PD (YS) | 90 | Main Shaft | ZZ | 해당사항 없음 | 교체 주기를 지나 사용 | 진동발생 소음발생 구동부 간섭(손상) | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 1. 211026 1차 O/H 출장 예정이였으나 O/H 1주일 전 가동 중지됨 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 0 | ₩- | OPEN
2021 | TER-21-171 | R0 | 이인엽-006 | 2021-12-03 |  | 1910-03-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0103A (YSM-0241) | 1. 1라인 1동 1호기 PD MIXER 세척 후 Vessel 확인 과정 중 DISPER 날개에 그리스가 누유됨을 확인 2. NMP와 그리스 혼합물로 추정되는 상부에서 낙하한 부유물 확인. 3. Oil seal이 파손되어 NMP가 Disper Shaft를 통해 베어링을 파손 시켜 그리스가 누유된 것으로 판단. Oil seal의 파손으로 인해 베어링 파손 및 자체 그리스 유출 등의 원인으로 발생한 그리스를 Oil seal이 block 시키지 못하고 하부로 통과시켜 낙하. | E | 장비 | B | PD (Primix) | 261 | 고객요구(과실)비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. Overhaul 주기가 지나 과도한 생산 작업으로 인해 seal 파손 및 베어링 파손으로 인한 베어링 그리스 누유로 판단됨. 2. 베어링 상태는 양호하나 Oil seal 상태는 좋지 않음. Seal의 마모되어 있고 파손 현상이 있어 막아주는 기능을 다 할 수 없는 상태. Seal 상부에 위치한 베어링 자체에 그리스가 상당량 있음. 베어링 자체에서 나온 것이 아닌 조립 시 임의로 그리스를 바르는 조치를 하여 발생한 것으로 보임. 조립 시 너무 과다한 그리스를 바르는 조치가 필요한지 기계적으로 검토가 필요함. | 그리스 리크 SEAL 파손 BEARING 파손 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 12/4일, Spare part 사용으로 Oil Seal, 베어링, Sleeve 교체 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 6412500 | 6412500 | OPEN
2021 | TER-21-172 | R0 | 이승현-017 | 2021-12-03 |  | 1807-01 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0145A (YSM-0186) | 1. 12/03일 09:46분경 1-3라인 양극 PD MIXER Disper Over Current 발생(225.5A) - 6step 부터 발생, 미작동 후 step 시간 종료되어 추가 진행 시 정상 진행 - 고형분, 점도, 흑백도 이상무 2. 12/03일 1차 점검 - 타이밍 벨트 (육안검사 : 파손 유무 확인) 이상 무, 데스파 축 (흔들림 테스트) 이상 무, 베어링 (소음) 이상 무 3. 12/04일 세정 후 2차 점검 - 무부하 운전 소음 및 전류 정상, 점검 시 이상이 없어 생산하면서 모니터링 요청, 고객사 생산 리스크로 교체 결정 /교체 작업 4.12/05일 09:00 재발생 - 현상 동일, Disper RPM 순차적으로 진행하여 Over current 문제없이 생산 동일 시간으로 생산 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 261 | 고객요구(과실)비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 설비 점검에서 이상이 없고 전류 트랜드가 높은 점 2. 재료의 물성 변경치로 인한 노이즈로도 10A정도는 차이날 수 있음 3. 정상 Batch 10개 전류치 Trend Ave.206A, Max.210A 이 또한 높음 3. 추정 원인 입고 활물질 또는 Binder 문제 일수 있음 4. Issue 벳치에 사용된 Binder #2 Binder Mixer 전류 값이 이전보다 10A 낮음 (2 Batch) | 과부하 정지 | T-01 | 고객 | F-08 | 고객 요구 | R-15 | 고객 사유 | 1.12/4일, Disper A’ssy 교체 (Global Spar 사용) 2.문제 발생시 6 Step 내 RPM Step별 증가실시 하여 생산실시 3.교체 작업에 대하여 유상 결정 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 확인 요망 | ₩- | OPEN
2022 | TER-22-006 | R2 | 이승현-001 | 2022-01-20 |  | 1807-01-03 | 이차전지 | SK | BH/BM/OH | 코마롬 | 현장 | B-MX0105B (YSM-0081) | 1. SK이노베이션(헝가리)_[SKBH] 전극 1-1라인 음극 Vessel 및 P/L 1 Scratch 발생 2. ICP 검사 금속이물 3Batch 연속 발생 No 90, 91, 92(92번은 원료 이물질로 추정) 3. 7개월 전 Planetary Ass'y 교체 후 2번의 동일현상 발생하여 Risk 생산 진행 후 문제발생 시 Drum교체 검토 협의하였으나 안정화됨. 4. 1/20일 Blade, Vessel 연마 작업 후, 기어 그리스 점검창 점검 - 그리스+분체+금속 섞여 있음, 그리스 추가 주입 *TER-21-089와 동일 현상 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 29 | PLANETARY SHAFT | BC | Planetary Shaft Assy | 1.Planetary Blade 공차 불량으로 PM 추정 2.연마 후 불량 발생하지 않음 | 구동부 간섭(손상) 슬러리 오염 | T-99 | 원인 불명 | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | *TER-21-089 조치 내용 1. (6/7일 Disper Housing, Planetary Shaft Assy 교체) 2. (6/15일 Planetary 1 및 Vessel 연마) 3. (6/18일 Planetary 1 및 Vessel 연마) (08:00~14:00까지) 4. (6/30일 고속축 Bearing 교체) 5. (7/4일 Planetary 1 및 Vessel 연마) *TER-22-006 조치 내용 6.1/20일 Planetary 1 및 Vessel 연마(Blade 2mm) 후 8/11일까지 불량 발생하지 않음-1/20일 그리스 추가 주입 | 미확인 | C999 | 대책 미수립 |  |  |  | N/A |  | 0 | ₩- | OPEN
2022 | TER-22-104 | R1 | 박준형-006 | 2022-03-01 |  | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0206B (YSM-0311) | 1. INNO Mixer #4 Encoder 이상발생 2. 2022.03월경부터 INNO Mixer #4호기 소음 발생 및 Inverter over speed 알람 발생 등으로 인한 간헐적 설비 정지 | E | 장비 | R | 전기제어 부품 | 212 | Encoder(인코더) | BN | Pannel | 1. 엔코더 불량으로 추정 2. 정확한 원인 확인 중 | 제어장비 고장(오류) 소음발생 과부하 정지 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 1.Encoder 이상 발생으로 인한 지멘스측 서비스 가능 항목에 대한 확인 2.제조사 무상 A/S 불가시 Encoder 금액 및 납기 확인 | 1.동작 불가 수준의 고장이 아닌 간헐적 오작동 등으로 판단되어 입고시 해당 문제 발생에 대한 사전 점검을 할 수 있을지에 대한 기술적 검토 지원 요청. 제어팀 검토 요청 | C004 | 검토강화 |  | N/A |  | N/A | N/A | 0 | ₩- | CLOSE
2022 | TER-22-105 (1/2) | R2 | 채동-001 | 2022-09-29 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 양극 PD Mixer#1에서 Multi Mixer#1로 Discharge 중 Multi Mixer#1에서 Slurry 넘침 발생 2. Multi Mixer에 Slurry가 있는 상태에서 이송되어 Multi Mixer에서 Overflow 발생 | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 263 | HMI [Tank Level High] | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. HMI [Tank Level High] 입력값 Range 설정 오류 : 프로그래머 실수 2. HMI [Tank Level High] 설정값 셋팅 오류 : 설정값 관리자(SK_ME) 실수 3. 인터락 미흡 | OVERFLOW | T-09 | 전기제어 | F-27 | 프로그램 세팅 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.HMI 설정 수정(양극 Multi Mixer 상한값) 2.인터락 추가(Batch ID 존재시 이동 불가) 3.Safety PLC 수정(안전 인터락 무시) | 1.모든 HMI[Tank Level High] 설정 Range : 각 설비의 Full Volume으로 설정 2. 인터락 추가: Batch ID 존재할 경우 Discharge 불가하도록 모든 이송간 인터락 추가 | C028 | 인터락 추가 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 3000000 | 925000 | CLOSE
2022 | TER-22-105 (2/2) | R2 | 채동-001 | 2022-09-29 |  | 2104-25 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | 1. 양극 PD Mixer#1에서 Multi Mixer#1로 Discharge 중 Multi Mixer#1에서 Slurry 넘침 발생 2. Multi Mixer에 Slurry가 있는 상태에서 이송되어 Multi Mixer에서 Overflow 발생 | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 262 | 인터락(interlock) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. HMI [Tank Level High] 입력값 Range 설정 오류 : 프로그래머 실수 2. HMI [Tank Level High] 설정값 셋팅 오류 : 설정값 관리자(SK_ME) 실수 3. 인터락 미흡 | OVERFLOW | T-09 | 전기제어 | F-27 | 프로그램 세팅 오류 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 1.HMI 설정 수정(양극 Multi Mixer 상한값) 2.인터락 추가(Batch ID 존재시 이동 불가) 3.Safety PLC 수정(안전 인터락 무시) | 1.모든 HMI[Tank Level High] 설정 Range : 각 설비의 Full Volume으로 설정 2. 인터락 추가: Batch ID 존재할 경우 Discharge 불가하도록 모든 이송간 인터락 추가 | C028 | 인터락 추가 |  | N/A |  | N/A | 무상 | 3000000 | 925000 | CLOSE
2022 | TER-22-123 | R1 | 박준형-009 | 2022-11-20 |  | 2101-05 2101-04 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | - | 1. SKOJ 2동 1, 2차에 납품된 Main Discharge Hopper의 PHS Out Gate (350A Butterfly v/v)가 정상 동작하지 않음 - (40%정도만 Open된 상태에서 더 이상 열리지 않음 - 외부 물리력 동원 하여 강제 오픈시 순간적으로 엄청난 충격을 동반하면서 열림. 2. Hopper Out Gate 쪽은 현재까지 문제 없으나, PHS Out Gate쪽만 문제 발생. | E | 장비 | J | HOPPER | 117 | Butterfly Valve | AV | Hopper | 1. Butterfly Valve의 Body와 디스크 회전축 사이에 이물 또는 기타 문제로 간섭이 발생. | 기타장비 고장 | T-14 | 구매품업체 | F-14 | 구매품 불량 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | 현재 미사용중인 2번 PHS의 valve와 맞교체하여 생산 진행 중(현재 1번PHS만 사용중), 추후 2번 PHS 사용전까지 밸브 입고 및 교체 작업 진행하는 것으로 고객사와 협의 | 1. Butterfly Valve 2 step의 경우 액체는 문제가 없으나 분말의 경우 미세한 가루가 stem 부위로 침투하면서 고착 문제가 발생. 2. 2stem -> 1stem으로 변경. 3. stem 부위로 침투하는 걸 방지하기 위해 아래와 같이 second seal 추가 4. Tapper pin 이탈방지를 위해 MIG 용접 추가 | C021 | 설계개선 |  |  |  | N/A |  | 6210000 | 3340000 | OPEN
2023 | TER-23-074 | R0 | 이진화-003 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2209-32 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | ALL | BOSK TANK 및 DECK 초과예산 정리 1. BOSK 외주 진행 중 TANK 및 DECK 제작 초과 예산 정리하여 사장님 보고함 - 증액 2,820,000,000원 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 미확인 | 예산초과(누락) | T-08 | 영업 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | 1. 향후 프로젝트에 해당 비용 반영하여 처리할 것 240912 차기 프로젝트 수주시 차감형식으로 대처가 되야 함에 따라 수주계획 및 시장현황으로 장기화가 될 것으로 판단 | 1. 계약시 외주 제작에 대하여 정확히 협의 후 실행 금액 선정할 것 |  |  | 이진화 |  | 영업 | N/A | 무상 | 2820000000 | 2492057048 | 집행 | 2023-07-31
2023 | TER-23-080 | R0 | 이현태-008 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 1907-09-04 2104-25 2104-25 2104-05 2104-26 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | B-MX0105A,B B-MX0201A,B B-MX0202A,B B-MX0204A,B B-MX0205A,B B-MX0104D | SKBA 1공장 및 2공장 원료투입부 CLEANING CYLINDER 수동 어답터 제작 및 설치 1. TER-23-030 INNO #3호기 클리닝 실린더 추락건 관련 나머지 믹서에 대한 선제 대응 2. Flange to Ferrule 설치필요 : INNO 1-3, 2-4, 2-5, Hinge+Valve 설치필요 : INNO 1-1,2,3,2-4,5 / PD 2-4,5 / CMC 1-4, 2-5,6 / BINDER 2-4,5 CatWalk 설치필요 : INNO 2-4,5 / PD 2-4,5 / CMC 1-4, 2-5,6 / BINDER 2-4,5 | E | 장비 | C | INNO | 72 | CLEANING CYLINDER | AT | Hood | 1. TER-23-030 클리닝 실린더 탈락에 대한 선제 대응 | 개선(예방)조치 | T-05 | 설계 | F-38 | 예방 조치 | R-12 | 개선을 위한 변경 | 1. 확실한 이탈 방지안이 나오기 전에는 수동 실린더 적용하라는 고객 요청 2. SKBA 최규민 담당-8/30일까지 수동 클리닝 실린더 아답터 조치 요청 - 고객사에서 수동실린더 아답터에 힌지적용 및 나이프게이크 밸브 요청 하였으나 제작납기 3개월로 요구 날짜내에 완료 불가 3. 기 설치된 INNO 1,2호기, CMC 4,5,6호기의 Flange to Ferrule 수동 아답터를 8월중 나머지 믹서에 임시 설치하고 힌지 및 나이프게이크 밸브 적용전까지 사용하는 것으로 실무 협의완료 | - |  |  | - |  | 설계 | N/A | 무상 | 140464586 | 24150000 | 집행 | 2023-08-24
2023 | TER-23-092 | R0 | 김재봉-003 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2212-16 | 이차전지 | SK | ON | 대전 | 윤성 | - | CMC MIXER HOOD 설계오류 재가공 건 1. 230616 음극 CMC 도면 검토 중 Hood의 Shaft 관통 Hole의 위치와 갯수가 잘못됨을 인지하였고 본 제품도 잘못 제작되었음을 확인 - 생산관리팀에 전달하고 Hood 수정 가공에 대해 협의 - 생산관리팀에 자재도면, 가공도면 전달 | N | 비장비 | X | 추가실행비용 발생 /서비스진행 | 127 | 가공 및 절단비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 설계 오류 (도면검토 미흡) | 설계오류 사양불일치 | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | 1. 230616 생산관리팀에 수정된 자재도면, 가공도면 전달함 | 윤성에서 제공하는 솔리드웍스 3D ASSEMBLY 기능을 사용해 설계 단계에서 사전에 조립 가능 여부를 검토하고, 3D 모델을 통해 축 HOLE과 같은 주요 부위의 간섭과 조립불가 문제를 사전에 확인하여 제작 오류를 최소화 하고 있음. |  |  | 김재봉 |  | 설계 | N/A | 무상 | 0 | 2896868 | 집행 | 2023-06-19
2023 | TER-23-111 | R1 | 이인엽-001 | 2023-11-03 | 2023-11-06 | 2201-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0106-503 (YSM-0496) | SKOY INNO MIXER 3호기 이음발생 1. 2023.11.02_현장에서 INNO MIXER 이음이 발생한다는 연락을 받고 현장에 도착 생산 완료 후 멀티로 이송 조치한 상태였음 - 이물에 의한 소리 일수 있으니, ICP 의뢰 및 슬러리 배관, filter 등 점검 요청 2. 2023.11.03_현장 점검 사항 2-1. VISUAL 및 GAP CHECK 결과 이상 없음 2-2. 이음 확인 test - 1 rpm / 5rpm / 10 rpm / 20 rpm 가동시 감속기 및 센터축에서 일정하게 소음이 발생; 툭툭 치는 소음 - 20 rpm 가동 후 정지시에 이음이 발생 되지 않음 - 역 방향 가동 ; 상기와 같은 rpm test 진행하였으나 이음 발생이 없고 다시 정방향으로 가동시 이음이 없음. - 10분 후 재 확인으로 정방향 가동 ; 일정하게 이음 재 발생 3. 2023.11.03 현장 점검 사항 3-1 VISUAL 및 GAP CHECK 결과 이상 없음 3-2. 순수 충진 후 Max rpm 가동시 이음이 소음에 묻힘 // 3-3. 부하량은 살짝 높으나 문제는 안되는 부하치임. 4. 2023.11.04 현장 점검 사항 4-1. 5rpm / 10 rpm / 20 rpm / 40 rpm가동시 일정하게 소음이 발생; 툭툭 치는 소음 4-2. 40 rpm 가동 후 정지시에 이음이 발생 되지 않고 역 방향 가동 시 이음 발생이 없음. 4-3. 다시 정방향으로 가동시 이음이 없고 30분 후 재 확인 - 정방향 가동: 이음 없음. 5. 2023.11.06 현장 점검 사항 5-1. 5rpm / 10 rpm / 20 rpm / 40 rpm가동시 이음 없음 // 40 rpm 가동 후 정지시에 이음이 발생되지 않음. 5-2. 역 방향 가동 ; 상기와 같은 rpm test 진행하였으나, 이음 발생이 없고 다시 정방향으로 가동시 이음이 발생하지 않음 5-3. 30분 후 재 확인으로 정방향 가동; 이음이 발생하지 않음. 6. 2023.11.08 3호기 생산시 이음이 커짐 으로 점검 6-1 LOG DATA는 11월1일~2일과 비교하면 부하량 차이가 50A가 올라감 6-2 세척 후 내부 확인 결과 이상 없고 그리스 매니폴더 고정상태 양호. 6-3 STEP 별 가동시 일정하게 이음이 발생하나 역방향 가동시 이음은 없음. 6-4 다시 정방향 가동시 STEP 별 이음 발생. | E | 장비 | C | INNO | 999 | 확인중 | ZX | 확인중 | 원인 확인 중 | 소음발생 | T-04 | 사업관리 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | 1. 2024년 1월 말에서 2월초 오버홀 계획 - 오버홀때 분해 결과에 따른 원인 도출 예정. | [5 empty] | 사업관리 | N/A |  | 0 | 59700000 | 집행 | 2023-11-15
2023 | TER-23-122 (5/6) | R10 | 이인엽-002 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2201-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | - | [SKOY] 음/양극 STORAGE TANK & MULTI MIXER 자켓 누수 1. SKOY 현장 STORAGE TANK JACKET 용접부 LEAK 및 부식 발생 2. 운전이력 : 해당 없음 (2023년 8월 I.O CHECK 및 연동 TEST 후 이력 없음) 3. 231116 STORAGE TANK 누수 전수조사 실시 - TANK 66대 (16대 중복발생 - 조치부위 외 추가리크 발생) / MIXER 2대 4. 231116~240411 까지 확인된 TANK 54대, MIXER 2대 수정작업 진행 (대명기계) - 240708 최종결재 진행 완료 - 241008 ~ 250107 추가리크 확인 TANK 28대 중국 현지업체 수정작업 진행 (보증기간 1년) 5. 설비별 제작사 분류 및 리크 확률 (250113 기준) - 3팀 : 0% (14대 제작 / 리크 없음) - 4팀 : 7% (54대 제작 / 4대 리크 발생) - 5팀 : 75% (24대 제작 / 18대 리크 발생) - 6팀 : 0% (5대 제작 / 리크 없음) - 7팀 : 14% (7대 제작 / 1대 리크 발생) - 8팀 : 22% (9대 제작 / 2대 리크 발생) - 엔원테크 : 85% (48대 제작 / 41대 리크 발생) | E | 장비 | U | TANK | 181 | Jacket | BG | Tank Body (Shell/Head) | 원인 확인 중 | 용접부 리크 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | [6 empty] | 화성생산 | N/A | 협력업체 부담 |  | 13928713 | 집행 | 2025-01-17
2023 | TER-23-122 (6/6) | R11 | 이인엽-002 | 2023-11-16 | 2025-07-23 | 2201-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | - | SKOY ST TANK & MIXER 누수 총 36기 (신규장비 누수 10 기, 신규 추가 누수 26기) 1. 비가동장비 가동점검 시 (07월11일 )에 일부 누수 TANK가 발견이 되어, 이에 따른 전수조사 진행 후 전달 건 2. 1차~4차(대명기계) 수정후 신규부위 LEAK 재발생 - 15기 - 2023.10월 시 운전 (약2~3개월) 이후 해당 tank 에서 누수됨에 따라 거의 신규장비에서 누수현상이 된 상황 3. 5차~6차(피루왕/링딩) 수정후 신규부위 LEAK 재발생 - 11기 - 시 운전 후, 미가동장비에서 지속적인 누수발생에 따른 대응 4. 7차 신규 TANK LEAK 발생 – 10기 * AS가 필요한 사항 - 미운행 장비에서 발생 된 누수상황 | E | 장비 | U | TANK | 181 | Jacket | BG | Tank Body (Shell/Head) | 원인 확인 중 | 용접부 리크 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | [10 empty] | 13928713 | 집행 | 2025-07-30
2023 | TER-23-125 (1/2) | R0 | 박찬혁-005 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | B-MX0103-002 (YSM-0451) | 헝가리 SKOH2 양극 멀티믹서 2호기 DISPER 베어링 손상 건 1. 20231128_MULTI MIXER Disper 2호기 생산중 구동부 소음이 발생으로 점검 진행 (모터부 벨트 제거후 점검) (RIGHT) - 정면 기준 우측 DISPER SHAFT의 베어링이 문제가 있을 것으로 추정. - 400 RPM 이상부터 소리가 엄청 크게 발생 - 수동으로 회전시 탁탁 걸리는 느낌 발생. / - 약간의 진동은 있음. (LEFT) - 수동 점검시 부드럽게 회전 2. 현재 고객사에서는 소리가 발생하여도 포드 자동차 생산 라인으로 정지가 어려움 3. 20231219~22일 설비 정지 기간 BEARING 교체 요청함 | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 154 | Power Lock | AL | Disper Shaft Assy | 1. 분해 후 분석 예정. | 소음발생 | T-06 | 생산관리(안성) | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | 1. 원인 파악 부서로 생산관리 안성팀으로 지정 : 파워락 조립 분량 | [5 empty] | 안성생산 | N/A |  |  | 70292 | OPEN
2023 | TER-23-125 (2/2) | R0 | 박찬혁-005 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2110-16 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | B-MX0103-002 (YSM-0451) | 헝가리 SKOH2 양극 멀티믹서 2호기 DISPER 베어링 손상 건 1. 20231128_MULTI MIXER Disper 2호기 생산중 구동부 소음이 발생으로 점검 진행 (모터부 벨트 제거후 점검) (RIGHT) - 정면 기준 우측 DISPER SHAFT의 베어링이 문제가 있을 것으로 추정. - 400 RPM 이상부터 소리가 엄청 크게 발생 - 수동으로 회전시 탁탁 걸리는 느낌 발생. / - 약간의 진동은 있음. (LEFT) - 수동 점검시 부드럽게 회전 2. 현재 고객사에서는 소리가 발생하여도 포드 자동차 생산 라인으로 정지가 어려움 3. 20231219~22일 설비 정지 기간 BEARING 교체 요청함 | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 154 | Power Lock | AL | Disper Shaft Assy | 1. 분해 후 분석 예정. | 소음발생 | T-05 | 설계 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | 1. 원인 파악 부서로 생산관리 안성팀으로 지정 : 파워락 조립 분량 | [5 empty] | 설계 | N/A |  |  | 70292 | OPEN
2024 | TER-24-035 | R1 | 이승현-003 | 2024-04-30 | 2024-05-10 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | - | BOSK KY-1(켄터키) 배관분야의 과도한 백차지 방어 및 이슈 사전 차단을 위한 배관 시공팀 파견의 건 BOSK KY-1(켄터키) 공사를 수행 함에 있어서 계약 역학 관계 및 미국의 노동 문화에서 오는 리스크 그리고 과도한 백차지 방어를 위해 우리의 부족했던 점을 냉철하게 인지하고, 배관분야 이슈가 증폭되는 것을 사전에 방지하기 위해 배관 시공팀 1개조를 우선 3개월간 계약직으로 현장 운영하여 긴급 현안 해결 및 성공적인 C-Sample 일정을 준수하기 위함 입니다. | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 배관 공사 사전 준비 및 관리 부족 - 공사 사전 준비 및 관리 부족 - 배관 설계 및 3D 모델링에 대한 경험 부족 - 배관 공사에 대한 R&R 불명확 - 미국 현지 규정 및 문화 이해 부족 2. 고객사(시공사) 문제 - 고객사 시공업체(SYLVAN) 경험 부족 - 고객사 시공업체(SYLVAN) 공사 및 자재 관리 미흡 - 배관 도면 수정 요청 불수용 (배관 공사 착수 전 도면 수정 요청에 대해 불가 입장 접수) - 과도한 배관 수정 비용 제시 (한국인 작업 대비 약10배) | 추가인원투입 | T-04 | 사업관리 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | TER 지연사유 현장 공사가 종료되지 않음에 따라 결재 지연 발생 고객사 요청사항 1. 과도한 백차지 발생 우려로, 우리의 과실 부분은 우리가 빠르게 직접 처리할 것을 요청 2. 1라인 C-Sample 일정에 차질 없도록 빠른 대응 및 작업 진행 요청 | 철저한 사전 준비 (도면, 매뉴얼 등) 미국 노동 문화 및 유니온 조직의 습성을 인지 그리고 현장 리스크의 사전 시뮬레이션 및 대책 준비 |  |  |  |  | 사업관리 | N/A | 무상 | 340200000 | ₩- | 집행 | 2024-08-16
2024 | TER-24-061 (1/2) | R0 | 문상훈-002 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 2110-06-01 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | B-MX0103-001 (YSM-0450) | SKOH2 양극 #1 MULTI MIXER 1호기 DISPER SHAFT 상부베어링 이상소음 발생 240628_MULTI MIXER 상부에서 베어링 갈리는 소리 발생 SKME에서 윤성으로 현상 공유 및 240701 출근하여 점검 요청 240701_무부하 상태에서 100 ~ 300RPM에서 베어링 이상에 따른 이음 확인 고객사 긴급 회의하여 DISPER 교체 진행 협의 240702_감속기 지그 도면 접수하여 고객사 보고, 공사일정 확정 지그 자재 및 DISPER ASS'Y PART 준비 | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 1 | Bearing | AL | Disper Shaft Assy |  | 소음발생 BEARING 파손 | T-06 | 생산관리(안성) | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | 교체계획 1. 베어링 파손된 DISPER ASS'Y 전체 교체 실시 2. 240705 DISPER ASS'Y 교체작업 진행 예정 | [5 empty] | 안성생산 | N/A |  |  | ₩- | OPEN
2024 | TER-24-061 (2/2) | R0 | 문상훈-002 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 2110-06-01 | 이차전지 | SK | OH | 이반차 | 현장 | B-MX0103-001 (YSM-0450) | SKOH2 양극 #1 MULTI MIXER 1호기 DISPER SHAFT 상부베어링 이상소음 발생 240628_MULTI MIXER 상부에서 베어링 갈리는 소리 발생 SKME에서 윤성으로 현상 공유 및 240701 출근하여 점검 요청 240701_무부하 상태에서 100 ~ 300RPM에서 베어링 이상에 따른 이음 확인 고객사 긴급 회의하여 DISPER 교체 진행 협의 240702_감속기 지그 도면 접수하여 고객사 보고, 공사일정 확정 지그 자재 및 DISPER ASS'Y PART 준비 | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 1 | Bearing | AL | Disper Shaft Assy |  | 소음발생 BEARING 파손 | T-05 | 설계 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | 교체계획 1. 베어링 파손된 DISPER ASS'Y 전체 교체 실시 2. 240705 DISPER ASS'Y 교체작업 진행 예정 | [5 empty] | 설계 | N/A |  |  | ₩- | OPEN
2024 | TER-24-078 | R0 | 박근규-002 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK TN-1 | 테네시 | 현장 | B-MX0106-507 (YSM-0614) | BOSK TN-1(미국 테네시) Anode Main Mixer(INNO Mixer) #7 Hood 오제작의 건 BOSK TN-1(테네시) INNO MIXER #7 HOOD 도면 불일치 1. 240912 테네시 설비점검 중 INNO MIXER #7 후드의 노즐 방향이 홀수의 타호기와 불일치 발견 2. 240913 INNO MIXER 전호기 HOOD ORIENTATION 확인결과 #7 의 후드가 짝수호기 제품으로 설치됨을 확인 3. 240920 1차 회의 진행 (생산관리1팀, 믹서품질팀, 사업1팀, 사업지원팀, 사업기획팀, 품질보증팀) BOSK TN-1 7호기와 BOSK KY-1 8호기 바뀌어서 설치됨 확인 FAT 이후 ~ 포장 전 단계에서 생산관리1팀 TAG 부착 오작업 확인 | E | 장비 | C | INNO | 64 | Hood | AT | Hood | 1. FAT 후 세정 작업을 위해 HOOD를 분해함 (당시 켄터키 3항차 4대, 테네시 1항차 3대 작업중) 2. 세정 작업 중 제품에 부착된 스티커가 떨어짐 (호기만 기록된 스티커로 작게 부착됨) 3. 훼손된 스티커 재 부착 과정에서 호기가 바뀌어 부착됨 4. 세정 작업 후 포장작업을 진행하며 호기가 정확하게 부착된 것으로 판단하여 출하됨 | 포장오류(파손) 제작(작업)불량 | T-06 | 생산관리(안성) | F-31 | 본품 관리 미흡 | R-04 | 작업(업무) 부주의 | 조치 및 협의사항 1. Main Mixer 3 Line Pipe Shop 제작 부분 Hold 요청 2. ISO 수정 후 도면 재배포 예정 3. Pipe 제작 업체의 Rework 관련 비용에 대해 삭제 가능할 것으로 예상되어 지속적인 협의 중 고객사 인지내용 1. 240916 고객사(SKON)에게 INNO MIXER #7 HOOD 제작이 잘못 제작되었음을 공유 - 분체투입노즐과 벤트필터 노즐의 위치는 바뀌지 않았으나 좌우측 노즐의 위치가 바뀌어 현재 설계된 배관을 수정해야됨을 공유 - 고객사에서 배관의 수정에 대한 ISO No. 와 HOOK-UP POINT 변경에 대한 자료요청 함 | 1. 대형 스티커를 사용하여 기기번호 부착 후 테이프로 추가 작업 진행 2. 테스트 결과 스티커 손상 없음을 확인하여 PRE-FAT 전까지 스티커+테이프 작업 실시 | C009 | 관리강화 | 전학인 책임매니저 | 이이슬 | 안성생산 | N/A | 무상 |  | ₩- | OPEN
2024 | TER-24-084 | R0 | 심정기-002 | 2024-09-27 | 2024-10-21 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 윤성 | B-MX0102-001~002 (YSM-0662,0663) B-MX0104-501~502 (YSM-0665,0666) B-MX0101-001 (YSM-0664) | 현대북미JV UDM 4000L 구동 중 HIPER SEAL 손상 건 1. 내용 : UDM 4000L 구동테스트 중 탄냄새 발생으로 인하여 현상 확인 결과 MAIN SHAFT 에 조립되는 HIPER SEAL 손상 2. 상세내용 1) 240926_MAIN 2호기, CMC 1,2호기 PRE FAT 테스트 중 HOOD 내부 탄냄새 발생 -> 품질관리팀 NCR 발행 (NCR-24-090) 2) 240927_생산, 품질, 설계, 사업 대책회의 진행 -> DISPER SHAFT 해체 결정 DISPER SHAFT 해체 중 MAIN SHAFT 조립되는 SLEEVE에 탄 흔적 발견되어 구동부 BODY 해체 -> HIPER SEAL 육안 손상 확인 SLEEVE 면에 도포된 그리스와 HIPER SEAL 부위의 마찰로 발생한 열이 탄 냄새의 원인으로 확인 (by 설계팀) 3) 240930_현대북미 1항차 5대 UDM 구동부 해체하여 SLEEVE에 도포된 그리스 제거 후 재조립 -> 30분 구동 (MAIN SHAFT 만 구동) HIPER SEAL 갈림 조각 육안확인 -> 에어로 제거 후 30분 추가가동 진행 -> 추가 갈림 없음 확인 4) 241002_PLANETARY, DISPER SHAFT 까지 완전 조립하여 FULL RPM 구동테스트 진행 -> 구동부 SEAL 갈림현상 육안식별 없음 VESSEL 내부(물)에 SEAL 갈림으로 추정되는 이물질 발견 5) 241004~05_생산, 설계, 품질 사업 긴급회의 진행 발생 원인으로 HIPER SEAL HOUSING 추정하여 수정도면(Rev.1) 출도 및 가공 진행 6) 241006_구동부 조립 및 단동테스트(구동부만 조립) 진행 -> HIPER SEAL 갈림현상 확인 7) 241007_구동부 해체분에 대하여 가공업체 기상검사 실시 (동심도 외) -> 검사결과 이상없음 8) 241010~11_HIPER SEAL HOUSING & BUSHING 수정도면(Rev.2) 출도 및 가공 진행 9) 241012_수정도면(Rev.2) 반영 구동부 조립 및 단동테스트 진행 -> HIPER SEAL 갈림현상 확인 12) 241014_HIPER SEAL HOUSING & BUSHING 수정도면(Rev.3) 출도 13) 241015_HIPER SEAL HOUSING & BUSHING 가공 진행 14) 241016_구동부 조립 및 단동테스트 진행 -> HIPER SEAL 갈림현상 확인 15) 241016~18_HIPER SEAL HOUSING, BUSHING & COVER 수정도면(Rev.4, Rev.5) 출도 및 가공진행 16) 241019_구동부 조립 및 단동테스트 진행 -> HIPER SEAL 갈림현상 확인 17) 241021_HIPER SEAL HOUSING 수정도면(Rev.6) 출도 현상태 구동, CLEANING 후 납품하기로 유관부서 협의완료 3. HIPER SEAL 사용량 - DWG : 24개 / TEST 사용 수량 : 12개 / 폐기 : 36개 - 도면 수량보다 많은 사유는 TEST 사용 및 조립 구동분에 대한 교체 포함 수량임 | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 136 | Seal Housing | BD | Main Shaft Assy | 1. 예상 원인을 분석하고 문제 해결을 수행하는 과정에서 발생한 비용 2. 예상 원인 분석 착오 / 도면 수정을 통한 문제 해결 방법 선택 (문제 해결을 위한 시간이 부족해 기존 제품을 활용하기 위해 도면을 수정함) | Seal 갈림 | T-05 | 설계 | F-38 | 예방 조치 | R-12 | 개선을 위한 변경 | QA팀 의견 1.수차례 하이퍼실 갈림현상을 해결하려 하였으나 해결하지 못하고(Rev.6 변경) 기존 장비의 운전에 문제점이 없고 갈림으로 인한 이물질이 슬러리에 영향이 없으므로 현상태로 사용하기로 결론.(설계의견) 2.여러 차례 설계 변경을 하였으나 지속적으로 갈림이 발생함. 해결과정에서 발생한 검증 비용이므로 설계팀에 원인 3.모따기 가공에 대한 품질관리: 수십대의 믹서가 출하되었는데 당시의 품질검사활동과 현재의 품질활동 기준에는 변화가 없다. 하지만 왜 이번만 문재가 되는지? 4.원인제공자: 설계팀, 기능적 원인/ 원인불명 근본적 원인 : 개선을 위한 변경 or 원인불명 | 1. 중요 치수에 대한 도면 표기 및 설계 설명회시 중요 포인트에 대한 정보 전달 2. 예상 원인 분석 기능 강화 : 원인 분석을 수행하는 자는 각 팀별로 중간 관리자급으로 구성하고, 예상 원인은 원인 도출/분석을 수행하는 자 대다수가 동의해야 채택 |  |  | 김성진 | 박태순 | 설계 | N/A | 무상 | 64855900 | 9211000 | 집행 | 2025-01-10
2024 | TER-24-088 | R0 | 박준형-004 | 2024-10-23 | 2024-10-28 | 2409-18 | 이차전지 | JRES | JRES | 음성 | 윤성 | - | JRES Pilot PD Mixer 50L 제작관련 품질심사 부적격 업체 선정 241019 1. Pilot PD Mixer 50L 제작 관련하여 케이엠텍 업체로 발주 진행 2. 해당 업체 현재 당사 업체평가 부적격 업체 (WPS & WPQ 서류 미제출) | N | 비장비 | Z | 해당사항없음(추가프로세스) | 266 | 공정 관리 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 고객사의 무리한 납기요청 수용 2. 중장기 거래 예상 업체에 대한 업체평가 진행현황 및 결과확인 미흡 | AVL 미등록업체 발주 | T-08 | 영업 | F-39 | 업체선정 미흡 | R-02 | 프로세스 미준수 | 고객사 요청사항 1. 고객사측과 컨셉 및 일정 협의시(24년 8월) SAT 완료 시점을 24년까지 긴급 진행해달라는 요청 접수 2. 기 납품된 설비와 동일 사양으로 납품 요청 3. 과거 납품된 Pilot PD Mixer 50L 제작 납품도 케이엠텍에서 진행하였음 조치 및 협의사항 1. 케이엠텍측 WPS & WPQ 관련 서류 준비 스케쥴 전달 요청 (업체평가 비추천 사유) 2. 업체평가 합격목표에 대한 의지 확인 (금년도 적격 업체 선정 목표 달성 계획) 3. 해당 내용 관련하여 사장님 보고 및 결재 득 | 1. 현재 케이엠텍 측 업체평가 기준 충족을 위한 준비중 2. 금년 내 WPS & WPQ 서류준비 완료하여 적격업체 선정될 수 있도록 진행 협의 |  |  |  |  | 영업 | N/A | N/A | 0 | ₩- | OPEN
2024 | TER-24-101 | R0 | 박근규-003 | 2024-11-22 | 2024-12-11 | 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK TN-1 | 테네시 | 현장 | - | BOSK TN-1(테네시) 배관분야의 과도한 백차지 방어 및 이슈 사전 차단을 위한 배관 시공팀 파견의 건 BOSK KY-1(켄터키) 공사를 수행 함에 있어서 계약 역학 관계 및 미국의 노동 문화에서 오는 리스크 그리고 과도한 백차지 방어를 위해 우리의 부족했던 점을 냉철하게 인지하고, 배관분야 이슈가 증폭되는 것을 사전에 방지하기 위해 배관 시공팀 1개조를 우선 3개월간 계약직으로 현장 운영하여 긴급 현안 해결 및 성공적인 C-Sample 일정을 준수하기 위함 입니다. | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 배관 공사 사전 준비 및 관리 부족 - 공사 사전 준비 및 관리 부족 - 배관 설계 및 3D 모델링에 대한 경험 부족 - 배관 공사에 대한 R&R 불명확 - 미국 현지 규정 및 문화 이해 부족 2. 고객사(시공사) 문제 - 고객사 시공업체(D&Z) 경험 부족 - 고객사 시공업체(D&Z) 공사 및 자재 관리 미흡 - 배관 도면 수정 요청 불수용 (배관 공사 착수 전 도면 수정 요청에 대해 불가 입장 접수) - 과도한 배관 수정 비용 제시 (한국인 작업 대비 약10배) | 추가인원투입 | T-04 | 사업관리 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | TER 지연사유 현장 공사가 종료되지 않음에 따라 결재 지연 발생 고객사 요청사항 1. 과도한 백차지 발생 우려로, 우리의 과실 부분은 우리가 빠르게 직접 처리할 것을 요청 2. 1라인 C-Sample 일정에 차질 없도록 빠른 대응 및 작업 진행 요청 | 철저한 사전 준비 (도면, 매뉴얼 등) 미국 노동 문화 및 유니온 조직의 습성을 인지 그리고 현장 리스크의 사전 시뮬레이션 및 대책 준비 |  |  |  |  | 사업관리 | N/A | 무상 | 367200000 | 452600000 | 집행 | 2024-12-12
2024 | TER-24-103 (1/2) | R0 | 이승현-008 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | B-MX0103-002 (YSM-0551) | BOSK KY-1(켄터키) 양극 MULTI MIXER 시운전 중 DISPER 정지 1. 시운전 진행상황 - 241216_양극 MULTI MIXER 2호기 초도믹싱 완료 - 241217_공정 기술에서 SAT를 위해 믹싱 진행 - 241218_메인 믹싱 후 보관 (Keeping mode) - 241219_멀티 믹싱 공정에서 Disper 2개 중 1개가 돌지 않는 상황 발생 2. 현황 - 모터와 축을 분리하여 모터에 이상이 없는 것을 확인 - 정확한 원인은 파악하지 못했으나 (베어링 파손 의심) 축이 돌지 않는 것을 확인 - 현재 멀티 믹서에 있는 슬러리를 양극 메인 믹서로 옮기는 작업을 진행 | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 108 | Disper Shaft Assy | AL | Disper Shaft Assy |  |  | T-06 | 생산관리(안성) | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | 조치계획 (241220) 241220 후행 라인에서 MULTI MIXER 6호기의 축을 분해하여 사용하면, 시운전 일정에 대한 영향은 없을 것입니다. 제품에 대한 영향은 추후 확인이 필요합니다. 현지 작업자가 작업을 보지 못하는 주말에 작업을 진행할 예정입니다. | [5 empty] | 안성생산 | N/A | 무상 | 15150000 | 4737759 | 집행 | 2025-01-22
2024 | TER-24-103 (2/2) | R0 | 이승현-008 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | B-MX0103-002 (YSM-0551) | BOSK KY-1(켄터키) 양극 MULTI MIXER 시운전 중 DISPER 정지 1. 시운전 진행상황 - 241216_양극 MULTI MIXER 2호기 초도믹싱 완료 - 241217_공정 기술에서 SAT를 위해 믹싱 진행 - 241218_메인 믹싱 후 보관 (Keeping mode) - 241219_멀티 믹싱 공정에서 Disper 2개 중 1개가 돌지 않는 상황 발생 2. 현황 - 모터와 축을 분리하여 모터에 이상이 없는 것을 확인 - 정확한 원인은 파악하지 못했으나 (베어링 파손 의심) 축이 돌지 않는 것을 확인 - 현재 멀티 믹서에 있는 슬러리를 양극 메인 믹서로 옮기는 작업을 진행 | E | 장비 | F | MULTI (양극) | 108 | Disper Shaft Assy | AL | Disper Shaft Assy |  |  | T-05 | 설계 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | 조치계획 (241220) 241220 후행 라인에서 MULTI MIXER 6호기의 축을 분해하여 사용하면, 시운전 일정에 대한 영향은 없을 것입니다. 제품에 대한 영향은 추후 확인이 필요합니다. 현지 작업자가 작업을 보지 못하는 주말에 작업을 진행할 예정입니다. | [5 empty] | 설계 | N/A | 무상 | 15150000 | 4737759 | 집행 | 2025-01-22
2024 | TER-24-106 | R0 | 우승붕-008 | 2024-12-01 | 2025-01-17 | 2311-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대웅바이오 | 대웅바이오 | 화성 | 현장 | - | 고객 제공 자료 부족 및 오류로 인한 비용 상승 1. CIP 배관 크기 변경으로 배관 시공비 및 보온비 상승 - 발주처(대웅바이오) 제공 받은 공정도면 기준으로 계약 및 협력 업체 계약 진행 - 상세 공정 설계 중 CIP S/R 배관 유량 부족 문제 발견 - 고객과 협의를 하였지만 결론을 얻지 못하고 진행 2. 발주처 제공 URS 문구에 장비명과 허용 무게만 표기가 되어, 견적 금액에 통상적인 장비의 금액 책정으로 영업 실행부족 (실행부족: -25,500,000원) - 빈 리프트 1대 / 핸드자킷 2대 3. 계약 도면 기준 PS 샘플러 설치를 하였고, 별도 SOP가 없는 것 확인, 작업자의 많은 시간 린스 시간으로 샘플러가 풍선처럼 부풀어 안전에 심각한 상황 발생 이유로 샘플러 재제작 및 공정 변경으로 문제해결 (실행부족: -26,100,000원) 4. 계약도면 기준으로 시공하였으나 대웅바이오 장비와 구조상 CIP 순환이 되지 않아 2회에 걸쳐서 CONCEPT를 바꾸어 문제해결 (실행부족: 11,400,000원) 5. 계약도면 기준으로 시공을 하였고, 시운전 중 조제실 내부에 강한 응축 증기가 발생이 되어 외부로 배출이 안 되는 대웅설비 문제점을 윤성장비 보완으로 문제해결 (실행부족: 8,800,000원) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 185 | 설치비 | ZZ | 해당사항 없음 |  |  | T-04 | 사업관리 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 사업관리 | N/A | 무상 | 289910000 | 289910000 | 집행 | 2025-02-05
2024 | TER-24-107 | R0 | 박훈균-002 | 2024-10-31 | 2025-01-15 | 2101-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | MULTI MIXER SHAFT 파단에 따른 대흥정밀 합의 금액 미 정산의 건 - 대흥정밀 합의 금액 3회차 금액(25,000,000원)에 대한 미 정산 이슈 - 2024.05.03 : SKOJ MULTI MIXER SHAFT 파단에 대해 대흥정밀과 1억원 배상 합의 완료. (4회 분할 납부) - 2024.10.31 : 3회차 합의금 미입금됨 -> 대흥정밀 현금흐름 사정으로(직원 월급 이슈 등) 상계처리 못함. - 2024.11.XX : 미입금 내역에 대해서 입금일 확인 요청 송부. (대흥정밀 대표 병원 입원 중으로 유선통화 진행) - 2024.12.07 : 대흥정밀 대표(김부환) 부고 - 2024.12.10 : 대흥정밀 상속자로부터 대흥정밀 폐업 및 한정승인 진행 예정임을 통보받음. - 2024.12.16 : 11월 채권에 대해서 지급 중지를 자금팀, 회계팀에 요청 - 2024.12.18 : 대흥정밀의 남은 합의금에 대한 법무팀(한정승인) 검토 문의 - 2024.12.19 : 한정승인 확인을 위한 법무팀 요청자료(발주내역, 합의서) 송부. - 2025.01.06 : 법무팀에서 대흥정밀로 채권채무 관계 통보를 위한 정보(메일주소 등) 송부. | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 997 | 해당사항 없음 | ZZ | 해당사항 없음 | - 3회차 징수(수금) 관리 미흡. |  | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | - 2025.01.13 : 경영관리/법무팀과 함께 대흥정밀 한정승인에 따른 대응 진행중. | - 징수(배상,수금)관련 업체 발생시, 유관부서와 공유하여 크로스 체크를 통한 징수(배상,수금) 누락 방지. -> 자금, 회계팀은 매월 보고하는 자금현황을 통한 크로스 확인. |  |  | 대흥정밀 |  | 구매 | N/A |  |  | ₩- | 집행 | 2025-01-23
2025 | TER-25-007 (1/2) | R0 | 김진재-003 | 2025-01-21 | 2025-02-03 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 현장 | - | VERKOR PJT SBR TANK SCALE TYPE LOADCELL 선적누락 문제 발생현상 VERKOR PJT 현장 물류 확인 과정 중에 Line #2,3 SBR Tank에 설치되는 Scale Type Loadcell 선적이 누락 된 문제를 확인 하였습니다. 1. 문제점 - LINE #2,3 SBR TANK SCALE TYPE LOADCELL 선적 누락 - 현장 설치 일정 지연으로 선박운송이 아닌 항공운송으로 인계 불가피 2. 대상 ITEM - SBR TANK SCALE TYPE LOADCELL 8EA 3. 문제점 조치 - 현장 설치 일정 준수를 위해 항공운송 불가피 (약 11,000,000원) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 |  | 조립오류(누락) | T-04 | 사업관리 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 사업관리 |  | 무상 | 5500000 | ₩- | 집행 | 2025-05-23
2025 | TER-25-007 (2/2) | R0 | 김진재-003 | 2025-01-21 | 2025-02-03 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 현장 | - | VERKOR PJT SBR TANK SCALE TYPE LOADCELL 선적누락 문제 발생현상 VERKOR PJT 현장 물류 확인 과정 중에 Line #2,3 SBR Tank에 설치되는 Scale Type Loadcell 선적이 누락 된 문제를 확인 하였습니다. 1. 문제점 - LINE #2,3 SBR TANK SCALE TYPE LOADCELL 선적 누락 - 현장 설치 일정 지연으로 선박운송이 아닌 항공운송으로 인계 불가피 2. 대상 ITEM - SBR TANK SCALE TYPE LOADCELL 8EA 3. 문제점 조치 - 현장 설치 일정 준수를 위해 항공운송 불가피 (약 11,000,000원) | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 |  | 조립오류(누락) | T-07 | 생산관리(화성) | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 화성생산 |  | 무상 | 5500000 | ₩- | 집행 | 2025-05-23
2025 | TER-25-009 | R0 | 박진환-001 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2102-15 | 이차전지 | LGES | ULTIUMCELL | 미국 | 현장 | C1-M3-MX (YSM-00283) | BTM 1-3 DISPER SHAFT 베어링 재파손 1. 24년 9월 BTM 1-3 디스퍼 샤프트 파손으로 인해 고객사 자산으로 오버홀(2409-2710BR) 2. 24년 11월: 샤프트 파손 재발생. 1라인 오버홀 자재로 공사 진행(2축 모두 작업) 3. 24년 12월 동일 샤프트 파손 의심 소음 재발생으로 장비 정지 4. 25년 1월 14일 상부 하우징 볼트 토크 조절(힘을 거의 안 받는 상태), 작업완료 및 소음 감소 후 장비 가동 (베어링은 이미 파손 의심되는 상황) 5. 25년 2월 05일 동일 샤프트 재파손 발생 -> 동일 문제 히스토리를 알고 있는 고객사에서 재발생에 대한 강력한 컴플레인 6. 25년 2월 11일 해당 건 대응위해 본사 내부 1차 미팅 7. 25년 2월13일 해당장비 재점검 -> 1월 14일 볼트를 느슨하게 조절했던 샤프트가 아닌 볼트 타이트닝이 된 샤프트 파손 확인 8. 25년 2월 14일 본사 내부 2차미팅 9. 25년 2월 17일 고객사 측의 생산량 문제제기로 강력 컴플레인 및 합동 미팅 진행 | E | 장비 | H | BTM | 1 | Bearing | AL | Disper Shaft Assy |  | SHAFT 손상 베어링 파손 | T-04 | 사업관리 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | 고객사 인지내용 1. 고객사는 장비 자체의 결함을 의심하고 있는 상태 2. 상부 POWER LOCK 볼트 조절로 소음문제 해결 가능하다고 전달한 상황 | [5 empty] | 사업관리 |  |  | 42000000 | 21417080 | 집행 | 2025-03-05
2025 | TER-25-026 (1/2) | R0 | 김진재-007 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 현장 | GF1-EA-1/2/3-M-RV-1/2/3/4/5/6/7/8 | VERKOR PJT ANODE Active Material Input Hopper Rotary Valve Motor ATEX 등급 적용 문제 1. 문제점 - VERKOR PJT 현장 장비 설치 과정에서 다음과 같이 방폭 구역(ATEX ZONE)에 부적합한 MOTOR로 납품 및 설치 문제 확인 - ANODE LV3에 위치한 Active Material Input Hopper Rotary Valve Motor 의 방폭 등급이 다른 품목과 상이함 Motor : IIIB / Reducer, Loadcell 외 : IIIC - ANODE LV3 는 IIIC 등급 설치 필요 - IIIC 등급은 IIIB에 호환 가능하나, IIIB 는 IIIC 등급을 대체 불가능 2. 대상 ITEM - Line #1~3 ANODE Active Material Input Hopper 3000L (24ea) 3. 문제점 조치 - 방폭(ATEX) 인증 MOTOR이기 때문에 IIIC 등급에 맞는 MOTOR로 교체 필요 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 141 | Motor | AV | Hopper |  | 사양불일치 | T-05 | 설계 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | 고객사 인지내용 1. 고객사 담당자가 방폭(ATEX) 구역에 설치 된 전기 제품을 검수하는 과정에서 IIIB 등급의 MOTOR를 최초로 발견하여 공유 2. ATEX 22 에 부적합한 MOTOR 이므로 교체를 요구 3. 현재 설치된 IIIB 등급 MOTOR 로는 분체 개량 TEST 진행 불가능 |  |  |  | 정성인 |  | 설계 |  |  |  | ₩- | 집행 | 2025-03-25
2025 | TER-25-026 (2/2) | R0 | 김진재-007 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 현장 | GF1-EA-1/2/3-M-RV-1/2/3/4/5/6/7/8 | VERKOR PJT ANODE Active Material Input Hopper Rotary Valve Motor ATEX 등급 적용 문제 1. 문제점 - VERKOR PJT 현장 장비 설치 과정에서 다음과 같이 방폭 구역(ATEX ZONE)에 부적합한 MOTOR로 납품 및 설치 문제 확인 - ANODE LV3에 위치한 Active Material Input Hopper Rotary Valve Motor 의 방폭 등급이 다른 품목과 상이함 Motor : IIIB / Reducer, Loadcell 외 : IIIC - ANODE LV3 는 IIIC 등급 설치 필요 - IIIC 등급은 IIIB에 호환 가능하나, IIIB 는 IIIC 등급을 대체 불가능 2. 대상 ITEM - Line #1~3 ANODE Active Material Input Hopper 3000L (24ea) 3. 문제점 조치 - 방폭(ATEX) 인증 MOTOR이기 때문에 IIIC 등급에 맞는 MOTOR로 교체 필요 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 141 | Motor | AV | Hopper |  | 협력업체 과실 | T-14 | 구매품업체 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | 고객사 인지내용 1. 고객사 담당자가 방폭(ATEX) 구역에 설치 된 전기 제품을 검수하는 과정에서 IIIB 등급의 MOTOR를 최초로 발견하여 공유 2. ATEX 22 에 부적합한 MOTOR 이므로 교체를 요구 3. 현재 설치된 IIIB 등급 MOTOR 로는 분체 개량 TEST 진행 불가능 |  |  |  | 이노모틱스 |  | 구매 |  |  |  | ₩- | 집행 | 2025-03-25
2025 | TER-25-060 (1/3) | R0 | 문상원-005 | 2025-05-14 | 2025-05-27 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 현장 | - | 현대북미JV 누락자재 (배관자재 외) 항공운송 요청 1. 누락자재 - VALVE, REGULATOR 류 외 : 구매수량 부족 및 P&ID 수정에 따른 추가자재 - CMC/BINDER 마감판 : 슈트배관사이즈 오제작 재발주 - CMC 1호기 블레이드 앙카 JOINT 본사에서 아래방향 조립되어 혀장반입 설치 -> VESSEL UP/DOWN 중 블레이드앙카 JOINT 및 LEVEL TRANSMITTER 파손 - WALKING STAGE COVER : 사양오류로 재발주 - GASKET, CLAMP, BLIND FERRULE : 구매수량 부족 2. 요청사항 - 시운전 임박한 일정으로 추가 항공 발송 필요 - 항공운송료 : 약 20,000,000원 예상 - 상세 리스트 첨부파일 참조 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 |  | 구매요청(발주)오류 | T-06 | 생산관리(안성) | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 안성생산 |  | 무상 | 6666667 | 5153167 | 집행 | 2025-07-01
2025 | TER-25-060 (2/3) | R0 | 문상원-005 | 2025-05-14 | 2025-05-27 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 현장 | - | 현대북미JV 누락자재 (배관자재 외) 항공운송 요청 1. 누락자재 - VALVE, REGULATOR 류 외 : 구매수량 부족 및 P&ID 수정에 따른 추가자재 - CMC/BINDER 마감판 : 슈트배관사이즈 오제작 재발주 - CMC 1호기 블레이드 앙카 JOINT 본사에서 아래방향 조립되어 혀장반입 설치 -> VESSEL UP/DOWN 중 블레이드앙카 JOINT 및 LEVEL TRANSMITTER 파손 - WALKING STAGE COVER : 사양오류로 재발주 - GASKET, CLAMP, BLIND FERRULE : 구매수량 부족 2. 요청사항 - 시운전 임박한 일정으로 추가 항공 발송 필요 - 항공운송료 : 약 20,000,000원 예상 - 상세 리스트 첨부파일 참조 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 |  | 구매요청(발주)오류 | T-07 | 생산관리(화성) | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 화성생산 |  | 무상 | 6666667 | 5153167 | 집행 | 2025-07-01
2025 | TER-25-060 (3/3) | R0 | 문상원-005 | 2025-05-14 | 2025-05-27 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 현장 | - | 현대북미JV 누락자재 (배관자재 외) 항공운송 요청 1. 누락자재 - VALVE, REGULATOR 류 외 : 구매수량 부족 및 P&ID 수정에 따른 추가자재 - CMC/BINDER 마감판 : 슈트배관사이즈 오제작 재발주 - CMC 1호기 블레이드 앙카 JOINT 본사에서 아래방향 조립되어 혀장반입 설치 -> VESSEL UP/DOWN 중 블레이드앙카 JOINT 및 LEVEL TRANSMITTER 파손 - WALKING STAGE COVER : 사양오류로 재발주 - GASKET, CLAMP, BLIND FERRULE : 구매수량 부족 2. 요청사항 - 시운전 임박한 일정으로 추가 항공 발송 필요 - 항공운송료 : 약 20,000,000원 예상 - 상세 리스트 첨부파일 참조 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 |  | 구매요청(발주)오류 | T-04 | 사업관리 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 사업관리 |  | 무상 | 6666667 | 5153167 | 집행 | 2025-07-01
2025 | TER-25-061 | R0 | 김정원-001 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2312-18 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0203A,B,E (YSM-00308, 00309, 00365) | SKOJ PD MIXER #4, #7호기 DISPER SHAFT 이물받이 커버 마모 현상 1. 고객사에서 주기적으로 발생하던 DV 불량의 원인을 당사 설비로 추측하고 있음 1) PD MIXER 총 5대 중 3대의 OVERHUAL 진행 2) 250523_PD MIXER OVERHAUL 이후 DV 불량이 발생하지 않음을 고객사에서 인지 3) 250524_고객사에서 DV 불량의 원인을 PD MIXER 로 추측하고 원인을 파악하려는 정보 취득 (중국법인) 2. 자체 확인을 위한 교체한 구동부 분해작업 실시 (by 중국법인) 1) PD #4, #7 SLEEVE 와 이물받이 커버 간섭 마모 확인 - 본 건은 SHAFT에 무두볼트 조립 자국이 선명하게 남아있어 조립에는 문제 없음 추정 - SLEEVE와 접촉하는 SEAL의 상태는 양호함 3. 검토내용 1) 정기 OVERHAUL 이전까지 소음, 진동 등 문제발생 없었음 2) DV 불량발생 성분 등 상세내역은 고객사에서 제공하지 않음 3) PD MIXER 교체 시점에 후속 제조공정에 있는 타사 설비의 교체이력 확인 불가 4) MAIN MIXING 후 SLURRY SAMPLE TEST 에서 불량발생 이력 없음 (Fe 성분 확인) - 마모가 발생한 STS304 재질은 60% 이상의 Fe 성분을 포함 - 마모로 인한 이물질이 슬러리에 침투하지 않았음을 확인 가능 5) 고객사에서 마모 발생한 이물받이 커버의 재사용을 계획중임 4. 조치계획 1) 고객사 재사용 예정인 이물받이 커버 신품을 현장으로 송부하여 기존 마모발생 제품을 대체 2) 마모 발생 2EA와 25년 가을 OVERHAUL 예정인 2대의 예비품까지 총 4EA 발송 필요 3) 25년 가을 나머지 2대의 OVERHAUL 진행 후 분해결과 확인필요 | E | 장비 | B | PD (Primix) | 250 | 이물받이 COVER | AL | Disper Shaft Assy | 1. 원인은 볼트 풀림에 의한 슬리브 낙하에 의해 이물받이 커버와의 접촉 2. 해당 현상의 재현 및 원인 분석을 위해 문제 발생된 제품과 같은 재질의 SHFAT와 무두볼트를 이용하여 시뮬레이션 실시 3. 테스트 결과 볼트 체결 상태에는 이상이 없는 것으로 확인 --> 현재까지 해당 문제의 근본적인 원인 규명 불가 | 구동부 마모 | T-06 | 생산관리(안성) | F-99 | 원인 불명 | R-99 | 원인 불명 | TER 지연사유 1. ISSUE 된 제품에 대한 자료요청 및 접수 2. 원인파악을 위한 시뮬레이션 수행 조치내용 법인 상비품으로 긴급 교체 진행 고객사 인지내용 1. 해당 호기 라인에서 지속적인 DV 불량 발생으로 인해 고객사에서 수차례에 걸쳐 검수를 진행 하였으나 원인을 발견하지 못함 2. 금회 정기 OVERHAUL 수행 후 해당 이슈가 발생되지 않음에 따라 자사 장비에서 발생된 문제로 추측하고 있음 | 1. 조립되는 |  |  | 원인불명 |  | 안성생산 |  | 무상 | 6000000 | ₩- | 집행 | 2025-08-19
2025 | TER-25-065 (1/2) | R0 | 김정원-002 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2105-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0105A,B (YSM-0239, 0240) | SKOJ 1동 INNOMIXER CLEANING CYLINDER 작동오류 건 해당 건은 이노믹서 양압해소 공사건 (수주번호 2105-0410)중 포함된 공사계약(이노믹서 클리닝 실린더 작동 갠선)건으로 공사완료 후, 잔금수금을 신청 하기위해서는 해당 문제점이 완료되어야 해당 매출채권을 회수 할 수있습니다. 1. 클리닝 실린더 작동 현황 1) Inno믹서 자동 생산시 투입된 분체의 분산을 방지하기 위해 집진설비 작동으로 vent 노즐 주면 및 헤드 주변에 분체가 쌓이는 현상이 발생 됨. 2) 이에 따른 분체 투입 (전 or 후 ) 노즐에 쌓여있는 분체의 클리닝을 위하여 해당 클리닝 실린더가 전진하면서 벤터필터 배관 클리 닝작업을 진행. 3) 클리닝 후 후진시 해드 후면에 쌓여있는 분체로 인해 실린더가 후진 정위치에 도달 하지 못하고 알람이 발생되는 현상 발생 4) 이로 인해 키츠밸브 닫히며 실린더의 헤드와 충돌이 발생하는 상황이 됨. 5) 해당 알람 발생으로 인해 믹서의 자동 생산 시스템이 중지가 됨에 따라, OJ 1동 에서 본 기능을 스킵하고 생산 중 6) 해당 벤터 필터의 배관의 클리닝 작업은 인력이 직접 진행하고 있는 상황. | E | 장비 | C | INNO | 72 | Cleaning Cylinder | AN | Cleaning System |  | 성능(기능)불량 | T-03 | 기술연구소 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | TER 작성 지연사유 : 예상금액 확인 및 취합으로 인한 지연 고객사 인지내용 1. 해당 알람 발생으로 믹서의 자동생산 시스템이 중지되고 OJ 1동에서는 해당 기능을 스킵한 상태로 생산을 진행중 2. 해당 VENT FILTER 배관의 클리닝 작업은 수동으로 진행하고 있으며 해당 기능의 개선을 요청 | [5 empty] | 기술연구소 |  | 무상 | 36000000 | 11165665 | 집행 | 2025-07-02
2025 | TER-25-065 (2/2) | R0 | 김정원-002 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2105-04-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | B-MX0105A,B (YSM-0239, 0240) | SKOJ 1동 INNOMIXER CLEANING CYLINDER 작동오류 건 해당 건은 이노믹서 양압해소 공사건 (수주번호 2105-0410)중 포함된 공사계약(이노믹서 클리닝 실린더 작동 갠선)건으로 공사완료 후, 잔금수금을 신청 하기위해서는 해당 문제점이 완료되어야 해당 매출채권을 회수 할 수있습니다. 1. 클리닝 실린더 작동 현황 1) Inno믹서 자동 생산시 투입된 분체의 분산을 방지하기 위해 집진설비 작동으로 vent 노즐 주면 및 헤드 주변에 분체가 쌓이는 현상이 발생 됨. 2) 이에 따른 분체 투입 (전 or 후 ) 노즐에 쌓여있는 분체의 클리닝을 위하여 해당 클리닝 실린더가 전진하면서 벤터필터 배관 클리 닝작업을 진행. 3) 클리닝 후 후진시 해드 후면에 쌓여있는 분체로 인해 실린더가 후진 정위치에 도달 하지 못하고 알람이 발생되는 현상 발생 4) 이로 인해 키츠밸브 닫히며 실린더의 헤드와 충돌이 발생하는 상황이 됨. 5) 해당 알람 발생으로 인해 믹서의 자동 생산 시스템이 중지가 됨에 따라, OJ 1동 에서 본 기능을 스킵하고 생산 중 6) 해당 벤터 필터의 배관의 클리닝 작업은 인력이 직접 진행하고 있는 상황. | E | 장비 | C | INNO | 72 | Cleaning Cylinder | AN | Cleaning System |  | 성능(기능)불량 | T-05 | 설계 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | TER 작성 지연사유 : 예상금액 확인 및 취합으로 인한 지연 고객사 인지내용 1. 해당 알람 발생으로 믹서의 자동생산 시스템이 중지되고 OJ 1동에서는 해당 기능을 스킵한 상태로 생산을 진행중 2. 해당 VENT FILTER 배관의 클리닝 작업은 수동으로 진행하고 있으며 해당 기능의 개선을 요청 | [5 empty] | 설계 |  | 무상 | 36000000 | 11165665 | 집행 | 2025-07-02
2025 | TER-25-066 | R0 | 추웅배-003 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | R6000-0 | 이차전지 | - | - | - | 윤성 | - | 순환식 믹서 - 열교환기, DECK 납기단축을 위한 돌관비용 지급 1. 2025.05.26 : TEST 일정 8월초 à 7월말 단축요청 접수(고객사 요청) 2. 2025.06.02 : TEST 일정 7월말 à 7월초 단축요청 접수(고객사 요청) 3. 2025.06.05 : 사장님 주관 미팅시 순환믹서 고객사 시연을 8월초 계획에서 7월초 단축 지시 - 프로젝트 일정 단축에 따른 전체 구매품 납기단축 관리 (1차). - 1차 단축납기에서 추가 단축 필요한 열교환기, DECK에 대해 납기 단축 협의 (2차) 4. 2025.06.10 : 열교환기 돌관작업 조건으로 납기단축 협의함 (7/24 à 7/14) 5. 2025.06.10 : DECK 돌관작업 조건으로 납기단축 협의함 (6/30 à 6/23) <열교환기, DECK 상세현황> 1. 열교환기 - 4/30 : 구매요청접수 - 5/7 : 구매품의 - 5/15 : 열교환기 사용에 대한 기술검토 필요하여 보류 - 5/20 : 연구소 검토결과 사장님 보고 – 기존 사양으로 사용 적절함 - 5/21 : 구매품의(2차) 및 승인. 발주서 송부 - 5/27 : 제작홀딩 - 연구소에서 믹서 설계변경 및 발열량 재 계산후 열교환기 1대로 축소결정 - 5/28 : 수량 변경후 재발주 - 6/5 : 7월 24로 단축 납기 접수 - 6/10 : 돌관작업 조건으로 7월 14일 납기로 최종 합의함 2. DECK - 4/25 : 생산관리로 해당 자료 전달 - 4/30 : 구매요청접수 - 5/15 : 승인. 발주서 송부 - 5/15 : 설계요청 발판 사이즈 증가됨(고객사 동행 공간 확보 목적) - 5/15 : 7월 4일로 납기 접수 - 5/16 : 최종 수정 요청 사항 전달 - 5/23 : 도면 최종 승인 - 6/5 : 6월 30일로 단축 납기 접수 - 6/11 : 돌관작업 조건으로 6월 23일 납기로 최종 합의함 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 |  | 고객요구 | T-03 | 기술연구소 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 기술연구소 |  |  |  | 9436000 | 집행 | 2025-06-13
2025 | TER-25-067 | R0 | 허관욱-002 | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2405-15 | 이차전지 | LGES | ESAZ | 애리조나 | 현장 | ECM01-BDM-01~03-301 (YSM-0739 ~ 741) ECM01-CMC-01~04-301 (YSM-0742~745) | ESAZ BINDER & CMC MIXER BEARING HOUSING O-RING 설계 누락 건 1. 250612_당사 설계팀으로부터 BINDER & CMC MIXER 의 BEARING HOUSING 부위에 SEALING을 위한 O-RING 설계 누락 되었으며, 현재 걸설 상황과 이에 따른 현장조치 가능성 확인을 요청받은 상황 2. 조치 방법은 SEAL HOUSING을 본사에서 제작 및 항공운송하여 현장에서 교체 작업 예정 - BINDER MIXER : 3기 (SEAL HOUSING 9EA) - CMC MIXER : 4기 (SEAL HOUSING 12EA) - 예상금액 : 74,740,000원 3. 제작 중 발견으로 SEAL HOUSING 오링 홈 재가공 - DAM MIXER : 1기 (SEAL HOUSING 3EA) | E | 장비 | I | TANK (Mixer Type) | 6 | Bearing Housing | AL | Disper Shaft Assy | 이전 LGES UC 프로젝트에서 개선을 하였으나 변경된 부분의 관리 검토가 미흡 | 설계오류(누락) | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-04 | 작업(업무) 부주의 | TER 지연사유 1. 이번 TER 관련 대응 (수정 도면작성, 교체할 부품 분류 및 재고확인, 구매요청서 작성/검토, 현지 안전관리 제출할 절차서 자료 작성) | 1. 도면 출도전 설명회를 통하여 타 부서 담당자들과의 협업을 통해 사전 검토 강화 2. 오링 누락 내용 팀원들과 공유 3. TANK 내부 접액부 SEALING에 대한 구조적 이해 팀원들과 공유 4. 설계 CHECK LIST 추가 및 지속 관리 |  |  | 박준열 |  | 설계 |  |  | 74740000 | 27174725 | 집행 | 2025-06-23
2025 | TER-25-068 | R0 | 김진재-008 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 현장 | - | VERKOR 배관, 악세서리 설치 자재 누락 1. 문제점 - 배관, 악세서리 설치 자재 선적 누락 - 현장 설치 일정 준수를 위해 선박운송이 아닌 항공운송 인계 필요 - 프랑스 현지 업체에서 자재 구매를 추진했으나 동일 SPEC. 자재 구매 불가 2. 대상 ITEM - DIAPHRAGM PUMP / 배관 연결옹 FLEXIBLE HOSE - AIR HOIST LIMITED SWITCH LEVER 3. 현장 요청사항 - 현장 설치 일정의 시급함을 고려하여 항공운송 필요 - 항공 운송료 약 10,000,000원 발생 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 |  | 자재누락 | T-04 | 사업관리 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 사업관리 |  | 무상 | 10000000 | 9830000 | 집행 | 2025-06-27
2025 | TER-25-070 | R0 | 유기선-002 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 현장 | - | 현대북미JV 호퍼 로드셀 파손 건 1. 내용 - MALEIC ACID 용 로드셀 16개 파손 - 양극 STORAGE HOPPER 로드셀 1개 파손 - 양극 STORAGE HOPPER 로드셀 인디게이터 2개 파손 2. 파손원인 확인 중 | E | 장비 | P | INSTRUMENT | 103 | Load Cell | AV | Hopper |  | 자재분실(파손,누락) | T-98 | 원인 파악중 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [8 empty] | 무상 | 22000000 | 3620120 | 집행 | 2025-07-01
2025 | TER-25-071 (1/2) | R0 | 이철호-001 | 2025-01-15 | 2025-06-30 | 2201-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | SKOY STORAGE TANK 자켓 누수 조치비용 협력업체 상계처리 지연 (TER-23-122 연결) < 1차 발생 > 1. 23년 11월 16일 TER-23-122 이인엽-002.Rev.7 자켓 누수에 대한 TER 접수(54대) < 1차 조치 > 1. 누수관련 제작팀과 중국 상주중인 업체(대명-이승호)에서 선 수리 후 비용 정산 협의 2. 24년 7월 8일 대표이사님 TER 최종 결재에 따른 비용 정산 요청-구매팀(임창현팀장)/(합의서 작성 X) - 생산관리2팀(이철호팀장)이 구매팀 임창현팀장에게 종결 TER 출력본을 대면 전달함. 전달된 기록은 없고 TER 출력본 전달 및 보관 과정에서 분실 또는 망실 된것으로 추정됨. 이후 임창현 팀장 퇴사하였으나 해당건으로 인계된 내용은 없음. 3. 24년 7월 9일 누수 관련업체에 TER 완료에 따른 비용 정산 내역 전달(대상업체에 기성차감 내용 전달) 4. 외주 제작업체(엔원테크)는 대명과 직접 대금 정산 요청으로 업체와 3회 미팅주선 및 대금 지급요청 24년 11월 대당 200만원->170만원으로 최종합의후 정산 완료 <1차 문제점> 1. 외주 제작 업체 정산이 완료된 상태기 때문에 사내업체 정산은 당연히 진행 되었을것으로 예상했음 2. 25년 1월 15일 품질보증팀에서 TER 미정산 확인 3. 25년 1월 24일 구매팀(추웅배팀장)에서 확인결과 해당 TER 기성정산이 안된 것을 발견하고, 기성정산을 위해 생산관리 2팀에 업체 합의서 작성 요청하였으나 물량감소로 4팀을 제외한 제작팀 사외로 이탈된 상태로 지속적인 합의서 작성 종용하였으나 거절의사 표명(4팀 합의서 작성-25/6/20) 4. 정산 미 상계 처리에 따른 손실 발생 : 총 22.1백만원(5팀-18.7백만원, 8팀3.4백만원) 5. 수정 작업업체(대명-이승호) 처리 비용 지급 지연 < 2차 발생 > 1. 25년 1월 13일 추가 LEAK 발생에 따른 추가 TER 접수(28대) < 2차 조치 > 1. 기존 상주 업체(대명-이승호) 철수로 현지 수리 업체 섭외 해서 대체 수리 진행 < 2차 문제점 > 1. 2차 LEAK 발생 28대중 16대는 1차수리분으로 중복 수리분 발생에 따른 업체 중복 수리비 청구 문제 2. 1차와 동일하게 현재 제작팀 전원 철수로 인한 합의서 미 작성 - 총 47.5백만원 : 5팀-15.2백만원, 7팀-1.7백만원, 8팀-3.4백만원, 엔원-27.2백만원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 |  |  | T-02 | 구매 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 구매 |  |  |  | ₩- | OPEN
2025 | TER-25-071 (2/2) | R0 | 이철호-001 | 2025-01-15 | 2025-06-30 | 2201-02-01 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 윤성 | - | SKOY STORAGE TANK 자켓 누수 조치비용 협력업체 상계처리 지연 (TER-23-122 연결) < 1차 발생 > 1. 23년 11월 16일 TER-23-122 이인엽-002.Rev.7 자켓 누수에 대한 TER 접수(54대) < 1차 조치 > 1. 누수관련 제작팀과 중국 상주중인 업체(대명-이승호)에서 선 수리 후 비용 정산 협의 2. 24년 7월 8일 대표이사님 TER 최종 결재에 따른 비용 정산 요청-구매팀(임창현팀장)/(합의서 작성 X) - 생산관리2팀(이철호팀장)이 구매팀 임창현팀장에게 종결 TER 출력본을 대면 전달함. 전달된 기록은 없고 TER 출력본 전달 및 보관 과정에서 분실 또는 망실 된것으로 추정됨. 이후 임창현 팀장 퇴사하였으나 해당건으로 인계된 내용은 없음. 3. 24년 7월 9일 누수 관련업체에 TER 완료에 따른 비용 정산 내역 전달(대상업체에 기성차감 내용 전달) 4. 외주 제작업체(엔원테크)는 대명과 직접 대금 정산 요청으로 업체와 3회 미팅주선 및 대금 지급요청 24년 11월 대당 200만원->170만원으로 최종합의후 정산 완료 <1차 문제점> 1. 외주 제작 업체 정산이 완료된 상태기 때문에 사내업체 정산은 당연히 진행 되었을것으로 예상했음 2. 25년 1월 15일 품질보증팀에서 TER 미정산 확인 3. 25년 1월 24일 구매팀(추웅배팀장)에서 확인결과 해당 TER 기성정산이 안된 것을 발견하고, 기성정산을 위해 생산관리 2팀에 업체 합의서 작성 요청하였으나 물량감소로 4팀을 제외한 제작팀 사외로 이탈된 상태로 지속적인 합의서 작성 종용하였으나 거절의사 표명(4팀 합의서 작성-25/6/20) 4. 정산 미 상계 처리에 따른 손실 발생 : 총 22.1백만원(5팀-18.7백만원, 8팀3.4백만원) 5. 수정 작업업체(대명-이승호) 처리 비용 지급 지연 < 2차 발생 > 1. 25년 1월 13일 추가 LEAK 발생에 따른 추가 TER 접수(28대) < 2차 조치 > 1. 기존 상주 업체(대명-이승호) 철수로 현지 수리 업체 섭외 해서 대체 수리 진행 < 2차 문제점 > 1. 2차 LEAK 발생 28대중 16대는 1차수리분으로 중복 수리분 발생에 따른 업체 중복 수리비 청구 문제 2. 1차와 동일하게 현재 제작팀 전원 철수로 인한 합의서 미 작성 - 총 47.5백만원 : 5팀-15.2백만원, 7팀-1.7백만원, 8팀-3.4백만원, 엔원-27.2백만원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 |  |  | T-07 | 생산관리(화성) | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 화성생산 |  |  |  | ₩- | OPEN
2025 | TER-25-072 | R0 | 장재혁-001 | 2025-06-05 | 2025-07-02 | 1095783 | 기타(일반재화) | 산업기술기획평가원 | CSM 국책과제 | N/A | 윤성 | - | CSM 국책과제 사업비 정산 결과 통보 후 추가 납부액 발생 1. 과제명 : 중대형 배터리 전극용 35LPM급 연속식 슬러리 믹싱시스템 및 in line 품질 측정 기술개발 (20014404) 2. 총 개발기간 : 2021.04.01 ~ 2023.12.31 3. Error 발생내용 : 과제 종료 후 사업비 사용실적 보고서(정산) 결과 통보가 나왔으며, 주관기관인 윤성에프앤씨는 추가납부금액 2,431,687원이 발생함. 4. 추가납부금액은 사업비 정산 시 불인정 항목에 의해 발생함 5. 해당 금액을 2025. 07. 05 전 까지 사업비 입금전용 가상계좌로 납부하여야 함 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 997 | 해당사항 없음 | ZZ | 해당사항 없음 |  |  | T-03 | 기술연구소 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 기술연구소 |  | 무상 | 2431687 | ₩- | 집행 | 2025-07-03
2025 | TER-25-075 | R0 | 노준철-002 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2411-18 | 기타(식품,제약,화학) | 롯데건설 | 롯데건설 | 송도 | 윤성 | - | 롯데건설(송도) FILTER HOUSING 외주 연마 영업실행 부족 1. 외주 연마 추가비용 발생 - 영업실행비용 : 0원 - 견적비용 : 5,100,000원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 |  | 견적오류 | T-08 | 영업 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 영업 |  | 무상 | 5100000 | 5100000 | 집행 | 2025-07-10
2025 | TER-25-076 | R0 | 노준철-003 | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2411-19 | 기타(식품,제약,화학) | 롯데건설 | 롯데건설 | 송도 | 윤성 | - | 롯데건설(송도) FILTER HOUSING 외주 연마 영업실행 부족 1. 외주 연마 추가비용 발생 - 영업실행비용 : 0원 - 견적비용 : 300,000원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 |  | 견적오류 | T-08 | 영업 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 영업 |  | 무상 | 300000 | 300000 | 집행 | 2025-07-10
2025 | TER-25-081 | R0 | 박준형-001 | 2025-06-20 | 2025-07-07 | 2303-28 | 이차전지 | JRES | JRES | 음성 | 현장 | B-MX0105-501 (YSM-00637) | JRES 음극 PD MIXER(800L) PLANETARY BLADE 손상 1. 250620_음극 PD MIXER 800L PLANETARY BLADE 손상 내용 접수 2. 250621_현장 내방 점검 후 손상 범위 확인 및 임시 조치 진행 (생관1팀, 믹서품질, 사업부 참관) - 확인결과 VESSEL 이상 무 , PLANETARY BLADE 상부 내측 손상 (양쪽 BLADE가 내측에 닿은 것 같은 형상 / 문서 하단 사진 참조) - 특정 구간에서 BLADE 내면 겝이 좁아지는 것을 확인 (약 1mm 수준) - 고객사 임시 조치 요청으로 손상부 연마 작업 진행하여 겝 확보 및 폴리싱 처리 | E | 장비 | A | PD (YS) | 25 | Planetary Blade | BB | Planetary Blade Assy |  |  | T-98 | 원인 파악중 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | 고객사 인지내용 - Planetary Blade 내측이 서로 닿았다라는 가정으로 보고 있음 - Blade 변형을 의심하는 상황 - 7월말~8월초 휴지 기간에 해당 설비에 대한 해당 문제 원인 파악 요청 | [9 empty] | ₩- | OPEN
2025 | TER-25-082 | R0 | 이희석-002 | 2025-06-18 | 2025-07-08 | 2409-04-01 | 기타(식품,제약,화학) | 한성크린텍 | 롯데바이오 | 송도 | 윤성 | TK-8001 | 롯데바이오 RAW WATER TANK 외관 불량으로 인한 외조타입 변경 1. 내용 1) 250618_RAW WATER TANK VI & DI 고객 입회검사 불합격 - SHELL BENDING 원복 방지 지그 부착물 제거부위 표면 파임 및 일그러짐 발생 2) 250626_고객사 입회검사 후 표면 수정방안 제시 - 방안1 : 불량부위 점용접 후 연마(MP) - 방안2 : 불량부위 COVER 작업 3) 250701_방안1 적용하여 용접 열을 최소화하여 점용접 진행 후 표면연마(MP) 진행 - 포면 비드부 열에 의해 오목 현상 발생으로 검사 불합격 4) 250704_RO WATER TANK 와 동일하게 외조 타입으로 수정 요청 - TER 발생 RAW WATER TANK 와 같은 공간에 설치 | E | 장비 | U | TANK | 268 | Shell (Bending) | BG | Tank Body (Shell/Head) |  |  | T-07 | 생산관리(화성) | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 화성생산 |  | 무상 | 5000000 | 5304680 | 집행 | 2025-07-18
2025 | TER-25-084 (1/2) | R0 | 문상원-008 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 현장 | - | 현대북미JV HOPPER용 진공 컨베이어 부품 파손 건 1. 내용 - BINDER WEIGHING HOPPER 용 진공 컨베이어 부품 파손 발생 - 부품 내부 SPOT 용접 흔적 있음 (정상제품에서는 없음) - 파손수량 : 1개 (양극) - 긴급 조치방안 : 본사 보관 3라인용 제품 항공운송 진행 예정 2. 파손원인 확인중 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 180 | Vacuum Conveyer | AV | Hopper |  |  | T-02 | 구매 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 |  |  |  |  | 구매품업체 (VMECA) |  | 구매 |  |  |  | 120000 | 집행 | 2025-07-11
2025 | TER-25-084 (2/2) | R0 | 문상원-008 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 현장 | - | 현대북미JV HOPPER용 진공 컨베이어 부품 파손 건 1. 내용 - BINDER WEIGHING HOPPER 용 진공 컨베이어 부품 파손 발생 - 부품 내부 SPOT 용접 흔적 있음 (정상제품에서는 없음) - 파손수량 : 1개 (양극) - 긴급 조치방안 : 본사 보관 3라인용 제품 항공운송 진행 예정 2. 파손원인 확인중 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 180 | Vacuum Conveyer | AV | Hopper |  |  | T-04 | 사업관리 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 사업관리 |  |  |  | 120000 | 집행 | 2025-07-11
2025 | TER-25-092 | R0 | 김창수-001 | 2025-07-16 | 2025-07-19 | 2410-19 | 이차전지 | LGES | ESWA(CWA) | 폴란드 | 현장 | MX-C1101 MX-C1201 (YSM-00049,YSM-00050) | LGESWA(폴란드) BTM Mixer 오버홀 설비 진동 및 소음 발생 건 1. 내용 - 기간 : 25년03월25일 ~ 05월15일 - 장소 : LGESWA(폴란드) 1&2 line BTM Mixer - 내용 : 협력업체 더원이 BTM Mixer 4대에 대한 오버홀 수행 - 하자보증기간 : 26년05월12일까지 유효 2. 이슈사항 - 오버홀 이후 Cathode 1Line BMT Mixer 1,2호기 Anchor 축에서 진동 6.5 mm/s 발생 - 고객사로부터 A/S 점검 요청 접수 (7월16일 오후11시) - 오버홀 후 시운전 시 이상없이 공사 완료, 최근 1~2회 처음 생산 후 소음 및 진동 발생으로 설비 운전 중단 - 오버홀한 4대중 현재 2대에서 이상 확인, 나머지 2대는 미가동으로 상태 확인 불가 3. 조치계획 - 사업팀 담당자와 협력업체(더원) 현지 출장 계획 수립 - 출장 전, 현장에서 점검 가능한 항목을 고객사에 공유하여 사전 확인 진행 - 고객사 현장 점검 이후에도 원인 확인 불가 시 출장 진행 | E | 장비 | H | BTM | 89 | Anchor Shaft | ZX | 확인중 |  |  | T-98 | 원인 파악중 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [10 empty] | ₩- | 집행 | 2025-07-22
2025 | TER-25-095 (1/2) | R0 | 문상원-010 | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 현장 | - | 현대북미JV 음극, 양극 메인믹서 DECK 안전규정(OHSA) 미준수 발생 1. 내용 - 음극, 양극 메인믹서 DECK 안전규정(OHSA) 미준수 발생 - 고객사에서 일부분 PUNCH 발행 - 사업관리 자체 확인결과 고객 PUNCH 외에 미준수 항목 다수 확인 2. 규정 준수 여부 확인 필요 - 양극 : 설계팀 / 음극 : 개발팀 | E | 장비 | L | DECK | 217 | Deck | AP | Deck Assy |  |  | T-05 | 설계 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 설계 |  |  |  | ₩- | OPEN
2025 | TER-25-095 (2/2) | R0 | 문상원-010 | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 현장 | - | 현대북미JV 음극, 양극 메인믹서 DECK 안전규정(OHSA) 미준수 발생 1. 내용 - 음극, 양극 메인믹서 DECK 안전규정(OHSA) 미준수 발생 - 고객사에서 일부분 PUNCH 발행 - 사업관리 자체 확인결과 고객 PUNCH 외에 미준수 항목 다수 확인 2. 규정 준수 여부 확인 필요 - 양극 : 설계팀 / 음극 : 개발팀 | E | 장비 | L | DECK | 217 | Deck | AP | Deck Assy |  |  | T-03 | 기술연구소 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 기술연구소 |  |  |  | ₩- | OPEN
2025 | TER-25-096 (1/2) | R0 | 박동준-002 | 2025-07-11 | 2025-07-25 | 2210-22 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 현장 | - | 녹십자 GEAR PUMP 모델선정 오류로 인한 개조 추가비용 발생 1. 발생내용 15년 PD2관 프로젝트 당시 설치된 GEAR PUMP의 재구매에 대해 모델선정 오류로 개조 추가비용 발생 2. 진행사항 1) 250711_고객사로부터 SPARE PART 납품된 GEAR PUMP의 사양이 상이하다 하여 긴급미팅 진행 - 23년도 납품된 GEAR PUMP의 교체공사 과정에서 사양의 불일치 확인됨 (총32대) - 15년 당시 납품된 GEAR PUMP는 정밀 유량을 맞추기 위한 유량 조절 기능이 있음 - 23년 납품된 GEAR PUMP는 기본 모델로 유량조절 기능이 없음 2) 250716_녹십자, 윤성, PSO산업(PUMP 회사) 3사 미팅 진행 - 윤성 참석자 : 박동준 팀장, 이채신 매니저 - 조치방안 : 현재 납품된 모델을 개조하여 GC녹십자 요구 SPEC.으로 맞춤 3) 250721_PSO산업으로부터 개조 비용 견적 접수 - 비용 : 41,825,000원 - 개조내용 : MOTOR 변경, 감속기 추가, COUPLING & ADAPTOR, BRACKET 추가 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 161 | Circulation Pump | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 22년 8월 당시 고객사(GC녹십자)로부터 접수받은 GEAR PUMP LIST 기준으로 견적 및 구매요청 2. 고객사에서는 15년도 납품한 제품과 동일한 모델을 요구함 3. 실제 납품 제품은 유량조절 기능이 없는 일반모델 납품 됨 4. PD2관(유량조절기능 필요 구간)임을 알고 있었으나 SPEC. 검토 미흡 |  | T-08 | 영업 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | TER 작성 지연사유 PSO(PUMP 회사)와 조치방안 협의 및 견적 접수 후 TER 작성 고객사 요청사항 22년 8월 견적 당시 PD2관 GEAR PUMP와 동일하게 요청하였고 동일한 스펙의 제품 요구 조치내용 현재 납품된 모델을 개조하여 GC녹십자에서 요구하는 SPEC.으로 맞춤 | [5 empty] | 영업 |  | 무상 | 20912500 | ₩- | 집행 | 2025-07-30
2025 | TER-25-096 (2/2) | R0 | 박동준-002 | 2025-07-11 | 2025-07-25 | 2210-22 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 현장 | - | 녹십자 GEAR PUMP 모델선정 오류로 인한 개조 추가비용 발생 1. 발생내용 15년 PD2관 프로젝트 당시 설치된 GEAR PUMP의 재구매에 대해 모델선정 오류로 개조 추가비용 발생 2. 진행사항 1) 250711_고객사로부터 SPARE PART 납품된 GEAR PUMP의 사양이 상이하다 하여 긴급미팅 진행 - 23년도 납품된 GEAR PUMP의 교체공사 과정에서 사양의 불일치 확인됨 (총32대) - 15년 당시 납품된 GEAR PUMP는 정밀 유량을 맞추기 위한 유량 조절 기능이 있음 - 23년 납품된 GEAR PUMP는 기본 모델로 유량조절 기능이 없음 2) 250716_녹십자, 윤성, PSO산업(PUMP 회사) 3사 미팅 진행 - 윤성 참석자 : 박동준 팀장, 이채신 매니저 - 조치방안 : 현재 납품된 모델을 개조하여 GC녹십자 요구 SPEC.으로 맞춤 3) 250721_PSO산업으로부터 개조 비용 견적 접수 - 비용 : 41,825,000원 - 개조내용 : MOTOR 변경, 감속기 추가, COUPLING & ADAPTOR, BRACKET 추가 | E | 장비 | W | 보조 장비 (본체 외) | 161 | Circulation Pump | ZY | 기타 (설치위치 미확인) | 1. 22년 8월 당시 고객사(GC녹십자)로부터 접수받은 GEAR PUMP LIST 기준으로 견적 및 구매요청 2. 고객사에서는 15년도 납품한 제품과 동일한 모델을 요구함 3. 실제 납품 제품은 유량조절 기능이 없는 일반모델 납품 됨 4. PD2관(유량조절기능 필요 구간)임을 알고 있었으나 SPEC. 검토 미흡 |  | T-04 | 사업관리 | F-19 | 사양서 검토 미흡 | R-06 | 검토/승인업무 미흡 | TER 작성 지연사유 PSO(PUMP 회사)와 조치방안 협의 및 견적 접수 후 TER 작성 고객사 요청사항 22년 8월 견적 당시 PD2관 GEAR PUMP와 동일하게 요청하였고 동일한 스펙의 제품 요구 조치내용 현재 납품된 모델을 개조하여 GC녹십자에서 요구하는 SPEC.으로 맞춤 | [5 empty] | 사업관리 |  | 무상 | 20912500 | ₩- | 집행 | 2025-07-30
2025 | TER-25-097 | R0 | 박영준-001 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2412-21 | 기타(식품,제약,화학) | 삼일제약 | 삼일제약 | 호치민 | 현장 | TK-1401 외 6대 | 삼일제약 탱크 상부 노즐 변형으로 LEAK 발생 1. 시험기간 : 삼일제약 SAT 기간 (250728 ~ 250808) 2. 시험항목 : 기밀성 테스트(2cm2/kg) / 설치상태 확인 3. 이상발생위치 : 기밀성 테스트 (탱크 상부 3S 이상 노즐 전 구간) / 설치상태 불량 (탱크 옆 인골드 노즐) 4. 이상내용 - 테프론 가스켓 사용 및 일반 클램프 체결 상태에서 공구를 이용해 최대한 조였음에도 불구하고 LEAK 발생 - 전수 조사 결과 탱크 상부에 설치된 3S 이상 노즐 전체에 변형이 발생한 것으로 확인 - 설치 상태 확인 과정에서 나사산 내 이물질이 확인되었고 인골드 노즐 전체 불량으로 확인 | E | 장비 | U | TANK | 28 | Nozzle | BG | Tank Body (Shell/Head) |  |  | T-98 | 원인 파악중 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [10 empty] | 3172903 | OPEN
2025 | TER-25-099 | R0 | 김도원-002 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2411-17 | 기타(식품,제약,화학) | 롯데건설 | 롯데건설 | 송도 | 윤성 | - | 롯데건설 FILTER HOUSING 재제작으로 인한 추가비용 발생 1. 4S FILTER HOUSING 재제작 (97기) - 4S FILTER HOUSING CAP - 3T, PIPE BODY - 2.1T 진원도 차이 및 단차로 인한 용접 불량 발생 (R/T 불량율 68%) - R/T 불량 내역 : 언더컷(U/C), 용입부족(L/F) 등 - R/T 불량 수정을 위해 C-SEAM 내부/외부 연마작업을 하였으나 두께 감소 과다 발생 (PIPE BODY 4인치 길이 536mm, 789mm 로 연마작업 시 내부 관찰 불가) | E | 장비 | K | 기타 장비 (믹서,탱크,호퍼 외) | 119 | Filter Housing (Vent) | ZY | 기타 (설치위치 미확인) |  |  | T-07 | 생산관리(화성) | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 화성생산 |  | 무상 | 9642500 | 4403520 | 집행 | 2025-08-04
2025 | TER-25-101 | R0 | 김보훈-001 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 현장 | - | 현대북미JV COATER TANK에 설치된 ABB SYNRM MOTOR에 전용 INVERTER 미사용으로 진동발생 1. 현상 - 발견일시 : 2025.07.16 - 발견장소 : HSAGP(현대북미JV) COATER ROOM - 발견현상 : MOTOR 구동시 RPM이 일정하지 않고 진동과 소음이 발생함 2. 추정 원인 - SynRM Motor 적용으로 인한 진동 발생 - SynRM 전용 Inverter 사용이 필수이며, 일반 유도 전동기 Inverter와 호환이 안됨 - Coater 업체(피엔티)에서는 일반 유도 전동기 Inverter 사용함 | E | 장비 | U | TANK | 141 | Motor | AB | Agitator Assy |  |  | T-05 | 설계 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 설계 |  | 무상 |  | ₩- | OPEN
2025 | TER-25-111 | R0 | 유기선-003 | 2025-08-13 | 2025-08-18 | 2309-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 현장 | - | 현대북미JV 양극 메인믹서 3호기 냉각수 온도센서 데미지 건 1. 250813 사업관리팀에서 양극 메인믹서 3호기의 냉각수 온도센서 파손 확인 - 손상 부위에서 냉각수 극소량 리크 발생중으로 교체 필요함 2. 원인은 현재 불명확함 - 윤성, 아슬란, 타업체 및 작업자 중 누가 손상을 하였는지 확인 할 방법이 없음 | E | 장비 | P | INSTRUMENT | 35 | Temp. Sensor | BJ | Vessel (Mixer) |  |  | T-98 | 원인 파악중 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | 고객사 인지 전 | [9 empty] | ₩- | OPEN
2025 | TER-25-112 (1/2) | R0 | 김진재-011 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 현장 |  | VERKOR PJT 항공 추가 선적 문제 (Loadcell Calibration Lug, Flexible Hose Clamp, 집진라인 연결 자재) VERKOR PJT 현장 Loadcell Calibration용 Lifting Lug 제작 및 발주 필요 Input Hopper GLOVEBOX Flexible Hose 연결용 Clamp 추가 선적 필요 ANODE Conductive Measuring Hopper 집진라인 연결용 자재 추가 선적 필요 배관 레귤레이터, 오일 압력 게이지 추가 선적 필요 1. 문제점 - Loadcell Calibration용 Lifting Lug 발주 필요 : 현 Binder & CMC Storage Tank 구조 상 Loadcell Calibration 수행 불가, 분동 Test용 Lug 제작 불가피 - Input Hopper GLOVEBOX Flexible Hose 고정용 Clamp : CE 인증 항목 중ESD (정전기) Type Hose로 교체 하는 과정에서 고객사에서 일방적으로 교체를 요구하는 상황 (당사에서는 CE 인증 과정에서 교체 대상이 아닌 점을 확인, 고객사 HSE 내부적으로는 분체가 이송되는 구간에는 반드시 정전기 Type Hose를 사용해야 한다고 일방적으로 주장)하여 Hose는 고객사에서 사급, Clamp는 소모성 자재로 당사에서 제공하여 줄 것으로 협조 요청하여, 액세서리 자재이기 때문에 당사에서 공급하여 주는 것으로 협의 - ANODE Conductive Measuring Hopper 집진라인 연결용 자재가 기존 150mm로 발주가 진행 되었으나, 현장 설치 과정에서 Vent Filter와의 간격이 거의 없어 filter 역할 수행이 불가하다고 판단, 교체가 불가피 - 초도 시운전 진행 과정에서 레귤레이터 및 오일 압력 게이지 동작 불량 확인, 교체가 불가피 2. 대상 Item - Loadcell Calibration용 Lifting Lug 3ea : Binder & CMC S/T, NMP & DIW Tank loadcell calibration 용도 - Input Hopper GLOVEBOX Flexible Hose 고정용 Clamp 50ea - ANODE Conductive Measuring Hopper 집진라인 연결용 자재 Package 12 sets (자바라 호스 175mm 20m, 호스밴드12ea, Hopper 상부 집진 후드 12ea, Gasket 12ea) - 레귤레이터 15A 2ea, 20A 2ea, 오일 압력 게이지 16ea | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 |  | 고객 요청 발주 누락 | T-05 | 설계 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 설계 |  | 무상 | 12561000 | 3551660 | 집행 | 2025-08-19
2025 | TER-25-112 (2/2) | R0 | 김진재-011 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 현장 |  | VERKOR PJT 항공 추가 선적 문제 (Loadcell Calibration Lug, Flexible Hose Clamp, 집진라인 연결 자재) VERKOR PJT 현장 Loadcell Calibration용 Lifting Lug 제작 및 발주 필요 Input Hopper GLOVEBOX Flexible Hose 연결용 Clamp 추가 선적 필요 ANODE Conductive Measuring Hopper 집진라인 연결용 자재 추가 선적 필요 배관 레귤레이터, 오일 압력 게이지 추가 선적 필요 1. 문제점 - Loadcell Calibration용 Lifting Lug 발주 필요 : 현 Binder & CMC Storage Tank 구조 상 Loadcell Calibration 수행 불가, 분동 Test용 Lug 제작 불가피 - Input Hopper GLOVEBOX Flexible Hose 고정용 Clamp : CE 인증 항목 중ESD (정전기) Type Hose로 교체 하는 과정에서 고객사에서 일방적으로 교체를 요구하는 상황 (당사에서는 CE 인증 과정에서 교체 대상이 아닌 점을 확인, 고객사 HSE 내부적으로는 분체가 이송되는 구간에는 반드시 정전기 Type Hose를 사용해야 한다고 일방적으로 주장)하여 Hose는 고객사에서 사급, Clamp는 소모성 자재로 당사에서 제공하여 줄 것으로 협조 요청하여, 액세서리 자재이기 때문에 당사에서 공급하여 주는 것으로 협의 - ANODE Conductive Measuring Hopper 집진라인 연결용 자재가 기존 150mm로 발주가 진행 되었으나, 현장 설치 과정에서 Vent Filter와의 간격이 거의 없어 filter 역할 수행이 불가하다고 판단, 교체가 불가피 - 초도 시운전 진행 과정에서 레귤레이터 및 오일 압력 게이지 동작 불량 확인, 교체가 불가피 2. 대상 Item - Loadcell Calibration용 Lifting Lug 3ea : Binder & CMC S/T, NMP & DIW Tank loadcell calibration 용도 - Input Hopper GLOVEBOX Flexible Hose 고정용 Clamp 50ea - ANODE Conductive Measuring Hopper 집진라인 연결용 자재 Package 12 sets (자바라 호스 175mm 20m, 호스밴드12ea, Hopper 상부 집진 후드 12ea, Gasket 12ea) - 레귤레이터 15A 2ea, 20A 2ea, 오일 압력 게이지 16ea | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 |  | 고객 요청 발주 누락 | T-01 | 고객 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 사업관리 |  | 무상 | 12561000 | 3551660 | 집행 | 2025-08-19
2025 | TER-25-114 | R0 | 김진태-003 | 2025-08-12 | 2025-08-26 | 221855 | 기타(식품,제약,화학) | 대웅제약 | 대웅제약 | 오송 | 현장 | - | 대웅제약 오송공장 조제탱크 구동부 씰 교체 후 이물질 발생 TER 발생내용 대웅제약 오송 조제탱크 구동부 소모품 교체공사 이후 TANK 내부 이물질 발생으로 인한 추가 교체부품 구매 필요 TER 발생배경 1. 2025년 7월 28일~31일 : A/S 작업 진행 완료 교체부품 : URS Seal/Sleeve/Oil seal/Lip seal/Bearing/O-ring 재사용 부품 : Shaft, Bearing Housing, Seal Housing 외 2. 2025년 8월 12일 : 고객사에서 탱크 내 이물질 발생 관련 클레임 제기 3. 2025년 8월 13일 : 김진태 매니저, 정창윤 매니저 동행하여 현장 조사 진행 탱크 내부 출처불명 이물질 확인하여 SAMPLE 채취 4. 2025년 8월 14일~21일 : 사업2팀, 설계3팀, A/S팀(김태학 책임매니저) 내용 확인 진행 URS SEAL 조립 과정에서 도포된 그리스의 탄화가 원인으로 추측 함 5. 2025년 8월 22일 : 대웅제약 생산팀과 회의 진행 고객사에서 9월 10일전 시생산 전까지 URS Seal 및 Sleeve 전면 교체 요청 6. 2025년 8월 25일 : 김태학 책임매니저, 정창윤 매니저, 김진태 매니저 현장 방문하여 해당 설비 분해 진행 URS SEAL 마모에 의한 손상 확인 (마모로 인하여 내부 스프링 형상이 비침을 확인) SLEEVE 에 URS SEAL 파손 이물질 부착으로 인한 손상 확인 | E | 장비 | U | TANK | 33 | Seal | AB | Agitator Assy |  | 구동부 이물질 | T-98 | 원인 파악중 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | TER 지연사유 이물질 원인파악을 위한 구동부 분해결과 확인 후 TER 작성함 고객사 인지내용 고객사에서는 9월 10일전까지는 무조건 교체를 원하고 있음 URS Seal의 경우 미국에서 제작되는 아이템으로 3주이상이 소요되어 영업팀에서 긴급하게 선진행 요청 현장 실사 과정에서 URS SEAL 조립부에 도포한 그리스가 원인일 수 있다는 내용 고객사 인지함 | [7 empty] | 무상 | 3400000 | ₩- | OPEN
2025 | TER-25-115 | R0 | 박동준-003 | 2025-08-12 | 2025-08-26 | 2411-18 | 기타(식품,제약,화학) | 롯데건설 | 롯데건설 | 송도 | 윤성 | - | 롯데건설(Filter Housing) 대원특수코리아의 용접사 기량 부족으로 인한 용접 업체(MF Tech) 변경 건 대원특수코리아 용접사 기량 부족으로 제작업체 변경되어 추가비용 발생 대원특수코리아 용접사 기량 부족 진행사항 2025-08-08 : 1Round 하부 하우징의 Elbow 용접비드 불량에 대한 LEC 감독관 지적 사항 발생 2025-08-11 : 재작업 시도했으나 용접비드 불량 2025-08-12 : 3차 재작업 시도했으나 여전히 용접비드 불량 - LEC 담당자와의 미팅에서 MF Tech(LEC 1Round Filter Housing 납품업체)로 변경요청 접수 | E | 장비 | K | 기타 장비 (믹서,탱크,호퍼 외) | 119 | Filter Housing | ZY | 기타 (설치위치 미확인) |  | 외주제작(용역)비용 | T-98 | 원인 파악중 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | TER 지연사유 변경 업체(MF Tech) 견적 확인 후 TER 작성함. 고객사 인지내용 250812_LEC 담당자들 화성공장 방문 미팅 함. Vent/Gas 인입 라인으로 용접비드 불량 시 Dead Zone 발생하여 Product에 Impact가 발생 할 수 있으니 LEC에 1Round Filter Housing 납품업체인 MF Tech로 업체 변경 요청 함 | [7 empty] | 무상 | 30000000 | ₩- | 집행 | 2025-09-01
2025 | TER-25-116 | R0 | 박동준-004 | 2025-08-12 | 2025-08-26 | 2411-19 | 기타(식품,제약,화학) | 롯데건설 | 롯데건설 | 송도 | 윤성 | - | 롯데건설(Filter Housing) 대원특수코리아의 용접사 기량 부족으로 인한 용접 업체(MF Tech) 변경 건 대원특수코리아 용접사 기량 부족으로 제작업체 변경되어 추가비용 발생 대원특수코리아 용접사 기량 부족 진행사항 2025-08-08 : 1Round 하부 하우징의 Elbow 용접비드 불량에 대한 LEC 감독관 지적 사항 발생 2025-08-11 : 재작업 시도했으나 용접비드 불량 2025-08-12 : 3차 재작업 시도했으나 여전히 용접비드 불량 - LEC 담당자와의 미팅에서 MF Tech(LEC 1Round Filter Housing 납품업체)로 변경요청 접수 | E | 장비 | K | 기타 장비 (믹서,탱크,호퍼 외) | 119 | Filter Housing | ZY | 기타 (설치위치 미확인) |  | 외주제작(용역)비용 | T-98 | 원인 파악중 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | TER 지연사유 변경 업체(MF Tech) 견적 확인 후 TER 작성함. 고객사 인지내용 250812_LEC 담당자들 화성공장 방문 미팅 함. Vent/Gas 인입 라인으로 용접비드 불량 시 Dead Zone 발생하여 Product에 Impact가 발생 할 수 있으니 LEC에 1Round Filter Housing 납품업체인 MF Tech로 업체 변경 요청 함 | [7 empty] | 무상 | 30000000 | ₩- | 집행 | 2025-06-01
2025 | TER-25-117 | R0 | 양호민-001 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | B-MX0106-501 ~ 509 (YSM-00544, 545, 546, 558, 559, 569, 574, 597, 598) | BOSK KY-1(켄터키) INNOMIXER PLANETARY BLADE 코팅 박리현상 발생 1. 내용 - Innomixer #2호기(B-MX0106-502) 플래내타리의 테프론 코팅 박리 현상 발생 - 박리 현상 사진 자료는 고객사측 요청중이며, 현장 확인 결과 실제로 박리 확인 - 코팅 박리로 인한 슬러리 오염 등 추가 사항에 대해서는 고객사 언급 없음 - 슬러리 물질 변경 내용 문의 : 고객사측 변경 사항 없음 확인 완료(SKBA 동일) 2. 코팅 관련 내용 - BOSK PJT 진행시 PLANETARY BLADE 포함 모든 코팅을 적용하지 않기로 협의함 - BOSK KY-1 INNOMIXER 9대의 PLANETARY BLADE 는 협의 전 코팅이 완료되어 제거하지 않고 공급하기로 협의함 à BOSK TN-1 물량은 코팅 적용하지 않음 3. 고객사 요청사항 - BOSK KY-1 INNOMIXER 9대 전량의 PLANETARY BLADE 코팅 제거 요청 - 내부 인원 동원하여 제거작업 진행 예정 | E | 장비 | C | INNO | 25 | Planetary Blade | BB | Planetary Blade Assy |  | 코팅박리 | T-98 | 원인 파악중 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | 고객사 요청사항 BOSK KY-1 INNOMIXER 전 호기의 PLANETARY BLADE 코팅 제거 요청 | [10 empty] | 집행 | 2025-09-09
2025 | TER-25-118 | R0 | 이민호-001 | 2025-06-20 | 2025-09-03 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 윤성 | - | BOSK 현장 시운전 대응 자재 추가 공급에 따른 운송비 발생의 건 BOSK KY, TN 각 현장 시운전시 발생하는 돌발자재에 대해 긴급 자재 확보 및 현장 공급 하면서 포장비용 및 항공 운송비가 발생하게 됨. 시운전시 발생하는 돌발자재 사유로는 고객사요청, 발송누락, 현장손망실 등이 있음. 6월 중 이미 각 현장 공급 완료 했으나, 당시 사장님께서 과도한 항공 운임 발생으로 BOSK, Verkor, 현대북미JV 등 메가프로젝트의 정규항차 외 발생한 추가 공급건(항공 운임) 전수 조사, 보고 및 향후 추가공급 건에 대해 TER 작성 지시. (본 건의 경우에도 켄터키 항공운송 46회차, 테네시 항공운송 45회차이며, 그 이전까지 ‘시운전’ 명목의 예산으로 집행 했었음.) 상기의 사유로 더 이상 ‘시운전’ 예산으로 집행 불가하여, 구매팀으로부터 포장비 및 운송비 TER 작성을 요청 받음. BOSK KY-1 발송 사유 : 고객사 요청, 발송 누락 BOSK TN-1 발송 사유 : 고객사 요청, 현장 손망실, 발송 누락 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 |  |  | T-04 | 사업관리 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | TER 지연사유 BOSK프로젝트의 추가 항공 발송건에 대해 전수 조사하는 과정에서 TER 작성 지연됨. | [7 empty] | 무상 | 30000000 | ₩- | 집행 | 2025-09-12
2025 | TER-25-119 (1/2) | R0 | 이민호-002 | 2025-06-20 | 2025-09-03 | 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK TN-1 | 테네시 | 윤성 | - | BOSK KY-1 현장 시운전 대응 자재 추가 공급에 따른 운송비 발생의 건 BOSK KY, TN 각 현장 시운전시 발생하는 돌발자재에 대해 긴급 자재 확보 및 현장 공급 하면서 포장비용 및 항공 운송비가 발생하게 됨. 시운전시 발생하는 돌발자재 사유로는 고객사요청, 발송누락, 현장손망실 등이 있음. 6월 중 이미 각 현장 공급 완료 했으나, 당시 사장님께서 과도한 항공 운임 발생으로 BOSK, Verkor, 현대북미JV 등 메가프로젝트의 정규항차 외 발생한 추가 공급건(항공 운임) 전수 조사, 보고 및 향후 추가공급 건에 대해 TER 작성 지시. (본 건의 경우에도 켄터키 항공운송 46회차, 테네시 항공운송 45회차이며, 그 이전까지 ‘시운전’ 명목의 예산으로 집행 했었음.) 상기의 사유로 더 이상 ‘시운전’ 예산으로 집행 불가하여, 구매팀으로부터 포장비 및 운송비 TER 작성을 요청 받음. BOSK KY-1 발송 사유 : 고객사 요청, 발송 누락 BOSK TN-1 발송 사유 : 고객사 요청, 현장 손망실, 발송 누락 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 |  | 자재분실(파손,누락) | T-04 | 사업관리 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | TER 지연사유 BOSK프로젝트의 추가 항공 발송건에 대해 전수 조사하는 과정에서 TER 작성 지연됨. | [7 empty] | 무상 | 5000000 | ₩- | 집행 | 2025-09-12
2025 | TER-25-119 (2/2) | R0 | 이민호-002 | 2025-06-20 | 2025-09-03 | 2209-33 | 이차전지 | SK | BOSK TN-1 | 테네시 | 윤성 | - | BOSK TN-1 현장 시운전 대응 자재 추가 공급에 따른 운송비 발생의 건 BOSK KY, TN 각 현장 시운전시 발생하는 돌발자재에 대해 긴급 자재 확보 및 현장 공급 하면서 포장비용 및 항공 운송비가 발생하게 됨. 시운전시 발생하는 돌발자재 사유로는 고객사요청, 발송누락, 현장손망실 등이 있음. 6월 중 이미 각 현장 공급 완료 했으나, 당시 사장님께서 과도한 항공 운임 발생으로 BOSK, Verkor, 현대북미JV 등 메가프로젝트의 정규항차 외 발생한 추가 공급건(항공 운임) 전수 조사, 보고 및 향후 추가공급 건에 대해 TER 작성 지시. (본 건의 경우에도 켄터키 항공운송 46회차, 테네시 항공운송 45회차이며, 그 이전까지 ‘시운전’ 명목의 예산으로 집행 했었음.) 상기의 사유로 더 이상 ‘시운전’ 예산으로 집행 불가하여, 구매팀으로부터 포장비 및 운송비 TER 작성을 요청 받음. BOSK KY-1 발송 사유 : 고객사 요청, 발송 누락 BOSK TN-1 발송 사유 : 고객사 요청, 현장 손망실, 발송 누락 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 |  | 자재분실(파손,누락) | T-03 | 기술연구소 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | TER 지연사유 BOSK프로젝트의 추가 항공 발송건에 대해 전수 조사하는 과정에서 TER 작성 지연됨. | [7 empty] | 무상 | 5000000 | ₩- | 집행 | 2025-09-12
2025 | TER-25-120 | R0 | 문상원-011 | 2025-03-05 | 2025-09-08 | 2306-04-01 | 이차전지 | SK | 현대북미JV | 조지아 | 현장 | 확인필요 | 현대북미JV 음극 이노믹서 전기 판넬 전도 건 1. 내용 음극 믹싱룸에 판넬룸으로 이노믹서 #2 판넬 반입 중 전도 사고 발생 1) 250305 : 전도 사고 발생 2) 250307 : 판넬 현장 조사 후 파손 정도가 심하여 사용이 불가할 것으로 결론 3) 250308 : 고객사에 판넬 조치 방안 보고 - 조치방안 : 2라인 4호기를 2호기용으로 사용하고, 국내에서 보관중인 3라인용 판넬을 4호기 용으로 사용 - 3라인용 판넬은 인버너 부스바 교체 작업 중으로, 마무리 되는 대로 운송 준비 예정 - 3월말 FOB 후 5월 중순 현장입고 - 5월 중순 판넬 입고 후 현장 설치 완료 4) 전도 사고 관련 자세한 사항은 별첨 사고보고서 참조 2. 조치 내용 및 비용 판넬 교체에 필요한 예상비용 : 확인 중 (시공업체 ASLAN과 발생비용 처리 협의 완료) 1) 파손된 3라인 판넬 수리 및 제작 비용 : 미정 2) 파손된 3라인 판넬 수룰포장/운송비 (한국 -> 미국) : 시공업체 아슬란 비용부담 3) 파손된 3라인 판넬 포장비, 운송비 (미국 -> 한국) : 시공업체 아슬란 비용부담 | E | 장비 | R | 전기제어 부품 | 78 | Control Panel | BN | Panel | 현장 공사 진행 중 협럭업체(아슬란) 소속 작업자의 부주의로 인해 판넬 이동 간 전도사고 발생 | 제품전복사고 (전복(낙하)사고) | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) | TER 지연사유 현지 시공업체(아슬란)에서 발생되는 모든 비용은 부담하고 있었으며, 3라인 공사 중단에 따른 판넬 제작 필요성 검토에 따라 결재 지연되었으나 3라인 재게에 따른 빠른 진행 필요 판단으로 결재 진행 |  |  |  | 외주업체 (ASLAN) |  | 사업관리 |  | 유상 | 160000000 | ₩- | 집행 | 2025-09-09
2025 | TER-25-121 | R0 | 박민영-002 | 2025-05-02 | 2025-09-08 | 2409-14 | 이차전지 | SK | BA | 조지아 | 현장 | - | SKBA Dumping Hopper Leadcell Cable 파손 건 1. 2409-1410BM SKBA 1동 Dumping 양극 3대, 음극 3대분의 Loadcell 추가 공사건중 음극 #3의 4점식 Load cell 중 2EA Cable 파손 2. Loadcell 업체문의 결과 Cable만 따로 교체할 수는 없으며, Loadcell을 교체하여 진행필요 3. 긴급 대응을 위해 현대북미JV 3라인 제품으로 교체작업 진행하여 신규 2EA 구매 필요 4. 진행사항 1) 25년 4월 : Loadcell 설치완료 (Calibration 진행 정상작동 확인) 2) 25년 5월 : 시운전 과정에서 Loadcell 측정값 Hunting발생 원인파악 점검 중 Cable 손상 확인됨. 3) 25년 5월말 : 현대북미JV 3라인 Loadcell 설비 현장으로 항공운송 진행 - SKBA 분체비산 개선장비 물류에 포함하여 송부 4) 25년 7월 : 신규 Loadcell 설치 완료 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 |  |  | T-04 | 사업관리 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | TER 지연사유 25년 7월 재설치 및 프로그램 검증 후 Loadcell 추가 구매를 PM실행예산으로 추진하였으나 구매 진행이 불가하여 관련 처리 방안을 검토·조정하는 과정에서 결재 상신이 지연되었습니다. | [5 empty] | 사업관리 |  |  | 2087140 | ₩- | OPEN
2025 | TER-25-122 | R0 | 양호민-002 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2209-32 | 이차전지 | SK | BOSK KY-1 | 켄터키 | 현장 | YSM-0544 ~ 0546 0552 ~ 0559 0564 ~ 0574 0592 ~ 0594 0597 ~ 0598 | BOSK KY-1 양/음극 MIXER의 CLEANING CYLINDER 전/후진 작동 불가 1. 내용 - CYLINDER가 NOZZLE의 굳은 슬러리를 밀어내지 못해 전진하지 못하는 경우 발생함 - CYLINDER 전진은 가능하나 후진 할 때 CYLINDER HEAD 뒷편에 쌓인 슬러리로 인하여 후진을 하지 못하는 경우 발생함 - POWDER 투입 시 CYLINDER HEAD와 NOZZLE 틈으로 POWDER가 유입되어 CYLINDER 점검창에 POWDER가 다량 쌓임 2. 위치 - 음/양극 UDM, BINDER, CMC MIXER의 POWDER 투입 배관 쪽 CYLINDER 3. 임시조치 - 문제 발생 시 VESSEL을 내린 후 아래에서 접근하여 긴 막대나 손으로 HEAD 주위의 슬러리를 수동으로 제거 후 운전 재개하고 있음. 4. 문제점 - 연속생산 불가로 생산 효율 저하 - 프로젝트 잔금 수금과 연계하여 고객사측 컴플레인 정식 접수 (PUNCH LIST) 5. 현재상황 - 샘플 생산부터 문제되어 수동으로 제거하여 진행하고 있음 (자동 사용 안함) | E | 장비 | D | UDM (양극)-UDM/BINDER/CPD | 72 | Cleaning Cylinder | AN | Cleaning System |  | 성능(기능)불량 | T-98 | 원인 파악중 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [10 empty] | ₩- | 집행 | 2025-09-10
2025 | TER-25-123 | R0 | 최소라-003 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2311-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대웅바이오 | 대웅바이오 | 화성 | 현장 | - | 대웅바이오 현장 폐기물 반출조건 변경으로 인한 추가 인건비 발생 1. 탱크 하부 목재 받침대 분해 및 절단작업 인건비 발생 - TANK 반입시 CRANE 사용하여 반입 진행 - 크레인 철수 후 승강기를 이용하여 폐목재 반출을 위한 해체 및 절단작업 시행 - 탱크 포장재 제거, 폐기 작업 진행 - TAK 수량 : 40대 2. 총 -2,088,000원 영업실행 부족금액 (현장인건비) 발생 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 132 | 인건비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 돌발 작업 인건비는 영업실행 금액에 포함되지 않음 2. 현장에서 외부 반출 통로가 돌발적으로 엘리베이터 사용 조건으로 변경되어 사전예측 및 계획이 어려웠고, 변경된 조건에 맞추기 위해 폐목재 해체 및 절단 작업을 불가피하게 별도로 수행함 | 인건비 초과 | T-01 | 고객 | F-07 | 고객 과실 | R-15 | 고객 사유 | 대웅바이오 현장비용으로 인력을 활용하여 비용 최소화를 시도하였으나, 안전 및 작업 방법상 관리자급 인력이 필요하여 관리자급 윤성 생산 인력으로 투입하기로 생산관리 담당자와 유선 협의 | 1. 대형 프로젝트 진행시 폐자재 해체, 처리 작업 범위 및 비용을 영업실행 단계에서 협의, 반영을 할 것 2. 또한 Worst Case 시나리오 (예 : 엘리베이터 사용 불가, 현장 폐기 불가 등)까지 검토하여, 돌발 상황에서 발생 가느한 추가 비용 항목과 대응 방안을 사전에 계획하여 예측 불가한 비용 손실을 최소화 할 것 |  |  |  |  | 사업관리 |  | 무상 | 2088000 | ₩- | OPEN
2025 | TER-25-124 | R0 | 곽재호-002 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2506-14 | 기타(식품,제약,화학) | SK-BIO. | SK-BIO. | 송도 | 현장 | - | SK바이오사이언스 CIP RETURN PUMP 조도 기준 미달로 인한 재구매 1. 발주처 초기 영업 견적 조건 : 안동 SK CIP-SKID 동일하게 제작 조건 (국내 JEC 제조사 적용) 2. 과거 SK 납품때도 동일한 사양으로 납품 후 문제가 없었고, 다른 제약회사도 조도문제가 없었던 만큼 JEC 펌프의 조도 문제가 있는 것을 인지하지 못함 (사례 : 녹십자, 한미약품, 대원제약, 대웅제약 등) 3. KOM(250710) 때 조도 기준을 윤성에서 언급하고, SF4 조도 기준 확인 후 JEC로 발주 진행 4. 펌프 입고 후 품질팀에서 성적서의 조도가 기준에 맞지 않는 것을 사업팀에 내용 전달 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 255 | 부품비 | ZZ | 해당사항 없음 |  | 사양불일치 | T-98 | 원인 파악중 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | 고객사 인지내용 현재 상황을 고객에게 상황을 공유하였고, 고객 요구 기준(SF4)에 맞추어 납품 요청 (외산 펌프 적용 필요) | [7 empty] | 무상 | 9800000 | ₩- | 집행 | 2025-09-15
2025 | TER-25-125 | R0 | 정동권-001 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 221490 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 현장 | - | 녹십자 TANK 상부 N3 Nozzle (Level Sensor) 형상 불일치 1. 250905 TANK IOQ 중 상부 N3 Nozzle 형상 불일치 확인 2. 250911 녹십자 담당자 Tank 상부 재제작 요청 메일 접수 - 납품 설비의 Nozzle 형상에 있는 Gasket 사용에 대하여 거부의사 표현 - 2018년도 납품 설비에는 Gasket 조리부위 없음 3. 계약조건 : 2018년 납품과 동일한 Tank 제작 요청 | E | 장비 | U | TANK | 28 | Nozzle | BG | Tank Body (Shell/Head) |  | 사양불일치 | T-05 | 설계 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | 고객사 요청사항 TANK 상부 재제작 요청 (NOZZLE 만 수정 불가) | [5 empty] | 설계 |  | 무상 | 4243000 | ₩- | 집행 | 2025-09-16
2025 | TER-25-126 | R0 | 노준철-010 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2507-17 | 기타(식품,제약,화학) | 녹십자 | 녹십자 | 오창 | 현장 | - | 녹십자(오창) 해외 자재 구매에 대한 관부가세 예산 부족 1. 수주내용 1) ZETA 사 MAGNETIC MIXER 부품 구입 및 교체작업을 진행하였으나, 기존 ZETA 취급사인 JID CORP에서 ZETA와의 대리점 관계가 종료됨에 따라 ZETA 본사에 직접 구매하게 됨 2) ZETA와 JID CORP의 대리점 계약이 사전 계획이 없는 일정으로 종료되어 예상할 수 없었음 (최초 견적서 접수 이후 수주까지 약 2개월 소요되었으며 그 과정에서 대리점 종료에 대한 언급은 없었음) 2. TER 내용 1) ZETA 본사에서 구매를 진행함에 따라 관부가세 비용 추가 발생 - 실행금액 : 0원 - 집행금액 : 906,520원 - 초과비용 : 906,520원 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 | 수주를 진행하면서 JID CORP와 ZETA의 대리점 관계가 종료되어, 부득이하게 ZETA 본사로 구매함으로써 관부가세가 추가로 발생함. (ZETA는 국내 대리점이 JID CORP만 있는 상황이었으며, 현재 국내 대리점이 없음.) ZETA와 JID CORP의 대리점 계약이 사전 계획이 없는 일정으로 종료되어 예상할 수 없었음. (최초 견적서 접수 이후 수주까지 약 2개월 소요되었으며 그 과정에서 대리점 종료에 대한 언급은 없었음) | 견적오류 | T-08 | 영업 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [6 empty] | 영업 |  | 무상 | 906520 | ₩- | 집행 | 2025-09-16
2025 | TER-25-127 | R0 | 김진욱-003 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2311-03-01 | 기타(식품,제약,화학) | 대웅바이오 | 대웅바이오 | 화성 | 현장 | - | 대웅바이오 설계 도면오류 및 일정 지연으로 인한 추가금 발생의 건 1. 설계 변경에 따른 추가 제작비 1)SIGHT GLASS 위치 변경에 의한 추가 제작비 : 1,485,000원 - 대웅바이오 현장 작업자 동선과 맞지 않게 배치되어 수정 2) HANDRAIL 위치 변경에 의한 추가 제작비 : 4,100,000원 - 대웅바이오 현장 작업자 동선과 맞지 않게 배치되어 수정 3) LEG 연장에 의한 추가 제작비 : 2,500,000원 - 고객사 요청으로 인한 변경 2. PRE-FAT/CIP TEST/FAT 장기화로 인한 추가 인건비 1) 마그네틱 드라이브 조립 및 테스트 지원 인건비 : 28,578,000원 - 노즐 오리엔테이션 미확정으로 인한 일정 지연 - 에너지 용접 검사가 지연되어 사내외주팀 직영인원 투입 3. 현장 작업 지원에 따른 추가 인건비 1) LEG 수정 작업비 : 3,096,000원 - 도면에 표기된 치수가 캐드 설정 오류로 잘못기입되어 제작 오류 발생 (ASS'Y / BODY 불일치) 2) CIP TEST 지원비 : 1,584,000원 - 설계 일정 지연으로 인한 현장 TEST 비용 발생 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 204 | 제작비 | ZZ | 해당사항 없음 | 1. 설계 당시 식풉/제약/바이오 팀 인원 부족으로 인한 업무량 증가 2. 외주 업체 관리 미흡에 따른 출도 일정 지연 3. 공정에 맞는 레이아웃 구성 미흡 4. 출도 도면 검토 미흡 |  | T-05 | 설계 | F-22 | 설계 불량 (단순오류) | R-09 | 인력 부족 | TER 지연사유 추가 비용에 대한 유관 부서별 협의 및 귀책부서 구분으로 인해 작성이 지연되었습니다. | 1. 프로젝트 수주 예상 단계부터 인력 소요를 분석하고 내부/외주처리 구분을 명확히하여 업무 분산 (실행중 : 설계관리 MANPOWER 산출) 2. 외주 업체의 지연 리스크를 예상하여 대응책을 준비하고 일or주간 단위로 작업 진척도 체크 및 피드백 3. 사용자 입장에서 동선/운전방식 등을 사전에 검토하여 설계에 반영할 수 있도록 레이아웃 및 운전관련 사용자 확인 미팅을 최소 1~2회 진행하여 방향성 조율 4. 도면 리뷰 미팅을 통해 오류 최소화 (실행중 : 도면 설명회/필요시 변경점에 대한 도면 설명회 추가) |  |  |  |  | 설계 |  | 무상 | 41343000 | ₩- | OPEN
2025 | TER-25-128 | R0 | 김도원-003 | 2025-09-12 | 2025-09-18 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 현장 | - | VERKOR Tank Valve Type 오설치로 인한 재구매 및 항공료 발생 1. 시운전 과정에서 Tank 상부 경판 N1 노즐 부착되는 Valve Type 오설치 확인 - 현장 필요수량 : F/C Type - 11EA, F/O Type - 1EA - 재고수량 부족으로 F/C Type 5EA 추가구매 필요 2. 현장 요청사항 - 시운전에 차질이 발생하지 않도록 Valve 구매 후 항공운송 진행 | N | 비장비 | X | 서비스(추가실행발생) | 130 | 물류비 | ZZ | 해당사항 없음 |  | 사양불일치 조립오류 | T-07 | 생산관리(화성) | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [8 empty] | 무상 | 4981500 | ₩- | 집행 | 2025-09-22
2025 | TER-25-129 | R0 | 김정원-004 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2101-04 2101-05 | 이차전지 | SK | BJ/BUE/OJ/OY | 옌청 | 현장 | 7-1 (B-T0208I) 4-1 (B-T0208D) 4-2 (B-T0208C) | SKOJ 2동 SLURRY STORAGE TANK 박리 1. 이슈현황 1) 2025.03월에 고객사 요청으로 긴급대응한 SLURRY STORAGE TANK 7-1에서 마모현상으로 최초재코팅 진행건에서 코팅 박리현상이 발견. 2) 추가로 코팅 마모현상이 발견된 2대의 TANK는 현재 재코팅 진행 중에 작업 중단 상황. 2. SLURRY STORAGE TANK 7-1(B-T0208I) 1) 2025.03 : ST TANK 7-1의 코팅 마모현상으로 인해 법인에서 고객사요청으로 긴급대응 완료. 해당 장비의 코팅작업을 위해 설계팀에 코팅자재 스펙 회신받음, 양극_PFA 코팅자재 스펙을 코팅사에 전달. 2) 2025.09.15 2-1) 해당 탱크에서 생산중 코팅박리 현상이 발생. - 03월26일 재 설치 NMP 세정 후, 첫생산에서 슬러리 배출후에 NMP 세정후에 잔여물을 지그로 모으는 중 코팅이 쉽게 벗겨짐 2-2) 해당 박리로 인해 양극 슬러리 1배치 분량의 폐기 가능성 존재. 2-3) 해당 코팅제 성분분석 결과와 DV불량 검사결과에 따라 폐기여부 판단 가능 3) 2025.09.15 3-1) 고객 요청에 따른 박리현상 원인분석을 위해 설계팀에 문의 후 추가 회신을 받음 3-2) NMP 성분의 PRIMER는 사용불가 추가 확인 (최초 인지) 4) 2025.09.16 4-1) 현지코팅업체에서 사용되었던 코팅재 및 PRIMER에 대한 MSDS 입수완료. PRIMER에 NMP 포함 확인. 3. SLURRY STORAGE TANK 4-1(B-T0208D) , 4-2(B-T0208C) 이슈 1) 2025.09.07 - 해당 정기오버홀 시행 중, 코팅 마모현상 발견 됨 3) 2025.09.12 - 코팅 마모현상으로 고객사와 재협의 후, 재코팅 진행 예정 중. 4) 2025.09.15 - ST TANK 7-1의 재 박리현상 발생에 따라 현재 4-1,4-2 코팅작업 중단 상황 | E | 장비 | U | TANK | 229 | Coating(코팅) | BG | Tank Body (Shell/Head) |  |  | T-05 | 설계 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [10 empty] | ₩- | OPEN
2025 | TER-25-130 | R0 | 김진재-012 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 현장 | - | VERKOR CATHODE COATER BUFFER TANK #3-2 MOTOR 파손 1. 문제점 - MOTOR 조립 및 체결 과정 중 낙하로 인해 MOTOR DAMAGE 발생 - 협력사 부주의로 인해 발생된 문제로 MOTOR 재활용 불가, 교체 필요 2. 대상 ITEM - CATHODE COATER BUGGER TANK #3-2 - MOTOR SPEC. : 11kW, 400V, 50Hz, 4P, 1M V1 (Serial No. : 1LE1504-1DB22-2GH4-Z B02) 3. 발생원인 - 현장 설치 과정에서 MOTOR를 CHAIN BLOCK 으로 지지하지 않은 상황에서 조립을 시도하여 낙하 발생 4. 현장 요청사항 - 현장 설치 진행 중 발생된 문제로 설치 일정 준수를 위해 항공운송 필요 - 예상비용 : 2,946,900원 (항공운송 비용 포함) | E | 장비 | U | TANK | 141 | Motor | BA | Motor Assy | 현장 설치 과정에서 MOTOR를 CHAIN BLOCK으로 지지하지 않은 상황에서 조립을 시도하여 낙하 발생 | 제품파손 협력업체 과실 | T-12 | 외주업체 | F-34 | 외주 업체 과실 | R-16 | 외주 업체 사유 (구매, 협력사) |  | MOTOR와 같이 권상 후 설치작업이 요구되는 품목은 설치 작업 전 반드시 낙하 주의 후에 설치가 진행되도록 협력사에 각별히 주의, 교육을 시키도록 하겠습니다. | [6 empty] | 유상 | 2946900 | ₩- | OPEN
2025 | TER-25-131 | R0 | 김진재-013 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 2305-16 | 이차전지 | VERKOR | VERKOR | 프랑스 | 현장 | - | VERKOR ANODE DIW SUPPLY PUMP 토출부 FLANGE 부식발생 1. 문제점 - DIW SUPPLY PUMP FLUSHING 수행 과정에 앞서 아래와 같이 PUMP 토출부 FLANGE에 부식발생 확인 - PUMP 전체 수량 중 3EA를 조사한 결과 모두 동일한 문제 확인 2. 대상 ITEM - DIW SUPPLY PUMP 12EA 3. 기타사항 - NMP SUPPLY PUMP를 동일한 절차와 방식으로 납품 및 선적진행, 현장 인계가 되었음에도 아래와 같이 내부가 매우 깨끗한것으로 확인 | E | 장비 | K | 기타 장비 (믹서,탱크,호퍼 외) | 26 | Magnetic Pump | ZY | 기타 (설치위치 미확인) |  | 부식발생 | T-98 | 원인 파악중 | F-98 | 원인 파악중 | R-98 | 원인 파악중 | [10 empty] | ₩- | OPEN